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1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 582 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1.1. Pamatojums
Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Grozījumi Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 582 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 582) ir nepieciešami, lai veiktu precizējumus Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – AF) plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" (turpmāk – 3.1.2.1.i. investīcija) īstenošanas nosacījumos un ēku sarakstā.
1.2. Mērķis
Mērķa apraksts
Precizēt MK noteikumu Nr. 582 īstenošanas nosacījumus un pielikumā esošo ēku sarakstu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Pašreizējā situācija
1. MK noteikumu Nr. 582 16.1. apakšpunktā ir minēts, ka projekta vadības izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju desmit procentu apmērā no pārējā attiecināmā AF finansējuma apmēra, savukārt 16.2. apakšpunktā minēts, ka vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas izmaksas nepārsniedz vienu procentu no projektā attiecināmā AF finansējuma apmēra.
Tādējādi attiecībā uz izmaksu plānojumu nav viennozīmīgi pateikts, no kāda finansējuma ir jāplāno izmaksas gan projekta vadības, gan vizuālās identitātes prasību nodrošināšanai, proti vienā gadījumā minēts, ka izmaksas ir rēķināmas no pārējā attiecināmā AF finansējuma apmēra (projekta vadības izmaksas), savukārt otrā – no projektā attiecināmā AF finansējuma apmēra (vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas izmaksas).

2. Ar MK noteikumu Nr. 582 (tai skaitā ar pielikumā esošā ēku, kurās veic investīcijas ieguldījumus, saraksta) apstiprināšanu tika sasniegts 3.1.2.1.i. investīcijas 112. atskaites punkts par valsts un pašvaldību ēku izvēli, kurās jāveic pasākumā paredzētie vides pielāgojumi. Attiecīgi tika noteiktas konkrētas 63 ēkas, kurās paredzēts veikt pasākumus vides piekļūstamības nodrošināšanai.

Labklājības ministrija (turpmāk – LM) ir saņēmusi 3.1.2.1.i. investīcijas finansējuma saņēmēja – Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" (turpmāk – VSIA "Šampētera nams") 08.05.2024. vēstuli Nr. 1-15/54 par atteikšanos divās ēkās – Vaļņu ielā 13, Cēsīs LV-4101 un Lāčplēša ielā 70 A, Rīgā, LV-1011, turpmāk īstenot 3.1.2.1.i. investīciju.

Savukārt no Balvu novada pašvaldības ir saņemta 24.05.2024. vēstule Nr. BNP/2024/6.361/1839/N ar lūgumu iekļaut 3.1.2.1.i. investīcijā jaunu ēku – Raiņa ielā 52, Balvos, LV-4501 un no Bauskas novada pašvaldības ir saņemta 23.05.2024. vēstule Nr. BNP/2024/15.9.1/739/N ar lūgumu iekļaut jaunu ēku 3.1.2.1.i. investīcijas atbalsta saņemšanai – Bauskas ielā 2, Uzvarā, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā, LV-3931.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
1. Tā kā attiecībā uz izmaksu ierobežojumiem nav vienādi nosacījumi, t.i., ka tos rēķina no projektam attiecināmā AF finansējuma apmēra, pastāv interpretācijas risks gan 3.1.2.1.i. investīcijas finansējuma saņēmējiem projekta izmaksu pareizā saplānošanā, gan arī Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk – CFLA) projekta maksājumu pieprasījumu pārbaudē. Papildus MK noteikumu Nr. 582 anotācijā, kas pievienota 2022. gada 20. septembrī MK sēdē izskatītajiem  MK noteikumiem Nr. 582, aprakstīts (t.sk. sniegts apraksts vienotās likmes apmēra aprēķinam), ka projekta vadības izmaksām piemērojama vienotā likme un ka tā 10 procentu apmērā noteikta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai, 55. panta 1. punktā noteiktajai vienkāršoto izmaksu pieejai. Taču MK noteikumu Nr. 582 16.1. apakšpunkts satur tikai norādes, ka projekta vadības izmaksām piemērojama vienotā likme, t.i. ir noteikts, ka šīs izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju. Tas rada MK noteikumu Nr. 582 16.1. apakšpunkta nepareizas interpretācijas risku. 
2. 3.1.2.1.i. investīcijas finansējuma saņēmēji savās vēstulēs min pamatojumu, kas skaidro ēku izslēgšanu vai jaunu ēku iekļaušanu 3.1.2.1.i. investīcijā:
1) ēkā Vaļņu ielā 13, Cēsīs LV-4101 turpmāk nav iespējams īstenot 3.1.2.1.i. investīcijas projektu ēkas kopīpašuma juridisko jautājumu problēmu dēļ, kā arī ēkā neplāno vairs sniegt labklājības nozares valsts pakalpojumu;
2) ēkā Lāčplēša ielā 70A, Rīgā, LV-1011 turpmāk nav iespējams īstenot 3.1.2.1.i. investīcijas projektu, ņemot vērā, ka Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūra plāno atteikties no telpu izmantošanas un klientu apkalpošanas ēkā, tai skaitā ņemot vērā ēkas specifiku (t.i, ir saņemts nodibinājuma Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" atzinums ka šobrīd iekļūt ēkā cilvēkiem ar būtiskiem kustību traucējumiem iespējams tikai ēkas pirmā stāva vienā telpā – klientu apkalpošanas telpā, bet pārējā ēkā cilvēkiem ar būtiskiem kustību traucējumiem iekļūt nav iespējams) ir konstatēts būtisks risks sasniegt ēkas pašnovērtējuma anketā norādītās minimālās vides pieejamības prasības, kas nodrošināmas 3.1.2.1.i. investīcijas projektu noslēgumā;
3) ēka Raiņa ielā 52, Balvos, LV-4501 un ēka Bauskas ielā 2, Uzvarā, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā, LV-3931 tiek piedāvātas iekļaušanai 3.1.2.1.i. investīcijas projektā, jo tās atbilst 3.1.2.1.i. investīcijas prasībām.
VSIA "Šampētera nams" ēkās Vaļņu ielā 13, Cēsīs LV-4101 un Lāčplēša ielā 70A, Rīgā, LV-1011 3.1.2.1.i. investīcijas pasākuma ietvaros nav veikti ieguldījumi.
 
Risinājuma apraksts
1. MK noteikumu Nr. 582 16.1. apakšpunktā veikt tehniskus grozījumus, precizējot, ka finansējuma saņēmējs projekta vadības izmaksas plāno, piemērojot vienoto likmi 10 procentu apmērā, no projektā attiecināmā Atveseļošanas fonda finansējuma apmēra, kas nav projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas. 
2. Ņemot vērā to, ka ēkā Vaļņu ielā 13, Cēsīs LV-4101 un ēkā Lāčplēša ielā 70A, Rīgā, LV-1011 turpmāk vairs nav iespējams īstenot 3.1.2.1.i. investīcijas projektus, no MK noteikumu Nr. 582 pielikumā esošā ēku saraksta tiek svītrots MK noteikumu Nr. 582 pielikuma 29. un 33. ieraksts.
Vienlaikus jāatzīmē, ka VSIA "Šampētera nams" nepiedāvā līdzvērtīgas un AF finansējuma saņemšanai atbilstošas papildu ēkas iekļaušanai MK noteikumu Nr. 582 pielikumā to ēku vietā, kas no saraksta ir svītrojamas. Līdz ar to MK noteikumu Nr. 582 pielikumā tiek iekļautas jaunas ēkas:
- Balvu novada pašvaldības ēka Raiņa ielā 52, Balvos, LV-4501, kurā atrodas Balvu novada Sociālā pārvalde, kura sniedz pašvaldības sociālos pakalpojumus un ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar Nr. 536. Tāpat ēka ir Balvu novada pašvaldības īpašums, kurā veiktais ēkas pašnovērtējums, izmantojot 2022. gada pašnovērtējuma veidlapu, ir "2,721", un kurā pēdējo piecu gadu laikā nav veikti vides pielāgojumi, kas plānoti 3.1.2.1.i. investīcijas ietvaros;
- Bauskas novada pašvaldības ēka Bauskas ielā 2, Uzvarā, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā, LV-3931, kurā atrodas Bauskas novada Sociālā dienesta attālinātais klientu apkalpošanas punkts, kurā sniedz pašvaldības sociālos pakalpojumus, kas ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar Nr. 689. Tāpat ēka ir Bauskas novada pašvaldības īpašums, kurā veiktais ēkas pašnovērtējums, izmantojot 2022. gada pašnovērtējuma veidlapu, ir "1,295", un kurā pēdējo piecu gadu laikā nav veikti vides pielāgojumi, kas plānoti 3.1.2.1.i. investīcijas ietvaros. Vienlaikus ir konstatēts, ka dati par ēkas adresi nesakrīt interneta vietnēs www.kadastrs.lv (t.i. ēkas adrese ir Bauskas ielā 2, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads, LV-3931) un www.zemesgrāmata.lv (t.i. ēkas adrese ir "Pagastmāja" Gailīšu pagasts, Bauskas novadā, LV-3931), kaut arī abās vietnēs sakrīt ēkas kadastra numurs – 40600070220 un ēkas kadastra apzīmējuma numurs – 40600070220001. Atbilstoši Bauskas novada pašvaldības sniegtajai informācijai, ir iesniegts pieprasījums Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatas nodaļai ar lūgumu veikt tehniskus precizējumus ēkas adresē (pamatojoties uz Bauskas rajona Gailīšu pagasta padomes 2007. gada 27. septembra lēmumu par adreses maiņu), līdz ar to, precizējot ēkas adresi Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datos, nodrošinot ēkas datu atbilstību esošai situācijai.  

Veiktie precizējumi MK noteikumu Nr. 582 pielikumā nav pretrunā ar apliecinājumu, kas iesniegts Eiropas Komisijai, sagatavojot Cover note par AF 112. atskaites punkta "to valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi" izpildi (izpildes termiņš 31.03.2022.), jo ar veiktajām izmaiņām tiek uzturēta sasniegtā 3.1.2.1.i. investīcijas atskaites punkta vērtība – ir atlasītas 63 ēkas, kurās investīcijas ietvaros tiks veikti vides pielāgojumi.

Pēc minēto noteikumu Nr. 582 grozījumu spēkā stāšanās būs nepieciešams veikt grozījumus Balvu novada pašvaldības un Bauskas novada pašvaldības vienošanās par projekta īstenošanu, kā arī VSIA "Šampētera nams" līgumā par projekta īstenošanu. 

Ņemot vērā, ka nākamais, sekojošais 113. atskaites punkts “līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās” ir sasniedzams līdz 2024. gada 30. jūnijam, ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk uzsākt darbības abu ēku vides pielāgošanai. Tāpēc Labklājības ministrija aicinās Balvu novada pašvaldības un Bauskas novada pašvaldības aicinās pirms MK noteikumu Nr. 582 grozījumu spēkā stāšanās uzsākt nepieciešamās darbības 3.1.2.1.i. investīcijas pasākuma īstenošanai, t.i., izstrādāt projekta īstenošanu pamatojošo dokumentāciju, īstenot iepirkumu ēku pielāgošanas darbiem utml.

MK noteikumu Nr. 582 grozījumi ir būtiski un nepieciešami 3.1.2.1.i. investīcijas mērķa, kā arī sasniedzamo rezultātu un mērķrādītāju  sasniegšanai. Taču tie neietekmē projekta ietvaros veicamo darbību veidu, projekta mērķus vai īstenošanas nosacījumus.

Ņemot vērā, ka izmaiņas MK noteikumu Nr. 582 pielikumā noteiktajā ēku sarakstā iniciējuši paši finansējuma saņēmēji, tie ir informēti, ka tiem jāsedz pievienotās vērtības nodoklis un projektā jāparedz papildu pašvaldības finansējums (Bauskas novadam un Balvu novadam) vai arī, ka pievienotās vērtības nodokļa finansējums samazināsies atbilstoši projektā paredzētajam ēku skaitam (VSIA "Šampētera nams").

Papildus, ņemot vērā, ka 2023. gada nogalē tika apstiprināti AF plāna grozījumi saistībā ar 3.1.2.1.i. investīcijas pirmās kārtas finansējuma palielinājumu, nepieciešams precizēt MK noteikumu Nr. 582 11. punktā norādīto informāciju par 3.1.2.1.i. investīcijai pieejamo finansējumu, jo vairs nav nepieciešams noteikt kārtību AF papildus finansējuma pieejamībai līdz Eiropas Komisijas pozitīvam lēmumam par AF plāna grozījumiem.

Tā kā mainās 3.1.2.1.i. investīcijas pirmās kārtas pasākuma valsts ēku skaits (samazinoties par divām VSIA "Šampētera nams" ēkām), samazināsies valsts budžeta izdevumi pievienotās vērtības nodokļa segšanai indikatīvi 65 055 euro apmērā. 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Nē
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Nē
1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību
1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums
Vai tiks veikts?
Nē
1.6. Cita informācija
-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Fiziskās personas
Nē
Juridiskās personas
Jā
Ietekmes apraksts
MK noteikumu Nr. 582 grozījumi 16.1. apakšpunktā ietekmē finansējuma saņēmējus gadījumā, ja būs nepieciešams veikt tehniskus grozījumus projektā budžetā starp izmaksu pozīcijām.

Attiecībā uz MK Nr. 582 pielikuma precizējumiem, tad tie ietekmē divas pašvaldības – Balvu novada pašvaldību un Bauskas novada pašvaldību, kā arī VSIA "Šampētera nams", jo tiem kā 3.1.2.1.i. investīcijas finansējuma saņēmējām ir saistoši šie MK noteikumu Nr. 582 grozījumi.
Saskaņā ar precizējumiem MK noteikumu Nr. 582 pielikumā, notiek ēku skaita izmaiņas Balvu novada pašvaldības, Bauskas novada pašvaldības un VSIA "Šampētera nams" projektos, kas ietekmē arī šo finansējuma saņēmēju īstenoto projektu finansējumu, t.i., Balvu novada pašvaldībai un Bauskas novada pašvaldībai AF finansējums palielinās attiecīgi par vienu ēku, savukārt VSIA "Šampētera nams" – samazinās par divām ēkām.
2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Jā

	Rādītājs
	2024
	Turpmākie trīs gadi (euro)

	
	
	2025
	2026
	2027

	
	saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
	izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Budžeta ieņēmumi
	2 927 459
	576 550
	3 903 278
	0
	1 951 639
	0
	0

	1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	2 927 459
	576 550
	3 903 278
	0
	1 951 639
	0
	0

	1.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Budžeta izdevumi
	3 542 225
	697 626
	4 722 966
	0
	2 361 483
	0
	0

	2.1. valsts pamatbudžets
	3 054 315
	592 814
	4 072 420
	-26 022
	2 036 210
	-13 011
	0

	2.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3. pašvaldību budžets
	487 910
	104 812
	650 546
	26 022
	325 273
	13 011
	0

	3. Finansiālā ietekme
	-614 766
	-121 076
	-819 688
	0
	-409 844
	0
	0

	3.1. valsts pamatbudžets
	-126 856
	-16 264
	-169 142
	26 022
	-84 571
	13 011
	0

	3.2. speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3. pašvaldību budžets
	-487 910
	-104 812
	-650 546
	-26 022
	-325 273
	-13 011
	0

	4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Precizēta finansiālā ietekme
	
	-121 076
	
	0
	
	0
	0

	5.1. valsts pamatbudžets
	
	-16 264
	
	26 022
	
	13 011
	0

	5.2. speciālais budžets
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	5.3. pašvaldību budžets
	
	-104 812
	
	-26 022
	
	-13 011
	0

	6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
	Pēc MK noteikumu Nr. 582 grozījumiem, 3.1.2.1.i. investīcijas pirmās kārtas pasākumu paredzēts īstenot 63 ēkās, no kurām 52 ēku īpašnieki un finansējuma saņēmēji ir pašvaldības (PVN sedz paši) un 11 ēku īpašnieki un finansējuma saņēmēji ir valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" (PVN tiek segts no valsts budžeta).Ņemot vērā, ka ar MK noteikumu projektā veiktajiem grozījumiem, mainās 3.1.2.1.i. investīcijas pirmās kārtas pasākuma pašvaldību ēku skaits (palielinoties par 2 ēkām), savukārt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" ēku skaits samazinās par 2 ēkām, tad mainās arī ietekme uz valsts budžetu (samazinoties valsts budžeta izdevumiem (PVN) par divām ēkām un palielinoties pašvaldību budžeta izdevumiem (PVN apmaksai) par divām ēkām).Līdz ar to arī MK noteikumu Nr. 582 11. punktā arī tiek precizēts 3.1.2.1.i. investīcijas pirmās kārtas pasākumam plānotais valsts budžeta finansējums – 357 800 euro, kas veikto izmaiņu gadījumā samazinās par 65 055 euro (422 855 euro – 65 055 euro).                                                                                                                                                                             1.tab. ANM finansējuma izlietojums valsts un pašvaldības budžetā, euro1.1. Plāns

	 
	Ēku skaits
	ANM finansējums/ 1 ēka
	ANM finansējums kopā
	PVN, 21%
	Izdevumi KOPĀ

	1
	2
	3
	4=2x3
	5=4x0.21
	6=4+5

	Pašvaldību budžets
	50
	154 892
	7 744 600
	1 626 366
	9 370 966

	Valsts budžets
	13
	154 892
	2 013 596
	422 855
	2 436 451

	Izdevumi kopā
	63
	154 892
	9 758 196
	2 049 221
	11 807 417


1.2. Izmaiņas:

	 
	Ēku skaits
	ANM finansējums/ 1 ēka
	ANM finansējums kopā
	PVN, 21%
	Izdevumi KOPĀ

	1
	2
	3
	4=2x3
	5=4x0.21
	6=4+5

	Pašvaldību budžets
	2
	154 892
	309 784
	65 055
	374 839

	Valsts budžets
	-2
	154 892
	-309 784
	-65 055
	-374 839

	Izdevumi/ izmaiņas kopā
	0
	0
	0
	0
	0


1.3. Ar izmaiņām:

	 
	Ēku skaits
	ANM finansējums/ 1 ēka
	ANM finansējums kopā
	PVN, 21%
	Izdevumi KOPĀ

	1
	2
	3
	4=2x3
	5=4x0.21
	6=4+5

	Pašvaldību budžets
	52
	154 892
	8 054 384
	1 691 421
	9 745 805

	Valsts budžets
	11
	154 892
	1 703 812
	357 800
	2 061 612

	Izdevumi kopā
	63
	154 892
	9 758 196
	2 049 221
	11 807 417




	6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
	-

	6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
	Atbilstoši plānam:2023.gadā ANM finansējums bija 975 820 euro, neizlietotā daļa (kuru tagad pārceļ uz 2024.gadu) ir 576 550 euro, izlietots ANM finansējums 2023.gadā 399 270 euro.                                                                                                                                                                                      2.tab. ANM finansējuma izlietojums un atlikums 2023. gadā, euro

	 
	2023

	
	Plāns
	Fakts
	Neizlietotā daļa

	1.ANM finansējums
	975 820
	399 270
	576 550

	2. Izdevumi KOPĀ, t.sk.:
	1 180 743
	483 117
	x

	2.1. valsts pamatbudžets
	1 018 106
	399 270
	x

	2.2. pašvaldības budžets
	162 637
	83 847
	x

	3. PVN, 21%., t.sk.:
	-204 923
	-83 847
	x

	3.1. valsts pamatbudžets
	-42 286
	0*
	x

	3.2. pašvaldības budžets
	-162 637
	-83 847
	x



*2023.gadā PVN maksājums no valsts pamatbudžeta nav bijis. 2023. gadā izlietotais ANM finansējums 399 270 euro un PVN maksājums 83 847 euro no pašvaldību budžeta.Pārējos 3.1.2.1.i. investīcijas pirmās kārtas pasākuma īstenošanas gados finansējums mainās saistībā ar ēku skaita proporciju maiņu. Pašvaldību ēku skaits palielinās par divām ēkām, kas nozīmē, ka palielinās pašvaldību izdevumi PVN segšanai, savukārt ietekme uz valsts budžetu  samazinās, jo samazinās to ēku skaits, kam PVN finansē no valsts budžeta.                                                                                                            3.tab. ANM plānotais finansējums valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanai 2023.-2026. gadā, euro3.1. Pirms izmaiņām:

	ANM plānotais finansējums valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanai

	 
	2023 Plāns
	2024 Plāns
	2025 Plāns
	2026 Plāns
	Kopā Plāns

	%
	10
	30
	40
	20
	100

	Valsts ēkas
	201 360
	604 079
	805 438
	402 719
	2 013 596

	Pašvaldību ēkas
	774 460
	2 323 380
	3 097 840
	1 548 920
	7 744 600

	KOPĀ
	975 820
	2 927 459
	3 903 278
	1 951 639
	9 758 196



3.2. Izmaiņas:

	ANM plānotais finansējums valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanai

	 
	2023 
	2024
	2025
	2026
	Kopā

	%
	-5.9
	5.9
	0
	0
	0

	Valsts ēkas
	-201 360
	77 446
	-123 913
	-61 957
	-309 784

	Pašvaldību ēkas
	-375 190
	499 104
	123 913
	61 957
	309 784

	KOPĀ
	-576 550
	576 550
	0
	0
	0



3.3. Ar izmaiņām:

	ANM plānotais finansējums valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanai 

	 
	2023 Fakts
	2024 Plāns
	2025 Plāns
	2026 Plāns
	Kopā Plāns

	%
	4.1
	35.9
	40
	20
	100

	Valsts ēkas
	0
	681 525
	681 525
	340 762
	1 703 812

	Pašvaldību ēkas
	399 270
	2 822 484
	3 221 753
	1 610 877
	8 054 384

	KOPĀ
	399 270
	3 504 009
	3 903 278
	1 951 639
	9 758 196



                                                                                                                                                                                                        4.tab. Izdevumu sadalījums 2023.-2026. gadā, euro

	 
	Plāns

	
	2023.gads
	2024.gads
	2025.gads
	2026.gads
	KOPĀ

	ANM finansējums
	975 820
	2 927 459
	3 903 278
	1 951 639
	9 758 196

	Budžeta izdevumi KOPĀ
	1 180 743
	3 542 225
	4 722 966
	2 361 483
	11 807 417

	valsts pamatbudžets
	1 018 106
	3 054 315
	4 072 420
	2 036 210
	10 181 051

	pašvaldību budžets
	162 637
	487 910
	650 546
	325 273
	1 626 366

	PVN maksājumi kopā
	204 923
	614 766
	819 688
	409 844
	2 049 221

	valsts pamatbudžets
	42 286
	126 856
	169 142
	84 571
	422 855

	pašvaldību budžets
	162 637
	487 910
	650 546
	325 273
	1 626 366



                                                                                                                                                                                                             5.tab. Izdevumu izmaiņas2023.-2026. gadā, euro

	 
	Izmaiņas

	
	2023.gads
	2024.gads
	2025.gads
	2026.gads
	KOPĀ

	ANM finansējums
	-576 550
	576 550
	0
	0
	0

	Budžeta izdevumi KOPĀ
	-697 626
	697 626
	0
	0
	0

	valsts pamatbudžets
	-618 836
	592 814
	-26 022
	-13 011
 
	-65 055

	pašvaldību budžets
	-78 790
	104 812
	26 022
	13 011
	65 055

	PVN maksājumi kopā
	-121 076
	121 076
	0
	0
	0

	valsts pamatbudžets
	-42 286
	16 264
	-26 022
	-13 011
	-65 055

	pašvaldību budžets
	-78 790
	104 812
	26 022
	13 011
	65 055



                                                                                                                                                               6.tab. Izdevumu sadalījums PRECIZĒTS 2023.-2026. gadā (4.tab. + 5.tab.), euro

	 
	2023.gads
	2024.gads
	2025.gads
	2026.gads
	KOPĀ

	
	Fakts
	Plāns
	Plāns
	Plāns
	Plāns

	ANM finansējums
	399 270
	3 504 009
	3 903 278
	1 951 639
	9 758 196

	Budžeta izdevumi KOPĀ
	483 117
	4 239 851
	4 722 966
	2 361 483
	11 807 417

	valsts pamatbudžets
	399 270
	3 647 129
	4 046 398
	2 023 199
	10 115 996

	pašvaldību budžets
	83 847
	592 722
	676 568
	338 284
	1 691 421

	PVN maksājumi kopā
	83 847
	735 842
	819 688
	409 844
	2 049 221

	valsts pamatbudžets
	0
	143 120
	143 120
	71 560
	357 800

	pašvaldību budžets
	83 847
	592 722
	676 568
	338 284
	1 691 421




	7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
	-



Cita informācija
Noteikumu projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums plānots Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammā 74.07.00 “Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) finansējums projektu un pasākumu īstenotājiem”. 
4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
4.2. Cita informācija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
5.3. Cita informācija
Apraksts
-
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Sabiedrības līdzdalība uz šo tiesību akta projektu neattiecas
Nē
6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
Valsts un pašvaldību institūcijas
Nē
Nevalstiskās organizācijas
Nē
Cits
Nē
6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi
6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti
-
6.4. Cita informācija
Cita informācija
Sabiedrības līdzdalība netika nodrošināta, ņemot vērā, ka tehniskie grozījumi MK noteikumos Nr. 582 tieši neietekmē sabiedrības intereses.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Institūcijas
CFLA
Finansējuma saņēmēji
7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru
	Ietekme
	Jā/Nē
	Skaidrojums

	1. Tiks veidota jauna institūcija
	Nē
	-

	2. Tiks likvidēta institūcija
	Nē
	-

	3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
	Nē
	-

	4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
	Nē
	-

	5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
	Nē
	-

	6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
	Nē
	-

	7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
	Nē
	-

	8. Cita informācija
	Nē
	-


7.5. Cita informācija
Cita informācija
-
8. Horizontālās ietekmes
8.1. Projekta tiesiskā regulējuma ietekme
8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.5. uz teritoriju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.6. uz vidi
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.7. uz klimatneitralitāti
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.10. uz dzimumu līdztiesību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.11. uz veselību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.13. uz datu aizsardzību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.14. uz diasporu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.15. uz profesiju reglamentāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.16. uz bērna labākajām interesēm
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.2. Cita informācija
Cita informācija
-

