Ziņojums par Pārresoru koordinācijas centra un Valsts kancelejas apvienošanu

Ievads

Ziņojums sagatavots, lai izpildītu Ministru prezidenta 2021.gada 2.decembra rezolūcijā Nr. 2021-1.1.1./66-66 doto uzdevumu, kas nosaka, ka Pārresoru koordinācijas centram (turpmāk – PKC) sadarbībā ar Valsts kanceleju (turpmāk – VK) līdz 2022. gada 14. janvārim ir jāizstrādā rīcības plāns PKC pievienošanai VK ar 2023. gada 1. janvāri.

Šī uzdevuma izpildē PKC ņēma vērā Ministru kabineta mājaslapā 2021.gada 3.decembrī publicēto informāciju par to, ka PKC un VK apvienošanas reforma tiek īstenota, lai uzlabotu valsts attīstības plānošanu un koordināciju, kā arī samazinātu valsts pārvaldes sadrumstalotību un stiprinātu valdības centru. Papildus tam Ministru prezidents norādīja, ka reformas mērķis ir spēcīga, profesionāla, kompetenta un kompakta valsts pārvalde, kas spēj operatīvi un koordinēti risināt gan šodienas, gan nākotnes izaicinājumus, tāpēc ir nepieciešams spēcināt pārresoru koordināciju un sadarbību, vienlaikus samazinot funkciju sadrumstalotību un pārklāšanos.

Ievērojot reformas mērķa uzstādījumus un Ministru prezidenta doto uzdevumu, PKC izvērtējis savas funkcijas un to attīstību, ievērojot arī vēsturiskos apsvērumus un iemeslus abu iestāžu funkciju nošķīrumam. Jānorāda, ka ņemot vērā ierobežoto termiņu dotā uzdevuma izpildei, PKC un VK savā analīzē balstījās uz 2015.gadā veiktiem pētījumiem par Valdības centru (turpmāk – VC) un tā darbību Latvijā un citās ES dalībvalstīs, dažādiem iepriekš izstrādātiem politikas plānošanas dokumentiem, kā arī PKC un VK ekspertu gadu gaitā uzkrātajām zināšanām un pieredzi VC funkciju īstenošanā.

Ziņojumā iekļautie priekšlikumi un secinājumi VC darbības stiprināšanai un attīstības plānošanas koordinācijas uzlabošanai ir balstīti uz PKC un VK veikto  pašnovērtējumu, jo uzdevuma izpildei atvēlētajā termiņā nebija iespējams pasūtīt neatkarīgu ārējo ekspertu izvērtējumu.

I. sadaļa

Valdības centrs un tā stiprināšanas iespējas

Lai izvērtētu VC stiprināšanas iespējas un iespējamos ieguvumus no PKC un VK apvienošanas, ir svarīgi izprast VC būtību un mērķus. Atbilstoši OECD sniegtajai definīcijai VC ir atbalsta struktūra, kas kalpo augstākajām izpildvaras struktūrām (piemēram, prezidentam vai premjerministram). Tas palīdz valdības vadītājam un ministriem pieņemt atbildīgus un izsvērtus lēmumus, nodrošinot, ka viņi saņem uz pierādījumiem un ekspertīzi balstītus padomus. VC primāri veic politikas izstrādes procesa dalībnieku sadarbības koordināciju, kā arī nodrošina visas politikas plānošanas sistēmas darbības kvalitāti un ilgtspēju. Līdz ar to būtiskākais VC raksturojošais faktors ir ekspertīze un zināšanas, ko tas var piedāvāt izpildvaras institūcijām lēmumu pieņemšanas procesā.

Izvērtējot citu ES dalībvalstu pieredzi VC izveidē un darbības nodrošināšanā, var secināt, ka VC struktūra ārvalstīs ir ļoti dažāda, tāpēc tas galvenokārt tiek definēts caur veicamo funkciju prizmu, nevis institucionāli. VC veic daudzveidīgas funkcijas, kas primāri vērstas uz valdības vadītāja atbalstu un konsultēšanu, ietverot arī sekretariāta funkcijas, aptverot visu valdības vadītāja uzdevumu spektru - no attiecībām ar nozaru resoriem un parlamentu līdz pat attiecībām ar sabiedrību.

Par svarīgākajām VC funkcijām, kas izriet no pētījumiem, PKC un VK ekspertu vērtējuma, uzskatāmas:

- nacionālā stratēģiskā plānošana, kas paredz ilgtermiņa valsts vīzijas un nacionālās attīstības dienaskārtības izstrādi, kā arī sadarbību ar nozaru ministrijām konkrētās jomas prioritāšu noteikšanā;

- plānošanas un budžeta veidošanas sinhronizācija, t.sk. resursu piešķiršana atbilstoši Nacionālajām attīstības plānam un valdības noteiktajām prioritātēm, kā arī budžeta sagatavošana;

- politikas un likumdošanas koordinācija – ir ļoti būtiska VC funkcija, jo tā paredz politikas ieviešanas un likumdošanas procesos iesaistīto pušu koordināciju, nodrošinot starpnozaru politikas atbilstību valsts attīstības prioritātēm;

- valsts attīstības uzraudzība un novērtēšana – nodrošinot valsts attīstības plānošanas dokumentu un tajos iekļauto politikas mērķu, uzdevumu un sasniegto rezultātu īstenošanas monitoringu un novērtēšanu, izstrādājot rekomendācijas politikas maiņai un valsts ilgtspējīgai attīstībai;

- starptautiskā sadarbība valdības centra funkciju jautājumos – nodrošinot līdzdalību starptautisko organizāciju un to izveidoto darba grupu darbā, tai skaitā veidojot starptautiska līmeņa regulējumu un labas prakses vadlīnijas;

- valsts pārvaldes institucionālā un cilvēkresursu politikas izstrāde, tās ieviešanas pārraudzība, kas paredz gan institucionālās darbības principu attīstību un tās piemērošanas pārraudzību, tai skaitā, nodarbināto skaita monitoringu, atlīdzības sistēmas uzturēšanu, pārraudzību un pilnveidošanu;

- Valsts pārvaldes reformu/modernizācijas plāna izstrāde, tā ieviešana un monitorings;

- Trauksmes celšanas kontaktpunkta uzturēšana un tā darbības pārraudzība un pilnveidošana;

- Ministru prezidenta un ministru kabineta darbības nodrošināšana.

OECD apskatā par OECD valdības centriem “Center Stage: Driving Better Policies from the center of Government” kā galvenos prioritāros uzdevumus valdības centriem atzīmē:

- Atbalstīt valdības vadītāja un valdības lēmumu sagatavošanu un pieņemšanu, veiksmīgi apvienojot gan partiju izvirzītos politiskos uzstādījumus, gan arī bez-partejisko padomu sniegšanu;

- Politikas izstrādes un ieviešanas starpresoru koordinēšanu, kas arvien biežāk ietver arī starpresoru prioritātes un stratēģijas;

- Politikas reformu progresa monitorēšanu, kas nozīmē ne tikai sekošanu finanšu resursu izlietojumam, bet arī fokusējas uz jaunu mehānismu izstrādi un ieviešanu, kas ir vērsti uz rezultātu iedzīvotājiem;

- Stratēģiskā plānošana, kas pašreizējā  un pēc-krīzes laikā (pēc Covida) ir daudz ciešāk saistīta ar rīcībpolitiku attīstību un resursu pārdali;

- Citas augsti vērtētas funkcijas, ko parasti veic Valdības cents ir valdības komunikācijas un mēdiju stratēģija, kā arī attiecību vadīšana un nodrošināšana ar likumdevēju, kā arī valdības programmas operacionalizācija.

Gandrīz divas trešdaļas OECD valstu valdības centru novērtējuši, ka viņu ietekme pār sektoru ministrijām ir vāja attiecībā uz starpresoru koordinēšanu. Tikai 31% uzskatīja, ka to ietekme bija augsta.  Katras valsts valdības centrs ir pakāpeniski attīstījies laika gaitā un ir dažādu vēsturisko, kultūras un politisko procesu rezultāts neskatoties uz dažādību, lielākoties valstīm ir atpazīstams valdības centrs, kas ir administratīva struktūra premjerministra vai visa Ministru kabineta pārraudzībā. Pašreizējā situācijā valdības centru loma ir ne tikai nodrošināt tradicionālo lomu – atbalstīt valdības vadītāju un Ministru kabinetu administratīvi, bet arī spēlēt  aktīvāku lomu politiku attīstībā un ieviešanā. Aptaujas rezultāti rāda, ka daudzās valstīs valdības centri nodrošina pilnu pakalpojumu klāstu, sākot no stratēģiskās plānošanas, neatkarīga sektoru politikas izvērtējuma, līdz pat starpsektoru iniciatīvu vadīšanai un politiku progresa un rezultātu izvērtēšanai. Sakarā ar to, ka valdības centru funkcijas paplašinās,  valdības lūkojas pēc jauniem organizāciju modeļiem, kas spētu adaptēties jaunajām gaidām un prasībām. (Center Stage Report 3, 14. lpp)

Kā būtisks uzdevums valdības centriem tiek minēta līdzsvara/balansa atrašana starp perfektu koordināciju, politiskiem un praktiskiem ierobežojumiem valsts pārvaldē. Valdībā parasti ir pietiekami daudz nesaskaņu un viedokļu atšķirību, kas balstās uz normālu atbildības un funkciju sadalījumu starp ministrijām. Ministri parasti ir galvenie valsts politikas iniciatori un ieviesēji, un ir formāli atbildīgi par to. Katram valdības resoram ir sava institucionālā kultūra, nozīmīgi finanšu un birokrātiskie resursi. Valdības centra loma ir palīdzēt mazināt šīs starpresoru nesaskaņas, atrast kompromisus un optimālus risinājumus, kā arī veicināt lēmumu saskaņotu pieņemšanu un savstarpēju sadarbību.  (Center Stage Report 3, 26 lpp.)

Latvijā, lai sekmīgi īstenotu valdības noteiktās reformas, tiek norādīts, ka nepieciešams stiprināt VC, tā tiesības un pienākumus, jo nepieciešama virsvadība gan reformu un procesu plānošanā, gan ieviešanā un uzraudzībā. Arī Latvijas politikas darba kārtības pēdējo gadu pieredze liecina, ka atsevišķās politikas jomās, kuru īstenošanā ir iesaistītas vairākas ministrijas vai citas publiskās institūcijas, saskaras ar nepieciešamību risināt pārnozariskas problēmas, izstrādājot rīcības plānu, kas būtu saistošs visām iesaistītajām pusēm, un kura izpilde tiktu attiecīgi uzraudzīta.

Parlamentārās valstīs, kāda ir arī Latvija, VC nodrošina gan politisko funkciju, gan tehnisko un administratīvo funkciju.  Jāuzsver, ka VC nav jauna institūcija, tas ir jau esošu institūciju kopums, kurām jau šobrīd ir noteiktas funkcijas, taču, lai iezīmētu to nozīmīgumu, tās tiek definētas kā „valdības centrs”.

VC teorētiskajā literatūrā pastāv "šaurākais definējums" un "plašākais definējums". "Šaurākais definējums" paredz, ka VC aptver institūcijas un vienības, kas ir tieši pakļautas izpildvaras augstākajai lēmējinstitūcijai. "Plašākais definējums" ietver arī citas institūcijas un vienības (piemēram, finanšu departamenti, plānošanas ministrijas), kas nodrošina galvenās horizontālās, pārresoru funkcijas, pat ja tās strukturāli neatrodas tieši pie izpildvaras un neapkalpo tikai to.

Ievērojot iepriekšminētos apsvērumus, Latvijā VC šaurākā nozīmē veido – Ministru prezidents (turpmāk -MP), MP birojs, VK un PKC. Apskatot Latvijas VC funkcijas plašākā nozīmē, minētās struktūras var papildināt ar šādām institūcijām:

- Finanšu ministriju (turpmāk-FM) -  valsts finanšu vadības, budžeta plānošanas funkcijas un iestāžu pārbaužu funkcijas ietvaros;

- Tieslietu ministriju (turpmāk-TM) - politikas un likumdošanas koordinācijas daļā par juridiskās ekspertīzes sniegšanu par tiesību aktu projektiem;

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk-VARAM) - pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanas ietvaros.

Kā liecina OECD izvērtējums, valdības centru loma visās atīstītajās valstīs ir izaicinoša, mazāk kā puse pilsoņu uzticas valdībām. Šis rādītājs it īpaši ir pasliktinājies Covid krīzes ietekmē. Uzticēšanās valdības darbam rāda ne tikai iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtajiem pakalpojumiem, bet vēl jo vairāk parāda, vai plānotās valdības programmas būs iespējams īstenot. Patlaban ir situācija, kurā jebkuru reformu īstenošana sabiedrībā tiek uztverta ar skepsi, pretestību un spēcīgu opozīciju. Atbalsta nodrošināšana un sabiedrības pārliecināšana ir daudz sarežģītāks uzdevums nekā atsevišķas rīcībpolitikas skaidrošana. Lai valdības vadītājs spētu iegūt atbalstu un pārliecinātu oponentus, nepietiek tikai ar tā personīgajām īpašībām, bet nepieciešamas Valdības centra spējas un atbalsta struktūra, lai spētu radīt pārliecinošus pierādījumus un tos pasniegt ļoti dažādām auditorijām.

Valdības centri, lai arī nelieli, ir būtisks pīlārs valsts pārvaldes sistēmā attīstītajās valstīs. Tie ne tikai spēlē šo lomu, pārvarot šķēršļus, ko rada institucionālā atmiņa, politiskās pēctecības trūkums, birokrātiskā inerce. Taču arvien vairāk valdības eksperimentē un maina Valdības centra lomu, lai tas kļūtu izcils savā darbībā – elastīgs, horizontāls un inovatīvs. (Center Stage Report, p.11 ).  Organizāciju struktūra valdības centros raksturo izmaiņas un piemērošanos, atbilstoši prioritātēm. Nav vienas labas prakses dažādu valstu valdību kontekstā.

Vienlaikus jānorāda, ka nepastāv vienots optimālais VC modelis, kas būtu tieši piemērojams visās valstīs, bet tas būtu izvērtējams atbilstoši katras valsts individuālajai politiskajai sistēmai, valsts pārvaldes uzbūves struktūrai, kā arī sociālekonomiskajai situācijai. Jau 2015.gada pētījumā par valdības centru Latvijā tika secināts, ka Latvijai piemērotākais VC modelis būtu tāds, kas sevī ietvertu MP, MP biroju, VK, PKC un FM, jo tādējādi tiktu neitralizēts vai mazināts risks, ka vienošanās starp koalīcijas valdības pārstāvjiem VC ietvaros ir neiespējama, jo VC izveidē ir jāņem vērā arī valsts politiskā kultūra un valdošās koalīcijas izveides iespējas, īpaši ievērojot, ka VC ir plašas pilnvaras stratēģiskās valsts attīstības plānošanā un ilgtermiņa attīstības prioritāšu noteikšanā, un tas ir tieši pakļauts izpildvaras vadītājam.

Secinājums

Divu nozīmīgu VC veidojošo iestāžu, proti, PKC un VK, apvienošana var stiprināt un optimizēt VC darbību, veicinot vēl ciešāku un integrētāku sadarbību starp VC veidojošajām struktūrvienībām – MP, MP biroju, VK, PKC, kā arī FM, taču svarīgi to veikt pārdomāti, ievērojot katras iestādes jau šobrīd izveidoto struktūru, vadības un darba stilu, kā arī ekspertīzi un kompetences. Jāuzsver, ka jau šobrīd, atbilstoši pētījuma secinājumiem, normatīvajos aktos ir skaidri atrunāti pienākumi un mandāti iestādēm un to struktūrvienībām to uzdevumu un funkciju optimālai veikšanai, tādējādi nodrošinot efektīvu VC darbību, tāpēc veicot apvienošanu, ir rūpīgi jāizvērtē visas funkcijas, lai novērstu iespējamo pārklāšanās vai funkciju un sniegto pakalpojumu pazaudēšanas riskus, kā arī jāvērtē iespēju veikt uzlabojumus VC darbā, novēršot līdz šim konstatētos trūkumus.

Tā kā reforma vērsta arī uz pārresoru koordinācijas un sadarbības stiprināšanu, tad svarīgi panākt, lai šīs reformas rezultātā tiktu stiprināta VC autoritāte un ietekme, kā arī loma lēmumu pieņemšanas procesā. Valdības darbā arvien vairāk ienāk jautājumi, kuru īstenošanai ir nepieciešama sadarbība starp vairākām nozarēm, un kuri nav vienas konkrētas ministrijas kompetencē. Jau šobrīd VC institūcijas pārresoru jautājumu īstenošanā atsevišķos gadījumos saskaras ar grūtībām un šķēršļiem, piemēram – politiskās gribas un nereti politisko spēku iespējām panākt vienošanos trūkumu reformu īstenošanai, nozares nevēlēšanos mainīt tās iepriekš īstenoto politiku, ministriju nevēlēšanos sadarboties, mehānisma trūkumu ministriju darba snieguma rādītāju uzraudzības kontrolei un korekcijai nepieciešamības gadījumā, lai izvērtētu mērķu sasniegšanas progresu, kas ir nozīmīgas VC funkcijas. Šie aspekti būtu ņemami vērā, īstenojot iepriekš minēto reformu, jo ir svarīgi izveidot tādu institucionālo struktūru, lai tā ļautu stiprināt VC pilnvaras un tā īstenotās pārnozaru uzraudzības un kontroles funkcijas. Nodrošinot ciešu atbalstu MP un katrā politiskajā ciklā arī MP kandidātam, svarīgi būtu stiprināt arī MP biroja lomu un vietu valsts pārvaldē, kā arī attiecīgās kompetences un sadarbības mehānismu ar nozaru ministrijām.

II. sadaļa

PKC un VK apvienošana

Lai atbilstoši MP dotajam uzdevumam uzlabotu valsts attīstības plānošanu un koordināciju, kā arī nodrošinātu uz sabiedrības vajadzībām orientētas, profesionālas un kompetentas valsts pārvaldes darbību, jāņem vērā vairāki Valsts pārvaldes iekārtas likumā nostiprināti principi un labas pārvaldības aspekti, balstoties uz kuriem arī īstenojami turpmākie reformas soļi. Šie principi un aspekti tiks detalizēti apskatīti turpmākajās nodaļās, izvērtējot gan iestāžu paveikto, attiecīgo principu īstenošanā, gan ievērojot iestāžu uzsākto pakalpojumu un reformu iniciatīvas:

- Varas koncentrācijas un  funkciju nedalāmības jeb subsidaritātes princips, kas nosaka, kādas funkcijas vislabāk realizējamas neatkarīgi un pārresoriski, ņemot vērā VC funkciju īstenotāja citas realizētās funkcijas, vērtējot varas koncentrācijas riskus.

- PKC un VK funkciju efektivitātes nodrošināšana, kur apskatāma abu iestāžu funkciju attīstība un to nostiprināšanās praksē un atbilstoši MP rezolūcijai, netverot citas VC institūcijas.

- Labas pārvaldības princips, kur abām ar likumu veidotām iestādēm, pirms izmaiņu sagatavošanas veicams apvienošanas pamatojums, funkciju, pakalpojumu un saistību izvērtējums.

- Cilvēkresursu izvērtējums, ietverot abu iestāžu cilvēkskaitu, atbilstošu sadalījumu un turpmāk veicamo funkciju pārklājumu, atbilstoši pieejamajiem resursiem, vai plānojams to stiprinājums.

  - Varas koncentrācija un funkciju nedalāmība

PKC ir vadošā valsts attīstības plānošanas iestāde Latvijā, kas nodrošina vienotu valsts attīstības plānošanu, attīstības uzraudzību un novērtēšanu, kā arī publisko personu kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības koordināciju Latvijā. PKC savu darbību uzsāka 2011. gada 1.decembrī. PKC izveidots pamatojoties uz neatkarīgu pētnieku rekomendāciju, Nacionālā attīstības plāna (turpmāk- NAP) izstrādi pēc būtības nododot augstākajam politiskajam līmenim, paturot to Ministru prezidenta kompetencē un izveidojot šīm funkcijām īpašu institūciju ar attiecīgām administratīvām pilnvarām.

PKC izveidots ar mērķi mazināt fragmentāciju un radot centru ar mandātu nodarboties ar starpnozaru (pārresoru) jautājumiem. Līdz ar PKC izveidošanu attīstības plānošanas, novērtēšanas un koordinācijas funkcija ar likumu nodota vienai institūcijai, kas pēdējos 10 gadus atbilstoši kompetencei nodrošinājusi:

- politisko atbalstu un vienošanos par augsta līmeņa attīstības politiku sasniedzamajiem mērķiem, rezultātiem un to īstenošanu vidējā termiņā un novēršot formālu attieksmi uzdevumu izpildē no atbildīgo institūciju puses (īstenojot divu Nacionālo attīstības plānu izstrādi un to īstenošanas uzraudzību, kā arī tam pakārtotu plānošanas dokumentu vienotu izstrādi un budžeta plānošanas sasaisti ar vidēja termiņa vajadzībām un pieejamajiem resursiem);

- institūcijas uzdevumu izpildi ar reformu mandātu (īstenojot virkni starpnozaru reformu un ieviešot tās praksē, tostarp valsts kapitālsabiedrību pārvaldību; uzsākta bērnu agrīnās preventīvā atbalsta sistēmas reforma, valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas iniciatīva, ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu un koncepta pārnešana politiku veidošanā u.c.);

- novēršot sadrumstalotu attīstības plānošanas praksi un dokumentu sistēmu, kur vienam līmenim tiek izstrādāti daudzi saturiski līdzīgi, taču nereti vāji koordinēti attīstības plānošanas dokumenti (koncentrēta attīstības plānošanas sistēma veikta 2014.gadā, izstrādājot rokasgrāmatu un jaunu normatīvo regulējumu esošajam plānošanas ciklam);

- sadarbībā ar FM pakāpeniski nodrošinot attīstības plānošanu un budžeta (tai skaitā ES fondu līdzekļu) plānošanas sasaisti (jauno politikas iniciatīvu un vēlāk prioritāro pasākumu vērtēšanas process), izskaužot jomu sadrumstalotību starp nozaru ministrijām;

- izveidojot Nacionālo attīstības padomi, kas darbojas kā platforma valsts ilgtermiņa attīstības plānošanai un novērtēšanai, kā arī strukturālo reformu īstenošanai, un kurā piedalās valdības, likumdevēja un Valsts prezidenta pārstāvji, kā arī valdības sociālie un sadarbības partneri, tādējādi nodrošinot vispusīgu un kompetentu viedokļu apmaiņu par aktuālajiem attīstības plānošanas jautājumiem.

Secinājums

VC varas koncentrācija atbilstoši PKC un VK  funkciju nodalījumam tiek nodrošināta optimāla funkciju īstenošana, kas novērtēta arī 2015.gada pētījumā.

  - PKC un VK funkciju īstenošanas efektivitāte

Vērtējot VC stiprināšanas kontekstā ir svarīgi apskatīt arī īstenoto funkciju attīstību un to nostiprināšanu praksē. Pēc PKC izveides, funkcijas tika attiecīgi sadalītas starp VK un PKC. Vēlāk PKC funkcijas izvērstas  un nostiprinātas normatīvajos aktos. PKC ir izveidojis vienotu sistēmu – izstrādāti un ieviesti praksē Ministru kabineta iekārtas likuma grozījumi, nodrošinot Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību sasaisti ar hierarhiski augstākiem ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentiem.

PKC ir nodrošinājis  līdzšinējo valdību Deklarāciju un VRP izstrādi un iesniegšanu apstiprināšanai MK, VRP īstenošanas uzraudzību un Ministra prezidenta ikgadējo ziņojumu sagatavošanu Saeimai par MK paveikto un iecerēto darbību, regulāros izvērtējuma ziņojumus par valsts ilgtspējīgu attīstību, Nacionālā attīstības plāna un Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanu, kā arī starptautiskā kontekstā jāakcentē Latvijas ziņojuma par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu izstrāde.

PKC regulāri nodrošinājis konsultatīvo atbalstu ministrijām visās politikas plānošanas dokumentu izstrādes stadijās, t.sk., piedaloties darba grupās, sniedz atzinumus par politikas plānošanas dokumentu projektiem, kā arī informatīvajiem ziņojumiem par politikas plānošanas dokumentu īstenošanu. Tāpat PKC skata tiesību aktu projektus, kas skar nacionāla līmeņa plānošanu un/vai to ietekmi uz valsts budžeta finansēm. 2013.gadā tika veikts attīstības plānošanas sistēmas darbības novērtējums, kam sekoja plānošanas sistēmas reforma, jauna normatīvā regulējuma un Attīstības plānošanas sistēmas uzlabošanas pasākumu plāna 2014-2016 pieņemšana un īstenošana. Arī jaunajā plānošanas periodā 2021-2027 PKC sadarbībā ar nozaru ministriju plānotājiem izvērtē plānošanas sistēmas turpmākās pilnveidošanas iespējas.

2020.gadā noslēgta PKC un VK papildu vienošanās par PKC un VK Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta sadarbību bērnu preventīvā atbalsta sistēmas pilnveides projektu īstenošanā. Iepriekšējos gados PKC arī koordinējis Psihologu likuma izstrādi, sakārtojot šīs jomas regulējumu, kā arī strādājis pie sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumu administrēšanas sistēmu, bet pašlaik tiek koordinēts darbs pie izdienas pensiju jauna modeļa un tā īstenošanai nepieciešamā regulējuma izstrādes.

PKC ikgadēji nodrošina pētījumu veikšanu atbilstoši savai, Saeimas, MP vai citu institūciju rosinātai iniciatīvai – aktīvi ir Vēlēšanu sistēmas pētījums; Sabiedrības savstarpējās uzticēšanās novērtējums un rekomendācijas, skrīninga instrumentu ieviešanas pētījums un agrīnā atbalsta bērniem sistēmas izveides pētījums.

Līdzšinējo valdību darbības laikā PKC ir nodrošinājis dažādu analītisku uzdevumu izpildi,  ekspertīzes par aktuāliem ilgtermiņa stratēģiskās attīstības jautājumiem, dalību MP biroja  veidotajās tematiskajās darba grupās, kā arī MP vadīto padomju darba kārtības plānošanu un sēžu organizēšanu, piem., Nacionālās attīstības padome un Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padome.

Patstāvīgi tiek nodrošināts Demogrāfisko lietu centra darbs un sekretariāta funkcija.

PKC nodrošinājis  „Politikas plānošanas dokumentu datu bāzes” un „Pētījumu un publikāciju datu bāzes” administrēšanu un funkcionalitātes uzlabošanu. Šogad plānots izstrādāt risinājumu „Politikas plānošanas dokumentu datu bāzes” datu integrēšanai portālā likumi.lv. Kopš 2016.gada tiek uzturēta datu bāze par valsts kapitālsabiedrībām.

Papildus minētajām vēsturiskajām funkcijām, kopš 2015.gada 1. jūnija PKC pilda arī jaunu, līdz šim valstī neesošu funkciju, īstenojot valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas uzdevumus. Funkcijas noteiktas Publisku personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumā (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 22.pantā. Sešu gadu laikā kapitālsabiedrību pārvaldībā ir nākuši klāt papildu pienākumi, apkopojot informāciju publiskajā pārskatā ne tikai par valstij piederošajām kapitālsabiedrībām, bet arī par pašvaldībām. 2020. gadā ir uzsākta arī valsts un pašvaldību kapitāla daļu turētāju un kapitālsabiedrību regulāra informācijas publiskošanas pārraudzība un valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu atlases procesa organizēšana. Kapitālsabiedrību pārvaldības likums paredz, ka PKC var pildīt arī kapitāla daļu turētāja funkcijas valsts kapitālsabiedrībās. Tāpat PKC nodrošina Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes sekretariāta funkciju. Šo gadu laikā PKC ir nostiprinājis savu eksperta lomu gan kapitālsabiedrību pārvaldībā, t.sk. vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādē, gan valdes un padomes locekļu atlasē, ko arī pozitīvi novērtē iesaistītās puses – kapitāla daļu turētāji un kapitālsabiedrības, gan ārējie eksperti. Vairāki pētījumi un ziņojumi ir norādījuši uz PKC iespējamo funkciju paplašināšanu valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā un šo funkciju tālāku centralizāciju.   Tāpat arī OECD novērtējis, ka Latvija virzās uz centralizētāku pārvaldību un pašreizējais koordinācijas institūcijas modelis ir vairāk kā attīstības pakāpe ar virzīšanos uz centralizētu valsts kapitālsabiedrību pārvaldības modeli.

Valsts kancelejas galvenie darbības virzieni un prioritātes (VK)

Valsts kanceleja ir tiešās pārvaldes iestāde, kura atrodas Ministru prezidenta tiešā pakļautībā. Valsts kanceleja vēsturiski nodrošina Ministru kabineta darbu, piedalās valdības politikas plānošanā; koordinē MK un MP lēmumu izpildi un pārvalda to budžeta līdzekļus, kā arī saturiski un organizatoriski nodrošina Ministru prezidenta darbu, kopš 2003.gada īsteno  arī valsts pārvaldes attīstības politikas plānošanu un ieviešanu, kā arī cilvēkresursu attīstības politiku.

Valsts kancelejas darbības stratēģijā 2020-2023, ir norādīti sekojoši  politikas virzieni, par kuriem atbildīga Valsts kanceleja:

- Ministru kabineta darba nodrošināšana un attīstība:

- Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesa efektivizēšana, izstrādājot kvalitatīvus tiesību aktus ar iespējami minimālu resursu patērēšanu.

- Valsts pārvaldes vienotu principu un prakses noteikšana tiesību akta sagatavošanā, saskaņošanā un pieņemšanā.

II. Stratēģiskā komunikācija:

- Atvērtu dialogu veicinoša, uz iedzīvotāju vērsta komunikācija, kas sekmē valdības institūciju rīcībpolitiku īstenošanu ilgtermiņā, vairo izpratni par valsts pārvaldes darbu un stiprina uzticēšanos tai.

III. Valsts pārvaldes attīstība:

- Vienotas un efektīvas valsts pārvaldes institucionālās sistēmas ieviešana.

- Zināšanās balstīta valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstība un vadība.

- Konkurētspējīga un efektivitāti veicinoša atlīdzības sistēma.

- Inovācijas, digitālās transformācijas un pārmaiņu vadības īstenošana.

- Jēgpilna un iesaistoša sabiedrības līdzdalība.

- Uz vērtībām balstīta un integritāti veicinoša organizācijas kultūra publiskajā pārvaldē.

Minētos politikas virzienus Valsts kanceleja īsteno, veicot sekojošas galvenās funkcijas:

- organizatoriski nodrošina Ministru kabineta darbu,

- piedalās valdības politikas plānošanā,

- koordinē un pārrauga Ministru kabineta un Ministru prezidenta lēmumu izpildi,

- informē sabiedrību par Ministru kabineta darbu,

- pārvalda Ministru kabineta budžeta līdzekļus,

- saturiski un organizatoriski nodrošina Ministru prezidenta darbu,

- nodrošina Latvijas Republikas pārstāvību starptautiskajos ieguldījumu strīdos,

- nodrošina sabiedrības izglītošanu un informēšanu par demokrātiskas valsts pamatiem un vērtībām,

- nodrošina valsts pārvaldes attīstības politikas plānošanu un ieviešanu,

- nodrošina labas pārvaldības politikas plānošanu un ieviešanu,

- nodrošina atlīdzības politikas plānošanu un ieviešanu,

- nodrošina cilvēkresursu attīstības politikas izstrādi un ieviešanu, t.sk. veikt iestāžu vadītāju atlasi,

- pilda starpniekinstitūcijas funkcijas Eiropas Sociālā fonda ieviešanā,

- pilda citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, Ministru kabineta un Ministru prezidenta dotos uzdevumus.

Valsts kanceleja īsteno savas funkcijas gan pamatfukciju līmeni, gan savam darbam piesaistot papildu resursus (Eiropas savienības struktūrforndus, Norvēģijas un EEZ fondus, DG Reform (SSR un TSI līdzekļus), lai veiksmīgāk modernizētu valdības centra darbu.

Tā pēdējo gadu laikā ir noticis nozīmīgs darbs pie vairāku jaunu sistēmu un pakalpojumu izstrādes, kas dos būtisku ieguldījumu valsts pārvaldes modernizācijā:

- Vienotā tīmekļvieņu platforma (ES finansējums);

- Tiesību aktu portāls (ES finansējums);

- Trauksmes celšanas kontaktpunkts un elektronisko iesniegumu instruments;

- Inovācijas valsts pārvaldē sistēmas izstrāde un ieviešana (ar DG Reform atbalstu);

- Datu noliktavas izstrāde, valsts pārvaldes monitoringam nepieciešamo datu apkopošanai un analīzei, (tai skaitā Atlīdzības uzskaites sistēmas vēsturisko datu saglabāšana);

- Sadarbībā ar Valsts kasi un Finanšu ministriju tiek centralizēta grāmatvedības un personāla lietvedības sistēma, kas nodrošinās valsts pārvaldē vienotu grāmatvedības un personāla lietvedības funkcijas īstenošanu, (ANM finansējums);

- Tiek izstrādāts rīks standartizētu stratēģisko cilvēkresursu funkcijas īstenošanai (ANM);

- VAS izstrādā vienoto mācīšanās un attīstības platformu visai valsts pārvaldei. (ANM finansējums);

- Sadarbībā ar DG Reform tiks izstrādāta valsts pārvaldes politiku monitoringa sistēma, kas ļaus labāk uzraudzīt valsts pārvaldes iestāžu ne tikai darbības rezultātus, bet arī kopējos politiku un horizontāli nospraustos rezultātus.

- pielikums.

Ministru prezidenta biroja  galvenie uzdevumi

Valsts kancelejas sastāvā ir Ministru prezidenta birojs (MPB), kura darbiniekus ieceļ amatā ar Ministru prezidenta rīkojumu uz laiku, kas nav ilgāks par Ministru prezidenta pilnvaru termiņu. Vienlaikus Ministru prezidenta padomnieki un Ministru prezidenta palīgi ir Valsts kancelejas darbinieki. MPB ir būtiska loma, sadarbībā ar PKC un VK īstenojot valdības politiku atbilstoši Deklarācijai par Ministru kabineta iecerēto darbību un sekmējot ministriju sadarbību.

Ministru prezidenta biroju vada biroja vadītājs, kuru ieceļ amatā ar Ministru prezidenta rīkojumu uz laiku, kas nav ilgāks par Ministru prezidenta pilnvaru termiņu.

Ministru prezidenta birojā strādā Ministru prezidenta padomnieki un Ministru prezidenta palīgi, kas ir Valsts kancelejas darbinieki. Biroja darbiniekus ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts kancelejas direktors pēc Ministru prezidenta ieteikuma uz laiku, kas nav ilgāks par Ministru prezidenta pilnvaru termiņu.

### Ministru prezidenta biroja uzdevumi ir:

- analizēt valdības politiku un veicināt tās īstenošanu (arī sadarbībā ar valdības koalīcijas partneriem) atbilstoši Deklarācijai par Ministru kabineta iecerēto darbību;

- izteikt viedokli par jebkuru Ministru prezidentu interesējošu politikas jautājumu;

- sadarboties ar ministrijām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, politiskajām partijām, kā arī ar ārvalstu institūcijām un starptautiskajām organizācijām atbilstoši Ministru prezidenta norādījumiem;

- nodrošināt Ministru prezidenta vizītēm un sarunām nepieciešamo informāciju un tikšanās laikā iegūtās informācijas vai doto uzdevumu operatīvu paziņošanu adresātiem;

- ar Ministru prezidenta pilnvarojumu pārstāvēt Ministru kabineta locekļa viedokli citās institūcijās, darba grupās, konsultatīvajās padomēs, kā arī sanāksmēs, kur tiek saskaņoti viedokļi;

- sadarbībā ar Valsts kancelejas Komunikācijas departamentu informēt Ministru prezidentu par plašsaziņas līdzekļos atspoguļotajiem politiskajiem jautājumiem, organizēt tikšanos ar mediju pārstāvjiem, sagatavot Ministru prezidentu šīm tikšanās reizēm, kā arī atbilstoši Ministru prezidenta norādījumiem sniegt sabiedrībai informāciju par Ministru kabineta un Ministru prezidenta pieņemtajiem lēmumiem.

Secinājums

Gan PKC, gan VK veic būtiskas funkcijas, kas nodrošina efektīvu Ministru prezidenta un valdības darbu kopumā.

VK arī ir atbildīga par horizontālo valsts pārvaldes jautājumu attīstību un pārraudzību, kas nodrošina visas valsts pārvaldes vienotu un efektīvu darbību. Vienlaikus VK veic būtisku lomu valdības stratēģiskās komunikācijas koordinēšanā  un dezinformācijas novēršanā, kā arī īpaša loma COVID19 krīzes laikā ir starpnozaru jautājumu koordinācija COVID risinājumu izstrādāšanā.

PKC kopš tā dibināšanas ir nodrošinājis un attīstījis tam uzticētās funkcijas un uzdevumus, kā arī tam uzticēta pilnīgi jauna valsts kapitālsabiedrību pārvaldības funkcija, patstāvīgi izvērtējot īstenoto funkciju efektivitāti (ārējie novērtējumi) un meklējot iespējas tās uzlabot. Visas PKC nodotās funkcijas, piemēram, Valdības rīcības plāna sagatavošana, MP ikgadējā ziņojuma izstrāde, MP biroja analītisko uzdevumu izpilde, tiek nodrošinātas pilnā apmērā. Papildus tam PKC ir ieviesis uzlabojumus šo funkciju īstenošanā, papildinot tās un pielāgojot attiecīgajām politiskajām aktualitātēm un prasībām, piemēram, atsevišķi MP vadīto padomju darba nodrošināšana un dienas kārtības izstrāde, pētījumu veikšana un ekspertīzes nodrošināšana par politiski aktuālām tēmām un jautājumiem, Demogrāfisko lietu centra darbības nodrošināšana u.c.

VC stiprināšanas galvenais izaicinājums ir turpināt sniegt un uzlabot pakalpojumus Ministru prezidentam un Ministru kabinetam, vienlaikus izmantojot tādas jaunas darba metodes, kas vēl vairāk veicinātu efektīvu starpnozaru sadarbību ne tikai valstij būtisku lēmumu izstrādē, bet arī sniegtu ekspertu atbalstu to īstenošanā un izpildes pārraudzībā. Jēgpilna un radoša sadarbība ar ārpus valdības institūcijām un to iesaiste arī ir būtiska sabiedrības uzticēšanās veicināšanai.

  - Juridiskais pamatojums un plānotās likumu izmaiņas

PKC ir izveidots ar likumu, un tā darbību nosaka Attīstības plānošanas sistēmas likuma 12.pants. Tā kā abas iestādes ir veidotas ar likumu, likumdošanas iniciatīvas ceļā sniedzams vispusīgs apvienošanas pamatojums un turpmāk veicamo funkciju nostiprinājums.

Atbilstoši Valsts  pārvaldes iekārtas likuma (VPIL) 10.panta desmitajai daļai, veicot  valsts pārvaldes institucionālās sistēmas pilnveidi, izvērtē:

- funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi (PKC pašvērtējums sniegts 2.1. un 2.2.punktā);

- normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju (ietverts šīs nodaļas 2.3.punktā un 1.pielikumā);

- apsver deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma izmantošanu (nav vērtēts).

Atbilstoši minētā VPIL 15.panta pirmajai daļai reorganizējot vai likvidējot tiešās pārvaldes iestādi, ievērojot valsts pārvaldes principus, veic:

- funkciju izvērtējumu (veikts PKC pašvērtējums);

- funkciju un pakalpojumu izmaksu salīdzinājumu (nav veikts);

- izvērtē ietekmi uz iestādes saistībām (vēl jāgatavo, PKC ir virkne uzdevumu attīstības stadijā).

Atbilstoši VPIL15.panta trešajā un ceturtajā daļā minētajam, izvērtējama juridiskā konstrukcija un no tās atkarīgs tālākais reformas ceļš, proti, šī panta trešās daļas 2.punkts paredz, ka tiešās pārvaldes iestādi reorganizē, apvienojot to ar citu iestādi vai vairākām citām iestādēm, — rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes izveido jaunu iestādi. Savukārt šī panta ceturtās daļas pirmais punkts paredz, ka tiešās pārvaldes iestādi likvidē, pievienojot citai iestādei, — rezultātā pievienojamā iestāde beidz pastāvēt. Sākotnējais likuma normu un tā juridisko seku izvērtējums skatāms 1.pielikumā. Jāņem vērā, ka nosakot ierosinātās reformas juridisko statusu, tas ietekmēs arī reformas procesa juridiskās sekas, piemēram, attiecībā uz darbinieku tiesībām, iestādes darbības regulējumu un funkcijām, un veicamo grozījumu tiesību aktos daudzumu.

Secinājums

VK un PKC apvienošanas rezultātā nepieciešamas izmaiņas vismaz trīs likumos un ap 15 citos ārējos normatīvajos aktos. Ziņojumā nav sniegts detalizēts izvērtējums par nepieciešamo izmaiņu apjomu un saturu, kā arī nav vērtēts Nacionālajā attīstības plānā no 2021. līdz 2027.gadam un citos pieņemtajos plānošanas dokumentos noteikto PKC pienākumu, uzdevumu, citu saistību un plānoto pakalpojumu apjoms. Lai uzsāktu normatīvā regulējuma izstrādi, ir sagatavojams MP uzdevums par VC turpmāku attīstību un iespējamiem izvēles scenārijiem. Balstoties uz MP uzdevumu, turpmāk tiks sagatavotas izmaiņas attiecīgajos likumdošanas aktos.

  - Cilvēkresursu izvērtējums

Īstenojot VC stiprināšanas reformu, ir jāņem vērā arī abu iestāžu nodarbināto skaitu, atbilstošu sadalījumu un turpmāk veicamo funkciju plānoto izpildījumu, atbilstoši pieejamiem resursiem un atalgojumam (56.saime). Jāņem vērā arī esošo darbinieku specializācija, jo ņemot vērā to, ka PKC ir maza iestāde ar nelielu nodarbināto skaitu, katrs PKC nodarbinātais eksperts specializējas noteiktās politikas jomās, uzkrājot “institucionālo atmiņu”, zināšanas un ekspertīzi par attiecīgās politikas jomas darbību. Analītisko funkciju atbildības raksturojums PKC nodarbināto atbildības jomās sniegts 2.pielikumā.

Secinājums

PKC ir optimāls, patstāvīgs un jau ilgstoši PKC strādājošs nodarbināto resurss (nozaru ekspertīze), lai veiktu tam uzticētās funkcijas un pienākumus, nepalielinot tās ar citām VC funkcijām un pienākumiem. Atbilstoši ESF plānotajām aktivitātēm un uzsāktajām reformām bērnu agrīnā preventīvā atbalsta sistēmas izveidei visā valsts teritorijā 2022.gadā PKC plāno organizēt funkciju un MP uzdevuma  izpildi atbilstoši valsts budžeta prioritāro pasākumu finanšu piešķīrumam.

III. Turpmākā rīcība un iespējamie PKC un VK apvienošanas varianti

Stiprinot valdības centru, lai tas spētu sniegt efektīvu atbalstu Ministru prezidentam lēmumu pieņemšanā, nodrošināt Ministru kabineta nosprausto mērķu sasniegšanu un, vienlaikus nodrošināt pārnozarisku jomu un jautājumu koordināciju, modernu stratēģisko plānošanu un tās sasaisti ar publisko līdzekļu izlietojumu, valsts ilgtspējīgas attīstības uzraudzību un novērtēšanu, normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu ietekmes novērtēšanu, valsts pārvaldē nozīmīgu reformu ieviešanu un to īstenošanas uzraudzību, ir  iespējami vairāki attīstības varianti.

Iespējami apvienošanas varianti:

Bāzes variants –  PKC likvidācija (VPIL 15.panta ceturtās daļas 1.punkts), visas funkcijas ar esošo cilvēkresursu nodrošinājumu un strukturālo dalījumu iekļaujot Valsts kancelejā

Formāli paveicams līdz 2023.gadam, ja likumdevējs šādu lēmumu pieņem

PKC tiek pievienots VK, tiek savstarpēji fiksēti uzdevumi un attiecīgi pārkārtota organizatoriskā struktūra, visas esošās funkcijas un tam uzticētos uzdevumus iekļaujot VK.  Izveidojams VK direktora vietnieka amats valsts ilgtspējā un attīstības plānošanā, zem kura veidojami 3 atsevišķi  departamenti, atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajai amata saimei, kuru pildītāju pienākumi ir saistīti ar ilgtermiņa attīstības plānošanu, Latvijai būtisku nacionālo interešu īstenošanu, nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, to rezultātu izpildes novērtēšanu un savstarpējo saskaņotību, tai skaitā ar atbilstību Eiropas Savienības plānošanas dokumentiem, tādējādi sekmējot nozaru politiku savstarpējo koordināciju un pārresorisko uzraudzību:

- Valsts attīstības plānošanas departaments;

- Valsts attīstības un uzraudzības departaments;

- Kapitālsabiedrību pārvaldības departaments.

Šajā variantā VK funkcijas netiek apskatītas. 3.pielikumā sniegti VK priekšlikumi administratīvo funkciju pārņemšanai.

Bāzes variants plus – VC stiprināšana Valsts kancelejā, to pilnībā īstenojot pēc PKC pievienošanas VK

Strukturāli un izsvērti paveicams 2 gadu laikā

Sākotnēji realizējot bāzes variantu līdz 2023. gada 1. janvārim, paralēli uzsāktās reformas gaitai stiprināmas VC funkcijas. VK un PKC funkcijas tiek pārskatītas, atrasts labākais to integrācijas modelis, atbilstoši nospraustajām prioritātēm un iespējamajiem resursiem. Tiek izvērtēts jaunu/pārskatītu funkciju un uzdevumu īstenošanas modelis. Tiek veikts ārējais funkciju un cilvēkresursu izvērtējums katrā struktūrā. Papildus tiek izvērtētas valdības centra stiprināšanas iespējas (tai skaitā ietverot jaunas funkcijas vai pārvietojot esošas no citām institūcijām). Iespējamie būtiskākie virzieni valdības centra stiprināšanā:

- Starpnozarisku jomu un jautājumu koordinācija;

- Stratēģiskās analīzes, pētniecības un foresight funkcijas attīstība;

- Valsts pārvaldes modernizācijas plāna ieviešana un monitoriga sistēmas pilnveide;

- Valsts pārvaldes  cilvēkresursu politikas stiprināšana;

- Politikas (Normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu) ietekmes novērtējumu funkcijas stiprināšana;

- Risku vadības un krīžu vadības funkcijas izveide;

- MP biroja stiprināšana sadarbībai ar nozaru ministrijām;

- Valsts kapitālsabiedrību centralizētāka kapitāla daļu turētāja funkciju nodrošināšana, nodalot to no nozares politikas veidošanas.

Šajā variantā nepieciešama pakāpenība, proti ietverot jaunā MP redzējumu par VC attīstību kontekstā ar valsts ministra posteņa izveides iespējām valsts pārvaldē, uzsverot potenciāli VC iekļaujamās funkcijas –specifiskas nozares/ reformas pārvaldību, ja politiskā cikla ietvaros par to ir panākta vienošanās un noteikta MP politiskā atbildība valdības centrā, sakarā ar jautājuma augstu prioritāti un nepieciešamu MP vai potenciāli valsts ministra  koordināciju (piemēram, klimata pārmaiņu vadība, digitālā transformācija, demogrāfijas jeb bērnu lietu koordinācija).

Secinājums

VC (VK un PKC) ir aprobētas svarīgas uz valsts attīstību vērstas funkcijas, kas sakņojas nozaru politikās un politisko vadlīniju izvēlēs un budžeta plānošanā. Tamdēļ apsverams padziļināts VC stiprināšanas izvērtējums un uz tā pamata dots MP uzdevums tālāku reformu veikšanai.

Bāzes variants mīnus – Funkciju stiprināšana visās VC iestādēs, paredzot PKC saglabāšanu un ietverot jaunā MP redzējumu par VC attīstību kontekstā ar valsts ministra posteņa izveides iespējām valsts pārvaldē.

Šajā variantā VK un PKC  netiek apvienoti, bet tiek īstenota VC stiprināšana katrā no iestādēm, izvērtējot papildus funkcijas, kuras var tikt nodotas VK vai PKC (piemēram, pārnozarisku reformu izstrāde un īstenošana, tautsaimniecības analīze, krīžu un risku analīze/vadība, akadēmiskās ekspertīzes un pētījumu bāzes nodrošinājums). Uzlabojumi veicami pastāvīgi un izsvērti. Nav nepieciešami resursu ieguldījumi apjomīgu izmaiņu gatavošanā normatīvajos aktos, saglabājami cilvēkresursi PKC, nav riski zaudēt “institucionālo atmiņu” un PKC saglabā finansiālo un funkcionālo patstāvību, tā tiešā atbildībā nav nozares politikas izstrāde un centrs turpina pilnvērtīgi īstenot starpnozaru jautājumu analīzi, ilgtermiņa stratēģisko plānošanu (t.sk. valsts kapitālsabiedrību) uzlabojot sniegumu un pierādījumos balstītu pētījumu kapacitāti. VK veic savu funkciju attīstību un pilnveidi VC ietvaros (skatīt arī kontekstā ar Bāzes variants plus).

Secinājums

VC (VK un PKC) ir aprobētas svarīgas uz valsts attīstību vērstas funkcijas, kas sakņojas nozaru politikās un politisko vadlīniju izvēlēs un budžeta plānošanā. Tamdēļ apsverams padziļināts VC (2015.gadā veiktais pētījums atzīmē, ka šobrīd izveidotais un funkcionējošais VC ir optimāls) stiprināšanas izvērtējums un uz tā pamatota tālākā VC funkciju stiprināšana. Pretējā gadījumā var tikt negatīvi ietekmētas valstij svarīgas funkcijas, jo īpaši, tuvojoties vēlēšanām un tam pakārtotai valdības maiņai. Likumu grozījumu izstrāde un apstiprināšana veicama 13.Saeimas un esošā  MK pilnvaru termiņa laikā. Bāze plus scenārijs ir veicams divu gadu laikā, par galējo tās īstenošanas termiņu nosakot 2024.gadu – tādējādi tiek nodrošināts ārējais funkciju un cilvēkresursu izvērtējums katrā no iestādēm, tiek izvērtētas valdības centra stiprināšanas iespējas (tai skaitā ietverot jaunas funkcijas vai pārvietojot esošas no citām institūcijām) un jaunajā politiskajā ciklā MP, balstoties uz koalīcijas veidošanas vienošanos par prioritātēm un atbildību sadalījumu pieņem lēmumu par VC funkciju optimizācijas variantu.

1.Pielikums

Sākotnējais likuma normu un tā juridisko seku izvērtējams

|  | PKC/VK | Likuma norma | Likuma izpildes sekas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reorganizācija ar likvidāciju: Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.pants Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.pants Darba likuma 117.panta otrā daļa | trešās daļas 2.punkts: iestādi reorganizē, apvienojot to ar citu iestādi vai vairākām citām iestādēm, — rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes izveido jaunu iestādi. vai ceturtās daļas 1. punkts: iestādi likvidē, pievienojot citai iestādei, — rezultātā pievienojamā iestāde beidz pastāvēt | PKC un VK apvienošana, izveidojot jaunu iestādi nav izvēršama: - VK nosaukums ir vēsturisks un unikāls; - VK funkcijas ir patstāvīgas atšķirībā no citām VC iestāžu funkcijām; Piemērojot reorganizāciju, atlaišanas pabalstu neizmaksā, ja nodarbinātais nepiekrīt strādāt jaunizveidotajā amatā. Reorganizācija attiecināma uz abām VC iestādēm (sk. Arī tiesu praksi). Šajā gadījumā PKC beidz pastāvēt un visas funkcijas tiek pievienotas VK. Šajā gadījumā nodarbinātiem ir iespēja saņemt atlaišanas pabalstu, ja nepiekrīt jaunajam darba līgumam/dienesta attiecībām. Jaunas dienesta/darba attiecības attiecināmas tikai uz PKC nodarbinātajiem. |
| 2. | Valsts kancelejai likumā noteiktās funkcijas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 26.pants | (5) Valsts kanceleja: 1) organizatoriski nodrošina Ministru kabineta darbu, it sevišķi — organizējot Ministru kabineta sēdes, nodrošina Ministru kabineta dokumentu sagatavošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai procesuālajai kārtībai, pārvalda Ministru kabineta lietvedību; 2) Ministru kabineta politisko vadlīniju ietvaros un uzdevumā piedalās valdības politikas plānošanā; 3) Ministru prezidenta uzdevumā koordinē un pārrauga Ministru kabineta un Ministru prezidenta lēmumu izpildi; 4) informē sabiedrību par Ministru kabineta darbu; 5) pārvalda Ministru kabineta budžeta līdzekļus; 6) pilda citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un Ministru kabineta un Ministru prezidenta dotos uzdevumus. | Papildināmas ar PKC darbību regulējošajos likumos noteiktām funkcijām, vienlaikus izvērtējamas normas, kas vērstas uz VC siprināšanu, jo likumā tvertas vēsturiskās, tehniskās un nemainīgās VK funkcijas. Tāpat izvērtējams, vai nav maināmas normas, kas vērstas uz MPB stiprināšanu. |
| 3. | PKC likumā noteiktās funkcijas: - Attīstības plānošanas sistēmas likuma (APSL) 12.pants - Ministru kabineta iekārtas likuma 15. un 22.pants; - Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums IV nodaļa Koordinācijas institūcija | 1) APSL 12.pants. Attīstības plānošanas sistēmas organizēšana, koordinācija un vadība (1) Ministru prezidents nodrošina Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Nacionālā attīstības plāna izstrādi, īstenošanas uzraudzību un koordināciju, kā arī citu nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzību un koordināciju. Valsts ilgtermiņa attīstības plānošanai un novērtēšanai izveido Nacionālo attīstības padomi, kuru vada Ministru prezidents. (2) Nacionālā attīstības padome ir koleģiāla institūcija, kuras sastāvā ir izglītības un zinātnes ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, ekonomikas ministrs, finanšu ministrs, Valsts prezidenta pārstāvis, Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis un Saeimas par attīstības plānošanas sistēmu atbildīgās komisijas pārstāvis. Nacionālās attīstības padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets. (3) Šā panta pirmajā daļā minēto uzdevumu izpildi īsteno un koordinē Pārresoru koordinācijas centrs — Ministru prezidenta pakļautībā esoša valsts attīstības plānošanas un koordinācijas vadošā (augstākā) tiešās pārvaldes iestāde. Pārresoru koordinācijas centrs, nodrošinot Nacionālās attīstības padomes uzdevumu izpildi, ir tiesīgs izveidot ekspertu komisiju. (4) Pārresoru koordinācijas centrs, izvērtējot valsts ilgtermiņa attīstības modeļus, izstrādā hierarhiski augstākos nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentus un koordinē to īstenošanu, organizē un īsteno nozaru politiku savstarpējo koordināciju un pārresorisko uzraudzību, izstrādā priekšlikumus valsts reformu īstenošanai un resursu pārdalei atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un politiskajām vadlīnijām, kā arī pilda citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un Ministru kabineta un Ministru prezidenta dotos analītiskos uzdevumus. (5) Lai nodrošinātu Pārresoru koordinācijas centra funkciju izpildi, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs var sniegt Saeimas deputātiem un Ministru kabineta locekļiem priekšlikumus par valsts attīstības plānošanu. 2) MKIL 15.pants. Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību (4) Pārresoru koordinācijas centrs Ministru prezidenta vai Ministru prezidenta amata kandidāta uzdevumā un nepieciešamajā apjomā koordinē Deklarācijas un rīcības plāna izstrādi. 22.pants (1) Lai nodrošinātu Ministru kabineta darbības nepārtrauktību, izstrādājot Deklarāciju un rīcības plānu tās īstenošanai, Pārresoru koordinācijas centram Ministru kabineta kārtības rullī noteiktajā kārtībā iesniedzama informācija par attiecīgā Ministru kabineta locekļa vadītajā nozarē paveikto un uzdevumiem, kuri vērsti uz Nacionālā attīstības plāna mērķu sasniegšanu un kuru izpilde ir turpināma. Pārresoru koordinācijas centrs to apkopo un nodod Ministru prezidentam vai Ministru prezidenta amata kandidātam. | 1)Precizējams, aizstājot PKC ar VK, vienlaikus pārskatāmas normas atbilstoši kompetencēm, piemēram, panta piektā daļa, kurā ietverta ekskluzīva PKC vadītāja tiesība “Pārresoru koordinācijas centra vadītājs var sniegt Saeimas deputātiem un Ministru kabineta locekļiem priekšlikumus par valsts attīstības plānošanu.” Stiprināma praksē NAP padomes loma, kas kalpotu kā instruments MP, skaņojot dažādas valsts pārvaldes reformas un stratēģiski svarīgus jautājumus. 2)MKIL tehniski labojumi, ja netiek mainīti politisko vadlīniju izstrādes pamatpirncipi. 3)PKC kā Koordinācijas institūcija noteikta ar MK lēmumu – vērtējami virkne normatīvo aktu, kur noteiktas precīzas funkcijas, uzdevumi un pienākumi PKC. |
|  | VK un PKC apvienošanas gadījumā veicami grozījumi ap 15 MK līmeņa normatīvajiem aktiem, neskaitot tiesību aktus un darba grupas. | Būtiskākie: Iestāžu nolikumi; Padomju nolikumi; MK kārtības rullis; Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam; Kapitālsaboiedrību pārvaldības jomu regulējošie MK noteikumi. | Detalizēts izvērtējums nav veikts. |

2.pielikums

Funkciju raksturojums PKC nodarbināto atbildības jomās

| Nr. | Iestāde/ struktūrvienība | Pieejamie cilvēkresursi/ vakances/darbinieks/ ierēdnis | Atbildības joma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PKC vadība | 3 cilvēkresursi/ 2 (Ie), 1 (D) | Vadītājs, kurš saturiski vada nacionāla līmeņa darba grupas; Komunikācijas konsultants; Konsultants, kas strādā ar iestādes datu bāzēm un dokumentu pārvaldību. |
| 2. | PKC, Attīstības plānošanas nodaļa | Vadītājs – 1 (Ie); 5 konsultanti – 1 (Ie), 4 (D); 2 konsultanti, projektu vadītāji – (D, V). | PKC vad. vietnieks, nodaļas vadītājs – tieslietas; Konsultants – reģionālā attīstība un vides aizsardzība; Konsultants – finanšu politika; Konsultants – labklājība, ārlietas un valsts ilgtspēja; Konsultants – DLC sekretariāts; Konsultants – bērnu agrīnās preventīvās attīstības reforma. |
| 3. | PKC, Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļa | Vadītājs – 1 (Ie); 6 konsultanti – (Ie). | PKC vad. vietnieks, nodaļas vadītājs – valsts pārvaldes politika, valsts ilgtspējas jautājumi, valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumi, satiksmes nozare; Konsultants – izglītība, zinātne, sporta un kultūras jautājumi; Konsultants – ekonomika; Konsultants – veselība; Konsultants – lauksaimniecība; Konsultants – demogrāfisko jautājumu un bērnu attīstības koordinators; Konsultants – sabiedrības drošība un valsts aizsardzība. |
| 4. | PKC, Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa | Vadītājs – 1 (Ie); 1 – juriskonsults (Ie); 5 konsultanti – (D). | Nodaļas vadītājs – korporatīvā pārvaldība; Juriskonsults – komerctiesību juridiskā ekspertīze; 3 konsultanti – kapitālsabiedrību stratēģiskā plānošana un finanses, analītika; 1 konsultants – valsts līdzdalība un vispārējie stratēģiskie mērķi; 1 konsultants – informācijas pārraudzība un centralizēto nominācijas procesu koordinēšana. |

- pielikums.

VK priekšlikumi administratīvo funkciju pārņemšanai

| Administratīvā funkcija | Rīcība | Atbildīgais |
| --- | --- | --- |
| Telpu noma PKC | Šobrīd telpu nomas līgums ir spēkā līdz 2022.gada 31.maijam. Saskaņojot ar VNĪA esošais līgums tiks pagarināts līdz 2022.gada 31.decembrim. | Tehniskā nodrošinājuma departaments (TND) |
| Telpu izvietojums | Sākotnēji paliek tajās pašās telpās. Taču var arī izstrādāt jaunu izvietojuma plānu ņemot vērā attālināto darbu. To var veikt augustā- septembrī. PKC telpas: Sanāksmju telpa- 1 Darba telpas- 14 Arhīvs/ noliktava – cokolstāvā Virtuvīte- 1 |  |
| Mēbeles u.c. aprīkojums | Novembrī tiek uzsākts sastādīt sarakstu, salīdzināt ar inventāra uzskaiti Kad viss pārbaudīts decembrī tiek sastādīts nodošanas/ pieņemšanas akts Visas nederīgās mēbeles un inventārs PKC pašiem jānoraksta līdz novembrim | Tiek izveidota komisija (TND) |
| IKT HORIZO N | Provizoriskais PKC likvidācijas un VKc reorganizācijas plānu attiecībā uz grāmatvedības datiem pie nosacījuma, ja PKC likvidē 31.12.2022. un ar 01.01.2023. VKc pilda PKC funkcijas: - PKC mantas un saistību inventarizācija - līdz 28.12.2022. - PKC mantas un saistību nodošana Valsts kancelejai (pieņemšanas-nodošanas akts) - līdz 30.12.2022. - PKC datu migrācija - līdz 31.01.2023. - PKC 2022.gada pārskata sagatavošana - līdz 03.02.2023. | Finanšu nodaļa (FN) |
| IKT Pārējās sistēmas | - VK tīkla sastāvdaļa (konfigurācijas darbi) Decembris - Ārpakalpojums – jāpārslēdz līgumi. Decembris - Licences- - Domeinu vārdu pārreģistrācija. Decembris - Tālruņi- decembra pēdējā nedēļa | TND |
| IKT datortehnika | Datortehnika un biroja tehnika ir VK tīkla sastāvdaļa |  |
| PKC iepirkumu līgumi | PKC- iesniedz ilgtermiņa līgumu sarakstu, kuri ir spēkā esoši pēc 2022.gada 31.decembra, līgumu saistību pārņemšanai no 2023.gada janvāra. Balstoties uz PKC iesniegto līgumu saraksta 2022.gada decembrī tiks veiktas pārrunas ar pakalpojumu sniedzējiem un sagatavotas vienošanās par līgumsaistību pārņemšanu vai līgumu laušanu. | TND |
| PKC auto | Valsts kancelejai nav nepieciešama, PKC vajadzētu pašiem savlaicīgi nokārtot mašīnas nodošanu projām |  |
| Jauno lietotāju izveide | - Decembra pēdējā nedēļā izveido lietotājus VK sistēmām - TAP - MEDUS - e-pasts (paralēli var saglabāt PKC, lietotājs bloķēts, bet strādā paziņojums, ka turpmāk e-pasts ir V.U@mk.gov.lv) | TAP- TND – MEDUS, E-pasts – TND |
| Izmaiņas Valsts informācijas sistēmu reģistrā | Pētījumi, Politikas plānošanas dokumentu datu bāze (datu no atvērto datu portāla - jāprecizē pie PKC) - decembra pēdējā nedēļa | Kopīga PKC un VK vēstule par pārreģistrāciju (atsauce uz MK rīkojumu par likvidāciju) TND_ |
| PKC iepirkumu plāns 2023.gadam | 2022.gada nogalē PKC iesniedz sarakstu ar 2023.gadā plānotajiem iepirkumiem, kuri tiek iekļauti VK 2023.gada iepirkumu plānā. Ar nosacījumu, ja PKC tiek iekļauts VK kā struktūrvienība. | TND- |
| Lietu pārņemšana | - Sakārtoto 2011.-2014. gada lietu (109 glabājamās vienības) pārņemšana ar pieņemšanas-nodošanas aktu - līdz 2022. gada 1. jūnijam. - Pēc tam, kad PKC nodrošina 2015.-2020. gada lietu sakārtošanu (t.sk. aprakstīšanu, saskaņošanu ar LNA Valsts arhīvu), to pārņemšana ar pieņemšanas-nodošanas aktu - līdz 2022. gada 1. novembrim. - Pēc tam, kad PKC nodrošina 2021.-2022. gada lietu sakārtošanu (bez saskaņošanas ar LNA Valsts arhīvu), to pārņemšana ar pieņemšanas-nodošanas aktu - līdz 2022. gada 30. decembrim. - PKC jāizvērtē 2011.–2016. gada īslaicīgi glabājamās lietas. Ja tās iznīcināmas, jāsagatavo akts par iznīcināšanu, jāsaskaņo akts ar LNA Valsts arhīvu un pēc tam attiecīgās lietas jāiznīcina. | Dokumentu pārvaldības departaments (DPD) DPD DPD DPD |
| PKC mājaslapas satura migrācija | - PKC komunikators izvērtē, kuru saturu migrē no www.pkc.gov.lv un citiem PKC atbildībā esošiem IKT resursiem uz www.mk.gov.lv. - Sagatavo to laikus migrēšanai. - KD izanalizē kopā ar PKC, kur mk.gov.lv arhitektūrā novietot migrēto saturu. - Notiek migrācijas process līdz 30.12.2022. | Komunikācijas departaments (KD), Eiropas Savienības struktūrforndu departaments (ESSD) PKC pie satura sagatavošanas migrēšanai un lēmuma par redirect izveidi uz mk.gov.lv |
| PKC sociālo tīklu konti. | PKC komunikators un KD kopīgi izvērtē PKC atbildībā esošo sociālo tīklu kontu darbību un nepieciešamību – vērtē, vai tēmas uzturamas atsevišķi vai integrējamas jau esošajos VK kontos. | KD PKC komunikators |
| Eiropas Savienības fondu 21-27 perioda PKC īstenoto pasākumu un projektu pārņemšana | Valsts kanceleja pilnveido iekšējos normatīvos aktus, nosakot atbildīgo struktūrvienību (līdz laikam, kad tiek izveidots Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienests) par šādu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam pasākumu īstenošanu: - 4.3.6.7. “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgais attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai”; - 4.3.6.8. “IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai”; - 4.3.6.9. “Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai” ESSD saglabā atbildību par pasākumu īstenošanas uzraudzību un nodrošina Eiropas Savienības fondu politikas plānošanas dokumentu atbilstošu precizēšanu, kā arī pasākumu ieviešanu reglamentējošo ārējo normatīvo aktu izstrādi un precizēšanu, ņemot vērā finansējuma saņēmēja maiņu. | ESSD PKC |

https://www.oecd.org/governance/centres-of-government/.

Ziņojums par valdības centriem ES dalībvalstīs, SAFEGE Baltija, 2015.gada 26.maijs, 8.lp. (pieejams: https://www.mk.gov.lv/lv/media/5253/download).

Ziņojums par valdības centriem ES dalībvalstīs, SAFEGE Baltija, 2015.gada 26.maijs, 9.-12.lp. (pieejams: https://www.mk.gov.lv/lv/media/5253/download).

https://www.oecd.org/gov/Centre-Stage-Report.pdf (12. lpp).

Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gada. (MK 2014.gada 30.decembra rīkojums Nr.827 – zaudējis spēku);

Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gada. (MK 2014.gada 30.decembra rīkojums Nr.827 – zaudējis spēku);

Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gada. (MK 2014.gada 30.decembra rīkojums Nr.827 – zaudējis spēku);

Ziņojums par valdības centru Latvijā, tā stiprināšanu un īstenoto cilvēkresursu politiku, SAFEGE Baltija, 2015.gada 25.maijs, 12.lp (https://www.mk.gov.lv/lv/media/5255/download).

Sk. attēlā potenciālais resursu (finanšu un cilvēkresursu) sadalījums attiecībā uz dažādām valdības centra veicamām funkcijām.

Ziņojums par valdības centru Latvijā, tā stiprināšanu un īstenoto cilvēkresursu politiku, SAFEGE Baltija, 2015.gada 25.maijs, 12.lp (https://www.mk.gov.lv/lv/media/5255/download).

Ziņojums par valdības centru Latvijā, tā stiprināšanu un īstenoto cilvēkresursu politiku, SAFEGE Baltija, 2015.gada 25.maijs, 1.pielikums (https://www.mk.gov.lv/lv/media/5255/download).

Ziņojums par valdības centru Latvijā, tā stiprināšanu un īstenoto cilvēkresursu politiku, SAFEGE Baltija, 2015.gada 25.maijs, 1.pielikums (https://www.mk.gov.lv/lv/media/5255/download).

https://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums; sk. 10 un 15.pants.

Ņemot vērā īso rezolūcijas termiņu, veikts tikai iestāžu pašvērtējums.

https://likumi.lv/ta/id/238085-par-koncepciju-par-parresoru-koordinacijas-centra-izveidi-un-darbibu

Sk, Koncepciju par PKC izveidi: https://likumi.lv/ta/id/238085-par-koncepciju-par-parresoru-koordinacijas-centra-izveidi-un-darbibu.

Vienošanās starp PKC un VK par funkciju/pienākumu pārdali ar 01.02.2012. (saskaņota ar MP 31.01.2012.).

https://likumi.lv/ta/id/269907-publiskas-personas-kapitala-dalu-un-kapitalsabiedribu-parvaldibas-likums

https://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/SOE_Review_LV__Final_report.pdf.

https://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/pwc_ebrd_soe-ownership-review_final-report_09092021--281-29_compr.pdf.

https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/vai-valstij-tiesi-un-pastarpinati-piederoso-kapitalsabiedribu-valdes-loceklu-atlidzibas-regulejums-ir-pietiekams.

https://www.oecd.org/latvia/corporate-governance-in-latvia-9789264268180-en.htm.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 26. pants un Valsts kancelejas nolikums (MK 2003. gada 20. maija noteikumi Nr. 263)

(3) Šā panta pirmajā daļā minēto uzdevumu izpildi īsteno un koordinē Pārresoru koordinācijas centrs — Ministru prezidenta pakļautībā esoša valsts attīstības plānošanas un koordinācijas vadošā (augstākā) tiešās pārvaldes iestāde. Pārresoru koordinācijas centrs, nodrošinot Nacionālās attīstības padomes uzdevumu izpildi, ir tiesīgs izveidot ekspertu komisiju.

https://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums