2. tabula RTU, LU un RSU sasniegtie rādītāji un veiktās darbības

| Darbības rezultāts | Darbības rezultatīvais rādītājs | 2024 mērķis | 2024 fakts | 2025 mērķis | Veiktās darbības |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LU |  |  |  |  |  |
| Citu avotu finansējuma piesaiste | Piesaistītais finansējums (miljoni euro (turpmāk – MEUR)) no studiju maksām, tālākizglītības, starptautiskajiem projektiem un uzņēmumiem salīdzinājumā pret iepriekšējo gadu | 1,5 MEUR | 2,6 MEUR | 1,5 MEUR | Attīstīta LU zinātnes izcilības un komercializācijas atbalsta programma – motivācija darbiniekiem piesaistīt ārējo finansējumu. |
| Stratēģiskās specializācijas absolventu skaita pieaugums | Stratēģiskās specializācijas absolventu skaita izmaiņa procentpunktos (turpmāk – pp) pret iepriekšējo gadu | +0,58pp | +5,2% +1,65pp | +1pp | Bibliotēkas darbības nodrošinājums – nodrošina studentiem piekļuvi nepieciešamajiem resursiem, veicinot studiju kvalitāti un absolventu sagatavotību darba tirgum. Informācijas resursu iegāde – pieeja aktuālākajai zinātniskajai literatūrai un datubāzēm palīdz studentiem un akadēmiskajam personālam attīstīt padziļinātas zināšanas un veikt augstas kvalitātes pētījumus. |
| Stratēģiskās specializācijas atbirums | Stratēģiskās specializācijas studējošo, kas turpina studijas no gada uz gadu, īpatsvars | 80% | 84% | 80% |  |
| Stratēģiskās specializācijas studējošo īpatsvars | Studējošo, kas studē stratēģiskās specializācijas jomā, īpatsvars salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,4pp | +1,6% 0,97pp | +0,4pp |  |
| Jauno zinātnieku sagatavošana (tikai zinātnes universitātēm) | Pētniecībā nodarbinātie maģistranti, doktoranti un doktora grādu ieguvēji (pilna laika ekvivalenta izteiksmē (turpmāk – PLE)) pret iepriekšējo gadu | +10 PLE | +11 PLE | +10 PLE | Jauno pētnieku amata vietu finansēšana - nodrošina jauno pētnieku atalgojumu un amata vietas. |
| Stabila akadēmiskā karjera (tikai zinātnes universitātēm) | Profesūras (profesoru kopums augstskolās) prognozējamās karjeras sistēmas (tenūra) ietvaros nodarbināto tenūras profesoru skaita pieaugums pret iepriekšējo gadu | 1 | 1 | 3 | Līdzfinansējums tenūrprofesūrai – veicina stabilu akadēmisko karjeru un ilgtermiņa attīstību. Ilgtermiņa saistību aktivitātes – patentmaksājumi, ikgadējās dalības maksas un ilgtermiņa projekti nodrošina akadēmisko personālu ar nepieciešamajiem resursiem ilgtermiņa darbībai pētniecībā. Veselības apdrošināšanas polises –nodrošina akadēmiskajam personālam sociālo drošību un labklājību, veicinot stabilu un ilgtspējīgu karjeru universitātē. |
| Studentu uzņemšana STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika (turpmāk – STEM)) mācību jomu skolotāju sagatavošanas studiju apakšprogrammās | Uzņemto studentu skaits valsts finansētajās STEM mācību jomu skolotāju sagatavošanas studiju apakšprogrammās | 60 | 69 | 60 | Norit darbs pie 2025.gada vasaras uzņemšana kampaņas organizēšanas |
| Studentu uzņemšana valodu mācību jomas skolotāju sagatavošanas studiju apakšprogrammās | Uzņemto studentu skaits valsts finansētajās valodu mācību jomas skolotāju sagatavošanas studiju apakšprogrammās (tai skaitā vismaz 100 vācu, franču, spāņu, itāļu vai citas ES valodas kā svešvalodas, kas nav angļu valoda, skolotāju programmu studenti) | 60 | 70 | 60 | Norit darbs pie 2025.gada vasaras uzņemšana kampaņas organizēšanas |
| Studentu uzņemšana speciālās pedagoģijas / logopēdijas studiju programmās | Uzņemto studentu skaits valsts finansētajās speciālās pedagoģijas / logopēdijas studiju programmās | - | Darbs pie programmas sagatavošanas | 20 | Programmas sagatavošana licencēšanai: 1.Programma apstiprināta LU Studiju virziena padomē; 2. Programma apstiprināta IZPF Domē; 3. Šobrīd dokumenti iesniegti LU Studiju programmu kvalitātes novērtēšanas komisijā. |
| Jaunatnes darbinieku sagatavošana profesionālajā pilnveidē, piešķirot apliecību par profesionālās pilnveides izglītības apguvi. | Izstrādāts risinājums (studiju programmas daļa / apliecība par profesionālās pilnveides izglītības apguvi) jaunatnes darbinieku sagatavošanai un tas sākts īstenot. Profesionālās pilnveides izglītības programmas dalībnieku skaits. | - |  | - | Uzsākts darbs pie programmas satura izstrādes |
| Sociālo pedagogu sagatavošana profesionālajā pilnveides izglītības programmā, piešķirot apliecību par profesionālās pilnveides izglītības apguvi (neskaitot kursu dalībniekus no valsts budžeta finansētajā profesionālās pilnveides programmā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iepirkumā Par mācību pakalpojumiem pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvei ) | Tiesību strādāt par sociālo pedagogu ieguvušo (profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvušo) skaits | - |  | 15 | Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā "Sociālais pedagogs" ir uzņemti un 29.03.2025 mācības uzsāka 20 pedagogi. |
| Studentu atbiruma pedagoģijas studiju programmās samazinājums | Akadēmiskā gada laikā atskaitīto studentu skaita īpatsvara uz attiecīgā gada 1. oktobri samazinājums pret atskaitīto studentu skaitu uz iepriekšējā akadēmiskā gada 1. oktobri, līdz nepārsniedz 20% | 1% | Atbirums nepārsniedz 20% | 1% | Informācija būs pieejama 2025.gada 2.pusgadā. |
| STEM un valodu mācību jomu pedagoģijas studiju programmu absolventu skaita pieaugums | Absolventu, kuriem ir tiesības strādāt par STEM un valodu mācību jomu skolotājiem, skaita pieaugums pret absolventu, kam ir augstākminētās kompetences, skaita vidējo īpatsvaru iepriekšējos 3 (trijos) kalendārajos gados | 0 |  | 5% | Informācija būs pieejama 2025.gada 2.pusgadā. |
| Pedagoģijas moduļa piedāvājums visās studiju programmās Universitātē. | Pedagoģijas moduli apguvušo un tiesības mācīt skolā ieguvušo absolventu skaits | - |  | 20 | Studentu piesaistes kampaņa (janvāris) ar mērķi ieinteresēt un piesaistīt dažādu jomu studentus skolotāju profesijas apguvei. Pedagoģijas modulī šobrīd mācās 59 citu jomu studenti. |
| Mentoru-prakses vadītāju profesionālās kompetences pilnveide | Mentoru-prakses vadītāju profesionālās pilnveides kursu pabeigušo skaits / par minēto kursu pabeigšanu izsniegto apliecinājumu skaits | 60 | Mentoru dienas (augusts) - 135 mentori piedalījās apmācībās, no kuriem 101 saņēma apliecību par profesionālās pilnveides programmas apguvi | 60 | Apmācības plānotas 2025.gada augustā |
| Vienota skolotāju profesionālās kvalifikācijas eksāmena koncepta izstrāde | Izstrādāts eksāmena koncepts, ņemot vērā skolotāju ieejas ceļu dažādību profesijā | - |  | - | Uzsākta vienota skolotāju profesionālās kvalifikācijas eksāmena koncepcijas izstrāde, iesaistot Latvijas Universitātes docētāju un doktorantu komandu (Esošās situācijas izpēte, problēmu/jautājumu aktualizācija (priekšlikumi), izstrādei nepieciešamo darbību noteikšana (priekšlikumi), koncepta izstrāde). Koncepcijas saturs un izstrādes plāns ir saskaņots ar IZM kolēģiem. |
| Skolotāju profesijas popularizēšanas pasākumu organizēšana | Īstenoto skolotāju profesijas popularizēšanas pasākumu skaits, ieviešot stratēģiskās komunikācijas plānu | 1 plāns 6 pasākumi | Luniverss (februāris), Studentu kurpēs (aprīlis), Ēnu diena (aprīlis), Skolotāju profesijas popularizēšana LU uzņemšanas kampaņas ietvaros (jūlijs), Zinātnieku nakts (septembris), Izglītības tehnoloģiju diena (oktobris), divi tiešsaistes semināri “Labās prakses idejas ikdienas darbam” pirmsskolas skolotājiem un skolu skolotājiem (novembris) | 1 plāns 6 pasākumi | IZPF dalība diskusiju forumā "Nākotnes Profesiju Ceļvedis" (janvāris), Universs@LU (februāris), Studentu kurpēs (aprīlis), Ēnu diena (aprīlis), trīs tiešsaistes semināri (Canva mācību procesā - radoši un vienkārši (aprīlis); Virtuālās realitātes un mākslīgā intelekta rīki mācību procesā (februāris); Izglītojošās robotikas integrēšana sākumskolas izglītības saturā (marts)) Universitāte ir aktīvi popularizējusi un iesaistījusi Latvijas Skolotāju gada balvas pretendentus un saņēmējus universitātes organizētajos profesionālās pilnveides pasākumos pedagogiem. |
| Latvijas Universitātes sadarbības skolu tīkla attīstība | Veikto pasākumu skaits Latvijas Universitātes sadarbības skolu tīkla iesaistei pedagoģijas studiju un pētniecības sasaistei ar izglītības iestāžu vidi | 2 pasākumi | Ir uzsākta Latvijas Universitātes sadarbības skolu tīkla plāna izveide, iekļaujot tajā visu universitātes daudzveidīgo piedāvājumu skolotājiem un pedagogiem. Izstrāde tiks pabeigta un piedāvāta skolām 2025. gada augustā. | 2 pasākumi |  |
| RTU |  |  |  |  |  |
| Valsts finansēto STEM absolventu skaits | Valsts finansēto STEM studiju absolventu skaits | 922 | 953 | 985 | Koplietošanas auditoriju izdevumi (Solidworks programmatūras atbalsts mācību klasēm, programmatūras “Digitālais karjeras asistents” licence, pakalpojuma daļas "Lietotājs" ieviešana u.c.) STEM izglītības veicināšana (Dažādu izglītības aktivitāšu veicināšana - piem. Talantu programma, Karjeras dienas, Futurimo, Bērnu jauniešu universitāte, u.c.) IT īpašiem mērķiem (Studiju vadības sistēmas "Studijas" izstrādnes, licenču noma izglītības veicināšanai, Vienotās uzņemšanas programmatūras izstrādnes u.c. |
| Tālākizglītība | Izsniegto tālākizglītības sertifikātu un apliecību skaits | 4130 | 4203 | 5000 | Studiju infrastruktūras efektivitātes uzlabošana (Telpu atbrīvošana (t.sk. infrastruktūras konsolidācija Ķīpsalā) un infrastruktūras attīstības plāns) Koplietošanas auditoriju izdevumi (Solidworks programmatūras atbalsts mācību klasēm, programmatūras “Digitālais karjeras asistents” licence, pakalpojuma daļas "Lietotājs" ieviešana u.c.) IT īpašiem mērķiem (Studiju vadības sistēmas "Studijas" izstrādnes, licenču noma izglītības veicināšanai, Vienotās uzņemšanas programmatūras izstrādnes u.c.) |
| Studentu atbirums (maksimālais slieksnis) | Mācību gada laikā atskaitīto studentu skaits pret kopējo studentu skaitu uz attiecīgā gada 1. oktobri | 41% | 30%* | 36% | Studiju infrastruktūras efektivitātes uzlabošana (Telpu atbrīvošana (t.sk. infrastruktūras konsolidācija Ķīpsalā) un infrastruktūras attīstības plāns) Koplietošanas auditoriju izdevumi (Solidworks programmatūras atbalsts mācību klasēm, programmatūras “Digitālais karjeras asistents” licence, pakalpojuma daļas "Lietotājs" ieviešana u.c.) Studiju programmu direktoru atalgojuma ieviešana (Finansējums studiju programmu direktoriem) IT īpašiem mērķiem (Studiju vadības sistēmas "Studijas" izstrādnes, licenču noma izglītības veicināšanai, Vienotās uzņemšanas programmatūras izstrādnes u.c.) |
| Pieaug STEM programmas pabeigušo īpatsvars pret absolventiem (Universitātes īstenotās studiju programmas bez konsolidētajām iestādēm) | Kopējais STEM studiju programmu absolventu skaits pret kopējo universitātes absolventu skaitu | 61% | 67% | 63% |  |
| Piesaistītais finansējums | Piesaistītais starptautisko projektu, nozares pasūtīto pētījumu un radošo projektu finansējums, milj. euro | 10 | 15.8 | 11 | Zinātnes un inovāciju atbalsta fonds (Biedru naudu maksājumi, maksājumi par patentiem u.c.) Projektu piesaistes plāns (Atlīdzības izdevumi, komandējumu izdevumi u.c.) Doktorantu granti (Zinātnisko rakstu publikācijas, atlīdzība, materiālu iegāde pētījumu nodrošināšanai u.c.) TOP 500 (Izdevumi viesmācībspēku nodrošināšanai, komandējumi u.c.) Zinātnes un inovāciju atbalsta fonds (Atlīdzība, zinātnisko rakstu publikācijas, licenču nodrošināšana u.c.) |
| RSU |  |  |  |  |  |
| RSU piesaistītais pētniecības finansējums | RSU piesaistītas starptautisko projektu, nozares pasūtīto pētījumu un radošo projektu finansējums, milj. euro | +5% jeb 8.02 milj. euro | +19% jeb 9,06 milj. euro | +10% jeb 8.40 milj. euro | Saskaņā ar NZDIS iesniedzamajiem datiem Zinātniskās institūcijas gada pārskatam. Pieaugums pret iepriekšējo gadu galvenokārt saistīts ar iekšējo un ārējo konsolidācijas projektu. |
| Valsts finansēto veselības aprūpes un sociālā labklājības izglītības tematiskās grupas absolventu skaits | Valsts finansēto veselības aprūpes un sociālā labklājības izglītības tematiskās grupas studiju absolventu skaits | +3% jeb 647 | +6% jeb 668 | +3% jeb 647 | Ir 668 absolventi, kas absolvējuši no valsts finansētajām budžeta vietām un 242 absolventi, kas absolvējuši no maksas vietām latviešu valodas plūsmā. |
| Bez diploma eksmatrikulēto studējošo īpatsvars | Mācību gada laikā bez diploma eksmatrikulēto studentu skaits pret kopējo studējošā skaitu uz attiecīgā gada 1. oktobri | 0.5 procentpunkta uzlabojums jeb 13.80% | 0.9 procentpunkta uzlabojums jeb 13.40% | 0.5 procentpunkta uzlabojums jeb 13.80% | Ir ieviesta eksmatrikulēto studentu statistikas uzskaite un iemeslu analīze ar mērķi novērst tos gadījumus, kurus var ietekmēt augstskola. |
| Jauno zinātnieku sagatavošana | Pētniecībā nodarbinātie maģistranti, doktoranti un doktora grādu ieguvēji (pilna laika ekvivalents - PLE) pret bāzes gadu | +5% jeb 176 PLE | +11% jeb 187 PLE | +15% jeb 193 PLE | Saskaņā ar NZDIS iesniedzamajiem datiem Zinātniskās institūcijas gada pārskatam. |
| Zinātnes profesori (tenūrprofesori) | Zinātnes profesoru (tenūrprofesori) skaits | +2 jeb 5 | +7 jeb 10 | +5 jeb 8 | Tenūrprofesori tēmās: Farmaceitiskā ķīmija; Molekulārā bioloģija, ģenētika; Mikrobioloģija un virusoloģija; Datu zinātne, bioloģija; Bērnu onkoloģija un hematoloģija; Onkoloģija un hematoloģija; Stomatoloģija; Neiroloģija, infekcioloģija; Datu zinātne; Sociālās zinātnes. |
| Mūžizglītība | Izsniegto sertifikātu un apliecību skaits | +22% jeb 6098 | +52% jeb 7581 | +55% jeb 7744 | Vērtība definēta saskaņā ar Mūžizglītības centra apliecību reģistra datiem. Sasniegto vērtību (tostarp vērtības pieaugumu pret plānoto) pamato: - konkursa kārtībā iegūtā ārējā finansējuma piesaiste programmu īstenošanai (Eiropas Sociālā fonda Plus projekta Nr.4.1.2.6./1/24/I/001 “Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personām” ietvaros īstenoto programmu apjoms); - vairāku lielformāta pasākumu īstenošana; konsolidācija ar LSPA (papildu mūžizglītības programmas). |
| Augsta līmeņa digitālās prasmes | Absolventi, kuri apguvuši augsta līmeņa digitālās prasmes (sertifikāts pie diploma) | 1 procentpunkta uzlabojums jeb 18% | 12 procentpunktu uzlabojums jeb 29% | 3 procentpunktu uzlabojums jeb 20% | Dati ir studiju programmas “Medicīna” absolventu īpatsvars. Šiem absolventiem ir izsniegti prasmju apliecinājumi. Nākamajā gadā, konsolidācijas ietekmē, rādītājs pazemināsies. |