1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Anotācijas (ex-ante) nosaukums

Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. septembra rīkojumā Nr. 608 "Par valsts nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un finansējumu nekustamā īpašuma būvniecības projekta izdevumu segšanai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums

Ministrijas / iestādes iniciatīva

Apraksts

Ministru kabineta 2021.gada 1.septembra rīkojuma Nr. 608 “Par valsts nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un finansējumu nekustamā īpašuma būvniecības projekta izdevumu segšanai”  5.2.apakšpunkts.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 1.septembra rīkojumā Nr. 608 “Par valsts nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un finansējumu nekustamā īpašuma būvniecības projekta izdevumu segšanai” (turpmāk - MK rīkojums Nr.608) sagatavots, lai precizētu finansējuma sadalījumu pa gadiem (precizējot nepieciešamā finansējuma apmēru 2022., 2023. un 2027.gadā), nemainot kopējās projekta izmaksas.

Spēkā stāšanās termiņš

Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija

Saskaņā ar MK rīkojuma Nr.608  3.punktu, Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākuma "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" ietvaros paredzēts valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" finansējums 34 083 692 euro apmērā nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā (turpmāk - Saeimas nams) pārbūves un restaurācijas izdevumu segšanai, tai skaitā:

- 2021. gadā 88 471 euro apmērā;

- 2022. gadā 1 102 411 euro apmērā;

- 2023. gadā 7 257 981 euro apmērā;

- 2024. gadā 4 849 008 euro apmērā;

- 2025. gadā 6 458 050 euro apmērā;

- 2026. gadā 7 994 492 euro apmērā;

- 2027. gadā 6 333 279 euro apmērā.

2022.gadā ir atbalstīta līdzekļu pārdale no programmas „Apropriācijas rezerve” 71 471 euro apmērā 2021.gada  neizlietotā finansējuma nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem” pārdale uz 2022.gadu, līdz ar to 2022.gadā pieejams finansējums 1 173 882 euro apmērā - Saeimas nama pārbūves un restaurācijas izdevumu segšanai.

Atbilstoši MK rīkojuma Nr.608  5.2.apakšpunktā noteiktajam, ja pēc būvprojekta izstrādes, pirms būvdarbu līguma noslēgšanas vai būvdarbu laikā provizoriskie būvniecības izdevumi objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu dēļ mainās, Finanšu ministrijai (turpmāk arī – VNĪ) jāiesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par rīkojuma 3. punktā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu.

Finansējuma pārdale no pasākuma “Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi”” paredzētā  finansējuma Saeimas nama pārbūves un restaurācijas izdevumu segšanai VNĪ ir iespējama ņemot vērā, ka neparedzēti ieilga Saeimas nama pārņemšanas procedūra un VNĪ nevarēja laicīgi uzsākt nepieciešamos priekšizpētes darbus, kas ietekmēja projektā plānoto finansējuma apguvi. Radusies nobīde laika grafikā ietekmēs arī projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas termiņus un plānoto finansējuma apguvi.

2022.gada 18.februārī starp VNĪ un Saeimas administrāciju tika parakstīts Sadarbības un Apsaimniekošanas un lietošanas līgums, kā arī nekustamā īpašuma pārņemšanas akts. 2022.gada 28.februārī Saeimas nama īpašuma tiesības tika nostiprinātas zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

Objektā turpinās priekšizpētes darbi – arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un 3D skenēšanas darbi un darbs pie Lietotāja prasību sagatavošanas.

Problēmas un risinājumi

Problēmas apraksts

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 30.aprīļa rīkojuma Nr.231 “Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”  (turpmāk – Rīkojums Nr.231) 2.punktu Finanšu ministrijas budžetā paredzētas ilgtermiņa saistības pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai", lai segtu ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves (tai skaitā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādes un montāžas) izdevumus valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi", 2021. gadā 8 706 497 euro apmērā un 2022. gadā 12 259 427 euro apmērā. Kopējais ilgtermiņa saistību finansējuma apmērs minētajam pasākumam 2013.–2022. gadā ir 29 977 424 euro.

VNĪ ir konstatējusi, ka Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves projekta  īstenošanas gaita Rīkojuma Nr.231 esošā finansējumu apmērā un termiņā nav iespējama, jo projekta īstenošanu ir būtiski ietekmējuši ģeopolitiskā situācija pasaulē un apstākļi, kas nav bijuši saprātīgi paredzami projekta plānošanas stadijās un brīdī, kad tika rīkota attiecīgā iepirkuma procedūra, tādēļ ir nepieciešams pārskatīt konkrētajam projektam atvēlēto finansējumu un termiņu, kādā to ir iespējams realizēt.

Balstoties uz faktisko atlikušo plānoto darbu apjomu un to īstenošanas periodu, Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves projekta  īstenošanai 2022. gadā ir nepieciešams papildus piešķirt 1 452 073 euro, bet 2023.gadā 1 034 072 euro, pavisam kopā piešķirot finansējumu  2 486 145  euro apmērā.

Risinājuma apraksts

Lai iepriekš minēto risinātu, ir izstrādāts Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 30. aprīļa rīkojumā “Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”, lai precizētu VNĪ Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves darbu pabeigšanas termiņu, nosakot to  2023.gada 30.aprīlis, un precizējot arī nepieciešamo papildu finansējumu 2022.gadam un 2023.gadam, ko plānots rast pārdalot finansējumu no citiem VNĪ īstenotajiem projektiem nepieciešamā finansējuma, tai skaitā daļa no nepieciešamā papildu finansējuma 2023.gadam 551 724 euro apmērā tiks nodrošināta Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 „Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām” budžeta apakšprogrammas 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem” ietvaros pārdalot finansējumu no pasākuma “Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi”” nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem” uz pasākumu "Dotācija VAS „Valsts nekustamie īpašumi” Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai”.

Papildu finansējums Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai tiks rasts no citiem VNĪ īstenotajiem projektiem.

Problēmas apraksts

Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojuma Nr. 267 “Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (turpmāk- Rīkojums Nr.267) 4.punktā noteikts, - ja pēc tehniskā projekta izstrādes, būvniecības līgumu noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā būvniecības provizorisko izmaksu apmērs mainās, Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šā rīkojuma 1.1 punktā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" precizētajām būvniecības izmaksām.

Rīkojuma Nr.267 1.1 punktā noteiktas Finanšu ministrijas budžetā ilgtermiņa saistības pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)" restaurācijas un pārbūves darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2021. gadā 3 932 596 euro apmērā, 2022. gadā 2 764 700 euro apmērā, 2023. gadā 3 199 896 euro apmērā un 2024. gadā 3 511 209 euro apmērā. Kopējais finansējuma apmērs, kas paredzēts būvniecības darbu izdevumu segšanai 2013.–2024. gadā, ir 19 217 701 euro.

Balstoties uz faktisko atlikušo plānoto darbu apjomu un to īstenošanas periodu, Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai) projekta  īstenošanai 2022. - 2024.gadā nepieciešamais papildus finansējums ir 2 737 571 euro.

Papildu finansējuma nepieciešamība pamatojama ar šādiem objektīviem apstākļiem, proti,  veicot būvdarbus un arhitektoniski māksliniecisko un arheoloģisko izpēti, Objektā tika atklāti vairāki jaunatklājumi (Remtera kolonu tehniskais stāvoklis, saglabājama un eksponējama hipokausta krāsns, Mozus zāles grīdas stāvoklis u.c.), kā rezultātā daudzās objekta zonās darbi tika apturēti, attiecīgās zonas pārprojektētas, saskaņotas ar atbildīgajām institūcijām, līdz jauna projekta risinājuma izsniegšanai. Papildus Projekta īstenošanu ir būtiski ietekmējusi gan Covid-19 pandēmija, gan ģeopolitiskā situācija pasaulē un apstākļi, kas nav bijuši saprātīgi paredzami projekta plānošanas stadijās un brīdī, kad tika rīkota attiecīgā iepirkuma procedūra, tādēļ ir nepieciešams pārskatīt Projektam atvēlēto finansējumu un būvdarbu I kārtas termiņu, kādos to ir iespējams realizēt.

Risinājuma apraksts

Lai iepriekš minēto risinātu, ir izstrādāts Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.267 “Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”, lai precizētu Finanšu ministrijas budžetā ilgtermiņa saistības pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)" restaurācijas un pārbūves darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2022.-2024.gadam.

Nepieciešamais finansējums 2023.gadam 745 161 euro apmērā un 2024. gadam 1 992 410 euro apmērā, tiks nodrošināts Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 „Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām” budžeta apakšprogrammas 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem” ietvaros, pārdalot finansējumu no pasākuma “Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi”” nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem” uz pasākumu "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas - Konventa nodrošināšanai).

Ņemot vērā iepriekš minēto, rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 1.septembra rīkojumā Nr. 608 “Par valsts nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un finansējumu nekustamā īpašuma būvniecības projekta izdevumu segšanai”, paredz precizēt Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākuma "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" ietvaros piešķirto finansējumu Saeimas nama pārbūves un restaurācijas izdevumu segšanai, nemainot kopējās projekta izmaksas:

-  2021.gadā paredzot finansējumu 17 000 euro apmērā (samazinot piešķirto finansējumu par 71 471 euro apmērā);

- 2022. gadā  paredzot   finansējumu 1 173 882 euro apmērā  (pieskaitīta apropriācijas rezerve 71 471 euro apmērā);

- 2023. gadā paredzot finansējumu 5 961 096 euro apmērā (samazinot piešķirto finansējumu par 1 296 885 euro);

- 2024.gadā paredzot finansējumu 2 856 598 euro apmērā (samazinot piešķirto finansējumu par 1 992 410 euro);

- 2027. gadā paredzot finansējumu 9 622 574 euro apmērā (palielinot piešķirto finansējumu par 3 289 295 euro).

Nepieciešamais papildus finansējums 2022.gadam 3 511 209 euro apmērā  Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)" restaurācijas un pārbūves darbu turpināšanai tiks nodrošināts no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", atbilstoši 2021. gada 9. novembra Ministru kabineta sēdes (prot. Nr. 74, 36. §) protokola 10.punktā noteiktajam.

Problēmas apraksts

Risinājuma apraksts

-

Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?

Nē

Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

Nē

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

Nē

1.6. Cita informācija

-

2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Vai projekts skar šo jomu?

Jā

| Rādītājs | 2022 |  | Turpmākie trīs gadi (euro) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |
|  | saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 1 102 411 | 0 | 7 257 981 | -1 296 885 | 4 849 008 | -1 992 410 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 102 411 | 0 | 7 257 981 | -1 296 885 | 4 849 008 | -1 992 410 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 1 102 411 | 71 471 | 7 257 981 | -1 296 885 | 4 849 008 | -1 992 410 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 1 102 411 | 71 471 | 7 257 981 | -1 296 885 | 4 849 008 | -1 992 410 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | 0 | -71 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | -71 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi) | 0 | 71 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā) | 2022.gadā ir atbalstīta līdzekļu pārdale no programmas „Apropriācijas rezerve” uz VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem 4 537 965 euro apmērā, tai skaitā 71 471 euro apmērā 2021.gada neizlietotā finansējuma nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem” pārdale uz 2022.gadu. Vienlaikus no minēta pasākuma tiek pārdalīts finansējums 2023.gadā 745 161 euro apmērā un 2024.gadā 1 992 410 euro apmērā uz pasākumu "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas - Konventa nodrošināšanai) un 2023.gadā 551 724 euro apmērā uz pasākumu "Dotācija VAS „Valsts nekustamie īpašumi” Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai”, vienlaikus pasākumam paredzot palielināt finansējumu 2027.gadā 3 289 295 euro apmērā. Plānotās kopējās projekta izmaksas ir 34 083 692 euro. Naudas plūsma sadalījumā pa gadiem skatīt anotācijas pielikumā. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins | - |  |  |  |  |  |  |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.) | - |  |  |  |  |  |  |

Cita informācija

-

4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

4.2. Cita informācija

Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 1.septembra rīkojumā Nr. 608 “Par valsts nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un finansējumu nekustamā īpašuma būvniecības projekta izdevumu segšanai” (22-TA-1551)Ministru kabinetā skatāms vienlaikus ar  šādiem izstrādātajiem projektiem:

- Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai" (22-TA-1542);

- Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 30. aprīļa rīkojumā “Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (22-TA-1543);

- Ministru kabineta  rīkojuma projektu “Par apropriācijas pārdali” (22-TA-1559);

- Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 4. novembra rīkojumā Nr. 652 “Par ilgtermiņa saistībām Kultūras ministrijai nekustamā īpašuma Doma laukumā 6, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai” (22-TA-1554);

- Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 “Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (22-TA-1557)

5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

5.3. Cita informācija

Apraksts

-

6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process

Sabiedrības līdzdalība uz šo tiesību akta projektu neattiecas

Nē

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas

Finanšu ministrija, Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"

Nevalstiskās organizācijas

Nē

Cits

Nē

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

Cita informācija

-

7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

7.5. Cita informācija

Cita informācija

-

8. Horizontālās ietekmes

8.1. Projekta tiesiskā regulējuma ietekme

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

-

8.2. Cita informācija

Cita informācija

-