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1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2026. gada 6. februāra rīkojumā Nr. 36 "Par darba grupu visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas uzraudzībai un koordinācijai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1.1. Pamatojums
Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Uzdevuma izpildes gaitā atklātie papildus apstākļi, kā arī nepieciešamība precizēt uzdevuma tekstu, lai nodrošinātu tā atbilstību Visaptverošās valsts aizsardzības apakšgrupām Nacionālās drošības likumā (23.5 pants) noteiktajām termina tvērumam un attiecīgi darba grupu kompetences robežām

1.2. Mērķis
Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir jauna izpildes termiņa noteikšana un uzdevuma precizēšana atbilstoši saistošajiem normatīvajiem aktiem.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Pašreizējā situācija
Iekļaujoties iepriekš noteiktajā uzdevuma izpildes termiņā ir sagatavoti vairāki projekti, bet darbs pie to pilnveidošanas un saskaņošanas turpinās.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Uzdevums - valsts mēroga sakaru nodrošinājums (miera un krīzes laikam) - ir komplekss un tā izpildei koordinācijā ar Krīzes vadības centru jāapzina visi šobrīd un nākotnē pieejamie risinājumi.
Šobrīd uzdevuma izpildei TAP portālā tiek virzīts Informatīvais ziņojums (26-TA-608) un grozījumi Elektronisko sakaru likumā (25-TA-2522), kā arī pagājušajā gada decembrī veikti grozījumi Satiksmes ministrijas nolikumā (25-TA-2366), nosakot SM par GOVSATCOM (Governmental Satellite Communications) kompetento iestādi.
Šobrīd SM apzina ES programmu satelītu sakaru valdības vajadzībām  GOVSATCOM un IRIS2  (Infrastruktūra izturētspējai, savienojamībai un drošībai satelītu tīklos) iespējas un to lomu valsts mēroga sakaru nodrošināšanai. Ņemot vērā, ka minētie satelītsakaru pakalpojumi vēl nav funkcionāli un izrietoši to izmantošanas normatīvais regulējums ir izstrādes stadijā, savukārt citi potenciāli alternatīvie risinājumi, kuru izvērtējums ir ietverts 26-TA-608 ir prezentēti Krīzes vadības centram un tiks ietverti Nameja cikla izspēlē veiktajos testos - tādā veidā pārbaudīti, ir nepieciešams pagarināt uzdevuma izpildes termiņu līdz šī gada decembrim.
Papildus minētajam ir nepieciešams precizēt uzdevuma tekstu, lai nodrošinātu tā atbilstību Visaptverošās valsts aizsardzības apakšgrupu likumā noteiktajām termina tvērumam un attiecīgi darba grupu kompetences robežām (Nacionālās drošības likuma 23.5 pants).
Risinājuma apraksts
Atjaunot uzdevuma izpildes termiņu un precizēt tā formulējumu nodrošinot saskaņotību ar saistošajiem normatīvajiem aktiem.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Nē
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Nē
1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību
1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums
Vai tiks veikts?
Nē
1.6. Cita informācija
-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
Cita informācija
-
4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
4.2. Cita informācija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
5.3. Cita informācija
Apraksts
-
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Sabiedrības līdzdalība uz šo tiesību akta projektu neattiecas
Jā
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2024.gada 15.oktobra noteikumu Nr.639 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 4.punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama attīstības plānošanas dokumentu projektu, kā arī tiesību aktu projektu izstrādē un citās sabiedrībai nozīmīgās iniciatīvās un procesos, it īpaši reformu izstrādes un īstenošanas procesā un publiskā finansējuma plānošanā, nodrošinot sabiedrības pārstāvjiem iespējas iegūt informāciju un sniegt priekšlikumus par reformu vai publiskā finansējuma prioritātēm. Ņemot vērā, ka rīkojuma projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota.
6.4. Cita informācija
Cita informācija
-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.5. Cita informācija
Cita informācija
-
8. Horizontālās ietekmes
8.1. Projekta tiesiskā regulējuma ietekme
8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.5. uz teritoriju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.6. uz vidi
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.7. uz klimatneitralitāti
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.10. uz dzimumu līdztiesību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.11. uz veselību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.13. uz datu aizsardzību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.14. uz diasporu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.15. uz profesiju reglamentāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.16. uz bērna labākajām interesēm
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.2. Cita informācija
Cita informācija
-

