# Pielikums. IKT resursa attīstības aktivitātes procesa apraksts

Šis pielikums shematiski attēlo noteikumu projektā paredzēto IKT resursa attīstības aktivitātes dzīves ciklu, galvenos procesa posmus un tajos iesaistītās institūcijas, kā arī apkopo noteikumos paredzētos izņēmumus steidzamiem un iteratīvas izstrādes gadījumiem.

Atsauces uz noteikumu punktiem un termiņiem

| Posms | Noteikumu punkts | Termiņš/piezīme |
| --- | --- | --- |
| 1. Plānošana | 7., 14.-17. | Jomas arhitektūra: 3 gadu periods, aktualizē reizi gadā |
| 2. Klasifikācija | 5.6.-5.9., 22. | - |
| 3. Reģistrācija | 24.-27., 29., 41. | Pakāpeniska precizēšana pieļaujama |
| 4. Līmeņa noteikšana | 5.10., 30.-31. | I: līdz 140 000 EUR; II: līdz 3 000 000 EUR; III: vairāk vai stratēģiska |
| 5. Izvērtēšana un saskaņošana | 35.-39., 42.-46. | Kopā ne vairāk kā 25 (II līm.) / 40 (III līm.) darbdienas |
| 6. Iepirkums un īstenošana | 49.-50., 55.-57. | Var uzsākt pirms galīgās saskaņošanas noteiktos gadījumos |
| 7. Uzraudzība un pabeigšana | 51.-54., 58. | - |

Potenciālo izņēmumu kopsavilkums

| Situācija | Ko atļauj | Punkts |
| --- | --- | --- |
| Aktivitātes nepieciešamība izriet no normatīvā akta, ES tiesību akta vai politikas plānošanas dokumenta termiņa | Paralēla virzība ar jomas arhitektūras aktualizāciju; agrāka iepirkuma vai īstenošanas uzsākšana | 16., 28., 49. |
| Nebūtiska funkcionalitātes, arhitektūras vai alternatīvas precizēšana | Nav pamats atkārtotai izvērtēšanai – tikai VIRSIS aktualizācija | 47.2. |
| Otrā un trešā līmeņa aktivitātei ir nepieciešams steidzami uzsākt iepirkuma procedūru | Var uzsākt iepirkuma procedūru pirms galīgās saskaņošanas | 49. |
| Komisijas loceklim ir interešu konflikts konkrētā aktivitātē | Atturas no izvērtēšanas; VARAM nodrošina aizstāšanu | 11.2.-11.4. |
| Aktivitātes izvērtēšanai nepieciešama specifiska, komisijā nepārstāvēta nozares ekspertīze | VARAM obligāti piesaista neatkarīgu nozares ekspertu | 41. |

Piezīme: punktu numerācija pielikumā precizēta atbilstoši noteikumu projekta noslēguma redakcijai.