Pielikums. IKT resursa attīstības aktivitātes procesa apraksts
Šis pielikums shematiski attēlo noteikumu projektā paredzēto IKT resursa attīstības aktivitātes dzīves ciklu, galvenos procesa posmus un tajos iesaistītās institūcijas, kā arī apkopo noteikumos paredzētos izņēmumus steidzamiem un iteratīvas izstrādes gadījumiem.
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Atsauces uz noteikumu punktiem un termiņiem
	Posms
	Noteikumu punkts
	Termiņš/piezīme

	1. Plānošana
	7., 14.-17.
	Jomas arhitektūra: 3 gadu periods, aktualizē reizi gadā

	2. Klasifikācija
	5.6.-5.9., 22.
	-

	3. Reģistrācija
	24.-27., 29., 41.
	Pakāpeniska precizēšana pieļaujama

	4. Līmeņa noteikšana
	5.10., 30.-31.
	I: līdz 140 000 EUR; II: līdz 3 000 000 EUR; III: vairāk vai stratēģiska

	5. Izvērtēšana un saskaņošana
	35.-39., 42.-46.
	Kopā ne vairāk kā 25 (II līm.) / 40 (III līm.) darbdienas

	6. Iepirkums un īstenošana
	49.-50., 55.-57.
	Var uzsākt pirms galīgās saskaņošanas noteiktos gadījumos

	7. Uzraudzība un pabeigšana
	51.-54., 58.
	-


Potenciālo izņēmumu kopsavilkums
	Situācija
	Ko atļauj
	Punkts

	Aktivitātes nepieciešamība izriet no normatīvā akta, ES tiesību akta vai politikas plānošanas dokumenta termiņa
	Paralēla virzība ar jomas arhitektūras aktualizāciju; agrāka iepirkuma vai īstenošanas uzsākšana
	16., 28., 49.

	Nebūtiska funkcionalitātes, arhitektūras vai alternatīvas precizēšana
	Nav pamats atkārtotai izvērtēšanai – tikai VIRSIS aktualizācija
	47.2.

	Otrā un trešā līmeņa aktivitātei ir nepieciešams steidzami uzsākt iepirkuma procedūru
	Var uzsākt iepirkuma procedūru pirms galīgās saskaņošanas
	49.

	Komisijas loceklim ir interešu konflikts konkrētā aktivitātē
	Atturas no izvērtēšanas; VARAM nodrošina aizstāšanu
	11.2.-11.4.

	Aktivitātes izvērtēšanai nepieciešama specifiska, komisijā nepārstāvēta nozares ekspertīze
	VARAM obligāti piesaista neatkarīgu nozares ekspertu
	41.


Piezīme: punktu numerācija pielikumā precizēta atbilstoši noteikumu projekta noslēguma redakcijai.
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