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1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana  kopējā P&A sistēmā" 1.1.1.1. pasākuma "Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1.1. Pamatojums
Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” 1.1.1.1. pasākuma “Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts) ir izstrādāts pēc Izglītības un zinātnes ministrijas  iniciatīvas un saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 19. panta 6. un 13. punktu.
 
1.2. Mērķis
Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir noteikt 1.1.1.1. pasākuma “Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – 1.1.1.1. pasākums) īstenošanas nosacījumus, lai stiprinātu pētniecības un attīstības pārvaldības un analītisko kapacitāti Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (turpmāk – RIS3) vadībai un ieviešanas efektīvam monitoringam, tostarp stiprinot reģionālo dimensiju, starptautisko sadarbību un pārstāvniecību, kā arī stratēģisko komunikāciju, t.sk. ar ieinteresētajām pusēm un plašāku sabiedrību.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Pašreizējā situācija
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam (turpmāk – NAP2027) iezīmē, ka starptautiskā pētniecības sadarbība un iesaiste pasaules zinātnes un inovācijas norisēs ir priekšnosacījums Latvijas zinātnes izcilībai, piekļuvei jaunām zināšanām un resursiem, kā arī Latvijas reputācijai kā valstij ar attīstītu ekonomiku un uzticamām, spējīgām pētniecības organizācijām un uzņēmumiem. Lai nostabilizētu savu vietu un lomu Eiropas Pētniecības telpā (turpmāk – EPT) un pasaules zinātnē, iesaistītos inovācijas procesos, Latvijas zinātnei ir jāpiedalās NAP2027 mērķu sasniegšanai stratēģiski nozīmīgākajos sadarbības tīklos un pētniecības konsorcijos ar citām Eiropas un pasaules valstīm, jāizmanto iespējas, ko sniedz sadarbības partneri un Latvijas diaspora visā pasaulē. NAP2027 nosaka uzdevumu Nr. 141 “Pētniecības un inovācijas investīciju efektīva koordinēšana un pārvaldība, stiprinot P&A pārvaldības kapacitāti un koncentrējot atbalsta programmas vienā kompetentā institūcijā, mazinot birokrātiju P&A pārvaldībā, kā arī attīstot P&A pārvaldības kompetenci zinātniskajās institūcijās”.
Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam (turpmāk – ZTAIP2027) iezīmē nepieciešamību izveidot koordinētu un efektīvu  zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas politikas ieviešanas un pārvaldības mehānismu; uzlabot pētniecības un attīstības (turpmāk – P&A) sistēmas pārvaldības efektivitāti un analītisko kapacitāti RIS3 vadībai, ieviešanai un efektīvam monitoringam zinātnē un pētniecībā, tostarp stiprinot starptautisko koordināciju un pārstāvniecību.
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda 1.1.1.1. pasākuma ietvaros IZM sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi (turpmāk – LZP) īstenos tādu projektu, kas nodrošinās un stiprinās sadarbību ne tikai starptautiskā līmenī, bet arī nacionālā līmenī pētniecības, attīstības un inovāciju jomā, veidojot vienotu izpratni par Latvijas zinātnes politikas stratēģisko plānošanu, koordinētu ieviešanu un efektīvu pārvaldību, tostarp sekmējot stratēģisko komunikāciju ar zinātniskajām institūcijām, augstskolām, komersantiem un citām ieinteresētajām pusēm un plašāku sabiedrību. 1.1.1.1. pasākuma ietvaros plānots vecināt IZM un LZP pētniecības un attīstības politikas plānošanā un ieviešanā iesaistītā personāla kompetenču pilnveidi pētniecības analītikā un starptautiskās sadarbības nodrošināšanā, lai nodrošinātu sekmīgu Latvijas dalību Eiropas Pētniecības telpā un pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”, RIS3 ieviešanu un tās ietvaros definēto specializācijas jomu padziļinātu analīzi, t.sk. RIS3 monitoringa ziņojumu sagatavošanu IZM kompetences jomās ciešā sadarbībā ar Ekonomikas ministriju. Papildu 1.1.1.1. pasākuma nacionālo rādītāju sasniegšanā paredzēts nodrošināt IZM un LZP mērķu un darbības jomu īstenošanu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai uzlabotu Latvijas sasniegumus pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju jomās, tostarp paplašinātu pētniecības un inovāciju starptautiskās sadarbības tīklus, veicinātu dalību starptautiskos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos un EPT infrastruktūras stratēģiskā foruma infrastruktūras objektos, kā arī paplašinātu Eiropas Savienības Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (turpmāk – programma “Apvārsnis 2020”) Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP)  Nacionālā kontaktpunkta darbību (turpmāk – NKP), Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās kārtas ietvaros (turpmāk  –  1.1.1.5. pasākums) īsteno projektu Nr. 1.1.1.5/17/I/002  “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” (turpmāk – projekts Nr. 1.1.1.5/17/I/002) un Latvijas Zinātnes padome īsteno projektu Nr. 1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai”. Neskatoties uz to, ka abu minēto projektu īstenošana vēl turpinās līdz 2023. gada 30. novembrim, IZM vērtējumā projekta Nr. 1.1.1.5/17/I/002 mērķis “Stiprināt Latvijas starptautisko sadarbību pētniecības un tehnoloģiju jomā, sekmēt Latvijas pētnieku integrāciju Eiropas un pasaules pētniecības telpā, kā arī veicināt Latvijas sabiedrības atbalstu zinātnei un izpratni par tās nozīmi” tiks sasniegts. Jau šobrīd ir vērojams tas, ka īstenotās darbības un aktivitātes ir veicinājušas Latvijas zinātnes un pārvaldības institūciju sadarbību un integrāciju Eiropas Savienības un pasaules pētniecības telpā, kā arī uzlabojušas Latvijas pārstāvēto institūciju dalību programmā “Apvārsnis 2020” un Eiropas sadarbības programmās zinātnes un tehniskās pētniecības jomās.
Augstāk minēto apliecina arī Latvijas institūciju sasniegumi programmā “Apvārsnis 2020”, konkrētāk, atbalstīto projektu skaita palielināšanās par 196 projektiem jeb  82 % un piesaistītā Eiropas Komisijas finansējuma pieaugumu par 68 miljoniem euro jeb gandrīz 140 % salīdzinājumā ar Eiropas Savienības 7. Ietvarprogrammas rezultātiem (1. tabula). Savukārt, salīdzinot sekmības rādītāju (aprēķinot pieprasīto un saņemto finansējumu) ar kaimiņvalstīm, Latvijai tas ir 8,5%, Somijai – 9,6%, Igaunijai – 9,1%, Slovēnijai – 7,9%, Lietuvai – 6,7%.

1. tabula
Latvijas dalība programmā “Apvārsnis 2020” un iepriekšējās Ietvarprogrammās
 
	 
	5.Ietvarprogramma(1999-2002)
	6.Ietvarprogramma(2002-2006)
	7.Ietvarprogramma(2007-2013)
	“Apvārsnis 2020”(2014-2020)

	Projektu pieteikumi (skaits)
	667
	1027
	1127
	2790

	Dalību skaits projektu pieteikumos (skaits)
	776
	1206
	1424
	3480

	Atbalstītie projekti (skaits)
	178
	217
	240
	436

	Dalību skaits atbalstītajos projektos (skaits)
	204
	258
	337
	543

	Sekmība (%)
	26.7
	21.1
	21.3
	14.16

	EK finansējums (EUR, miljoni)
	14.6
	21.6
	49.04
	116.8



1.1.1.5. pasākuma ietvaros uzsākta dalība Kopējās programmēšanas iniciatīvās (Joint Programming Initiatives) (turpmāk – KPI) – Eiropas Komisijas iniciatīvās, lai, apvienojot Eiropas Savienības dalībvalstu resursus, īstenotu pētniecību sabiedrībai būtiskās jomās. Iniciatīvu ietvaros Eiropas Savienības dalībvalstis izstrādā stratēģiskās pētniecības programmas (Strategic Research Agenda), kuru pamatā ir kopējs skatījums par veidu, kādā risināmas svarīgas sabiedrības problēmas, tostarp izmantojot programmas “Apvārsnis 2020” instrumentus, kā arī nodrošinot dalībvalstu finansiālo ieguldījumu. Nodrošināta Latvijas dalība piecās KPI, t.i., Lauksaimniecība, pārtikas nodrošinājums un klimata pārmaiņas (Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE)); Veselīgs uzturs veselīgam dzīvesveidam (Healthy Diet for a Healthy Life (HDHL)); Kultūras mantojums un globālās pārmaiņas: jauns uzdevums Eiropai (Cultural Heritage and Global Change: A new Challenge for Europe (CH)); Urbānā Eiropa – Eiropas pilsētvides apvienotie risinājumi (Urban Europe (UE)); Ūdens izaicinājumi mainīgā pasaulē (Water challenges for a changing world (WATER)). Lai veicinātu Latvijas zinātnes un pārvaldības institūciju sadarbību un integrāciju EPT un pasaules pētniecības telpā, nodrošināta dalība dažādu KPI konkursos, piešķirot finansējumu Latvijas dalībniekiem KPI projektu īstenošanai. Kopā finansēti 10 KPI projekti ar Latvijas dalībniekiem no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes, Daugavpils Universitātes Latvijas Hidroekoloģijas institūta un nodibinājuma “Baltic Studies Centre”.
Tostarp, IZM kā NordForsk reģionālais partneris piedalījās arī NordForsk programmas izsludinātajos projektu konkursos, nodrošinot finansējumu Latvijas dalībniekiem. Piemēram, konkursā “Publiskā sektora digitalizācija” atbalstīts projekts “Critical Understanding of Predictive Policing”, kurā piedalās pētnieki no Latvijas Universitātes, nodibinājuma “Baltic Studies Centre”, Kopenhāgenas Universitātes, Tallinas Tehnoloģiju universitātes, Lafboro Universitātes, Oslo Universitātes un organizācijas “PROSA”. Savukārt, NordForsk konkursā “Ilgtspējīgas akvakultūras” stiprināta sadarbība starp partneriem no Latvijas (t.i., Rīgas Tehniskās Universitātes), Norvēģijas, Dānijas un Nīderlandes, īstenojot projektu “Non-Food Organic Resources-based feeds optimised for salmon until post-smolt stages”.
Tādējādi, iniciatīvu ietvaros uzlabota Latvijas zinātniskā kapacitāte un veicināta tās atpazīstamība, nodrošinot sadarbību gan ar Eiropas Savienības dalībvalstu partneriem, gan Ziemeļvalstu partneriem, tostarp kopīgi veicot pētniecību sabiedrībai būtiskās jomās un izstrādājot augstas kvalitātes oriģinālus zinātniskos rakstus. Šobrīd uzskaitīti 4 oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa un 10 oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos.

Turpinot nodrošināt Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvniecību EPT, tai skaitā EPT darba grupās un prioritātēs atbilstoši EPT politikas programmai un līdzdalība Eiropas Savienības jaunās EPT politikas programmas izstrādē un ieviešanā, Eiropas Savienības un nacionālo EPT pasākumu īstenošanā, kā arī programmas “Apvārsnis Eiropa” programmkomitejās, tostarp izveidojot starpinstitucionālas darba grupas mērķtiecīgai sadarbībai un koordinācijai nacionālā līmenī starptautiskās sadarbības paplašināšanai, plānots palielināt Latvijai piesaistītā finansējuma apjomu un koordinēto (kā vadošajam partnerim) projektu skaitu, t.sk. analizēt Latvijas sniegumu programmā “Apvārsnis Eiropa” un citos tās instrumentos, novērtēt Latvijas pētniecības un inovācijas kapacitātes attīstību ilgtermiņā un stratēģiski prioritārajās RIS3 jomās. Veidojot efektīvu sadarbību ar nozaru ministrijām un starptautiskajām organizācijām, tiks nodrošināts atbalsts lokālo inovācijas ekosistēmu veidošanā un attīstīšanā, lai veicinātu pētniecības rezultātu labāku izmantošanu nozarēs, jaunu produktu un pakalpojumu izstrādi un zināšanu pārnesi tautsaimniecībā.

Analizējot sasniegtos rezultātus, secināms, ka palielinājusies uzņēmumu aktivitāte un sekmība programmā “Apvārsnis 2020”, piesaistot ievērojamu finansējuma apjomu. Līderis ir SIA “Tilde” ar 3,18 milj. euro, piedaloties 15 “Apvārsnis 2020” projektos.

2. tabula
Sekmīgākie Latvijas uzņēmumi pēc piešķirtā finansējuma apjoma
	Organizācijas nosaukums(Eiropas Komisijas datubāzē)
	Eiropas Komisijas finansējums, EUR
	Dalību skaits

	TILDE SIA
	€ 3 176 091
	15

	LATVIA MGI TECH SIA
	€ 1 791 828
	1

	EKODOMA
	€ 1 540 506
	9

	EUROLCDS SIA
	€ 1 506 950
	3

	SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU DIGAS
	€ 1 392 994
	2

	SIA LIGHTSPACE TECHNOLOGIES
	€ 1 228 500
	1

	LETA SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDĪBU
	€ 1 166 250
	1

	BALTIC OPEN SOLUTIONS CENTER
	€ 911 211
	5

	RENESCO SIA
	€ 520 064
	2

	RITOLS SIA
	€ 485 900
	2



Līdz ar to, lai arī turpmāk Latvijā īstenotu augstas kvalitātes un starptautiski atzītu pētniecību, t.sk. augstas pievienotās vērtības tehnoloģijas, produktus un pakalpojumus, kas ir konkurētspējīgi un pieprasīti Eiropas un pasaules tirgos, Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros, kā arī veicinātu finansējuma īpatsvara pētniecībai un attīstībai pieaugumu līdz vismaz 1,5 % no IKP, jāturpina palielināt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, jāuzlabo Latvijas pētnieku sadarbība un integrācija starptautiska mēroga pētniecības konsorcijos, jāveicina akadēmiskā un zinātniskā personāla mobilitāti no ārvalstīm uz Latviju un uzņēmējdarbības sektorā, jāattīsta un jāstiprina uzņēmējdarbības un inovācijas kultūras augstskolās un zinātniskajās institūcijās.

Šo problēmu palīdzēs risināt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1. politikas mērķa “Konkurētspējīgāka un viedāka Eiropa, veicinot inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas un reģionālo IKT savienojamību” 1.1. prioritātes “Pētniecība un prasmes” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” 1.1.1.1. pasākums. 

Izvērtējot pasākuma darbības un sasniedzamos rezultātus, secināms, ka zinātnes politikas stratēģiska plānošana un ieviešana var uzlabot gan izglītības sistēmu, gan veicināt zinātniskās pētniecības iespējas zinātnisko institūciju, augstskolu un komersantu līmenī, gan arī sekmēt gudras, ilgtspējīgas un integrējošas valsts pārvaldes izaugsmi un sabiedrības izpratnes veidošanu. Aktivitātes īstenošanas rezultātā paredzēti šādi Latvijas un nozares ieguvumi: 
1) Latvijas zinātnes politikas stratēģiska plānošana, koordinēta ieviešana un efektīva pārvaldība ar mērķi izveidot līdz 2025. gada 1. janvārim vienu starpinstitucionālu darba grupu mērķtiecīgai sadarbībai un koordinācijai nacionālā līmenī starptautiskās sadarbības paplašināšanai, tostarp veicinot Latvijas institūciju piesaistītā finansējuma apjoma pieaugumu P&A sistēmā, kas veicinās P&A finansējuma pieaugumu līdz 1,5 % no IKP;
2) Latvijas zinātnes tēla (t.sk. Latvijas zinātnieku un zinātnisko institūciju) prestiža stiprināšana Eiropas un pasaules pētniecības telpā ar mērķi paplašināt Latvijas kosmosa nozares portāla https://latviaspace.gov.lv saturu un pilnveidot tā funkcionalitāti, nodrošinot portāla lietotāju skaita pieaugumu 2027. gadā vismaz par 50 procentiem salīdzinājumā ar lietotāju skaitu 2023. gadā; attīstīt Latvijas zinātnes portālu researchLatvia.gov.lv, nodrošinot ik gadu +20% tā lietotāju skaita pieaugumu un vismaz 50 unikālu ārvalstīs pastāvīgi dzīvojošu un strādājošu Latvijas izcelsmes zinātnieku profilu diasporas zinātnieku datubāzē katru gadu;
3) jaunu, stratēģiski svarīgu kontaktu veidošana Eiropas un pasaules pētniecības telpā Latvijas zinātnes attīstībai ar mērķi piedalīties vismaz piecās EPT aktivitātēs līdz 2029. gada 30. novembrim, nodrošināt Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvniecību programmas “Apvārsnis Eiropa” 14 programmkomitejās, noorganizēt divus starptautiskus pasākumus – 2025. gadā konferenci “Big Data from Space 2025”, piesaistot vismaz 700 dalībniekus (provizoriski 80% ārzemju un 20% vietējie), un 2028. gadā VI Pasaules latviešu zinātnieku kongresu, pulcējot vismaz par 20 procentiem vairāk dalībnieku nekā 2023. gada Pasaules Latviešu zinātnieku kongresā, tostarp vismaz par 20 procentiem vairāk ārvalstu dalībnieku;
4) pētniecības izcilības attīstība sadarbībā ar uzņēmējdarbības sektoru, izstrādājot jaunas un perspektīvas tehnoloģijas un produktus, ar mērķi uzlabot publiskā–privātā sektora sadarbību, piesaistot papildu finansējumu P&A sistēmā, kas veicinās P&A finansējuma pieaugumu līdz 1,5 % no IKP;
5) Latvijas zinātnes, pētniecības un inovāciju prioritāra attīstība ilgtermiņā ar mērķi izstrādāt Latvijas līdzdalības monitoringa ziņojumu, ietverot EPT dimensijas, kas saistošas Latvijas pētniecības telpai (līdz 2029. gada 30. novembrim izstrādāts viens ziņojums) un nodrošināt Viedās specializācijas stratēģijas un tās ietvaros definēto specializācijas jomu padziļināta analīzi, tai skaitā Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa ziņojumu sadaļu sagatavošanu par zinātni un pētniecību, ņemot vērā atbildības sadalījumu RIS3 monitoringa ziņojumu izstrādē starp Izglītības un zinātnes ministriju un Ekonomikas ministriju (2025. gadā un 2027. gadā – sagatavoti divi monitoringa ziņojumi);
6) sabiedrības izpratnes veicināšana par zinātnes, pētniecības un inovāciju nozīmību ar mērķi veikt  Latvijas zinātnisko institūciju aptauju par informētības līmeni saistībā ar  EPT politikas programmu un tās ietvaros plānotajām aktivitātēm (līdz 2027. gada 1. janvārim veikta viena aptauja) un Latvijas zinātnes patēriņa un līdzdalības izpēti, pētot Latvijas iedzīvotāju zinātnes satura patēriņa un līdzdalības aktivitātes, ietverot tādus tematus kā Latvijas iedzīvotāju attieksme pret zinātni, zināšanām un izglītību kā vērtībām; intereses un aktivitātes, kas saistās ar zinātni, apmeklējot zinātnes pasākumus un patērējot zinātnes saturu; informētība par Latvijas zinātniekiem un zinātnes sasniegumiem, zinātnieka, augstskolas pasniedzēja un skolotāju profesijas prestižs (līdz 2027. gada 1. janvārim veikts viens pētījums).
Risinājuma apraksts
1.1.1.1. pasākums ir vērsts uz 2021.–2027. gada plānošanas perioda plānošanas dokumentos noteikto politikas mērķu sasniegšanu. 1.1.1.1. pasākuma mērķis atbilst:
1) NAP2027 prioritātes “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei” rīcības virzienam “Zinātne sabiedrības attīstībai, tautsaimniecības izaugsmei un drošībai” un nodrošinās virzību uz mērķi “Zinātnes izcilība sabiedrības attīstībai, tautsaimniecības izaugsmei un drošībai”, kā arī veicinās NAP2027 indikatora “Finansējuma īpatsvars pētniecībai un attīstībai, % no IKP” mērķa vērtības sasniegšanu;
2) ZTAIP2027 rīcības virziena “P&A sistēmas pārvaldība, koordinācija un monitorings” uzdevumam “Izveidot koordinētu un efektīvu ZTAI politikas ieviešanas un pārvaldības mehānismu”, uzdevumam “Stiprināt P&A sistēmas pārvaldības un analītisko kapacitāti RIS3 vadībai, ieviešanai un efektīvam monitoringam, tostarp stiprinot starptautisko koordināciju un pārstāvniecību”.

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā īsteno 1.1.1.1. pasākumu, prasības projekta iesniedzējam, finansējuma saņēmējam un sadarbības partnerim, sasniedzamo mērķi un rādītājus, atbalstāmās darbības, izmaksu attiecināmības nosacījumus, vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus, projekta īstenošanas nosacījumus, kā arī pieejamo finansējuma apmēru.

1.1.1.1. pasākuma mērķis ir stiprināt pētniecības un attīstības pārvaldības un analītisko kapacitāti Viedās specializācijas stratēģijas vadībai un ieviešanas efektīvam monitoringam, tostarp stiprinot reģionālo dimensiju, starptautisko sadarbību un pārstāvniecību, kā arī stratēģisko komunikāciju, t.sk. ar ieinteresētajām pusēm un plašāku sabiedrību.

1.1.1.1. pasākuma mērķa grupa ir zinātniskās institūcijas, augstskolas, (t.i., zinātnes universitātes, mākslu un kultūras universitātes, lietišķo zinātņu universitātes un lietišķo zinātņu augstskolas), Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēti komersanti, valsts tiešās pārvaldes institūcijas pētniecības un attīstības politikas plānošanā un ieviešanā.

1.1.1.1. pasākuma ietvaros līdz 2029. gada 30. novembrim sasniedzami šādi nacionālie rādītāji:
1) Latvijas līdzdalības monitoringa ziņojuma sagatavošana, ietverot Eiropas Pētniecības telpas (turpmāk – EPT) dimensijas, kas saistošas Latvijas pētniecības telpai – izstrādāts viens ziņojums līdz 2029. gada 30. novembrim;
2) EPT aktivitāšu skaits, kurās piedalās Latvijas institūcijas –  vismaz piecas aktivitātes līdz 2029. gada 30. novembrim;
3) veikta Latvijas zinātnisko institūciju aptauja par informētības līmeni saistībā ar  EPT politikas programmu un tās ietvaros plānotajām aktivitātēm – līdz 2027. gada 1. janvārim veikta viena aptauja; 
4) Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvniecība – Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” (turpmāk – programma “Apvārsnis Eiropa”) programmkomitejās – 14 programmkomitejās;
5) izveidota līdz 2025.gada 1. janvārim starpinstitucionāla darba grupa mērķtiecīgai sadarbībai un koordinācijai nacionālā līmenī starptautiskās sadarbības paplašināšanai  – viena darba grupa;
6) nodrošināta Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas un tās ietvaros definēto specializācijas jomu padziļinātu analīze, tai skaitā Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa ziņojumu sadaļas sagatavošana par zinātni un pētniecību, ņemot vērā atbildības sadalījumu RIS3 monitoringa ziņojumu izstrādē starp Izglītības un zinātnes ministriju un Ekonomikas ministriju, 2025. gadā un 2027. gadā – sagatavoti divi monitoringa ziņojumi;
7) nodrošināts Latvijas zinātnes portāla https://researchLatvia.gov.lv lietotāju skaita procentuāls pieaugums gadā – 20 procenti salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (bāzes vērtība 2023. gadā – 0);
8) iekļauti Latvijas zinātnes portālā https://researchLatvia.gov.lv unikālu ārvalstīs pastāvīgi dzīvojošu un strādājošu Latvijas izcelsmes zinātnieku profili diasporas zinātnieku datubāzē – vismaz 50 zinātnieku profili katru gadu (bāzes vērtība 2023. gadā – 0);
9) paplašināts Latvijas kosmosa nozares portāla https://latviaspace.gov.lv saturs un pilnveidota tā funkcionalitāte, nodrošinot portāla lietotāju skaita pieaugumu 2027. gadā vismaz par 50 procentiem salīdzinājumā ar lietotāju skaitu 2023. gadā (bāzes vērtība 2023.gadā – 6,9 tūkstoši);
10) nodrošināta Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa norise Latvijā 2028. gadā – 1 kongress;
11) nodrošināts Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa Latvijā 2028. gadā kopējais dalībnieku skaita pieaugums – vismaz par 20 procentiem vairāk dalībnieku nekā 2023. gada Pasaules Latviešu zinātnieku kongresā (bāzes vērtība – 1300 dalībnieki klātienē un tiešsaistē);
12) nodrošināts Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa Latvijā 2028. gadā ārvalstu dalībnieku skaita pieaugums – vismaz par 20 procentiem vairāk dalībnieku nekā 2023. gada Pasaules Latviešu zinātnieku kongresā (bāzes vērtība – 100);
13) nodrošināta vienota starptautiskā zinātniskā ekspertīze, tai skaitā sākotnējā, vidusposma un noslēguma zinātniskā ekspertīze Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam projektiem – vismaz četrām investīciju programmām. Šo noteikumu izpratnē par zinātnisko ekspertīzi (turpmāk – ekspertīzi) ir uzskatāmas: projektu iesniegumu atlases ekspertīze, projekta īstenošanas vidusposma rezultātu kvalitātes ekspertīze un projekta īstenošanas gala rezultātu kvalitātes ekspertīze un ārpuskārtas ekspertīze Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam projektiem, ja to veic zinātnisko ekspertu datubāzēs iekļauti eksperti. IZM uzskata, ka lai nodrošinātu visām iesaistītajām pusēm pārskatāmu informāciju par 1.1.1.1.pasākuma ieviešanas statusu un progresu, visa informācija par 1.1.1.1. pasākuma projekta īstenošanu, tajā skaitā par sasniedzamajiem nacionālajiem rādītājiem, ir jāuzkrāj Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā. Atbildību par uzkrāto nacionālo rādītāju datu ticamību uzņemas finansējuma saņēmējs un sadarbības iestāde neveic šo datu pārbaudi. Atbildību par uzraudzību uzņemas atbildīgā iestāde.

1.1.1.1. pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 14 398 945 euro (tajā skaitā elastības finansējuma apjoms 2 271 077 euro), tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 12 239 103 euro (tajā skaitā elastības finansējuma apjoms 1 930 416 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums – 2 159 842 euro (tajā skaitā elastības finansējuma apjoms 340 661 euro). Maksimālais attiecināmais ERAF finansējuma apmērs nepārsniedz 85 % no projekta kopējā attiecināmā finansējuma. 

Savukārt, lai saskaņā ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam izstrādes laikā panākto vienošanos starp Finanšu ministriju, IZM un LZP nodrošinātu IZM pārziņā esošo Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” pētījumu projektu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanu, IZM rosina palielināt 1.1.1.1. pasākuma ietvaros pieejamo kopējo finansējumu 11 907 690 euro (ko veido ERAF finansējums – 10 121 536 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 786 154 euro) par 2 491 255 euro (ko veido ERAF finansējums – 2 117 567 euro un valsts budžeta finansējums – 373 688 euro), pārdalot minēto finansējumu no 1.1.1.5. pasākuma “Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu”.

1.1.1.1. pasākums tiks īstenot ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Projekta iesniedzējs būs IZM, kas īstenos projekta iesniegumu sadarbībā ar LZP.

1.1.1.1.pasākuma ietvaros finansējuma saņēmējam – IZM – plānotas šādas atbalstāmās darbības:
1) Latvijas dalība EPT, tai skaitā EPT darba grupās un prioritātēs atbilstoši EPT  politikas programmai un EPT monitoringa ziņojuma izstrāde, līdzdalība Eiropas Savienības jaunās EPT politikas programmas izstrādē un ieviešanā, Eiropas Savienības un nacionālo EPT  pasākumu īstenošana;
2) Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvniecības stiprināšana programmas “Apvārsnis Eiropa” un Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas 10. Ietvara programma, kas sāksies 2028. gadā pēc programmas “Apvārsnis Eiropa” noslēguma, un citās starptautiskās programmās un partnerībās;
3) nodrošināta Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas un tās ietvaros definēto specializācijas jomu padziļināta analīze zinātnē un pētniecībā, tai skaitā Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa ziņojuma sadaļas sagatavošana par zinātni un pētniecību, ņemot vērā atbildības sadalījumu RIS3 monitoringa ziņojumu izstrādē starp IZM un EM;
4) Latvijas zinātnes stratēģiskās komunikācijas īstenošana, tajā skaitā, bet ne tikai informācijas un komunikācijas platformas https://researchLatvia.gov.lv un https://latviaspace.gov.lv attīstīšana un funkcionalitātes paplašināšana, sadarbības ar diasporu stiprināšana;
5) Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa 2028. gadā nodrošināšana;
6) zinātnisko institūciju starptautiskā izvērtējuma nodrošināšana;
7) projekta vadības un īstenošanas personāla kapacitātes celšanas pasākumi  (t.i. apmācības, semināri, darbnīcas);
8) Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam projektu zinātniskās kvalitātes starptautiskas novērtēšanas nodrošināšana, piesaistot zinātnisko ekspertu datubāzēs iekļautus ekspertus;
9) komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi par projekta īstenošanu.

IZM augstāk minētās 1); 2); 3); 4); 5); 6); 7) un 9) atbalstāmās darbības īstenošanai nepieciešams finansējums indikatīvi 10,98 milj. euro, bet ņemot vērā elastības finansējumu, tad līdz Eiropas Komisijas lēmumam par vidusposma pārskatu, IZM augstāk minēto darbību īstenošanai tiek paredzēts finansējums 9,23 milj. euro apmērā. Atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu vērtēs iespēju palielināt pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu līdz 10,98 milj. euro.

Finansējuma saņēmējs Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam projektu zinātniskās kvalitātes starptautiskas novērtēšanas nodrošināšanai piesaista LZP, kam ir nepieciešamā kompetence un līdzšinējā pieredze ārvalstu zinātniskās ekspertīzes nodrošināšanā gan darbības programmas 2014.–2020. gada plānošanas perioda 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros, gan valsts budžeta finansētu pētniecības programmu ietvaros.

Projekta īstenošanas personāls nodrošinās šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6. un 15.7. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu, kā arī nodrošinās zinātnisko ekspertu datubāzēs iekļauto ekspertu piesaisti. Savukārt zinātnisko ekspertu  datubāzēs iekļautie eksperti ir Eiropas mēroga eksperti, kas ir iekļauti starptautiskajās zinātniskajās datu bāzēs un kas tiks piesaistīti, lai nodrošinātu vienotu starptautisko zinātnisko ekspertīzi. Darbības ietvaros paredzēts, ka LZP nodrošina sākotnējo, vidusposma un projekta īstenošanas gala zinātniskās kvalitātes starptautisko novērtēšanu, tostarp, ārpuskārtas ekspertīzi, ja tāda nepieciešama, piemēram, līguma grozījumu apstiprināšanai, kas potenciāli var ietekmēt ekspertu sākotnējo vērtējumu un potenciāli var paredzēt zinātniskās kvalitātes izmaiņas, vai, piemēram, gadījumos, kad nepieciešams ekspertu vērtējums par specifiskiem dubultā finansējuma riskiem u. tml., vismaz šādos Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam pasākumos: 1.1.1.3. pasākumā “Praktiskas ievirzes pētījumi”, 1.1.1.5. pasākumā “Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu”, 1.1.1.7. pasākumā “Inovāciju granti studentiem” un 6.1.1.2. pasākumā “Pētniecības attīstība dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai vides un klimata mērķu kontekstā”. LZP ārvalstu ekspertus var piesaistīt izmantojot gan Eiropas Komisijas ekspertu datubāzēs vai citās līdzvērtīgās ārvalstu zinātnisko ekspertu datubāzēs iekļautus ekspertus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 5. panta divpadsmito punktu. Sadarbības partneris nodrošinās ārvalstu ekspertīžu datu bāzēs iekļauto ekspertu atlasi atbilstoši LZP apstiprinātajiem iekšējiem noteikumiem “Latvijas Zinātnes padomes vadlīnijas un pamatprincipi zinātnisko ekspertu atlasei zinātnisko pētījumu projektu pieteikumu konkursiem”.

LZP kā 1.1.1.1.pasākuma projekta sadarbības partnerim ārvalstu zinātniskās ekspertīzes nodrošināšanai indikatīvi paredzēts finansējums 3,43 milj. euro apmērā, no kuriem 1,03 milj. euro tiktu novirzīti ārvalstu ekspertu atalgojuma segšanai par veiktajiem projektu sākotnējiem, vidusposma un noslēguma zinātniskās kvalitātes novērtējumiem, savukārt 2,09 milj. euro LZP ārvalstu ekspertīžu nodrošināšanai – ārvalstu ekspertu atlase, darbs ar ekspertiem un 0,31 milj. euro – citiem izdevumiem. Bet, ņemot vērā elastības finansējumu, tad līdz Eiropas Komisijas lēmumam par vidusposma pārskatu, LZP augstāk minēto darbību īstenošanai tiek paredzēts finansējums indikatīvi 2,89 milj. euro apmērā. Atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu vērtēs iespēju palielināt pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu līdz 3,43 milj. euro.

Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesniegumu atlases nolikumā noteiktajām prasībām un iesniedz to sadarbības iestādē, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas elektronisko vidi. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pielikumā pievieno kopā ar sadarbības partneri – LZP – izstrādāto rīcības plānu starpinstitucionālās, starptautiskās un starpsektoru sadarbības stiprināšanai pētniecības kapacitātes attīstībai, tostarp stiprinot Latvijas līdzdalību EPT, kas ietver darbību aprakstu starpinstitucionālās, starptautiskās un starpsektoru sadarbības stiprināšanai pētniecības kapacitātes attīstībai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam plānošanas perioda pasākuma un 1.1.1.5. pasākuma “Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu” ietvaros, tādejādi nodrošinot sinerģiju ar abu pasākumu plānotajām darbībā. Rīcības plānam ir jābūt saskaņotam ar sadarbības partneri – LZP –  un tam ir jābūt  IZM apstiprinātam, minētais plāns tiek īstenots līdz projekta noslēgumam.

Izglītības un zinātnes ministrijas portāli https://researchLatvia.gov.lv un https://latviaspace.gov.lv ir paredzēti Latvijas zinātnes tēla un atpazīstamības veicināšanai. Izglītības un zinātnes ministrija 2014.–2020.gada plānošanas perioda 1.1.1.5.pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās kārtas ietvaros īsteno projektu Nr. 1.1.1.5/17/I/002  “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā”, kura ietvaros tostarp izstrādā Latvijas zinātnes informācijas un komunikācijas portālu https://researchLatvia.gov.lv (turpmāk – portāls researchLatvia). Daudzfunkcionālais portāls researchLatvia ir paredzēts kā efektīvs komunikācijas rīks, lai veicinātu Latvijas zinātnes tēla atpazīstamību, stiprinātu Latvijas zinātnieku un zinātnisko institūciju prestižu un veidotu sabiedrības atbalstu zinātnei, kā arī veicinātu Latvijas un latviešu izcelsmes ārvalstīs dzīvojošo zinātnieku sadarbību. Portāls researchLatvia kalpos arī kā vienots un uzticams informācijas avots dažādām mērķauditorijām Latvijā un ārvalstīs par zinātni Latvijā, tostarp nozīmīgākajiem sasniegumiem, aktualitātēm un faktiem, augstskolām un zinātniskajām institūcijām un to kompetencēm un pētījumiem. Līdzīgs mērķis un uzdevums ir arī portālam https://latviaspace.gov.lv kosmosa nozarē, kas tostarp tiek izstrādāts 1.1.1.5. pasākuma ietvaros īstenotajā Izglītības un zinātnes ministrijas projektā. 1.1.1.1. pasākuma ietvaros tiks nodrošināta Latvijas zinātnes stratēģiskā komunikācija, tajā skaitā portālu https://researchLatvia.gov.lv un https://latviaspace.gov.lv attīstīšana un funkcionalitātes paplašināšana.

Saskaņā ar Eiropas Pētniecības telpas ceļvedi 2016.–2020.gadam īstenošanu Latvijā, pasākuma 1.1.1.1. ietvaros saistībā ar dzimumu līdztiesību ir paredzēts veicināt dzimumu līdztiesību pētniecības iestādēs un lēmumu pieņemšanas struktūrās, kā arī labāk iestrādāt dzimumu līdztiesības aspektu pētniecības un attīstības politikā, sekmēt zinātnisko ekselenci, pilnībā realizējot abu dzimumu līdzvērtīgu pārstāvniecību zinātnes procesos.

Pasākumā ir šādi izmaksu veidi:
1) tiešās attiecināmās personāla izmaksas, kuras ietver projekta vadības personāla un īstenošanas personāla izmaksas;
2) pārējās izmaksas, kas atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus projekta darbību īstenošanai un projekta rezultātu sasniegšanai:
a) jaunradītu darba vietu vai gadījumos, ja esošo darba vietu aprīkojums ir nolietojies un tiek norakstīts, finansējuma saņēmējam un sadarbības partnerim nepieciešamā aprīkojuma, tai skaitā biroja mēbeļu un tehnikas, datorprogrammu un licences iegādes vai īres izmaksas, tai skaitā aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas, ne vairāk kā 3 000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā, ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā uz darba līguma pamata; ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, jaunradītas darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas proporcionāli darba slodzes procentuālajam sadalījumam un nodarbinātā iesaistes periodam projektā, tai skaitā biroja mēbeļu un tehnikas, datorprogrammu un licences iegādes vai īres izmaksas, aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas, ne vairāk kā 3 000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika izmaksu attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam un nodarbinātā iesaistes periodam projektā. Paredzot darba vietas aprīkojuma izmaksas, tiks ievērots Vadlīniju Nr. 1.2. “Vadlīnijas attiecināmo izmaksu noteikšanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gada plānošanas periodā” 33. punktā noteiktais, tai skaitā ņemts vērā nodarbinātā iesaistes periods projektā pret projekta kopējo īstenošanas ilgumu;
b) obligāto veselības pārbaužu izmaksas finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera projekta vadības un īstenošanas personālam, ja tās netiek segtas no veselības apdrošināšanas izmaksām;
c) finansējuma saņēmējam darba braucienu un komandējumu, tai skaitā ārvalstu komandējumu, izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi; 
d) finansējuma saņēmējam transporta pakalpojumu izmaksas (maksa par degvielu);
e) finansējuma saņēmējam transportlīdzekļu noma un transporta pakalpojumu pirkšanas izmaksas finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas un vadības personālam;
f) finansējuma saņēmējam un sadarbības partnerim pakalpojumu izmaksas;
g) ar semināru, diskusiju, konferenču un mācību organizēšanu un īstenošanu saistītās izmaksas finansējuma saņēmējam;
h) pakalpojumu izmaksas finansējuma saņēmējam horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” darbību īstenošanai, tai skaitā zīmju valodas tulku, vieglās valodas tulkošanas, reāllaika transkripcijas, subtitru nodrošināšanai semināru, konferenču un komunikācijas pasākumu dalībniekiem;
i) projekta komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas izmaksas finansējuma saņēmējam, lai nodrošinātu minētās prasības saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai, 47. un 50. pantu un normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027.gada plānošanas periodā, kā arī ievērojot Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas.

LZP kā sadarbības partneris nodrošinās ārvalstu ekspertīžu datu bāzēs iekļauto ekspertu atlasi, komunikāciju ar ārvalstu ekspertiem par projektu zinātniskās kvalitātes starptautiskas novērtēšanu, tādējādi, LZP kā sadarbības partnerim ir attiecināmas šādas izmaksas:
a) projekta īstenošanas personāla izmaksas;
b) obligāto veselības pārbaužu izmaksas projekta īstenošanas personālam, ja tās netiek segtas no veselības apdrošināšanas izmaksām;
c) jaunradītu darba vietu vai gadījumos, ja esošo darba vietu aprīkojums ir nolietojies un tiek norakstīts, nepieciešamā aprīkojuma, tai skaitā biroja mēbeļu un tehnikas, datorprogrammu un licences iegādes vai īres izmaksas, tai skaitā aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas, ne vairāk kā 3 000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā, ja īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā uz darba līguma pamata; ja projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, jaunradītas darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas proporcionāli darba slodzes procentuālajam sadalījumam un nodarbinātā iesaistes periodam projektā, tai skaitā biroja mēbeļu un tehnikas, datorprogrammu un licences iegādes vai īres izmaksas, aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas, ne vairāk kā 3 000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika izmaksu attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam un nodarbinātā iesaistes periodam projektā. Paredzot darba vietas aprīkojuma izmaksas, tiks ievērots Vadlīniju Nr. 1.2. “Vadlīnijas attiecināmo izmaksu noteikšanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gada plānošanas periodā” 33. punktā noteiktais, tai skaitā ņemts vērā nodarbinātā iesaistes periods projektā pret projekta kopējo īstenošanas ilgumu;
d) citi izdevumi, kas saistīti ar ārvalstu ekspertīžu nodrošināšanu.

Ņemot vērā, ka IZM pilda gan atbildīgās iestādes funkciju, gan finansējuma saņēmēja funkciju, tiks nodrošināta finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas finanšu plūsmas un darbību veidu skaidra nodalīšana no citu finansējuma saņēmēja darbību finanšu plūsmām un darbību veidiem.

1.1.1.1. pasākumā paredzēts, ka pārējās attiecināmās izmaksas, izņemot tiešās attiecināmās personāla izmaksas, tiek segtas piemērojot vienoto likmi 40 % apmērā no tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas Nr. 2021/1060 ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 56. panta 1. punktu.
Šādi pieņēmums balstās 2014.–2020. plānošanas perioda ietvaros īstenotā 1.1.1.5.pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” datu analīzē. Vienotā 40 procentu likme tiek plānota, lai segtu darbības pārējās attiecināmās izmaksās: informatīvie un analītiskie materiāli (t.sk. video, pētījumi, apkopojumi, pārskati) zinātnisko institūciju starptautiskā izvērtējuma nodrošināšana, portālu uzturēšanas izmaksas, diasporas aktivitātes, jaunradītu darba vietu aprīkojums, darba braucieni un komandējumi, transporta pakalpojumi, Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa 2028. gadā nodrošināšana, ar semināru, diskusiju, konferenču un mācību organizēšanu un īstenošanu saistītās izmaksas, pakalpojumu izmaksas horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” darbību īstenošanai, projekta komunikācijas un vizuālās identitātes pasākumi. Pasākuma 1.1.1.1. ietvaros piemērojamā vienotā 40 % likme tiek plānota kā viena izmaksu pozīcija, kas būtiski atvieglos pasākuma administratīvo slogu un pasākuma īstenošanu. Projekta vadības un īstenošanas personāla atlīdzību izmaksas līdz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātās vienkāršoto izmaksu metodikas apstiprināšanai tiek plānotas kā tiešās faktiskās attiecināmās izmaksas. Ņemot vērā, ka uzsāktās valsts pārvaldes atlīdzības reformas ietvaros tiek īstenotas būtiskas pakāpeniskas izmaiņas valsts pārvaldes iestāžu darbinieku atalgojumā, un lai nodrošinātu noteikto vienkāršoto izmaksu izveides pamatprincipu piemērošanu 1.1.1.1. pasākuma īstenošanā, Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2025. gada 30. jūnijam nodrošināt atbilstošas vienkāršoto izmaksu metodikas izstrādi un apstiprināšanu 1.1.1.1. pasākuma projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksām.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu Latvijas starptautisko sadarbību un pārstāvniecību, kā arī stratēģisko komunikāciju, ir nepieciešams Ministru kabineta lēmums par 1.1.1.1. pasākuma īstenošanas uzsākšanu no 2023. gada 1. decembra:
1) 2023. gada decembrī (01.12.2023.–31.12.2023.) nepieciešams 60 000 euro finansējums, tai skaitā projekta vadības personāla (2 PLE; indikatīvi – 7 000 euro) un īstenošanas personāla (16,5 PLE; indikatīvi – 53 000 euro) atlīdzība;
2) 2024. gada pirmajā ceturksnī (01.01.2024.–31.03.2024.) nepieciešams 224 000 euro finansējums, tai skaitā 1.1.1.1. projekta uzsākšanas/atvēršanas pasākuma organizēšanas izmaksas, komandējumi un esošo darbavietu atjaunošanas izmaksas (indikatīvi – 26 000 euro), finansējuma saņēmēja projekta vadības personāla (2 PLE; indikatīvi – 21 000 euro) un īstenošanas personāla (17,5 PLE; indikatīvi – 177 000) atlīdzība (pēc 1.1.1.1. pasākuma projekta iesnieguma apstiprināšanas tiks iekļautas projekta attiecināmajās izmaksās).

Uzsākot 1.1.1.1.pasākuma īstenošanu, IZM ir identificējusi būtiskākos riskus:
1) projekta iesniegums netiek apstiprināts un līdz projekta apstiprināšanai izlietoto finansējumu, kas piešķirts no 80. programmas, nav iespējams attiecināt no ERAF. Šī riska iestāšanās varbūtība ir vērtējama kā zema, ņemot vērā, ka 1.1.1.1. pasākums tiek īstenots ierobežotas projekta iesniegumu atlases veidā, un projekta iesniedzējs ir IZM, kurai ir jau iepriekšēja pieredze Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektu īstenošanā un līdzīga projekta īstenošanā Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda 1.1.1.5. pasākumā. Riska mazināšanai IZM projekta iesnieguma sagatavošanai piesaistīs kompetentus ekspertus ar atbilstošu pieredzi, kā arī konsultēsies ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta iesnieguma sagatavošanu;
2) līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai veiktie izdevumi netiek attiecināti normatīvo aktu prasību neievērošanas rezultātā. Šī riska iestāšanās varbūtība ir vērtējama kā zema, ņemot vērā, ka Ministru Kabineta noteikumu projekts precīzi nosaka projekta iesnieguma ietvaros attiecināmās izmaksas. Riska mazināšanai IZM projekta īstenošanai piesaistīs kvalificētu projekta vadības un īstenošanas personālu, kā arī konsultēsies ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par izmaksu attiecināšanas jautājumiem.
Lai arī identificēto risku iestāšanās varbūtība ir novērtēta kā zema, tomēr Ministru kabineta protokollēmumā tiek uzdots IZM nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas 1.1.1.1. pasākuma ietvaros veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no ERAF, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem, finansiālo ietekmi, un sniegt fiskāli neitrālus priekšlikumus, veicot finansējuma pārdali starp IZM budžeta programmām/apakšprogrammām, lai nodrošinātu projekta neattiecināto izdevumu segšanu.

Projekta īstenošanas uzraudzībai IZM kā nozares ministrija izveido projekta uzraudzības padomi, kuras sastāvā iekļauj IZM kā atbildīgās iestādes un finansējuma saņēmēja, LZP kā sadarbības partnera, Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvjus. Projekta uzraudzības padomes sastāvā novērotāju statusā var iekļaut pārstāvjus arī no citām institūcijām, tai skaitā no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kā sadarbības iestādes. Padomes darbību nosaka IZM izstrādāts un apstiprināts nolikums. Pirmo projekta uzraudzības padomes sēdi sasauc ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas.
Finansējuma saņēmējs vismaz vienu reizi sešos mēnešos projekta uzraudzības padomei iesniedz ziņojumu par projekta īstenošanas progresu, tai skaitā par īstenotajiem mērķa grupas informēšanas pasākumiem, šo noteikumu 9. punktā minēto nacionālo rādītāju sasniegtajām vērtībām, par veiktajiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem starpinstitucionālās, starptautiskās un starpsektoru sadarbības stiprināšanai pētniecības kapacitātes attīstībai, tostarp stiprinot Latvijas līdzdalību EPT, un prezentē projekta rezultātus projekta uzraudzības padomē. Pirmajā projekta uzraudzības padomes sēdē finansējuma saņēmējs prezentē projekta kvalitātes vadības sistēmu, tostarp par atgriezeniskās saites sniegšanu un nepieciešamo izmaiņu ieviešanu, balstoties uz  kvalitātes vadības monitoringa rezultātiem. Projekta uzraudzības padome var uzdot finansējuma saņēmējam veikt izmaiņas projekta īstenošanas gaitā, ja konstatēti riski projekta ieviešanas kvalitātē.

Noteikumu projekts paredz, ka 1.1.1.1. pasākuma finansējuma saņēmējam izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst noteikumu projektā minētajām izmaksu pozīcijām, un ir radušās pēc 2023. gada 1. decembra. Sadarbības partnerim izmaksas ir attiecināmas pēc sadarbības līguma noslēgšanas, bet ne agrāk kā no dienas, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu.

Finansējuma saņēmējs izstrādā nosacījumus, kā tas pārliecinās par interešu konflikta neesamību, tostarp identificē apstākļus, kuri izraisa vai var izraisīt interešu konfliktu, kas rada apdraudējumu vai kaitējumu projekta īstenošanā, nosaka veicamos pasākumus un izstrādā darbības plānu interešu konflikta preventīvai novēršanai un gadījumiem, kad interešu konflikts ir atklāts. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris nodrošina, ka tiek parakstīts interešu konflikta neesamības apliecinājums.

1.1.1.1. pasākuma ietvaros IZM sadarbībā ar LZP īstenos projektu, kas nav saistīts ar saimnieciskās darbības veikšanu. Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumu Nr. 528 “Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums” 4. punkta 4.1. un 4.2. apakšpunktam IZM izstrādā, organizē un koordinē zinātnes un kosmosa politikas īstenošanu, tostarp, atbilstoši 5.15. apakšpunktam, nodrošinot starptautisko sadarbības programmu īstenošanu zinātnē, kosmosā un tehnoloģiju attīstībā Latvijā. Savukārt Zinātniskās darbības likuma 14.panta otrā daļa paredz, ka LZP īsteno valsts zinātnes un tehnoloģiju attīstības politiku, tostarp nodrošinot zinātniskās ekspertīzes publiskā un privātā sektora vajadzībām. Līdz ar to 1.1.1.1. pasākuma ietvaros īstenojamās darbības nav kvalificējamas kā saimnieciskā darbība un komercdarbības atbalsta sniegšana nav paredzēta. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris īstenos darbības, kas vērstas uz pētniecības un attīstības pārvaldības un analītisko kapacitātes stiprināšanu RIS3 vadībai un ieviešanas efektīvam monitoringam, tostarp stiprinot reģionālo dimensiju, starptautiskos sakarus un pārstāvniecību, kā arī stratēģisko komunikāciju, negūstot ieņēmumus no projekta īstenošanas. 

1.1.1.1. pasākuma ieviešanā tiks nodrošināta sinerģija un papildinātība, kā arī nepārklāšanās ar Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda 1.1.1.5. pasākuma un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1.5. pasākuma “Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu” projektos īstenotajām darbībām. Vienlaikus IZM kā finansējuma saņēmējs nodrošinās 1.1.1.1. pasākuma projekta ietvaros plānoto darbību nepārklāšanos un nedublēšanos ar ESF fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda 1.1.1.5. pasākuma projekta ietvaros īstenotajām darbībām.

1.1.1.1. pasākuma investīcijām būs netieša ietekme uz horizontālo principu “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana”. Savukārt uz horizontālajiem principiem “Klimatdrošināšana”, “Energoefektivitāte pirmajā vietā” un “Nenodarīt būtisku kaitējumu” 1.1.1.1. pasākumam nav ietekmes.

1.1.1.1. pasākuma ERAF investīcijām piemērots 16. intervences kods (3 059 776 euro), 23. intervences kods (3 059 776 euro), 28. intervences kods (3 059 776 euro) un 30. intervences kods (3 059 775 euro) atbilstoši Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmai 2021.–2027. gadam. Savukārt, no 1.1.1.5. pasākuma “Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu” uz 1.1.1.1.pasākumu pārdalītā finansējuma  2 491 255 euro (ko veido ERAF finansējums – 2 117 567 euro un valsts budžeta finansējums – 373 688 euro) ERAF investīcijām piemērots 9. intervences kods, 10. intervences kods, 11. intervences kods un 12. intervences kods atbilstoši Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmai 2021.–2027. gadam.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Nē
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Jā
Apraksts
Pasākumā netiek plānots veikt izmaksu un  ieguvumu analīzi, jo projektā plānotās darbības ir saistītas ar pētniecību, kur plānotie ieguldījumi nerada tiešu ietekmi uz potenciālajiem ieguvumiem sabiedrībai (ieguvumi var tikt gūti no pētījumu rezultātiem, bet tas jau būs ārpus projekta tvēruma, kas prasa papildus finansējumu un papildus darbības, ko izmaksu un ieguvumu analīzē nav iespējams ņemt vērā). Pasākuma projekta plānotais iznākums ir stiprināt pētniecības un attīstības pārvaldības un analītisko kapacitāti RIS3 vadības jomā, tostarp stiprināt reģionālo dimensiju, starptautisko sadarbību un pārstāvniecību, kā arī nodrošināt stratēģisko komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm un plašāku sabiedrību.
Vienlaikus, pasākuma līmenī ir veikta investīcijas lietderīguma novērtēšana, t.sk. novērtējot, vai attiecīgos politikas rezultātus ir iespējams sasniegt, neveicot ERAF investīcijas. Novērtējuma rezultātā ir secināts, ka investīciju veikšana plānotajā apjomā ir lietderīga, projektam plānotais kopējais finansējums 14,39 milj. EUR apmērā, ko veido ERAF finansējums 12,23 milj. EUR apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 2,16 milj. EUR tuvāko sešu gadu periodā nodrošinās būtisku ieguldījumu NAP2027 prioritātes “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei” rīcības virziena “Zinātne sabiedrības attīstībai, tautsaimniecības izaugsmei un drošībai” mērķa “Zinātnes izcilība sabiedrības attīstībai, tautsaimniecības izaugsmei un drošībai” sasniegšanā, kā arī veicinās NAP2027 indikatora “Finansējuma īpatsvars pētniecībai un attīstībai, % no IKP” mērķa vērtības sasniegšanu, vienlaikus veicinās ZTAIP2027 uzdevuma “Stiprināt P&A sistēmas pārvaldības un analītisko kapacitāti RIS3 vadībai, ieviešanai un efektīvam monitoringam, tostarp stiprinot starptautisko koordināciju un pārstāvniecību” izpildi, kā arī būtiski stiprinās zinātnisko institūciju, augstskolu (t.i., zinātnes universitāšu, mākslu un kultūras universitāšu, lietišķo zinātņu universitāšu un lietišķo zinātņu augstskolu), Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēto komersantu, valsts tiešās pārvaldes institūciju kapacitāti. Latvijas zinātnes politikas stratēģiska plānošana un pareiza ieviešana, saistot to ar reāliem ekonomiskajiem mērķiem, var palīdzēt valstij palielināt konkurētspēju starptautiskajā tirgū un būtiski ietekmēt ekonomiku, piesaistot investīcijas, pieaugot eksportam un veicinot inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību. Sākotnēji zinātnes politikas prasmīga ieviešana prasa finansiālu atbalstu, taču ilgtermiņā zinātnes un tehnoloģiju attīstība sadarbībā ar uzņēmējdarbību var dot atdevi, radot jaunas zināšanas un iespējas uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai un produktivitātes palielināšanai, kā rezultātā – nodrošinot uzņēmumu uzplaukumu, palielinot nodokļu ieņēmumus un uzlabojot valsts ekonomisko situāciju.
 
1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību
1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums
Vai tiks veikts?
Nē
1.6. Cita informācija
Pēc IZM rosinātās finansējuma 2 491 255  euro (ko veido ERAF finansējums –2 117 567 euro un valsts budžeta finansējums – 373 688 euro) apmērā pārdales uz 1.1.1.1. pasākumu, 1.1.1.5. pasākumam “Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu” plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 77 321 003 euro, tajā skaitā ERAF finansējums 65 722 852 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 11 598 151 euro.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Fiziskās personas
IZM un LZP pētniecības un attīstības politikas plānošanā un ieviešanā iesaistītais personāls, Latvijas un tās diasporas zinātnieki (t.sk. jaunie zinātnieki un doktorantūras studenti), Latvijas zinātnes portāla un Latvijas kosmosa nozares portāla lietotāji.
Ietekmes apraksts
1.1.1.1. pasākuma projektu ietvaros, tiks sekmēta IZM un LZP pētniecības un attīstības politikas plānošanā un ieviešanā iesaistītā personāla kompetenču pilnveide pētniecības analītikā un starptautiskās sadarbības nodrošināšanā, kas pozitīvi ietekmēs IZM un LZP mērķu un darbības jomu ieviešanu. 1.1.1.1. pasākuma ietvaros definēto nacionālo rādītāju sasniegšanā līdz 2023. gada  30. novembrim būtiska loma ir sadarbībai nacionālā un starptautiskā līmenī un vienotai izpratnei par Latvijas zinātnes politikas stratēģisko plānošanu un ieviešanu, lai sekmīgi izveidotu starpinstitucionāla darba grupa mērķtiecīgai sadarbībai un koordinācijai nacionālā līmenī starptautiskās sadarbības paplašināšanai, nodrošinātu portālu lietotāju skaita un unikālu ārvalstīs pastāvīgi dzīvojošu un strādājošu Latvijas izcelsmes zinātnieku profilu diasporas zinātnieku datubāzē pakāpenisku pieaugumu, nodrošinātu sekmīgu Latvijas dalību Eiropas Pētniecības telpā un pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”, tostarp Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas un tās ietvaros definēto specializācijas jomu padziļinātā analīzē.  Saskaņā ar noteikumu projekta nacionālajiem rādītājiem secināms, ka pastāv pozitīva ietekme Latvijas zinātnes tēla atpazīstamības veicināšanā un politikas plānošanā, Latvijas zinātnieku un zinātnisko institūciju prestiža stiprināšanā un sabiedrības atbalsta zinātnei veidošanā, kā arī Latvijas un latviešu izcelsmes ārvalstīs dzīvojošo zinātnieku sadarbības uzlabošanā un jaunu, stratēģiski svarīgu kontaktu veidošanā, stiprinot Latvijas un tās zinātnes kā angliski saka “soft power” (t.i., saskaņā ar Oksfordas angļu valodas vārdnīcu frāze “soft power” nozīmē “nācijas, valsts, alianses u.c. varu (spēku, spēju), kas izriet no ekonomiskās un kultūras ietekmes). Ja 2018. gadā, kad norisinājās IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress, tajā piedalījās 750 dalībnieki no 24 valstīm, tad 2023. gadā V Pasaules latviešu zinātnieku kongress klātienē Rīgā un tiešsaistē pulcēja vairāk nekā 1 300 dalībniekus no 30 valstīm (100 ārzemju dalībnieki). Jau šobrīd kongress ir kļuvis par nozīmīgu platformu diskusijām starp dažādām zinātnes nozarēm un sabiedriskās darbības sektoriem, pulcējot Latvijas un ārvalstu dalībniekus. 2023. gada kongresā runātais nepārprotami apliecināja,  ka mūsu nākotne ir atkarīga no zināšanu sabiedrības izveides, kurā uz pierādījumiem balstīta lēmumu pieņemšana un kopradītas inovācijas virza Latviju pretī drošai, produktīvai un ilgtspējīgai nākotnei. 2028. gadā VI Pasaules latviešu zinātnieku kongresā plānots iesaistīt par 20 procentiem vairāk dalībnieku nekā 2023. gada V Pasaules latviešu zinātnieku kongresā, tai skaitā par vismaz 20 procentiem vairāk ārvalstu dalībnieku no visiem kongresa dalībniekiem. Lai panāktu maksimāli efektīvāku ietekmi, veidojot jaunus sadarbības kontaktus vai uzlabojot esošo, 2028. gada kongress varētu tikt plānots kā starptautisks ar mērķi iesaistīt pēc iespējas vairāk Latvijas diasporas un ārvalstu dalībniekus no visiem kongresa dalībniekam.
Juridiskās personas
IZM kā projekta iesniedzējs un finansējuma saņēmējs, IZM kā atbildīgā iestāde, IZM kā nozares ministrija, LZP kā sadarbības partneris, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde, Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.
Ietekmes apraksts
IZM sadarbībā ar LZP īstenos ERAF projektu, kas nodrošinās un stiprinās starptautisko sadarbību pētniecības, attīstības un inovāciju jomā, sekmēs stratēģisko komunikāciju ar zinātniskajām institūcijām, augstskolām, komersantiem un citām ieinteresētajām pusēm un plašāku sabiedrību, kā arī veicinās IZM un LZP pētniecības un attīstības politikas plānošanā un ieviešanā iesaistītā personāla kompetenču attīstību. Noteikumu projektam ir pozitīva ietekme finansējuma piesaistē pētniecībā un inovācijās. Iepriekšējā plānošanas periodā 2014. 2020. gadā IZM 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās kārtas ietvaros īsteno projektu Nr. 1.1.1.5/17/I/002  “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” un Latvijas Zinātnes padome īsteno projektu Nr. 1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai”, kas ir sekmējuši programmā “Apvārsnis 2020” atbalstīto projektu skaita palielināšanos par 196 projektiem jeb  82 % un piesaistītā Eiropas Komisijas finansējuma pieaugumu par 68 miljoniem euro jeb gandrīz 140 % salīdzinājumā ar Eiropas Savienības 7. Ietvarprogrammas rezultātiem. Savukārt, salīdzinot sekmības rādītāju (aprēķinot pieprasīto un saņemto finansējumu) ar kaimiņvalstīm, Latvijai tas ir 8,5%, Somijai – 9,6%, Igaunijai – 9,1%, Slovēnijai – 7,9%, Lietuvai – 6,7%. Palielinājusies arī uzņēmumu aktivitāte un sekmība programmā “Apvārsnis 2020”, piesaistot ievērojamu finansējuma apjomu. Līderis ir SIA “Tilde” ar 3,18 milj. euro, piedaloties 15 “Apvārsnis 2020” projektos. Līdz ar to, lai arī turpmāk Latvijā īstenotu augstas kvalitātes un starptautiski atzītu pētniecību, t.sk. augstas pievienotās vērtības tehnoloģijas, produktus un pakalpojumus, kas ir konkurētspējīgi un pieprasīti Eiropas un pasaules tirgos, kā arī veicinātu finansējuma īpatsvara pētniecībai un attīstībai pieaugumu līdz vismaz 1,5 % no IKP, jāturpina palielināt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, jāuzlabo Latvijas pētnieku sadarbība un integrācija starptautiska mēroga pētniecības konsorcijos, jāveicina akadēmiskā un zinātniskā personāla mobilitāte no ārvalstīm uz Latviju un uzņēmējdarbības sektorā jāattīsta un jāstiprina uzņēmējdarbības un inovāciju kultūra augstskolās un zinātniskajās institūcijās, nodrošinot nepieciešamo finansējumu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros. Lai veicinātu Latvijas redzamību un atpazīstamību zinātnē, tostarp nodrošinātu jaunu sadarbības kontaktu veidošanu un stiprinātu Latvijas “soft power” (skat. nozīmi iepriekš) kosmosa nozarē, 2025. gadā pirmo reizi Rīgā plānots organizēt starptautisku konferenci “Big Data from Space 2025”, pulcējot 700 dalībniekus (provizoriski 80% ārzemju un 20% vietējie). Konferences mērķauditorija ir zinātnieki, programmētāji, lietojumu izstrādātāji un datu produktu gala lietotāji, kompāniju pārstāvji, politikas veidotāji, Eiropas Savienības institūciju, starptautisko organizāciju un kosmosa aģentūru pārstāvji. Konference tiek organizēta sadarbībā ar Eiropas Kosmosa aģentūru, Kopīgo pētniecības centru, Eiropas Savienības Satelītu centru, kā arī iesaistot nacionālos partnerus (provizoriski Ekonomikas ministriju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru). Šī konference arī būtu kā platforma, kur satiktos dažādu nozaru un sabiedriskās darbības sektoru pārstāvji (tostarp uzņēmēji), lai diskutētu par tādām nozīmīgām tēmām kā  lielajos datos balstīta pārveide politikā un sabiedrībā; starpresoru lietojumi, kas izmanto lielos datus no kosmosa, lai risinātu globālas problēmas un sabiedrības apdraudējumus; ētika, vienlīdzība un uzticēšanās lielajos datos balstītām politikām; mākoņdatu un digitālās inovācijas lielo datu pārvaldībai; jaunas apstrādes paradigmas, kurās izmanto vairāku avotu datus (AI, data fusion); jaunas metodes un tehnoloģijas, lai nodrošinātu stratēģisko prognozēšanu (foresight), piemēram, digitālie dvīņi; graujošās tehnoloģijas, piemēram, kvantu skaitļošana vai Neiromorfā datošana.
2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
2.2.1. uz makroekonomisko vidi:
Nē
2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:
Nē
2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:
Jā
Ietekmes apraksts
Latvijas zinātnes politikas stratēģiska plānošana un pareiza ieviešana, saistot to ar reāliem ekonomiskajiem mērķiem, var palīdzēt valstij palielināt konkurētspēju starptautiskajā tirgū un būtiski ietekmēt ekonomiku, piesaistot investīcijas, pieaugot eksportam un veicinot inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību. Sākotnēji zinātnes politikas prasmīga ieviešana prasa finansiālu atbalstu, taču ilgtermiņā zinātnes un tehnoloģiju attīstība sadarbībā ar uzņēmējdarbību var dot atdevi, radot jaunas zināšanas un iespējas uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai un produktivitātes palielināšanai, kā rezultātā – nodrošinot uzņēmumu uzplaukumu, palielinot nodokļu ieņēmumus un uzlabojot valsts ekonomisko situāciju. Lai celtu Latvijas zinātnes prestižu un valsts ieņēmumus, mērķtiecīga zinātnes politikas attīstība, kas vērsta uz sadarbību ar uzņēmējiem, izstrādājot jaunas un perspektīvas tehnoloģijas un produktus, līdzdarbojoties patentēšanā un ražošanā, ir būtisks solis Latvijas zinātnes attīstībā. IZM un LZP īstenojot projektu ar saviem cilvēkresursiem, bet, iesaistot Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvjus, veicinās zinātnisko institūciju un augstskolu sadarbību ar uzņēmējiem gan esošo nacionālo un starptautisko programmu ietvaros, gan paralēli domājot par citu efektīvu instrumentu ieviešanu, lai uzlabotu publiskā un privātā sektora sadarbību. Strādājot kopā, var pārvarēt izaicinājumus un izveidot ilgtspējīgu sadarbību, kas sniedz labumu gan uzņēmējiem, gan valstij. Pētniecības izcilības attīstība, kas vērsta uz sadarbību ar uzņēmējiem, ir viena no galvenajām prioritātēm, lai sasniegtu jaunus panākumus zinātnē un veicinātu valsts attīstību ilgtermiņā.
2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:
Nē
2.2.5. uz konkurenci:
Jā
Ietekmes apraksts
Atbalstot pētniecību un zinātniskās izpētes attīstību, valsts iestādes un organizācijas var veicināt inovāciju, kas var paver jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un ekonomikas izaugsmei. Saskaņā ar Eiropas Savienības prioritātēm uzņēmumi, kas rada darbavietas, inovāciju un labklājību, ir sabiedrības virzītājspēks. Savukārt konkurence un produktivitāte ir būtiski nosacījumi uzņēmumu uzplaukumam un peļņai, tad, stratēģiski plānojot un pareizi ieviešot Latvijas zinātnes un politiku, varam sekmīgi panākt inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību, tai skaitā attīstot sadarbību, inovāciju un tehnoloģiju pārnesi. Inovācijas un jaunu tehnoloģiju izstrāde var novest pie jaunu vai uzlabotu tehnoloģiju un produktu, tehnoloģiju un pakalpojumu radīšanas, tādējādi paaugstinot uzņēmumu konkurētspēju, darba ražīgumu un izaugsmi, tostarp palīdzot risināt sabiedrībai aktuālas problēmas un uzlabojot dzīves kvalitāti.
2.2.6. uz nodarbinātību:
Jā
Ietekmes apraksts
1.1.1.1. pasākuma ietvaros tiks stiprināta IZM un LZP pētniecības un attīstības politikas plānošanā un ieviešanā iesaistītā personāla kapacitāte, lai nodrošinātu turpmāku valsts attīstību un izaugsmi saskaņā ar NAP2027 un ZTAIP2027 prioritātēm un rīcības virzieniem. Zinātnes politikas stratēģiska plānošana un ieviešana var uzlabot gan izglītības sistēmu, gan veicināt zinātniskās pētniecības iespējas augstskolu un zinātnisko institūciju līmenī, gan arī sekmēt gudras, ilgtspējīgas un integrējošas valsts pārvaldes izaugsmi. Rezultātā tas palielinās ne tikai sabiedrības izpratni par izglītības, zinātnes un valsts pārvaldes procesiem, to attīstību un sasniegumiem, bet arī motivēs sabiedrību domāt par izglītības nepieciešamību un radīs vairāk kvalificētu speciālistu, kas atbalsta darba tirgus attīstību un izaugsmi.
2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
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	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Budžeta ieņēmumi
	0
	51 000
	0
	2 060 816
	0
	2 028 517
	2 028 516

	1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	0
	51 000
	0
	2 060 816
	0
	2 028 517
	2 028 516

	1.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Budžeta izdevumi
	0
	60 000
	0
	2 424 490
	0
	2 386 490
	2 386 490

	2.1. valsts pamatbudžets
	0
	60 000
	0
	2 424 490
	0
	2 386 490
	2 386 490

	2.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Finansiālā ietekme
	0
	-9 000
	0
	-363 674
	0
	-357 973
	-357 974

	3.1. valsts pamatbudžets
	0
	-9 000
	0
	-363 674
	0
	-357 973
	-357 974

	3.2. speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Precizēta finansiālā ietekme
	
	-9 000
	
	-363 674
	
	-357 973
	-357 974

	5.1. valsts pamatbudžets
	
	-9 000
	
	-357 974
	
	-357 974
	-357 974

	5.2. speciālais budžets
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	5.3. pašvaldību budžets
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
	1.1.1.1. pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 14 398 945 euro (tajā skaitā elastības finansējuma apjoms 2 271 077 euro), tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 12 239 103 euro (tajā skaitā elastības finansējuma apjoms 1 930 416 euro) un valsts budžeta finansējums – 2 159 842 euro (tajā skaitā elastības finansējuma apjoms 340 661 euro).
Projektu iesniegumā pasākuma īstenošanai kopējo pieejamo finansējumu plāno ne vairāk kā 12 127 868 euro apmērā, tai skaitā ERAF finansējumu – 10 308 687 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu – 1 819 181  euro apmērā. Atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu var ierosināt palielināt pasākumam pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu līdz augstāk minētajam 1.1.1.1. pasākumam pieejamajam kopējam finansējuma apmēram.
Budžeta ieņēmumi ir finansējuma ERAF daļa 85 procentu apmērā no projekta attiecināmām izmaksām. Budžeta izdevumi ir kopējie projekta ieviešanai nepieciešamie publiskā finansējuma (ERAF un valsts budžeta) līdzekļi 100 procentu apmērā no projekta attiecināmām izmaksām.
Projektu plānots indikatīvi ieviest no 2023. gada IV ceturkšņa līdz 2029. gada IV ceturksnim (projekta īstenošanas laiks indikatīvi 6 gadi).
Indikatīvi tiek plānots šāds finansējuma apjoma izlietojums:
- 2023.gadā tiek plānots finansējums 60 000 euro gadā (t.sk. ERAF 51 000 euro, valsts budžets 9 000 euro);
- 2024. gadā tiek plānots finansējums 2 424 490  euro gadā (t.sk. ERAF 2 060 816 euro, valsts budžets 363 674 euro);
- 2025. gadā tiek plānots finansējums 2 386 490  euro gadā (t.sk. ERAF 2 028 517 euro, valsts budžets 357 973 euro);
- 2026.gadā tiek plānots finansējums  2 386 490  euro gadā (t.sk. ERAF 2 028 516 euro, valsts budžets 357 974 euro);
- 2027.gadā tiek plānots finansējums 2 386 490  euro gadā (t.sk. ERAF 2 028 517 euro, valsts budžets 357 973 euro);
- 2028.gadā tiek plānots finansējums 2 386 490  euro gadā (t.sk. ERAF 2 028 516 euro, valsts budžets 357 974 euro);
- 2029.gadā tiek plānots finansējums 2 368 495 euro gadā (t.sk. ERAF 2 013 221 euro, valsts budžets 355 274 euro).
Finansējuma sadalījums pa gadiem norādīts indikatīvi un var tikt precizēts, ņemot vērā faktiski izlietoto finansējumu.

	6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
	-

	6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
	-

	7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
	-



Cita informācija
Nepieciešamais finansējums pasākuma īstenošanai tiks piesaistīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
Ar MK protokollēmumu paredzēts noteikt, ka līdz vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 1.1.1.1. pasākuma “Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – 1.1.1.1. pasākums) īstenošanai nepieciešamo finansējumu attiecināmo izmaksu segšanai Izglītības un zinātnes ministrijai kā 1.1.1.1. pasākuma plānotajam finansējuma saņēmējam 2023. gadā līdz 60 000 euro un 2024. gadā līdz 224 000 euro apmērā nodrošina no 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Lai nodrošinātu nepārtrauktu Latvijas starptautisko sadarbību un pārstāvniecību, kā arī stratēģisko komunikāciju, ir nepieciešams Ministru kabineta lēmums par 1.1.1.1. pasākuma īstenošanas uzsākšanu no 2023. gada 1. decembra, jo Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās kārtas ietvaros IZM īsteno  projektu Nr. 1.1.1.5/17/I/002  “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” un LZP īsteno projektu Nr. 1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai” līdz 2023. gada 30. novembrim.
2023. gadā un 2024. gadā finasējums nepieciešams šādu noteikumu projekta darbību ieviešanai:
– Latvijas dalība EPT, tai skaitā EPT darba grupās un prioritātēs atbilstoši EPT  politikas programmai un EPT monitoringa ziņojuma izstrāde, līdzdalība Eiropas Savienības jaunās EPT politikas programmas izstrādē un ieviešanā, Eiropas Savienības un nacionālo EPT pasākumu īstenošana;
– Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvniecības stiprināšana programmas “Apvārsnis Eiropa” un Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas 10. Ietvara programmā, un citās starptautiskās programmās un partnerībās;
– Latvijas zinātnes stratēģiskās komunikācijas īstenošana, tajā skaitā, bet ne tikai informācijas un komunikācijas platformas https://researchLatvia.gov.lv un https://latviaspace.gov.lv attīstīšana un funkcionalitātes paplašināšana, sadarbības ar diasporu stiprināšana un Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa nodrošināšana;
– vadības un īstenošanas personāla kapacitātes stiprināšana šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4.  un 15.5. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;
– projekta vadības un projekta īstenošanas nodrošināšana;
– komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi par projekta īstenošanu.
2023. gadā plānoto finansējumu 60 000 euro veido projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (01.12.2023.–31.12.2023.) 16,5 PLE (0,5 – projekta satura vadītājs, 1 vecākais eksperts – EPT (Eiropas pētniecības telpa), 1 vecākais eksperts – EOSC (European Open Science Cloud), 1 vecākais eksperts – diaspora, 1 vecākais eksperts IT jomā, 1 vecākais eksperts – VPC (Augstākās izglītības un zinātnes IT koplietošanas pakalpojumu centrs), 3 vecākie eksperti (komunikācija, space platforma, researchLatvia platforma),  7 RIS3 nozaru eksperti, 1 RIS3 vienības vadītājs), indikatīvi 53 000 euro, un projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (01.12.2023.–31.12.2023.) 2 PLE (projekta vadītājs (0,5), vecākais eksperts – projekta vadītāja vietnieks (1), vecākais eksperts iepirkumu jautājumos (0,5)), indikatīvi 7 000 euro.
2024. gadā plānoto finansējumu 224 000 euro veido 1.1.1.1. projekta uzsākšanas/atvēršanas pasākuma organzēšanas izmaksas, komandējumi un esošo darbavietu atjaunošanas izmaksas (indikatīvi – 26 000 euro), projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (01.01.2024.–31.03.2024.) 17,5 PLE (0,5 - projekta satura vadītājs, 1 vecākais eksperts – EPT (Eiropas pētniecības telpa), 1 vecākais eksperts – EOSC (European Open Science Cloud), 1 vecākais eksperts – diaspora, 1 vecākais eksperts – VPC (Augstākās izglītības un zinātnes IT koplietošanas pakalpojumu centrs), 3 vecākie eksperti (komunikācija, space platformma, researchLatvia platforma),  1 vecākais eksperts IT jomā, 1 vecākais eksperts politikas plānošanas jomā, 7 RIS3 nozaru eksperti, 1 RIS3 vienības vadītājs), indikatīvi 177 000 euro, un projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (01.01.2024.–31.03.2024.) 2 PLE (projekta vadītājs (0,5), vecākais eksperts – projekta vadītāja vietnieks (1), vecākais eksperts iepirkumu jautājumos (0,5)) personāla, indikatīvi 21 000 euro.
Potenciālais finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par finansējuma izlietošanu atbilstoši MK noteikumu projektā plānotajam mērķim.
4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
4.2. Cita informācija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
5.1. Saistības pret Eiropas Savienību
Vai ir attiecināms?
Jā
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R1060
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regula (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
-
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012.
Apraksts
-
5.2. Citas starptautiskās saistības
Vai ir attiecināms?
Nē
5.3. Cita informācija
Apraksts
-
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
	Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
	Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regula (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai

	ES TA panta numurs
	Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
	Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
	Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums

	A
	B
	C
	D

	47.pants
	27.punkts
	Pārņemtas pilnībā
	Neparedz stigrākas prasības

	50. pants
	27.punkts
	Pārņemtas pilnībā
	Neparedz stigrākas prasības

	64. panta 1. punkta c) apakšpunkts
	19.punkts
	Pārņemtas pilnībā
	Neparedz stigrākas prasības

	Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
	Noteikumu projekts šo jomu neskar

	Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
	Noteikumu projekts šo jomu neskar

	Cita informācija
	-

	Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012.

	ES TA panta numurs
	Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
	Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
	Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums

	A
	B
	C
	D

	61. pants
	32.punkts
	Pārņemtas pilnībā
	Neparedz stigrākas prasības

	Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
	Noteikumu projekts šo jomu neskar

	Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
	Noteikumu projekts šo jomu neskar

	Cita informācija
	-


6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Sabiedrības līdzdalība uz šo tiesību akta projektu neattiecas
-
6.4. Cita informācija
Cita informācija
-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.5. Cita informācija
Cita informācija
Tiesību akta projekta izpildē iesaistīta IZM kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde, IZM kā nozares ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā sadarbības iestāde, Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, IZM kā 1.1.1.1. pasākuma finansējuma saņēmējs un LZP kā sadarbības partneris.
8. Horizontālās ietekmes
8.1. Projekta tiesiskā regulējuma ietekme
8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Apraksts
Īstenojot noteikumu projektā plānotās aktivitātes tiks veicināta NAP2027 indikatora “Finansējuma īpatsvars pētniecībai un attīstībai, % no IKP” mērķa vērtības sasniegšana.
8.1.5. uz teritoriju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.6. uz vidi
Vai projekts skar šo jomu?
-
8.1.7. uz klimatneitralitāti
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Apraksts
1.1.1.1. pasākuma ietvaros tiks īstenotas horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” darbības, kas veicina personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas un tiesības: 
1) vispārīgas darbības: 
- projekta vadībā un īstenošanā tiks ievēroti tādi personāla atlases nosacījumi un prakses, kas ir nediskriminējošas un iekļaujošas cilvēkiem ar invaliditāti;
- īstenojot projekta komunikācijas aktivitātes, tiks izvēlēta valoda un vizuālie tēli, kas mazina diskrimināciju un stereotipu veidošanos par kādu no dzimumiem, personām ar invaliditāti, reliģisko pārliecību, vecumu, rasi un etnisko izcelsmi vai seksuālo orientāciju (skat. LM metodisko materiālu “Ieteikumi diskrimināciju un stereotipus mazinošai komunikācijai ar sabiedrību”, (pieejams šeit: https://www.lm.gov.lv/lv/metodiskie-materiali); https://www.lm.gov.lv/lv/media/18838/download);
- projekta vadība un īstenošana notiks personām ar funkcionāliem traucējumiem pielāgotās telpās, tostarp pielāgotas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, ja tas ir nepieciešams.
2) specifiskā darbība:
- tiks īstenoti pasākumi, kas veicina līdzsvarotu sieviešu un vīriešu iesaisti zinātnē un pētniecībā, īpaši STEM jomās. Piemēram, projekti, kas veicina mazāk pārstāvētā dzimuma piesaisti, īpaši nozarē vai jomā, kurā kāds no dzimumiem ir mazāk pārstāvēts;
- semināru, konferenču un komunikācijas pasākumu īstenošanā sabiedrības informēšanai tiks nodrošināti cilvēkiem ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem piekļūstami formāti (piem., tulkošana zīmju valodā, subtitrēšana, reāllaika transkripcija, raidījumu un pasākumu ierakstīšana).
8.1.10. uz dzimumu līdztiesību
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Apraksts
1.1.1.1. pasākuma projekta ietvaros tiks īstenotas vispārīgas un specifiskas horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” darbības
1) vispārīgas darbības:
- projekta vadības un īstenošanas personāla atlase tiks nodrošināta bez jebkādas tiešas vai netiešas diskriminācijas, veicina mazāk pārstāvētā dzimuma piesaisti, personu ar invaliditāti piesaisti un nediskriminē pēc rases, etniskās izcelsmes, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, pārliecības, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem;
- projektu vadībā un īstenošanā tiks virzīti pasākumi, kas sekmē darba un ģimenes dzīves līdzsvaru, paredzot elastīga un nepilna laika darba iespēju nodrošināšanu vecākiem ar bērniem un personām, kuras aprūpē tuviniekus;
2) specifiskās darbības:
- pasākumos, diskusijās (diskusiju paneļi), informācijas un komunikācijas platformās tiks piesaistīti abu dzimumu eksperti, viedokļu paudēji, lai nodrošinātu abu dzimumu viedokļu, situācijas, vajadzību atspoguļojumu un interešu pārstāvniecību.
8.1.11. uz veselību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.13. uz datu aizsardzību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.14. uz diasporu
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Apraksts
Pasākums 1.1.1.1. paredz pilnveidot pētniecības un attīstības pārvaldības un analītisko kapacitāti RIS3 specializācijas jomās, tostarp pilnveidojot starptautisko sadarbību un stratēģisko komunikāciju ar diasporu, kas ir būtisks priekšnosacījums piekļuvei jaunām zināšanām, prasmēm un resursiem. Pasākumam ir pozitīva ietekme NAP2027 mērķu sasniegšanā, veidojot stratēģiski nozīmīgus sadarbības tīklus un pētniecības konsorcijus ar citām Eiropas un pasaules valstīm, tai skaitā, izmantojot iespējas, ko sniedz Latvijas diaspora visā pasaulē. Latvijas zinātnes portālā https://researchLatvia.gov.lv tiks apkopoti unikālu ārvalstīs pastāvīgi dzīvojošu un strādājošu Latvijas izcelsmes zinātnieku profili, veidojot diasporas zinātnieku datubāzi – vismaz 50 zinātnieku profili katru gadu (bāzes vērtība 2023.gadā – 0). Ciešāku sadarbību ar diasporu nodrošinās arī Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa norise Latvijā 2028.gadā, iesaistot par 20 procentiem vairāk dalībnieku nekā 2023.gada Pasaules Latviešu zinātnieku kongresā, tai skaitā par 20 procentiem vairāk ārvalstu dalībnieku no visiem kongresa dalībniekiem.
Pasākuma 1.1.1.1. ietvaros tiks nodrošinātas zinātniskās ekspertīzes 1.1.1.3. pasākumam “Praktiskas ievirzes pētījumi”, 1.1.1.5. pasākumam “Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu”, 1.1.1.7. pasākumam “Inovāciju granti studentiem” un 6.1.1.2. pasākumam “Pētniecības attīstība dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai vides un klimata mērķu kontekstā”, kurās tiek plānots iesaistīt arī diasporas zinātniekus.
8.1.15. uz profesiju reglamentāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.16. uz bērna labākajām interesēm
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.2. Cita informācija
Cita informācija
1.1.1.1. pasākuma investīcijām būs netieša ietekme uz horizontālo principu „Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana”.
1.1.1.1. pasākuma projekta iesnieguma vērtēšanā tiks piemērots specifiskais atbilstības kritērijs “Projektā ir paredzētas darbības, kas veicina vienlīdzību, iekļaušanu, nediskrimināciju un pamattiesību ievērošanu” (precizējams kritērijs), kas nozīmē, ka var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu, ja projekta iesniedzējs nodrošina pilnīgu atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā termiņā un kārtībā, vai projekta iesnieguma noraidīšanu.
Noteikumu projekts paredz pienākumu finansējuma saņēmējam uzkrāt datus par horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” rādītāju: Mediju kampaņu, semināru, konferenču un komunikācijas pasākumu skaits, kuros sabiedrības informēšanai tika nodrošināti cilvēkiem ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem piekļūstami formāti (piem., tulkošana zīmju valodā, subtitrēšana, reāllaika transkripcija, raidījumu un pasākumu ieraksti) (VINPI_02.2.).

