Izziņa par priekšlikumiem grozījumiem Nr. 9 darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”

	Nr.
	Institūcija
	Esošā DP tekstā redakcija/ vieta DP tekstā
	Grozījumu priekšlikums
	Pamatojums

	1. 
	Satiksmes ministrija (SM), Finanšu ministrija (FM)
	Tabula Nr. 1.1. (1) “Tematisko mērķu un ieguldījumu prioritāšu pamatojums”
2. Uzlabot IKT pieejamību, izmantošanu un kvalitāti NRP izaicinājumi: sabalansētas tautsaimniecības attīstības nodrošināšana, veicinot elektronisko sakaru vienlīdzīgu pieejamību visā Latvijas teritorijā. 
Atbilstoši stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvā “Digitālā programma Eiropai” noteiktajam mērķim 2020.gadā jebkuram ES iedzīvotājam ir jābūt iespējai abonēt interneta piekļuves pakalpojumu ar lejupielādes ātrumu ≥ 30 Mbit/s un vismaz 50% no ES mājsaimniecībām abonēt interneta piekļuves pakalpojumus ar lejupielādes ātrumu ≥ 100 Mbit/s.
Nepieciešams pilnveidot Latvijas Republikas ārējas robežas kontroli, ieviešot tajā inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus, tādējādi nodrošinot spēju reālā laikā reaģēt uz tādiem draudiem kā hibrīdā karadarbība, organizētā noziedzība (piemēram, kontrabanda), nelikumīga imigrācija u.c, un stiprinot vienoto ES ārējās robežas kontroles sistēmu.

5. Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, riska novēršanu  un pārvaldību:
Atbalstīt investīcijas, kas paredzētas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, tostarp izmatojot uz ekosistēmām balstītas pieejas (ERAF)

Stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva “Resursu ziņā efektīva Eiropa” un ESSBJR stratēģiskā mērķa “Celt labklājību” apakšmērķis “Pielāgošanās klimata pārmaiņām, riska novēršana un pārvaldība” paredz pasākumu plūdu risku samazināšanai un novēršanai nepieciešamību. Tiks samazināta klimata pārmaiņu un pavasara palu ietekme, t.sk. lietusgāžu plūdi, kas apdraud iedzīvotājus, inženiertehniskās būves un infrastruktūru, kā arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanu pārtikas ražošanai.

Atbalstīt investīcijas, kas paredzētas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, tostarp izmatojot uz ekosistēmām balstītas pieejas (KF)
Stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva “Resursu ziņā efektīva Eiropa” un ESSBJR stratēģiskā mērķa “Celt labklājību” apakšmērķis “Pielāgošanās klimata pārmaiņām, riska novēršana un pārvaldība” paredz pasākumu plūdu risku samazināšanai un novēršanai nepieciešamību. Tiks samazināta klimata pārmaiņu un pavasara palu ietekme, t.sk. lietusgāžu plūdi, kas apdraud iedzīvotājus, inženiertehniskās būves un infrastruktūru, kā arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanu pārtikas ražošanai.

	Tabula Nr. 1.1. (1) “Tematisko mērķu un ieguldījumu prioritāšu pamatojums”
2. Uzlabot IKT pieejamību, izmantošanu un kvalitāti NRP izaicinājumi: sabalansētas tautsaimniecības attīstības nodrošināšana, veicinot elektronisko sakaru vienlīdzīgu pieejamību visā Latvijas teritorijā. 
Atbilstoši stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvā “Digitālā programma Eiropai” noteiktajam mērķim 2020.gadā jebkuram ES iedzīvotājam ir jābūt iespējai abonēt interneta piekļuves pakalpojumu ar lejupielādes ātrumu ≥ 30 Mbit/s un vismaz 50% no ES mājsaimniecībām abonēt interneta piekļuves pakalpojumus ar lejupielādes ātrumu ≥ 100 Mbit/s.
Nepieciešams pilnveidot Latvijas Republikas ārējas robežas kontroli, ieviešot tajā inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus, tādējādi nodrošinot spēju reālā laikā reaģēt uz tādiem draudiem kā hibrīdā karadarbība, organizētā noziedzība (piemēram, kontrabanda), nelikumīga imigrācija u.c, un stiprinot vienoto ES ārējās robežas kontroles sistēmu.

5. Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, riska novēršanu  un pārvaldību:
Atbalstīt investīcijas, kas paredzētas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, tostarp izmatojot uz ekosistēmām balstītas pieejas (ERAF)

Stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva “Resursu ziņā efektīva Eiropa” un ESSBJR stratēģiskā mērķa “Celt labklājību” apakšmērķis “Pielāgošanās klimata pārmaiņām, riska novēršana un pārvaldība” paredz pasākumu plūdu risku samazināšanai un novēršanai nepieciešamību. Tiks samazināta klimata pārmaiņu un pavasara palu ietekme, t.sk. lietusgāžu plūdi, kas apdraud iedzīvotājus, inženiertehniskās būves un infrastruktūru, kā arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanu pārtikas ražošanai.

Atbalstīt investīcijas, kas paredzētas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, tostarp izmatojot uz ekosistēmām balstītas pieejas (KF)
Stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva “Resursu ziņā efektīva Eiropa” un ESSBJR stratēģiskā mērķa “Celt labklājību” apakšmērķis “Pielāgošanās klimata pārmaiņām, riska novēršana un pārvaldība” paredz pasākumu plūdu risku samazināšanai un novēršanai nepieciešamību. Tiks samazināta klimata pārmaiņu un pavasara palu ietekme, t.sk. lietusgāžu plūdi, kas apdraud iedzīvotājus, inženiertehniskās būves un infrastruktūru, kā arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanu pārtikas ražošanai.

	Tabulā Nr.1.1. (1) “Tematisko mērķu un ieguldījumu prioritāšu pamatojums” svītrots saturs, kurš attiecas uz  2.1.2.SAM “Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē”.
Pamatojumu skat. izziņas 6. un 16.punktā.

	2. 
	SM
	(104) Lai sasniegtu pamatiniciatīvas “Digitālā programma Eiropai” noteikto mērķi attiecībā uz platjoslas interneta pieejamību, stiprinātu un attīstītu
pakalpojumus un IKT iespējas dažādās tautsaimniecībai nozīmīgās jomās, jāveic ieguldījumi 2. tematiskā mērķa ietvaros, kas ļaus uzlabot
publiskās pārvaldes darbības efektivitāti, , datu pieejamību, elektronisko pakalpojumu saturu, komercdarbības vidi, darījumu drošību elektroniskā
vidē, padarot publisko informāciju viegli pieejamu, mazinot administratīvo slogu, ieviest inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus efektīvai un operatīvai ES ārējās robežas kontrolei. IKT jomai plānots novirzīt 7.47 % no kopējā ERAF finansējuma.
(106) 4. tematiskā mērķa ietvaros, novirzot 14,41% no ERAF atbilstoši ERAF regulas 5. panta 4. punkta c) un e) apakšpunktam, ieguldījumu prioritātēm un 28,50% no KF finansējuma atbilstoši KF regulas 4.panta a) apakšpunkta i), ii) un v) punktam ieguldījumu prioritātēm, sniedzot ieguldījumu primārās enerģijas ietaupījumu 0,670 Mtoe un 40% atjaunojamās enerģijas īpatsvars bruto enerģijas gala patēriņā nodrošināšanai, ņemot vērā, ka 2012. gadā AER īpatsvars bruto enerģijas galapatēriņā bija 35,8%.
(107) Nodrošinot stratēģijas “Eiropa 2020” un ESSBJR mērķu sasniegšanu 5. tematiskā mērķa ietvaros, novirzot 2,48% no ERAF kopējā finansējuma atbilstoši ERAF regulas 5. panta a) apakšpunktam ieguldījumu prioritātei, plānoti ieguldījumi klimata pārmaiņu rezultātā izraisīto plūdu un erozijas risku apdraudēto iedzīvotāju skaita samazinājumam ap 30% no identificēta plūdu un erozijas riskam pakļauto iedzīvotāju skaita, kā arī plūdu apdraudējuma hidrobūvju aizsargāto platību samazināšanai.  
(108) Nodrošinot stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu, kā arī direktīvu prasību vides monitoringa, ES nozīmes sugu un biotopu aizsardzības jomā, Savienības vides acquis notekūdeņu apsaimniekošanas, ūdens resursu vides kvalitātes un gruntsūdeņu aizsardzības jomā izpildi, 6. tematiskā mērķa ietvaros plānots novirzīt 14,22% no KF kopējā finansējuma atbilstoši KF regulas 4.panta c) apakšpunkta i), ii) un iii) punktam ieguldījumu prioritātēm. 14,29% no ERAF kopējā finansējuma atbilstoši ERAF regulas 5. panta 6. punkta c) un e) apakšpunktam ieguldījumu prioritātēm paredzēti ieguldījumiem nacionālās un reģionālas nozīmes attīstības centru revitalizācijā, vides kvalitātes uzlabošanā, kā arī ilgtspējīgu tūrisma produktu attīstībā teritorijās ar atbilstošu potenciālu uz dabas un kultūras kapitāla pamata. 
(109)	Lai nodrošinātu stratēģijā “Eiropa 2020”, ESSBJR, NRP un Transporta attīstības pamatnostādnēs noteiktos mērķus, investīcijas 7. tematiskā mērķa ietvaros plānots novirzīt 52,84% no KF finansējuma atbilstoši KF regulas 4. panta d) apakšpunkta i) un iii) punktam ieguldījuma prioritātēm un 9,54% no ERAF finansējuma atbilstoši ERAF regulas 5. panta 7. punkta b) apakšpunktam ieguldījuma prioritātei resursefektīvas transporta sistēmas izveidei, kas palīdz risināt ar klimata pārmaiņām un vidi saistītas problēmas un sekmēt teritoriālo kohēziju.
(112) Lai izpildītu ES Padomes 2013. un 2014.gada rekomendācijas par ilgstošā bezdarba mazināšanu, sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu un nabadzības mazināšanu, 9.tematiskā mērķa ietvaros plānots veikt ESF investīcijas divās ieguldījumu prioritātēs (ESF regulas 3.panta b) apakšpunkta i) un iv) punkts), kas veido 38,26% no ESF, nodrošinot ESF regulas prasību par vismaz 20% novirzīšanu 9.tematiskajam mērķim. Plānotie atbalsta pasākumi tiks papildināti ar ERAF ieguldījumiem 9,91% apmērā sociālajā un veselības infrastruktūrā (ERAF regulas 5. panta 9. punkta a) apakšpunkts).  

	(104) Lai sasniegtu pamatiniciatīvas “Digitālā programma Eiropai” noteikto mērķi attiecībā uz platjoslas interneta pieejamību, stiprinātu un attīstītu
pakalpojumus un IKT iespējas dažādās tautsaimniecībai nozīmīgās jomās, jāveic ieguldījumi 2. tematiskā mērķa ietvaros, kas ļaus uzlabot
publiskās pārvaldes darbības efektivitāti, , datu pieejamību, elektronisko pakalpojumu saturu, komercdarbības vidi, darījumu drošību elektroniskā
vidē, padarot publisko informāciju viegli pieejamu, un mazinot administratīvo slogu. , ieviest inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus efektīvai un operatīvai ES ārējās robežas kontrolei. IKT jomai plānots novirzīt 6.93 % no kopējā ERAF finansējuma.
(106) 4. tematiskā mērķa ietvaros, novirzot 11,78% no ERAF atbilstoši ERAF regulas 5. panta 4. punkta c) un e) apakšpunktam, ieguldījumu prioritātēm un 29,08% no KF finansējuma atbilstoši KF regulas 4.panta a) apakšpunkta i), ii) un v) punktam ieguldījumu prioritātēm, sniedzot ieguldījumu primārās enerģijas ietaupījumu 0,670 Mtoe un 40% atjaunojamās enerģijas īpatsvars bruto enerģijas gala patēriņā nodrošināšanai, ņemot vērā, ka 2012. gadā AER īpatsvars bruto enerģijas galapatēriņā bija 35,8%.
(107) Nodrošinot stratēģijas “Eiropa 2020” un ESSBJR mērķu sasniegšanu 5. tematiskā mērķa ietvaros, novirzot 1,62% no ERAF kopējā finansējuma atbilstoši ERAF regulas 5. panta a) apakšpunktam ieguldījumu prioritātei, plānoti ieguldījumi klimata pārmaiņu rezultātā izraisīto plūdu un erozijas risku apdraudēto iedzīvotāju skaita samazinājumam ap 30% no identificēta plūdu un erozijas riskam pakļauto iedzīvotāju skaita, kā arī plūdu apdraudējuma hidrobūvju aizsargāto platību samazināšanai.  
(108) Nodrošinot stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu, kā arī direktīvu prasību vides monitoringa, ES nozīmes sugu un biotopu aizsardzības jomā, Savienības vides acquis notekūdeņu apsaimniekošanas, ūdens resursu vides kvalitātes un gruntsūdeņu aizsardzības jomā izpildi, 6. tematiskā mērķa ietvaros plānots novirzīt 15,40% no KF kopējā finansējuma atbilstoši KF regulas 4.panta c) apakšpunkta i), ii) un iii) punktam ieguldījumu prioritātēm. 14,22% no ERAF kopējā finansējuma atbilstoši ERAF regulas 5. panta 6. punkta c) un e) apakšpunktam ieguldījumu prioritātēm paredzēti ieguldījumiem nacionālās un reģionālas nozīmes attīstības centru revitalizācijā, vides kvalitātes uzlabošanā, kā arī ilgtspējīgu tūrisma produktu attīstībā teritorijās ar atbilstošu potenciālu uz dabas un kultūras kapitāla pamata. 
(109)	Lai nodrošinātu stratēģijā “Eiropa 2020”, ESSBJR, NRP un Transporta attīstības pamatnostādnēs noteiktos mērķus, investīcijas 7. tematiskā mērķa ietvaros plānots novirzīt 52,24% no KF finansējuma atbilstoši KF regulas 4. panta d) apakšpunkta i) un iii) punktam ieguldījuma prioritātēm un 9,54% no ERAF finansējuma atbilstoši ERAF regulas 5. panta 7. punkta b) apakšpunktam ieguldījuma prioritātei resursefektīvas transporta sistēmas izveidei, kas palīdz risināt ar klimata pārmaiņām un vidi saistītas problēmas un sekmēt teritoriālo kohēziju.
(112) Lai izpildītu ES Padomes 2013. un 2014.gada rekomendācijas par ilgstošā bezdarba mazināšanu, sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu un nabadzības mazināšanu, 9.tematiskā mērķa ietvaros plānots veikt ESF investīcijas divās ieguldījumu prioritātēs (ESF regulas 3.panta b) apakšpunkta i) un iv) punkts), kas veido 38,26% no ESF, nodrošinot ESF regulas prasību par vismaz 20% novirzīšanu 9.tematiskajam mērķim. Plānotie atbalsta pasākumi tiks papildināti ar ERAF ieguldījumiem 10,78% apmērā sociālajā un veselības infrastruktūrā (ERAF regulas 5. panta 9. punkta a) apakšpunkts).  

	Izmaiņas saistītas ar grozījumos ierosinātajām finansējuma pārdalēm. Pamatojumu skat. izziņas 6. un 16. un 19.punktā.

	3. 
	
	Tabula Nr. 1.2. (2) “Pārskats par programmas investīciju stratēģiju”
2. IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi, ERAF, 184 301 666, 4,17%
1. 2.1.1. SAM: Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās
2. Mājsaimniecības laukos, kurām pieejami platjoslas piekļuves pakalpojumi ar vismaz 30 Mb/s datu pārraides ātrumu

2.1.2.SAM: nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē
Iestāžu skaits, kuru darba efektivitāti uzlabojis Latvijas Republikas ārējās robežas vienotais inovatīvais tehnoloģiskais risinājums


4. Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs, 
ERAF 277 376 392, 6,28%
KF 355 237 368, 8,04%	
		
5. Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte, ERAF 411 851 223, 9,32%

6.  Ilgtspējīga transporta sistēma,  
KF 658 757 790, 14,91%

9. Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana, ERAF 244 403 886, 5,53%


	Tabula Nr. 1.2. (2) “Pārskats par programmas investīciju stratēģiju”
2. IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi, ERAF, 171 083 829, 3,87%
3. 2.1.1. SAM: Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās
4. Mājsaimniecības laukos, kurām pieejami platjoslas piekļuves pakalpojumi ar vismaz 30 Mb/s datu pārraides ātrumu (% no mājsaimniecībām)

2.1.2.SAM: nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē
Iestāžu skaits, kuru darba efektivitāti uzlabojis Latvijas Republikas ārējās robežas vienotais inovatīvais tehnoloģiskais risinājums

4. Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs, 
ERAF 290 594 229, 6,58%
KF 362 637 128, 8,21%

5. Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte, ERAF 390 526 470, 8,84%

6.  Ilgtspējīga transporta sistēma,  
KF 651 358 030, 14,74%

9. Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana, ERAF 265 728 639, 6,01%

	Tabulā Nr.1.2. (2) “Pārskats par programmas investīciju stratēģiju” precizēta 2.1.1.SAM rezultāta rādītāja definīcija
Pamatojumu skat. izziņas 5. punktā.
Pārējās izmaiņas saistītas ar grozījumos ierosinātajām finansējuma pārdalēm. Pamatojumu skat. izziņas 6. un 16. un 19.punktā.

	4. [bookmark: _Hlk115351325]
	FM
	Tabula Nr. 2.1.5. (5) “ERAF kopējie un specifiskie iznākuma rādītāji” 
ID: i.1.2.1.ak (CO01)
Rādītājs: Atbalstīto komersantu skaits
Mērvienība: Komersanti
Plānotā vērtība (2023.gadā): 523
Datu avots: projekta dati
Ziņošanas regularitāte: Reizi gadā 
	Tabula Nr. 2.1.5. (5) “ERAF kopējie un specifiskie iznākuma rādītāji” 
ID: i.1.2.1.ak (CO01)
Rādītājs: Atbalstīto komersantu skaits
Mērvienība: Komersanti
Plānotā vērtība (2023.gadā): 473
Datu avots: projekta dati
Ziņošanas regularitāte: Reizi gadā
	Ar DP grozījumiem Nr.6, kas apstiprināti ar EK 2020,gada 20.jūlija lēmumu Nr. C(2020) 5101 final, 1.2.1.SAM tika papildināts ar vairākiem rādītājiem, piemēram:
· i.1.2.1.fk (CO03) To komersantu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav granti, 50 komersanti;
· i.1.2.1.hk (CV23)	MVU skaits, kuri saņem apgrozāmā kapitāla atbalstu, kas saistīts ar COVID-19, kas nav dotācijas (finanšu instrumenti) 25 komersanti
· i.1.2.1.jk (CV27)	Lielo komersantu skaits, kuri saņem apgrozāmā kapitāla atbalstu, kas saistīts ar COVID-19, kas nav dotācijas (finanšu instrumenti) 25 komersanti
Savukārt ar DP grozījumiem Nr.7,  kas apstiprināti ar EK 2021.gada 30.jūnija lēmumu Nr. C(2021) 4954 final, augstāk minētie rādītāji tika svītroti, jo nacionāli tika pieņemts lēmums, ka pasākums, ar kuru bija plānots sasniegt šos rādītājus, tiks īstenots tikai ar nacionālo finansējumu (bez ES fondu līdzfinansējuma).
Ņemot vērā, ka 1.2.1.SAM ietvaros rādītājs CO01 “Atbalstīto komersantu skaits” tika summēts no diviem zemākā līmeņa rādītājiem CO02 “Atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus” (473 komersanti) un CO03 “To komersantu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav granti” (50 komersanti), tad svītrojot rādītāju CO03, rādītāju CO01 vajadzēja samazināt par 50, bet tas ar DP grozījumiem Nr.7 netika izdarīts. 
Līdz ar to ar šo DP grozījumu projektu tiek veikti tehniskie precizējumi, lai atjaunotu rādītāja CO01 korekto vērtību – 473 komersanti.

	5. 
	SM
	Tabula Nr. 2.2.1. (3) “ERAF specifiskais rezultāta rādītājs”
R.2.1.1.a Mājsaimniecības laukos, kurām pieejami platjoslas piekļuves pakalpojumi ar vismaz 30 Mb/s datu pārraides ātrumu

Mērvienība: Mājsaimniecības
Sākotnējā vērtība (2012.gadā): 59 000
Plānotā vērtība (2023.gadā): 206 000
Datu avots: SPRK, CSP

	Tabula Nr. 2.2.1. (3) “ERAF specifiskie rezultāta rādītāji”
R.2.1.1.a  Mājsaimniecības laukos, kurām pieejami platjoslas piekļuves pakalpojumi ar vismaz 30 Mb/s datu pārraides ātrumu (% no mājsaimniecībām)
Mērvienība: % no mājsaimniecībām
Sākotnējā vērtība (2012.gadā): 67,3%
Plānotā vērtība (2023.gadā): 85%
Datu avots: EK 24
Iekļaut šādu zemsvītras atsauci:
24 https://digital-agenda-data.eu/datasets/digital_agenda_scoreboard_key_indicators/visualizations, Analyse one indicator and compare countries/Rural NGA broadband coverage
	Grozījumu priekšlikums paredz precizēt 2.1.1.SAM specifisko rezultāta rādītāju R.2.1.1.a, ņemot vērā, ka ir pieejami dati, kas precīzāk raksturo progresu pēc vienotas metodoloģijas:
1. ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā Latvija īsteno tikai “vidējās jūdzes” jeb atvilces maršrutēšanas tīkla attīstību “baltajās teritorijās”.
2. Esošā rādītāja vērtība un tās aprēķināšanas metodika ir noteikta, ievērojot ar EK lēmumu apstiprinātās valsts atbalsta programmas Nr.SA.33324 (2011/N) “Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” (turpmāk –VAP) 1.kārtas un 2.kārtas rezultātus un 2012.gadā noteikto bāzes vērtību (Eiropas Komisijas pētījumā novērtētais “pēdējās jūdzes” pieslēgumu skaits visā Latvijas lauku teritorijā 2012.gadā). Tādējādi esošais rezultāta rādītājs raksturo mājsaimniecību absolūto skaitu visā Latvijas lauku teritorijā un ņem vērā gan ar valsts atbalstu, gan ar elektronisko sakaru komersantu pašu investīcijām nodrošinātos platjoslas interneta piekļuves pakalpojumus.
3. Vienlaikus Latvijai ir pieejams pēc vienotas metodoloģijas noteikts un ES ietvaros salīdzināms indikators “Pārklājums mājsaimniecību procentuālai daļai, kas atrodas teritorijās, kurām ir NGA (Next Generation Access - Nākamās paaudzes piekļuves ) tīkls”, kurš precīzāk raksturo platjoslas pakalpojumu attīstības progresu[footnoteRef:2]. Šis rādītājs nebija pieejams Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekta izstrādes laikā. [2:  https://digital-agenda-data.eu/datasets/digital_agenda_scoreboard_key_indicators/visualizations  , Analyse one indicator and compare countries/Rural NGA broadband coverage] 



	6. 
	SM
	(165)1 2.1.2.SAM: nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē
 (165)2  SAM paredz pilnveidot  Latvijas Republikas ārējās robežas kontroli, ieviešot tajā inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus,  tādējādi nodrošinot spēju reālā laikā reaģēt uz tādiem mūsdienu draudiem kā hibrīdā karadarbība, organizētā noziedzība (piemēram, kontrabanda), nelikumīga imigrācija u.c. Tādējādi tiek nodrošināti ar ārējās robežas (militāro un ekonomisko) drošību saistīti inovatīvi pakalpojumi, kas nepieciešami valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai  un sabiedrībai kopumā.
Tabula Nr. 2.2.2.1. (3)
ERAF specifiskais rezultāta rādītājs
ID: r.2.1.2.a
Rādītājs: Iestāžu skaits, kuru darba efektivitāti uzlabojis Latvijas Republikas ārējās robežas vienotais inovatīvais tehnoloģiskais risinājums
Mērvienība: skaits
Sākotnējā vērtība (2020.gadā): 0 
Plānotā vērtība (2023.gadā): 4
Datu avots: projekta dati
Ziņošanas regularitāte: Reizi gadā 
Ieguldījumu prioritātes apraksts un indikatīvās atbalstāmās darbības
(173)1 Ieguldījumu prioritāte orientēta uz inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu Latvijas Republikas ārējās robežas kontrolē. Tā paredz ieviest vienotu tehnisko risinājumu, izmantojot optisko sensoru, videonovērošanas kameru, ļoti augstas veiktspējas kapacitātes datu pārraides tīkla un datorprogrammas sistēmu, kas nodrošinās nepārtrauktu notikumu apzināšanu un robežkontroli tiešsaistē institūcijām, kas atbildīgas par valsts apdraudējumu novēršanu. 
(173)2 Latvijas Republikas ārējā robeža arī NATO, ES un Eiropas Ekonomiskās zonas ārējā robeža. Šobrīd izmantotie tehnoloģiskie uzraudzības līdzekļi nav pietiekami, lai nodrošinātu efektīvas reaģēšanas spējas krīzes situācijās. Situācija, ka Lietuva jau ir ieviesusi modernu robežu uzraudzības sistēmu un Igaunija to plāno ieviest tuvāko gadu laikā, var ievērojami paaugstināt risku nelegālām darbībām uz Latvijas Republikas ārējās robežas, ja tā netiks modernizēta. Lai samazinātu organizēto noziedzību un nelegālo imigrāciju ES, ir būtiski, lai visas ES dalībvalstis ārējās robežas kontrolei piemērotu mūsdienīgus tehnoloģiskos līdzekļus. 
(173)3 Ārējās robežas kontroles sistēmas uzlabošanas nepieciešamību nosaka arī Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 1052/2013 (2013. gada 22. oktobris), ar ko izveido Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR), kas paredz ES valstu dalību vienotā ES ārējās robežas kontroles sistēmā, kur dalībvalstu koordinācijas centriem ir pienākums nodrošināt sadarbības partnerus ar efektīvu, precīzu un savlaicīgu informāciju.
(173)4 Indikatīvās atbalstāmās darbības:  inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešana Latvijas Republikas ārējās robežas kontrolē, lai veicinātu robežapsardzības un institūciju, kas atbildīgas par valsts apdraudējumu novēršanu, darba efektivitāti. 
(173)5 Indikatīvās mērķteritorijas:   Latvijas Republikas teritorija, ievērojot plānoto darbību specifiku. 
(173)6 Indikatīvā mērķa grupa: valsts pārvaldes iestādes un to padotībā esošās iestādes,  kurām ir kompetence Latvijas Republikas ārējās robežas kontrolē. 
(173)7 Projektu atlase (skat. pielikumu "Projektu atlase").
Tabula Nr. 2.2.2. (5)
ERAF kopējais iznākuma rādītājs
ID: i.2.1.2.a
Rādītājs: Latvijas Republikas ārējās robežas garums, kur ieviests vienotais inovatīvais tehnoloģiskais risinājums 
Mērvienība: km
Plānotā vērtība (2023.gadā): 65
Datu avots: projekta dati
Ziņošanas regularitāte: Reizi gadā 
	DP sadaļā “2.IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” svītrot informāciju, kas attiecas uz 2.1.2.SAM:
· Svītrot (165)1  , (165)2  , (173)1, (173)2, (173)3, (173)4, (173)5, (173)6, (173)7 rindkopu.
· Svītrot Tabulu Nr. 2.2.2.1. (3) “ERAF specifiskais rezultāta rādītājs”.
· Svītrot Tabulā Nr. 2.2.2.. (5) “ERAF kopējais iznākuma rādītājs”  trešo rindu attiecībā uz rādītāju i.2.1.2.a
	Grozījumu priekšlikums paredz svītrot DP iekļauto informāciju,  kas attiecināma uz 2.1.2.SAM “Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē”, ņemot vērā zemāk minēto:
1. 2.1.2.SAM tika īstenots ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā un tā ietvaros tika plānots viens projekts “Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē” (turpmāk – Projekts), kura iesniedzējs ir valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC). 
2. Projektam paredzētais finansējums - 15 550 397 euro, tai skaitā ERAF finansējums 13 217 837 euro un privātais  finansējums 2 332 560 euro.
3. 2021.gada 28.decembrī starp CFLA un LVRTC tika parakstīts līgums par Projekta īstenošanu. 2022.gada februārī LVRTC informēja CFLA par ārpus LVRTC kontroles un kompetences esošiem, iepriekš neparedzamiem riskiem, kas aktualizējušies 2022.gada sākumā un liedz LVRTC iespēju nodrošināt Projekta īstenošanu tajā laika posmā, kāds ir atlicis līdz ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda beigām, un ir ierosinājis CFLA izbeigt līgumu. Projekta īstenošanas darbības (būvdarbi) netika uzsāktas un maksājumi netika veikti.
4. 2022. gada 19. maijā ir parakstīta vienošanās par Projekta izbeigšanu, ņemot vērā LVRTC kā projekta īstenotāja informāciju par objektīvi neparedzamiem būtiskiem sarežģījumiem un neiespējamu projekta pabeigšanu līdz 2023. gada 31. decembrim.
5. Ņemot vērā minēto, kā arī to, ka Satiksmes ministrijai nav priekšlikumu projektiem, kurus var sekmīgi pilnā apmērā pabeigt atlikušajā laikā periodā, t.i. līdz 2023. gada beigām, finansējumu iespējams novirzīt Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta pasākumiem (atbilstoši TAP iesniegtajam Finanšu ministrijas informatīvajam ziņojumam “Par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums)” daļa no 2.1.2.SAM atbrīvotā ERAF finansējuma 10 465 225 euro apmērā tiks pārdalīta Labklājības ministrijas administrētajam Eiropas Atbalsta fondam vistrūcīgākajām personām (FEAD) saistībā ar Ukrainas kara bēgļu pieplūdumu Latvijā). 
6. Pēc 2020.gada nav iespējams pārdalīt finansējumu starp fondiem un programmām, kā arī pēc pirmreizējās REACT-EU konkrētā gada piešķīruma sadalīšanas pa fondiem un programmām (DP grozījumi Nr8), atkārtoti to var pārdalīt tikai starp ESF un ERAF, bet pārdale uz FEAD vairs nav iespējama. Attiecīgi, lai varētu augstāk minēto  atbrīvoto finansējumu novirzīt FEAD aktuālajām vajadzībām, tiek ierosināts to pārdalīt uz 4.prioritāro virzienu, 4.2.2.SAM “Pašvaldību energoefektivitātes veicināšana”, paredzot:
a. 10 465 225 euro novirzīt 4.2.2.SAM piektās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu īstenošanai REACT-EU 13.1.3.1. pasākumā “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”, vienlaikus atbrīvojot valsts budžeta finansējumu 10 465 225 euro, novirzot to EAFVP aktuālajām vajadzībām;
b. 2 752 612 euro novirzīt 4.2.2.SAM pirmajā projektu iesniegumu altases kārtā uzņemto virssaistību kompensēšanai. 
Kopā pašvaldību energoefektivitātei pieejamo investīciju apjoms nemainās; mainās tikai to finansējuma avotu proporcijas.




	7. 
	SM
	Tabula Nr. 2.2.2. (5) “ERAF kopējais iznākuma rādītājs” 
 I.2.1.1.ak (CO10) Mājsaimniecību, kurām pieejami platjoslas pakalpojumi ar vismaz 30 Mb/s ātrumu, skaita pieaugums 
	Tabula Nr. 2.2.2. (5) “ERAF specifiskie  iznākuma rādītāji” 
 I.2.1.1.ak (CO10) Mājsaimniecību skaits atbalstāmajās administratīvajās teritorijās, kurās komersantiem ir nodrošināta iespēja pieslēgties 2.1.1. SAM ietvaros izbūvētajam atvilces maršrutēšanas tīklam
	Grozījumu priekšlikums paredz precizēt 2.1.1.SAM kopējo iznākuma rādītāju  I.2.1.1.ak (CO10), mainot tā definīciju un nosakot to kā programmas specifisko iznākuma rādītāju:
1. Atbilstoši elektronisko sakaru tīklu arhitektūrai, ir nepieciešams tīklu izbūvēt posmsecīgi, proti, lai nodrošinātu kvalitatīvu “pēdējo jūdzi”, vispirms ir būtiski nodrošināt atbilstošas kvalitātes “vidējās jūdzes” tīklu, kas tiek izbūvēts VAP ietvaros. Ar 2020. gada 18. augusta informatīvo ziņojumu “Par koncepcijas “Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcija 2013.-2020.gadam” īstenošanas gaitu”[footnoteRef:3]  Ministru kabinets ir atbalstījis “pēdējās jūdzes” attīstībai plānotos pasākumus veikt 2021.-2027.gada politikas plānošanas perioda ietvaros.  [3:  http://polsis.mk.gov.lv/documents/4164] 

Līdz ar to, ņemot vērā, ka Latvija VAP ietvaros īsteno tikai “vidējās jūdzes” jeb atvilces maršrutēšanas tīkla attīstību un “pēdējās jūdzes” pasākumi tika pārplānoti uz 2021.-2027.gada politikas plānošanas periodu, ir jāsecina, ka EK vadlīnijās noteiktā rādītāja definīcija[footnoteRef:4] tieši neraksturo projekta tvērumu un atbalstāmās darbības. [4:  Rādītāja definīcija noteikta atbilstoši EK 2014.gada 1.oktobra vadlīniju “The Programming Period 2014-2020: Guidance document on monitoring and evaluation - European Regional Development Fund and Cohesion Fund” 1.pielikuma 10.punktam:“10 ICT infrastructure.  Households: Additional households with broadband access of at least 30 Mbps Number of households with internet access with a download speed of at least 30 Mb/sec and who before only had more limited access or did not have access at all. The capacity to access must be a direct consequence of the support. The indicator measures households with the possibility to access, not whether the people living in the households actually choose to be connected or not. 30 Mbps is in line with EU2020, see COM(2010)245 "A digital agenda for Europe"] 

2. Ievērojot stratēģijā Eiropa 2020[footnoteRef:5]  noteikto mērķi, kas paredz visiem Eiropas iedzīvotājiem nodrošināt interneta piekļuvi ar datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mbit/s, rādītājā tika ierēķinātas visas mājsaimniecības atbilstošajā ar EK saskaņotajā teritorijā, balstoties uz šādiem apsvērumiem: [5:  KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPA 2020 Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LV_ACT_part1_v1.pdf ] 

2.1. Administratīvās teritorijas ir nelielas, proti, vidējā pagasta teritorijas platība Latvijā ir 122 km2 [footnoteRef:6] , kas faktiski ir tikai 12 km x 10 km. Atsevišķos gadījumos vienā administratīvajā  teritorijā ir izbūvēti vairāki optiskā tīkla piekļuves punkti, t.sk. bieži iekļaujot teritoriju administratīvos centrus. Šādā veidā ir ekonomēti līdzekļi tīkla/trases izbūvei, lai pilnvērtīgāk tiktu izmantots tīkls:  [6:  CSP: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__ENV__DR__DRT/DRT011/table/tableViewLayout1/] 

2.1.1. tranzītā būvējot infrastruktūru uz “balto teritoriju”[footnoteRef:7]  ar augstāku prioritāti,  [7:  “Baltā teritorija” (atbalstāmā teritorija) -  teritorija kurā nevienam elektronisko sakaru komersantam nav tādas infrastruktūras, lai nodrošinātu platjoslas piekļuves pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu vismaz 30Mbit/s un tuvāko trīs gadu laikā nav plānots tādu infrastruktūru izbūvēt.] 

2.1.2. ņemot vērā elektronisko komersantu interesi elektronisko sakaru tīklu mezglu punktos. 
Līdz ar to katra piekļuves punkta atrašanās vieta noteikta, ņemot vērā visu galveno skarto pušu (pašvaldību, komersantu) kopējās intereses. 
2.2.Faktiski katrā administratīvajā teritorijā vairums iedzīvotāju (mājsaimniecību), uzņēmēju un pašvaldību iestāžu ir koncentrētas tās centrā, kurā izbūvēti piekļuves punkti ar pašvaldību saskaņotā adresē (vietā).  
2.3. Ievērojot 2.1. un 2.2. punktā minēto skaidrojumu, 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektā uz šo brīdi ir izbūvēts 261 piekļuves punkts 176 “baltajās teritorijās”. 
2.4. Papildus jāatzīmē, ka VAP nosacījumi paredz katram elektronisko sakaru komersantam iespēju veikt pieslēgumu jebkurā izbūvētajā atvilces maršrutēšanas tīkla trases vietā, veidojot “pēdējās jūdzes” pieslēgumus. 
Ņemot vērā 2. punktā sniegtos argumentus, nav nepieciešams grozīt rādītāja aprēķina metodoloģiju. 
Papildus, izvērtējot iespēju saglabāt esošo rādītāja definīciju, bet pārrēķinot mērķa vērtību, jāsecina, ka šobrīd nav datu avotu, uz kuru pamata varētu pārrēķināt mērķa vērtību, lai noteiktu kopējā rādītāja vērtību atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīnijām[footnoteRef:8] un Eiropas Komisijas sniegtajam skaidrojumam, atbilstoši kuram rādītājā ir jāuzskaita tikai tās mājsaimniecības, kurām atbalsta sniegšanas rezultātā ir nodrošināta piekļuve platjoslas internetam, t.i. izbūvētajos piekļuves punktos ir elektronisko sakaru operators, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu (“pēdējā jūdze”) galalietotājiem. Vienlaikus nav svarīgi, vai šīs mājsaimniecības izvēlas tikt pieslēgtas. Šādi datu avoti varētu būt pieejami tikai 2024. gadā pēc Platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izstrādes par 2024. gadu un turpmākajiem gadiem, tādēļ nav attiecināmi uz projekta īstenošanas periodu. [8:  https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_monitoring_evaluation_en.pdf. ] 

Līdz ar to šobrīd ir iespējams mērķa vērtību aprēķināt pēc esošās metodoloģijas, attiecīgi precizējot faktiski rādītāja definīciju no kopējā rādītāja uz programmas specifisko iznākuma rādītāju ar mērķi piemērot līdz šim esošo metodoloģiju.

	8. 
	SM
	Tabula Nr. 2.2.5 (6) “Prioritārā virziena snieguma ietvars”,
Rādītāja tips Finanšu rādītājs,
ID. Rādītāja nosaukums 
(F02) Finanšu rādītājs 2.PV (ERAF)
Mērķa vērtība, Kopā
216 825 490  
	Tabula Nr. 2.2.5 (6) “Prioritārā virziena snieguma ietvars”,
Rādītāja tips Finanšu rādītājs,
ID. Rādītāja nosaukums 
(F02) Finanšu rādītājs 2.PV (ERAF)
Mērķa vērtība, Kopā
201 275 093
	Tabulā Nr. 2.2.5 (6) “Prioritārā virziena snieguma ietvars” 2.prioritārajam virzienam paredzētais kopējais finanšu rādītājs samazināts par 15 550 397 euro, t.sk.  ERAF finansējums 13 217 837  euro un privātais finansējums 2 332 560  euro.
Pamatojumu un informāciju par 2.1.2.SAM atbrīvotā finansējuma pārdali skat. izziņas 6.punktā.

	9. 
	SM
	Tabula Nr.2.2.6. (7-12) “Intervences kategorijas”, “ERAF: Mazāk attīstītie reģioni”
Intervences kategorijas
Kods 48, 20 217 837 
Finansējuma veids 
Kods 1, 184 301 666
Teritorija 
Kods 7, 142 027 551
Teritoriālie sasniegšanas mehānismi 
Kods 7, 184 301 666
Tematiskie mērķi
Kods 2, 184 301 666
	Tabula Nr.2.2.6. (7-12) “Intervences kategorijas”, “ERAF: Mazāk attīstītie reģioni”
Intervences kategorijas
Kods 48, 7 000 000
Finansējuma veids 
Kods 1, 171 083 829 
Teritorija 
Kods 7,  128 809 714 
Teritoriālie sasniegšanas mehānismi 
Kods 7, 171 083 829
Tematiskie mērķi
Kods 2, 171 083 829
	Tabulā Nr.2.2.6. (7-12) pie attiecīgajiem kodiem finansējums samazināts par 13 217 837 euro, kas ir 2.1.2.SAM paredzētais ERAF finansējums.   Minētais finansējums bija paredzēts darbībām, kas atbilst EK īstenošanas regulā (ES) Nr. 215/2014 noteiktajai intervences kategorijai „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūra” – 048 IKT: citi IKT infrastruktūras/liela apjoma datorresursu/aprīkojuma veidi (tostarp e-infrastruktūra, datu centri un sensori; arī tādi, kas iegulti citā infrastruktūrā, piemēram, pētniecības telpas, vides un sociālā infrastruktūra).
Pamatojumu un informāciju par 2.1.2.SAM atbrīvotā finansējuma pārdali skat. izziņas 6.punktā.

	10. 
	EM
	Tabula Nr. 2.3.5. (5) “ERAF kopējie iznākuma rādītāji”
i.3.2.1.ak (CO01) To komersantu skaits, kuri saņem atbalstu – 2385
i.3.2.1.bk (CO02) To komersantu skaits, kuri saņem atbalstu (granti) - 1760
	Tabula Nr. 2.3.5. (5) “ERAF kopējie iznākuma rādītāji”
i.3.2.1.ak (CO01) To komersantu skaits, kuri saņem atbalstu – 2395
i.3.2.1.bk (CO02) To komersantu skaits, kuri saņem atbalstu (granti) - 1770
	Lai nodrošinātu  ERAF finansējuma pilnīgu apguvi līdz attiecināmības perioda beigām, kā arī ņemot vērā šī brīža apguvi un pieprasījumu Starptautiskās konkurētspējas programmā, Ekonomikas ministrija rosina veikt finansējuma pārdali no 3.1.1.5.pasākuma (ražošanas telpas) uz 3.2.1.2. pasākumu (SKV). Tiek prognozēts, ka ar plānoto finansējuma palielinājumu SKV programmā, papildus tiks atbalstīti 10 komersanti.

	11. 
	EM
	Tabula Nr.2.3.12. (7-12) “Intervences kategorijas”, “ERAF: Mazāk attīstītie reģioni”
Intervences kategorijas
Kods 66, 56 165 093 
Kods 72, 67 252 225
Kods 75, 20 676 258
	Tabula Nr.2.3.12. (7-12) “Intervences kategorijas”, “ERAF: Mazāk attīstītie reģioni”
Intervences kategorijas
Kods 66, 58 766 698
Kods 72, 65 652 225Kods 75, 19 674 653
	Nepieciešams precizēt 3.2.1.2. pasākumā sadalījumu pa intervences kodiem, ņemot vērā ka nepieciešama pārdale 2,5,milj euro apmērā no projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” uz projektu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”.
T.sk. skat. pamatojumu izziņas 10.punktā

	12. 
	FM/VARAM
	Tabula Nr. 2.4.5. (5)
ID  i.4.2.2.ak (CO32)
Rādītājs Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās
Mērvienība kWh/gadā
Finansējuma avots ERAF
Plānotā vērtība (2023. gadā)  15 683 302

ID  i.4.2.2.ck (CO34)
Rādītājs Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā
Mērvienība CO2 ekvivalenta tonnas
Finansējuma avots ERAF
Plānotā vērtība (2023. gadā)  3 956

	Tabula Nr. 2.4.5. (5)
ID  i.4.2.2.ak (CO32)
Rādītājs Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās
Mērvienība kWh/gadā
Finansējuma avots ERAF
Plānotā vērtība (2023. gadā)  18 241 412

ID  i.4.2.2.ck (CO34)
Rādītājs Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā
Mērvienība CO2 ekvivalenta tonnas
Finansējuma avots ERAF
Plānotā vērtība (2023. gadā)  4 600

	Pamatojumu skat. izziņas 6.punktā.
Ņemot vērā, ka, 4.2.2.SAM tiks pārdalīts ERAF finansējums, aizstājot jau šobrīd esošo valsts budžeta virssaistību finansējumu, ir jāpārskata arī DP norādāmās iznākuma rādītāju sasniedzamās vērtības (kopējais pašvaldību energoefektivitātes veicināšanas projektiem pieejamais finansējums/sasniedzamie mērķi nemainās,  taču, tā kā DP netiek norādītas par virssaistību finansējumu sasniedzamās rādītāju vērtības, tad aizstājot virssaistības ar ERAF, jāpārskata DP rādītāji). 


	13. 
	EM
	Tabula Nr. 2.4.7. (5) “KF kopējie un specifiskie iznākuma rādītāji”

i.4.3.1.ak (CO30) “No atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda”  plānoto vērtību (2023. gadā) - 9
i.4.3.1.b “Atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē” plānoto vērtību (2023. gadā) - 234
i.4.3.1.ek (CO34) “Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā”  plānoto vērtību (2023. gadā) - 178 437


Tabula Nr. 2.4.14. (7–12) “Intervences kategorijas”

Intervences kategorijas kods 
11 – 22 605 664
16 – 28 992 420

Finansējuma veids kods 1 - 336 092 027

Teritorija kods 7 – 83 734 095

Teritoriālie sasniegšanas mehānismi kods 7 - 355 237 368

Tematiskie mērķi kods 4 - 355 237 368

	Tabula Nr. 2.4.7. (5) “KF kopējie un specifiskie iznākuma rādītāji”

i.4.3.1.ak (CO30) “No atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda”  plānoto vērtību (2023. gadā) - 21
i.4.3.1.b “Atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē” plānoto vērtību (2023. gadā) - 240
i.4.3.1.ek (CO34) “Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā”  plānoto vērtību (2023. gadā) -  195 963


Tabula Nr. 2.4.14. (7–12) “Intervences kategorijas”

Intervences kategorijas kods 
11 - 26 305 544
16 - 32 692 300

Finansējuma veids kods 1 - 343 491 787

Teritorija kods 7 - 91 133 855

Teritoriālie sasniegšanas mehānismi kods 7 - 362 637 128
Tematiskie mērķi kods 4 - 362 637 128
	Pamatojumu sk. izziņas 19.punktā.

	14. 
	FM
	Tabula Nr. 2.4.12. (6) “Prioritārā virziena snieguma ietvars”,
Rādītāja tips Finanšu rādītājs,
ID. Rādītāja nosaukums 
(F05) Finanšu rādītājs 4.PV (ERAF)
Mērķa vērtība, Kopā
417 926 317

Rādītāja tips Finanšu rādītājs,
ID. Rādītāja nosaukums 
(F06) Finanšu rādītājs 4.PV (ERAF)
Mērķa vērtība, Kopā
326 325 169  
	Tabula Nr. 2.4.12. (6)“Prioritārā virziena snieguma ietvars”,
Rādītāja tips Finanšu rādītājs,
ID. Rādītāja nosaukums 
(F05) Finanšu rādītājs 4.PV (ERAF)
Mērķa vērtība, Kopā
426 631 917

Rādītāja tips Finanšu rādītājs,
ID. Rādītāja nosaukums 
(F06) Finanšu rādītājs 4.PV (ERAF)
Mērķa vērtība, Kopā
341 875 566
	Pamatojumu skat. izziņas 6.punktā.

	15. 
	FM
	Tabula Nr. 2.4.13. (7–12) 
Intervences kategorijas, ERAF: Mazāk attīstītie reģioni
Intervences kategorijas
Kods 13,  129 251 630
Finansējuma veids 
Kods 1,  258 666 342
Teritorija 
Kods 1, 15 696 829
Kods 7, 261 679 563
Teritoriālie sasniegšanas mehānismi 
Kods 7, 245 982 734
Kods 1, 15 696 829
Kods 5, 15 696 829
Tematiskie mērķi
Kods 4, 277 376 392


Tabula Nr. 2.4.14. (7–12)
Intervences kategorijas, KF: Mazāk attīstītie reģioni

Intervences kategorijas
Kods 43,  279 905 458
Finansējuma veids 
Kods 1,   336 092 027
Teritorija 
Kods 1,   271 503 273
Teritoriālie sasniegšanas mehānismi 
Kods 7,   355 237 368
Tematiskie mērķi
Kods 4,   355 237 368


	Tabula Nr. 2.4.13. (7–12) 
Intervences kategorijas, ERAF: Mazāk attīstītie reģioni
Intervences kategorijas
Kods 13, 142 469 467
Finansējuma veids 
Kods 1, 271 884 179
Teritorija 
Kods 1, 25 616 122
Kods 7, 264 978 107
Teritoriālie sasniegšanas mehānismi 
Kods 7, 241 482 734
Kods 1, 25 616 122
Kods 5, 23 495 373
Tematiskie mērķi
Kods 4,  290 594 229


Tabula Nr. 2.4.14. (7–12)
Intervences kategorijas, KF: Mazāk attīstītie reģioni

Intervences kategorijas
Kods 43,   287 305 218
Finansējuma veids 
Kods 1,   343 491 787
Teritorija 
Kods 1,   278 903 033
Teritoriālie sasniegšanas mehānismi 
Kods 7,   362 637 128
Tematiskie mērķi
Kods 4,   362 637 128

	Pamatojumu skat. izziņas 6. un 19. punktā.

	16. 
	FM
	Tabula Nr. 2.5.3. (5) 
ERAF un KF kopējie un specifiskie iznākuma rādītāji
Tabula Nr. 2.5.1. (3)
ERAF un KF specifiskais rezultāta rādītājs

Tabula Nr. 2.5.2. (3) 
ERAF un KF specifiskie rezultāta rādītāji

	5.1.1.SAM un 5.1.2.SAM (sākotnēji ERAF) projekti tiek tehniski pārcelti īstenošanai no KF, attiecīgi veikti precizējumi rādītāju piederībai– lūdzu skatīt izmaiņas DP tekstā
	Ņemot vērā aktuālās deklarējamo izdevumu prognozes, pastāv risks perioda beigās zaudēt/nesaņemt pilnā apjomā KF finansējumu. No KF galvenokārt tiek līdzfinansēti apjomīgi būvniecības, t.sk. transporta infrastruktūras projekti, kur papildu riski projektu savlaicīgai un sekmīgai īstenošanai paredzami arī saistībā ar kara Ukrainā kontekstā piemēroto sankciju ietekmi uz būvmateriālu cenām un piegādes ķēdēm. Vienlaikus, ņemot vērā piešķirto virssaistību apjomu ERAF investīcijām, ERAF prognozējama salīdzinoši apjomīga deklarējamo izdevumu rezerve. 

Lai nodrošinātu iespēju pārstrukturēt izdevumus optimālai visu fondu izmantošanai, jau DP grozījumi Nr.8 paredzēja tehniskas izmaiņas DP līmenī, kas ļautu tālāk nacionālā līmenī pārstrukturēt izdevumus, 5.PV ietvaros izveidojot saturiski dublējošus KF SAM (5.1.3.SAM un 5.1.4.SAM) diviem ERAF SAM – 5.1.1.SAM “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” un 5.1.2.SAM “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās”. Ņemot vērā EK apstiprinājumu, ka varēs tikt retroaktīvi pārcelti visi iepriekš deklarētie izdevumi, lai tehniski projektu līmenī atvieglotu tālākos soļus/izmaiņas projektu līmenī, šobrīd DP paredzēts, ka nav nepieciešami dublējoši SAM, bet esošie 5.1.1.SAM un 5.1.2.SAM (t.i. saglabājot oriģinālo numerāciju) tiek pārveidoti par KF SAM.
 

Proti, EK viedoklis, ka nav šķēršļu, lai veiktos izdevumus varētu “pārdeklarēt” ne tikai ar turpmākiem MPEK, bet arī retroaktīvi, t.i. labojot jau slēgtos kontus, ļauj KF deklarējamo izdevumu rezervi veidot pilnā abu SAM finansējuma apmērā. 
Attiecīgi ar šiem DP grozījumiem tiek ierosināta ERAF finansējuma pārdale no 5.PV uz 9.PV 21 324 753 euro apmērā, tādējādi atbrīvojot 9.PV virssaistības (9.3.2.SAM “Veselības aprūpes infrastruktūra”), lai izmantotu tās līdzīgi augstāk aprakstītajam risinājumam. 
Papildus ERAF finansējums tiks pārdalīts 5.PV ietvaros no 5.1.1.SAM un 5.1.2.SAM virssaistību (kopā 39 856 031 euro) aizstāšanai:
· 5.5.1.SAM “Kultūras un dabas mantojums” (26 586 943 euro);
· 5.6.3.SAM “Piesārņoto vietu sanācija” (13 269 088 euro)
Atbrīvotās virssaistības savukārt tiks novirzītas sākotnēji plānoto ERAF projektu pārcelšanai uz jaunizveidotajiem KF SAM. Attiecīgi visu 5.1.1.SAM un 5.1.2.SAM īstenoto projektu finansējums tiks deklarēts kā KF, nodrošinot arī sākotnēji plānoto rādītāju sasniegšanu. 


NB! Ierosinātās finansējuma pārdales neparedz faktiski samazināt vai palielināt kopā paredzēto finansējumu nevienā no SAM, tikai mainīt finansējuma avotus/to savstarpējo proporciju, ņemot vērā līdz šim uzņemtās virssaistības. 


	17. 
	FM
	Tabula Nr. 2.5.16. (6) “Prioritārā virziena snieguma ietvars”,
Rādītāja tips Finanšu rādītājs,
ID. Rādītāja nosaukums 
(F07) Finanšu rādītājs 5.PV (ERAF)
Mērķa vērtība, Kopā
484 530 854  
 
	Tabula Nr. 2.5.16. (6) “Prioritārā virziena snieguma ietvars”,
Rādītāja tips Finanšu rādītājs,
ID. Rādītāja nosaukums 
(F07) Finanšu rādītājs 5.PV (ERAF)
Mērķa vērtība, Kopā
459 462 907

	Pamatojumu skat. izziņas 16.punktā.

	18. 
	FM
	Tabula Nr. 2.5.17. (7–12)
Intervences kategorijas
Kods 87,  61 180 784
Finansējuma veids 
Kods 1,  411 851 223
Teritorija 
Kods 7,  110 309 570
Teritoriālie sasniegšanas mehānismi 
Kods 7,  75 853 505
Tematiskie mērķi
Kods 5,  61 170 173
Kods 6,  350 681 050

	Tabula Nr. 2.5.17. (7–12)
Intervences kategorijas
Kods 87,  39 856 031
Finansējuma veids 
Kods 1,  390 526 470
Teritorija 
Kods 7,  88 984 817
Teritoriālie sasniegšanas mehānismi 
Kods 7,  54 528 752
Tematiskie mērķi
Kods 5, 39 856 031
Kods 6, 350 670 439

	Pamatojumu skat. izziņas 16.punktā.

	19. 
	SM
	Tabula Nr. 2.6.8. (5) “KF kopējie un specifiskie iznākuma rādītāji” 
ID:  i.6.2.1.ak (CO12a)
Rādītājs:  Rekonstruēto vai modernizēto dzelzceļa līniju kopējais garums
Mērvienība: km
Plānotā vērtība (2023.gadā): 150
Datu avots: projekta dati
Ziņošanas regularitāte:  Projekta īstenošanas noslēgumā

	Tabula Nr. 2.6.8. (5) “KF kopējie un specifiskie iznākuma rādītāji” 
ID:  i.6.2.1.ak (CO12a)
Rādītājs:  Rekonstruēto vai modernizēto dzelzceļa līniju kopējais garums
Mērvienība: km
Plānotā vērtība (2023.gadā): 100
Datu avots: projekta dati
Ziņošanas regularitāte:  Projekta īstenošanas noslēgumā

	VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – LDz) īstenotā projekta “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma samazināšanai” ietvaros piedāvājums atklātā projektēšanas un būvniecības konkursā tika iesniegts 2021.gada 14.decembrī, kas ir 2 mēneši pirms karadarbības Ukrainā sākuma (2022.gada 24.februāris), līdz ar to kara ietekme un no tā izrietošie apstākļi nebija paredzami.
Saskaņā ar projekta finansējuma saņēmēja LDz sniegto informāciju, pirms līguma par projekta īstenošanai nepieciešamo projektēšanas un būvniecības darbu veikšanu noslēgšanas, par uzvarētāju atzītais pretendents “Piegādātāju apvienība “BMGS-FIMA-ALSTOM” (turpmāk – uzņēmējs), sniedza ziņas, ka ģeopolitiskās situācijas dēļ radušās būtiskas nobīdes atsevišķu materiālu piegāžu termiņus, kas padara neiespējamu līdz 2023.gada 31.decembrim pabeigt visus darbus pilnā apjomā. 
Ņemot vērā uzņēmēja sniegto informāciju par materiālu piegādes termiņiem un darbiem, atbilstoši LDz sniegtajam izvērtējumam, projekta īstenošana līdz 2023.gada beigām ir iespējama, no darba apjomiem izslēdzot jaunu sliežu izbūvi (līkņu taisnošana) un daļu no šajos posmos paredzētā kontaktakttīkla, žogu izbūvi, kā arī izslēdzot jaunu pārmiju izbūvi. Savukārt, darba apjomos paliek sliežu izlāgošana, kontakttīkla modernizācija (nomaiņa) 100,243 km garumā, 8 dzelzceļa pārbrauktuvju pārbūve, 1 gājēju pārejas signalizācijas izbūve, kā arī žogu izbūve kontakttīkla izbūves zonu bīstamajās vietās.
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, izskatot noslēgto līgumu un izvērtējot paredzēto darbu apjoma samazinājumu pret iepirkuma nolikuma tehniskajās specifikācijās iekļauto informāciju un uzņēmēja piedāvājumu, ir konstatējusi, ka tehniskās specifikācijas pēc būtības nav mainītas. Tādejādi, modernizētajos dzelzceļa iecirkņos tiks nodrošināts vilcienu kustības ātrums līdz 140 km/h atbilstoši darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – DP) un projektā noteiktajam mērķim.
Līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus DP, samazinot iznākuma rādītāja “Rekonstruēto vai modernizēto dzelzceļa līniju kopējais garums” vērtību no 150 km uz 100 km.

Samazinot darba apjomus (izslēdzot līkņu taisnošanu), samazinās arī modernizējamais kontakttīklu apjoms, kā rezultātā iznākuma rādītājs tiek samazināts no 150 km uz 100 km, kā arī tiek samazināts projektam nepieciešamais Kohēzijas fonda finansējums par 7 399 760 EUR, pārdalot to uz 4.prioritāro virzienu.

2022.gadā, ņemot vērā ar karu Ukrainā saistītos energoapgādes nozares izaicinājumus, 4.3.1.SAM tika uzņemtas virssaistības 56 550 000 EUR apmērā, lai dotu iespēju pašvaldībām veikt investīcijas siltumapgādes nodrošināšanai. 2022.gadā tika organizēta 4.3.1.SAM 3.kārta. 2022.gada augustā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir pabeigusi projektu vērtēšanu un ir atbalstīti 55 projekti.

Vienlaikus, saskaņā ar MK 2022.gada 18.oktobra sēdes protokollēmuma “Informatīvais ziņojums par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2022.gada 1.septembrim (pusgada ziņojums)” 5.2.apakšpuktā noteikto FM, virzot DP grozījumus, sadarbībā ar ES fondu atbildīgajām iestādēm jāizstrādā priekšlikumu risinājumiem finansējuma pārdalēm no 6. prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" (6.prioritārais virziens) uz 4. prioritāro virzienu "Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs" (4.prioritārais virziens), lai pilnā apmērā saņemtu Kohēzijas fonda (KF) finansējumu un mazinātu negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci. Ņemot vērā, ka Satiksmes ministrija plāno samazināt finansējumu tās pārziņā esošā 6.prioritārā virziena projektā, atbrīvotais KF finansējums (7 399 760 EUR) atbilstoši minētajam MK uzdevumam ar DP grozījumiem pārdalāms uz 4.prioritāro virzienu, proti, 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķim “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” (4.3.1.SAM) piešķirto virssaistību kompensēšanai. Minēto pārdaļu rezultātā par 7 399 760  EUR tiks palielināts KF finansējums 4.3.1.SAM ietvaros un attiecīgi tiek palielināti 4.3.1.SAM iznākuma rādītāji un precizēti intervences kategorijas kodi.


	20. 
	SM
	Tabula Nr. 2.6.11. (6) “Prioritārā virziena snieguma ietvars”
Rādītāja tips Finanšu rādītājs,
ID. Rādītāja nosaukums 
(F10) Finanšu rādītājs 6.PV (KF)
Mērķa vērtība, Kopā
775 009 169 

Indikatora tips: Iznākuma rādītājs
ID. 
Rādītāja nosaukums: i.6.2.1.ak Rekonstruēto vai modernizēto dzelzceļa līniju kopējais garums
(CO12a)
Definīcija: Kopējais
Mērvienība: km
Fonds: KF
Reģiona kategorija: mazāk attīstītie reģioni
Starpposma vērtība 2018.gadā: 0

Mērķa vērtība:150
Datu avots: projektu dati
Rādītāja nozīmīguma apraksts:  Rādītājs iekļauj SAM 6.2.1. plānotās investīcijas dzelzceļa un līniju rekonstrukcijā un modernizācijā. Rādītājs atbilst 11,84 % no KF finansējuma prioritārajam virzienam.
	Tabula Nr. 2.6.11. (6) “Prioritārā virziena snieguma ietvars”
Rādītāja tips Finanšu rādītājs,
ID. Rādītāja nosaukums 
(F10) Finanšu rādītājs 6.PV (KF)
Mērķa vērtība, Kopā
766 303 569

Indikatora tips: Iznākuma rādītājs
ID. 
Rādītāja nosaukums: i.6.2.1.ak Rekonstruēto vai modernizēto dzelzceļa līniju kopējais garums
(CO12a)
Definīcija: Kopējais
Mērvienība: km
Fonds: KF
Reģiona kategorija: mazāk attīstītie reģioni
Starpposma vērtība 2018.gadā: 0

Mērķa vērtība:100
Datu avots: projektu dati
Rādītāja nozīmīguma apraksts:  Rādītājs iekļauj SAM 6.2.1. plānotās investīcijas dzelzceļa un līniju rekonstrukcijā un modernizācijā. Rādītājs atbilst 18,89 % no KF finansējuma prioritārajam virzienam.
	Lūdzam skat. izziņas 19.punktā sniegto skaidrojumu

	21. 
	SM
	Tabula Nr. 2.6.13. (7–12)
Intervences kategorijas, KF: Mazāk attīstītie reģioni

Intervences kategorijas
Kods 24,   81 600 003
Kods 33,   396 172 882
Kods 34,   56 500 000

Finansējuma veids 
Kods 1,   658 757 790
Teritorija 
Kods 7,   191 034 254
Teritoriālie sasniegšanas mehānismi 
Kods 7,   658 757 790
Tematiskie mērķi
Kods 7,   658 757 790

	Tabula Nr. 2.6.13. (7–12)
Intervences kategorijas, KF: Mazāk attīstītie reģioni

Intervences kategorijas
Kods 24,   74 200 243
Kods 33,   414 371 731
Kods 34,   38 301 151

Finansējuma veids 
Kods 1,   651 358 030
Teritorija 
Kods 7,   182 094 026
Teritoriālie sasniegšanas mehānismi 
Kods 7,   651 358 030
Tematiskie mērķi
Kods 7,   651 358 030

	Lūdzam skat. izziņas 19.punktā sniegto skaidrojumu

	22. 
	Labklājības ministrija (LM)
	Tabula Nr. 2.7.3. (5)
ESF kopējie un specifiskie iznākuma rādītāji. 

i.7.1.2.b	
Reizi plānošanas periodā uz 31.12.2021.

	Tabula Nr. 2.7.3. (5)
ESF kopējie un specifiskie iznākuma rādītāji. 

i.7.1.2.b	
Reizi plānošanas periodā – projektam noslēdzoties.
	Grozījums paredz precizēt iznākuma rādītāja i.7.1.2.b. “Darba tirgu apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveidei nepieciešamo dokumentu skaits” ziņošanas regularitāti, paredzot, ka par rādītāju izpildi tiks ziņots 7.1.2.2/16/I/001 projektam “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide”  noslēdzoties, t.i., ar izpildes statusu uz 31.12.2022. 
Minētās izmaiņas rādītāja ziņošanas regularitātē nerada izmaiņas projekta īstenošanas termiņā – proti, plānotās darbības rādītāja sasniegšanai jau projektā ir noslēgušās (ir veikts pētījums par pārkārtojumu sistēmas izveides iespējām un darba tirgus prognožu sasaisti ar rīcībpolitiku, pilnveidota īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģija un izstrādāta tehniskā specifikācija darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognožu atspoguļošanas platformas izveidei), līdz projekta noslēgumam vēl īstenošanas procesā ir ekspresaptauju veikšana darba tirgus īstermiņa prognožu atjaunošanai. Ziņojot par minētā iznākuma radītāja sasniegšanu projektam noslēdzoties, tiks nodrošināta visaptveroša informācija par projekta sniegumu.

	23. 
	FM
	Tabula Nr. 2.9.16. (6) “Prioritārā virziena snieguma ietvars”,
Rādītāja tips Finanšu rādītājs,
ID. Rādītāja nosaukums 
(F17) Finanšu rādītājs 9.PV (ERAF)
Mērķa vērtība, Kopā
287 533 985  
	Tabula Nr. 2.9.16. (6)“Prioritārā virziena snieguma ietvars”,
Rādītāja tips Finanšu rādītājs,
ID. Rādītāja nosaukums 
(F17) Finanšu rādītājs 9.PV (ERAF)
Mērķa vērtība, Kopā
312 621 930
	Pamatojumu skat. izziņas 16.punktā.

	24. 
	FM
	Tabula Nr. 2.9.17. (7–12)
Intervences kategorijas, ERAF: Mazāk attīstītie reģioni

Intervences kategorijas
Kods 53,   198 708 153
Finansējuma veids 
Kods 1,   244 403 886
Teritorija 
Kods 1,   191 034 254
Teritoriālie sasniegšanas mehānismi 
Kods 7,   231 573 821
Tematiskie mērķi
Kods 9,   244 403 886

	Tabula Nr. 2.9.17. (7–12)
Intervences kategorijas, ERAF: Mazāk attīstītie reģioni

Intervences kategorijas
Kods 53,  220 032 906
Finansējuma veids 
Kods 1,  265 728 639
Teritorija 
Kods 1,  212 359 007
Teritoriālie sasniegšanas mehānismi 
Kods 7,  252 898 574
Tematiskie mērķi
Kods 9,  265 728 639

	Lūdzu skatīt skaidrojumu izziņas 16.punktā.

	25. 
	EM 
	Tabula Nr. 2.13.1. (3)
ERAF specifiskie rezultāta rādītāji

r.13.1.1.a  MVK skaits uz 1000 iedzīvotājiem – 38 
r.13.1.1.b  MVK produktivitāte uz vienu nodarbināto, EUR (2010.gada salīdzināmajās cenās) – 13 500
	Tabula Nr. 2.13.1. (3)
ERAF specifiskie rezultāta rādītāji

r.13.1.1.a  MVK skaits uz 1000 iedzīvotājiem – 40
r.13.1.1.b  MVK produktivitāte uz vienu nodarbināto, EUR (2010.gada salīdzināmajās cenās) – 16 757

	Tiek precizēti rezultatīvie rādītāji, kas jāsasniedz 13.1.1.1.pasākuma “MVU izveide un attīstība” ietvaros, precizējot ka minētās vērtības jāsasniedz uz 2023. gada 31.decembri. 

	26. 
	EM
	Tabula Nr. 2.13.7. (5)
ERAF specifiskie iznākuma rādītāji

i.13.1.1.a (CV26)  To komersantu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav granti - 38

i.13.1.6.a (CV28)	Atbalstīto komersantu skaits - 252

i.13.1.6.b (CV29) Atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus - 252

	Tabula Nr. 2.13.7. (5)
ERAF specifiskie iznākuma rādītāji

i.13.1.1.a (CV26)  To komersantu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav granti - 65

i.13.1.6.a (CV28)	Atbalstīto komersantu skaits - 170

i.13.1.6.b (CV29) Atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus - 170

	Lai nodrošinātu 13.1.1.1.pasākuma “MVU izveide un attīstība” nepārtrauktību un ERAF finansējuma pilnīgu apguvi līdz attiecināmības perioda beigām, Ekonomikas ministrija rosina veikt finansējuma pārdali iekš 13.1.1.SAM "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.1. pasākuma, pārdalot React-EU (ERAF) 7 650 000 euro no Garantiju atbalsta uz MVU aizdevumu atbalstu.  Tiek prognozēts, ka ar plānoto React-EU finansējuma palielinājumu un ņemot vērā pašreiz izsniegto vidējā aizdevumu summu, kā arī pamatojoties uz esošo pieprasījumu, kur plānotā aizdevuma summa ir lielāka, tiek paredzēts, ka kopsummā 13.1.1.1. pasākumā tiks atbalstīti 65 komersanti.
Tiek samazināta sasniedzamā iznākuma rādītāja vērtība, ņemot vērā līdzšinējo 13.1.6. SAM ieviešanas gaitu un pieprasījumu, attālināto mācību ietekmi saskaņā ar finansējuma saņēmēju sniegto informāciju un riska faktoru mērķa vērtības daļējai sasniegšanai Covid-19 un ģeopolitiskās situācijas dēļ kara Ukrainā pasaulē dēļ kā rezultātā komersanti izvērtē uzņēmumu attīstības virzienus. Pamatojoties uz finansējuma saņēmēju sniegto informāciju, kopumā ir apmācīti mazāk kā 50% komersantu no plānotās iznākuma rādītāja vērtības, un faktu, ka kopumā apmācību programmās vidēji 6% no apmācītajiem komersantiem ir lielie komersanti, pārējie – MVK. Pieprasījums no MVK ir mazinājies, kas liecina par piesardzību ieguldījumu investēšanā nodarbināto apmācībās. Iznākuma rādītājā tiek uzskaitīti unikālie apmācītie komersanti un viena komersanta nodarbinātie var  apmeklēt vairākus apmācību kursus.

	27. 
	EM
	Tabula Nr. 2.13.7. (5)
ERAF specifiskie iznākuma rādītāji

i.13.1.1.d  Atbalstīto komersantu skaits - 30
i.13.1.1.e   Atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus - 22

	Tabula Nr. 2.13.7. (5)
ERAF specifiskie iznākuma rādītāji

i.13.1.1.d  Atbalstīto komersantu skaits - 40
i.13.1.1.e   Atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus - 32

	Lai nodrošinātu 13.1.1.3 pasākuma nepārtrauktību, kā arī ERAF finansējuma pilnīgu apguvi līdz attiecināmības perioda beigām, Ekonomikas ministrija rosina veikt finansējuma pārdali no 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa " Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)" īstenošanas noteikumi" programmas “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” uz programmu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" , pārdalot React-EU (ERAF) 1 263 557 euro. Tiek prognozēts, ka ar plānoto React- EU finansējuma palielinājumu un ņemot vērā pašreiz atbalstīto komersantu skaitu, tiks atbalstīti papildus 10 komersanti.


	28. 
	EM
	Tabula Nr. 2.13.8. (7–12)
Intervences kategorijas, ERAF: Mazāk attīstītie reģioni

Intervences kategorijas
Kods 62,  16 594 713 
Kods 64,  1 938 142
Kods 66,  0
Kods 67,  21 059 282
Kods 75,  0
Finansējuma veids
Kods 4, 5 896 599
Kods 5, 17 689 796
 
	Tabula Nr. 2.13.8. (7–12)
Intervences kategorijas, ERAF: Mazāk attīstītie reģioni

Intervences kategorijas
Kods 62,  7 766 409 
Kods 64,  4 886 441
Kods 66,  4 700 684
Kods 67,  21 901 654
Kods 75,  336 949
Finansējuma veids
Kods 4, 13 546 599
Kods 5, 10 039 796

	Nepieciešams precizēt finansējuma sadalījumu pa intervences kodiem, ņemot vērā DP grozījumos Nr.8  Ekonomikas ministrija veikto React-EU (ERAF) finansējuma pārdali no 13.1.6. SAM uz 13.1.1. SAM.
Ņemot vērā React-EU (ERAF) finansējuma pārdali iekš 13.1.1.1.pasākuma “MVU izveide un attīstība” atbalsta veidiem - no garantijām uz aizdevumiem tiek pārcelts  React-EU (ERAF) finansējums 7 650 000 euro apmērā, tad jāveic precizējumi arī finansējuma veidu kodos.

	29. 
	FM
	Tabula Nr. 3.2. (18A)  Finansējuma plāns darbības programmai
	Tabula Nr. 3.2. (18A)  Finansējuma plāns darbības programmai
	Precizēta atbilstoši ierosinātajām finansējuma pārdalēm. Precizēto tabulu skatīt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumos Track Changes režīmā.

	30. 
	FM
	Tabula Nr. 3.4. (18C) Finansējuma sadalījums pa prioritārajiem virzieniem un tematiskajiem mērķiem
	Tabula Nr. 3.4. (18C) Finansējuma sadalījums pa prioritārajiem virzieniem un tematiskajiem mērķiem
	Precizēta atbilstoši ierosinātajām finansējuma pārdalēm. Precizēto tabulu skatīt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumos Track Changes režīmā.

	31. 
	FM
	Tabula Nr. 3.5. (19) Indikatīvais atbalsta klimata pārmaiņu mērķim
	Tabula Nr. 3.5. (19) Indikatīvais atbalsta klimata pārmaiņu mērķim
	Precizēta atbilstoši ierosinātajām finansējuma pārdalēm. Precizēto tabulu skatīt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumos Track Changes režīmā.

	32. 
	FM
	Darbības programmas 7.pielikums “Koordinācija ar Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam (ESSBJR)”
	Darbības programmas 7.pielikums “Koordinācija ar Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam (ESSBJR)”
	Darbības programmas 7.pielikums “Koordinācija ar Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam (ESSBJR)” tiek papildināts ar REACT-EU SAM, kuru ietvaros paredzētie pasākumi vienlaicīgi veicinās arī  ESSBJR mērķu sasniegšanu.
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