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1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Latvijas un Šveices sadarbības programmas 2019.–2029. gada perioda vadības noteikumi" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1.1. Pamatojums
Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekts "Latvijas un Šveices sadarbības programmas 2019.-2029. gada perioda vadības noteikumi" (turpmāk – noteikumu  projekts) izstrādāts, ievērojot MK 2022. gada 6. septembra sēdes protokollēmumā noteikto uzdevumu (prot. Nr. 44 49. § 3. punkts).
Noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas un Šveices sadarbības programmas 2019.-2029. gada perioda vadības likuma (turpmāk - Likums) 15. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. punktu.
1.2. Mērķis
Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir ievērojot Likuma 15. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. punktos noteikto deleģējumu, noteikt Šveices sadarbības programmas otrā perioda (2019.–2029. gadam) (turpmāk – Šveices ieguldījums) vadības un uzraudzības regulējumu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Pašreizējā situācija
2022. gada 30. jūnijā tika parakstīts Saprašanās memorands starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju (turpmāk – Šveice) par Šveices ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanā un sadarbībā migrācijas jomā Eiropas Savienībā (turpmāk – ES un Šveices saprašanās memorands). Atbilstoši ES un Šveices saprašanās memoranda 1. punkta “a” apakšpunktam Latvijai Šveices ieguldījuma otrajā periodā, 2019.-2029. gadā (pirmais periods 2007.-2017. gads), paredzēts finansējums 40 400 000 Šveices franki (turpmāk – CHF) jeb indikatīvi 42 420 000 euro (aprēķinos izmantots valūtas kurss 1,05 euro par vienu CHF). Šveices ieguldījuma izdevumu attiecināmības termiņš ir 2029. gada 3. decembris.

2022. gada 6. maijā apstiprināti Šveices Attīstības un sadarbības aģentūras un Ekonomisko lietu valsts sekretariāta (Šveices institūciju) noteikumi par Šveices sadarbības programmas otrā perioda īstenošanu noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai Eiropas Savienībā (turpmāk – donorvalsts noteikumi).
2023.gada 19.jūnijā parakstīts Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās padomes ietvarlīgums par Šveices sadarbības programmas otrā perioda īstenošanu noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai Eiropas Savienībā (turpmāk - ietvarlīgums) (apstiprināts ar MK 2023. gada 6. jūnija noteikumiem Nr. 288 "Par Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās padomes ietvarlīgumu par  Šveices sadarbības programmas otrā perioda īstenošanu noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai Eiropas Savienībā", stājās spēkā 2023. gada 16. augustā, publicēts oficiālajā izdevumā "Latvija Vēstnesis" Nr. 165 2023. gada 28. augustā), kurā tiek noteikts regulējums par pieejamo finanšu piešķīrumu, programmu saturu un perioda vadības un kontroles struktūru, tostarp Latvijai specifiskie izņēmumi no donorvalsts noteikumiem.
No ietvarlīguma 2. panta izriet, ka donorvalsts noteikumi, tāpat kā, piemēram, projekta līgums, ir viens no dokumentiem, kas veido tiesisko regulējumu Šveices ieguldījuma īstenošanai, un tie ir saistoši Šveices ieguldījuma vadībā iesaistītājām institūcijām. No minētā panta otrās daļas izriet, ka gadījumā, ja starp minēto dokumentu noteikumiem rodas konflikti/pretrunas, donorvalsts noteikumi ir prioritāri piemērojami, un attiecīgi secināms, ka normu kolīziju gadījumā donorvalsts noteikumi prevalē pār projektu līgumiem. Ievērojot minēto, projektu līgumos, kuros tiks regulētas tā pušu saistības un pienākumi, paredzēts ietvert norādi arī uz donorvalsts noteikumu ievērošanas pienākumu.
Donorvalsts noteikumi ir iztulkoti latviešu valodā un ir publicēti Šveices ieguldījuma oficiālajā tīmekļvietnē https://swiss-contribution.lv/.

2024.gada 17.oktorī stājies spēkā Likums ar mērķi nodrošināt efektīvu, pārskatāmu un pareizas finanšu pārvaldības principiem atbilstošu Šveices ieguldījuma ieviešanu Latvijā.

Noteikumu projekts izstrādāts, izvērtējot šādus normatīvos aktus, kas regulē Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentu vadību Latvijā un par pamatu ņemot vērā praksi citu ārvalstu finanšu instrumentu ieviešanā:
- MK 2018. gada 13. novembra noteikumi Nr. 683 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda vadības noteikumi";
- Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likums un tam pakārtotie MK noteikumi kas regulē horizontālās prasības Eiropas Savienības fondu ieviešanā un īstenošanā;
- MK 2009. gada 31. marta noteikumi Nr. 273 "Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības nodrošināšanas kārtība".
Vienlaikus ņemta vērā Šveices ieguldījuma īstenošanas specifika, atbilstoši pielāgojot noteikumu projektā nosakāmās prasības.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Šobrīd Šveices programmas vadībā iesaistīto institūciju funkcijas Šveices sadarbības programmas ieviešanā regulē Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumi Nr. 273 “Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības nodrošināšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.273). Ņemot vērā, ka minētie noteikumi ir izdoti pamatojoties uz Šveices sadarbības programmas ieviešanas pirmo periodu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstoši Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā noteiktajam deleģējumam, ir nepieciešams izstrādāt nacionālos normatīvos aktus, kas paredzēs līdzīgu kārtību Šveices sadarbības programmas 2019.–2029. gada periodā, jeb otrajā periodā un tiks izdoti pamatojoties uz Likumā noteikto deleģējumu.
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā Likuma 15. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. punktā noteikto deleģējumu ir izstrādāts noteikumu projekts.

1. . Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā saskaņo un slēdz programmas līgumu un izdara grozījumus programmā. Noteikumu projektā atrunāta programmas līguma izstrādes un slēgšanas kārtība (noteikumu projekta 4. un 5.punkts), proti, vadošā iestāde sadarbībā ar programmas apsaimniekotāju, ievērojot donorvalsts noteikumu 4.8.pantā noteiktās prasības, izstrādā programmas līguma projektu un saskaņo to ar donorvalsti. Savukārt attiecībā uz programmas grozījumu veikšanu noteikumu projektā ietverta norāde uz programmas grozījumu veikšanu programmas līgumā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā, ka programmas grozījumu veikšanas noteikumi ir specifiski, un var mainīties attiecīgais regulējums programmas līgumā un donorvalsts noteikumos (noteikumu projekta 7. un 8.punkts). Līdz ar to nav uzskatāms par lietderīgu detalizēti atrunāt programmas grozījumu veikšanas kārtību noteikumu projektā, lai izvairītos no administratīvā sloga palielināšanās nepieciešamo noteikumu projekta grozījumu gadījumā. Vienlaikus noteikumu projekta 6.punktā ir noteikti par attiecīgā programmas līguma īstenošanu atbildīgie programmu apsaimniekotāji, t.i. Izglītības un zinātnes ministrija, Veselības ministrija un Klimata un enerģētikas ministrija.

2. Noteikumu projekts nosaka projektu iesniegumu atlases kārtību, projektu iesniegumu atlases nolikuma saturu, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, projekta vai iepriekš noteiktā projekta līguma saturu, tā slēgšanas un grozījumu izdarīšanas kārtību, īstenotāja un partnera partnerības līguma saturu un saskaņošanas kārtību (noteikumu projekta 9. līdz 30.punkts, 1. pielikums). Ar regulējumu tiek noteikts, ka programmas apsaimniekotājs vai aģentūra gan izvērtēs projektu iesniegumus, gan slēgs projekta vai iepriekš noteiktā projekta līgumu - civiltiesisks līgums, ja īstenotājs ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona vai šādu personu apvienība vai vienošanās, ja īstenotājs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde vai atvasināta publiska persona. Minētā projekta vai iepriekš noteiktā projekta līguma divējādie veidi (civiltiesiskais līgums un vienošanās) ir prakse, kas tiek pārņemta no ES fondiem un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta (turpmāk – EEZ/NOR regulējuma). Divējādo līgumu veidu regulējuma pamatā ir īstenotāja juridiskais statuss, kas noteikts Likuma 1. panta 13.punktā un kas paredz kā īstenotāju Šveices ieguldījuma īstenošanas ietvaros gan tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādi, atvasinātu publisku personu, citu valsts iestādi, gan privāto tiesību subjektus – tas ir juridiskas personas. Minētais tiesiskais regulējums, ņemot vērā arī horizontālo nacionālo tiesisko regulējumu ir attīstīts un praksē sekmīgi darbojas jau vairāku gadu garumā arī ES fondos un EEZ/NOR.
Tostarp noteikts, ka programmas apsaimniekotājs vai aģentūra izstrādā un apstiprina atklātā projektu iesniegumu konkursa nolikumu, nosakot minimālo informācijas apjomu, kāds jāiekļauj nolikumā.
Noteikumu projektā nostiprināts, ka projektu iesniegumu vērtēšanas komisija, kas izveidota saskaņā ar Likuma 18.pantu, pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām vērtē projektu iesniegumus saskaņā ar projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, ievērojot kritēriju piemērošanas metodiku. Minētā metodika ir iekšējs normatīvs akts, atsauce uz to iekļauta noteikumu projektā, jo tā ir attiecināma uz projektu programmas apsaimniekotāju vai aģentūru, kura nodrošina projekta iesniegumu vērtēšanu, proti, metodika ir viens no pamatdokumentiem, lai nodrošinātu vienotu un caurspīdīgu projektu iesniegumu vērtēšanu, un lai potenciālais finansējuma saņēmējs zinātu, kā attiecīgais kritērijs tiks vērtēts.
Kritērijus un to piemērošanas metodiku izstrādā programmas apsaimniekotājs vai aģentūra. Minētie dokumenti ir atlases nolikuma sastāvdaļa. Uzsverams, ka projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju izstrādē var tikt iesaistītas arī attiecīgās nozares nevalstiskās organizācijas.
Noteikumu projektā noteikts projekta un iepriekš noteiktā projekta līguma saturs, kā arī tā slēgšanas un grozīšanas kārtība.
Noteikumu projekts paredz, ka projekta un iepriekš noteiktā projekta līgums tiek slēgts Šveices frankos (noteikumu projekta 23.4.apakšpunkts). Projekta līgumā projekta finansējumu var norādīt arī Šveices franku ekvivalentu euro, attiecīgi iekļaujot atrunu, ka ekvivalents euro nedrīkst pārsniegt projektam piešķirto finansējumu Šveices frankos.
Noteikumu projekts paredz, ka projekta un iepriekš noteiktā projekta līgumā citā starpā ietver atsauci uz donorvalsts noteikumiem. Minēto noteikumu 11.2.2.apakšpunkts nosaka seksuālas izmantošanas, vardarbības un uzmākšanās (SEAH) nepieļaujamību visos līmeņos, ievērojot UNGA Rezolūciju A/RES/73/148 par seksuālās uzmākšanās definīciju un UNSG Biļetenu ST/SGB/2003/13 par seksuālās izmantošanas un seksuālās vardarbības definīciju. Lai ievērotu šo donorvalsts noteikto principu, programmas apsaimniekotājiem ir jānodrošina, ka projektu līgumos tiks ietverts pienākums īstenotājam nepieļaut seksuālo izmantošanu, vardarbību un uzmākšanos projektā, ievērojot UNGA Rezolūciju A/RES/73/148 par seksuālās uzmākšanās definīciju un UNSG Biļetenu ST/SGB/2003/13 par seksuālās izmantošanas un seksuālās vardarbības definīciju.
Lai veicinātu savlaicīgu Šveices ieguldījuma ieviešanu un izvairītos no tā, ka pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas netiek savlaicīgi noslēgts projekta līgums, noteikumu projekts paredz, ka programmas apsaimniekotājs vai aģentūra un īstenotājs projekta līgumu noslēdz 30 darbdienu laikā no dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, vai iepriekš noteiktā projekta gadījumā - 30 darbdienu laikā no normatīvā akta par programmas īstenošanu, t.i. MK noteikumu, kas regulē konkrētās programmas ieviešanu, ņemot vērā tās specifiku, un kas izdoti atbilstoši Likuma 15.panta 12.punktā noteiktajam deleģējumam, spēkā stāšanas vai informatīvā ziņojuma par programmas īstenošanu pieņemšanas Ministru kabinetā. Līdzīgi kā ES fondu regulējuma jomā, objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu var pagarināt, nepārsniedzot 60 darbdienas. Noteikumu projektā ir ietverts nosacījums, ka pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atzinuma sniegšanas par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet pirms projekta līguma noslēgšanas īstenotājs, programmas apsaimniekotājs vai aģentūra var precizēt projekta iesniegumā norādīto informāciju, ja tā nav aktuāla, pēc būtības nemainot projekta iesniegumu. Vienlaikus jāatzīmē, ka precizējumi potenciālajam līgumslēdzējam ir jāveic iepriekš minētajos termiņos.
Būtiski atzīmēt, ka projekta un iepriekš noteiktā projekta līguma grozījumu izskatīšanai ir noteiktas trīs pieejas atkarībā no grozījumu būtības un  projekta vai iepriekš noteiktā projekta izmaksu summas. Attiecīgi noteikumu projektā ir noteikts, ka programmas apsaimniekotājs vai aģentūra, ar kuru noslēgts projekta vai iepriekš noteiktā projekta līgums (turpmāk – līgumslēdzējs):
- izskata un lemj par grozījumu veikšanu, ja grozījumi skar projekta vai iepriekš noteiktā projekta izmaksu pārdali starp budžeta pozīcijām līdz 99 999 CHF ekvivalentu euro pēc  Latvijas Bankas publicētā euro atsauces kursa uz grozījumu iesniegšanas brīdi;
- iesniedz latviešu un angļu valodā programmas vadības komitejai (pievienojot programmas apsaimniekotāja izvērtējumu par grozījumu nepieciešamību un pamatotību), ja grozījumi skar iepriekš noteiktā projekta un projekta termiņa pagarinājumu vai projekta vai iepriekš noteiktā projekta izmaksu pārdali starp budžeta pozīcijām no 100 000 CHF ekvivalentu euro pēc Latvijas Bankas publicētā euro atsauces kursa uz grozījumu iesniegšanas brīdi. Ja grozījumi skar iepriekš noteiktā projekta  un projekta termiņa pagarinājumu vai projekta vai iepriekš noteiktā projekta izmaksu  pārdali starp budžeta pozīcijām no 100 000 līdz 999 999 CHF ekvivalentu euro pēc Latvijas Bankas publicētā euro atsauces kursa uz grozījumu iesniegšanas brīdi, lēmumu pieņem vadības komiteja, kura darbojas saskaņā ar vadības komitejas reglamentu.
- iesniedz latviešu un angļu valodā programmas vadības komitejā (pievienojot programmas apsaimniekotāja izvērtējumu par grozījumu nepieciešamību un pamatotību), ja grozījumi skar projekta vai iepriekš noteiktā projekta izmaksu pārdali starp budžeta pozīcijām no 1 000 000 CHF ekvivalentu euro pēc  Latvijas Bankas publicētā euro atsauces kursa uz grozījumu iesniegšanas brīdi. Lēmumu šajā gadījumā par grozījumu veikšanu pieņem donorvalsts.
Projekta vai iepriekš noteiktā projekta līguma grozījumi, kas pārsniedz 99 999 Šveices franku slieksni jāiesniedz arī angļu valodā, jo par šādiem grozījumiem lemj programmas vadības komiteja, kur ar veto tiesībām piedalās Šveices vēstniecība, vai, atkarībā no grozījumu kopsummas apmēra, lēmumu par šādu grozījumu nepieciešamību pieņem donorvalsts. Ņemot vērā to, ka komunikācija ar donorvalsti notiek angļu valodā, tad līgumslēdzam attiecīgie dokumenti, kas iesniedzami programmas vadības komitejā un donorvalstij, ir sagatavojami ne tikai latviešu, bet arī angļu valodā.
Noteikumu projekts nosaka gadījumus, kad līgumslēdzējs veic atbilstošas izmaiņas projekta vai iepriekš noteiktā projekta līgumā, par to vienpusēji paziņojot īstenotājam, proti, ja veicami projekta vai iepriekš noteiktā projekta līguma grozījumi par projekta vai iepriekš noteiktā projekta attiecināmā finansējuma gala summu pēc informācijas par projekta vai iepriekš noteiktā projekta izdevumiem, īstenošanas progresu un rādītāju sasniegšanu un noslēguma projekta pārskata izskatīšanas, samazinot projekta vai iepriekš noteiktā projekta attiecināmo izdevumu summu par neatbilstoši veikto izdevumu summu pēc lēmuma par neatbilstības konstatēšanu apstrīdēšanas termiņa beigām, kā arī par izmaiņām projekta vai iepriekš noteiktā projekta līguma vispārīgajos noteikumos. Projekta vai iepriekš noteiktā projekta līguma vispārīgie noteikumi ir noteikumi, kas ir izriet no Likuma un uz tā pamata izdotiem normatīviem aktiem - projekta un  iepriekš noteiktā projekta līguma darbības laiks, kas ietver arī pēcuzraudzības periodu, pušu pienākumi, tai skaitā pienākumi, kas īstenotājam jāveic pēc projekta vai iepriekš noteiktā projekta darbību pabeigšanas un noslēguma maksājuma saņemšanas, strīdu risināšanas kārtība, rīcība nepārvaramās varas gadījumā, līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība, ar projekta vai iepriekš noteiktā īstenošanu saistīto dokumentu uzglabāšanas termiņš un citi. Minētie nosacījumi ir standartizēti visos projekta vai iepriekš noteiktā projekta līgumos, nav atkarīgi no līguma specifikas. Attiecīgi, ja tiek veikti grozījumi Likumā un tam pakārtotajos normatīvajos aktos, tai skaitā noteikumos par programmas īstenošanu, atbilstoši tiek veikto grozījumi arī projekta vai iepriekš noteiktā projekta līguma vispārīgie noteikumos. Minētais nosacījums noteikumu projektā ietverts, lai mazinātu administratīvo slogu īstenotājiem un līgumslēdzējiem, attiecīgi taupot laiku, kas tiktu patērēts skaņojot iepriekš minēto nosacījumus.
Atbilstoši Likuma 13. panta otrās daļas otrajam punktam, īstenotājs, saglabājot atbildību par projekta vai iepriekš noteiktā projekta īstenošanu, mērķu sasniegšanu, izdevumu attiecināmību, kā arī maksājumu veikšanu un iepirkuma procedūras veikšanu, var projekta vai iepriekš noteiktā projekta īstenošanā piesaistīt partneri. Īstenotājam ar partneri nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurām izrietētu, ka šis darījums atbilst publiska iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam vai, ka darījumam jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem. Noteikumu projektā ir noteikts ierobežojums, kas aizliedz partnerim ar projekta vai iepriekš noteiktā projekta īstenošanu saistītās tiesības un pienākumus nodot citai personai (noteikumu projekta 18.2.2.apakšpunkts). Lai projektu vai iepriekš noteikto projektu varētu īstenot partnerībā, īstenotājam ar partneri ir pienākums noslēgt partnerības līgumu, ja normatīvajā aktā vai informatīvajā ziņojumā par programmas īstenošanu nav noteikts citādi, un īstenotājam ir jānodrošina, ka partneris ievēro projekta īstenošanā izvirzītās prasības. Atbilstoši Likumā ietvertajam regulējumam, ja īstenotājs ir tiešās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde, programmas apsaimniekotājs iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, ievērojot Likuma 15. panta 12. punktā noteikto deleģējumu Ministru kabinetam, vai iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā Likuma 15. panta 12. punktā minētos noteikumus. Attiecīgi minētās prasības attiecībā uz projekta partneriem var tikt ietvertas attiecīgajā informatīvajā ziņojumā par programmas īstenošanu vai Ministru kabineta noteikumu projektā par programmas īstenošanu.
 Lai neiestātos risks, ka īstenotājs tam paredzētās tiesības un pienākumus, kas izriet no donorvalsts noteikumiem, Likuma un tam pakārtotiem noteikumiem, līguma vai vienošanās par projekta vai iepriekš noteiktā projekta īstenošanu, deleģē trešajai personai, noteikumu projektā ir noteikts ierobežojums, kas aizliedz deleģēt partnerim atbildību par Likuma 13.panta  pirmajā daļā noteiktajiem īstenotāja pienākumiem, kā arī maksājumu pieprasījumu iesniegšanu līgumslēdzējam (noteikumu projekta 19.punkts). Ņemot vērā ES fondu un EEZ/NOR praksi, noteikumu projekts paredz minimālo informācijas apjomu, kas jāietver partnerības līgumā, gadījumā, ja projektu vai iepriekš noteikto projektu paredzēts īstenot partnerībā (noteikumu projekta 18.punkts).
Ņemot vērā ES fondu praksi, noteikumu projektā noteikts, ja normatīvajā aktā par programmas īstenošanu paredzēta prasība īstenotājam veikt projekta izmaksu un ieguvumu analīzi vai tās daļu (finanšu analīzi, ekonomisko analīzi vai jutīguma analīzi), potenciālais īstenotājs veic aprēķinus un aizpilda projekta izmaksu efektivitātes novērtēšanas veidlapu (noteikumu projekta 31.punkts). Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšanas veidlapu izstrādā programmas apsaimniekotājs vai aģentūra, pievienojot to atlases nolikumam. Lai nodrošinātu iespēju savstarpēji salīdzināt projektus viena atklāta konkursa kārtas ietvaros, programmas apsaimniekotajos vai aģentūra atlases nolikumā iekļaus informāciju par to, kur projekta iesniedzējam, sākot ar atklāta konkursa izsludināšanas dienu, ir pieejami aktuālie makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes atbilstoši normatīvajiem aktiem publiskās un privātās partnerības jomā, ko projekta iesniedzējam ir pienākums izmantot, sagatavojot projekta iesniegumu (noteikumu projekta 32.punkts).
Normatīvajā aktā vai informatīvajā ziņojumā par programmas īstenošanu, ņemot vērā programmas specifiku, tiks noteikts termiņš, kādā iepriekš noteiktā projekta īstenotājs iesniedz programmas apsaimniekotājam vai aģentūrai partnerības līgumu vai nodomu vēstuli. Nodomu vēstule ir rakstisks paziņojums,  kurā ietverta līdzēju (konkrētajā situācijā īstenotāja un partnera), kuri plāno noslēgt līgumu, apņemšanos īstenot projektu partnerībā.
Ja atbilstoši nosacījumiem tiks iesniegta nodomu vēstule, tad programmas apsaimniekotājs un aģentūra vienosies ar projekta iesniedzēju, kad tiks iesniegts partnerības līgums. Noteikumu projekts paredz iespēju pusēm vienoties par partnerības līguma noslēgšanas termiņu atkarībā no projekta nosacījumiem un specifikas, ievērojot programmas līgumā un normatīvajā aktā par programmas īstenošanu noteiktos termiņus.

3. Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā publiskojama informācija par programmām, projektiem un iepriekš noteiktajiem projektiem, kā arī paredz Šveices ieguldījuma publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošanu (noteikumu projekta VI. nodaļa). Noteikumu projektā definēti vadošās iestādes, programmas apsaimniekotāja un aģentūras pienākumi šajā jomā. Visām Šveices ieguldījuma vadībā iesaistītajām institūcijām, lietojot Šveices ieguldījuma logo, jāievēro Šveices ieguldījuma Komunikācijas un informācijas rokasgrāmatā noteiktie logo izmēri un izveides prasības. Visām Šveices ieguldījuma vadībā iesaistītajām institūcijām, lietojot Šveices ieguldījuma logo, jāievēro Šveices ieguldījuma Komunikācijas un informācijas vadlīnijās (turpmāk – komunikācijas vadlīnijas) noteiktie logo izmēri un izveides prasības. Vadošā iestāde, programmas apsaimniekotājs un aģentūra  plāno un īsteno publicitātes un vizuālās identitātes pasākumus, kas izriet no donorvalsts noteikumos un komunikācijas vadlīnijās noteiktā. Kā arī projekta līgumos tiks noteikta prasība īstenotājam ievērot komunikācijas vadlīnijās noteiktās prasības.

Noteikumu projekts satur atsauces donorvalsts noteikumiem, vadlīnijām, komunikācijas vadlīnijām un citiem iekšējiem normatīvie aktiem, kas tiešā vai netiešā veidā skar īstenotāju. Minētie normatīvie akti tiks pielīgti ar projekta līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu. Jāatzīmē, ka vadlīnijas, piemēram par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu un atgūšanu, ir attiecināmas uz līgumslēdzēju, nosakot, ka lēmums par finanšu korekciju tiek pieņemts saskaņā ar minētām vadlīnijām. Vadlīnijas nodrošinās, ka lēmumi pret visiem īstenotājiem tiks pieņemti pēc vienādiem principiem. Minētās vadlīnijas īstenotājs, veicot ar projektu vai iepriekš noteikto projektu pienākumus nepiemēro. Tas ir informatīvs dokuments, lai īstenotājs būtu informēts, kāds sods tiks piemērots, ja līgumslēdzējs, revīzijas iestāde vai cita kontrolējošā iestāde konstatētu neatbilstību, tai skaitā iespējamu neatbilstību. 
Vienlaikus jāatzīmē, ka arī pārējos punktos, kur ir atsauce uz metodikām, tie ir iekšējie normatīvie akti, lai Šveices investīcijas vadībā iesaistītās iestādes nodrošinātu atbilstošu pienākumi izpildi un, ja attiecināms, īstenotājs būtu informēts, kādas darbības tiek veiktas, uzraugot tā projektu. Piemēram, pirmspārbaužu metodika, kritēriju piemērošanas metodiku u.tml. Vienīgie normatīvie akti, kas tiešā veidā skar projekta iesniedzēju un būtu jāievēro ir projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika, kas nodrošinās atbalstu aizpildot projekta iesnieguma veidlapu, savukārt uz īstenotāju - komunikācijas vadlīnijas. (sk. skaidrojumu iepriekšējā rindkopā).

4. Noteikumu projekts nosaka programmas gada pārskata, programmas maksājumu pieprasījuma un programmas pēdējā maksājumu pieprasījuma sagatavošanas un apstiprināšanas kārtību. Minētie pārskati un maksājumu pieprasījumi sagatavojami atbilstoši donorvalsts veidlapai. Visas donorvalsts izstrādātas veidlapas, kas ir piemērojamas programmas apsaimniekotājiem, ir pieejamas Šveices ieguldījuma mājas lapā sadaļā “Veidlapas” https://swiss-contribution.lv/juridiskais-ietvars/veidlapas/.
Lai nodrošinātu informācijas vieglāku uztveramību, un lai informācija gan par programmas maksājumu pieprasījumiem, gan par tehniskā atbalsta maksājumu pieprasījumiem, būtu vienuviet, minētā nodaļa papildināta ar tehniskā atbalsta maksājumu pieprasījumiem. Tehniskā atbalsta maksājumu pieprasījumu sagatavošanas un iesniegšanas maksājumu iestādē kārtība noteikta pēc analoģijas ar kartību, kādā programmas apsaimniekotājs sagatavo un iesniedz maksājumu pieprasījumus  par programmu.

5. MK noteikumu projekts nosaka tehniskā atbalsta īstenošanas kārtību (noteikumu projekta XII nodaļa). Vadošā iestāde nodrošina tehniskā atbalsta līguma saskaņošanu un parakstīšanu ar donorvalsti. Ja tehniskā atbalsta līgumā nepieciešams izdarīt grozījumus, vadošā iestāde grozījumu pieprasījumu saskaņo ar donorvalsti. Kā arī noteikumu projekts nosaka institūcijas, kuras var saņemt tehniskā atbalsta finansējumu, proti, vadošā iestāde, maksājumu iestāde, revīzijas iestāde, Iepirkumu uzraudzības birojs, kā arī citas institūcijas, ja donorvalsts ierosina šo institūciju izdevumus saistībā ar Šveices ieguldījuma ieviešanu segt no tehniskās atbalsta finansējuma.

6. Attiecībā uz valsts budžeta līdzekļu plānošanu, noteikumu projekts paredz, ka līdzekļus programmai, iepriekš noteiktajam projektam, projektam, tehniskā atbalsta īstenošanai plāno kā valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši programmas līgumā, projekta vai iepriekš noteiktā projekta līgumā, tehniskā atbalsta līgumā apstiprinātā Šveices finansiālā atbalsta un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummai (noteikumu projekta 52., 53. un 54. punkts).
Ja īstenotājs ir valsts budžeta iestāde iepriekš noteiktajam projektam, un iepriekš noteiktais projekts ir apstiprināts atbilstoši Likumam un ir noslēgts programmas līgums, taču vēl nav izstrādāti MK noteikumi par konkrētās programmas īstenošanu, ministrija, kas veic programmas apsaimniekotāja funkcijas, jau var pieprasīt valsts budžeta finansējumu iepriekš noteiktā projekta īstenošanai. Šveices ieguldījuma visu finansējumu no sākuma piešķir no valsts budžeta, un pēc tam to atmaksā donorvalsts. (noteikumu projekta 55.1.apakšpunkts).
Attiecībā uz īstenotājiem, kas nav valsts budžeta iestādes, ministrija, kas pilda programmas apsaimniekotāja funkcijas, sagatavo valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu, ja iepriekš noteiktais projekts un projekta iesniegums ir apstiprināts atbilstoši Likumam, normatīvajam aktam par programmas īstenošanu un ir noslēgts programmas līgums (noteikumu projekta 55.2.apakšpunkts).
Atbilstoši donorvalsts noteikumu 8.4.pantam Šveice visas naudas atmaksas saņēmējvalstij veic CHF. Maksājumu iestāde konvertē visu attiecīgajā maksājuma pieprasījuma periodā radušos izdevumu kopsummu Šveices frankos atbilstoši saņēmējvalsts centrālās bankas dienas valūtas maiņas kursam, kas ir bijis spēkā maksājuma pieprasījuma perioda pēdējā darba dienā. Šveice nav atbildīga par zaudējumiem, ko rada valūtas kursa svārstības.

7. Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā veic maksājumus un sagatavo pārskatus (noteikumu projekta IX.nodaļa), kā arī gadījumus un kārtību, kādā vadošā iestāde uz laiku aptur programmā, programmas aktivitātē, projektā un iepriekš noteiktajā projektā veikto izdevumu iekļaušanu programmas maksājumu pieprasījumā vai programmas pēdējā maksājumu pieprasījumā (noteikumu projekta XI.nodaļa).
Noteikumu projekts līdzīgi kā ES fondu regulējumā un EEZ/NOR regulējumā paredz, programmas apsaimniekotājs vai aģentūra projekta vai iepriekš noteiktā projekta līgumā var paredzēt maksājumu veidus īstenotājam, atkarībā no tā juridiskā statusa, proti, vai tas ir vai nav valsts budžeta iestāde.
Īstenotājam, kas nav valsts budžeta iestāde, atšķirībā no īstenotājiem, kas ir valsts budžeta iestādes, projekta vai iepriekš noteiktā projekta līgumā var paredzēt ne tikai starpposma maksājumus un noslēguma maksājumus, bet arī avansu (noteikumu projekta 57.punkts).
Atbilstoši noteikumu projekta 60.punktam ja īstenotājs nav valsts budžeta iestāde, tas, īstenojot projektu vai iepriekš noteikto projektu, veic maksājumus no saņemtā avansa maksājuma vai saviem līdzekļiem, ja normatīvajā aktā par programmas īstenošanu nav noteikts savādāk. Punktā minētais izņēmums attiecināms tikai uz programmu “Bērnu vēža aprūpes attīstība Latvijā", ņemot vērā, ka pacientu ar onkoloģiskām saslimšanām ārstniecība, t.sk. ļaundabīgo audzēju diagnostika, ārstēšana, aprūpe, medicīniskā rehabilitācija un pacientu novērošana, kā arī multidisciplināra pieeja onkoloģisko slimību pacientu ārstēšanā un aprūpē, ir sabiedrības veselības prioritāte. Minētās programmas iepriekš noteiktā projekta “Bērnu vēža aprūpes attīstība Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā” tēmas aktualitāte un nozīmīgums nacionālā līmenī ir noteikti nacionālas nozīmes plānošanas dokumentos (Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027. gadam, Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam, Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam, Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plānā 2022.-2024. gadam, Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāna onkoloģijas jomā 2025.-2027. gadam projektā). Ņemot vērā, ka onkoloģijas ārstniecība ir vispārējās tautsaimniecības nozīmes pakalpojums, kuru sabiedrības interesēs un valsts nākotnes attīstības interesēs visiem iedzīvotājiem visā Latvijas teritorijā veic Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, un to, ka donorvalsts neparedz avansa maksājumu šim īstenotājam, tad, lai veiksmīgi nodrošinātu projekta īstenošanu un plānotās aktivitātes, normatīvajā aktā par programmas īstenošanu paredzēts noteikt priekšfinansējumu no valsts budžeta līdzekļiem.
Atbilstoši noteikumu projekta 62.punktā ietvertajam nosacījumam, līgumslēdzējs, veicot avansa maksājumus, ievēro nosacījumu, ka maksimālais avansa apjoms nevar pārsniegt 40 % no projektam vai iepriekš noteiktajam projektam piešķirtā programmas finansējuma, ja vien normatīvajā aktā vai informatīvajā ziņojumā par programmas īstenošanu nav paredzēts citādi. Vienlaikus, jāatzīmē, ka līgumslēdzējs, veicot avansa un starpposmu maksājumus, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 % no projektam vai iepriekš noteiktajam projektam piešķirtā programmas finansējuma (noteikumu projekta 60.5.apakšpunkts). Ja īstenotājam ir piešķirts avanss projekta vai iepriekš noteiktā projekta īstenošanai, līgumslēdzējs uzrauga avansa izlietošanu atbilstoši projekta vai iepriekš noteiktā projekta līguma nosacījumiem.
Pie situācijas, ja īstenotājs konstatē, ka nevarēs izlietot avansa maksājumu projekta līgumā noteiktajā termiņā, tas informē līgumslēdzēju ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms termiņa beigām. Saņemot minēto informāciju, līgumslēdzējs izvērtēs avansa maksājuma atmaksas lietderību, ņemot vērā īstenotāja plānotās projekta aktivitātes, piešķirtā avansa maksājuma neizmantošanas iemeslus, projekta riskus, starpposma maksājuma apmēru un nākamo avansa maksājuma termiņu, un lems par īstenotāja neizmantotā avansa maksājuma atmaksu, ja attiecināms. Īstenotājs atmaksā neizmantoto avansa maksājumu līgumslēdzēja norādītajā kontā. Ja avansa atmaksa ir saņemta par iepriekšējos saimnieciskajos gados izmaksāto avansu, līgumslēdzējs rīkojas atbilstoši normatīvajiem aktiem par asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtību (noteikumu projekta 69. līdz 72.punkts).
Ņemot vērā ES fondu jaunā plānošanas perioda praksi, kas vērsta uz administratīvā sloga samazināšanu ES fondu vadībā iesaistītām iestādēm un finansējuma saņēmējam, arī šajos noteikumos, tiek noteikts, ka īstenotājs projekta pārskatu un tajā iekļautos izdevumus pamatojošos dokumentus iesniedz līgumslēdzējam projekta vai iepriekš noteiktā projekta līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. Plānots, ka izdevumu pamatojošos dokumentus īstenotājs, saskaņā ar projekta vai iepriekš noteiktā projekta līguma nosacījumiem iesniegs pēc līgumslēdzēja pieprasījuma termiņā, kas nav īsāks par piecām darbdienām, ja vien puses nevienosies par citu termiņu. Tai skaitā atbilstoši projekta vai iepriekš noteiktā projekta līgumā ietvertajam nosacījumam īstenotājam ir jānodrošina Šveices ieguldījuma vadībā esošām iestādēm un citu kompetento iestāžu pārstāvjiem pieeju visu ar projekta vai iepriekš noteiktā projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināliem vai atvasinājumiem ar juridisku spēku un grāmatvedības sistēmai. Minētā pieeja izvēlēta, lai nepalielinātu administratīvo slogu īstenotajiem, īpaši tiem, kas īsteno lielos projektus un attiecīgi tiek iesniegts liels dokumentu apjoms. Līgumslēdzējs projekta pārskatā ietverto izdevumu pamatojošos dokumentus lūgs, veicot attiecīgo projekta pārskatu pārbaudes. Līgumslēdzējs izlases veidā, pamatojoties uz riska novērtējumu, veiks projekta pārskatu un tajā iekļautos izdevumus pamatojošos dokumentu pārbaudes, apstiprinās attiecināmo izdevumu summu un, ja attiecināms veiks maksājumu īstenotajam atbilstoši projekta vai iepriekš noteiktā līguma nosacījumiem vai sagatavos lēmumu par avansa maksājuma dzēšanu šādos termiņos:
- 20 darbdienu laikā pēc starpposma projekta pārskata saņemšanas (Izdevumus pamatojošos dokumentus pārbauda 20 darbdienu laikā pēc visu pieprasīto izdevumus pamatojošo dokumentu saņemšanas);
- 60 darbdienu laikā pēc pēdējā projekta pārskata saņemšanas.
Minētos termiņus līgumslēdzējs var pagarināt par precizējumu un pieprasītās papildu informācijas vai ekspertīžu un kompetento institūciju atzinumu izskatīšanai nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk kā par 15 darbdienām pēc precizējumu, papildu informācijas vai atzinuma saņemšanas dienas. Tomēr jāatzīmē, ka minētais nosacījums neattiecas uz gadījumiem, kad maksājums ir apturēts (noteikumu projekta 64. līdz 68.punkts).
Noteikumu projektā netiek paredzēts regulējums par kontu atvēršanu avansa saņemšanai, jo minēto kontu atver atbilstoši Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajai kārtībai.
Analoģiski kā ES fondu regulējumā un EEZ/NOR regulējumā noteikumu projekts paredz vadošās iestādes tiesības apturēt programmā, programmas aktivitātē, projektā un iepriekš noteiktajā projektā veikto izdevumu iekļaušanu programmas maksājumu pieprasījumā vai pēdējā maksājumu pieprasījumā, kā arī uzskaita gadījumus, kuros vadošā iestāde pieņem minēto lēmumu. Savukārt līgumslēdzējs, pamatojoties uz vadošās iestādes lēmumu, uz laiku līdz attiecīgo trūkumu novēršanai aptur programmā, programmas aktivitātē, projektā vai iepriekš noteiktā projektā veikto izdevumu iekļaušanu starpposma maksājumu pieprasījumā vai pēdējā maksājumu pieprasījumā.
 
8. Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā nodrošina projektu un iepriekš noteikto projektu uzraudzību un kontroli (noteikumu projekta XV.nodaļa), lai nodrošinātu lietderīgas, efektīvas un projekta un iepriekš noteiktajos projektos noteiktajiem mērķiem atbilstošas Šveices ieguldījumu investīcijas Latvijā. Proti, noteikumu projekts regulē pārbaužu veikšanas nosacījumus, paredzot divu veidu pārbaudes proti,  projekta vai iepriekš noteiktā projekta īstenošanas vietā un projekta vai iepriekš noteiktā projekta noslēguma nosacījumu (nosacījumi, kuri jāievēro pēc projekta pabeigšanas) izpildes pārbaude. Vienlaikus šīs nodaļas mērķis ir noteikt pārbaužu veikšanas pamatprincipus, norādot, ka pārbaudes var tikt veiktas visos līmeņos, t.sk. pie īstenotāja un partnera.
Līgumslēdzējs nosaka pārbaudes saturu un apjomu, lai gūtu pārliecību par projekta un iepriekš noteiktā projekta atbilstību normatīvajiem aktiem Šveices ieguldījuma jomā, t.i. Likumam, MK noteikumiem par Šveices ieguldījuma vadību, kas nosaka horizontālo Šveices ieguldījuma regulējumu, kā arī normatīvajam aktam par konkrētas programmas īstenošanu, un ar īstenotāju noslēgtā projekta vai iepriekš noteiktā projekta līguma nosacījumiem. Noteikumu projektā ir noteikta kārtība, kādā līgumslēdzējs informē īstenotāju par paredzēto pārbaudi, nosakot arī izņēmumus, kad par paredzēto pārbaudi iestāde iepriekš neinformē, kā arī kārtību, kādā  iestāde, kas atbildīgas par pārbaudi, ziņo par pārbaudēs konstatēto.
Lai līgumslēdzējs varētu pārliecināties par faktiskajiem projekta vai iepriekš noteiktā projekta īstenošanas apstākļiem vai projekta iesniegumā vai programmas līgumā sniegtās informācijas patiesumu, noteikumu projektā tiek noteiktas līgumslēdzēja tiesības veikt pārbaudi projekta vai iepriekš noteiktā projekta īstenošanas vietā pirms noslēgts projekta vai iepriekš noteiktā projekta līguma. Līgumslēdzējs par šo pārbaudi informēs potenciālo īstenotāju vismaz trīs darbdienas pirms pārbaudes veikšanas. Šāds termiņš ir noteikts, lai līgumslēdzējs pirms noslēgts projekta vai iepriekš noteiktā līgums varētu veikt plānoto pārbaudi, sagatavot atzinumu un termiņā pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. Tāpat arī minētais termiņš ļauj potenciālajam īstenotājam veikt nepieciešamos priekšdarbus, lai sagatavotos minētajai pārbaudei un klātienē nodrošinātu nepieciešamo informāciju, materiālus. Šādas pārbaudes var tikt veiktas arī bez potenciālā īstenotāja brīdināšanas, ja iestājies kāds no šiem gadījumiem:
- ir pazīmes, ka projekta iesniegumā vai programmas līgumā sniegtā informācija nav pilnīga vai tā neatbilst publiski pieejamai informācija;
- saņemts negatīvs projektu iesniegumu vērtēšanā piesaistītā nozares eksperta atzinums;
- saņemta informācija no trešajām personām, kas ir pretrunā ar projekta iesniegumā vai programmas līgumā norādīto informāciju;
- konstatētas citas pazīmes, kas norāda uz iespējamu krāpšanas risku. Šādas pārbaudes, vadoties no ES fondu pieredzes, ir sniegušas būtisku ieguldījumu projektu iesniegumu vērtēšanā. Piemēram, ES fondos pārbaudēs pirms līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ir konstatēts, ka ēkā, kurā saskaņā ar projekta iesniegumu ir jāatrodas iekārtām, faktiski iekārtas ir demontētas un ēkā tiek uzglabāta saražotā produkcija. Attiecīgi ņemot vērā gūto pieredzi, arī Šveices ieguldījumu īstenošanas uzraudzībai tiek paredzētas analoģiskas pārbaudes. Pārbaudes pirms projekta vai iepriekš noteiktā projekta līguma noslēgšanas ietvaros līgumslēdzēja darbiniekiem ir iespējams klātienē pārbaudīt projekta iesniegumā vai programmas līgumā un to pielikumos norādīto informāciju, tai skaitā iepazīties ar dokumentiem, kas ir saistīti ar iekārtu, ja attiecināms, darbību. Ja pārbaudes laikā pārbaudes veicējs nevar iepazīties ar dokumentiem (piemēram, kas apliecina iekārtas iegādi), jo dokumenti neatrodas konkrētajā projekta vai iepriekš noteiktā projekta īstenošanas vietā, ņemot vērā pārbaudes veicēja norādes, potenciālais īstenotājs ir tiesīgs iesniegt attiecīgos dokumentus līgumslēdzējam. Noteikumu projekta  121.punkta mērķis ir novērst krāpšanas risku, nodrošinot pamatotu Šveices ieguldījuma līdzekļu izlietojumu, kas ir viena no būtiskākajām sabiedrības interesēm. Norādām, ka pārbaudes projekta vai iepriekš noteiktā projekta īstenošanas vietās pirms projekta vai iepriekš noteiktā projekta līguma noslēgšanas veic izlases veidā. Viens no pamatojumiem, saskaņā ar kuru projekta iesniegums vai programmas līgumā iekļautās informācijas (par iepriekš noteikto projektu) tiek iekļauts pārbaudes izlasē ir, ja saskaņā ar normatīvo aktu vai informatīvo ziņojumu par programmas īstenošanu ir iekļauts nosacījums, ka projekta vai iepriekš noteiktā projekta īstenošanu var uzsākt pirms noslēgts  līgums. Pārbaudes bez iepriekšējas saskaņošanas nolūks ir nodrošināt, ka projekta vai iepriekš noteiktā projekta īstenošanas vietā tiek saglabāts “dabiskais/ierastais” saimnieciskās darbības ritms. Jo atsevišķos gadījumos pastāv risks, ka, uzzinot faktu, ka līgumslēdzējs plāno ierasties apskatīt saimnieciskās darbības vietu, tiktu veikti pasākumi, kā rezultātā tiktu veikta pielāgošana atbilstoši projekta iesniegumā vai programmas līgumā norādītajam. Pārbaudes projekta vai iepriekš noteiktā projekta īstenošanas vietā, par to neinformējot potenciālo īstenotāju, pirms noslēgts līgums, ir process, ko līgumslēdzējs plāno realizēt tikai tad, ja tiek identificēti krāpšanās riski (uzlaboti rādītāji, nepilnīga informācija, pretrunas pret nozares praksi), kas var radīt priekšrocības, pretendējot uz Šveices līdzfinansējumu konkrētajam potenciālajam īstenotājam.

9.  Līdzīgi kā ES fondu regulējumā un EEZ/NOR regulējumā noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā programmas apsaimniekotājs, aģentūra un Iepirkumu uzraudzības birojs izlases veidā veic projekta un iepriekš noteiktā projekta, publiskā iepirkuma dokumentācijas un publiskā iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudi, kā arī kārtību, kādā Iepirkumu uzraudzības birojs izstrādā un aktualizē pirmspārbaudes veikšanas metodiku (noteikumu projekta VII. nodaļa).  Noteikumu projekts paredz, ka programmas apsaimniekotājs, aģentūra un Iepirkumu uzraudzības birojs veic iepirkumu dokumentācijas pirmspārbaudes un iepirkumu norises pirmspārbaudes,kā arī atzinumu sniegšanas kārtību un atzinumu veidus par pārbaudēs konstatēto. Iepirkumu uzraudzības birojs izstrādā un aktualizē pirmspārbaužu metodiku, nosakot projekta un iepriekš noteiktā projekta iepirkumu pirmspārbaudes veikšanas kārtību.
Noteikumu projektā ietvertais regulējums neaizliedz īstenotājam iesniegt iepirkumu dokumentāciju pārbaudei pirms procedūras izsludināšanas. Tomēr jānorāda, ka pirmspārbaude var tikt veikta un atzinums var tikt sniegts par iepirkuma komisijas apstiprinātu nolikumu (dokumentāciju) pirms iepirkuma izsludināšanas ar nosacījumu, ka pēc tam tiek veikta arī attiecīgā iepirkuma (kas jau ir izsludināts) dokumentācijas vai norises pirmspārbaude. Ir svarīga noteikumu projekta 37. un 38.punkta izpilde jeb laicīga informācijas par plānotiem iepirkumiem iesniegšana un aktualizēšana no īstenotāja puses, lai Iepirkumu uzraudzības birojs un līgumslēdzējs laicīgi un efektīvi varētu plānot iepirkumu pirmspārbaudes, kas savukārt veicina pārkāpumu samazinājumu iepirkumos. Vienlaikus,  lai neaizkavētu iepirkumu izsludināšanu, noteikumu projekta 37. un 38.punktā minētais informācijas par plānotajiem iepirkumiem iesniegšanas un aktualizēšanas pienākums neierobežo īstenotāja tiesības uzsākt iepirkumu procedūru.
Noteikumu projektā noteikts, ka līgumslēdzējs vai Iepirkumu uzraudzības birojs pēc iepirkuma pirmspārbaudes vai pēc pirmspārbaudes rezultātu noteikšanai nepieciešamo dokumentu vai informācijas saņemšanas sniedz īstenotājam pozitīvu atzinumu, atzinumu ar iebildumiem vai negatīvu atzinumu. Ja ir sniegts negatīvs atzinums, līgumslēdzējs var lemt, ka izdevumi, kuri saistīti ar attiecīgo iepirkumu, ir pilnīgi vai daļēji (atkarībā no pārkāpuma būtiskuma) neatbilstoši. Vēršam uzmanību, ka ņemot vērā konstatētās problēmas, līgumslēdzējs var konstatēt, ka pārkāpumam ir vai nav finansiāla ietekme. Ja tiek konstatēta finansiāla ietekme līgumslēdzējs pieņem lēmumu, ka izdevumi, kas saistīti ar iepirkumu, ir daļēji vai pilnīgi neatbilstoši. Lēmumu par neatbilstības konstatēšanu līgumslēdzējs pieņems vadoties no šiem noteikumiem.

10. Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu projektu un iepriekš noteikto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu attiecināmajās izmaksās (noteikumu projekta XIV. nodaļa). Proti, noteikumu projekts paredz projekta vai iepriekš noteiktā projekta īstenotāja un tā partnera, programmas apsaimniekotāja un aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta pienākumus un veicamo rīcību un termiņus dokumentu iesniegšanai un izskatīšanai u.c. Noteikumu projektā, ievērojot arī donorvalsts noteikumos noteikto, pārņemta ES fondu, prakse. Attiecīgi programmu apsaimniekotāji un aģentūras, iesniedzot maksājuma pieprasījumu, apliecinās, ka pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) neatgūs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Savukārt īstenotājs iesniegs līgumslēdzējam, pārskatu par PVN summām, kuras tas un tā partneris pārskata periodā paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās. Tomēr noteikumu projektā ir noteikti izņēmumi, t.i., kādā gadījumā pārskatu par PVN summām nav jāiesniedz. Attiecīgi īstenotājs neiesniedz pārskatu par PVN summām, ja:
1.  projekta vai iepriekš noteiktā projekta attiecināmajās izmaksās neparedz iekļaut PVN;
2. projekta vai iepriekš noteiktā projekta ietvaros neveic ar PVN apliekamus darījumus vai veic darījumus, uz kuriem nav attiecināms Pievienotās vērtības nodokļa likums.
Lai novērstu iespējamo dubultfinansējuma risku, noteikumu projektā ir paredzēts nosacījums, ka Valsts ieņēmumu dienests piecu dienu laikā informē sadarbības iestādi, ja tam, veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, kļuvis zināms, ka īstenotājs vai tā partneris PVN ir atguvis Pievienotās vērtības nodokļa likuma noteiktajā kārtībā. Apstiprinot iesniegto vai nākamo projekta pārskatu, kas iesniegts pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas saņemšanas, vai noslēguma maksājuma pieprasījumu, līgumslēdzējs varēs ieturēt pārmaksāto attiecināmajās izmaksās iekļaujamo PVN summu, ja tāda ir izveidojusies. 

11. Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā ziņo par Šveices ieguldījuma vadībā konstatētajām neatbilstībām, kā arī noraksta, ietur vai atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus un piemēro proporcionālo finanšu korekciju (noteikumu projekta XVI. un XVII. nodaļa).
Atbilstoši donorvalsts noteikumos noteiktajam noteikumu projekts paredz vispārīgu neatbilstības definīciju, proti, tā ir jebkurš ietvarlīguma otrajā pantā noteiktā Šveices ieguldījuma regulējuma vai jebkurš Latvijas Republikas normatīvo aktu vai Eiropas Savienības tiesību aktu apzināts vai neuzmanības dēļ izraisīts pārkāpums, kas ir radījis vai varētu radīt kaitējumu Šveices ieguldījuma plānošanai vai īstenošanai un/vai finansiālus zaudējumus. Par neatbilstībām neuzskata nebūtiskās vienreizējās    administratīvās kļūdas, kuras neatkārtojas un  ir radušās  neuzmanības dēļ. Administratīvo kļūdu novērtējums balstās pamatā uz tiesību piemērotāju un ir tieši atkarīgs no argumentēta izvērtējuma par kļūdas saturu, būtiskumu un subjektīvo pusi (neuzmanību). Detalizētāks administratīvo kļūdu skaidrojums tiks noteikts vadošās iestādes izstrādātajās vadlīnijās par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu un atgūšanu.
Noteikumu projekts paredz, ka izvērtējot neatbilstības un ziņojot par tām tehniskā atbalsta izdevumos, piemēro šajos noteikumos noteikto kārtību par neatbilstības izvērtēšanu un ziņošanu par konstatēto neatbilstību, kā arī kārtību kādā ziņo par neatbilstībām donorvalstij, bet neatbilstoši veikto izdevumu atmaksai un uzskaitei  - šo noteikumu noteikto neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas un uzskaites noteikto kārtību, ciktāl tas attiecināms uz minētajiem izdevumiem. Detalizētāks regulējums attiecībā uz tehniskā atbalsta izdevumiem un noteikts iekšējos normatīvajos aktos par tehniskā atbalsta ieviešanu.
Pēc analoģijas ar EEZ/NOR regulējumu noteikumu projektā tiek paredzēts regulējums attiecībā uz lēmuma par neatbilstību konstatēšanu pieņemšanu projekta līmenī, ņemot vērā revīzijas iestādes audita ieteikumus EEZ/NOR jomā.
Noteikumu projekts paredz, ja programmas apsaimniekotājs (ja tas nav līgumslēdzējs), vadošā iestāde, maksājumu iestāde  vai revīzijas iestāde konstatē iespējamu neatbilstību projektā vai iepriekš noteiktā projektā, tā 10 darbdienu laikā pēc iespējamās neatbilstības konstatēšanas vai ar revīzijas ziņojumu, izmantojot savu oficiālo elektroniskā pasta adresi, informē līgumslēdzēju.  Minētais regulējums neuzliek par pienākumu maksājumu iestādei veikt pārbaudes, bet nosaka tai tiesības informēt programmas apsaimniekotāju par iespējamo neatbilstību, ja tā darba procesā tika konstatēta.
Līgumslēdzējs, ņemot vērā tā rīcībā esošo informāciju, kā arī programmas apsaimniekotāja vai aģentūras (ja tie nav līgumslēdzēji), vadošās iestādes, maksājumu iestādes vai revīzijas iestādes sniegto informāciju par projektā vai iepriekš noteiktajā projektā konstatēto iespējamo neatbilstību, izvērtē iespējamo neatbilstību, tās smagumu, veidu un radīto zaudējumu apmēru un pieņem lēmumu par neatbilstības konstatēšanu.
Ievērojot donorvalsts noteikumu 11.2.panta prasības, kur noteikti ar neatbilstībām saistītie pienākumi, noteikumu projekts paredz, ka vadošā iestāde pēc donorvalsts pieprasījuma izvērtē katru no tās saņemto iesniegumu par iespējamo neatbilstību, kā arī pēc donorvalsts pieprasījuma veic papildu pasākumus, lai novērstu, atklātu vai labotu neatbilstību.
Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā ziņo donorvalstij par konstatētajām vai iespējamām neatbilstībām. Proti, tiks ziņots par visām konstatētajām vai iespējamām neatbilstībām, tikai atšķirsies ziņošanas forma atkarībā no neatbilstības apmēra. Neatbilstībām zem 10 000 CHF ekvivalenta euro piemēro vienkāršoto ziņošanas formu, bet par neatbilstībām, kas ir lielākas par 10 000 CHF ekvivalenta euro ziņo donorvalstij, aizpildot donorvalsts izstrādāto ziņojuma veidlapu (noteikumu projekta 148.3.apakšpunkts).
Kā arī atbilstoši donorvalsts noteikumu 11.4.panta 1.un 2. apakšpunktiem noteikumu projekts paredz, ka pirms finanšu korekcijas piemērošanas tā ir jāsaskaņo ar donorvalsti.
Kā arī ņemot vērā to, ka neatbilstības definīcija noteikta vispārīgi, noteikumu projektā paredzēts, ka līgumslēdzējam ir tiesības saņemt no Sodu reģistra informāciju par īstenotājiem, kuri ir sodīti par Latvijas Republikas normatīvajos aktos minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai kuriem ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja īstenotājs ir privāto tiesību juridiska persona) par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, ja tas ir nepieciešams, lai konstatētu neatbilstību.
Noteikumu projekts nosaka neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtību (noteikumu projekta XVIII.nodaļa), kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas un uzskaites kārtību (noteikumu projekta XIX.nodaļa).
Līdzīgi kā ES fondu regulējumā, noteikumu projekts paredz īstenotāju sadalījumu tāpat kā Likumā par budžetu un finanšu vadību, ņemot vērā, ka neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana ir saistīta ar budžeta izpildi. Noteikumu projekts nodala neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas procesu no valsts budžeta iestādēm, no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm vai valsts kapitālsabiedrībām, kuras projektu īsteno tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros. Proti, no valsts budžeta iestādes neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana (ja nav iespējams ieturēt neatbilstoši veiktos izdevumus no maksājuma pieprasījuma vai norakstīt, ja vienas neatbilstības gadījumā neatbilstoši veikto izdevumu summa nepārsniedz 250 euro) vairs netiks veikta, ņemot vērā to, ka tā ir iestāde, kam nav sava budžeta. Līdz ar to programmas apsaimniekotājs vai aģentūra attiecībā uz valsts budžeta iestādi līdz šim lēmuma par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu vietā pieņems lēmumu par neatbilstības konstatēšanu un neatbilstoši veiktajiem izdevumiem projektā un informēs vadošo iestādi un atsevišķos gadījumos arī maksājumu iestādi.
Noteikumu projekts nosaka, ka neatbilstoši veiktos izdevumus, kurus nevar ieturēt, noraksta izdevumos, ja to summa nepārsniedz 250 euro.
Ja īstenotājs, kura īstenotajā projektā ir konstatēta neatbilstība, kuras dēļ radušies neatbilstoši veikti izdevumi, ir juridiskā persona vai šādu personu apvienība, līgumslēdzējs pēc neatbilstības konstatēšanas sākotnēji, ja iespējams, ietur neatbilstoši veiktos izdevumus no projekta pārskata. Ja neatbilstoši veiktos izdevumus nav iespējams ieturēt un vienam projektam vienas neatbilstības dēļ neatbilstoši veikto izdevumu summa nepārsniedz 250 euro, neatbilstoši veiktos izdevumus neatgūst un noraksta izdevumos. Savukārt, ja neatbilstoši veiktos izdevumus nav iespējams ieturēt vai to summa pārsniedz 250 euro, tad pieņem lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu.
Īstenotājs neatbilstoši veiktos izdevumus un nokavējuma naudu atmaksā līgumslēdzēja norādītajā kontā Valsts kasē.
Līgumslēdzējs pēc neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas, ja neatbilstība tika konstatēta un atgūšana veikta pēc programmas  pēdējā maksājumu pieprasījuma iesniegšanas donorvalstij, nodrošina atgūtā programmas finansējuma atmaksu donorvalstij. Ja neatbilstoši veiktie izdevumi netika iekļauti programmas maksājumu pieprasījumā vai programmas pēdējā maksājumu pieprasījumā vai tika ieturēti, līgumslēdzējs līgumslēdzēja kontā Valsta kasē atgūtos neatbilstoši veiktos izdevumus un nokavējuma naudu pārskaita valsts budžeta ieņēmumos.
Noteikumu projekts paredz, ka atbilstoši vienošanās ar donorvalsti neatbilstoši veikto izdevumu rezultātā atbrīvotais finansējums var tikt atkārtoti izmantots tajā pašā projektā vai iepriekš noteiktajā projektā, vai izmantots citam projektam vai iepriekš noteiktajam projektam vai tās pašas programmas administratīvajām izmaksām.

12.Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Šveices ieguldījuma vadībā (noteikumu projekta XX.nodaļa).
Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā revīzijas iestāde sagatavo Šveices ieguldījuma revīzijas stratēģiju, veic Šveices ieguldījuma un programmu vadības un kontroles sistēmu auditus un veic programmu izdevumu revīzijas, kā arī sagatavo gada audita ziņojumu un noslēguma deklarāciju.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Nē
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Nē
1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību
1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums
Vai tiks veikts?
Nē
1.6. Cita informācija
-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Fiziskās personas
Nē
Juridiskās personas
Projektu un iepriekš noteikto projektu īstenotāji
Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts tieši ietekmē projektu īstenotājus, jo nosaka to tiesības un pienākumus īstenojot projektu. Nav iespējams noteikt mērķgrupas lielumu, jo uz noteikumu projekta izstrādes brīdi vēl nav iesniegti un apstiprināti visi projektu iesniegumi.
2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
	Sabiedrības grupa
	Palielinās/samazinās
	Stundas samaksas likme - euro
	Laika patēriņš uz vienību - stundās
	Subjektu skaits
	Cik bieži - reizes gadā
	Administratīvās izmaksas - euro
	Aprēķinu skaidrojums

	Juridiskās personas
	Kopā (juridiskās personas)
	351,00
	

	Projektu un iepriekš noteikto projektu īstenotāji
	palielinās
Vērtības nozīme:
	11,70
euro
	30,00
stundas
	1
1
	1,0
1
	351,00
	Aprēķins veikts par funkcijām:
-Iepirkumu plāna iesniegšana līgumslēdzējam pēc tam, kad noslēgts projekta vai iepriekš noteiktā projekta līgums; 
-Projekta pārskata un tajā iekļauto izdevumus pamatojošos dokumentu iesniegšana līgumslēdzējam projekta vai iepriekš noteiktā projekta līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;
-Pārskatu par pievienotās vērtības nodokļa summām, kuras īstenotājs un tā partneris pārskata periodā paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās iesniegšana līgumslēdzējam.
Rādītājs “cik bieži gada laikā” ir indikatīvs, jo uz noteikumu projekta izstrādes brīdi nav iespējams paredzēt īstenotāju skaitu, ņemot vērā, ka paredzēta arī  atklāta  projektu iesniegumu atlase un nevar noteikt personu skaitu, kas iesniegs projekta pārskatus. Tādejādi administratīvās izmaksas aprēķinātas vienam īstenotājam par vienu projekta pārskatu.
Radītājs “Cik biezi gada laikā” norādīts indikatīvi, jo  nav iespējams noteikumu projekta izstrādes brīdī noteikt informācijas sniegšanas biežumu. Lai apzinātos aptuvenās izmaksas, katrā no funkcijām noteikts rādītājs 
Rādītājs “Subjektu skaits”  norādīts attiecībā uz 1 personu, jo rēķinot īstenotāju vidējos datus ir grūti noteikt precīzu personu skaitu, kuras iesaistītas funkcijas izpildē.

	Kopā
	351,00
	


2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
Cita informācija
-
4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
4.2. Cita informācija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
5.3. Cita informācija
Apraksts
Šveices ieguldījuma īstenošanā papildus nacionālajam normatīvajam regulējumam tiek ievēroti šādi tiesību akti un citi dokumenti:
1) 2022. gada 30. jūnijā parakstītais Saprašanās memorands starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par Šveices ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanā un sadarbībā migrācijas jomā Eiropas Savienībā;
2) Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās padomes ietvarlīgums par Šveices sadarbības programmas otrā perioda īstenošanu noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai Eiropas Savienībā (parakstīts Rīgā, 2023. gada 19. jūnijā, apstiprināts ar MK 2023. gada 6. jūnija noteikumiem Nr. 288 "Par Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās padomes ietvarlīgumu par Šveices sadarbības programmas otrā perioda īstenošanu noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai Eiropas Savienībā", stājās spēkā 2023. gada 16. augustā, publicēts oficiālajā izdevumā "Latvija Vēstnesis" Nr. 165 2023. gada 28. augustā);
3) donorvalsts noteikumi, tostarp Latvijai specifiskie izņēmumi no donorvalsts noteikumiem,  kas noteikti ar  ietvarlīguma pielikumu.
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Sabiedrības līdzdalība uz šo tiesību akta projektu neattiecas
Nē
6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Izglītības un zinātnes ministrija, Klimata un enerģētikas ministrija, Valsts kase, Veselības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Nē
Cits
Nē
6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi
Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
Publiskās apspriešanas laikā 02.04.2025. - 16.04.2025. saņemto viedokļu, priekšlikumu un iebildumu apkopojums par noteikumu projektu “Latvijas un Šveices sadarbības programmas 2019.-2029.gada perioda vadības noteikumi”
6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti
Sabiedriskās līdzdalības rezultātā nav saņemti priekšlikumi vai iebildumi par noteikumu projektu.
6.4. Cita informācija
Cita informācija
-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Institūcijas
Iepirkumu uzraudzības birojs
Valsts kase
vadošā iestāde
programmu apsaimniekotājs un aģentūra
revīzijas iestāde
7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
	Sabiedrības grupa
	Palielinās/samazinās
	Stundas samaksas likme - euro
	Laika patēriņš uz vienību - stundās
	Subjektu skaits
	Cik bieži - reizes gadā
	Administratīvās izmaksas - euro
	Aprēķinu skaidrojums

	Iepirkumu uzraudzības birojs
	neietekmē
	

	

	

	

	
	Funkcijas izriet no Likuma deleģējuma.

	Valsts kase
	neietekmē
	

	

	

	

	
	Funkcijas izriet no Likuma deleģējuma.

	vadošā iestāde
	palielinās
Vērtības nozīme:
	14,78
euro
	314,00
stundās
	1
1
	1,0
1
	4 640,92
	Aprēķins veikts par sekojošām funkcijām:
-Vadošā iestāde nosūta programmas līguma projektu saskaņošanai donorvalstij;
-Vadošā iestāde pēc programmas grozījumu priekšlikumu apstiprināšanas programmas vadības komitejā tos iesniedz apstiprināšanai donorvalstij;
-Vadošā iestāde pēc programmas līguma noslēgšanas vai pēc donorvalsts apstiprinājuma saņemšanas par programmas programmas grozījumu priekšlikumiem informē par to programmas apsaimniekotāju, aģentūru, maksājumu iestādi un revīzijas iestādi;
-Komunikācijas plāna iesniegšana donorvalstij kopā ar Šveices ieguldījuma gada ziņojumu;
-Programmas apsaimniekotāja iesniegtā rīcības plāna iesniegšana programmas apsaimniekotājam vai aģentūrai un programmas apsaimniekotājam, kura funkcionālā padotībā ir attiecīgā aģentūra;
-MK informēšana par nesaskaņoto rīcības plānu, ja programmas apsaimniekotājs vai aģentūra nav īstenojusi pasākumus atbilstoši rīcības plānam, kā arī citu būtisku risku gadījumā;
-Grozījumu tehniskā atbalsta līgumā pieprasījuma nosūtīšana donorvalstij;
-Pēc tehniskā atbalsta līguma noslēgšanas vai donorvalsts saskaņojuma saņemšanas par līguma grozījumu, vadošā iestāde informē par to maksājumu iestādi un revīzijas iestādi;
-Vadošā iestāde nekavējoties informē attiecīgo programmas apsaimniekotāju, aģentūru, revīzijas iestādi un maksājumu iestādi par maksājumu apturēšanu vai atjaunošanu;
-Vadošā iestāde nekavējoties informē attiecīgo programmas apsaimniekotāju, aģentūru, revīzijas iestādi un maksājumu iestādi par programmas līguma izbeigšanu;
-Līgumslēdzēja informēšana par iespējamās neatbilstības konstatēšanu;
-Vadošā iestāde ziņo donorvalstij par vadošās iestādes, programmas apsaimniekotāja, aģentūras, maksājumu iestādes, revīzijas iestādes iespējamām un konstatētajām neatbilstībām un veiktajiem pasākumiem iepriekš ziņoto neatbilstību novēršanā (Atkarīgs no konstatēto neatbilstību daudzuma un sarežģītības);
-Vadošā iestāde pēc informācijas sniegšanas donorvalstij par konstatētajām neatbilstībām un par veiktajiem pasākumiem iepriekš konstatēto neatbilstību novēršanā ievieto informāciju vienotājā neatbilstību reģistrā;
-Vadošā iestāde ievieto informāciju par saskaņojumu par finanšu korekcijas piemērošanu vienotajā neatbilstību reģistrā.
Rādītājs “Laika patēriņš” norādīts indikatīvi, jo to ietekmē vairāki faktori, programmu specifika, saturs, apjoms, neatbilstību skaits un citi.
Radītājs “Cik bieži gada laikā” norādīts indikatīvi, jo  nav iespējams noteikumu projekta izstrādes brīdī noteikt informācijas sniegšanas biežumu.

	programmu apsaimniekotājs un aģentūra
	palielinās
Vērtības nozīme:
	22,28
euro
	1 488,00
stundās
	1
1
	1,0
1
	33 152,64
	Aprēķins veikts par sekojošām funkcijām:
-Komunikācijas plāna un informāciju par iepriekšējā kalendārā gadā īstenotajiem publicitātes un vizuālās identitātes pasākumiem un sasniegtajiem rādītājiem sagatavošana un iesniegšana vadošajā iestādē;
-Īstenotāja iesniegtā projekta iepirkumu plāna vai aktualizētā projekta iepirkumu plāna iesniegšana Iepirkumu uzraudzības birojā;
-Pēc iepirkuma pirmspārbaudes vai pēc pirmspārbaudes rezultātu noteikšanai nepieciešamo dokumentu vai pēc informācijas saņemšanas pieņemtā atzinuma par iepirkumu nosūtīšana adresātam;
-Programmas gada pārskata sagatavošana,  iesniegšana vadošajā iestādē saskaņošanai, saskaņotā programmas gada pārskata iesniegšana donorvalstī, vadošajā iestādē un informācijai -  maksājumu iestādē un revīzijas iestādē;
-Programmas noslēguma pārskata sagatavošana un iesniegšana vadošajā iestādē saskaņošanai, saskaņotā programmas noslēguma pārskata iesniegšana donorvalstī un vadošajā iestādē un informācijai - maksājumu iestādē un revīzijas iestādē;
-Programmas maksājumu pieprasījuma iesniegšana maksājumu iestādē;
-Pārskata par projekta attiecināmajās izmaksās iekļaujamām pievienotās vērtības nodokļa summām iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā;
-Projekta noslēguma nosacījumu (nosacījumi, kuri jāievēro pēc projekta pabeigšanas) izpildes pārbaudes rezultātu iesnigšana maksājumu iestādē, vadošajā iestādē un revīzijas iestādē;
-Tūlītēja ziņojuma par iespējamu vai konstatētu neatbilstību projektā, programmas administratīvajos izdevumos vai tehniskā atbalsta izdevumos sagatavošana un iesniegšana  vadošajā iestādē;
-Ziņošana līgumslēdzējam par konstatēto iespējamu neatbilstību projektā vai iepriekš noteiktā projektā, programmas administratīvajos izdevumos vai tehniskā atbalsta izdevumos;
-Ceturkšņa ziņojuma par konstatēto un iespējamo neatbilstību projektā, programmas administratīvajos izdevumos vai tehniskā atbalsta izdevumos, sagatavošana un iesniegšana vadošajā iestādē, progresa ziņojumu iesniegšana;
-Īstenotāja informēšana par neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu;
-Maksājumu iestādes informēšana par neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu, par lēmuma par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu pieņemšanu;
-Pasākumu plānu revīzijā konstatēto trūkumu novēršanai un ieteikumu ieviešanai sagatavošana un iesniegšana revīzijas iestādē.
Attiecībā uz programmas apsaimniekotājiem un aģentūrām tiek rēķināti aptuveni vidējie radītāji.
Rādītājā “finanšu līdzekļu apjoms” tiek norādīta plānotā vidējā programmas apsaimniekotāju un aģentūru stundas likme.
Rādītājs “Laika patēriņš” norādīts indikatīvi, jo to ietekmē vairāki faktori, programmas un projekta specifika (saturs, apjoms, sasniedzamo rādītāju skaits, gala saņēmēju skaits un citi).
Rādītājs “Subjektu skaits” – subjektu skaits, uz ko attiecas projektā paredzētās informācijas sniegšanas prasības norādīts attiecībā uz 1 personu, jo rēķinot programmas apsaimniekotāju un aģentūru vidējos datus ir grūti noteikt precīzu personu skaitu, kuras iesaistītas funkcijas izpildē. 
Radītājs “Cik biezi gada laikā” norādīts indikatīvi, jo  nav iespējams noteikumu projekta izstrādes brīdī noteikt informācijas sniegšanas biežumu.

	revīzijas iestāde
	neietekmē
	

	

	

	

	
	Funkcijas izriet no Likuma deleģējuma.

	Kopā
	37 793,56
	


7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru
	Ietekme
	Jā/Nē
	Skaidrojums

	1. Tiks veidota jauna institūcija
	Nē
	-

	2. Tiks likvidēta institūcija
	Nē
	-

	3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
	Nē
	-

	4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
	Nē
	-

	5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
	Nē
	-

	6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
	Nē
	-

	7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
	Nē
	-

	8. Cita informācija
	Nē
	-


7.5. Cita informācija
Cita informācija
-
8. Horizontālās ietekmes
8.1. Projekta tiesiskā regulējuma ietekme
8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.5. uz teritoriju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.6. uz vidi
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.7. uz klimatneitralitāti
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.10. uz dzimumu līdztiesību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.11. uz veselību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.13. uz datu aizsardzību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.14. uz diasporu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.15. uz profesiju reglamentāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.16. uz bērna labākajām interesēm
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.2. Cita informācija
Cita informācija
-

