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1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 9. augusta rīkojumā Nr. 510 "Par investīcijas 2.1.2.1.i. projekta "Pakalpojumu sniegšanas reformas atbalsts" pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1.1. Pamatojums
Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta (turpmāk - MK) rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 9. augusta rīkojumā Nr. 510 “Par investīcijas 2.1.2.1.i. projekta “Pakalpojumu sniegšanas reformas atbalsts” pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu”” (turpmāk – Rīkojuma projekts) izstrādāts ņemot vērā, ka Viedās administrācija un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk  - VARAM) Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.1.2.1.i. “Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas” projektu Nr. 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/011 “Pakalpojumu sniegšanas reformas atbalsts” (turpmāk – Projekts) īstenošanas laikā tika konstatēts, ka tajā nepieciešams veikt grozījumus.
Rīkojuma projekta pielikumā iekļauta aktualizētā Projekta pase un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāns, kurā veikti atbilstoši grozījumi, paredzot Projekta aktivitāšu un finansējuma pārplānošanu, kā arī Projekta finansējuma ietaupījumu. Vienlaikus Rīkojuma projekts paredz redakcionāli precizēt Projekta ieguvumu un sasniedzamo rezultātu, Projekta izmaksu/ ieguvumu analīzi, kas minēta Rīkojuma projekta 7. punktā, papildināta atsauce uz MK 2023. gada 5. septembra MK noteikumiem Nr. 505 “Kārtība, kādā izmanto valsts budžeta likumā paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei", redakcionālus precizējumus. Minētās izmaiņas pēc būtības neietekmē Projekta saturu un attiecināms uz tām darbībām, kas Projekta ietvaros tiek īstenotas.
Rīkojuma projekts neatbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantam, ņemot vērā, ka VARAM veic valsts noteikto funkciju, un līdz ar to finansējums netiks sniegts saimnieciskās darbības veikšanai un attiecīgi nav jāpiemēro komercdarbības atbalsta regulējums.
Tāpat sadarbības partneri (pašvaldības un  Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils digitālais centrs”) nodrošina atbalsta sniegšanu valsts funkcijas veikšanai, un nekvalificējas kā atbalsts saimnieciskai darbībai un komercdarbības atbalsts.
Pēc Rīkojuma projekta apstiprināšanas, tiks veikti attiecīgi grozījumi vienošanās par Projekta īstenošanu.
1.2. Mērķis
Mērķa apraksts
Ar Rīkojuma projektu tiek samazināts Projekta finansējums par 212 000 euro, no 2 769 393 euro uz 2 557 393 euro. Detalizētāk pa finansējuma avotiem, finansējuma samazinājums ir šāds: 
-) Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – ANM) finansējums par 175 206 euro, no 2 109 503 euro uz 1 934 297 euro;
-) pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk - PVN) par 36 794 euro, no 354 404 euro uz 317 610 euro;
-) pašvaldību līdzfinansējuma daļa paliek esošajā apmērā 305 486 euro.
Vienlaikus  tiek veiktas izmaiņas Projektā saskaņā ar šī Rīkojuma projekta anotācijas 1.3. apakšsadaļu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Pašreizējā situācija
Projekta īstenošanas laikā tika konstatēts, ka tajā nepieciešams veikt, t.sk., šādus grozījumus:
- samazināt Projektam piešķirto finansējumu;
- grozīt Projekta ieguvumus un sasniedzamos rezultātus, ņemot vērā, ka projekta aktivitātes paredz tikai ģeogrāfiski paplašināt valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk – VPVKAC) tīklu un pilnveidot VPVKAC IS;
- grozīt ar Projekta ietvaros veicamajām darbībām, t.sk., grozīt Projekta darbību īstenošanai paredzamo finansējumu;
- Projekta izmaksu/ ieguvumu analīzi, kas minēta Projekta 7. punktā;
- papildināt atsauci uz MK 2023. gada 5. septembra MK noteikumiem Nr. 505 “Kārtība, kādā izmanto valsts budžeta likumā paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei”;
- redakcionāli precizējumi, kas neietekmē Projekta saturu.
Grozījumiem Rīkojuma projektā nav ietekmes uz jau noslēgtajiem līgumiem ar Projekta partneriem un citām personām, kuras piedalās Projekta īstenošanā un uzraudzībā.
Izmaiņas Projektā neietekmēs konkrētā Projekta un Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna apstiprināto rādītāju sasniegšanu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
[1.] Sākotnēji Projektā tika paredzēts, ka pakalpojumu turētājiem būs iespēja saņemt strukturētu pieteikumu elektroniskā kanālā papīra pieteikuma veidā – valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk - VPVKAC) atkalizmantošanai konfigurētu e-formu skaits - 5 (piecas), termiņš ieviešanai 2026. gads. Projektā noteikts, ka tā laikā VPVKAC vajadzībām tiks izveidotas iestāžu e-formas pieprasītākajiem pakalpojumiem. Sākotnēji Projektā tika plānota izstrādāt sasaisti starp pilnvaroto e-pakalpojuma funkcionalitāti ar e-formu konstruktoru. Projekta īstenošanas gaitā tika secināts, ka pilnvaroto e-pakalpojuma funkcionalitāti laika trūkuma dēļ Projekta ietvaros nevarēs īstenot, savukārt valsts pārvaldes iestādes individuāli var izstrādāt e-formu pieteikumu e-formu konstruktora savā pārziņā esošiem pakalpojumiem. Ņemot vērā, ka e-formu izstrāde nav nepieciešama Projekta mērķu sasniegšanai un darbību īstenošanai, vienlaikus ievērojot Projekta beigu termiņu (2026.gada 31.maijs), minētais ieguvums (Rīkojuma 3.3.2. apakšpunkts) ir izkļauts no Rīkojuma, turpinot numerāciju to loģiskā secībā.  Rīkojuma projektā nepieciešams veikt redakcionālus grozījumus.

[2.] 2026. gada 17. martā tika noslēgts iepirkuma līgums ar pakalpojuma sniedzēju par Projekta darbības “VPVKAC tīkla darbības sociālekonomiskā ietekme” īstenošanu. 2026. gada 10. aprīlī saņemts pakalpojuma sniedzēja iesniegums par līguma laušanu, jo detalizētāk apspriežot aktuālos ar pētījuma realizāciju un uzdevumiem saistītos aspektus (metodoloģiju, instrumentāriju, pētījuma tehniskajā specifikācijā doto uzdevumu izvērsumu un īstenošanu), tika konstatēts, ka pētījuma īstenošanai paredzētajā laikā (līdz 2026.gada 30.aprīlim) nevarēs iekļauties un objektīvu apstākļu dēļ kvalitatīvi veikt līgumā paredzētos uzdevumus. Rīkojuma projektā nepieciešams veikts grozījumus, izkļaujot šo darbību no Rīkojuma ņemot vērā Projekta īstenošanas termiņu – 2026. gada 31. maijs, attiecīgi samazinot Projekta finansējumu.

[3.] Ievērojot [2.], nepieciešams izkļaut Rīkojuma projekts sadaļā “3.1. Projekta mērķis un galvenais saturs” un izteikt  d) punktu, jo darbība tiek dzēsta no Rīkojuma projekta.

[4.] Projekta darbība “VPVKAC IS lietotāju atbalsts” paredz, ka tās iznākums ietver portāla Latvija.gov.lv klientu atbalsta sniegšanas izmaksas (IS uzturēšanu, zināšanu bāzes uzturēšanu, telpu uzturēšanu). Ņemot vērā, ka lietotāju atbalsts Projekta īstenošanas laikā tiek nodrošināts no cita finansējuma, Projekta īstenošanas gaitā līdzekļi tiek novirzīti VPVKAC IS pilnveidošanai, līdz ar to attiecīgais finansējums tiek pievienots Projekta darbībai “VPVKAC IS pilnveide, drošības un veiktspējas audits un pilnveides izmaksas”. Apvienots plānotais finansējums 616 322 euro + 84 621 euro, kopā 700 943 euro bez PVN.

[5.] Šobrīd Rīkojuma paredz Projekta vadības un administrēšanas, t.sk. vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas 421 866 euro bez PVN. MK 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” īstenošanas noteikumi” 13.20. apakšpunkts nosaka, ka tiek nodrošināts Projekta rezultātu audits vai revīzija, ko veic finansējuma saņēmējs, neatkarīgs revidents vai iekšējais auditors, lai pārliecinātos par Projekta ietvaros veikto izmaksu pamatotību, atskaites punktu un mērķu sasniegšanu un atbilstību investīcijas īstenošanas nosacījumiem, tai skaitā ka nav konstatējamas pazīmes par pieļautu interešu konflikta, dubultfinansējumu, korupcijas un krāpšanas situāciju Projektā, kā arī sasniegto rezultātu atbilstību Projektā plānotajam. Lai gūtu pārliecību par Projekta izmaksu pamatotību un atbilstošu Projekta administrēšanu, palielināts “Projekta vadības un administrēšanas, t.sk. vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas” finansējums par 24 794 euro bez PVN, no 421 866 euro bez PVN uz 446 660 euro bez PVN.

[6.] Šobrīd Rīkojuma 5.1. sadaļa “Modernizēto pārvaldes procesu IKT risinājumi” paredz, ka VPVKAC IS ieviešanas produkcijā termiņu 2026. gada 1. ceturksnis. Nepieciešams precizēt ieviešanas produkcijā termiņu uz 2026. gada 2. ceturksni. Minētās izmaiņas neietekmē sasniedzamo rezultātu, jo precizētais termiņš atbilst Projekta noslēguma termiņam – 2026. gada 31. maijs. Vienlaikus tiek precizēts, ka VPVKAC IS nav izmitināts valsts mākonī, jo Ventspils valstspilsētas pašvaldībai ir sava IKT infrastruktūra, kas ir izmitināta tās datu centros. VPVKAC IS ir daļa no tās - tiek darbināta uz pašvaldības serveriem, izmanto pašvaldības iegādātas standarta programmatūras licences, pašvaldības pieslēgumu internet tīklam.

[7.] Šobrīd Rīkojuma 5.2. sadaļā "Centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumi” ir norādīts, ka “Pilnveidots koplietošanas pakalpojums "Atbalsts vienotajos pakalpojumu pieteikšanas kontaktpunktos" (attālināta ierēdņa videozvans)” tiks ieviests 2026. gada 1. ceturksnis.”. Ņemot vērā nobīdes no laika grafika daļā par funkcionalitātes testēšanu, nepieciešams pēc fakta norādīt tā ieviešanas termiņu – 2026. gada 2. ceturksnis. Minētās izmaiņas neietekmē sasniedzamo rezultātu, jo precizētais termiņš atbilst Projekta noslēguma termiņam – 2026. gada 31. maijs.

[8.] Rīkojuma 5.3. sadaļa “Centralizēti pārvaldāmās nozares būtiskākās datu kopas” nav norādīts nozares būtiskākās datu kopas. Ņemot vērā, ka pilnveides VPVKAC IS paredz datu nodošanu uz Atvērto datu portālu, Rīkojumu projektā nepieciešams norādīt, ka uz Atvērto datu portālu tiks nodotas 2 (divas) datu kopas par privātpersonām sniegto atbalstu vienotajos pakalpojumu pieteikšanas kontaktpunktos un ieviešanas produkcijā termiņu. Nepieciešams veikts precizējumus.

[9.] Ņemot vērā Projekta izveidojamo VPVKAC skaitu, nepieciešams pārrēķināt Projekta kvantitatīvos rādītājus un aktuālos aprēķinus iekļaut Rīkojuma projektā. Vienlaikus VPVKAC pakalpojumu klāsta izvēršanas iespējamību būtiski ir ietekmējusi ikgadējās valsts budžeta dotācijas samazināšana pakalpojumu sniegšanas atbalstam. 2023. gadā pieejamās dotācijas apmērs bija 952 298 EUR, 2024. gadā pieejamās dotācijas apmērs bija 940 394 EUR, 2025. gadā tas bija 699 168 EUR, bet 2026. gadā un turpmāk ir 727 235 eiro.
Papildus tam Projekta noslēguma fāzē tiks saņemti Projektā īstenotā pētījuma rezultāti, kuru ieviešanai nepieciešams papildu sagatavošanās laiks, tostarp tiesību aktu izstrāde un praktiskās ieviešanas nodrošināšana, kas ir cieši saistīta ar ikgadējo valsts budžeta plānošanas procesu. Minētie apstākļi ietekmē Projekta sākotnēji plānoto kvantitatīvo rādītāju sasniegšanas apjomu, tādēļ Rīkojuma projektā tiek veikti attiecīgi precizējumi.

[10.] Rīkojuma 2. pielikuma 1. sadaļā “Centralizētā funkcija vai koplietošanas pakalpojums (turpmāk – pakalpojums)” minēts, ka “Projekta ietvaros paredzēts izvērst attālinātā ierēdņa videozvana pakalpojumu valsts pārvaldes pakalpojumu turētājiem1, izmantojot pakalpojumu pieteikšanas koplietošanas tīklu, un tajā sniegtie pakalpojumi būs pieejami visām sabiedrības grupām tajos kontaktpunktos, kuros ir iegādāts un uzstādīts nepieciešamais aprīkojums videozvana veikšanai.”. Lai definētu precīzāku izpratni, ka koplietošanas pakalpojums ir tīkla atbalsts ar visiem tā kanāliem, nevis šauri - tīkla atbalsts attālinātā ierēdņa aspektā un tikai klātienē, Rīkojuma projektā nepieciešams veikt grozījumus.

[11.] Rīkojuma 2. pielikuma 6. sadaļā “Pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas tiesiskais regulējums un pakalpojuma ieviešanas stratēģija” minēts, ka tiks veikti grozījumi MK 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību”. Tāpat minēts, ka tiks izstrādāts VPVKAC IS tiesiskais regulējums, par VPVKAC pārzini nosakot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils digitālais centrs”. Ņemot vērā, ka Projekta ietvaros tiek pilnveidota esošā VPVKAC IS funkcionalitāte un VPVKAC IS nodrošināšanā tiek turpināta līdzšinējā sadarbība ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils digitālais centrs”, ir piemērojams esošais regulējums un sadarbības līgums. Vienlaikus Rīkojuma projektā pievienota atsauce uz MK 2023. gada 5. septembra noteikumiem Nr. 505 “Kārtība, kādā izmanto valsts budžeta likumā paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei”, jo minēto noteikumi, papildus MK 2017. gada 4. jūlija noteikumiem Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību”, minētais tiesiskais regulējums nosaka pakalpojuma sniegšanu un saņemšanu, kā arī pakalpojuma ieviešanas stratēģiju.
Risinājuma apraksts
[1.] Projektā svītrots ieguvums, kas paredz pakalpojumu turētājiem iespēju saņemt strukturētu pieteikumu elektroniskā kanālā papīra pieteikuma veidā (e-formas), Tāpat Rīkojuma 2. pielikuma 5. sadaļā “Pakalpojuma sniegšanu nodrošinošais IKT risinājums” svītroti vārdi “b) VPVKAC vajadzībām izveidotas iestāžu e-formas pieprasītākajiem pakalpojumiem”, jo minētais ieguvums ir ārpus Projekta tvēruma, Projekta īstenošanas laika  e-formu izstrāde netiks īstenota.

[2.] Projektā svītrota darbība, kas paredz “VPVKAC tīkla darbības sociālekonomiskā ietekme”. Minētās izmaiņas ietekmē Projekta finansējuma samazinājuma apmēru, vienlaikus netiek saskatīts  risks Projekta mērķu īstenošanā.

[3.] Ievērojot [2.], precizēts Rīkojuma projekts sadaļā “3.1. Projekta mērķis un galvenais saturs” un svītrot vārdus “gan no iestāžu ieguvumu”  “d) punktu šādā redakcijā:
“d) veikta VPVKAC tīkla darbības sociālekonomiskā ietekmes izvērtēšana, izstrādāti priekšlikumi par papildu darbības jomu iekļaušanu, lai veicinātu efektīvāku VPVKAC tīkla izmantošanu, kā arī analizēti potenciālie ieguvumi no sabiedrības ieguvumu aspekta, paplašinot tā darbības sfēru.”.

[4.] Grozīta Projekta laikā veicamā darbība, apvienojot darbības “VPVKAC IS pilnveide, drošības un veiktspējas audits un pilnveides izmaksas” un “VPVKAC IS lietotāju atbalsts” un izsakot šādā redakcijā “VPVKAC IS pilnveide, drošības un veiktspējas audits un pilnveides izmaksas”. Tāpat grozīta minētās darbības iznākums, aizstājot vārdus “Ietver portāla Latvija.gov.lv klientu atbalsta sniegšanas izmaksas (IS uzturēšanu, zināšanu bāzes uzturēšanu, telpu uzturēšanu)” ar vārdiem “VPVKAC IS pieejamas pilnveidotas funkcionalitātes. Infrastruktūras pilnveide neietver investīcijas serveru iegādei”, tādējādi viennozīmīgi nostiprinot precīzu izpratni par plānoto Projektā.

[5.] Rīkojuma projektā darbībai “Projekta vadības un administrēšanas, t.sk. vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas” palielināts finansējums par 24 794 euro bez PVN, no 421 866 euro bez PVN uz 446 660 euro bez PVN.

[6.] Rīkojuma projektā 5.1. sadaļā “Modernizēto pārvaldes procesu IKT risinājumi” precizēts VPVKAC IS risinājumu ieviešanas termiņš produkcijā no 2026. gada 1. ceturkšņa uz 2026. gada 2. ceturksni. Tāpat precizēts, ka VPVKAC IS nav izmitināts valsts mākonī. Minētās izmaiņas neietekmē sasniedzamo rezultātu, jo precizētais termiņš atbilst Projekta noslēguma termiņam – 2026. gada 31. maijs.

[7.] Rīkojuma 5.2. sadaļā “Centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumi” precizēts pilnveidojamā koplietošanas pakalpojuma “Atbalsts vienotajos pakalpojumu pieteikšanas kontaktpunktos” (attālināta ierēdņa videozvans) ieviešanai no 2026. gada 1. ceturkšņa uz 2026. gada 2. ceturksni. Minētās izmaiņas neietekmē sasniedzamo rezultātu, jo precizētais termiņš atbilst Projekta noslēguma termiņam – 2026. gada 31. maijs.

[8.] Rīkojuma 5.3. sadaļā “Centralizēti pārvaldāmās nozares būtiskākās datu kopas” nav norādītas nozares būtiskākās datu kopas. Rīkojums papildināts, ka uz Atvērto datu portālu tiks nodotas 2 (divas) datu kopas par privātpersonām sniegto atbalstu vienotajos pakalpojumu pieteikšanas kontaktpunktos, nosakot termiņu piekļuves nodrošināšanai – 2026. gada 2. ceturksni.

[9.] Rīkojuma projektā veikts kopējais Projekta lietderīguma pārrēķins, ņemot vērā, ka VPVKAC tīkls tiek paplašināts ģeogrāfiski, bet Projekts neietver aktivitātes, kas skar sadarbību ar iestādēm, kā arī būtiski samazināts VPVKAC tīkla uzturēšanas finansējums.

[10.] Rīkojuma 2. pielikuma 1. sadaļā “Centralizētā funkcija vai koplietošanas pakalpojums (turpmāk – pakalpojums)” svītrot vārdus “Projekta ietvaros paredzēts izvērst attālinātā ierēdņa videozvana pakalpojumu valsts pārvaldes pakalpojumu turētājiem1, izmantojot pakalpojumu pieteikšanas koplietošanas tīklu, un tajā sniegtie pakalpojumi būs pieejami visām sabiedrības grupām tajos kontaktpunktos, kuros ir iegādāts un uzstādīts nepieciešamais aprīkojums videozvana veikšanai.”, vienlaikus papildinot ar precīzāku teikumu “Projekta ietvaros paredzēts izvērst un pilnveidot pakalpojumu valsts pārvaldes pakalpojumu turētājiem[1], un tīklā sniegtie pakalpojumi turpmāk būs pieejami visām sabiedrības grupām ar plašāku ģeogrāfisko pārklājumu.”, tādējādi precīzāk definējot, ka notiek ģeogrāfiskā izvēršana un VPVKAC IS sistēmas pilnveide.

[1] MK 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība” 2.2. apakšpunkts.

[11.] Atbilstoši precizēta Rīkojuma projekta 2. pielikuma 6. sadaļa “Pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas tiesiskais regulējums un pakalpojuma ieviešanas stratēģija”.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Nē
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Nē
1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību
1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums
Vai tiks veikts?
Nē
1.6. Cita informācija
-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Jā

	Rādītājs
	2026
	Turpmākie trīs gadi (euro)

	
	
	2027
	2028
	2029

	
	saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
	izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Budžeta ieņēmumi
	259 612
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	259 612
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Budžeta izdevumi
	303 001
	85 163
	0
	145 994
	0
	145 994
	145 994

	2.1. valsts pamatbudžets
	303 001
	85 163
	0
	145 994
	0
	145 994
	145 994

	2.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Finansiālā ietekme
	-43 389
	-85 163
	0
	-145 994
	0
	-145 994
	-145 994

	3.1. valsts pamatbudžets
	-43 389
	-85 163
	0
	-145 994
	0
	-145 994
	-145 994

	3.2. speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Precizēta finansiālā ietekme
	
	-85 163
	
	-145 994
	
	-145 994
	-145 994

	5.1. valsts pamatbudžets
	
	-85 163
	
	-145 994
	
	-145 994
	-145 994

	5.2. speciālais budžets
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	5.3. pašvaldību budžets
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
	Investīcijas projektu plānots tiek īstenots no 2024. gada 21. maija līdz 2026. gada 31. maijam. Detalizēts izmaksu aprēķins atspoguļots šīs sadaļas 6.1. punktā. Investīcijas projekta īstenošanas izdevumu sadalījums pa gadiem norādīts 1.tabulā zemāk:
1.tabula

	6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
		Finansējuma avots
	2024.gads
	2025.gads
	2026.gads
	Kopā

	Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums, EUR
	122 066
	1 552 619
	259 612
	1 934 297

	Valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai, EUR
	0
	274 221
	43 389
	317 610

	Pašvaldību budžets, EUR
	0
	305 486
 
	0
	305 486

	Kopā, EUR
	122 066
	2 132 326
	303 001
	2 557 393




	6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
	Pašvaldību budžets kā pašvaldību līdzfinansējums jaunu VPVKAC izveidei iekļauts, ņemot vērā MK noteikumi Nr. 505 6.punkta un 1.pielikuma 3.punkta prasībām par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu 30% apmērā no kopējām VPVKAC izveides izmaksām (30% = 305 486 EUR kopējais pašvaldību līdzfinansējums/ 99 VPVKAC = 3 085,7131 EUR kā 30% līdzfinansējums vienam VPVKAC).

Savukārt atbilstoši MK noteikumu Nr. 505 15. punktam, valsts budžeta dotācijas daļa vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai nepārsniedz 50 % no kopējiem vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanas izdevumiem, un pašvaldības sedz ne mazāk kā 50% no uzturēšanai paredzētajiem izdevumiem. Ņemot vērā, ka VPVKAC darbība var tikt  nodrošināta, izmantojot jau esošos resursus, ar VPVKAC saistītie izdevumi var tikt segti, attiecinot esošos izdevumus uz VPVKAC, atbilstoši noteiktajai finansēšanas kārtībai.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 505 19. punktam VPVKAC IS nodrošināšanai paredzētais valsts budžeta finansējums tiek plānots centralizēti.
Pēc investīcijas projekta īstenošanas VPVKAC IS ikgadējās uzturēšanas izmaksas no valsts budžeta līdzekļiem tiek plānotas šādā apmērā (skat. 2. tabulu):
2.tabula:
	Informācijas sistēma un lietotāju atbalsts
	EUR ar PVN

	VPVKAC IS pilnveide, drošības un veiktspējas audits un pilnveides izmaksas
	145 994


Uzturēšanas izmaksas, ne vairāk kā 85 163 euro 2026. gadā un ne vairāk kā 145 994 euro katrā nākamajā gadā norādītajā apmērā, kā arī izvērtējot iespējas vismaz daļēji nodrošināt esošā VARAM budžeta ietvaros, tiks pieprasītas no valsts budžeta līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Pabeigtu Projektu rezultātu uzturēšanas izmaksās var iekļaut tādas izmaksas, kas saistītas ar Projekta ietvaros izveidotā risinājuma kapitālieguldījumu uzturēšanu un nav paredzamas izmaksas, kas saistītas jaunas infrastruktūras izveidi vai tās pilnveidošanu, kas būtu jauni kapitālieguldījumi.
Lai arī Projekta īstenošanas izmaksas ir samazinātas, sākotnēji noteiktās Projekta uzturēšanas izmaksas nav iespējams samazināt, jo tās tiek aprēķinātas ņemot vērā sistēmas izstrādes izmaksas, t.sk., PVN. Uzturēšanas izmaksas ar Rīkojuma projektu netiek samazinātas. Aprēķins veidojas sekojoši: sākotnēji plānotās “VPVKAC IS pilnveide, drošības un veiktspējas audits un pilnveides izmaksas” 616 322 euro *0,21 (PVN daļa) (129 427,62 euro) = 745 749,62 euro, t.sk., PVN *0,15 = 111 862,44 euro. Projektā sākotnējais aprēķins lietotāju atbalsta dienestam -  izmaksas 34 131 euro paliek esošajā finansējuma apmērā. Lai gan ar Rīkojuma projektu  tiek apvienotas Projekta darbības “VPVKAC IS pilnveide, drošības un veiktspējas audits un pilnveides izmaksas” un “VPVKAC IS lietotāju atbalsts” un izsakot šādā redakcijā “VPVKAC IS pilnveide, drošības un veiktspējas audits un pilnveides izmaksas” (sk. Rīkojuma projekta [4.]), minētais nemaina kopējās uzturēšanas izmaksas  145 994 euro ar PVN. Vienlaikus Projekta īstenošanas uzturēšanas izmaksas ir maksimāli pieejamās izmaksas, kas var netiks pieprasītas pilnā paredzamā apmērā.
Finansējums paredzēts no valsts budžeta programmas 74.00.00 “Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana” valsts budžeta apakšprogrammas 74.06.00 “Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi” līdzekļiem. Nav attiecināms

	7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
	Nav attiecināms



Cita informācija
Projekta ārējā audita izmaksas 24 794 euro bez PVN ir projekta administrēšanas izmaksas, kas pievienotas Rīkojuma projekta 1. pielikuma 4. punktā, palielinot tās no 421 866 euro bez PVN uz 446 660 euro bez PVN. Projekta personāla izmaksas sastāda 421 866 euro bez PVN (neapliek ar PVN), savukārt ārējā audita izmaksas 24 794 euro bez PVN apliek ar PVN un tas ir 5 206 euro, kopā 30 000 euro. Veicot aprēķinu Rīkojuma projekta 1. pielikuma 1., 2., 3., 4. (daļā par 24 794 euro bez PVN) un 5. punktiem, kopējā finansējums ir 1 512 431 euro, kur no kopējā aprēķina PVN veido 317 610 euro.
4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
4.2. Cita informācija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
5.3. Cita informācija
Apraksts
-
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Sabiedrības līdzdalība uz šo tiesību akta projektu neattiecas
Jā
Skaidrojums
Ņemot vērā, ka Rīkojuma projekts paredz precizēt projektu, kura saturs jau ir noteikts MK 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 435 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” īstenošanas noteikumi”, kā arī ņemot vērā MK 2024. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 639 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 4. punktu, kas paredz, ka institūcija, ievērojot šo noteikumu prasības, īsteno sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas dokumentu projektu (turpmāk – projekts), kā arī tiesību aktu projektu izstrādē un citās sabiedrībai nozīmīgās iniciatīvās un procesos, it īpaši reformu izstrādes un īstenošanas procesā un publiskā finansējuma plānošanā, nodrošinot sabiedrības pārstāvjiem iespējas iegūt informāciju un sniegt priekšlikumus par reformu vai publiskā finansējuma prioritātēm, pasākumi nav plānoti.
6.4. Cita informācija
Cita informācija
-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Institūcijas
Cēsu novada pašvaldība
Dienvidkurzemes novada pašvaldība
Preiļu novada pašvaldība
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
Augšdaugavas novada pašvaldība
Aizkraukles novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Bauskas novada pašvaldība, Gulbenes novada pašvaldība, Limbažu novada pašvaldība, Līvānu novada pašvaldība, Ludzas novada pašvaldība, Madonas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Slampes pagasta pārvalde (Tukuma novada pašvaldība), Smiltenes novada pašvaldība, Valmieras novada pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs”
7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru
	Ietekme
	Jā/Nē
	Skaidrojums

	1. Tiks veidota jauna institūcija
	Nē
	-

	2. Tiks likvidēta institūcija
	Nē
	-

	3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
	Nē
	-

	4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
	Nē
	-

	5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
	Nē
	-

	6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
	Nē
	-

	7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
	Nē
	-

	8. Cita informācija
	Nē
	-


7.5. Cita informācija
Cita informācija
-
8. Horizontālās ietekmes
8.1. Projekta tiesiskā regulējuma ietekme
8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Apraksts
Pakalpojumu turētājiem nodrošināta klātienes apkalpošana atbilstoši aprīkotās telpās ar apmācītu darbinieku palīdzību, pakāpeniski atsakoties no iestāžu uzturētām klātienes apkalpošanas struktūrvienībām.
8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Apraksts
Tiks pilnveidota VPVKAC IS. Pilnveidota funkcionalitāte, lai nodrošinātu valsts pakalpojumu pieejamību.
8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.5. uz teritoriju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.6. uz vidi
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.7. uz klimatneitralitāti
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Apraksts
VPVKAC loma ir nodrošināt pakalpojumu pieejamību cilvēkiem, kuri citādi digitālai videi nevar piekļūt, vai ir nepietiekamas digitālās prasmes, tā veicinot vispārējo iekļaušanos digitālajā telpā. VPVKAC aizstāj valsts iestāžu slēgtos apkalpošanas centrus reģionos, izmantojot vienotu, sistēmisku klientu apkalpošanas politiku – viens tīkls, vienota pieeja, vienveidīgs pakalpojuma sniegšanas standarts.
8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Apraksts
Pakalpojumu turētāji, izmantojot VPVKAC tīklu, nodrošinās iespēju pakalpojumus pieteikt tām sabiedrības grupām, kuras ir mazāk digitāli prasmīgas vai kurām nav pieejami nepieciešamie informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) rīki. Piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojums par Gada ienākuma deklarācijas iesniegšanu Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS) pieejams tikai elektroniski, bet klātienē šo pakalpojumu klientiem izpildīt palīdz VPVKAC darbinieki, iesniedzot deklarāciju tieši EDS.
8.1.10. uz dzimumu līdztiesību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.11. uz veselību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.13. uz datu aizsardzību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.14. uz diasporu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.15. uz profesiju reglamentāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.16. uz bērna labākajām interesēm
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.2. Cita informācija
Cita informācija
-

