2.pielikums sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai) 
"Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojumā Nr. 50 
"Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""

Naudas plūsma

Esošā situācija atbilstoši MK 2021.gada 2.novembra sēdē lemtajam (prot.Nr.73, 21 §)

|  | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads | 2024. gads |  |  | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvdarbu, pārprojektēšanas un autoruzraudzības izmaksas |  |  | 14 000 000 | 40 723 776 | 82 553 597 |  |  | 137 277 373 |
| Ģeotehniskā izpēte |  | 25 000 |  |  |  |  |  | 25 000 |
| Būvprojekta ekspertīze |  |  | 100 000 | 30 000 | 20 000 |  |  | 150 000 |
| Būvuzraudzības izmaksas |  |  | 237 000 | 695 000 | 1 387 934 |  |  | 2 319 934 |
| TNA būvdarbu organizēšanas izmaksas | 103 926 | 210 000 | 260 000 | 260 000 | 336 074 |  |  | 1 170 000 |
| Aprīkojuma izmaksas (iegādi veic IeVP |  |  |  |  | 5 895 991 |  |  | 5 895 991 |
| Valsts budžeta nauda | 0 | 0 | 6 158 652 | 39 396 846 | 90 193 596 |  |  | 135 749 094 |
| Ieguldījums no TNA pamatkapitāla | 103 926 | 235 000 | 8 438 348 | 2 311 930 |  |  |  | 11 089 204 |
| Kopā | 103 926 | 235 000 | 14 597 000 | 41 708 776 | 90 193 596 |  |  | 146 838 298 |
| Jaunā Liepājas cietuma plānotā naudas plūsma, ja būvniecības līguma darbība tiek uzsākta 2022. gada 1. novembrī |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020.gads | 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads | Kopā |
| Būvdarbu, pārprojektēšanas un autoruzraudzības izmaksas |  |  | 161 618 | 18 212 885 | 68 949 285 | 43 171 999 | 20 304 440 | 150 800 227 |
| Pasūtītāja rezerve 1% no būvdarbu izmaksām |  |  | 0 | 500 000 | 500 000 | 294 483 | 138 500 | 1 432 983 |
| Iespējamā maksimālā būvdarbu indeksācija līdz 10 % no Līguma summas |  |  | 0 | 1 426 570 | 5 063 677 | 5 842 133 | 2 747 643 | 15 080 023 |
| Būvprojekta ekspertīze |  |  |  | 180 109 |  |  |  | 180 109 |
| Būvuzraudzības izmaksas |  |  | 1 351 | 101 451 | 568 070 | 490 728 |  | 1 161 600 |
| TNA būvdarbu organizēšanas izmaksas | 103 926 | 177 627 | 229 569 | 280 644 | 285 582 | 296 591 |  | 1 373 939 |
| Aprīkojuma izmaksas (iegādi veiks IeVP) |  |  |  |  |  |  | 5 895 991 | 5 895 991 |
| Kopā | 103 926 | 177 627 | 392 538 | 20 701 659 | 75 366 614 | 50 095 934 | 29 086 574 | 175 924 872 |
| tai skaitā: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valsts budžeta nauda | 0 | 0 | 0 | 20 701 659 | 75 366 614 | 39 680 821 | 29 086 574 | 164 835 668 |
| Ieguldījums no TNA pamatkapitāla | 103 926 | 177 627 | 392 538 | 0 | 0 | 10 415 113 |  | 11 089 204 |
| Nepieciešamais finansējums 2022.-2025.gadiem jaunā Liepājas cietuma būvniecībai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  | 392 538 | 20 701 659 | 75 366 614 | 50 095 934 | 29 086 574 | 175 643 319 |
| tai skaitā: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valsts budžeta nauda |  |  | 0 | 20 701 659 | 75 366 614 | 39 680 821 | 29 086 574 | 164 835 668 |
| Ieguldījums no TNA pamatkapitāla |  |  | 392 538 | 0 | 0 | 10 415 113 |  | 10 807 651 |
| Izmaiņas valsts budžetā pa gadiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valsts budžeta nauda | 0 | 0 | 6 158 652 | 18 695 187 | 14 826 982 | -39 680 821 | -29 086 574 | -29 086 574 |
| Ieguldījums no TNA pamatkapitāla | 0 | 57 373 | 8 045 810 | 2 311 930 | 0 | -10 415 113 | 0 | 0 |
| Fiskālā ietekme kopā | 0 | 57 373 | 14 204 462 | 21 007 117 | 14 826 982 | -50 095 934 | -29 086 574 | -29 086 574 |