2.pielikums sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai) 
"Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojumā Nr. 50 
"Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""

Naudas plūsma 
Esošā situācija atbilstoši MK 2021.gada 2.novembra sēdē lemtajam (prot.Nr.73, 21 §)
	 
	2020. gads
	2021. gads
	2022. gads
	2023. gads
	2024. gads
	 
	 
	Kopā

	Būvdarbu, pārprojektēšanas un autoruzraudzības izmaksas
	 
	 
	14 000 000
	40 723 776
	82 553 597
	 
	 
	137 277 373

	Ģeotehniskā izpēte
	 
	25 000
	
	 
	 
	 
	 
	25 000

	Būvprojekta ekspertīze
	 
	
	100 000
	30 000
	20 000
	 
	 
	150 000

	Būvuzraudzības izmaksas
	 
	 
	237 000
	695 000
	1 387 934
	 
	 
	2 319 934

	TNA būvdarbu organizēšanas izmaksas
	103 926
	210 000
	260 000
	260 000
	336 074
	 
	 
	1 170 000

	Aprīkojuma izmaksas (iegādi veic IeVP
	 
	 
	 
	 
	5 895 991
	 
	 
	5 895 991

	Valsts budžeta nauda
	0
	0
	6 158 652
	39 396 846
	90 193 596
	 
	 
	135 749 094

	Ieguldījums no TNA pamatkapitāla
	103 926
	235 000
	8 438 348
	2 311 930
	 
	 
	 
	11 089 204

	Kopā
	103 926
	235 000
	14 597 000
	41 708 776
	90 193 596
	 
	 
	146 838 298

	
Jaunā Liepājas cietuma plānotā naudas plūsma, ja būvniecības līguma darbība tiek uzsākta 2022. gada 1. novembrī

	 
	2020.gads
	2021. gads
	2022. gads
	2023. gads
	2024. gads
	2025. gads
	2026. gads
	Kopā

	Būvdarbu, pārprojektēšanas un autoruzraudzības izmaksas
	
	
	161 618
	18 212 885
	68 949 285
	43 171 999
	20 304 440
	150 800 227

	Pasūtītāja rezerve 1% no būvdarbu izmaksām
	
	
	0
	500 000
	500 000
	294 483
	138 500
	1 432 983

	Iespējamā maksimālā būvdarbu indeksācija līdz 10 % no Līguma summas
	
	
	0
	1 426 570
	5 063 677
	5 842 133
	2 747 643
	15 080 023

	Būvprojekta ekspertīze
	
	
	
	180 109
	
	
	
	180 109

	Būvuzraudzības izmaksas
	
	
	1 351
	101 451
	568 070
	490 728
	
	1 161 600

	TNA būvdarbu organizēšanas izmaksas
	103 926
	177 627
	229 569
	280 644
	285 582
	296 591
	
	1 373 939

	Aprīkojuma izmaksas (iegādi veiks IeVP)
	
	
	
	
	
	
	5 895 991
	5 895 991

	Kopā
	103 926
	177 627
	392 538
	20 701 659
	75 366 614
	50 095 934
	29 086 574
	175 924 872

	tai skaitā:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Valsts budžeta nauda
	0
	0
	0
	20 701 659
	75 366 614
	39 680 821
	29 086 574
	164 835 668

	Ieguldījums no TNA pamatkapitāla
	103 926
	177 627
	392 538
	0
	0
	10 415 113
	
	11 089 204

	 Nepieciešamais finansējums 2022.-2025.gadiem jaunā Liepājas cietuma būvniecībai.

	Kopā
	
	
	392 538
	20 701 659
	75 366 614
	50 095 934
	29 086 574
	175 643 319

	tai skaitā:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Valsts budžeta nauda
	
	
	0
	20 701 659
	75 366 614
	39 680 821
	29 086 574
	164 835 668

	Ieguldījums no TNA pamatkapitāla
	
	
	392 538
	0
	0
	10 415 113
	
	10 807 651

	Izmaiņas valsts budžetā pa gadiem

	Valsts budžeta nauda
	0
	0
	6 158 652
	18 695 187
	14 826 982
	-39 680 821
	-29 086 574
	-29 086 574

	Ieguldījums no TNA pamatkapitāla
	0
	57 373
	8 045 810
	2 311 930
	0
	-10 415 113
	0
	0

	Fiskālā ietekme kopā
	0
	57 373
	14 204 462
	21 007 117
	14 826 982
	-50 095 934
	-29 086 574
	-29 086 574




