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25-TA-1496: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"
	Nr.p.k.
	Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija
	Iebildums / Priekšlikums
	Apstrādes informācija
	Galīgā redakcija

	1.0 Likumi.lv (19.12.2024.)

	1.
	Rīkojuma (grozījumu) projekts
 Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 117., 205. nr.; 2019, 196. nr.; 2020, 84B., 187. nr.; 2021, 189., 236. nr.; 2022, 97., 204., 224. nr.; 2023, 40., 137., 230. nr.; 2024, 192., 250. nr.) šādus grozījumus:
	Iebildums (FM - 07.07.2025.)
Vēršam uzmanību, ka rīkojuma projektā norādītais finansējums 2029.gadā un turpmākajos gados neatbilst likuma "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" 11.pielikumā "Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms" paredzētajam. Ņemot vērā minēto, tas ir precizējams vai arī anotācijā ir norādāmi finansējuma avoti sadārdzinājuma segšanai. Papildus atzīmējam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2024. gada 19.septembra sēdes protokola Nr.38 2.§ 11.punktam finansējuma samazinājums 2025. - 2028.gadam ir piemērojams arī turpmākajiem gadiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Skaidrojam, ka finansējuma samazinājums ir piemērots arī 2029.gadā un turpmākajiem gadiem. Projekta anotācijai pievienoti trīs pielikumi un 3.pielikumā "Detalizēta informācija par grozījumiem MK rīkojumos VNĪ nomas maksām (uzkrājuma komponente) Kultūras ministrijas padotības un pārraudzības iestādēm  2025.gadā un no 2029.gada" norādīta detalizēta informācija par finansējuma pārdalēm starp objektiem Kultūras ministrijas padotības un pārraudzības iestādēm nomas maksām (uzkrājuma komponente) valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi".
	Rīkojuma (grozījumu) projekts
-

	2.
	Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
	Iebildums (FM - 07.07.2025.)
Ņemot vērā nepieciešamo grozījumu Ministru kabineta rīkojuma 1.1 punktā, lūdzam papildināt anotāciju ar šādu informāciju:
"Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un rekonstrukcijas Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai) ietvaros veicamo pārbūves darbu izmaksas 1 695 618 euro apmērā ir segtas ņemot vērā Ministru kabineta 2024. gada 23. jūlija noteikumus Nr. 497 “Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 12. septembra noteikumos Nr.530 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās”” 5.1.1.5. pasākuma “Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to piekļūstamību, attīstot kultūras pakalpojumus” īstenošanas noteikumi", saskaņā ar kuriem tika palielināts minētā pasākuma ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums, kas pārsniedz pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, nodrošinot tūlītēju Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada perioda investīciju naudas plūsmas paātrināšanu, kā arī papildināts stratēģiski svarīgu projektu saraksts ar diviem jauniem projektiem, tai skaitā Daugavas gātes labiekārtošanas projektu, kam paredzēts cits publiskais finansējums un ko īsteno valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”.
Papildus norādāms, ka 2021.gadā no pilnsabiedrības “Rīgas pils Kastelas projekts” ir ieturēts līgumsods 1 400 euro apmērā un 2022.gadā -  3 509,28  euro apmērā par būvprojekta izmaiņu izstrādes kavējumu, kas palika valsts budžeta slēgtajos asignējumos.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams precizēt kopējo finansējuma apmēru, kas paredzēts būvniecības darbu izdevumu segšanai no 19 565 348 euro uz 17 864 820 euro. Savukārt, tā kā Rīgas pils restaurācija un rekonstrukcija Rīgā, Pils laukumā 3, ir beigusies, šobrīd precizējot kopējo projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru, nav nepieciešams vairāk norādīt finansējuma apmēru pa gadiem."
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
-
	Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

	3.
	Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
	Iebildums (FM - 07.07.2025.)
Lūdzam redakcionāli precizēt anotācijas III sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” apakšsadaļā “Cita informācija” iekļauto informāciju, saglabājot tikai to, kas attiecas uz konkrētā rīkojuma projekta īstenošu, vai detalizētāk skaidrojot, no kurienes veidojas šajā sadaļā uzrādītās pārdalāmās summas. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka šobrīd iekļautā informācija liecina, ka tiek plānota apropriācijas pārdale, lai nodrošinātu finansējumu Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam sakrālās mākslas un Rīgas pils vēstures ekspozīciju daļējai izveidei. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2025.gada 13. maija protokola Nr.19 50.§ “Informatīvais ziņojums “Plāns efektīvai aizsardzības un drošības finansējuma palielināšanai”” 7. punktu ir noteikts veikt publiskā sektora efektivizācijas un vispārējās valdības izdevumu samazinājumu  ne mazāk kā 450 milj. euro apmērā 2026.-2028. gadā, tajā skaitā 2026. gadā ne mazāk kā 150 milj. euro, lai nodrošinātu valsts aizsardzībai nepieciešamo finansējumu. Tādējādi, ja finansējums nomas maksu nodrošināšanai esošajā apmērā nav nepieciešams, tas primāri būtu novirzāms aizsardzības un drošības finansējuma palielināšanai.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Precizēta anotācijas III sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” apakšsadaļa “Cita informācija” un Projekta anotācijai pielikumā pievienoti trīs pielikumi ar detalizētu informāciju par finansējuma pārdalēm starp objektiem Kultūras ministrijas padotības un pārraudzības iestādēm nomas maksām (uzkrājuma komponente) valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2025., 2026., 2027. un 2028.gadā, un turpmākajos gados. 
Ņemot vērā valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" veikto papildu samazinājumu nomas maksā periodā no 2026. gada līdz 2028. gadam, Kultūras ministrija plāno veikt arī apropriācijas pārdali no budžeta apakšprogrammas 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" uz budžeta programmu 21.00.00 "Kultūras mantojums" 2026. gadā 137 852 euro apmērā, 2027. gadā un 2028. gadā 274 988 euro apmērā katru gadu, lai nodrošinātu finansējumu Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam sakrālās mākslas un Rīgas pils vēstures iesākto ekspozīciju daļējām izveidēm, un Kultūras ministrija tikšanās laikā ar Finanšu ministriju par budžeta izdevumu efektivizāciju un samazināšanu par to sniedza informāciju un nesaņēma priekšlikuma noraidījumu.
	Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

	4.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""
	Iebildums (FM - 07.07.2025.)
Saskaņā ar Likuma par valsts budžetu un finanšu vadību 9.panta 132 daļas pirmo punktu finanšu ministram ir tiesības veikt šā panta trīspadsmitās daļas 1. punktā minētās apropriāciju pārdales starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, ievērojot nosacījumu, ka kopējais pārdales apjoms starp pamatbudžeta programmām (apakšprogrammām) nedrīkst izraisīt katras atsevišķās programmas (apakšprogrammas) palielinājumu, kas vienlaikus pārsniegtu piecus procentus no programmai (apakšprogrammai) apstiprinātās gada apropriācijas apjoma un vērtību 100 000 euro. Ņemot vērā, ka plānotās finansējuma pārdales no apakšprogrammas 22.07.00 “Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros” uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” un programmu 21.00.00 “Kultūras mantojums” pārsniedz piecus procentus no programmai (apakšprogrammai) apstiprinātās gada apropriācijas apjoma un vērtību 100 000 euro, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts ir papildināms ar jaunu punktu šādā redakcijā: “Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā protokollēmuma X.punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.”
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
-
	MK sēdes protokollēmuma projekts
 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""

	5.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Pieņemt zināšanai, ka 2025. gadā Kultūras ministrijas budžeta ietvaros tiks veikta apropriācijas pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" uz budžeta programmu 21.00.00 "Kultūras mantojums" un uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", vienlaikus veicot pārdali sadalījumā pa budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
	Iebildums (FM - 07.07.2025.)
Ņemot vērā, ka atbilstoši rīkojuma projektam ilgtermiņa saistību pasākumam "Muzeju krātuvju kompleksa Rīgā, Pulka ielā 8, nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" paredzēts finansējuma samazinājums 2025. - 2028.gadam 301 238 euro apmērā ik gadu, savukārt  ilgtermiņa saistību pasākumam "Ēkas Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3 nomas maksa un papildu izdevumi VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" paredzēts finansējuma samazinājums 2025.gadam 200 817 euro apmērā, 2026.gadam 337 952 euro apmērā, 2027. un 2028.gadam 475 088 euro apmērā ik gadu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3. un 4.punkts ir precizējams, norādot kādiem pasākumiem un kādā apmērā paredzēts novirzīt ietaupīto finansējumu, attiecīgi precizējot informāciju anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
-
	MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Atbalstīt apropriācijas pārdali 2025. gadā Kultūras ministrijas valsts budžeta ietvaros:

	6.
	Rīkojuma konsolidētā versija
1.1 Paredzēt Finanšu ministrijas budžetā ilgtermiņa saistības pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)" restaurācijas un pārbūves darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2024. gadā 1 876 641 euro apmērā. Kopējais finansējuma apmērs, kas paredzēts būvniecības darbu izdevumu segšanai 2013.–2024. gadā, ir 19 565 348 euro.
	Iebildums (FM - 07.07.2025.)
Lūdzam izteikt Ministru kabineta rīkojuma 11.punktu jaunā redakcijā, vienlaikus anotācijā norādot sekojošu pamatojumu:
"Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un rekonstrukcijas Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai) ietvaros veicamo pārbūves darbu izmaksas 1 695 618 euro apmērā ir segtas ņemot vērā Ministru kabineta 2024. gada 23. jūlija noteikumus Nr. 497 “Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 12. septembra noteikumos Nr.530 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās”” 5.1.1.5. pasākuma “Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to piekļūstamību, attīstot kultūras pakalpojumus” īstenošanas noteikumi", saskaņā ar kuriem tika palielināts minētā pasākuma ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums, kas pārsniedz pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, nodrošinot tūlītēju Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada perioda investīciju naudas plūsmas paātrināšanu, kā arī papildināts stratēģiski svarīgu projektu saraksts ar diviem jauniem projektiem, tai skaitā Daugavas gātes labiekārtošanas projektu, kam paredzēts cits publiskais finansējums un ko īsteno valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”.
Papildus norādāms, ka 2021.gadā no pilnsabiedrības “Rīgas pils Kastelas projekts” ir ieturēts līgumsods 1 400 euro apmērā un 2022.gadā -  3 509,28  euro apmērā par būvprojekta izmaiņu izstrādes kavējumu, kas palika valsts budžeta slēgtajos asignējumos.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams precizēt kopējo finansējuma apmēru, kas paredzēts būvniecības darbu izdevumu segšanai no 19 565 348 euro uz 17 864 820 euro. Savukārt, tā kā Rīgas pils restaurācija un rekonstrukcija Rīgā, Pils laukumā 3, ir beigusies, šobrīd precizējot kopējo projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru, nav nepieciešams vairāk norādīt finansējuma apmēru pa gadiem."
Piedāvātā redakcija
1.1 Paredzēt Finanšu ministrijas budžetā ilgtermiņa saistības pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)" restaurācijas un pārbūves darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2013.–2024. gadā 17 864 820 euro apmērā.
	Ņemts vērā
-
	Rīkojuma konsolidētā versija
1.1 Paredzēt Finanšu ministrijas budžetā ilgtermiņa saistības pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)" restaurācijas un pārbūves darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2024. gadā 1 876 641 euro apmērā. Kopējais finansējuma apmērs, kas paredzēts būvniecības darbu izdevumu segšanai 2013.–2024. gadā, ir 19 565 348 euro.

	7.
	Rīkojuma (grozījumu) projekts
 Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"
	Priekšlikums (FM - 07.07.2025.)
Lūdzam Kultūras ministrijai rast risinājumu par atbilstošas uzkrājumu komponentes, kas paredzēta izdevumiem plānotajiem remontdarbiem un būvdarbiem, kas nepieciešami nekustamā īpašuma uzturēšanai ilgtermiņā, nodrošināšanu, tādejādi ļaujot saglabāt nekustamo īpašumu labā tehniskā stāvoklī pēc veiktās rekonstrukcijas un pārbūves, kam tika patērēti ievērojami valsts budžeta līdzekļi.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Skaidrojam, ka Kultūras ministrijas izdevumu samazinājumu priekšlikumā, kas tika iesniegts Finanšu ministrijā, ietvēra risinājumu, kas paredz par 50% samazināt nekustamo īpašumu kapitāla uzkrājuma komponenti – "izdevumi kārtējiem, kapitālajiem remontiem" Kultūras ministrijas padotības un pārraudzības iestādēm nomas/apsaimniekošanas maksai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi", vienlaikus nesamazinot pakalpojuma apmērus un izdevumus uzturēšanai.
Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" piekrita veikt nomas maksas samazinājumus Kultūras ministrijai nepieciešamajā apmērā, bet veicot sadalījuma izmaiņas objektu līmenī, par kuriem vienojās ar Finanšu ministriju un Kultūras ministriju kopīgā sanāksmē, tādējādi neradot būtisku negatīvu ietekmi uz valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" 2025. gada un turpmāko gadu budžeta izpildi.
Skaidrojam, ka tiklīdz būs finansiālas iespējas netiks samazināta nekustamo īpašumu kapitāla uzkrājuma komponente – "izdevumi kārtējiem, kapitālajiem remontiem" Kultūras ministrijas padotības un pārraudzības iestādēm nomas/apsaimniekošanas maksai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi".
	Rīkojuma (grozījumu) projekts
-

	8.
	Rīkojuma (grozījumu) projekts
 Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"
	Priekšlikums (FM - 25.07.2025.)
Ministru kabineta rīkojuma projektam ir pievienojami detalizēti aprēķini nomas maksas izdevumu segšanai sākot ar 2029.gadu.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
-
	Rīkojuma (grozījumu) projekts
-

	9.
	Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
	Priekšlikums (FM - 25.07.2025.)
Atkārtoti aicinām Kultūras ministrijai rast risinājumu par atbilstošas uzkrājumu komponentes, kas paredzēta izdevumiem plānotajiem remontdarbiem un būvdarbiem, kas nepieciešami nekustamā īpašuma uzturēšanai ilgtermiņā, nodrošināšanu, tādējādi ļaujot saglabāt nekustamo īpašumu labā tehniskā stāvoklī pēc veiktās rekonstrukcijas un pārbūves, kam tika patērēti ievērojami valsts budžeta līdzekļi. 
Kultūras ministrijas skaidrojumā: "izdevumu samazinājumu priekšlikumā, kas tika iesniegts Finanšu ministrijā, ietvēra risinājumu, kas paredz par 50% samazināt nekustamo īpašumu kapitāla uzkrājuma komponenti – "izdevumi kārtējiem, kapitālajiem remontiem" Kultūras ministrijas padotības un pārraudzības iestādēm nomas/apsaimniekošanas maksai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi", vienlaikus nesamazinot pakalpojuma apmērus un izdevumus uzturēšanai" nav norādīts risinājums, kādā veidā ilgtermiņā tiks nodrošināts atbilstošs kapitāla uzkrājuma komponentes apmērs. 
 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Skaidrojam, ka tiklīdz būs finansiālas iespējas netiks samazināta nekustamo īpašumu kapitāla uzkrājuma komponente – "izdevumi kārtējiem, kapitālajiem remontiem" Kultūras ministrijas padotības un pārraudzības iestādēm nomas/apsaimniekošanas maksai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi".
	Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

	10.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Atbalstīt, ka 2025. gadā Kultūras ministrijas budžeta ietvaros tiks veikta apropriācijas pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" uz budžeta programmu 21.00.00 "Kultūras mantojums" un uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", vienlaikus veicot pārdali sadalījumā pa budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem, lai nodrošinātu finansējuma samazinājumu 200 817 euro apmērā ilgtermiņa saistību pasākuma "Ēkas Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3 nomas maksa un papildu izdevumi VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" īstenošanai un 301 238 euro apmērā ilgtermiņa saistību pasākuma "Muzeju krātuvju kompleksa Rīgā, Pulka ielā 8, nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" īstenošanai.
	Priekšlikums (FM - 25.07.2025.)
Ir precizējama Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3. un 4.punkta redakcija, norādot kādiem pasākumiem un kādā apmērā 2025.gadā un turpmākajos gados paredzēts novirzīt  ilgtermiņa saistību pasākumu "Muzeju krātuvju kompleksa Rīgā, Pulka ielā 8, nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" un "Ēkas Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3 nomas maksa un papildu izdevumi VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" ietaupīto finansējumu, attiecīgi precizējot informāciju anotācijā.
Piedāvātā redakcija
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	Ņemts vērā
-
	MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Atbalstīt apropriācijas pārdali 2025. gadā Kultūras ministrijas valsts budžeta ietvaros:

	11.
	Rīkojuma konsolidētā versija
1.1 Paredzēt Finanšu ministrijas budžetā ilgtermiņa saistības pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)" restaurācijas un pārbūves darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2013.–2024. gadā 17 864 820 euro apmērā.
	Priekšlikums (FM - 25.07.2025.)
Ņemot vērā, ka rīkojuma projekta 1.1 punktā ir norādīts pasākuma plānotais finansējums, nevis norādīts finansējuma faktiskais izlietojums, lūdzam rīkojuma projekta 1.1 punktu  izteikt šādā redakcijā:
"1.1 Paredzēt Finanšu ministrijas budžetā ilgtermiņa saistības pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)" restaurācijas un pārbūves darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2024. gadā 1 876 641 euro apmērā. Kopējais finansējuma apmērs, kas paredzēts būvniecības darbu izdevumu segšanai 2013.–2024. gadā, ir 19 565 348 euro."

Aicinām precizēt arī rīkojuma projekta anotāciju.


 
Piedāvātā redakcija
1.1 Paredzēt Finanšu ministrijas budžetā ilgtermiņa saistības pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)" restaurācijas un pārbūves darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2024. gadā 1 876 641 euro apmērā. Kopējais finansējuma apmērs, kas paredzēts būvniecības darbu izdevumu segšanai 2013.–2024. gadā, ir 19 565 348 euro.
 
	Ņemts vērā
-
	Rīkojuma konsolidētā versija
1.1 Paredzēt Finanšu ministrijas budžetā ilgtermiņa saistības pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)" restaurācijas un pārbūves darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2024. gadā 1 876 641 euro apmērā. Kopējais finansējuma apmērs, kas paredzēts būvniecības darbu izdevumu segšanai 2013.–2024. gadā, ir 19 565 348 euro.

	12.
	Rīkojuma konsolidētā versija
2.1. Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 008 0006), nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2024. gadā 468 715 euro, 2025. gadā 586 886 euro, 2026. gadā 602 124 euro, 2027. un 2028.gadā katru gadu 617 361 euro un no 2029. gada katru gadu 965 087 euro;
	Priekšlikums (FM - 25.07.2025.)
Ņemot vērā, š.g. 22.jūlijā Kultūras ministrijas elektroniski papildus sniegto informāciju, Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā nomas maksas un papildu maksājumu izdevumi no 2029.gada katru gadu ir nosakāmi 891 632 euro apmērā.
Piedāvātā redakcija
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	Rīkojuma konsolidētā versija
2.1. Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 008 0006), nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2024. gadā 468 715 euro, 2025. gadā 586 886 euro, 2026. gadā 602 124 euro, 2027. un 2028.gadā katru gadu 617 361 euro un no 2029. gada katru gadu 891 632 euro;



