24-TA-963: Informatīvais ziņojums (Jauns)

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" atskaites punkta termiņa kavējumu"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MK sēdes protokollēmuma projekts 2. Labklājības ministrijai sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2023. gada 5. septembra noteikumos Nr. 512 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi", paplašinot mērķa grupas atbilstības kritērijus, nosakot, ka kvotu pārdale projektos ir nostiprināma ar vienošanās par projekta īstenošanu grozījumiem, kā arī paredzot, ka gadījumos, kad mērķa grupas persona pārtrauc dalību 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" (turpmāk – 3.1.2.1.i. investīcija) otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" (turpmāk – otrā kārta) projektā, izmaksas ir attiecināmas no 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas Atveseļošanas fonda finansējuma. | Iebildums (FM - 09.05.2024.) Lūdzam papildināt ziņojuma projektu ar informāciju par to, ka tiks nodrošināta vienota pieeja izvērtējot to, kas var tikt uzskatīts par pamatotu gadījumu (t.sk. no finansējuma saņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ) personas dalības pārtraukšanai, lai nodrošinātu lietderīgu publisko resursu izmantošanu, t.sk. nodrošinātu pietiekamu finansējumu Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk - AF) 117.mērķrādītāja sasniegšanai pilnā apmērā. Vienlaikus, lūdzam izvērtēt, vai ir lietderīgi minēto vienotās izvērtējuma pieejas un regulējuma jautājumu atrunāt Ministru kabineta 02.09.2023. noteikumos Nr.512 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi", kā to šobrīd paredz protokollēmuma 2.punkts, ņemot vērā, ka šāda kārtība pēc būtības būtu iekšējs atbildīgās iestādes dokuments. Lūdzam atbilstoši precizēt arī ziņojuma projektu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts informatīvā ziņojuma projekta 12. punkts, 17.1. apakšpunkts un Ministru kabineta (turpmāk – MK) protokollēmuma projekta 2. punkts. Papildus informējam, ka Labklājības ministrijas ieskatā tieši ārējā normatīvajā aktā – Ministru kabineta 02.09.2023. noteikumos Nr. 512 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 512) – ir nosakāmi izmaksu attiecināmības nosacījumi gadījumā, kad persona pārtrauc dalību pašvaldības īstenotajā projektā, jo šis jautājums attiecas uz pašvaldībām kā finansējuma saņēmējiem un mērķa grupu – fiziskām personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi. Iekšējs Labklājības ministrijas dokuments var regulēt un noteikt tikai ministrijas vai padotības institūcijas iekšējo darbības kārtību vai izskaidrot kāda ārējā normatīvā akta piemērošanas kārtību savā darbības jomā. | 2. Labklājības ministrijai sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2023. gada 5. septembra noteikumos Nr. 512 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi", paplašinot mērķa grupas atbilstības kritērijus, nosakot kvotu pārdales nostiprināšanas nosacījumus projektos, kā arī paredzot iespējamos risinājumus gadījumos, kad mērķa grupas persona pārtrauc dalību 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" (turpmāk – 3.1.2.1.i. investīcija) otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" (turpmāk – otrā kārta) projektā. Mērķa grupas atbilstības kritēriju paplašināšanā ņemt vērā, ka tā pieļaujama atbilstoši Padomes lēmumā, ar ko groza 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmumu (ES) par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu, noteiktajām prasībām attiecībā uz 3.1.2.1.i. investīcijas mērķa grupu. |
| 2. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" atskaites punkta termiņa kavējumu" | Priekšlikums (FM - 28.05.2024.) Lūdzam precizēt ziņojuma projektu, t.sk. ziņojuma projekta 17.3.punktu atbilstoši MK protokollēmuma 4.punktā veiktajam precizējumam, aizstājot vārdu “atbalstīt” ar vārdiem “pieņemt zināšanai”. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts informatīvā ziņojuma 17.3. apakšpunkts. | - |
| 3. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" atskaites punkta termiņa kavējumu" | Priekšlikums (LLPA - 10.05.2024. - pēc termiņa) PAR: III. Iespējamie risinājumi mērķrādītāja sasniegšanai 11. Ņemot vērā, ka pie esošajiem mērķa grupas atlases nosacījumiem ir iespējams sniegt atbalstu tikai 233 personām no 259 nepieciešamajām personām, Labklājības ministrija plāno veikt grozījumus 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas MK noteikumu Nr. 512 noteiktajos mērķa grupas atlases kritērijos (paplašinot noteiktos SSK kodus, kas nosaka personu kustību traucējuma saslimšanas diagnozi, kā arī izslēdzot nosacījumu, ka noteiktais SSK kods ir pamatdiagnoze). Priekšlikums: Lai nodrošinātu mērķa grupas sasniegšanu, lūdzam papildināt Informatīvo ziņojumu, paredzot iespēju celt vecuma ierobežojumu, lai neierobežotu personām iespējas turpināt būt aktīviem un izkļūt ārpus mājokļa, kā arī vienlaikus papildināt ar nosacījumu par mājokļa nodošanu ekspluatācijā, proti, ja mājoklis nav nodots ekspluatācijā, paredzēt termiņu, kādā mājoklis būtu nododams ekspluatācijā, lai persona kvalificētos atbilstības kritērijiem. Atbilstoši minētajam, lūdzam izteikt Informatīvā ziņojuma 11.punktu šādā redakcijā: “11. Ņemot vērā, ka pie esošajiem mērķa grupas atlases nosacījumiem ir iespējams sniegt atbalstu tikai 233 personām no 259 nepieciešamajām personām, Labklājības ministrija plāno veikt grozījumus 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas MK noteikumu Nr. 512 noteiktajos mērķa grupas atlases kritērijos (paplašinot noteiktos SSK kodus, kas nosaka personu kustību traucējuma saslimšanas diagnozi, kā arī izslēdzot nosacījumu, ka noteiktais SSK kods ir pamatdiagnoze; būtiski celt vecuma ierobežojumu; savukārt, ja mājoklis nav nodots ekspluatācijā, paredzēt termiņu, kādā mājoklis būtu nododams ekspluatācijā).” Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Skaidrojam, ka 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" (turpmāk – 3.1.2.1.i. investīcija) 3.1.2.1.i. investīcija kopumā ir balstīta uz pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumiem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Tāpēc primārā 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – 2. kārta) mērķa grupa ir personas darbspējas vecumā. Nodarbinātības veicināšana ir arī viens no Labklājības ministrijas pamatvirzieniem, līdz ar to, atbalstāmas ir arī tās pensijas vecuma personas, kas arī sasniedzot noteikto pensionēšanās vecumu, turpina strādāt. Tas ir paredzēts ar 09.01.2024. MK noteikumiem Nr. 15 (grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 512). Līdz ar to tiek novērsts diskriminācijas risks vecuma dēļ. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, nav iespējams celt vecuma ierobežojumu. Attiecībā uz ierosinājumu paredzēt termiņu, kādā mājoklis būtu nododams ekspluatācijā, lai persona kvalificētos atbilstības kritērijiem, skaidrojam, ka kopumā Labklājības ministrija atbalsta pēc iespējas labvēlīgākus nosacījumus atbalsta sniegšanai mērķa grupas personām. Taču šajā gadījumā ir jāņem vērā ierobežotais Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – AF) plānā noteiktais investīciju īstenošanas termiņš, t.i. gan gala termiņš, kad 3.1.2.1.i. investīcijas otrai kārtai jābūt ieviestai – līdz 2026. gada 30. jūnijam, kā arī 115. atskaites punkta sasniegšanas termiņš (kas ir pirmais atskaites punkts, kas jāsasniedz 3.1.2.1.i. investīcijas otrajā kārtā, lai secīgi sasniegtu otru atskaites punktu un mērķrādītāju, kā arī Latvijai tiktu izmaksāts AF finansējums no Eiropas Komisijas) – 259 mērķa grupas personu atlase mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai bija jāveic līdz 2024. gada 31. martam, šobrīd plānots ne vēlāk kā līdz 2024. gada 30. novembrim. Attiecīgi laika ierobežojuma dēļ objektīvi nav iespējams 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas ietvaros vēl paredzēt papildu laiku iespējamās mērķa grupas personas mājokļa nodošanai ekspluatācijā. | - |
| 4. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" atskaites punkta termiņa kavējumu" | Priekšlikums (FM - 09.05.2024.) Lūdzam precizēt ziņojuma projektā (un pēc iespējas Ministru kabineta protokollēmuma projektā) B varianta aprakstu, lai būtu viennozīmīgi saprotams, ka visi ziņojuma projektā aprakstītie risinājumi ir vērsti, lai AF 115.rādītāju izpildītu 100 % apmērā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts informatīvā ziņojuma projekta 13.2. apakšpunkts. Ņemot vērā minētos precizējumus informatīvajā ziņojumā, uzskatām, ka nav nepieciešams precizēt MK protokollēmuma projektu ar detalizāciju, pie kādiem gadījumiem atskaites punktu un mērķrādītāju izpilde varētu būt ne mazāk kā 95 procenti. Labklājības ministrija no savas puses īstenos visas darbības atskaites punktu un mērķrādītāju izpildei 100 procentu apmērā un aicinās to darīt arī pašvaldības kā finansējuma saņēmējus, taču ir objektīvi apstākļi, pie kādiem tas varētu nebūt iespējams. | - |
| 5. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" atskaites punkta termiņa kavējumu" | Priekšlikums (FM - 09.05.2024.) Lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju par AF 115.atskaites punkta plānoto izpildes termiņu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināts informatīvā ziņojuma projekta 14. punkts. | - |
| 6. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" atskaites punkta termiņa kavējumu" | Priekšlikums (FM - 09.05.2024.) Lūdzam precizēt ziņojuma 15.punktā minēto atsauci uz 2.8.apakšpunktu, ņemot vērā, ka ziņojumā nav šāda apakšpunkta. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta atsauce informatīvā ziņojuma projekta 15. punktā (no 2.8. apakšpunkta uz 10. punktu). | - |
| 7. | MK sēdes protokollēmuma projekts 2. Labklājības ministrijai sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2023. gada 5. septembra noteikumos Nr. 512 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi", paplašinot mērķa grupas atbilstības kritērijus, nosakot, ka kvotu pārdale projektos ir nostiprināma ar vienošanās par projekta īstenošanu grozījumiem, kā arī paredzot, ka gadījumos, kad mērķa grupas persona pārtrauc dalību 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" (turpmāk – 3.1.2.1.i. investīcija) otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" (turpmāk – otrā kārta) projektā, izmaksas ir attiecināmas no 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas Atveseļošanas fonda finansējuma. | Priekšlikums (FM - 09.05.2024.) Lūdzam papildināt protokollēmuma projekta 2.punktu, nosakot, ka mērķa grupas paplašināšana veicama nepārkāpjot AF Padomes lēmumā, ar ko groza 2021.gada 13.jūlija Īstenošanas lēmumu (ES) par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu noteiktās prasības attiecībā uz 3.1.2.1.i investīcijas mērķa grupu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts MK protokollēmuma projekta 2. punkts. Attiecīgi papildināts informatīvā ziņojuma projekta 17.1. apakšpunkts. | 2. Labklājības ministrijai sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2023. gada 5. septembra noteikumos Nr. 512 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi", paplašinot mērķa grupas atbilstības kritērijus, nosakot kvotu pārdales nostiprināšanas nosacījumus projektos, kā arī paredzot iespējamos risinājumus gadījumos, kad mērķa grupas persona pārtrauc dalību 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" (turpmāk – 3.1.2.1.i. investīcija) otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" (turpmāk – otrā kārta) projektā. Mērķa grupas atbilstības kritēriju paplašināšanā ņemt vērā, ka tā pieļaujama atbilstoši Padomes lēmumā, ar ko groza 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmumu (ES) par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu, noteiktajām prasībām attiecībā uz 3.1.2.1.i. investīcijas mērķa grupu. |
| 8. | MK sēdes protokollēmuma projekts 4. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā noteikto kvotu pārdales kārtību starp pašvaldībām. | Priekšlikums (FM - 09.05.2024.) Lūdzam svītrot protokollēmuma projekta 4.punktu vai aizstāt vārdu "atbalstīt" ar vārdiem "pieņemt zināšanai", ņemot vērā, ka kvotu pārdale nepieciešamības gadījumā nākotnē var tikt precizēta. Lūdzam atbilstoši precizēt arī ziņojuma projektu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts informatīvā ziņojuma projekta MK protokollēmuma projekta 4. punkts. | 4. Pieņemt zināšanai informatīvajā ziņojumā noteikto kvotu pārdales kārtību starp pašvaldībām. |