7. pielikums

EU4Health projekts “Vienotā rīcība, lai risinātu demences un veselības jautājumu” (JADE Health)

2024. gada 1. martā Rīgas Stradiņa universitāte (turpmāk – RSU) kā projekta partneris sadarbībā ar partneriem no 17 dažādām valstīm (t. sk. 15 ES dalībvalstīm) finansējuma piesaistei ES programmas “ES-veselībai” projektu konkursa Nr. EU4H-2023-JA-3-IBA-05 ietvaros iesniedza projekta “Vienotā rīcība, lai risinātu demences un veselības jautājumu” (“Joint Action addressing DEmentia and HEALTH” “JADE Health”) (turpmāk – JADE Health) pieteikumu.

JADE Health projektā kā Latvijas vadošā iestāde (Competent Authority) ir nominēta RSU, savukārt VSIA "Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīca" (turpmāk – RAKUS) ir saistītā iestāde (Affiliated Entities).

Īss projekta apraksts:

Problēmas aktualitātes pamatojums:

Demence un citi neiroloģiski traucējumi ir iegūts smadzeņu sindroms, kam raksturīgi kognitīvi traucējumi divās vai vairākās jomās (piemēram, atmiņa, uzmanība, valoda, spriestspēja, psihomotorais ātrums, vizuāli telpiskā uztvere). Alcheimera slimība ir visizplatītākā neiroloģiskā saslimšana, un tā veido 60-70% gadījumu. Sieviešu vidū izplatība ir augstāka, kas saistīts ar garāku paredzamo mūža ilgumu šajā populācijā. Patlaban vairāk nekā 55 miljoniem cilvēku visā pasaulē ir demence, un katru gadu tiek diagnosticēti gandrīz 10 miljoni jaunu saslimšanas gadījumu.

Neinfekcijas slimības, tostarp demence un citi neiroloģiski traucējumi, tiek uzskatītas par septīto galveno nāves cēloni un galveno nespējas cēloni gados vecākiem cilvēkiem. Demence ir viens no galvenajiem invaliditātes cēloņiem Eiropas Savienībā (ES) un rada ievērojamu sociālo un ekonomisko slogu gan sabiedrībai kopumā, gan demences pacientu aprūpētājiem un ģimenēm. Nereti tieši aprūpes sniedzēju, ģimenes locekļu un arī sabiedrības izpratnes trūkums par šo slimību (piemēram, par personības izmaiņām, trauksmi, skumjām, atteikšanos no socializēšanās, intereses zudumu par citu cilvēku emocijām, ko rada demence) ir šķērslis slimības savlaicīgai diagnosticēšanai un adekvātai aprūpei.

Projekta mērķis:

JADE Health mērķis ir samazināt demences negatīvās sekas un uzlabot gadījumu agrīnu atklāšanu. Ir pierādīts, ka slimības agrīna atklāšana un veselību veicinošu paradumu praktizēšana ievērojami uzlabo pacientu dzīves kvalitāti. Turklāt JADE Health projekts sevī ietver pasākumus, kas nodrošinās projektā sasniegto rezultātu ilgtspēju - veicinot intervenču realizēšanu arī pēc projekta beigām, paplašinot labās prakses piemēru izmantošanu pēc iespējas plašākā klīniskajā vidē visās ES dalībvalstīs.

Projektā paredzētās aktivitātes:

Projektā ir 10 darba pakas, no kurām pirmās 4 ir tehniska satura un sevī ietver projekta koordinēšanu, projekta rezultātu izplatīšanu, novērtēšanu un ilgtspējas nodrošināšanu. Saturiskās darba pakas (DP) un to mērķi ir šādi:

- DP 5 - Veselībpratība un datu pieejamība (Latvija (RSU) ir darba pakas vadītāja); mērķis - palielināt izpratni par Alcheimera slimību un insultu ES, uzlabojot epidemioloģisko uzraudzību un veselībpratību dažādās mērķa grupās;

- DP 6 - Neirokognitīvu traucējumu agrīna atklāšana; mērķis - uzlabot neirokognitīvo traucējumu pazīmju un simptomu agrīnu atklāšanu Eiropas valstīs. Galvenā uzmanība tiks pievērsta vajadzību identificēšanai, risku/ieguvumu/problēmu analīzei, agrīnas neirokognitīvo traucējumu un pirms-demences pazīmju atklāšanas labās prakses identificēšanai un īstenošanai, jo īpaši gados jaunākiem cilvēkiem un sociālās atstumtības riskam pakļautām kopienām;

- DP7 – Harmonizēta un sinerģiska demences un insulta profilakse; mērķis - raksturot demences un insulta profilaksi ES valstīs, definēt un saskaņot ilgtspējīgas kopējas stratēģijas, kā arī atbalstīt un uzlabot veselības politikas formulēšanu;

- DP8 – Pacientu ar demenci vai neirodeģeneratīviem traucējumiem aprūpes ceļi; mērķis -izstrādāt valstij specifiskus ieteikumus klīniski integrētu pakalpojumu attīstībai demences pacientiem un personām ar neirodeģeneratīviem traucējumiem visā Eiropā;

- DP9 - Cilvēkcentrēti jauni aprūpes modeļi; mērķis - noteikt neapmierinātās vajadzības Eiropā saistībā ar jauniem aprūpes modeļiem, lai pārbaudītu un izpētītu, kā šos modeļus var optimizēt, tādējādi radot ekonomisku un sociālu ilgtspēju demences pacientu aprūpē; kā arī identificēt, kā iesaistītās puses var izmantot visu resursu potenciālu, lai atbalstītu iedzīvotājus ar demenci un viņu radiniekus;

- DP10 - Mazaizsargātās grupas un stigmas izpratnes veicināšana; mērķis - identificēt un atbildēt uz neaizsargāto grupu vajadzībām pacientu ar demenci vidū, kā arī aprūpētāju un radinieku populācijās, īpaši koncentrējoties uz pieaugušajiem, jauniešiem un citām identificētajām sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām.

Sasniedzamie rezultāti:

Īstermiņa rezultāti:

- Iegūt zināšanas par jauniem, cilvēkcentrētiem aprūpes modeļiem, kas jāievieš ES, un veidot izpratni politikas veidotāju līmenī;

- Apkopot informāciju par vietējām vajadzībām/kontekstu un pieejamo labo praksi demences jomā saistībā ar veselībpratību un informētību, datu pieejamību un kvalitāti, skrīningu, agrīnu atklāšanu un integrētiem aprūpes ceļiem;

- Stiprināt vietējos, valsts un starptautiskos ieinteresēto pušu sadarbības tīklus;

- Stiprināt ES valstu izpratni par pievienoto vērtību, ko sniedz kooperatīvas un integrējošas pieejas izmantošana;

- Uzlabot zināšanas dažādos līmeņos un iestādēs (veselības aprūpes speciālisti, politikas veidotāji, iedzīvotāji, augsta riska grupas, darba devēji) par neinfekcijas slimībām;

- Uzlabot konsorcija partneru zināšanas par komunikāciju, zinātnes un politikas mijiedarbību un intervenču pilotēšanu, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu, politikas līmenī vairāk pievēršoties nevienlīdzībai veselības jomā.

Vidēja termiņa rezultāti:

- Palielināt izpratni un zināšanas par demenci un neinfekcijas slimībām un to riska faktoriem iedzīvotāju vidū un specifiskās mērķa grupās Eiropas līmenī;

- Uzlabot digitālo rīku izmantošanu demences profilaksei, agrīnai atklāšanai un kontrolei;

- Uzlabot datu par demenci un iedzīvotāju reģistra pieejamību, kvalitāti un pielietojumu;

- Uzlabot un standartizēt uz pierādījumiem balstītus demences skrīninga protokolus populācijas līmeņa skrīningam un augsta riska skrīningam klīnikās un ārpus tām;

- Uzlabot, stiprināt un standartizēt uz pierādījumiem balstītas demences pacientu aprūpes un pakalpojumu sniegšanas iespējas;

- Uzlabot un standartizēt uz pierādījumiem balstītu demences pacientu pašaprūpi;

- Uzlabot vienlīdzīgas iespējas, t.sk. darba tirgū, cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, jo īpaši demences pacientiem;

- Veicināt pārrobežu sadarbību digitālo risinājumu/tehnoloģiju jomā un publiskā/privātā sektora sadarbības jomā.

Ilgtermiņa rezultāti:

- Veicināt priekšlaicīgas mirstības no neinfekcijas slimībām samazināšanu, Eiropas līmenī uzlabojot demences profilaksi un aprūpi;

- Uzlabot vienlīdzību veselības jomā starp dažādām iedzīvotāju grupām;

- Stiprināt valstu kapacitāti, pārvaldību, daudznozaru sadarbību un partnerību neinfekcijas slimību profilakses un kontroles jomā;

- Stiprināt un orientēt veselības sistēmas neinfekcijas slimību un to noteicošo sociālo determinantu profilakses un kontroles jomā, uzsverot cilvēkcentrētas primārās veselības aprūpes nozīmību un universālu veselības aprūpes pieejamību;

- Veicināt un atbalstīt valsts spējas iegūt augstas kvalitātes datus, lai uzraudzītu neinfekcijas slimību tendences un noteicošos faktorus un novērtētu progresu to novēršanā un kontrolē;

- Izstrādāt standartizētu pieeju pakalpojumu organizācijas uzlabošanai.

Projekts ļaus uzlabot demences un neiroloģisko slimību agrīnu diagnostiku un profilaksi, izstrādāt integrētus, cilvēkcentrētus aprūpes modeļus, uzlabot veselībpratību un datu pieejamību, mazinot sociālo un ekonomisko slogu, veicinot sabiedrības veselību un ilgtspējīgu aprūpi senioriem un citām riska grupām.

JADE Health projekta kopējās plānotās izmaksas ir 5 625 000,00 euro, tai skaitā Latvijas plānotās kopējās izmaksas veido 114 017,92 euro. Atbilstoši projektu konkursa nolikumā noteiktajam, JADE Health projekta ietvaros EK piešķir atbalsta finansējumu likmi 80% apmērā jeb 91 214,33 euro no JADE Health projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt nacionālais līdzfinansējums ir 22 803,59 euro. Projekta īstenošanas laiks ir no 2025. gada 1. janvāra līdz 2027.gada 31. decembrim (36 mēneši no granta līguma stāšanās spēkā).

Tabula Nr. 1

Paredzētie JADE Health projekta izmaksu veidi (euro)

| N.p.k | Atalgojums | Apakš līgumi | Komandējumu izdevumi | Cits | Netiešās izmaksas (7%) | Kopā | EK līdzfinansē-jums (80%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 77 866,80 | 0,00 | 8 172 | 20 520 | 7 459,12 | 114 017,92 | 91 214,33 |

Uz RSU attiecināmās JADE Health projekta kopējās izmaksas plānotas 105 540,63 euro apmērā, no tām EK līdzfinansējums 84 432,50 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 21 108,13 euro. Savukārt uz RAKUS attiecināmās JADE Health projekta kopējās izmaksas plānotas 8 477,29 euro apmērā, no tām EK līdzfinansējums 6 781,83 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 1 695,46 euro. Tabulā Nr. 2 norādīts finansējums JADE Health projektā sadalījumā pa gadiem un iesaistītajām institūcijām.

Tabula Nr. 2

Nepieciešamais finansējums JADE Health projektam (euro)

| Iesaistītā institūcija/ izmaksu pozīcija | 2025.g | 2026.g | 2027.g | Kopā, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RSU | 35 180,63 | 35 180,00 | 35 180,00 | 105 540,63 |
| RAKUS | 2 825,77 | 2 825,76 | 2 825,76 | 8 477,29 |
| Kopā: | 38 006,40 | 38 005,76 | 38 005,76 | 114 017,92 |
| EK līdzfinansējums 80% | 45 607,17 | 27 364,30 | 18 242,86 | 91 214,33 |
| EK līdzfinansējums (avansa maksājums 50%) | 45 607,17 |  |  | 45 607,17 |
| EK līdzfinansējums (starpposma maksājums 30%) |  | 27 364,30 |  | 27 364,30 |
| EK līdzfinansējums (gala maksājums 20%) |  |  | 18 242,86 | 18 242,86 |
| Valsts budžeta līdzfinansējums 20% | 7 601,29 | 7 601,15 | 7 601,15 | 22 803,59 |
| Valsts budžeta līdzfinansējums (RSU) | 7 036,13 | 7 036,00 | 7 036,00 | 21 108,13 |
| Valsts budžeta līdzfinansējums (RAKUS) | 565,16 | 565,15 | 565,15 | 1 695,46 |
| Kopā: | 53 208,46 | 34 965,45 | 25 844,01 | 114 017,92 |

Ievērojot minēto, nepieciešams valsts budžeta līdzfinansējums JADE Health projekta aktivitāšu finansēšanai indikatīvi 22 803,59 euro apmērā, tai skaitā - 2025. gadā – 7 601,29 euro apmērā, 2026. gadā – 7 601,15 euro apmērā un 2027. gadā – 7 601,15 euro apmērā.

Indikatīvais summas sadalījums pa gadiem var mainīties atbilstoši JADE Health projekta īstenošanas gaitai un darbību realizācijai.