23-TA-3065: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 652 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" īstenošanas noteikumi"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 08.12.2023.) Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, ka tiks veikti grozījumi līgumā par projekta Nr. 6.1.2.0/16/I/001 "Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība Starptautiskā lidostā “Rīga”" īstenošanu, un vienlaikus lūdzam norādīt, vai grozījumi līgumā par projekta īstenošanu tiek uzskatīti par būtiskiem un ietekmē projekta ietvaros veicamo darbību veidu, projekta mērķus vai īstenošanas nosacījumus. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācijas 1.3.sadaļa tiek papildināta ar skaidrojumu šādā redakcijā: "Tāpat noteikumu projektā tiek iekļautas prasības: 1) līdz 2023. gada 31. decembrim iesniegt sadarbības iestādē grozījumu priekšlikumus līgumā par projekta īstenošanu; 2) sagatavot noslēguma maksājuma pieprasījumu par laikposmu līdz 2023. gada 31. decembrim un iesniegt sadarbības iestādē līdz 2024. gada 30. janvārim. Lidosta noslēguma maksājuma pieprasījumā nodala laikposmā līdz 2023. gada 31. decembrim pabeigtās projekta darbības, sasniegtos iznākuma rādītājus un veiktos izdevumus no projekta darbībām, plānotajiem iznākuma rādītājiem un izdevumiem, kas tiks pabeigti, sasniegti vai veikti laikposmā no 2024. gada 1. janvāra līdz projekta īstenošanas termiņa beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2026. gada 1. janvārim. Grozījumi līgumā par projekta īstenošanu netiek uzskatīti par būtiskiem un neietekmē Projekta mērķus vai īstenošanas nosacījumus." | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 2. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 08.12.2023.) Lūdzam anotācijas 1.3. sadaļā sniegt informāciju par aizdevuma līdzekļiem, ņemot vērā, ka tādi kā avots paredzēti noteikumu projekta 2.punktā, kas paredz papildināt noteikumus ar 30.1 punktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Ņemts vērā skaidrojot. Skaidrojam, ka tika konstatēta tehniska neprecizitāte 30.1 punktā, jo Lidostas izmaksas pēc 2023. gada 31. decembra tiks segtas tikai no privātajiem līdzekļiem nevis no aizdevuma līdzekļiem, līdz ar to tiek precizēta 30.1 punkta redakcija (atbilstoši Tieslietu ministrijas priekšlikumam, 30.1 punkts tiek apvienots ar 40.punktu) un izteikts šādā redakcijā. "40. Šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja projektam, kas nebūs pilnībā pabeigts līdz termiņam, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 65. panta 2. punktā, jābūt pilnībā pabeigtam līdz 2026. gada 1. janvārim, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu. Izmaksas, ko Kohēzijas fonda projekta ietvaros finansējuma saņēmējs veic pēc 2023. gada 31. decembra, pilnā apmērā tiek segtas no finansējuma saņēmēja privātā finansējuma, kas ir brīvs no jebkāda komercdarbības atbalsta.". Attiecīgi tiek papildināta anotācijas 1.3.sadaļa ar teikumu šādā redakcijā: "2) paredzēt iespēju pabeigt Projektu līdz 2026.gada 1.janvārim par finansējuma saņēmēja privāto finansējumu , kas ir brīvs no jebkāda komercdarbības atbalsta, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un tā funkcionalitāti, ja finansējuma saņēmējs nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās darbības un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz termiņam, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013 65. panta 2. punktā;" | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 3. | Anotācija (ex-ante) 5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām | Priekšlikums (TM - 08.12.2023.) Tā kā projekta 4. punktā (noteikumu 40. punktā) ietverta atsauce uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 65. panta 2. punktu, lūdzam aizpildīt anotācijas 5.1. un 5.4. sadaļu, norādot informāciju par minētās regulas vienības ieviešanu projekta 4. punktā. Papildus aicinām aizpildīt anotācijas 5.3. sadaļu "Cita informācija", norādot informāciju par anotācijā minētās Eiropas Komisijas vadlīniju par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (2014.–2020. gada periodā) (2021/C 417/01) 7. sadaļas “nefunkcionējošās darbības” prasību pārņemšanu projektā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta anotācijas 5.1. , 5.3. un 5.4. sadaļa. | 5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām |
| 4. | Noteikumu konsolidētā versija 30.1 Izmaksas, ko Kohēzijas fonda projekta ietvaros finansējuma saņēmējs veic pēc 2023. gada 31. decembra, pilnā apmērā tiek segtas no finansējuma saņēmēja vai aizdevuma līdzekļiem. | Priekšlikums (FM - 08.12.2023.) Lai novērstu komercdarbības atbalsta piešķiršanas nosacījumu pārkāpuma risku, kas izpaužas kā papildus komercdarbības atbalsta piešķiršana jau uzsāktajā projektā, lūdzam precizēt noteikumu projekta normu 30.1 punktu, skaidri nosakot, ka izmaksas pilnā apmērā tiks segtas no finansējuma saņēmēja vai aizdevuma līdzekļiem, kas ir brīvi no jebkāda komercdarbības atbalsta. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Atbilstoši Tieslietu ministrijas priekšlikumam (lūdzu skat. izziņas 5.punktu) 30.1 punkts ir apvienots ar 40.punktu un izteikts šādā redakcijā: "40. Šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja projektam, kas nebūs pilnībā pabeigts līdz termiņam, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 65. panta 2. punktā, jābūt pilnībā pabeigtam līdz 2026. gada 1. janvārim, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu. Izmaksas, ko Kohēzijas fonda projekta ietvaros finansējuma saņēmējs veic pēc 2023. gada 31. decembra, pilnā apmērā tiek segtas no finansējuma saņēmēja privātā finansējuma, kas ir brīvs no jebkāda komercdarbības atbalsta. | - |
| 5. | Noteikumu konsolidētā versija 40. Šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja projektam, kas nebūs pilnībā pabeigts līdz termiņam, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 65. panta 2. punktā, jābūt pilnībā pabeigtam līdz 2026. gada 1. janvārim, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu. | Priekšlikums (TM - 08.12.2023.) Aicinām izvērtēt iespēju uzskatāmības labad integrēt noteikumu 30.1 punktu noteikumu 40. punktā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu 30.1 punkts ir integrēts noteikumu 40. punktā un papildināts atbilstoši Finanšu ministrijas priekšlikumam (lūdzu skat. izziņas 4.punktu). | 40. Šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja projektam, kas nebūs pilnībā pabeigts līdz termiņam, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 65. panta 2. punktā, jābūt pilnībā pabeigtam līdz 2026. gada 1. janvārim, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu. Izmaksas, ko Kohēzijas fonda projekta ietvaros finansējuma saņēmējs veic pēc 2023. gada 31. decembra, pilnā apmērā tiek segtas no finansējuma saņēmēja privātā finansējuma, kas ir brīvs no jebkāda komercdarbības atbalsta. |
| 6. | Noteikumu konsolidētā versija 42. Šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam, īstenojot projektu, ir pienākums atmaksāt projekta ietvaros veiktos izdevumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ja šo noteikumu 40. punktā minētajā termiņā netiek sasniegts projekta mērķis vai ja tā ir lēmusi Eiropas Komisija. | Priekšlikums (TM - 08.12.2023.) Paužam bažas, ka nav skaidrs, kas projekta 6. punktā (noteikumu 42. punktā) domāts ar frāzi "ja tā ir lēmusi Eiropas Komisija", tostarp nav skaidrs, par kādu tiesību aktu ir runa. Attiecīgi aicinām sniegt skaidrojumu anotācijā, kā arī nepieciešamības gadījumā precizēt projektu. Ja domāts kāds Eiropas Komisijas lēmums, tad vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 288.pantu lēmumi, kuros ir norādīti konkrēti adresāti, ir saistoši tikai šiem adresātiem. Ja lēmumu adresāts ir dalībvalstis un ir nepieciešams to normas padarīt saistošas privātpersonām, tad lēmumi ir jāpārņem nacionālajā normatīvajā aktā tāpat kā direktīvas. Attiecīgi aicinām izvērtēt un sniegt skaidrojumu anotācijā, kā arī, ja nepieciešams, precizēt projektu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ka mainās punkta numerācija no Nr.42. uz Nr.43, jo, pamatojoties uz Finanšu ministrijas elektroniskā pasta sūtījumā izteikto aicinājumu, noteikumu projekts tiek papildināts ar jaunu 42.punktu šadā redakcijā. " 42. Sadarbības iestāde veic maksājumus par šo noteikumu 41.2. apakšpunktā minētā noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļautajiem attiecināmajiem izdevumiem, kas veikti laikposmā līdz 2023. gada 31. decembrim." | 43. Šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam, īstenojot projektu, ir pienākums atmaksāt projekta ietvaros veiktos izdevumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ja šo noteikumu 40. punktā minētajā termiņā netiek sasniegts projekta mērķis. |
| 7. | Noteikumu konsolidētā versija 43. Ja tiek konstatēts, ka ir pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Regulas Nr. 651/2014, sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam uzliek par pienākumu atmaksāt sadarbības iestādei saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem. | Priekšlikums (FM - 08.12.2023.) Ņemot vērā, ka 6.1.2. pasākuma ietvaros komercdarbības atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas pamatnostādnēm par valsts atbalstu lidostām un aviokompānijām (2014/C 99/03), nevis Komisijas regulu Nr. 651/2014, lūdzam precizēt noteikumu projekta 43. punktu, izsakot to, piemēram, piedāvātajā redakcijā. Piedāvātā redakcija Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta piešķiršanas prasības lidostu un aviokompāniju atbalsta jomā, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu. | Ņemts vērā - | 44. Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta piešķiršanas prasības lidostu un aviokompāniju atbalsta jomā, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu. |