26-TA-253: Informatīvais ziņojums (Jauns)

Informatīvais ziņojums par izmaiņām “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas  “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” īstenošanu”

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izsludināšana: 10.08.2026. 08:48 |  |  |  |  |
| 1. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par izmaiņām “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” īstenošanu” | Iebildums (FM - 17.08.2026.) Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma projekta (turpmāk – IZ) 2. sadaļā ietverto informāciju saistībā ar atskaites punkta Nr.156 aprakstu atbilstoši pēdējiem tā grozījumiem (Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ceturtajam papildinājumam). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti precizējumi atbilstoši iesniegtajiem priekšlikumiem. | Informatīvais ziņojums - |
| 2. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par izmaiņām “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” īstenošanu” | Iebildums (FM - 17.08.2026.) Atkārtoti lūdzam papildināt IZ ar informāciju par 5.1.1.1.i. investīcijas plānotā finansējuma izlietojumu līdz 2026. gada 31. augustam un laika posmā no 2026. gada 1.septembra līdz 2026. gada 31. decembrim dalījumā pa finansējuma avotiem, t.sk., cik ir plānots Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums un valsts budžeta finansējums, kā arī papildināt ar informāciju, līdz kuram datumam tiks veikti maksājumi, un kas un līdz kuram datumam veiks visas nepieciešamās pārbaudes par publisko līdzekļu efektīvu izmantošanu atbilstoši mērķim. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti precizējumi atbilstoši iesniegtajiem priekšlikumiem. | Informatīvais ziņojums - |
| 3. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par izmaiņām “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” īstenošanu” | Iebildums (FM - 17.08.2026.) Nav saprotama IZ 2.1.2. apakšsadaļā dotā piemēra - līguma slēgšana ar nodibinājumu "Mākslīgā intelekta centrs" - saistība ar uzraudzības procesa nodrošināšanu. Vai arī paredzēts, ka nodibinājumam tiek pārdalīta daļa no 5.1.1.1.i. investīcijas atlikuma konkrētu funkciju īstenošanai (kas nav saistītas ar investīciju uzraudzību, un kas tiktu īstenots ārpus projekta)? Tādā gadījumā tas ir atbilstoši jākonkretizē un jāskaidro IZ. Esošā informācija ir nepilnīga un rada interpretācijas riskus. Lūdzam atbilstoši precizēt IZ. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti precizējumi atbilstoši iesniegtajiem priekšlikumiem. | Informatīvais ziņojums - |
| 4. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par izmaiņām “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” īstenošanu” | Iebildums (FM - 17.08.2026.) Ņemot vērā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3. punktā noteikto, ka 5.1.1.1.i. investīcijas īstenošanas termiņš tiek pagarināts līdz 2026. gada 31. decembrim, lūdzam precizēt IZ tekstu, kurā joprojām saglabāta norāde, ka termiņš tiek pagarināts līdz 2028. gada 29. februārim. Skaidrojam, ka tā kā pētniecības projektu uzraudzībai plānots izmantot no 5.1.1.1.i. investīcijas atbrīvoto finansējumu, par kuru 5.1.1.1.i. investīcijā vairs nebūs uzņemtu saistību (atlikums), nepieciešams līdz 2028. gada 29. februārim pagarināt to investīciju īstenošanas termiņu, kuru uzraudzību plānots nodrošināt ar no 5.1.1.1.i. investīcijas atbrīvoto finansējumu, nevis pašas 5.1.1.1.i. investīcijas īstenošanas termiņu. Tostarp atkārtoti vēršam uzmanību, ka finansējumu no valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzraudzības funkciju veikšanai iespējams piešķirt tikai konkrēto investīciju īstenošanas termiņa ietvaros. Papildus vēršam uzmanību, ka IZ 2.1.2. apakšsadaļā norādīts: "Lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgu ANM finansējuma izmantošanu, visu izveidojušos finansējuma atlikumu paredzēts novirzīt 5.1.1.1.i investīcijas ievaros uzraudzības nodrošināšanai, lai nodrošinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu investīcijas uzraudzību visā īstenošanas periodā, kā arī efektīvu un lietderīgu finansējuma izmantošanu." Skaidrojam, ka plānotā uzraudzība nav veicama 5.1.1.1.i. investīcijas ietvaros, bet gan to investīciju ietvaros, kuros tiek īstenoti pētniecības projekti. Lūdzam atbilstoši precizēt. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti precizējumi atbilstoši iesniegtajiem priekšlikumiem. | Informatīvais ziņojums - |
| 5. | MK sēdes protokollēmuma projekts 4. Ekonomikas ministrijai nodrošināt Centrālās finanšu un līgumu aģentūras iesaisti pārvaldības pētniecības projektu uzraudzībā līdz 2028.gada 29.februārim, veicot 210 182.63 euro piešķiršanu 5.1.1.1.i. investīcijas ietvaros. | Iebildums (FM - 17.08.2026.) Lūdzam precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4. punktu, neiekļaujot norādi par finansējuma piešķiršanu, ņemot vērā to, ka tas faktiski nav atbrīvots un to plānots piešķirt ar informatīvo ziņojumu "Par Atveseļošanas un noturības mehānisma 1.2.1.2.i. investīcijas 2. pasākuma “Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde”, 2.2.1.3.i. investīcijas “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā”, 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” pirmās, otrās un ceturtās kārtas īstenošanu pēc 2026. gada 31. augusta" (26-TA-1172) (turpmāk - KC ziņojums). Skaidrojam, ka šis IZ ir jāvirza kā ziņojums par pārvaldības sistēmu, lai izpildītu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna nosacījumus, bet KC ziņojumā un tā protokollēmumā ir jāatrunā konkrētā atlikuma pārdale no 5.1.1.1.i. investīcijas. Attiecīgi šo IZ var virzīt apstiprināšanai Ministru kabinetā, kad ir apstiprināts KC ziņojums, ar kuru ir pieņemts konceptuāls lēmums par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras veicamo projektu ieviešanas uzraudzību līdz 2028. gada 29. februārim ar papildus finansējumu 210 182,63 euro apmērā. Vienlaikus aicinām noapaļot papildus finansējuma apmēru līdz pilniem skaitļiem. Lūdzam atbilstošus precizējumus veikt arī pašā IZ. Vienlaikus lūdzam izvērtēt iespēju Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4. punktu kopumā, informāciju par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras iesaisti pārvaldības pētniecības projektu uzraudzībā sniedzot tikai informatīvajā ziņojumā, kā arī attiecīgo pienākumu paredzot tieši KC ziņojuma ietvaros. Gadījumā, ja Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4. punkts tiek saglabāts, lūdzam konkretizēt, kas ir saprotams ar pētniecības projektiem - kādu investīciju ietvaros tie tiek īstenoti, un, ja iespējams, kādi ir to numuri un nosaukumi. Vēršam uzmanību, ka šobrīd iekļautā norāde uz pētniecības projektiem ir vispārīga un rada interpretācijas riskus. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti precizējumi atbilstoši iesniegtajiem priekšlikumiem. | MK sēdes protokollēmuma projekts 4. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā finansējuma saņēmējam 5.1.1.1.i. investīcijā nodrošināt 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 2. pasākuma "Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde", 2.2.1.3.i. investīcijas "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā" un 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" pirmās, otrās un ceturtās kārtas ietvaros īstenoto pētniecības projektu uzraudzības funkciju no 2027. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 29. februārim. |
| 6. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par izmaiņām “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” īstenošanu” | Priekšlikums (FM - 17.08.2026.) Norādām, ka IZ 2.2.apakšsadaļā minētais pieejamais attiecināmais kopējais finansējums 5 715 043 euro apmērā ir par 562 387 euro mazāks nekā 2023. gada 13. jūnijā apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reforma "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.1.i. investīcijas "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana" īstenošanu”. Lūdzam iekļaut informāciju, kas skaidrotu finansējuma samazinājumu minētajā apmērā. Turklāt atkārtoti lūdzam papildināt IZ minēto sadaļu ar informāciju par 5.1.1.1.i. investīcijas precizētā finansējuma sadalījumu pa gadiem, iestādēm un avotiem, līdzīgi kā tas bija norādīts sākotnējā ziņojumā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti precizējumi atbilstoši iesniegtajiem priekšlikumiem. | Informatīvais ziņojums - |
| 7. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par izmaiņām “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” īstenošanu” | Priekšlikums (FM - 17.08.2026.) Ņemot vērā izmaiņu plašo tvērumu, lūdzam izvērtēt, vai būs nepieciešami grozījumi arī ar Ekonomikas ministriju noslēgtajā vienošanās par investīciju projektu īstenošanu. Šādā gadījumā lūdzam atbilstoši papildināt IZ 2.1.2. apakšsadaļu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti precizējumi atbilstoši iesniegtajiem priekšlikumiem. | Informatīvais ziņojums - |
| 8. | MK sēdes protokollēmuma projekts 2. Nodrošinot pilnvērtīgu inovācijas pārvaldības mehānisma ieviešanu, pagarināt Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai izmaksu attiecināšanu līdz 2026.gada 31.decembrim. | Priekšlikums (FM - 17.08.2026.) Lūdzam saglabāt no Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2. punkta svītroto norādi uz Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reforma "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.1.i. investīciju "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana", lai nodrošinātu viennozīmīgu interpretāciju par to, kuras investīcijas ietvaros tiek pagarināta Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izmaksu attiecināšana. Papildus atkārtoti lūdzam papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2. punktu, lai novērstu nekorektas interpretācijas iespēju par iestāžu funkcijām, kuru ietvaros pagarināma izmaksu attiecināšana, piemēram, aiz vārdiem "Ekonomikas ministrijas" ar vārdiem "kā nozares ministrijas un finansējuma saņēmēja" (ja attiecināms) un aiz vārdiem "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras" ar vārdiem "kā finansējuma saņēmēja". Lūdzam atbilstoši precizēt arī IZ 3. sadaļas 2. punktu. Piedāvātā redakcija 2. Nodrošinot pilnvērtīgu inovācijas pārvaldības mehānisma ieviešanu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reforma "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.1.i. investīcijas "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana" ietvaros, pagarināt Ekonomikas ministrijas kā nozares ministrijas un finansējuma saņēmēja un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras kā finansējuma saņēmēja izmaksu attiecināšanu līdz 2026.gada 31.decembrim. | Ņemts vērā Veikti precizējumi atbilstoši iesniegtajiem priekšlikumiem. | MK sēdes protokollēmuma projekts 2. Nodrošinot pilnvērtīgu inovācijas pārvaldības mehānisma ieviešanu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reforma "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.1.i. investīcijas "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana" (turpmāk – 5.1.1.1.i investīcija), pagarināt Ekonomikas ministrijas kā nozares ministrijas un finansējuma saņēmēja un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā finansējuma saņēmēja izmaksu attiecināšanu līdz 2026.gada 31.decembrim. |
| Izsludināšana: 27.06.2026. 15:36 |  |  |  |  |
| 9. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par izmaiņām “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” īstenošanu” | Iebildums (FM - 03.07.2026.) Lūdzam skaidrot un konkretizēt IZ, kas ir saprotams ar pētniecības projektiem - piemēram, kādu investīciju ietvaros tie tiek īstenoti, un kādi ir to numuri un nosaukumi (tostarp izvērtējot, vai uz minētajām investīcijām būtu pārdalāms finansējums CFLA uzraudzības funkciju veikšanai). Lūdzam nodrošināt viennozīmīgu sasaisti ar paralēli virzīto informatīvā ziņojuma projektu “Par Atveseļošanas un noturības mehānisma 1.2.1.2.i. investīcijas 2. pasākuma “Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde”, 2.2.1.3.i. investīcijas “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā”, 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” pirmās, otrās un ceturtās kārtas īstenošanu pēc 2026. gada 31. augusta” (26-TA-1172), kurā sniedzama arī izvērsta informācija un pamatojums par nepieciešamību nodrošināt finansējumu CFLA uzraudzības funkciju īstenošanai. Vēršam uzmanību, ka šobrīd IZ un MK sēdes protokollēmuma projekta 2. punktā iekļautā norāde uz pētniecības projektiem ir vispārīga un rada interpretācijas riskus. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Informatīvajā ziņojumā iekļauta informācija par programmām. | Informatīvais ziņojums - |
| 10. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par izmaiņām “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” īstenošanu” | Iebildums (FM - 03.07.2026.) Norādām, ka informatīvā ziņojuma projekta (turpmāk - IZ) 2.3.apakšsadaļā minētais pieejamais attiecināmais kopējais finansējums 5 581 256 euro apmērā ir par 696 174 euro mazāks nekā 2023. gada 13. jūnijā apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reforma "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.1.i. investīcijas "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana" īstenošanu” (turpmāk - sākotnējais ziņojums). Lūdzam iekļaut informāciju, kas skaidrotu finansējuma samazinājumu minētajā apmērā. Turklāt atkārtoti lūdzam papildināt IZ minēto sadaļu ar informāciju par 5.1.1.1.i. investīcijas precizētā finansējuma sadalījumu pa gadiem, iestādēm un avotiem, līdzīgi kā tas bija norādīts sākotnējā ziņojumā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta summa. Vienlaikus skaidrojam, ka 5.1.1.1.i finansējums informatīvajā ziņojumā nav sadalīts pa gadiem, ņemto vērā, ka pēdējais ieviešanas gads. Finansējuma apguves izsekojamībai pieejamos datus var redzēt KPVIS sistēmā. | Informatīvais ziņojums - |
| 11. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par izmaiņām “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” īstenošanu” | Iebildums (FM - 03.07.2026.) Lūdzam precizēt IZ aprakstus kontekstā ar Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk - AF) plāna ceturto papildinājumu (t.sk. rādītāja redakcijas), kas apstiprināts Ministru kabineta (turpmāk - MK) 2026.gada 26.maija sēdē (prot Nr.29/88.§) un plānots, ka 9./10. jūlijā tiks apstiprināts Eiropas Padomē. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināts teksts. | Informatīvais ziņojums - |
| 12. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par izmaiņām “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” īstenošanu” | Iebildums (FM - 03.07.2026.) Lūdzam IZ 1. sadaļā un 2.1. apakšsadaļā (kas paredz izmaiņas 29. punktā) precizēt atskaites punkta Nr.156 aprakstu/nosaukumu šādā redakcijā, lai precīzāk atbilst spēkā esošajai CID redakcijai: "Uzraudzības ziņojumi: — divi ziņojumi par RIS3 jomām ar datiem, kas aptver vismaz vienu gadu, no kuriem vismaz vienā jāiekļauj arī Inovāciju atbalsta programmas novērtējums un ieteikumi. — viens ziņojums, kurā ietverts pētniecības atbalsta programmai un sadarbības tīklu atbalsta programmai izvēlēto privāto starpnieku darbības novērtējums, kā arī jaunā inovāciju pārvaldības modeļa darbības analīze." Papildus lūdzam izvērtēt, vai nebūtu iekļaujama AF plāna ceturtā papildinājuma redakcija, kuru plānots oficiāli apstiprināt no Eiropas Padomes puses 9./10. jūlijā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināts teksts. | Informatīvais ziņojums - |
| 13. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par izmaiņām “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” īstenošanu” | Iebildums (FM - 03.07.2026.) Lūdzam precizēt IZ par 5.1.1.1.i. pieejamo finansējumu: 1) Lūdzam precizēt 5.1.1.1.i. investīcijas finansējumu norādot precīzas izmaiņas sākotnējā ziņojuma sadaļā "II. Investīcijas sasniedzamie atskaites punkti, uzraudzības rādītāji un pieejamais finansējums” (21.-22.punkts), jo ir skaidri identificējamas izmaiņas pret sākotnējo finansējumu. Lūdzam skaidri norādīt, ka, ņemot vērā visas izmaiņas kontekstā ar finansējuma pārvirzīšanu no 5.1.1.2.i. investīcijas, 5.1.1.1.i. investīcijas AF gala piešķīrums ir 5 025 531 euro; 2) Lūdzam papildināt ar precīzāku skaidrojumu, kas notiek ar Latvijas Zinātņu akadēmijas sākotnējo piešķīrumu 1 milj. euro apmērā, t.sk. cik kopsummā ir pārvirzīts no 5.1.1.2.i. investīcijas. Vēršam uzmanību, ka ir jābūt skaidri izsekojamam un saprotamam, kā secīgi ir veiktas izmaiņas finansējumā starp abām investīcijām. 3) Informācijas izsekojamībai, lūdzam papildināt IZ arī ar informāciju par Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) saskaņošanā esošajā informatīvajā ziņojumā “Par Latvijas dalību un nacionālā publiskā līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta “Mākslīgā intelekta Rūpnīca- Latvija” (26-TA-1385) ietverto priekšlikumu- 5.1.1.1.i. investīcijas pārvaldības projekta ietvaros izveidojušos finansējuma atlikuma pārdali Mākslīgā intelekta centram 28 900 euro apmērā, lai līdz 2026. gada 31. decembrim nodrošinātu projekta “MI Rūpnīca – Latvija” koordinēšanu, nacionālās līgumslēdzēja iestādes funkciju izpildi un ar šo funkciju īstenošanu saistīto administratīvo izmaksu segšanu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināts teksts. | Informatīvais ziņojums - |
| 14. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par izmaiņām “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” īstenošanu” | Iebildums (FM - 03.07.2026.) Lūdzam virzīt IZ saskaņošanai tikai pēc tam, kad pieņemts konceptuāls lēmums par EM pārvaldībā esošo AF pētniecības projektu uzraudzību pēc š.g. 31. augusta, par ko saskaņošanā šobrīd TAP ir atsevišķs informatīvais ziņojums (26-TA-1172) un kas t.sk. paredz 5.1.1.1.i. investīcijas finansējuma atlikuma novirzīšanu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) īstenotajai uzraudzībai. Tāpat vēršam uzmanību, ka pirms finansējuma novirzīšanas, šis finansējums ir faktiski jāatbrīvo. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināts teksts. | Informatīvais ziņojums - |
| 15. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par izmaiņām “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” īstenošanu” | Iebildums (FM - 03.07.2026.) Vēršam uzmanību, ka AF mērķis nav apgūt piešķirto finansējumu, bet gan mērķtiecīgi ieguldot sasniegt noteiktus AF plāna rādītājus. Eiropas Komisija maksā Latvijai par rādītāju sasniegšanu nevis par finansējuma izlietojumu. Attiecīgi lūdzam visā IZ tekstā nelietot vārdu “apgūt”, lietojot līdzīgus vārdus kā, piemēram, “ieguldīt”. Attiecīgi lūdzam precizēt arī, t.sk., teikumus: “Precizējumi pēc būtības neietekmē 5.1.1.1.i. investīcijas mērķa un rezultātu sasniegšanu, bet ir vērsti uz inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa īstenošanas precizēšanu un finansējuma apguvi.” , “Pagarinājums neietekmē noteikto rādītāja sasniegšana, bet saistīta ar pieejamā finansējuma apgūšanu pilnvērtīgas investīcijas īstenošanai.” Kā arī lūdzam EM iekļaut izdevumu lietderības un kritiskuma pamatojumu, kādēļ nepieciešams pagarinājums un bez tā nevar, t.sk., ko par to finansējumu plānots sasniegt labāk vai vairāk, t.i., lai ir pamatojums, kāpēc jānovirza šim mērķim nevis kādam citam vai atstāt budžeta ietaupījumos. No IZ nav viennozīmīgi skaidrs, par kādu finansējuma atlikuma izmantošanu pēc 2026.gada 31.augusta ir jālemj valdībai. Attiecīgi atkārtoti lūdzam papildināt IZ ar informāciju par 5.1.1.1.i. investīcijas plānotā finansējuma izlietojumu līdz 2026. gada 31. augustam un laika posmā no 2026. gada 1.septembra līdz 2026. gada 31. decembrim, dalījumā pa finansējuma avotiem, t.sk., cik ir plānots AF finansējums un valsts budžeta finansējums, kā arī papildināt ar informāciju, līdz kuram datumam tiks veikti maksājumi, un kas un līdz kuram datumam veiks visas nepieciešamās pārbaudes par publisko līdzekļu efektīvu izmantošanu atbilstoši mērķim. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināts teksts. | Informatīvais ziņojums - |
| 16. | MK sēdes protokollēmuma projekts 2. Nodrošinot pilnvērtīgu inovācijas pārvaldības mehānisma ieviešanu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reforma "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.1.i. investīcijas "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana" ietvaros, pagarināt Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izmaksu attiecināšanu līdz 2026.gada 31.decembrim, kā arī ļaut ANM finansējuma 210 182,63 EUR izmantošanu CFLA pētniecības projektu uzraudzībai līdz 2028.gada 29.februārim. | Iebildums (FM - 03.07.2026.) Vēršam uzmanību, ka finansējumu no valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" CFLA uzraudzības funkciju veikšanai iespējams piešķirt tikai investīciju, kuru ietvaros īstenoto projektu uzraudzībai plānots izmantot 5.1.1.1.i. investīcijas finansējuma atlikumu, īstenošanas termiņu ietvaros. Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt nepieciešamību veikt attiecīgo investīciju īstenošanas termiņu pagarinājumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināts teksts. | MK sēdes protokollēmuma projekts 2. Nodrošinot pilnvērtīgu inovācijas pārvaldības mehānisma ieviešanu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reforma "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.1.i. investīcijas "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana" (turpmāk – 5.1.1.1.i investīcija), pagarināt Ekonomikas ministrijas kā nozares ministrijas un finansējuma saņēmēja un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā finansējuma saņēmēja izmaksu attiecināšanu līdz 2026.gada 31.decembrim. |
| 17. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par izmaiņām “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” īstenošanu” | Priekšlikums (FM - 03.07.2026.) Izvērtējot izziņas 7. punktā sniegto skaidrojumu, lai nodrošinātu pilnvērtīgu regulējumu, viennozīmīgu informācijas izsekojamību un interpretāciju, atkārtoti lūdzam papildināt IZ ar norādi, vai Latvijas Universitātes Latvijas produktivitātes padome piesaistīta kā sadarbības partneris (t.i. Eiropas Savienības fondu, tostarp Atveseļošanas un noturības mehānisma, izpratnē), ņemot vērā, ka attiecīgajai informācijai jābūt iekļautai konkrētās investīcijas īstenošanu regulējošajā tiesību aktā vai informatīvajā ziņojumā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināts teksts. Vienlaikus skaidrojam, ka LV PEAK piesaistīts kā partneris uz grozījumiem Ministru kabineta 2023. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 609 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" trešās kārtas īstenošanas noteikumi" (MK sēdes protokola Nr. 39 3. §). | Informatīvais ziņojums - |
| 18. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par izmaiņām “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” īstenošanu” | Priekšlikums (FM - 03.07.2026.) Lūdzam skaidrot IZ, kādēļ termiņš noslēguma progresa pārskata iesniegšanai plānots 2026. gada 1. decembris, ņemot vērā, ka izmaksu attiecināmība plānota līdz 2026. gada 31. decembrim. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts teksts. | Informatīvais ziņojums - |
| 19. | MK sēdes protokollēmuma projekts 2. Nodrošinot pilnvērtīgu inovācijas pārvaldības mehānisma ieviešanu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reforma "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.1.i. investīcijas "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana" ietvaros, pagarināt Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izmaksu attiecināšanu līdz 2026.gada 31.decembrim, kā arī ļaut ANM finansējuma 210 182,63 EUR izmantošanu CFLA pētniecības projektu uzraudzībai līdz 2028.gada 29.februārim. | Priekšlikums (FM - 03.07.2026.) Lūdzam precizēt MK sēdes protokollēmuma projekta 2. punktu: 1) lai novērstu nekorektas interpretācijas iespēju par iestāžu funkcijām, kuru ietvaros pagarināma izmaksu attiecināšana, lūdzam papildināt punktu aiz vārdiem "Ekonomikas ministrijas" ar vārdiem "kā nozares ministrijas un finansējuma saņēmēja" un aiz vārdiem "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras" ar vārdiem "kā finansējuma saņēmēja"; 2) izvērtējot izziņas 13. punktā sniegto atbildi, ka attiecīgie precizējumi veikti, atkārtoti lūdzam norādīt, ka tiek pagarināts arī 5.1.1.1.i. investīcijas īstenošanas termiņš, ne tikai izmaksu attiecināmības termiņš; 3) ņemot vērā par IZ izteikto priekšlikumu, lūdzam konkretizēt, kas ir saprotams ar pētniecības projektiem - piemēram, kādu investīciju ietvaros tie tiek īstenoti, un kādi ir to numuri un nosaukumi. Vēršam uzmanību, ka šobrīd iekļautā norāde uz pētniecības projektiem ir vispārīga un rada interpretācijas riskus; 4) lai novērstu nekorektas interpretācijas iespēju par dotajiem uzdevumiem, lūdzam nelietot abreviatūras, to vietā lietojot pilnos nosaukumus. Lūdzam atbilstoši precizēt arī IZ 3. sadaļas 2. punktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts teksts. | MK sēdes protokollēmuma projekts 2. Nodrošinot pilnvērtīgu inovācijas pārvaldības mehānisma ieviešanu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reforma "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.1.i. investīcijas "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana" (turpmāk – 5.1.1.1.i investīcija), pagarināt Ekonomikas ministrijas kā nozares ministrijas un finansējuma saņēmēja un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā finansējuma saņēmēja izmaksu attiecināšanu līdz 2026.gada 31.decembrim. |
| Izsludināšana: 28.03.2026. 07:39 |  |  |  |  |
| 20. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Iebildums (FM - 14.04.2026.) Ar informatīvā ziņojuma projektu (turpmāk - IZ) plānots paplašināt pasākumu un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk - LIAA) pienākumus, paredzot, ka LIAA var sniegt grantus projektu pieteikumu rakstīšanas izmaksu segšanai komersantiem. Norādām, ka IZ 2.2. apakšsadaļā “Izmaiņas iesaistīto institūciju pienākumos” minētais, ka “LIAA neveic atbalstāmās darbības uzņēmumu interesēs, atbalsts kurām kvalificējas kā komercdarbības atbalsts” un “LIAA 43.6. apakšpunkta ietvaros var piešķirt komersantiem komercdarbības atbalstu un uzraudzīt gala labuma guvēja veiktos izdevumus, kas sevī var ietvert šādas izmaksu pozīcijas:” ir pretrunīga informācija. Ņemot vērā IZ minēto, lūdzam novērst pretrunu IZ: 1. skaidri nosakot, ka LIAA neveic darbības uzņēmumu interesēs, atbalsts kurām kvalificējas kā komercdarbības atbalsts, un attiecīgi neparedzot šādu jaunu pasākumu, vai 2. ja tomēr plānots, ka LIAA sniegs atbalstu uzņēmumiem, lūdzam IZ papildināt, lai nodrošinātu, ka atbalsta programma ietver piemērojamā komercdarbības atbalsta regulējuma nosacījumus komersantiem, pienākumu LIAA izvērtēt regulējuma nosacījumus uz atbalsta piešķiršanas brīdi un ietver arī nosacījumu LIAA izstrādāt iekšējo kārtību attiecīgā komercdarbības atbalsta piešķiršanai. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ja LIAA finansējuma atlikumu neplāno izmantot granta sniegšanai komersantiem, līdz ar to šīs aktivitātes ir dzēstas no informatīvā ziņojuma. | Informatīvais ziņojums - |
| 21. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Iebildums (FM - 14.04.2026.) IZ 2.3.apakšsadaļā “Izmaiņas sākotnēji plānotā finansējuma sadalījumā” ir norādīts, ka 5.1.1.1.i. investīcijas īstenošanai pieejamais precizētais Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk - AF) finansējums ir 4 454 131 euro, kas ir par 1 133 787 euro mazāk nekā 2023.gada 13.jūnijā apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reforma "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.1.i. investīcijas "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana" īstenošanu” (turpmāk - sākotnējais IZ). Attiecīgi lūdzam iekļaut informāciju, kas skaidrotu finansējuma samazinājumu minētajā apmērā. Vienlaikus lūdzam papildināt IZ minēto sadaļu ar informāciju par 5.1.1.1.i. investīcijas precizētā finansējuma sadalījumu pa gadiem, iestādēm un avotiem, līdzīgi kā tas bija norādīts sākotnējā IZ. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizētas summas, lai neradītu interpretāciju. Skaidrojam, ka sākotnējā informatīvajā ziņojumā bija iekļauta summa 5 587 918 EUR, kas sastādīja 4 587 918 5.1.1.1.i finansējumu un 1 000 000 EUR 5.1.1.2.i finansējumu. Šajā informatīvajā ziņojumā 2.3.sadaļā tiek norādīts, ka 5.1.1.1.i investīcijas ietvaros tiek izmantos 4 587 918 EUR no 5.1.1.1.i un 437 613 euro no 5.1.1.2.i , kas faktiski netika novirzīts uz 5.1.1.1.i, jo EK nesaskaņoja šādu nelielu izmaiņu veikšanu (5.1.1.2.i finansējumus tiek izmantos saskaņā saskaņa ar MK 24.09.2024. protokolu Nr. 29 (3.§)). Kopējais ANM finansējums sastāda 5 715 043 EUR. | Informatīvais ziņojums - |
| 22. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Iebildums (FM - 14.04.2026.) Ņemot vērā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai" pirmās kārtas (turpmāk - Programma) īstenošanas noteikumos* noteikto, nav atbalstāma 2 paralēlu identisku darbību attiecināšana no AF un Programmas, ja nav skaidri noteikti demarkācijas un sinerģijas aspekti starp abām augstākminētajām programmām. Lūdzam attiecīgi papildināt IZ ar skaidrojumu un pamatojumu. * Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2024. gada 23. jūlija noteikumi Nr. 501 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai" pirmās kārtas īstenošanas noteikumi”. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ka paralēlas darbības netiek plānotas. Sākotnēji tiks izmantos ANM finansējuma un pēc tam ERAF, lai nodrošināt dubultā finansējuma riska neiestāšanos. Ņemot vērā, ka vienīgā iestāde, kas sniedz šo atbalstu ir LIAA, tad iespējams pilnībā nodrošināt dubultā finansējuma riska neesamību. | Informatīvais ziņojums - |
| 23. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Iebildums (FM - 14.04.2026.) Lūdzam pārskatīt AF 5.1.1.1.i. investīcijas finansējumu, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas (turpmāk - EM) pēdējo sniegto informāciju par 5.komponentes finansējuma sadalījumu pa EM investīcijām. Saskaņā ar EM sniegto informāciju 2026. gada 17. februāra e-pastā, finansējuma sadalījums EM investīcijās ir šāds, ņemot vērā nacionāli veiktās pārdales uz 3.komponenti (7 438 057 euro apmērā): - 5.1.1.1.i. AF 4 587 918 euro; - 5.1.1.2.i. 1.k. AF 24 526 777 euro (apstiprināts MK 2026. gada 17. februārī); - 5.1.1.2.i. 2.k. AF 47 663 651 euro (apstiprināts MK 2024. gada 2. aprīlī); - 5.1.1.2.i. 3.k. AF 5 248 431 euro (2025. gada 8. jūlijā MK apstiprināti 4 810 818 euro); - 5.1.1.2.i. 4.k. AF 24 035 166 euro (apstiprināts MK 2026. gada 27. janvārī). Kopējā aktuālā EM aploksne 5.komponentē - 106 061 943 euro (sākotnējais piešķīrums bija 113 500 000 euro). Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam sniegt EM informāciju kāds ir korektais AF finansējuma sadalījums pa investīcijām, lai izietu uz kopējo aktuālo piešķīrumu 106 061 943 euro. Spēkā esošajos noteikumos/IZ noteiktais finansējums šobrīd nesakrīt ar kopējo piešķīrumu, t.sk. FM 2026. gada 26. marta e-pastā jau jautāja, kā plānots šīs nesakritības risināt, ņemot vērā arī apstiprināto projektu finansējumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Ekonomikas ministrija skaidro, ka saskaņā ar sākotnēji apstiprināto ANM plānu 5.1.1.1.i investīcijas ietvaros pieejamais finansējums bija 4 587 918.00 EUR ANM finansējums. Ņemt vērā, ka sākotnēji bija plānots, ka LZA tiks piesaistīts 5.1.1.2.i ietvaros, novirzot 1 milj. EUR, tad saskaņā ar EK norādījumiem tehniskos grozījumus nebija iespējams veikt, jo izmaiņas bija mazāks par 1%. Līdz ar to jau sākotnēji 5.1.1.1.i investīcijas ietvaros tika ņemts vērā 5.1.1.2.i investīcijas ietvaros rezervētais 1 milj. EUR. Ņemot vērā pārdales, korektais finansējuma apmērs kārtās ir (minēts arī MK noteikumus un informatīvajā ziņojumā): 5.1.1.1.i. AF 4 587 918 euro; 5.1.1.2.i. 1.k. AF 24 526 777 euro; 5.1.1.2.i. 2.k. AF 47 663 651 euro; 5.1.1.2.i. 3.k. AF 4 810 818 euro; 5.1.1.2.i. 4.k. AF 24 035 166 euro. Saskaņā ar KPVIS pieejamo informāciju par investīcijas finansējuma apjomu ir pieejama šāda informācija: 5.1.1.1.i. AF 4 587 918 euro; 5.1.1.2.i. 1.k. AF 101 474 025.00 euro (no kuriem 101 036 412 euro ir novirzīti 5.1.1.2.i investīcijas ieviešanai un 437 613 euro faktiski netika novirzīts, bet piešķirts LZA, saskaņa ar MK 24.09.2024. protokolu Nr. 29 (3.§)). Līdz ar to saskaitot iepriekšējās summas 5.komponentē EM pieejami 106 061 943 euro, kas sakrīt ar FM norādīto summu. | Informatīvais ziņojums - |
| 24. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Iebildums (FM - 14.04.2026.) Lūdzam precizēt IZ 2.3.apakšsadaļā noteiktās izmaiņas finansējumā, norādot izmaiņas sākotnējā IZ II. sadaļā "Investīcijas sasniedzamie atskaites punkti, uzraudzības rādītāji un pieejamais finansējums". Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ka sākotnējā informatīvajā ziņojumā bija iekļauta summa 5 587 918 EUR, kas sastādīja 4 587 918 5.1.1.1.i finansējumu un 1 000 000 EUR 5.1.1.2.i finansējumu. Šajā informatīvajā ziņojumā 2.3.sadaļā tiek norādīts, ka 5.1.1.1.i investīcijas ietvaros tiek izmantos 4 587 918 EUR no 5.1.1.1.i un 437 613 euro no 5.1.1.2.i , kas faktiski netika novirzīts uz 5.1.1.1.i, jo EK nesaskaņoja šādu nelielu izmaiņu veikšanu (5.1.1.2.i finansējumus tiek izmantos saskaņā saskaņa ar MK 24.09.2024. protokolu Nr. 29 (3.§)). Precizēts teksts, lai neradītu interpretāciju. | Informatīvais ziņojums - |
| 25. | MK sēdes protokollēmuma projekts 2. Nodrošinot pilnvērtīgu inovācijas pārvaldības mehānisma ieviešanu un papildus atbalsta piešķiršanu komersantiem, Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reforma "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.1.i. investīcijas "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana" ietvaros izmaksu attiecināšana un finansējuma piešķirt var veikt līdz 2026.gada 31.decembrim. | Iebildums (FM - 14.04.2026.) Lūdzam redakcionāli precizēt MK sēdes protokollēmuma projekta redakciju, svītrojot tekstu par papildus atbalsta piešķiršanu komersantiem vai precīzi nosakot, ka minētais atbalsts tiks nodrošināts 5.1.1.1.i. investīcijas īstenošanai paredzētā finansējuma ietvaros. Attiecīgus precizējumus lūdzam veikt arī IZ 3.sadaļā “Priekšlikumi turpmākai rīcībai”. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts teksts. | MK sēdes protokollēmuma projekts 2. Nodrošinot pilnvērtīgu inovācijas pārvaldības mehānisma ieviešanu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reforma "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.1.i. investīcijas "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana" (turpmāk – 5.1.1.1.i investīcija), pagarināt Ekonomikas ministrijas kā nozares ministrijas un finansējuma saņēmēja un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā finansējuma saņēmēja izmaksu attiecināšanu līdz 2026.gada 31.decembrim. |
| 26. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Priekšlikums (FM - 14.04.2026.) IZ 1. sadaļā noteikts, ka 5.1.1.1.i. investīcijas ietvaros 2025. gada 21. februārī EM noslēdza vienošanos ar Latvijas Universitātes Latvijas produktivitātes padomi (turpmāk - LV PEAK) "Par Ekonomikas ministrijas un Latvijas Universitātes Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes Produktivitātes zinātniskā institūta “Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK“ sadarbību". Lūdzam skaidrot IZ, vai LV PEAK tiek piesaistīts kā projekta sadarbības partneris, tostarp ņemot vērā arī to, ka tā pienākumu veikšanai paredzēts AF finansējums. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ka LV PEAK iesaiste 5.1.1.1. investīcijā tika noteikta ar Ministru kabineta 2024. gada 24. septembrī sēdes protokolu Nr. 39, paragrāfu 3. §, kur anotācijas ietvaros tika skaidrots, ka LV PEAK tiek piesaistīts kā sadarbības partneris, lai nodrošinātu monitoringa aktivitātes, veicot nepieciešamo izpēti inovācija sistēmas attīstībā. | Informatīvais ziņojums - |
| 27. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Priekšlikums (FM - 14.04.2026.) Lūdzam papildināt IZ ar informāciju, vai, ņemot vēra plānotās izmaiņas, tiks veikti grozījumi arī vienošanās par investīciju projektu īstenošanu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināts pie 2.2.sadaļas, iekļaujot skaidrojumu, ka, ņemot vēra plānotās izmaiņas, tiks veikti grozījumi noslēgtajā vienošanās ar LIAA par investīciju projektu īstenošanu. | Informatīvais ziņojums - |
| 28. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Priekšlikums (FM - 14.04.2026.) Lūdzam izvērtēt sākotnējā IZ 28. un 29. punktā paredzēto izmaiņu ietekmi uz iesaistīto institūciju pienākumiem, piemēram, sākotnējā IZ 30. un 31. punktu, un veikt atbilstošas izmaiņas IZ. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ka veicot izmaiņas 28. un 29.puntu ietvaros tiek ņemts vērā 30. un 31.punktā minētie uzdevumi LIAA ietvaros, lai nodrošinātu rādītāju sasniegšanu. | Informatīvais ziņojums - |
| 29. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Priekšlikums (FM - 14.04.2026.) Lai nodrošinātu informācijas viennozīmīgu interpretāciju un izsekojamību, aicinām papildināt IZ ar informāciju, kādēļ tiek svītroti uzraudzības un nacionālie rādītāji, un skaidrot, vai finansējuma saņēmēji ir informēti par to, ka minētie rādītāji tiek svītroti un attiecīgie dati vairs nav uzkrājami. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ka pamatojoties uz Finanšu ministrijas 23.05.2025. vēstuli Nr.5.1-27/21/1573 uzraudzības rādītājiem netiek vairāk veikta datu uzkrāšana un uzraudzība, par ko tika informēti arī finansējuma saņēmēji. Savukārt nacionālie rādītāji bija noteikti pēc Ekonomikas ministrijas iniciatīvas, kur mazinot administratīvo slogu tiek dzēsti. | Informatīvais ziņojums - |
| 30. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Priekšlikums (FM - 14.04.2026.) Lūdzam papildināt IZ ar informāciju, kādēļ nepieciešams pagarināt 5.1.1.1.i. investīcijas īstenošanas termiņu, un kādas darbības ir paredzētas pēc sākotnēji paredzētā investīcijas īstenošanas termiņa līdz 2026. gada 31. decembrim. Papildus vēršam uzmanību, ka IZ 1. sadaļas otrā rindkopa nosaka, ka sākotnējais IZ noteica 5.1.1.1.i. investīcijas mērķus – līdz 2026.gada 30.jūnijam izstrādāt monitoringa ziņojumus. Lūdzam izvērtēt minēto, ņemot vērā, ka attiecīgajā sākotnējā IZ nav minēts 2026. gada 30. jūnijs kā termiņš monitoringa ziņojumu izstrādei. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ka uzraudzības ziņojums tiks pabeigts un publicēts līdz 30.06.2026. Vienlaikus plānots pagarināt investīcijas ieviešanas termiņu, lai nodrošināt pieejamā ANM finansējuma apguvi un nodrošinātu pārvaldības modeļa ieviešanu līdz par 2026. gada beigām, nodrošinot efektīvu finanšu līdzeklu izmantošanu līdz gada beigām. | Informatīvais ziņojums - |
| 31. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Priekšlikums (FM - 14.04.2026.) Ņemot vērā plānotās izmaiņas sākotnējā IZ 43. punktā, lūdzam izvērtēt nepieciešamību veikt atbilstošus precizējumus arī, piemēram, 44. punktā. Tāpat, ņemot vērā plānotās izmaiņas pieejamā AF finansējuma sadalījumā, lūdzam izvērtēt iespēju atbilstoši precizēt arī sākotnējā IZ 21. punktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināti 44.punktā minētās aktivitātes. Vienlaikus 21.punkta ietvaros nav veikti labojumi, jo 2.3.sadaļā ir iekļauta informācija par finansējuma sadalīšanu. | Informatīvais ziņojums - |
| 32. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Priekšlikums (FM - 14.04.2026.) Lūdzam precizēt IZ 3. sadaļas 2. punktu un izrietoši arī MK sēdes protokollēmuma projekta 2. punktu, ņemot vērā, ka tiek pagarināts arī 5.1.1.1.i. investīcijas īstenošanas termiņš. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts teksts. | Informatīvais ziņojums - |
| 33. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Priekšlikums (FM - 14.04.2026.) Lai neradītu nekorektas interpretācijas iespējas, aicinām pārskatīt IZ 2.2.apakšsadaļā "Izmaiņas iesaistīto institūciju pienākumos" minēto, ka "ir būtiski ir laicīgi sākt gatavot Latvijas uzņēmumus Eiropas Konkurētspējas fonda projektu pieteikumu sagatavošanai, tāpēc jau tagad finansējums novirzāms šādu projekta pieteikumu gatavošanai" (nolasāms kā Eiropas Konkurētspējas fonda projektu pieteikumu). Vēršam uzmanību uz to, ka Eiropas Konkurētspējas fonda regulējums Eiropas Komisijas līmenī vēl nav apstiprināts, nav pamatojuma sākt atbalstīt Latvijas uzņēmumus tādu projektu gatavošanai, kuru prasības nav zināmas un apstiprinātas Eiropas Savienības līmenī. Tālāk IZ plānotajā 43.6.apakšpunkta redakcijā minēta korekta informācija par starptautiskajām, pašreiz pieejamajām programmām. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Teksts dzēsts. | Informatīvais ziņojums - |
| 34. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Priekšlikums (FM - 14.04.2026.) Lūdzam IZ viennozīmīgi norādīt, ka paliek spēkā visi sākotnējā IZ iekļautie 5.1.1.1.i.i. investīcijas īstenošanas nosacījumi, bet šajā IZ tiek norādītas tikai izmaiņas iepriekš apstiprinātajos punktos, kā arī tiek informēts par galvenajām aktualitātēm. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināts teksts. | Informatīvais ziņojums - |
| 35. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Priekšlikums (FM - 14.04.2026.) Lūdzam papildināt ziņojuma 1.sadaļu par sadarbību ar Latvijas Zinātņu akadēmiju - kādi ir galvenie TEP pētījuma (vai varbūt ir publiski pieejams links uz pētījumu) rezultāti, kā arī ieguldījums kopējā pārvaldības modeļa mērķu sasniegšanā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ka Latvijas Zinātņu akadēmijas iesaiste pārvaldības projektā jau ir iekļauta sākotnējā ANM plāna redakcijā. Vienlaikus TEP pētījumi tiek veikti sasaitē ar RIS3 un inovācijas pārvaldības modeļa darbības analīzi. Rezultāti ir iekļauti ziņojumu ietvaros (pieejami https://www.em.gov.lv/lv/viedas-specializacijas-strategija-ris3). | Informatīvais ziņojums - |
| 36. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Priekšlikums (FM - 14.04.2026.) Lūdzam papildināt IZ 1.sadaļu ar izvērstāku skaidrojumu par izstrādāto LV PEAK pētījumu "Latvijas produktivitātes veicināšanas praktiskie aspekti – makro, nozaru un uzņēmumu griezums" - (1) kādas ir tā izmaksas; (2) vai izmaksas tika segtas no EM plānotajām izmaksām; (3) saskaņā ar kurām definētajām attiecināmajām izmaksām sākotnējā IZ 50. punktā šis pētījums apmaksāts. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ka informatīvā ziņojumā nav plānots atspoguļot detalizētāku LV PEAK pētījumu, jo tā rezultāti tiks iekļauti rādītāja Nr. 156 ietvaros. Šis nav atskaites ziņojums par paveikto, bet ANM precizējumiem veikti grozījumi. | Informatīvais ziņojums - |
| 37. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Priekšlikums (FM - 14.04.2026.) Lūdzam precizēt IZ 1.punktā rādītāja Nr.156 nosaukumu - Uzraudzības ziņojumi. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts nosaukums atbilstoši trešajiem ANM papildinājumiem. | Informatīvais ziņojums - |
| 38. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Priekšlikums (FM - 14.04.2026.) Lūdzam precizēt IZ 1.sadaļā prasības attiecībā uz ziņojumiem saskaņā ar pēdējiem grozījumiem Padomes 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmumā (turpmāk - CID) (rādītāja Nr.156 redakcija) - EM jāpublicē: - divi ziņojumi par RIS3 jomām ar datiem, kas aptver vismaz vienu gadu, no kuriem vismaz vienā jāiekļauj arī Inovāciju atbalsta programmas novērtējums un ieteikumi. Viens ziņojums, kurā ietverts pētniecības atbalsta programmai un sadarbības tīklu atbalsta programmai atlasīto privāto starpnieku darbības novērtējums, kā arī jaunā inovāciju pārvaldības modeļa darbības analīze. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ka šī rindkopa ir par atskaites punkta Nr.156 sasniedzamo rādītāju "divus ziņojumus par RIS3 jomām ar datiem par vismaz vienu gadu, kur ietvers vismaz viens Inovācijas atbalsta programmas izvērtējumus un ieteikumus tās uzlabošanai", kur tiem skaidrota tā izpilde uz 03.02.2026. | Informatīvais ziņojums - |
| 39. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Priekšlikums (FM - 14.04.2026.) Lūdzam precizēt IZ 2.sadaļā atsauces uz AF otrajiem, trešajiem papildinājumiem, ņemot vērā, ka tie ir nacionāli virzītie dokumenti, nevis apstiprināti no Eiropas Komisijas puses. Skaidrojam, ka korekti ir atsaukties uz Padomes Īstenošanas lēmumiem, ar ko groza 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmumu par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu: - 2025. gada 12. decembrī ir pieņemti trešie grozījumi; - 2025. gada 19. februārī ir pieņemti otrie grozījumi. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Atsaucē precizēts pareizais nosaukums. | Informatīvais ziņojums - |
| 40. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Priekšlikums (FM - 14.04.2026.) Lūdzam precizēt IZ 2.sadaļā rādītāja Nr.155 aprakstu, norādot arī sasniedzamo mērķa vērtību. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ka saskaņā ar ANM otrajiem papildinājumiem jaunais mērķa apraksts ir "Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nolīgst vai ieceļ vismaz 19 cilvēkus, lai nodrošinātu šīm iestādēm uzticēto funkciju izpildi inovācijas", kas jau ir iekļauts informatīvā ziņojuma 2.sadaļas sākuma aprakstā. Vienlaikus tekstā ir iekļauta arī sasniedzamā vērtība "19 cilvēki". | Informatīvais ziņojums - |
| 41. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Priekšlikums (FM - 14.04.2026.) Lūdzam precizēt IZ 2.sadaļā rādītāja Nr.156 nosaukumu - Uzraudzības ziņojumi. Attiecīgi precizējumi nepieciešami arī kvalitātes rādītāja nosaukumā - Publicēti monitoringa ziņojumi. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts atbilstoši ANM trešajam papildinājumam. | Informatīvais ziņojums - |
| 42. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Priekšlikums (FM - 14.04.2026.) Lūdzam papildināt IZ 2.sadaļu ar informāciju par rādītāju Nr.154 - Ilgtermiņa nacionālās stratēģijas izstrāde katrai RIS3 jomai un stratēģiskās vadības padomes izveide katrai RIS3 jomai. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ka ANM papildinājumu ietvaros netiek mainīts vai precizēts radītājs Nr. 154, līdz ar to informatīvajā ziņojumā nav iekļauta informācija par šo rādītāju. | Informatīvais ziņojums - |
| 43. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Priekšlikums (FM - 14.04.2026.) Lūdzam precizēt IZ 2.1.apakšsadaļu piedāvātajā redakcijā atbilstoši CID noteiktajam. Ārpus 28., 29. punkta redakcijām var skaidrot atbilstoši CID aprakstam, ka EM un LIAA jāslēdz līgumi vai jāieceļ amatā vismaz 19 cilvēki, lai nodrošinātu šīm iestādēm uzticēto funkciju izpildi saistībā ar inovāciju pārvaldību. Piedāvātā redakcija 28.1. Mērķis līdz 2023.gada 31.decembrim: nepieciešamo cilvēkresursu nodarbinātība (jāslēdz līgumi vai jāieceļ amatā) – vismaz 19 darbinieki; | Ņemts vērā Precizēts atbilstoši piedāvātajai redakcijai. Vienlaikus 29.punkts ir par EM iesaisti rādītāju sasniegšanā, kas tiek precizēt atbilstoši ANM 3.papildinājumiem. | Informatīvais ziņojums - |
| 44. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Priekšlikums (FM - 14.04.2026.) Lūdzam precizēt IZ 2.1.apakšsadaļu piedāvātajā redakcijā atbilstoši CID noteiktajam, ņemot vērā, ka izmaiņas ir 28.2.3. apakšpunktā, nevis visā 28.2. apakšpunktā. Piedāvātā redakcija 28.2.3. līdz 2026.gada 31.augustam publicēti uzraudzības ziņojumi; | Ņemts vērā Precizēts atbilstoši piedāvātajai redakcijai. | Informatīvais ziņojums - |
| 45. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Priekšlikums (FM - 14.04.2026.) Lūdzam precizēt IZ 2.2.apakšsadaļu noteiktās izmaiņas attiecībā uz jaunu atbalstāmo darbību (grantu piešķiršana), norādot izmaiņas sākotnējā IZ IV. Sadaļā "Investīcijas atbalstāmās izmaksas un attiecināmības nosacījumi". Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Ņemot vērā, ka netiek plānots sniegt grantu 5.1.1.1.i investīcijas ietvaros, tad informatīvais ziņojums ir precizēts, dzēšot aktivitātes un aprakstus, kas saistīts ar granta sniegšanu. | Informatīvais ziņojums - |
| 46. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums par precizējumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim” ietvaros | Priekšlikums (FM - 14.04.2026.) Lūdzam papildināt IZ ar informāciju par 5.1.1.1.i. investīcijas plānotā finansējuma izlietojumu līdz 2026. gada 31. augustam un laika posmā no 2026. gada 1. septembra līdz 2026. gada 31. decembrim, dalījumā pa finansējuma avotiem. Kā arī papildināt ar informāciju, līdz kuram datumam tiks veikti maksājumi, un kas un līdz kuram datumam veiks visas nepieciešamās pārbaudes par publisko līdzekļu efektīvu izmantošanu atbilstoši mērķim. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ka 2.3. sadaļā ir iekļauts skaidrojums, ka nav plānots detalizētu izmaksu dalīšanu, mazinot administratīvo slogu. Minētās izmaksas var veikt atbilstoši norādītājiem pienākumiem un aktivitātēm. | Informatīvais ziņojums - |