## info
3.pielikums Informatīvais ziņojums par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ERAF projektu īstenošanu
Reģionālo un specializēto slimnīcu plānotas investīcijas
Nr. | Darbības / Iestāde* | Attiecināmo izmaksu finansējums kopā (ar PVN) | ERAF 85% | Valsts budžets 9% | Privātais līdzfinansējums 6% | Provizoriskais iepirkuma termiņš (vai ir jau uzsākts) | Provizoriskais līguma izpildes termiņš (nepārsniedz 31.12.2023) | Cita informācija (sadārdzinājums, gatavība, riski, atbilstība jomai, reformai, slimnīcas līmenim u.c.) | Aptuveni darbības ieguldījums ambulatorajā palīdzībā no kopējām izmaksām, %**
1 | 2 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" | 2273579 | 4: 1932542; 5: 204622; 6: 136415
1.1. | Medicīniskās tehnoloģijas ierīces/ iekārtas iegāde un piegāde Angiogrāfijas, Datortomogrāfijas, Ultrasonogrāfijas, un Anestēzijas iekārtas, Dermatoloģijas skaneris | 2273579 | 1932542 | 204622 | 136415 | 2022-05-01 | 2023-11-01 | Atsevišķām iekārtām ir veikti iepirkumi, dažam veikta tirgus priekšizpēte. | 50%
2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES SLIMNĪCA" | 1879492 | 4: 1597568; 5: 169154; 6: 112770
2.1. | Medicīniskās tehnoloģijas ierīces/ iekārtas iegāde un piegāde Magnētiskās rezonanses ierīce | 1879492 | 1597568 | 169154 | 112770 | 2022-04-30 | 2023-03-31 | Izstrādāts tehniskās specifikācijas projekts, kā arī iepirkuma procedūras nolikuma projekts | 95%
3 | SIA "Vidzemes slimnīca" | 1780970 | 4: 1513824; 5: 160287; 6: 106859
3.1. | NMP un uzņemšanas nodaļas, Reanimācijas nodaļas iekārtas un aprīkojums | 1780970 | 1513824 | 160287 | 106859 | 2022-05-30 | 2023-12-01 | Izstrādāts tehniskais projekts, tiek gatavota dokumentācija NMP un uzņemšanas, Reanimācijas nodaļas pārbūvei. | 50%
4 | SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" | 1439933 | 4: 1223943; 5: 129594; 6: 86396
4.1. | Medicīniskās tehnoloģijas ierīces/ iekārtas iegāde un piegāde Elektroķirurģijas iekārtas (ģenerators), LOR darba stacija, PFT spirometrijas sistēmas ar gāzu difūziju, pletismogrāfijas moduli un datu apstrādes programmatūru, Radiologa darba stacija (MR), Pārvietojamais rentgens ITN (Talsu filiālei) Aprīkojuma iegāde (medicīnas tehnoloģijas zem 20 000 EUR) | 377940 | 321249 | 34015 | 22676 | 2022-06-01 | 2023-09-30 |  | 50%
4.2. | Dīzeļģeneratora izbūves un uzstādīšanas darbi | 261601 | 222361 | 23544 | 15696 | Notiek paskaidrojuma raksta sagatavošana | 2023-06-01 |  | 85%
4.3. | Laboratorijas pārbūve | 800392 | 680333 | 72035 | 48024 | Noslēgts būvdarbu līgums | 31.08.2023 |  | 33%
5 | Daugavpils reģionālā slimnīca | 3031439 | 4: 2576723; 5: 272830; 6: 181886
5.1. | Medicīnisko tehnoloģiju (ierīču un iekārtu) iegāde, piegāde un montāža: Multifukcionāls angiogrāfs sirds un perifēro asins vadu sistēmas izmeklēšanai un ārstēšanai , Rehabilitācijas un fizikālās terapijas iekārtas un inventārs jaunas Rehabilitācijas centra (ieskaitot sūb - akūto rehabilitāciju) vajadzībām, Kombinētās digitālās rentgenoskopijas un rentgenogrāfijas iekārta, Dīzeļģeneratoru iegāde un uzstādīšana | 3031439 | 2576723 | 272830 | 181886 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Uzsākta tehnisko specifikāciju un iepirkumu procedūru izstrāde, veiktas tirgus izpētes | 50%
6 | Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs | 8354100 | 4: 7100985; 5: 751869; 6: 501246
6.1. | Ēkas Nr.3 un Nr.4 Tvaika ielā 2, Rīgā pārbūve, aprīkošana un ārējo inženiertīklu būvniecība Būvdarbi, t.sk., ārējo tīklu izbūve un veco ēku demontāža, autoruzraudzība, būvuzraudzība, projekta vadība, aprīkojums un iekārtas, Ārtelpas pielāgošana rehabilitācijai, dīzeļģeneratora ieāde un uzstādīšana | 8354100 | 7100985 | 751869 | 501246 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | Projekts izstrādāts. Būvdarbiem - atklāts konkurss (30 dienas IUB) | 25%
KOPĀ: |  | 18759513 | 4: 15945585; 5: 1688356; 6: 1125572
* Darbības atbilst SAM 9.3.2. MK notekumos Nr.870 minētajiem nosacījumiem un atbalstāmajām darbībām. ** Provizoriski plānojas, ka ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ietvaros būs horizontāls nosacījums, ka no visiem infrastruktūras ieguldījumiem 30% jāinvestē infrastruktūrā, kas nodrošina sekundāros ambulatoros pakalpojumus.