22-TA-1711: Informatīvais ziņojums (Jauns)

Informatīvais ziņojums “Par darbības programmas  “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” projektu īstenošanu un pieejamā finansējuma mērķtiecīgu izmantošanu”

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” projektu īstenošanu un pieejamā finansējuma mērķtiecīgu izmantošanu” | Priekšlikums (IZM - 07.06.2022.) Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma pielikumā informāciju par Izglītības un zinātnes ministrijas projektu “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide”, sadaļas pēdējo tekumu izsakot šādā redakcijā: "Aktivitātes īstenošanai nepieciešams projekta termiņa pagarinājums līdz 2023. gada 15.decembrim." Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | - |
| 2. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” projektu īstenošanu un pieejamā finansējuma mērķtiecīgu izmantošanu” | Priekšlikums (FM - 07.06.2022.) 3.2.Projektu īstenošanas uzraudzības metodika un pasākumi sadaļas pievienotajā tabulā par SAM 2.2.1. projektiem un informācija par riska pazīmēm: 1.)Lūgums precizēt 2.ierakstā par īstenotāju Labklājības ministrija kolonnā "Īstenošanas termiņš" no "19.09.2022." uz "17.09.2022." un kolonnā "Īstenošanas laiks (mēn.)" no "54" uz "56". 2.)Lūgums precizēt 3.ierakstā par īstenotāju Valsts Kanceleja kolonnā "Īstenošanas termiņš" no "04.04.2023." uz "04.07.2021" un kolonnā "Īstenošanas laiks (mēn.)" no "63" uz "42", ņmeot vērā, ka projekta Vienošanās grozījumi vēl nav saskaņoti. 3.)Lūgums precizēt 7.ierakstā par īstenotāju Labklājības ministrija kolonnā "Nosaukums" no "De-institucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)" uz "Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)". 4.)Lūgums pārskatīt, vai būtu papildināms/precizējams 15.ierakstā norādītā informācija kolonnā "Aktuālais statuss un konstatētās riska pazīmes uz 23.05.2022.", ņemot vērā, ka pie Zemkopības ministrijas projekta "Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu IKT attīstība 2.kārta" nav iekļauts iepirkumu plānā līgums, par kuru bija Revīzijas iestādes atzinums ZM 1.kārtā. 4.2.Augstas gatavības IKT prioritātes sadaļā pievienotajā tabulā kolonnā "Projekts" precizējot no "De-institucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta) " uz "Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)". Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | - |