Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

par informatīvo ziņojumu “Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2021. gada 1. augusts (pusgada ziņojums)”

(dokumenta veids un nosaukums)

I. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta

| Nr. p. k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Protokollēmuma projekts | 17.08.2021. Iebildums Labklājības ministrija (LM) Lūdzam papildināt protokollēmuma projektu ar jaunu punktu šādā redakcijā (informāciju par jauno pasākumu lūdzam skatīt 5.punktā): “Atļaut Labklājības ministrijai novirzīt 9.3.1.1. SAM pasākuma ietvaros atbrīvoto finansējumu (t.i., ietaupījumus projektos, kas radušies pēc visu projektā plānoto darbību īstenošanas, un neatbilstoši veikto izdevumu rezultātā atbrīvoto finansējumu) un uzņemties virssaistības jauna Eiropas Reģionālās attīstības fonda pasākuma īstenošanai 9.3.1. SAM ietvaros.”; | Nav ņemts vērā Ņemot vērā MK 2020.gada 22.septembra lēmumu (Nr.55, 33§) projektu īstenošanas rezultātā radušies ES fondu finansējuma atlikumi nav novirzāmi citiem projektiem/darbībām, bet gan valsts budžeta virssaistību kompensēšanai. Aktuālais ES fondu ieviešanas progress/prognozes liecina, ka ERAF līdzfinansētajās prioritātēs kopumā ir jāturpina valsts budžeta virssaistību kompensēšana ar projektos atbrīvoto finansējumu. Ņemot vērā kopējo, t.sk. valdības atbalstīto pieeju virssaistību kompensēšanas jautājumā, FM nav tiesīga saskaņot šo kā izņēmuma gadījumu. Vienlaikus LM jautājums var tikt skatīts MK sēdē lēmuma pieņemšanai MK līmenī. |  |  |

| Datums | 2021. gada 17. augusts |  |
| --- | --- | --- |
| Saskaņošanas dalībnieki | Ārlietu ministrija Ekonomikas ministrija, Iekšlietu ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Tieslietu ministrija, Valsts kanceleja, Veselības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Satiksmes ministrija. |  |

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu

| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus |  | Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Satiksmes ministrija. |
| --- | --- | --- |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā | - |  |

II. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta

| Nr. p. k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) |  | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu |  | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  | Ziņojuma 1.sadaļa “Kopsavilkums” | 17.08.2021. Iebildums LM Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 1.sadaļas “Kopsavilkums” attēla Nr.1 “ES fondu kopsavilkums līdz 2021. gada jūlijam” apakšsadaļā “Sasniegtais” ietverto progresa informāciju, norādot, ka pārskata periodā 9.2.2.2. SAM pasākuma ietvaros ir izstrādāts ne tikai atbalsta personas pakalpojums un ieviešanas mehānisms, bet arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisms; |  | Ņemts vērā. |  | Precizēts attēls Nr. 1. "ES fondu kopsavilkums līdz 2021. gada jūlijam”. |
|  | Ziņojuma apakšsadaļa 2.2.”Investīciju risku pārvaldība” | 17.08.2021. Iebildums Satiksmes ministrija (SM) Informatīva ziņojuma projekta sadaļas 2.2.”Investīciju risku pārvaldība” 1.punkta 2.apakšpunktā (16.lpp) un protokollēmuma projekta 2.punktā ir iekļauta informācija, ka Satiksmes ministrijai (turpmāk – SM) ir jāizvērtē situācija un iespējamie risinājumi saistībā ar RP SIA “Rīgas satiksme” aizliegumu saņemt fondu līdzekļus noteiktā periodā un ar to saistītos riskus projektu īstenošanai līdz 2023. gada beigām, un līdz 2021. gada 1. novembrim jāsniedz MK priekšlikums atbilstošai rīcībai, lai nezaudētu Latvijai pieejamo KF finansējumu. Vēršam uzmanību, ka, ņemot vērā, ka 2022. gada 9. aprīli beigsies Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 23. panta otrajā daļā noteiktais 12 mēnešu noilgums RP SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk – RS), ir lūgusi CFLA un SM 2022. gada sākumā atkārtoti izsludināt atlasi ar iesniegšanas gala termiņu pēc 2022. gada 9. aprīļa. Atbilstoši RS š.g. 29.jūlija vēstulē sniegtajai informācijai līdz 2021. gada 28.jūlijam tā ir veikusi sagatavošanos darbus infrastruktūras būvprojektu izstrādes komponentes ietvaros un apliecina, ka arī pēc projekta iesnieguma atsaukšanas turpinās darbu pie projekta darbību īstenošanas, stingri sekojot līdzi termiņiem, lai līdz 2023.gada 31.decembrim sasniegtu visus projekta mērķus un projekta iesniegumā noteiktos rādītājus. Savukārt, attiecībā uz informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par iespējamo papildu risku saistībā ar Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) audita rezultātiem, atzīmējam, ka uz informatīvā ziņojumā sagatavošanas brīdi SM rīcībā nav informācijas par VID pieņemtajiem lēmumiem, kā arī VID nav sniedzis atbildi uz CFLA pieprasījumu pēc papildu informācijas. Līdz ar to iespējamie risinājumi un attiecīgi priekšlikumi par turpmāko ES fondu uzraudzībā iesaistīto institūciju rīcību attiecībā uz RS 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” ietvaros plānotajiem projektiem ir izvērtējami pēc VID atbildes saņemšanas, t.i. kārtējā ikmēneša ziņojuma ietvaros. Ņemot vērā minēto, lūdzam svītrot protokollēmuma 2.punktu un Informatīva ziņojuma sadaļas 2.2.”Investīciju risku pārvaldība” 1.punkta 2.apakšpunktā minēto uzdevumu SM līdz 2021.gada 1.novembrim iesniegt Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai attiecīgu priekšlikumu turpmākai rīcībai. |  | Daļēji ņemts vērā. Panākta vienošanās elektroniski 24.08.2021. Skaidrojam, ka neskatoties uz SM skaidrojumiem, balstoties uz līdzšinējo pieredzi FM redzējumā joprojām tiek saglabāts augsts risks nerealizēt projektus līdz attiecināmības perioda beigām 2023.gadā. Gadījumā, ja projekti var netikt realizēti, ir jālemj par alternatīvu projektu finansēšanu, lai Latvija nezaudētu kopējo Kohēzijas fonda (KF) piešķīrumu. Tāpat skaidrojam, ka FM izstrādāta un MK sniedzama operatīvā ikmēneša ziņojuma ietvaros netiek paredzēti MK lēmumi, kā arī ziņojumi nav skaņojami ar iestādēm – ikmēneša ziņojumu mērķis ir sniegt informatīvu un konspektīvu ES fondu ieviešanas progresa, t.sk. nozīmīgu risku, ja attiecināms, informāciju bez konkrētiem MK lēmumiem, kas, savukārt, ir atsevišķi risināmi atbilstoši iestāžu kompetencei. Atbilstoši kompetencei SM kā atbildīgajai iestādei ir jālemj par RP SIA “Rīgas satiksme” lūgumu 2022. gada sākumā atkārtoti izsludināt atlasi ar iesniegšanas gala termiņu pēc 2022. gada 9. aprīļa. Tādēļ arī situācijā, kad nav vēl zināmi Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) audita rezultāti un to ietekme uz konkrētā projekta īstenošanas ar ES fondu līdzfinansējumu iespējām, ir nepieciešama SM atbildīga rīcība lēmuma pieņemšanā, izvērtējot riskus. SM kā atbildīgās iestādes un CFLA kā sadarbības iestādes operatīvā savstarpējā komunikācijā aicinām savlaicīgi vienoties par rīcību, ja nav nepieciešami MK lēmumi. CFLA atbilstoši kompetencei nekavējoši informēs SM par jaunu būtisku informāciju šajā jautājumā. FM Pieņemot, ka SM rīkotos atbilstoši un savlaicīgi, nenosakot konkrētu terminu un obligātu pienākumu iesniegt priekšlikumu MK lēmumam, piedāvājam MK protokollēmuma noteikt šo SM atbildīgo uzdevumu bez konkrēta termiņa, bet tomēr izcelt kā svarīgu SM uzdevumu, lai nodrošinātu Latvijai pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma izmantošanu pilnā apmērā līdz 2023. gada beigām. |  | Protokollēmuma 2.punkts: 2. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma otrajā sadaļā minēto par Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” aizliegumu saņemt fondu līdzekļus noteiktā periodā, Satiksmes ministrijai izvērtēt situāciju un ar to saistītos riskus projektu īstenošanai un veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Latvijai pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma izmantošanu pilnā apmērā līdz 2023. gada beigām, tai skaitā nepieciešamības gadījumā savlaicīgi iesniegt Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai attiecīgu priekšlikumu turpmākai rīcībai. |
|  | Ziņojuma 2.sadaļa “2014. - 2020. gada plānošanas perioda ES fondu īstenošana” un 5. sadaļa “Priekšlikumi MK lēmumiem” | 17.08.2021. Iebildums Ekonomikas ministrija (EM) Lūdzu papildināt informatīvā ziņojuma 2. sadaļu “2014. - 2020. gada plānošanas perioda ES fondu īstenošana”: *par 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” (turpmāk – pasākums 1.2.1.1.) ietvaros noslēgto projektu līgumu termiņu pagarināšanu; *par 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – pasākums 3.1.1.5.) ietvaros noslēgto projektu līgumu termiņu pagarināšanu. Ministrija ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) ir izskatījusi ministrijas kā ES fondu atbildīgās iestādes pārziņā esošos ES fondu projektus un lūdz iekļaut pusgada ziņojumā zemāk esošo informāciju par termiņa pagarinājumu nepieciešamību: - par 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" īstenošanā visiem esošajiem projektiem pagarināt līgumus līdz 2023.gada 31.decembrim. Skaidrojam, ka pasākuma 1.2.1.1. otrās un ceturtās kārtas ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 78 688 256 EUR, tai skaitā ERAF finansējums – 63 150 605 EUR un privātais līdzfinansējums – 15 537 651 EUR. Otrās un ceturtās kārtas ietvaros uz 2021.gada jūniju ERAF ieguldīts 44 962 579.77 EUR jeb 72%. Savukārt no Ministru kabineta noteikumos noteiktā sasniedzamā iznākuma rādītāja privāto investīciju piesaistē, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem, ir veikta izpilde 46 745 687 EUR apmērā uz 2021.gada jūniju ir 82%. Vienlaikus konstatēts, ka dažādu no sadarbības partneru neatkarīgu iemeslu dēļ, Kompetences centros ir aizkavējusies pētījumu īstenošana saistībā ir materiālu piegādi, finanšu plūsmu pārplānošanu, cilvēkresursu pieejamības ierobežojumiem, kas liecina par termiņa pagarinājuma nepieciešamību, lai nodrošinātu pētījumu nepārtraukšanu un noteiktu mērķu sasniegšanu. Ministrijas vērtējumā Kompetences centri var sasniegt Ministru kabineta noteikumos Nr.2 noteiktus rādītājus, bet ņemot vērā gan pētījumus jau ietekmējošos faktorus, piemēram, telpas paplašināšanas nepieciešamība, lai izvietotu jaunās iekārtas un varētu veikt pētījumu, komplicētu iekārtu ieviešanu pētījuma ietvaros, kur nepieciešams papildus laiks iekārtas pielāgošanai pētniecības projektam, pagarinājies pētniecības organizāciju sniegto pakalpojumu termiņš, materiālu cenu pieaugums, traucēta vai pārtraukta loģistikas ķēde, gan pastāvošos draudus par COVID-19 un pētniecības projektu aizkavēšanos, nepieciešamas būtu rast iespēju 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" īstenošanā visiem esošajiem projektiem pagarināt līgumus līdz 2023.gada 31.decembrim. Lai nodrošinātu Ekonomikas ministrijas kā atbildīgās iestādes funkcijas, lūgums atļaut pagarināt pirmās kārtas ietvaros noslēgtā projekta līguma īstenošanas termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim. - par 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" SIA “Forevers” projektu Nr. 1.2.1.4/18/A/034 “Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “Forevers”” pagarināt īstenošanas termiņa līgumu līdz 2022. gada 30. jūnijam. Projekta pagarinājuma pamatojama ar trim iemesliem: 1. SIA “Forevers” straujā izaugsme. Uzņēmuma 2019. gada neto apgrozījums bija 42,47 milj. EUR, darbinieku skaits - 308, turklāt 2020. un 2021. gadā neto apgrozījums un darbinieku skaits turpina augt. Salīdzinājumam - 2017. gadā uzņēmuma neto apgrozījums bija vēl tikai 34,95 milj. EUR, bet darbinieku skaits nepārsniedza 250. Straujās izaugsmes rezultātā uzņēmuma telpas ir kļuvušas par šauru un jaunu iekārtu izvietošanai ir nepieciešama telpu paplašināšana, kas šobrīd tiek risināta; 2. Projekta apjoms un sarežģītība. Projektā plānotās liela mēroga eksperimentālas Sous Vide gatavo ēdienu ražošanas līnijas eksperimentālo komponenšu prasību izstrāde (t.i., izmaiņas sākotnējā versijā) un iegāde prasa ilgāku laiku, nekā tas tika plānots 2017. un 2018. gadā sagatavojot projektu; 3. Covid-19 izraisītā situācija. Visā pasaulē tiek traucētas vai pārrautas loģistikas ķēdes, ir vērojams materiālu cenu pieaugums, iekārtu ražotājiem un piegādātājiem ir nepieciešams ilgāks laiks iekārtu izgatavošanai un piegādei. Šie apstākļi tieši ietekmē projekta īstenošanu, jo šobrīd izpildē ir līgums par vienas eksperimentālās iekārtas izgatavošanu un piegādi (eksperimentāla zemas temperatūras pasterizācijas līnija), un šis līgums tiks izpildīts ilgākā termiņā nekā sākotnēji plānots, kā arī ir plānota vēl vienas eksperimentālās iekārtas izgatavošana un piegāde (eksperimentāla pirmapstrādes līnija Sous Vide procesam) un divu tirgū pieejamo iekārtu piegāde (porcijas griešanas iekārta un ledus ģenerators). Kopumā projekta īstenošana norit veiksmīgi – no projekta ietvaros plānotajām 12 iekārtām pilnībā ir iegādātas, uzstādītas un darbojas 8 iekārtas. Projekta mērķis tiks sasniegts pilnībā. - par 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” īstenošanā visiem esošajiem projektiem pagarināt līgumus līdz 2023.gada 31.decembrim: SIA “Haugaard Baltic” projekta situācijas apraksts - CFLA laika periodā no 07.05.2020. līdz 23.07.2021. veica projekta uzraudzību un noteiktās kontroles, t.sk. pārbaudi projekta īstenošanas vietā. Šajā periodā CFLA konstatēja, ka SIA “Haugaard Baltic” ir izstrādājis jaunu būvprojektu minimālā sastāvā un atkārtoti ir izsludinājis iepirkumu par projektēšanas un būvniecības darbiem. Līdz 10.05.2021. uzņēmums ir saņēmis piedāvājumus, kuri tiek vērtēti, kā arī norit sarunas ar visiem pretendentiem. Lēmums iepirkumā vēl nav pieņemts, jo sarunu procedūras ietvaros ar piedāvājumus iesniegušajiem būvniecības uzņēmumiem ir secināms, ka dotajā brīdī ir vērojams straujš būvniecības materiālu cenu pieaugums (30% un vairāk), kā arī ir ierobežota to pieejamība. Projekts netiek īstenots atbilstoši projekta iesniegumā paredzētajam laika grafikam. LSEZ SIA “Scan-Plast Latvia” projekta situācijas apraksts - CFLA laika periodā no 30.04.2020. līdz 23.07.2021. veica projekta uzraudzību un noteiktās kontroles, t.sk. pārbaudi projekta īstenošanas vietā. Šajā periodā CFLA konstatēja, ka LSEZ SIA “Scan-Plast Latvia” radušās problēmas ar tehniskās dokumentācijas izstrādi, kā rezultātā netika izsludināts iepirkums par būvniecības darbiem. Papildus, izvērtējot valstī un pasaulē esošo situāciju gan būvniecības nozarē (būvniecības izmaksu straujais pieaugums, izejmateriālu trūkums), gan saistībā ar COVID–19 ierobežojumiem, CFLA ir vērsusi uzmanību, ka pastāv risks, ka arī citi 3.1.1.5. pasākuma finansējuma saņēmēji varētu neīstenot savus projektus līdz 2022. gada 31. decembrim: SIA “IKTK”, “Ražošanas telpu paplašināšana uzņēmumā SIA “IKTK”, projekta numurs 3.1.1.5/19/A/033, līguma slēgšanas datums 21.05.2020., projekta ieviešanas beigu datums 20.10.2022. SIA “IKTK” 21.05.2021. izsludināja atkārtotu iepirkumu par apvienotu projektēšanas un būvdarbu veikšanu esošās ražošanas ēkas pārbūvei un jaunas ražošanas ēkas būvniecībai. Tika saņemts piedāvājums par 39% dārgāk kā projektā paredzēts. Līgums par apvienotu projektēšanas un būvdarbu veikšanu vēl nav noslēgts. SIA “VIZULO”, “Jaunas ražošanas ēkas būvniecība SIA “VIZULO” LED gaismekļu ražošanas jaudu un eksporta apjomu kāpināšanai”, projekta numurs 3.1.1.5/19/A/052, līguma slēgšanas datums 12.03.2021., projekta ieviešanas beigu datums 31.12.2022. Šobrīd ir noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un ekspertīzes veikšanu. Šīm darbībām paredzēts laiks ir 6 mēneši. Ņemot vērā, ka šīs darbības var beigties 2022.gada pavasarī, un redzot kopējos apstākļus būvniecībā šobrīd pastāv risks ar projekta īstenošanu laikā. SIA “SFM Latvia”, “Jaunas ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide SIA “SFM Latvia”, projekta numurs 3.1.1.5/19/A/037, līguma slēgšanas datums 14.01.2020., projekta ieviešanas beigu datums 13.12.2022. Būvuzraudzības cenu aptaujas un būvniecības darbu iepirkuma izsludināšanas termiņu paredzēts līdz 01.08.2021. SIA “CEWOOD”, “SIA “CEWOOD” ražošanai nepieciešamo telpu izbūve”, projekta numurs 3.1.1.5/19/A/045, līguma slēgšanas datums 29.11.2019., projekta ieviešanas beigu datums 28.12.2022. 21.05.2021. iesniegti līguma grozījumi, jo mainās projekta īstenošanas vieta. Finansējuma saņēmējs izsludināja iepirkumu par projektēšanu un autoruzraudzību. Iepirkums par būvdarbiem vēl nav izsludināts. SIA “VUDLANDE”, “SIA “VUDLANDE” jaunas ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide, projekta numurs 3.1.1.5/19/A/048, līguma slēgšanas datums 02.12.2019., projekta ieviešanas beigu datums 28.12.2022. 01.02.2021. Finansējuma saņēmējs noslēdza līgumu par būvprojekta izstrādi. Projektēšanu plānota pabeigt jūlija beigās. Iepirkums par būvdarbiem vēl nav izsludināts. Informējam, ka ministrija, ņemot vērā CFLA sniegto informāciju par projektu īstenošanu, ir secinājusi, ka Covid-19 pandēmijas izplatības mazinošo pasākumu rezultātā ir mainījušies tirgus nosacījumi būvniecības nozarē, attiecīgi ietekmējot projektu īstenošanas gaitu, kas var rezultēties uzņemto saistību pārtraukšanā, un, attiecīgi satur risku arī 3.1.1.5. pasākuma izpildes rādītāju neizpildē ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda beigās. Ministrijas ieskatā nepieciešams nodrošināt iespēju 3.1.1.5. pasākuma ietvaros visiem esošajiem projektiem pagarināt līgumus. Līdz ar to, ministrija ir ierosinājusi grozījumus Programmas īstenošanu regulējošo 2018. gada 25. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.612 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, kur plānots pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim. Lai nodrošinātu Ekonomikas ministrijas kā atbildīgās iestādes funkcijas, lūgums atļaut pagarināt visu noslēgto projektu līguma īstenošanas termiņus, ja būs nepieciešams, līdz 2023. gada 31. decembrim. Attiecīgi EM priekšlikums papildināt ziņojuma 5.sadaļu par protokollēmuma punktiem |  | Ņemts vērā pēc būtības. Sniegts skaidrojums; panākta vienošanās elektroniski 25.08.2021. - Iekļauts ziņojumā – par projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/034 “Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” termiņa pagarinājumu pievienots 4.pielikumā un protokollēmuma projektā. 2) Nav iekļauts ziņojumā par SAMP 1.2.1.1. pirmās un ceturtās kārtas projektu (1.2.1.1/16/I/001, 1.2.1.1/18/A/001, 1.2.1.1/18/A/002, 1.2.1.1/18/A/003, 1.2.1.1/18/A/004, 1.2.1.1/18/A/005, 1.2.1.1/18/A/006, 1.2.1.1/18/A/007, 1.2.1.1/18/A/008), jo (1) īstenošanas termiņi beidzas 30.06.2022.,- nav steidzami (2) . ) finansējuma saņēmēji katrs par savu projektu nav iesnieguši pagarinājumu pamatotus lūgumus CFLA un (3) nav CFLA vērtējuma,. Līdz ar to, panākta FM un EM vienošanās par turpmāku rīcību, ka EM vai nu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā projektu pagarinājumu priekšlikumus iesniegs FM līdz 2022. gada 10.februārim (ja līdz tam ir gan projektu īstenotāju iesniegtie priekšlikumi CFLA, gan CFLA izvērtējums, uz kā pamata EM iesniedz priekšlikumu FM iekļaušanai MK pusgada ziņojumā) vai arī EM gatavos atsevišķu informatīvo ziņojumu MK, ja nepieciešams ātrāk. 3) Nav iekļauts ziņojumā attiecībā uz SAM 3.1.1.5., jo attiecīgās SAMP kārtas MK noteikumu (MK 25.09.2018. noteikumi Nr.612) 28.punktā projekta maksimālais termiņš noteikts 31.12.2022., līdz ar bez MK noteikumu grozījumiem nav iespējams projektus pagarināt līdz 31.12.2023., kā to rosina EM savā iebildumā. Ņemot vērā MK noteikumu grozījumu nepieciešamību, vienošanās, ka EM rosinās MK lemt par projektu termiņu pagarinājumiem kopā ar MK noteikumu grozījumiem. |  | Skatīt ziņojuma 2.1. apakšsadaļas beigās, 1. pielikumā un protokollēmuma 5.punktā. |
|  | Ziņojuma 2.2.apakšsadaļa “Investīciju risku pārvaldība” un protokollēmums | 17.08.2021. Iebildums LM Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 2.sadaļas “2014.–2020. gada plānošanas perioda ES fondu īstenošana” 2.2.apakšsadaļu “Investīciju risku pārvaldība” un protokollēmuma projektu ar informāciju par LM pārziņas 9.1.4.2. SAM pasākuma projektu Nr. 9.1.4.2/16/I/001 “VSIA NRC “Vaivari” Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveide un ieviešana un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) pieejamības un pielietojuma Latvijas izglītības iestādēs izpēte”, kura ietvaros identificētas nobīdes maksājumu pieprasījumu grafiku izpildē 2021. gadā. Minētā projekta ietvaros 2021. gada pirmajā pusgadā iesniegti maksājumi par 37 044 euro jeb 30,27 % no plānotā, savukārt līdz 2021. gada beigām projekts plāno iesniegt maksājumus par kopējo summu 50 000 euro jeb 40,85 % no plānotā, tādejādi secināms, ka projektam nav iespējams izpildīt plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku vismaz 75 % apmērā no sākotnēji līdz š.g. februārim iesniegtā plāna. Attiecīgi saskaņā ar MK noteikumu Nr.784 51.3 punktu projektam būtu piemērojamas finanšu disciplīnas sankcijas un jāsamazina finansējums par 41 793 euro. Plāna izpildes novirzi lielāku par 25 % finansējuma saņēmējs skaidro ar to, ka ir nobīdes 9.1.4.2. SAM pasākuma projekta ietvaros plānotā funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas ieviešanas (t.i., izmēģinājuma projekta īstenošanas un izmēģinājuma projekta rezultātu izvērtēšanas) uzsākšanas termiņā. To ir plānots uzsākt indikatīvi 2021. gada septembrī, kas savukārt skaidrojamas ar to, ka atsevišķiem saistītā 9.3.1.2. SAM pasākuma projekta ietvaros plānotajiem funkcionēšanas novērtēšanas instrumentiem pirms to izmantošanas 9.1.4.2. SAM pasākuma izmēģinājuma projektā ir nepieciešams veikt arī to tulkoto un Latvijā adaptēto versiju validāciju. Tādējādi tiek nodrošināts, ka tiek saglabāta tulkotās un adaptētās instrumenta versijas atbilstība instrumenta izstrādātāja (īpašnieka) sākotnēji formulētajām prasībām to izmantošanai. Ņemot vērā funkcionēšanas novērtēšanas instrumentu validācijai nepieciešamo laika periodu, LM ir ierosinājusi grozījumus saistītajos pārziņas MK noteikumos Nr. 600 un paredzējusi 9.3.1.2. SAM pasākuma projekta īstenošanas termiņu pagarināt līdz 2023. gada 31. decembrim. Lai nodrošinātu 9.1.4.2. SAM pasākuma projekta īstenošanu tiešā sinerģijā ar 9.3.1.2. SAM pasākuma projektu, ir nepieciešams pārplānot 9.1.4.2. SAM pasākuma ietvaros paredzētā izmēģinājuma projekta īstenošanas laika grafiku un atbilstoši precizēt arī plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku. 9.1.4.2. SAM pasākuma projekta mērķis ir izveidot un ieviest jaunu funkcionēšanas novērtēšanas sistēmu, kas paredz ar progresīvām un pasaulē atzītām funkcionēšanas traucējumu novērtēšanas metodēm, ierīcēm un instrumentiem novērtēt personu, t.sk. ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti, funkcionēšanas traucējumu apmēru un noteikt konkrētas personas individuālajām vajadzībām atbilstošāko tehnisko palīglīdzekli, tādējādi sekmējot šo personu integrāciju sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū. Finanšu disciplīnas sankciju piemērošana negatīvi ietekmēs pasākuma mērķa sasniegšanu, t.sk. būtiski ietekmējot projekta mērķa grupas personu (personas ar funkcionēšanas traucējumiem), kas ir arī sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupa, iespējas saņemt mūsdienīgu funkcionēšanas traucējumu novērtēšanu, individuālajām vajadzībām piemērotāko tehnisko palīglīdzekli, tādēļ nav pieļaujama projekta pieejamā finansējuma samazināšana. Tādejādi ir būtiski, lai MK attiecībā uz iepriekš minēto projektu lemtu par MK noteikumu Nr.784 51.4 7. apakšpunkta piemērošanu. 20.08.2021. elektroniski sniegtā papildu informācija: LM kā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde savas kompetences ietvaros veic pastāvīgu LM pārziņas SAM/pasākumu uzraudzību un nekavējoties apmainās ar informāciju ar citām ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām par tai zināmiem riskiem, tostarp arī par būtiskām novirzēm LM pārziņas SAM/pasākumu projektu maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpildē. Papildus norādām, ka ES fondu ieviešanas uzraudzības procesa ietvaros sadarbībā ar finansējuma saņēmēju esam vērtējuši 9.1.4.2. SAM pasākuma projekta Nr. 9.1.4.2/16/I/001 “VSIA NRC “Vaivari” Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveide un ieviešana un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) pieejamības un pielietojuma Latvijas izglītības iestādēs izpēte” (turpmāk – projekts) maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozi 2021. gadam un jau šobrīd varam secināt, ka projektam nav iespējams izpildīt maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu vismaz 75% apmērā no sākotnēji līdz š.g. februārim iesniegtā plāna, un konkrētajam projektam visdrīzāk arī nevarēs piemērot kādu no MKN Nr.784 minētajiem finanšu disciplīnas izņēmuma gadījumiem. Tomēr, tā kā šobrīd vēl nav iespējams projektā noteikt maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāna konkrēto neizpildes procentu un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2022. gada sākumā vēl vērtēs plānu izpildes rezultātus un to ietekmējošos faktorus, tad piekrītam LM priekšlikuma Nr.2 noraidīšanai. Vienlaikus aicinām, vērtējot plānu izpildes rezultātus un to ietekmējošos faktorus, kā arī sagatavojot informāciju FM pusgada ziņojumam, kas tiks virzīts izskatīšanai MK nākamā gada martā, ņemt vērā LM priekšlikumā Nr.2 sniegto skaidrojumu par iemesliem nobīdēm 9.1.4.2. SAM pasākuma projekta maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānā. |  | Sniegts skaidrojums. Panākta vienošanās elektroniski 20.08.2021. Informācija par minēto projektu šobrīd nav iekļaujama FM informatīvajā ziņojumā, jo nav noslēdzies 2021. gads un nav iespējas konstatēt maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāna neizpildi. CFLA 2021. gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpildi vērtēs 2022. gada sākumā. Iespējams, LM minētā projekta plāna neizpilde būs saistīta ar izņēmuma gadījumu vai izņēmuma gadījums var projektā rasties līdz 31.12.2021., un tādā gadījumā CFLA pieņems lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā arī bez MK iesaistes. Nepieciešamības un pamatotā gadījumā jautājums var tikt izskatīts nākamajā FM izstrādātā pusgada ziņojumā paredzētajā kārtībā, kas iesniedzams MK līdz 2022. gada 1.martam, kopsavelkot visu projektu maksājumu pieprasījumu gada plāna izpildi. |  |  |
|  | Ziņojuma 2.sadaļa “2014.–2020. gada plānošanas perioda ES fondu īstenošana” | 17.08.2021. Iebildums LM Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 2.sadaļas “2014.–2020. gada plānošanas perioda ES fondu īstenošana” 2.2.apakšadaļā “Investīciju risku pārvaldība” zemsvītras atsaucē Nr.11 ietverto informāciju par snieguma ietvara iznākuma rādītājiem, kuriem pārskata periodā tika palielinātas DP noteiktās 2023. gada mērķa vērtības, papildinot ar informāciju par iznākuma rādītāju i.7.1.1.ak (CO01) un norādot, ka tā mērķa vērtība ar grozījumiem darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” Nr.7 tika palielināta no 88 034 līdz 92 486. Vienlaikus no zemsvītras atsauces lūdzam izslēgt informāciju attiecībā uz iznākuma rādītāju i.9.1.1.ak (CO01), kuram ar iepriekš minētajiem grozījumiem darbības programmā mērķa vērtība tika samazināta no 46 393 uz 34 783; |  | Ņemts vērā. |  | Precizēta 11.atsauce 16.lpp: “Balstoties uz apstākļiem, ka tika noslēgti līgumi ar finansējuma saņēmējiem ar lielāku paredzēto vērtību izpildi nekā plānots vai arī tika piešķirts papildu finansējums attiecīgajām SAM. Piemēram, i.7.1.1.ak (CO01) bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie).”” |
|  | Ziņojuma 2.3. apakšsadaļa “Projektos konstatētie pārkāpumi un rīcība” | 17.08.2021. Iebildums Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) Informatīvā ziņojuma 23. lpp. norādīts, ka “Papildu risks izdevumu atbilstībai, t.i. publiskā atbalsta samazināšanai ES fondu projektos (finanšu korekcija), ir Konkurences padomes konstatētais pārkāpums “būvnieku karteļa lietā”. Tiklīdz būs pieejama Konkurences padomes oficiāla pilna informācija par ietekmētiem iepirkumiem, CFLA izvērtēs situāciju un ietekmi ES fondu projektos atbilstoši nacionālajiem un ES tiesību aktiem, t.sk. par piemērojamu finanšu korekciju. FM attiecīgi informēs MK par situāciju ES fondu projektu ietvaros, t.sk. par pārkāpumu finansiālo ietekmi projektu īstenotājiem un valsts budžetam, ja attiecināms.”. LLPA iebilst, ka projektu īstenotājiem var tikt piemērota finanšu korekcija gadījumos, kad Konkurence padome konstatē pārkāpumu, bet finansējuma saņēmējs ir īstenojis projektu atbilstoši labas pārvaldības principiem un nav pierādīta tā iesaiste trešo personu nelikumīgos darījumos. Finansējuma saņēmējs nevar uzņemties atbildību par trešo personu krāpniecisko darbību rezultātā nodarītiem zaudējumiem slepenu un aizliegtu vienošanos dēļ, par kurām finansējuma saņēmējam nav ziņu. Publisko iepirkumu likums neparedz finansējuma saņēmējam iespēju noraidīt pretendenta piedāvājumu uz aizdomu/ šaubu pamata. Nepierādīts fakts sniedz iespēju pretendentam pārsūdzēt lēmumu, kas rezultējas ar pasūtītājam nelabvēlīgu iznākumu. Ņemot vērā minēto, aicinām precizēt Informatīvo ziņojumu un dzēst atrunu, kas paredz projektu īstenotājiem piemērot finanšu korekciju gadījumos, kad tiek konstatēts pārkāpums, ja finansējuma saņēmējs ir īstenojis projektu atbilstoši labas pārvaldības principiem un nav pierādīta tā iesaiste trešo personu nelikumīgos darījumos. |  | Ņemts vērā. Sniegts skaidrojums. Ziņojuma teksts precizēts. Vienlaikus skaidrojam, ka neatkarīgi no informatīvā ziņojuma teksta, ES fondu ieviešanā ir jāievēro ES un nacionālie normatīvie akti un vadlīnijas. Skaidrojam, ka CFLA ir pienākums ņemt vērā Eiropas Komisijas sniegtās norādes par ES fondu atbalsta samazināšanu (finanšu korekcija) aizliegtas pretendentu vienošanās gadījumā, kad ir KP, tiesas vai citas kompetentas iestādes gala lēnumus – kas nacionāli arī iestrādāts Vadošās iestādes vadlīnijās par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par ES fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu (Nr.2.7.) - atbilstoši Vadlīniju 5. pielikuma 30. punktā iekļautajiem nosacījumiem un finanšu korekcijas apmēru %, t.i. : - 10% - Pretendenti, aizliegto vienošanos veikuši bez ES fondu vadības un kontroles sistēmā esošas personas palīdzības vai no līgumslēdzējas iestādes palīdzības, un kāds no aizliegtajā vienošanās iesaistītajiem uzņēmumiem noslēdzis konkrēto līgumu (-us); - 25% - Ja iepirkuma procedūrā piedalās tikai slepenas vienošanās dalībnieki/uzņēmumi, konkurence tikusi būtiski ierobežota; - 100% - ES fondu vadības un kontroles sistēmā esoša persona vai līgumslēdzēja iestāde piedalījusies aizliegtās pretendentu vienošanās procesā, sniedzot palīdzību pretendentiem, kas veic aizliegtās vienošanās, un kāds no pretendentiem, kas bijis iesaistīts aizliegtās vienošanās veidošanā noslēdzis konkrēto līgumu (-us). Informējam, ka detalizēta informācija, secinājumi un priekšlikumi turpmākai rīcībai, t.sk. attiecībā uz iespējām mazināt zaudējumus valsts budžetam un tiem finansējuma saņēmējiem, kas nebija iesaistīti pārkāpumos, kompleksi tiek skatīti Ekonomikas ministrijas izveidotajā darba grupā, lai sagatavotu informatīvo ziņojumu uz Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdi saskaņā ar Ministru prezidenta rezolūciju |  | Skatīt precizētu ziņojuma 2.3.apakšsadaļu. |
|  |  | 30.08.2021. Iebildums LLPA “Būvnieku karteļa lieta” skar ne tikai realizētus projektus, bet arī īstenošanā esošus projektus. Detalizētas turpmākās rīcības plāns, kas saistīts ar “būvnieku karteļa lietu”, tiks sniegts informatīvajā ziņojumā uz Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdi. Aicinām atbildīgās iestādes nekavējoties rast risinājumu par īstenošanā esošiem projektiem, ņemot vērā, ka pasūtītājam ir jāveic maksājumi par veiktajiem darbiem būvniekam/ iepirkuma uzvarētājam. Maksājumu neveikšana būvniekam radīs iepriekš uzņemto līgumsaistību neizpildi, kā arī finansiālas un juridiskas sekas pasūtītājam. 31.08.2021. panākta vienošanās, ka LLPA saskaņo informatīvā ziņojuma projektu un neuztur savu iebildumu. |  | Panākta vienošanās elektroniski 31.08.2021.: Aicinām visus jautājumus par šo tēmu skatīt Ekonomikas ministrijas izveidotajā darba grupā, kurā piedalās arī LLPA, un Ekonomikas ministrijas informatīvā ziņojuma kontekstā, kuru plānots izskatīt Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdē. |  |  |
|  | Vispārīgs | 17.08.2021. Iebildums LM Ņemot vērā plānoto jauno pasākumu 9.3.1. SAM ietvaros, lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju šādā redakcijā: “9.3.1. SAM ietvaros plānots īstenot jaunu pasākumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir risks nokļūt institucionālā aprūpē. Šis pasākums plānots kā izmēģinājuma projekts, lai ar inovatīviem risinājumiem izveidotu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru un dažādotu atbalstu tām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta ļoti smaga invaliditāte. Šāda pasākuma īstenošana nav iespējama Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna ietvaros, jo komponentē “Nevienlīdzības mazināšana” plānots izveidot jaunus, ģimeniskai videi pietuvinātus aprūpes pakalpojumus pensijas vecuma personām, taču atbalsts sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu personām ar ļoti smagiem un multipliem funkcionāliem traucējumiem infrastruktūras izveidei nav plānots. Tāpat šo pasākumu nav iespējams īstenot kā 2021.–2027. gada plānošanas perioda ātrāk uzsākamo pasākumu, jo aktuālajā darbības programmas versijā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem nav paredzēts (norit sarunas par iespēju daļu no sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai pieejamā ESF finansējuma pārveidot par ERAF finansējumu un ieplānot atbalstu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūrai). Tādejādi ir būtiski, lai MK lemtu par MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma Nr.55 30.§ 2.2.apakšpunktā minētā izņēmuma piemērošanu attiecībā uz 9.3.1.1. SAM pasākuma ietvaros atbrīvotā finansējuma (t.i., ietaupījumi projektos, kas radušies pēc visu projektā plānoto darbību īstenošanas, un neatbilstoši veikto izdevumu rezultātā atbrīvoto finansējuma) izmantošanu. Nepieciešamo virssaistību finansējuma apmēru LM kā atbildīgā iestāde virzīs kopā ar MK noteikumiem par jaunā pasākuma īstenošanu.”; |  | Ņemts vērā daļēji, ziņojums papildināts ar konspektīvu informāciju par LM plānoto jaunu aktivitāti un plānoto LM rīcību. Papildus skatīt FM viedokli izziņas I sadaļā – jautājumā, par kuru nav panākta vienošanās. |  | Skatīt precizētu ziņojuma 2.2.apakšsadaļu. |
|  | Ziņojuma 4.sadaļa “ES fondu 2021.–2027. gada un Atveseļošanas fonda investīcijas” | 17.08.2021. Iebildums LM Aicinām izvērtēt iespēju papildināt informatīvā ziņojuma projekta 4.sadaļas “ES fondu 2021.–2027. gada un Atveseļošanas fonda investīcijas” piekto rindkopu, norādot, ka Eiropas Sociālā fonda Plus (turpmāk – ESF+) komitejai tiks izveidotas darba grupas, kur ESF+ tehniskajā darba grupā saistībā ar jautājumiem par ESF+ programmu materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam un Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (turpmāk – NSIP) darba grupā Latviju pārstāvēs LM. Minētais ir saskaņā ar ESF+ regulas Nr. 2021/1057 39.pantu, kas nosaka, ka ESF+ komiteja izveido darba grupas, attiecīgi tiek plānots izveidot ESF+ tehnisko darba grupu un NSIP darba grupu, kurās piedalīsies arī LM pārstāvji. Turklāt MK 2021. gada 18. marta sēdes protokollēmuma Nr.28 26.§ 9.punktā jau tika ietverts deleģējums LM nodrošināt pārstāvību 2021.–2027. gada plānošanas perioda ESF+ komitejas darba grupās. |  | Ņemts vērā Ziņojuma 4.sadaļa papildināta ar atsauci par LM dalību darba grupā, t.sk. MK 2021. gada 18. marta sēdes protokollēmuma Nr.28 26.§ 9.punktu. |  | Skatīt papildinājumu (atsauci) ziņojuma 4.sadaļā. |
| Atbildīgā amatpersona |  |  |  |  |
|  |  |  | (paraksts*) |  |

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Svetlana Ševčenko

(par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds)

Finanšu ministrijas ES fondu investīciju pārvaldības departamenta ES fondu investīciju ziņojumu nodaļas vadītāja

(amats)

67095614

(tālruņa un faksa numurs)

svetlana.sevcenko@fm.gov.lv

(e-pasta adrese)

9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”

9.3.1. specifiskais atbalsta mērķis “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”

https://www.esfondi.lv/2021.gads  “1. Maksājumu finansējuma saņēmējiem un deklarējamo izdevumu plāni, izpilde un prognozes” ”EK maksājumu pieteikumu rezerve, PV, 26.07.2021”

9.2.2.2. pasākums “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”

RP SIA “Rīgas satiksme”2021.gada 29.jūlija vēstule Nr.KOR-IZEJ-JP/2021/2368 “Par projekta iesnieguma Nr. 4.5.1.1./21/I/002 atsaukšanu”;

Atbilstoši MK 2015. gada 10. marta sēdes protokola Nr. 14 27. § 11. punktam katru mēnesi FM jāiesniedz MK bez saskaņošanas informāciju par ES fondu ieviešanas plānu izpildi. Ziņojums tiek publiskots arī http://www.esfondi.lv sadaļā – Materiāl (640.1i un ziņojumi → Ziņojumi Ministru kabinetam: http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam.

9.1.4.2. pasākums “Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveide un ieviešana un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) pieejamības un pielietojuma Latvijas izglītības iestādēs izpēte”

MK 2014. gada 16. decembra noteikumi Nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā”

9.3.1.2. pasākums “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei”

MK 2015. gada 20. oktobra noteikumi Nr. 600 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.2. pasākuma “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei” īstenošanas noteikumi”

Eiropas Komisijas 2019. gada 14. maija lēmuma ar ko nosaka pamatnostādnes par tādu finanšu korekciju noteikšanu, kuras publiskajam iepirkumam piemērojamo noteikumu neievērošanas gadījumā veic attiecībā uz izdevumiem, ko finansē Savienība 22. punkts. GL_corrections_pp_irregularities_annex_LV.pdf (europa.eu)

Ministru prezidenta 2021. gada 13. augusta rezolūcija Nr. 2021-1.1.1./45-45, ar kuru EM tiek uzdots sadarbībā ar FM, TM, KM, IZM un VARAM izvērtēt Konkurences padomes 2021.gada 31. jūlija lēmumā norādīto pārkāpumu ietekmi uz esošajiem un turpmākajiem būvniecības projektiem un valsts budžetu, kā arī sagatavot informatīvo ziņojumu ar ierosinājumiem turpmākai rīcībai, tostarp iespēju pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu. Informatīvais ziņojums ir iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 7. septembra sēdē. Šī uzdevuma izpildei EM organizē iesaistīto iestāžu starpinstitūciju darba grupu, kurā piedalīsies arī CFLA un vadošās iestādes pārstāvji.

Saskaņā ar Ministru prezidenta 2021.gada 13.augusta rezolūciju Nr. Nr. 2021-1.1.1./45-45 Ekonomikas ministrija izveidoja darba grupu, kurā piedalījās pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Konkurences padomes, Finanšu ministrijas, Iepirkumu uzraudzības biroja, Centrālās finanšu un līguma aģentūras, Latvijas pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Kultūras ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Iekšlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ministru prezidenta biroja, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji. Darba grupā jāizvērtē 2021.gada 30.jūlija lēmumā Nr. 22 “Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu” (Lēmums) norādīto pārkāpumu ietekmi uz esošajiem un turpmākajiem būvniecības projektiem un valsts budžetu, t.sk. lēmuma ietekme uz publiskajiem būvdarbu iepirkumiem un privātiem būvdarbu līgumiem.

Atbilstoši LM pieejamai informācijai uz 2021. gada 1. augustu 9.3.1.1. SAM pasākuma atbrīvotais finansējums, kuru varētu novirzīt papildu pasākuma īstenošanai, veido indikatīvi 523 747 euro, t.sk. 562 952 euro apmērā ir konstatēti neatbilstoši izdevumi, no kuriem saskaņā ar FM vadlīniju Nr.2.7. “Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā” 22.punktu, kas nosaka, ka no finansējuma saņēmēja neatgūst pašvaldības finansējumu, ir iespējams pārdalīt 401 656 euro, savukārt kopējais atlikums, noslēdzoties 9.3.1.1. SAM pasākuma projektiem, uz šo brīdi ir identificēts 158 531 euro apmērā, no kuriem varētu pārdalīt 122 091 euro.

Savukārt informāciju par papildu piesaistāmo virssaistību apmēru, ko LM varētu novirzīt jaunā pasākuma īstenošanai, LM sniegs, izstrādājot detālākus aprēķinus uz MK noteikumu projekta par papildu pasākuma īstenošanu sagatavošanas brīdi