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Informatīvais ziņojums „Par augstas gatavības projekta „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” Dienesta viesnīcas ēkas pārbūves (Augusta Deglava ielā 41 B, Rīgā)” termiņa pagarināšanu”
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	1.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
 Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projekta (Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikuma Dienesta viesnīcas ēkas pārbūve Augusta Deglava ielā 41 B, Rīgā) īstenošanas termiņa pagarināšanu"1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.2. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par augstas gatavības projekta – Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikuma Dienesta viesnīcas ēkas pārbūve Augusta Deglava ielā 41 B,  Rīgā – īstenošanas gala  termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada 30.jūnijam.
	Priekšlikums (FM - 12.09.2022.)
Ņemot vērā, ka Informatīvā ziņojuma sadaļā "2. Priekšlikumi turpmākai rīcībai" iekļauta informācija, ka Izglītības un zinātnes ministrija aicina Ministru kabinetu atbalstīt priekšlikumu par Projekta īstenošanas gala termiņa pagarināšanu līdz 2023. gada 30. jūnijam, lūdzam atbilstoši aizpildīt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
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