26-TA-695: Informatīvais ziņojums (Jauns)

Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība”  4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” un 4.1.1.r. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” projektu termiņa pagarinājumu

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izsludināšana: 14.04.2026. 21:43 |  |  |  |  |
| 1. | Informatīvais ziņojums Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” un 4.1.1.r. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” projektu termiņa pagarinājumu | Priekšlikums (FM - 21.04.2026.) Konstatējam, ka iepriekš izteiktais priekšlikums nav tomēr iestrādāts ziņojumā, tādēļ atkārtoti lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma projekta 3.4. punktu ar informāciju, līdz kuram datumam plānots veikt maksājumus (2026. gada 31. decembris) 4.1.1.r. reformas projektā, kā arī informāciju, ka Veselības ministrija nodrošinās visu nepieciešamo pārbaužu veikšanu par publisko līdzekļu efektīvu izmantošanu atbilstoši mērķim līdz 2026. gada 31. decembrim, pēc līdzības kā ir iekļauta informācija informatīvā ziņojuma projekta 2.4. punktā. Papildus lūdzam tehniski precizēt terminu “apgūt” finansējumu uz jēgpilnāku “ieguldīt” vai “veikt maksājumus” par darbiem, pakalpojumiem u.tml. Vienlaikus, lai no ziņojuma nerodas iespaids, ka pamatmērķis ir “apgūt” finansējumu, lūdzam ziņojumā nedaudz vairāk izvērst tieši, kas ir plānotie veicamie darbi, pakalpojumi, sasniedzamie rezultāti, t.i., pievienotā vērtība, ieguvumi, kādēļ nepieciešams turpināt ieguldīt finansējumu. Tāpat, kas notiktu, ja šāda pagarinājuma atļauja netiktu sniegta. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skat. Precizēto informatīvo ziņojumu 2.4. un 3.4.punktu | Informatīvais ziņojums - |
| Izsludināšana: 30.03.2026. 16:02 |  |  |  |  |
| 2. | Informatīvais ziņojums Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” un 4.1.1.r. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” projektu termiņa pagarinājumu | Iebildums (FM - 02.04.2026.) Ņemot vērā, ka vēl nav saņemts saskaņojums no Eiropas Komisijas (turpmāk - EK) par 4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” (turpmāk – 4.2.1.1.i. investīcija) un 4.1.1.r. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” (turpmāk – 4.1.1.r. reforma) projektu termiņa pagarinājumu, lūdzam virzīt informatīvā ziņojuma (turpmāk – ziņojums) projektu izskatīšanai uz Ministru kabinetu (turpmāk – MK) tikai pēc EK pozitīva lēmuma, nepieciešamības gadījumā precizējot to. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā 13.04.2026 tika saņemts epasta paziņojums par Eiropas Komisijas saskaņojumu attiecībā uz termiņa pagarinājumu projektiem, ja attiecīgās reformas/investīcijas atskaites punkti vai mērķi ir sasniegti | Informatīvais ziņojums - |
| 3. | MK sēdes protokollēmuma projekts 2. Ņemot vērā Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk - Atveseļošanas fonda) plānā noteikto 4.2.1.1. investīcijas rādītāju izpildi, pagarināt Atveseļošanas fonda 4.2.1.1.investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” projektu īstenošanas termiņu līdz 2026. gada 15.oktobrim ārpus Atveseļošanas fonda plāna, esošā finansējuma ietvaros un 4.2.1.1.investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” ieviešanas termiņu līdz 2026.gada 31.decembrim. | Iebildums (FM - 02.04.2026.) Lūdzam precizēt MK sēdes protokollēmuma projekta 2. un 3. punktu, norādot konkrētus projektus (to numurus un nosaukumus), kuriem tiks pagarināts ieviešanas termiņš, nevis visai 4.1.1.r reformai un 4.2.1.1.i. investīcijai. Vēršam uzmanību, ka neformālajā sarunā ar Eiropas Komisijai tika prezentēti konkrēti projekti, kuriem nepieciešams īstenošanas termiņa pagarinājums. Attiecīgi lūdzam precizēt ziņojuma projekta 4. sadaļu "Turpmākā rīcība". Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skat.precizēto protokollēmuma projektu | MK sēdes protokollēmuma projekts 2. Ņemot vērā Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk - Atveseļošanas fonda) plānā noteikto 4.2.1.1. investīcijas rādītāju izpildi, pagarināt Atveseļošanas fonda 4.2.1.1.investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” projekta Nr.4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/010 īstenošanas termiņu līdz 2026. gada 15.oktobrim ārpus Atveseļošanas fonda plāna, esošā finansējuma ietvaros un 4.2.1.1.investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” ieviešanas termiņu līdz 2026.gada 31.decembrim. |
| 4. | Informatīvais ziņojums Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” un 4.1.1.r. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” projektu termiņa pagarinājumu | Priekšlikums (FM - 02.04.2026.) Lūdzam papildināt ziņojuma projektu ar informāciju, vai, ņemot vērā plānotos grozījumus, tiks veikti arī grozījumi līgumos un vienošanās par investīciju projektu īstenošanu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skat.precizēto informatīvo ziņojumu 4.sadaļu. | Informatīvais ziņojums - |
| 5. | Informatīvais ziņojums Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” un 4.1.1.r. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” projektu termiņa pagarinājumu | Priekšlikums (FM - 02.04.2026.) Lai nodrošinātu viennozīmīgu izpratni visām iesaistītajām pusēm, ka projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2026. gada 15. oktobrim, bet visu nepieciešamo pārbaužu veikšanas un gala maksājuma veikšanas termiņš no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras ir līdz 2026. gada 31. decembrim, lūdzam precizēt attiecīgo punktu, nosakot, ka visu nepieciešamo pārbaužu veikšanas un maksājumu veikšanas termiņš no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras ir līdz 2026. gada 31. decembrim. Atbilstoši lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 2.4. punktu, nosakot, ka visas nepieciešamās pārbaudes par publisko līdzekļu efektīvu izmantošanu atbilstoši mērķim un maksājumi no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tiks veikti ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. decembrim. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skat. precizēto informatīvā ziņojuma 2.4.punktu | Informatīvais ziņojums - |
| 6. | Informatīvais ziņojums Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” un 4.1.1.r. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” projektu termiņa pagarinājumu | Priekšlikums (FM - 02.04.2026.) Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma projekta 3.4. punktu ar informāciju, cik daudz finansējuma ir plānots apgūt līdz 31.08.2026. gada 31. augustam un cik daudz laika posmā no 01.09.2026. gada 1. septembra līdz 04.12.2026. gada 4. decembrim, dalījumā pa finanšu avotiem, un norādīt laika termiņu, līdz kuram plānots veikt maksājumus (31.12.2026. gada 31. decembris), kā arī informāciju, ka Veselības ministrija nodrošinās visu nepieciešamo pārbaužu veikšanu par publisko līdzekļu efektīvu izmantošanu atbilstoši mērķim līdz 31.12.2026. gada 31. decembrim. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skat. precizēto informatīvo ziņojumu | Informatīvais ziņojums - |
| 7. | Informatīvais ziņojums Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” un 4.1.1.r. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” projektu termiņa pagarinājumu | Priekšlikums (FM - 02.04.2026.) Lūdzam papildināt informatīvo ziņojuma projektuu ar informāciju par 4.1.1.r. reformas kopējā finansējuma plānoto apguvi laika posmā līdz 31.08.2026. gada 31. augustam, dalījumā pa finanšu avotiem, pēc līdzības kā ir iekļauta informācija informatīvā ziņojuma projekta 2.5. punktā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skat.precizēto informatīvo ziņojumu | Informatīvais ziņojums - |
| 8. | Informatīvais ziņojums Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” un 4.1.1.r. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” projektu termiņa pagarinājumu | Priekšlikums (FM - 02.04.2026.) Lūdzam precizēt ziņojuma projekta 3.2. punktu aprakstot, ka veselības aprūpes modeļa “Slimnīca mājās” aprobēšana jau tiek īstenota no iepriekš pārdalītā atlikuma un jau tika uzsākta tā aprobēšana vēlāk nekā tika uzsākta projekta īstenošana. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skat.precizēto informatīvo ziņojumu | Informatīvais ziņojums - |