## AGP_sad_term_IZM
Informācija par sadārdzinājumiem augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu*
apro rezerves summa
Projekts | MK lēmums (dat., Nr.) | Projekta pabeigšanas termiņš | Projekta valsts pamatbudžeta finansējums, euro |  |  | Komentāri | Būvdarbu līguma summa | Sadārdzinājums % pret līguma summu | Būvdarbu līguma sadārdzinājums EUR | Sadārdzinājums 2022.gadam, euro |  |  | Nepieciešams papildu finansējums 2023.gadā, euro |  | Projekts zaudējis aktualitāti, 2022.gadam plānotā finansējuma ekonomija, euro | KOPĀ nepieciešamais papildus finansējums | Tai skaitā
|  |  | Piešķirts | Izpilde līdz 31.07.2022. | Atlikums |  | Būvdarbu līguma summa | Būvdarbu līguma summa |  | projektā piešķirtā finansējuma ietvaros | citu resoram piešķirto līdzekļu ietvaros | nepieciešams papildu finansējums | izpildes termiņa pagarinājuma dēļ (no 2022.gada) | sadārdzinājuma dēļ |  |  | 2022.gadam | 2023.gadam
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.=(10.+12.) | 15.= 10. | 16.=12.
Izglītības un zinātnes ministrija |  | KOPĀ: | 8141358 | 4926901.42 | 3214456.58 |  |  |  | 1861653.0959 | 156681 | 157602.96 | 840604.86 | 568328.7 | 677189.47 | 39086.57 | 1517794 | 840604.86 | 677189.47
Profesionālās izglītības iestādes
Nepieciešams papildus finansējums
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra būvniecība (Kalpaka iela 1, Kuldīga) | 15.06.2021. rīkojums Nr.417 | 31.12.2022. | 633181 | 586815.72 | 46365.28 | Sadārdzinājums: 1 497 842,72 EUR. Līgums tiek īstenots četru finansēšanas avotu ietvaros (SAM 4212, SAM 813, AGP VB, KNP), kur AGP ir tikai viens no avotiem. Sadārdzinājumu Kuldīgas novada pašvaldības daļā 68 661,39 EUR apmērā tiks lūgts segt Kuldīgas novada pašvaldībai. Termiņš: Būvdarbus varētu pabeigt 2023.gada 4.ceturksnī. | 5206952.45 | 28.77% | 1497842.72 | 0 | 39086.58 | 751991.86 | 31267.83 | 677189.47 | 0 | 1429181 | 751991.86 | 677189.47
Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Dienesta viesnīcas atjaunošanas 5. un 6. kārtas būvdarbi (Jūrmalas gatve 90, Rīga) | 10.08.2021. rīkojums Nr.523 | 31.12.2022. | 2147323 | 1242239.36 | 905083.64 | Sadārdzinājums: 97 633,61 EUR. Termiņš: Tiks pabeigts 2022.gadā. | 2098358.05 | 4.653% | 97633.61 | 83266.45 | 0 | 14367.16 | 0 | 0 | 0 | 14367 | 14367.16 | 0
Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Mācību korpusa atjaunošana (jumta un pārejas pārbūve) (Jūrmalas gatvē 96 k-2, Rīga) | 10.08.2021. rīkojums Nr.523 | 31.12.2022. | 940400 | 438079.81 | 502320.19 | Sadārdzinājums: 100 749,40 EUR . Sadārdzinājums 26 503,56 EUR apmērā tiks finansēts piešķirtā finansējuma ietavaros. Termiņš: Būvdarbus varētu pabeigt 2023.gada 3.ceturksnī. | 910275.19 | 11.07% | 100749.3959 | 26503.56 | 0 | 74245.84 | 336697.39 | 0 | 0 | 74246 | 74245.84 | 0
Latgales industriālā tehnikuma Multifukncionālās (Sporta un mācību darbnīcu) halles 2. un 4.kārta - Sporta nodarbību telpu grupa un darbnīcu materiālu novietne (Jātnieku iela 87, Daugavpils) | 10.08.2021. rīkojums Nr.523 | 31.12.2022. | 2356834 | 987465.65 | 1369368.35 | Sadārdzinājums: No būvdarbu finanšu rezerves jau ir kompensēts sadārdzinājums 37 668,09 EUR, bet būvnieka sadārdzinājums ir vēl 42 360 EUR apmērā. Sadārdzinājums tiks segs no tehnikuma pašu budžeta līdzekļiem vai arī netiks izbūvēti atseviķi elementi, saglabājot iespēju nodot ēku ekspluatācijā. Termiņš: Būvdarbi tikt pabeigti 2023.gada 2.ceturksnī. | 2283597 | 3.504% | 80028.09 | 37668.09 | 42360 | 0 | 200363.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sadārdzinājums tiks segts citu resoram piešķirto līdzekļu ietvaros
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Dienesta viesnīcas atjaunošana un siltināšana (Pilsētas laukuma 6, Kuldīga) | 07.07.2021. rīkojums Nr.498 | 31.12.2022. | 285680 | 221813.72 | 63866.28 | Sadārdzinājums: 6156,38 EUR Līgums tiek īstenots trīs projektu ietvaros (SAM 4212, SAM 813 AGP VB). Sadārdzinājumas segšanai tika veikta projekta darbību pārplānošana pieejamo finanšu avotu ietvaros. Termiņš: Plānots pabeigt 2022.gadā. | 626780 | 0.9822% | 6156.38 | 0 | 6156.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rīgas Stila un modes tehnikuma Mācību korpusa energoefektivitātes paaugstināšanas darbi (Ūdeļu ielā 22A,Rīgā) | 10.08.2021. Nr.523 | 31.12.2022. | 693719 | 421727.98 | 271991.02 | Sadārdzinājums: 79 242,90 EUR apmērā tiks finansēts no tehnikuma paša finansējuma. Termiņš: Tiks pabeigts 2022.gadā. | 671541.2 | 11.8% | 79242.9 | 9242.9 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sadārdzinājums nav vai projekts ir noslēdzies
Rēzeknes tehnikuma Mācību darbnīcu koprusa būvdarbi (Varoņu iela 11a, Rēzekne) | 10.08.2021. rīkojums Nr.523 | 31.07.2022. | 380725 | 325675.06 | 55049.94 | Sadārdzinājums: Sadārdzinājuma nav. Projekts ir ar atlikumu 39 086,57 EUR. Termiņš: Tiks pabeigts 2022.gada augustā. | 1572249.22 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39086.57 | 0 | 0 | 0
Liepājas Valsts tehnikuma mācību korpusa, 3. un 4. stāva pārbūve (Vānes iela 4, Liepāja) | 15.06.2021. rīkojums Nr.417 | 30.06.2022. | 267997 | 267996.88 | 0.12 | Projekts sekmīgi pabeigts 2022.gadā. | 1116471.55 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rīgas Valsts tehnikuma Mācību korpusu atjaunošana Noliktavas iela 2 | 15.06.2021. rīkojums Nr.417 | 28.02.2022. | 187903 | 187491.25 | 411.75 | Projekts sekmīgi pabeigts 2022.gadā. | 1337832.98 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rīgas Valsts tehnikuma Mācību korpusu atjaunošanas papildus darbu Noliktavas iela 2 | 10.08.2021. rīkojums Nr.523 | 31.12.2021. | 24676 | 24676 | 0 | Projekts sekmīgi pabeigts 2021.gadā. |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Mediju korpusa apgaismojuma sistēmas (Jūrmalas gatve 96, Rīga) | 15.06.2021. rīkojums Nr.417 | 31.12.2021. | 222920 | 222919.99 | 0.01 | Projekts sekmīgi pabeigts 2021.gadā. | 483406.43 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Tabulā nav iekļauta informācija par Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu, jo ir valsts kapitālsabiedrība