23-TA-1658: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anotācija (ex-ante) 1.1. Pamatojums | Iebildums (FM - 04.08.2023.) Lūdzam papildināt anotācijas 1.1. sadaļu ar atsauci uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20.panta 6. un 13.punktu, ņemot vērā deleģējumu uz kura pamata izdoti Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumi Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti precizējumi noteikumu projekta anotācijas 1.1.sadaļā. | 1.1. Pamatojums |
| 2. | Noteikumu konsolidētā versija 48. Nepamatoti piešķirto publisko finansējumu atskaita no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un atmaksā valsts budžetā. Par nepamatotu finansējumu tiek uzskatīts ar saimniecisku darbību nesaistītam projektam piešķirtais publiskais finansējums, ja sadarbības iestāde projekta īstenošanas laikā vai projekta dzīves cikla laikā konstatē, ka projekts neatbilst šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem. | Iebildums (FM - 04.08.2023.) Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka ar saimniecisku darbību nesaistītam projektam piešķirtais publiskais finansējums tā dzīves cikla laikā neatbilst šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, tas ir uzskatāms par nelikumīgu komercdarbības atbalstu, un uz to ir attiecināmi nosacījumi, kas minēti noteikumu 47.1punktā. Attiecīgi lūdzam svītrot noteikumu projekta 48.punktu un sniegt atbilstošu skaidrojumu anotācijā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti precizējumi noteikumu projektā, kas papildināts ar jaunu punktu, kas izsaka MK noteikumu Nr.562 47.1punktu jaunā redakcijā un dzēš 48.punktu. Veikti papildinājumi noteikumu projekta anotācijā. | 48. Nepamatoti piešķirto publisko finansējumu atskaita no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un atmaksā valsts budžetā. Par nepamatotu finansējumu tiek uzskatīts ar saimniecisku darbību nesaistītam projektam piešķirtais publiskais finansējums, ja sadarbības iestāde projekta īstenošanas laikā vai projekta dzīves cikla laikā konstatē, ka projekts neatbilst šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem. |
| 3. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi" | Priekšlikums (FM - 04.08.2023.) Lūdzam izvērtēt, kādu projektu īstenošanas gala termiņu noteikt 56.1(prim) punktā, jo no tā atkarīgs, vai projekti būs jāpaziņo Eiropas Komisijai, slēdzot programmu: [1] Ja projektu īsteno līdz 2024. gada 31.oktobrim, tad projektu līgumslēdzējam būtu pietiekoši ilgs laiks, lai pārliecinātos par projekta mērķu sasniegšanu un funkcionalitātes nodrošināšanu, pirms Eiropas Komisijai tiktu iesniegti darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” slēgšanas dokumenti (šobrīd termiņš dokumentu iesniegšanai ir 2025. gada 15.februāris), t.i., projekti nebūtu jāziņo Eiropas Komisijai kā nefunkcionējošu EK programmu slēgšanas vadlīniju izpratnē. Nosakot minēto īstenošanas termiņu nepieciešams dzēst grozījumu projekta protokollēmuma projekta 5.punktu, jo atsauce uz EK programmu slēgšanas vadlīnijām nebūtu atbilstoša. [2] Ja projektu īsteno līdz 2026. gada 31.oktobrim, projekti būtu jāpaziņo Eiropas Komisijai kā nefunkcionējoši EK programmu slēgšanas vadlīniju izpratnē kopā ar darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” slēgšanas dokumentiem, un projektu līgumslēdzējam būtu pietiekoši ilgs laiks, lai pārliecinātos par projekta mērķu sasniegšanu un funkcionalitātes nodrošināšanu, pirms ziņošanas Eiropas Komisijai par nefunkcionējošo projektu mērķu sasniegšanu un funkcionalitātes nodrošināšanu (šobrīd paziņojums par funkcionalitāti Eiropas Komisijai jāsniedz līdz 2027. gada 15. februārim). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti preicējumi noteikumu projektā, tā anotācijā un protokollēmumā. Paredzot, ka līdz 2024. gada 31. oktobris ir pēdējais termiņš projektu pabeigšanai pilnībā. | - |
| 4. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 25.08.2023.) Anotācijas 1.3.sadaļā, lūdzam Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) iekļaut argumentētu izvērtējumu par iespējām projekta posmošanai, atbilstoši Eiropas Komisijas paziņojuma “ Vadlīnijas par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (2014.–2020. gada periodā)” 6.sadaļai – projekta pabeigšanu līdzfinansēt no programmas 2021.–2027.gadam (nepieciešamības gadījumā, rosinot arī attiecīgus grozījumus Eiropas Savienības kohēzijas politikas (ES fondi) programmā 2021.–2027.gadam, paredzot nepieciešamās atbalstāmās darbības, lai nodrošinātu šādu projektu posmošanu), vai arī iekļaut detalizētāku informāciju par apsvērumiem, kādēļ posmošana nav iespējama. Kontekstā ar minēto vienlaikus aicinām IZM pārskatīt esošo risinājumu konkrētajam projektam Nr. 1.1.1.4/17/I/004 “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” par iespēju ļaut projektu virzīt pabeigšanas finansēšanai no 2021.–2027.gada programmas. Vēršam uzmanību, ka ātrāka izdevumu deklarēšana programmā 2021.–2027.gadu perioda programmā ir kritiski nepieciešama.” Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skat. precizējumus anotācijā. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 5. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 04.08.2023.) Nepārprotamības nodrošināšanai lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu, ka RTU projektam, iesniedzot grozījumu projektu CFLA, kā īstenošanas termiņu jānosaka tādu, līdz kuram paredzēts pabeigt visas darbības un nodrošināt projekta mērķu sasniegšanu, savukārt neatkarīgi no pagarinātā termiņa, CFLA attiecinās tikai tos izdevumus, kas projekta ieviesējam būs radušies līdz 31.12.2023. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti papildinājumi noteikumu projekta anotācijas 1.3. sadaļā. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 6. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 04.08.2023.) Tā kā MK noteikumu grozījumi pēc būtības attiecas uz visiem 1.1.1.4.pasākuma finansējuma saņēmējiem, aicinām anotācijā ietvert informāciju, ka ir plānota visu finansējuma saņēmēju informēšana par grozījumiem pēc to apstiprināšanas MK. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti papildinājumi noteikumu projekta anotācijas 1.3. sadaļā. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 7. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 04.08.2023.) Papildus anotācijā jau noteiktajam, ka MK noteikumu projekts skars finansējuma saņēmējus, lūdzam anotācijā sniegt IZM izvērtējumu par ietekmi (pozitīva, negatīva vai cita) uz finansējuma saņēmējiem. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti papildinājumi noteikumu projekta anotācijas 2.1. sadaļā. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 8. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 04.08.2023.) Lūdzam anotācijas 1.3.sadaļā, pirmo reizi minot EK slēgšanas vadlīnijas, norādīt pilno nosaukumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti precizējumi noteikuma projekta anotācijas 1.3. sadaļā. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 9. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 04.08.2023.) Lūdzam anotācijā skaidrot, kas domāts ar anotācijas 1.3.sadaļā minēto RTU privāto finansējumu EUR 2 103 307 apmērā - kas tie ir par privātajiem līdzekļiem. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti precizējumu noteikumu projekta anotācijas 1.3. sadaļā, un norādām, ka nepieciešamo papildus finansējumu RTU var tās rīcībā esošā saimnieciskās darbības rezultātā gūtā privātā finansējuma, kredītresursu līdzekļiem, citiem finanšu resursiem vai finansējuma, ko piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi valsts zinātniskās institūcijas pamatdarbību īstenošanai. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 10. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 04.08.2023.) Lūdzam papildināt anotāciju ar analīzi, kā projekta nerealizācija vai īstenošana pēc 2023.gada 31.decembra ietekmēs 1.1.1.4 pasākuma “"P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana"” sasniedzamos iznākuma rādītājus, t.sk. snieguma ietvara rādītāju “To pētnieku skaits pilna laika ekvivalenta izteiksmē, kuri strādā uzlabotos pētniecības infrastruktūras objektos”, kura 65% no DP mērķa nesasniegšanas gadījumā, pastāv EK finanšu korekcijas risks Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti papildinājumi noteikuma projekta anotācijas 1.3. sadaļā. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 11. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 04.08.2023.) Lūdzam anotācijas 1.3. sadaļas "Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi" "Risinājuma apraksts" 8. rindkopā norādīt Regulas Nr. 1303/2013 pilnu nosaukumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti precizējumi noteikumu projekta anotācijas 1.3. sadaļā. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 12. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 04.08.2023.) Lūdzam papildināt anotācijas 1.3. sadaļas pirmo rindkopu ar precizētu un konkrētu adresi BBCE ēkai. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti precizējumi noteikumu projekta anotācijas 1.3. sadaļā. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 13. | Anotācija (ex-ante) 2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu | Priekšlikums (FM - 04.08.2023.) Ņemot vērtā, ka anotācijas 1.3. sadaļā ir minēts, ka noteikumu projekta grozījumi ietekmēs finansējuma saņēmēju, lūdzam papildināt anotācijas 2.sadaļu "Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu" ar informāciju vai augšminētie grozījumi, neradīs papildu administratīvo slogu un ietekmēs finansējuma saņēmēju. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti papildinājumi noteikumu projekta anotācijas 2.sadaļā. | 2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu |
| 14. | MK sēdes protokollēmuma projekts 3. Pieņemt zināšanai, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda Rīgas Tehniskās universitātes projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/004 “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” tiks pabeigts atbilstoši 2021.gada 14.oktobra Komisijas paziņojuma (2021/C 417/01) "Vadlīnijas par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (2014.–2020. gada periodā)" 7. sadaļai “nefunkcionējošās darbības”, īstenojot projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra par privāto finansējumu. | Priekšlikums (FM - 25.08.2023.) Protokollēmuma 3.punktā joprojām ir atsauce uz darbības programmu slēgšanas vadlīnijām “ Vadlīnijas par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (2014.–2020. gada periodā)”. Ja projektu pabeidz līdz 2024. gada 31. oktobrim, tad atsauce FM ieskatā nebūtu nepieciešama, jo attiecīgo vadlīniju 7.sadaļa, attiecas tikai uz gadījumiem, kad projekti netiek pabeigti līdz noslēguma programmas dokumentu iesniegšanai EK, t.i. līdz 2025.gada 15.februārim. Piedāvātā redakcija Pieņemt zināšanai, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda Rīgas Tehniskās universitātes projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/004 “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” tiks pabeigts, īstenojot projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra par privāto finansējumu. | Ņemts vērā Veikti precizējumi MK sēdes protokollēmuma projektā. | 3. Pieņemt zināšanai, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda Rīgas Tehniskās universitātes projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/004 “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” tiks pabeigts, īstenojot projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra par privāto finansējumu. |
| 15. | MK sēdes protokollēmuma projekts 3. Pieņemt zināšanai, ka ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda Rīgas Tehniskās universitātes projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/004 “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” tiks pabeigts atbilstoši EK slēgšanas vadlīniju 7. sadaļai “nefunkcionējošās darbības”, īstenojot projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra par privāto finansējumu. | Priekšlikums (FM - 04.08.2023.) Lūdzam lietot pilno EK slēgšanas vadlīniju nosaukumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti precizējumi noteikumu projekta anotācijas 1.3. sadaļā. | 3. Pieņemt zināšanai, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda Rīgas Tehniskās universitātes projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/004 “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” tiks pabeigts, īstenojot projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra par privāto finansējumu. |
| 16. | MK sēdes protokollēmuma projekts 3. Pieņemt zināšanai, ka ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda Rīgas Tehniskās universitātes projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/004 “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” tiks pabeigts atbilstoši EK slēgšanas vadlīniju 7. sadaļai “nefunkcionējošās darbības”, īstenojot projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra par privāto finansējumu. | Priekšlikums (FM - 04.08.2023.) Lūdzam protokollēmuma 3. punktā un turpmākajos punktos, kur attiecināms, aizstāt vārdus "ES fondu" ar vārdiem "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu". Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti precizējumi MK sēdēs protokollēmumā. | 3. Pieņemt zināšanai, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda Rīgas Tehniskās universitātes projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/004 “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” tiks pabeigts, īstenojot projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra par privāto finansējumu. |
| 17. | MK sēdes protokollēmuma projekts 4. Atļaut Centrālajai un finanšu līgumu aģentūrai izmaksāt maksājumus pirms projektu pabeigšanas šādam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" (turpmāk - 1.1.1.4. pasākuma) projektam - Rīgas Tehniskās universitātes projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/004 “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās”. | Priekšlikums (FM - 25.08.2023.) Ņemot vērā, ka MKN grozījumu projektā jau paredzēts attiecīgs regulējums, nesaskatām nepieciešamību pēc 4. protokollēmuma projekta punkta, kas nosaka to pašu. MKN grozījumu punkts: “69. Sadarbības iestāde apstiprina un veic maksājumus par izdevumiem, kas veikti līdz 2023. gada 31. decembrim, tiem projektiem, kuri atbilst šo noteikumu 56.1 [(prim)] punktā minētajam gadījumam.” 4.protokollēmuma punkts pašlaik nosaka izņēmuma gadījumu tikai projektam Nr. 1.1.1.4/17/I/004 “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās”, un, ja citam projektam būs līdzīga situācija, būs nepieciešams atkārtots protokollēmums. Savukārt piedāvātā MKN grozītā redakcija ļauj šīs darbības CFLA veikt visos attiecināmajos gadījumos. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Dzēsts MK sēdes protokollēmuma projekta 4.punkts. | - |
| 18. | MK sēdes protokollēmuma projekts 4. Atļaut Centrālai un finanšu līgumu aģentūrai izmaksāt maksājumus pirms projektu pabeigšanas šādam ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" projektam - Rīgas Tehniskās universitātes projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/004 “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās”. | Priekšlikums (FM - 04.08.2023.) Ņemot vērā protokollēmuma 5.punktā minēto, lūdzam papildināt protokollēmuma 4.punktu ar vārdiem un skaitļiem "(turpmāk - 1.1.1.4. pasākuma)" pirms vārda "projektam". Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti precizējumi MK sēdes protokollēmumā. | - |
| 19. | MK sēdes protokollēmuma projekts 5. Atbalstīt, ka gadījumā, ja 1.1.1.4.pasākuma ietvaros tiks konstatēti citi projekti, kurus finansējuma saņēmēji varēs pabeigt pēc 2023. gada 31. decembrim par privāto finansējumu, atbilstoši EK slēgšanas vadlīniju 7. sadaļai “nefunkcionējošās darbības”, un, ja atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde atbilstoši savai kompetencei izvērtēs vai nav pārsniegts ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" noteiktais nefunkcionējošo projektu slieksnis 20%, un sniegs pozitīvu vērtējumu, tiem piemērojams šo noteikumu 56. un 56.1 punkts. | Priekšlikums (FM - 04.08.2023.) Lūdzam aizstāt protokollēmuma 5.punktā vārdus "šo noteikumu" ar vārdiem "Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumu Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi"". Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti precizējumi MK sēdes protokollēmumā. | - |
| 20. | Noteikumu konsolidētā versija Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi | Priekšlikums (FM - 25.08.2023.) Ievērojot to, ka lēmumu par projekta posmošanu var pieņemt vēl līdz gada beigām, aicinām šādu iespēju paredzēt MK noteikumos. Lai izvairītos no administratīvā sloga, ja tiek lemts par projekta pabeigšanas finansēšanu- posmošanu - Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam ietvaros, un, nebūtu jāgroza šie Ministru Kabineta noteikumi atkārtoti, aicinām papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu pie 56.1 punkta, kas nosaka, ka, ja projekts netiek pabeigts pilnībā līdz 2023.gada 31.decembrim, tad projektu var sadalīt posmos un tā īstenošanu pabeigt Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā Piedāvātā redakcija Projektu var sadalīt posmos un tā īstenošanu pabeigt Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā atbilstoši Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam iezīmētajam finansējumam un nosacījumiem. | Nav ņemts vērā Ņemot vērā, ka šobrīd īstenošanā 1.1.1.4.pasākuma ietvaros ir īstenošanā ir 3 projekti, no kuriem divus plānots pabeigt līdz 2023.gada 30.novembrim un nav indikācijas, par nepieciešamību šos projektus pagarināt, tad projekta īstenošanas pagarināšana paredzēta tikai viena projekta gadījumā, kas ir Rīgas Tehniskās universitātes īstenotais projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/004 “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās”. Papildus skaidrojam, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" ietvaros plānoto darbību tieša pārnese uz Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027.gadam nav plānota, kā arī 1.1.1.4. pasākuma ietvaros īstenotās darbības neatbilst visām prasībām, kas paredzēti 2021.–2027. gada plānošanas periodā īstenojamajiem pasākumiem piemērojamiem noteikumiem, līdz ar to šāda 1.1.1.4.pasākuma ietvaros īstenoto projektu posmošana nav iespējama un netiek paredzēta Rīgas Tehniskās universitātes īstenotā projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/004 “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” gadījumā. Tāpat vēršam uzmanību, ja 1.1.1.2. pasākuma, kurā plānotas tematiski līdzīgas darbības (vienlaikus plānotās darbības ir atšķirīgas), nosacījumu izstrāde vēl nav uzsākta (jo nosacījumu izstrāde ir saistīta ar Apvārsnis Eiropa programmas Teaming projektu atlasi, kura līdz šim nav bijusi sekmīga), līdz ar to projekta posmošana notiktu ar ievērojamu pārtraukumu, kas šajā gadījumā nav pieņemami. | Ņemot vērā, ka šobrīd 1.1.1.4.pasākuma ietvaros īstenošanā ir 3 projekti, no kuriem divus plānots pabeigt līdz 2023.gada 30.novembrim un nav indikācijas par nepieciešamību šos projektus pagarināt, tad projekta īstenošanas pagarināšana paredzēta tikai viena projekta gadījumā, kas ir Rīgas Tehniskās universitātes īstenotais projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/004 “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās”.Papildus skaidrojam, ka 1.1.1.4. pasākuma ietvaros plānoto darbību tieša pārnese uz ES struktūrfondu 2021.–2027.gadu investīcijām nav plānota, līdz ar to projektu posmošana nav iespējama un netiek paredzēta.Kā minēts anotācijā, RTU projekta būvdarbu izpildes termiņš ir 2024. gada februāris. Izglītības un zinātnes ministrijas ieskatā ir saskatāms risks nodrošināt projekta īstenošanu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam ietvaros, ievērojot īso termiņu kādā ir jānodrošina šāda projekta īstenošanai nepieciešamo normatīvo aktu izstrāde un apstiprināšana (grozījumi minētajā programmā, MK noteikumi par Eiropas Savienības līdzfinansēta pasākuma īstenošanu, ar projektu iesniegumu atlasi saistīti dokumenti, u.c.). Tādējādi var netikt ievērots Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) 2021/1060 63. panta 6. punktā noteiktais, ka darbības atbalsta saņemšanai no fondiem neatlasa, ja tās ir faktiski pabeigtas vai pilnībā īstenotas, pirms ir iesniegts pieteikums par finansējumu atbilstoši programmai, neatkarīgi no tā, vai ir veikti visi saistītie maksājumi. |
| 21. | Noteikumu konsolidētā versija 47.1 Ja šo noteikumu 21.1. un 21.2.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ir pārkāpti Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumi, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros attiecīgajā gadā saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi. | Priekšlikums (FM - 04.08.2023.) Vēršam uzmanību, ka ir stājušās spēkā izmaiņas nacionālajā komercdarbības atbalsta kontroles regulējumā - Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, un tas ir papildināts ar IV un V nodaļu, kas paredz nosacījumus nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanā. Attiecīgi aicinām izskatīt iespēju precizēt 47.1punktu, piemēram, šādā redakcijā: Piedāvātā redakcija 47.1Ja šo noteikumu 21.1. un 21.2.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ir pārkāpti Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumi, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros attiecīgajā gadā saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem. | Ņemts vērā Veikti precizējumi noteikumu projektā, kas papildināts ar jaunu punktu, kas izsaka MK noteikumu Nr.562 47.1punktu jaunā redakcijā un dzēš 48.punktu. | 47.1 Ja šo noteikumu 21.1. un 21.2.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ir pārkāpti Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumi, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros attiecīgajā gadā saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem. |
| 22. | Noteikumu konsolidētā versija 55.1 Ja šo noteikumu 52. punktā minētajā gadījumā ir pārkāpti Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumi, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo publisko finansējumu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad publiskais finansējums tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi. | Priekšlikums (FM - 04.08.2023.) Vēršam uzmanību, ka ir stājušās spēkā izmaiņas nacionālajā komercdarbības atbalsta kontroles regulējumā - Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, un tas ir papildināts ar IV un V nodaļu, kas paredz nosacījumus nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanā. Attiecīgi aicinām izskatīt iespēju precizēt 55.1punktu, piemēram, šādā redakcijā: Piedāvātā redakcija 55.1Ja šo noteikumu 52. punktā minētajā gadījumā ir pārkāpti Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumi, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo publisko finansējumu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem. | Ņemts vērā Veikti precizējumi noteikumu projektā, kas papildināts ar jaunu punktu, kas izsaka MK noteikumu Nr.562 55.1punktu jaunā redakcijā. | 55.1 Gadījumā, ja ir pārkāptas Regulas Nr.651/2014 normas, īstenojot ar saimniecisku darbību saistītu projektu vai tā daļu, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem. |
| 23. | Noteikumu konsolidētā versija 56.1 Gadījumos, kad finansējuma saņēmējs nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās aktivitātes un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz termiņam, kas noteikts Regulas Nr. 1303/2013 65. panta 2. punktā, un sadarbības iestāde un atbildīgā iestāde savas kompetences ietvarā izvērtējot sniedz pozitīvu atzinumu par projekta termiņa pagarināšanu, projektu pilnībā pabeidz līdz 2024. gada 31. oktobrim, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un tā funkcionalitāti. | Priekšlikums (FM - 25.08.2023.) Ierosinām papildināt punktu, norādot, ka līdz 2024.gada 31.oktobrim finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē pamatojošo dokumentāciju par pabeigtajām aktivitātēm. Piedāvātā redakcija Gadījumos, kad finansējuma saņēmējs nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās aktivitātes un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz termiņam, kas noteikts Regulas Nr. 1303/2013 65. panta 2. punktā, un sadarbības iestāde un atbildīgā iestāde savas kompetences ietvarā izvērtējot sniedz pozitīvu atzinumu par projekta termiņa pagarināšanu, projektu pilnībā pabeidz un pamatojošo dokumentāciju par pabeigtajām aktivitātēm sadarbības iestādē iesniedz līdz 2024. gada 31. oktobrim, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un tā funkcionalitāti. | Ņemts vērā Veikti atbilstoši precizējumi noteikumu projekta punktā. | 56.1 Gadījumos, kad finansējuma saņēmējs nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās aktivitātes un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz termiņam, kas noteikts Regulas Nr. 1303/2013 65. panta 2. punktā, un sadarbības iestāde un atbildīgā iestāde savas kompetences ietvarā izvērtējot sniedz pozitīvu atzinumu par projekta termiņa pagarināšanu, projektu pilnībā pabeidz un pamatojošo dokumentāciju par pabeigtajām aktivitātēm sadarbības iestādē iesniedz līdz 2024. gada 31. oktobrim, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un tā funkcionalitāti. |
| 24. | Noteikumu konsolidētā versija 56.1 Gadījumos, kad finansējuma saņēmējs nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās aktivitātes un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz termiņam, kas noteikts Regulas Nr. 1303/2013 65. panta 2. punktā, tad sadarbības iestāde un atbildīga iestāde savas kompetences ietvarā izvērtējot sniedz pozitīvu atzinumu par projekta termiņa pagarināšanu, projektu pilnībā pabeidz līdz 2026. gada 15. februārim, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un tā funkcionalitāti. | Priekšlikums (FM - 04.08.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 56.1(prim) punktā vārdu "tad" aizvietot ar "un", ņemot vērā, ka sadarbības iestāde un atbildīgā iestāde, izvērtējot projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, var arī nesniegt pozitīvu atzinumu. Piedāvātā redakcija Gadījumos, kad finansējuma saņēmējs nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās aktivitātes un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz termiņam, kas noteikts Regulas Nr. 1303/2013 65. panta 2. punktā, un sadarbības iestāde un atbildīga iestāde savas kompetences ietvarā izvērtējot sniedz pozitīvu atzinumu par projekta termiņa pagarināšanu… | Ņemts vērā Veikti precizējumi noteikumu projektā. | 56.1 Gadījumos, kad finansējuma saņēmējs nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās aktivitātes un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz termiņam, kas noteikts Regulas Nr. 1303/2013 65. panta 2. punktā, un sadarbības iestāde un atbildīgā iestāde savas kompetences ietvarā izvērtējot sniedz pozitīvu atzinumu par projekta termiņa pagarināšanu, projektu pilnībā pabeidz un pamatojošo dokumentāciju par pabeigtajām aktivitātēm sadarbības iestādē iesniedz līdz 2024. gada 31. oktobrim, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un tā funkcionalitāti. |
| 25. | Noteikumu konsolidētā versija 56.1 Gadījumos, kad finansējuma saņēmējs nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās aktivitātes un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz termiņam, kas noteikts Regulas Nr. 1303/2013 65. panta 2. punktā, tad sadarbības iestāde un atbildīga iestāde savas kompetences ietvarā izvērtējot sniedz pozitīvu atzinumu par projekta termiņa pagarināšanu, projektu pilnībā pabeidz līdz 2026. gada 15. februārim, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un tā funkcionalitāti. | Priekšlikums (FM - 04.08.2023.) Vēršam uzmanību, ka noteikumu grozījumu projekta 3. pielikuma 6.9.2.3. punktā ir radusies iespējams tehniska kļūda un norādītās atsauces vietā ir redzams ieraksts par kļūdu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ka atbilstoši konsultācijām ar Valsts kanceleju, minētā kļūda parādās konsolidētā versijā, kas ir darba materiāls un neietekmē Latvijas Republikas tiesību aktu portālā www.likumi.lv (turpmāk - likumi.lv) esošo oriģinālu. Izmaiņas likumi.lv oriģinālā redakcijā tiks veiktas balstoties uz izstrādāto grozījumu projektu un neietekmēs MK noteikumu Nr.562 3.pielikumu. | 56.1 Gadījumos, kad finansējuma saņēmējs nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās aktivitātes un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz termiņam, kas noteikts Regulas Nr. 1303/2013 65. panta 2. punktā, un sadarbības iestāde un atbildīgā iestāde savas kompetences ietvarā izvērtējot sniedz pozitīvu atzinumu par projekta termiņa pagarināšanu, projektu pilnībā pabeidz un pamatojošo dokumentāciju par pabeigtajām aktivitātēm sadarbības iestādē iesniedz līdz 2024. gada 31. oktobrim, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un tā funkcionalitāti. |