Informatīvais ziņojums “Par Latvijas Atveseļošanas fonda plāna darbības kārtību”

Informatīvā ziņojuma mērķis ir vienoties par Latvijas Atveseļošanas fonda (turpmāk – AF) plāna “Darbības kārtības, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija” (turpmāk – darbības kārtības) parakstīšanu ar Eiropas Komisiju (turpmāk – EK).

- Atveseļošanas fonda darbības kārtība

Atbilstoši Regulas Nr. 2021/241 20. panta 6. punktam darbības kārtībā iekļauj uzraudzības un īstenošanas kārtību un grafiku, attiecīgos rādītājus, kas attiecas uz plānoto starpposma rādītāju (no angļu - milestones) un mērķrādītāju (no angļu – targets) izpildīšanu. Papildus tiek aprakstīta kārtība, kā tiek nodrošināta pilnīga piekļuve lēmumu pamatojošajiem datiem. Atbilstoši Latvijas un EK 2021. gada 3.septembrī parakstītajam finansēšanas līgumam, darbības kārtību nepieciešams parakstīt pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas EK.

Darbības kārtības pamata teksts nosaka informācijas apmaiņas un ziņošanas procedūras, nosacījumus informācijas pieejamībai, kā arī grozījumu veikšanas kartību.

Darbības kārtības 1. pielikums iekļauj Padomes Īstenošanas lēmumā noteiktos atskaites punktus un mērķus, kuru izpilde ir saistīta ar AF maksājumu saņemšanu. Minētajā pielikumā ir noteikta minimālā informācija (t.i., pārbaudes mehānismi), kas nepieciešama, lai pienācīgi pamatotu maksājuma pieprasījumu. Proti, ir definēti  konkrēti dokumenti, kas apliecinātu atskaites punktu un mērķu izpildi. Pārbaudes mehānismi ir saskaņoti starp EK un Latvijas atbildīgajām institūcijām.

Savukārt, darbības kārtības 2. pielikumā precizēta Padomes Īstenošanas lēmumā noteiktā AF plāna investīciju uzraudzības kārtība un grafiks. Minētais pielikums iekļauj visus atskaites punktus un mērķus, kā arī papildu uzraudzības rādītājus (no angļu – interim steps), par kuru ieviešanas progresu būs nepieciešams ziņot pusgada ziņojumos Eiropas Savienības Semestra ietvaros. Uzraudzības rādītāji atsevišķām investīcijām un reformām ir iekļauti tajos gadījumos, kur starp atskaites punktu un mērķu sasniegšanu ir salīdzinoši liels laika periods. EK ir aicinājusi iekļaut šādus papildu uzraudzības rādītājus, lai izvairītos no novēlotas problēmu identificēšanas, kas varētu apdraudēt atskaites punktu un mērķu sasniegšanu. Uzraudzības rādītāji nav saistīti ar maksājumu saņemšanu.

Būtiski atzīmēt, ka Latvija jau ir uzsākusi informācijas apmaiņu ar EK, lai nodrošinātu AF plānā iekļauto investīciju un reformu atbilstību panāktajām vienošanām starp Latviju un EK. Papildus darbības kārtībā noteiktajai informācijas apmaiņai, Finanšu ministrija nodrošina nozaru ministriju sagatavoto AF plāna reformu un investīciju īstenošanas normatīvā regulējuma projektu nosūtīšanu EK pirms to virzības apstiprināšanai Ministru kabinetā, paredzot indikatīvi divas nedēļas EK viedokļa sniegšanai. Šādā veidā tiek plānots samazināt riskus, ka, izvērtējot AF noteikto prasību izpildi, tiek konstatētas neatbilstības apstiprinātajos normatīvajos aktos attiecībā uz AF plānā noteiktajām saistībām. Šādu praksi ir paredzēts turpināt arī turpmākajā AF plāna īstenošanas procesā.

- Secinājumi un turpmākie uzdevumi

- Ņemot vērā, ka AF plāns ir apstiprināts Eiropas Padomē, tad saskaņā ar Regulas Nr. 2021/241 20. panta 6. punktu dalībvalstij ar EK ir kopīgi jāparaksta darbības kārtība, lai Latvija varētu iesniegt maksājumus un saņemt AF finansējumu.

- Finanšu ministrija kā AF plāna virzības koordinējošā institūcija rosina atbalstīt EK sagatavoto darbības kārtības projektu un pilnvarot Finanšu ministru Latvijas Republikas vārdā to parakstīt.

Pielikumā:

            - Darba kārtības projekts latviešu valodā uz 412 lp;

            - Darba kārtības projekts angļu valodā uz 168 lp.

Finanšu ministrs	J. Reirs

Janis.Ozols@fm.gov.lv

Ozols 67083870

Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regula (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu

Lēmums par Latvijas iesniegtā Atveseļošanas fonda plāna novērtējumu, kas pieņemts ar Padomes 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmums par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (ST 10157/21, ST 10157/21 ADD 1)