23-TA-2522: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu konsolidētā versija 36.2 Ja finansējuma saņēmējs līdz 2023. gada 31. decembrim ir pabeidzis projektā plānotos būvdarbus, bet nav sasniedzis projektā plānoto iznākuma rādītāju, finansējuma saņēmējs var sasniegt projektā plānotos šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā (ja attiecināms) noteiktos uzraudzības rādītājus pēcuzraudzības periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2028.gada 31. decembrim. | Iebildums (FM - 25.10.2023.) Lūdzam papildināt 36.1 punktu arī ar gala termiņu uzraudzības rādītāju sasniegšanā arī projektiem, kas nebūs pabeiguši būvniecību līdz 31.12.2023. Vienlaikus, lūdzam precizēt 36.1 punkta redakciju par lēmumu pieņemšanu, paredzot iespēju, ja radīsies citi projekti, kuriem nepieciešama projekta pabeigšana pēc 31.12.2023. Piedāvātā redakcija 36.1 Ja finansējuma saņēmējs līdz 2023. gada 31. decembrim nevar pilnībā pabeigt projektā plānotos būvdarbus un sasniegt projektā plānotos šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā (ja attiecināms) noteiktos uzraudzības rādītājus, finansējuma saņēmējs, var pabeigt projektā plānotos būvdarbus par saviem līdzekļiem līdz 2024. gada 31. oktobrimun sasniegt projektā plānotos šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā (ja attiecināms) noteiktos uzraudzības rādītājus pēcuzraudzības periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2028.gada 31. decembrim. 36.2 Ja finansējuma saņēmējs līdz 2023. gada 31. decembrim ir pabeidzis projektā plānotos būvdarbus, bet nav sasniedzis projektā plānoto iznākuma rādītāju, finansējuma saņēmējs var sasniegt projektā plānotos šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā (ja attiecināms) noteiktos uzraudzības rādītājus pēcuzraudzības periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2028.gada 31. decembrim. | Ņemts vērā Precizēta 36.1 punkta redakcija. | 36.2 Ja finansējuma saņēmējs līdz 2023. gada 31. decembrim ir pabeidzis projektā plānotos būvdarbus, bet nav sasniedzis projektā plānoto iznākuma rādītāju, finansējuma saņēmējs var sasniegt projektā plānotos šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā (ja attiecināms) noteiktos uzraudzības rādītājus pēcuzraudzības periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2028.gada 31. decembrim. |
| 2. | Anotācija (ex-ante) Anotācijas (ex-ante) nosaukums | Priekšlikums (FM - 22.11.2023.) Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, ka finansējuma saņēmēja “savi līdzekļi”, par kuriem plānots pabeigt projektā plānotos būvdarbus līdz 2024. gada 31. oktobrim, ir tādi līdzekļi, kas brīvi no komercdarbības atbalsta. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācija precizēta, nosakot, ka finansējuma saņēmēja līdzekļi, par kuriem plānots pabeigt projektu, ir līdzekļi, uz kuriem neattiecas komercdarbības atbalsta nosacījumi. | Anotācijas (ex-ante) nosaukums |
| 3. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 25.10.2023.) Lūdzam papildināt anotāciju ar atsauci uz 2022. gada 20. jūnijā Eiropas Komisijā apstiprinātajiem grozījumiem darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība". Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta anotācija, iekļaujot norādi uz 2022. gada 20. jūnija lēmumu. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 4. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 25.10.2023.) Lūdzam precizēt VARAM sniegto pamatojumu, kāpēc nav iespējama projektu posmošana pabeigšanai ar 2021-2027. gadu plānošanas perioda ES fondu līdzfinansējumu, jo tas nav objektīvi korekts. Skaidrojam, ka attiecībā uz atlases veidu un citiem aspektiem, ja būtu nepieciešams, programmā varētu veikt grozījumus un nodrošināt nacionāli nepieciešamos lēmumus, un tādā gadījumā projektam varētu piemērot posmošanu. VARAM sniegtās argumentācijas vietā rosinām iekļaut konkrētajam SIA "Rīgas ūdens" “riska” projektam Nr.5.3.1.0/20/I/001 "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6.kārta" atbilstošo skaidrojumu par administratīvi samērīgu risinājumu, balstoties uz, piemēram, to, ka projekta pabeigšanai pēc 31.12.2023. iespējamā atlikusī summa ir salīdzinoši neliela (iekļaujot indikatīvo zināmo summu) un finansējuma saņēmējs ir apliecinājis gatavību projektu pabeigt par saviem līdzekļiem, izdevumi nerada papildu negatīvu ietekmi uz valsts budžetu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācija papildināta ar atbilstošiem apsvērumiem. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 5. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 25.10.2023.) Pirmās rindkopas beigās - šobrīd pabeigti 29 projekti, īstenošanā 18. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta informācija atbilstoši situācijai 2023. gada 9. novembrī. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 6. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Priekšlikums (FM - 25.10.2023.) Aicinām papildināt anotācijas 3.sadaļas punktu “Cita informācija” ar informāciju, ka noteikumu projekta grozījumiem nav ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācijā veikts atbilstošs precizējums. | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 7. | MK sēdes protokollēmuma projekts Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi"" | Priekšlikums (FM - 25.10.2023.) Lūdzam papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar jaunu punktu, atļaujot Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai izmaksāt maksājumus pirms projekta pabeigšanas. Piedāvātā redakcija Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai izmaksāt maksājumus pirms nefunkcionējošā projekta pabeigšanas par faktiski veiktajiem izdevumiem, kas finansējuma saņēmējam radušies līdz 2023. gada 31. decembrim. | Ņemts vērā Protokollēmumā iekļauts atbilstošs 4. punkts. | Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi"" |
| 8. | MK sēdes protokollēmuma projekts 3. Centrālajai un finanšu līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda sadarbības iestādei veikt grozījumus līgumā par Kohēzijas fonda projektu īstenošanu, lai nodrošinātu projekta pabeigšanu pēc 2023. gada 31. decembra par finansējuma saņēmēja līdzekļiem, ja finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē līguma par projekta īstenošanu grozījumus līdz 2023. gada 31. decembrim. | Priekšlikums (FM - 25.10.2023.) Lūdzam papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3. punkta pirms vārda "Centrālajai" ar vārdu "Atļaut", kā arī norādīt pareizu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nosaukumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts protokollēmuma 3. punkts. | 3. Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda sadarbības iestādei veikt grozījumus vienošanās vai līgumā par projektu īstenošanu, lai nodrošinātu projektu pabeigšanu pēc 2023. gada 31. decembra par finansējuma saņēmēju līdzekļiem, ja finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim iesniedz sadarbības iestādē priekšlikumus grozījumiem vienošanās vai līgumā par projekta īstenošanu. |
| 9. | Noteikumu konsolidētā versija Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi | Priekšlikums (FM - 25.10.2023.) Lūdzam papildināt anotāciju ar VARAM rīcību nākotnē, ja radīsies projekti, kuru pabeigšanai optimālākais risinājums būtu projekta sadalīšana posmos. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācijā sniegts papildu skaidrojums. Gadījumi, kad varētu rasties viens vai vairāki projekti, kuru pabeigšanai optimālākais risinājums būtu to dalīšana posmos, iespējami ar ļoti zemu varbūtību. | Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi |
| 10. | Noteikumu konsolidētā versija 29.12. sasniedz to iedzīvotāju īpatsvaru, kuriem nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi, vienlaikus ievērojot prasību nodrošināt iznākuma rādītāja vērtību vismaz 65 procentu apmērā no projektā plānotās vērtības. | Priekšlikums (TM - 24.10.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 29.12. apakšpunktā precizēt vispārējo atsauci uz normatīvajiem aktiem, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 137. punktam, norādot atsauci uz normatīvajiem aktiem noteiktajā jomā. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Skaidrojam, ka šāds uzraudzības rādītāja apraksts izstrādāts, ievērojot Eiropas Komisijas vadlīnijas Guidance document on Monitoring and Evaluation. Līdz ar to šajā gadījumā netiek ietverta atsauce uz konkrētu nacionālo tiesību aktu, bet gan tā nosaukumā ietverta investīciju būtība - nodrošināt pakalpojumu, kas atbilst vides aizsardzības prasību kopai. Ievērojot, ka līdz šim izpratne par šī rādītāja izpildi ir bijusi viennozīmīga un tāds tas ir spēkā jau kopš 2016. gada, priekšlikums netiek ņemts vērā. | 29.12. sasniedz to iedzīvotāju īpatsvaru, kuriem nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi, vienlaikus ievērojot prasību nodrošināt iznākuma rādītāja vērtību vismaz 65 procentu apmērā no projektā plānotās vērtības. |
| 11. | Noteikumu konsolidētā versija 36.1 Ja finansējuma saņēmējs līdz 2023. gada 31. decembrim nevar pilnībā pabeigt projektā plānotos būvdarbus un sasniegt projektā plānotos šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā (ja attiecināms) noteiktos uzraudzības rādītājus, finansējuma saņēmējs var pabeigt projektā plānotos būvdarbus par saviem līdzekļiem līdz 2024. gada 31. oktobrim. | Priekšlikums (FM - 25.10.2023.) Lūdzam papildināt noteikumu Nr. 403 plānoto 36.1 punktu aiz skaitļiem un vārdiem "līdz 2024. gada 31. oktobrim" ar vārdiem "ja sadarbības iestāde un atbildīgā iestāde sniedz pozitīvu atzinumu par projekta termiņa pagarināšanu". Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Skaidrojam, ka 2023. gada 22. septembrī starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) noslēgta Starpresoru vienošanās par sadarbību Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā 2014.-2020.gada plānošanas periodā un Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā. Tās 23. punkts nosaka, ka VARAM kā atbildīgajai iestādei ir tiesības vienpusēji informēt CFLA, par kuriem specifiskajiem atbalsta mērķiem un pasākumiem CFLA turpmāk nav nepieciešams sniegt pieprasījumu VARAM atzinuma sniegšanai projektos ierosināto grozījumu gadījumos. Pamatojoties uz iepriekš minēto, VARAM 2023. gada 3. novembrī (vēstule Nr.4-4/6323) informēja CFLA, ka gadījumos, ja ir veikti grozījumi attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa Ministru kabineta noteikumos par iespēju pabeigt projektus pēc 2023. gada 31. decembra un tajos nav paredzētas citas izmaiņas (piemēram, darbību apjomā), CFLA nepieprasa atzinumu VARAM. Līdz ar to priekšlikums netiek ņemts vērā. | 36.1 Ja finansējuma saņēmējs līdz 2023. gada 31. decembrim nevar pilnībā pabeigt projektā plānotos būvdarbus un sasniegt projektā plānotos šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā (ja attiecināms) noteiktos uzraudzības rādītājus, finansējuma saņēmējs var pabeigt projektā plānotos būvdarbus par saviem līdzekļiem līdz 2024. gada 31. oktobrim un sasniegt projektā plānotos šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā (ja attiecināms) noteiktos uzraudzības rādītājus pēcuzraudzības periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2028.gada 31. decembrim. |
| 12. | Noteikumu konsolidētā versija 36.41. sagatavo noslēguma maksājuma pieprasījumu par laikposmu līdz 2023.gada 31.decembrim un iesniedz to sadarbības iestādē līdz 2024. gada 30. janvārim. Noslēguma maksājuma pieprasījumā nodala līdz 2023. gada 31. decembrim pabeigtās projekta aktivitātes (būvdarbus), sasniegtos uzraudzības rādītājus un veiktos izdevumus no projekta aktivitātēm (būvdarbiem), plānotajiem uzraudzības rādītājiem un izdevumiem, kas tiks pabeigti, sasniegti vai veikti pēc 2023. gada 31. decembra; | Priekšlikums (FM - 25.10.2023.) Ierosinām papildinātajos MK noteikumu punktos 36.4.1; 36.4.2. un 36.8 (MK noteikumu grozījumu projekta 10. un14.punkts) un anotācijā aizvietot vārdu "aktivitātes" ar "darbībām", lai nodrošinātu vienotu terminoloģiju visā MK noteikumu tekstā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti precizējumi gan noteikumu projektā, gan anotācijā. | 36.41. sagatavo noslēguma maksājuma pieprasījumu par laikposmu līdz 2023.gada 31.decembrim un iesniedz to sadarbības iestādē līdz 2024. gada 30. janvārim. Noslēguma maksājuma pieprasījumā nodala līdz 2023. gada 31. decembrim pabeigtās projekta darbības (būvdarbus), sasniegtos uzraudzības rādītājus un veiktos izdevumus no projekta darbībām (būvdarbiem), plānotajiem uzraudzības rādītājiem un izdevumiem, kas tiks pabeigti, sasniegti vai veikti pēc 2023. gada 31. decembra; |
| 13. | Noteikumu konsolidētā versija 36.5 Sadarbības iestāde pārbauda noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļauto informāciju un veic maksājumus par šo noteikumu 36.41. apakšpunktā minētā noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļautajiem attiecināmajiem izdevumiem, kas veikti līdz 2023. gada 31. decembrim. | Priekšlikums (FM - 25.10.2023.) Lūdzam izteikt plānoto 36.5 punktu jaunā redakcijā. Piedāvātā redakcija 36.5 Sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 36.41. apakšpunktā minētā noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļauto informāciju un veic maksājumus par noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļautajiem attiecināmajiem izdevumiem, kas veikti līdz 2023. gada 31. decembrim. | Ņemts vērā Veikts atbilstošs precizējums. | 36.5 Sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 36.41. apakšpunktā minētā noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļauto informāciju un veic maksājumus par noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļautajiem attiecināmajiem izdevumiem, kas veikti līdz 2023. gada 31. decembrim. |
| 14. | Noteikumu konsolidētā versija 36.7 Sadarbības iestāde šo noteikumu 36.1 punktā minētajos gadījumos projektu ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem maksājumu veikšanā var noteikt attiecināmā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma apmēra proporciju 100 procenti, saglabājot projektā saskaņā ar šo noteikumu 10. vai 10.1 punktu noteikto kopējo plānoto attiecināmā finansējuma proporciju. | Priekšlikums (FM - 25.10.2023.) Lūdzam svītrot 36.7 punktu, ņemot vērā, ka jau šobrīd no katra maksājumu pieprasījuma tiek maksāta Kohēzijas fonda likme atbilstoši projekta līgumam. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Punkts no noteikumu projekta dzēsts. | - |
| 15. | Noteikumu konsolidētā versija 36.8 Ja finansējuma saņēmējs par saviem līdzekļiem nepabeidz visas plānotās projekta aktivitātes (būvdarbus) līdz 2024. gada 31. oktobrim vai nesasniedz visus projektā plānotos uzraudzības rādītājus līdz 2028. gada 31. decembrim, finansējuma saņēmējs atmaksā sadarbības iestādei Kohēzijas fonda finansējumu saskaņā ar vienošanās vai civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu nosacījumiem, ievērojot šo noteikumu 29. punktu . | Priekšlikums (FM - 25.10.2023.) Lūdzam papildināt plānoto 36.8 punktu ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 36.1 un 36.2 punktā minētajos gadījumos". Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikts atbilstošs precizējums. | 36.7 Ja finansējuma saņēmējs par saviem līdzekļiem nepabeidz visas plānotās projekta darbības (būvdarbus) līdz 2024. gada 31. oktobrim vai nesasniedz visus projektā plānotos uzraudzības rādītājus līdz 2028. gada 31. decembrim šo noteikumu 36.1 un 36.2 punktā minētajos gadījumos, finansējuma saņēmējs atmaksā sadarbības iestādei Kohēzijas fonda finansējumu saskaņā ar vienošanās vai civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu nosacījumiem, ievērojot šo noteikumu 29. punktu. |
| 16. | Noteikumu konsolidētā versija 37.1 Sadarbības iestāde noslēguma maksājumu var veikt projektos, kas tiks pabeigti līdz 2023. gada 31. decembrim un tajos noteikto iznākuma rādītāja sasniegšanas periods tiks turpināts pēc 2023. gada 31. decembra. | Priekšlikums (FM - 25.10.2023.) Lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt plānoto 37.1 punktu, ņemot vērā plānotajā 36.5 punktā noteikto kārtību, t.i., sadarbības iestāde izmaksās noslēguma maksājumu arī nepabeigtajiem projektiem (nav pabeigti būvdarbi līdz 2023. gada 31. decembrim). Papildus lūdzam izvērtēt nepieciešamību ietvert atsauci uz 36.2 punktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ka 36.5 punktā iekļauta norma par maksājumu veikšanu projektiem, kuru īstenošana turpinās pēc 2023. gada 31. decembra (t.s. "nacionāli nefunkcionējošiem"), savukārt 37.1 punktā iekļauta norma par tiem projektiem, kuri tiek pabeigti līdz 2023. gada 31. decembrim, bet tiem tiek pagarināts uzraudzības rādītāju sasniegšanas termiņš. | 37.1 Sadarbības iestāde noslēguma maksājumu var veikt projektos, kas tiks pabeigti līdz 2023. gada 31. decembrim un tajos noteikto iznākuma rādītāja sasniegšanas periods tiks turpināts pēc 2023. gada 31. decembra atbilstoši šo noteikumu 36.2 punktam. |
| 17. | Noteikumu konsolidētā versija 46. Ja, sniedzot atbalstu šo noteikumu ietvaros, tiek pārkāpti komercdarbības atbalsta piešķiršanas nosacījumi vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanai, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad nelikumīgais komercdarbības atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi. | Priekšlikums (FM - 25.10.2023.) Ņemot vērā, ka 08.06.2021 stājās spēkā grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, lūdzam šo noteikumu 46.punktu izteikt, piemēram, šādā redakcijā: Piedāvātā redakcija 46. Ja, sniedzot atbalstu šo noteikumu ietvaros, tiek pārkāpti komercdarbības atbalsta piešķiršanas nosacījumi vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanai, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV. vai V. nodaļas nosacījumiem. | Ņemts vērā Veikts atbilstošs precizējums. | 46. Ja, sniedzot atbalstu šo noteikumu ietvaros, tiek pārkāpti komercdarbības atbalsta piešķiršanas nosacījumi vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanai, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem. |