24-TA-2641: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 Likumi.lv (08.12.2023.) |  |  |  |  |
| 1. | Anotācija (ex-ante) 1.1. Pamatojums | Priekšlikums (FM - 23.10.2024.) Lūdzam papildināt anotācijas 1.1. sadaļas apakšsadaļu "Apraksts" ar norādi arī uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 6. punktu, ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumi Nr. 188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi" (turpmāk - noteikumi Nr. 188) izdoti uz minētā likuma 20. panta gan 6., gan 13. punkta pamata, un arī noteikumu Nr. 188 grozījumi izdodami uz abu attiecīgo normu pamata. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Projekts sagatavots pēc Kultūras ministrijas iniciatīvas, pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 20.panta 6. un 13.punktu. | 1.1. Pamatojums |
| 2. | Noteikumu konsolidētā versija 55.1.1 Atsevišķos, pamatotos gadījumos finansējuma saņēmējs projektu pabeidz pēc 2024.gada 31.oktobra par saviem līdzekļiem, bet ne vēlāk kā līdz 2025.gada 31.oktobrim, nodrošinot rezultatīvo rādītāju un projekta mērķa sasniegšanu un tā funkcionalitāti, ja sadarbības iestāde un atbildīgā iestāde sniedz pozitīvu atzinumu par projekta termiņa pagarināšanu. | Priekšlikums (FM - 23.10.2024.) Ņemot vērā pieredzi, kad ir bijis atkārtoti nepieciešams pagarināt projektu īstenošanas termiņus, vairākkārtīgi grozot Ministru kabineta noteikumus, lūdzam izvērtēt iespēju un nepieciešamību kā pagarinājumu termiņu noteikt maksimālo pieļaujamo termiņu projektu pabeigšanai līdz 2026.gada 31.oktobrim. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā 55.1. finansējuma saņēmējs projektu pilnībā pabeidz līdz 2026. gada 31. oktobrim par saviem līdzekļiem, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un tā funkcionalitāti, ja sadarbības iestāde un atbildīgā iestāde sniedz pozitīvu atzinumu par projekta termiņa pagarināšanu; | - |
| 3. | Noteikumu konsolidētā versija 55.1.1 Atsevišķos, pamatotos gadījumos finansējuma saņēmējs projektu pabeidz pēc 2024.gada 31.oktobra par saviem līdzekļiem, bet ne vēlāk kā līdz 2025.gada 31.oktobrim, nodrošinot rezultatīvo rādītāju un projekta mērķa sasniegšanu un tā funkcionalitāti, ja sadarbības iestāde un atbildīgā iestāde sniedz pozitīvu atzinumu par projekta termiņa pagarināšanu. | Priekšlikums (FM - 23.10.2024.) Ņemot vērā, ka grozījumi paredz papildināt noteikumus Nr. 188 ar jaunu 55.1.1 apakšpunktu, lūdzam papildināt noteikumus Nr. 188 ar regulējumu, kas paredz termiņu, kādā noteikumu Nr. 188 55.1.1 apakšpunktā minētajā gadījumā finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē noslēguma dokumentāciju par projektā pabeigtajām aktivitātēm un sasniegtajiem iznākuma rādītājiem, kā arī regulējumu, kas paredz, ka gadījumā, ja finansējuma saņēmējs nepabeidz visas plānotās projekta aktivitātes par saviem līdzekļiem un nesasniedz visus plānotos iznākuma rādītājus līdz 2025. gada 31. oktobrim, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projektā izmaksāto finansējumu saskaņā ar vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumiem. Ievērojot minēto, lūdzam papildināt noteikumus Nr. 188 ar jaunu regulējumu vai veikt grozījumus noteikumu Nr. 188, piemēram 57. un 63. punktā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā 57. Šo noteikumu 55.1. apakšpunktā minētajā gadījumā finansējuma saņēmējs līdz 2026. gada 31. oktobrim iesniedz sadarbības iestādē noslēguma dokumentāciju par projektā pabeigtajām aktivitātēm un sasniegtajiem iznākuma rādītājiem. 63. Ja finansējuma saņēmējs līdz 2026.gada 31.oktobrim šo noteikumu 55.1. apakšpunktā minētajos gadījumos nepabeidz visas plānotās projekta aktivitātes par saviem līdzekļiem un nesasniedz visus plānotos iznākuma rādītājusun šo noteikumu 55.2. apakšpunktā minētajos nepabeidz projektu, to pilnībā vai daļēji finansējot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projektā izmaksāto finansējumu saskaņā ar vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumiem. | - |