22-TA-197: Informatīvais ziņojums (Jauns)

Informatīvais ziņojums “Par Finanšu sektora attīstības plāna 2021.-2023.gadam izpildi”

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informatīvais ziņojums Par Finanšu sektora attīstības plāna 2021.-2023.gadam izpildi | Iebildums (LFNA - 03.02.2022.) Lūgums svītrot FSAP 2.2.6.punkta pirmo paragrāfu - "Uzdevumu var uzsākt īstenot, tiklīdz ir saņemta skaidra atbilde no Datu Valsts inspekcijas, ka tiek vai netiek saskatītas problēmas ar personas kodu norādīšanu maksājumu uzdevumos posmā “klients-banka-banka-klients”. Strukturētās references ieviešana perspektīvā veicinātu precīzāku maksājumu veikšanu pakalpojumu sniedzējiem bez personas koda izmantošanas. Ir plānota diskusija starp maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, un plānots izsūtīt aptauja pakalpojumu sniedzējiem. Rezultāti tiks apkopoti." Piedāvātā redakcija Svītroto paragrāfu ierosinām aizstāt ar šādu - "LFNA ir bijusi diskusija ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru un Valsts kasi par risinājumiem attiecībā uz neidentificētajiem ienākošajiem maksājumiem Valsts kasē par administratīvo sodu nomaksu. Kā viens no risinājumiem tika pieminēts arī strukturētās references maksājumi. Attiecīgi LFNA organizēs aptauju un sarunu ar lielajiem pakalpojumu sniedzējiem, lai noskaidrotu, vai viņiem ir nepieciešams šis rīks, jo pakalpojumu sniedzējiem paralēli ir pieejami arī citi PSD2 direktīvas risinājumi, kurus tie jau šobrīd izmanto. Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām pagarināt 2.2.6.punkta ieviešanas termiņu līdz 2022.gada beigām.” | Ņemts vērā - | - |
| 2. | Informatīvais ziņojums Par Finanšu sektora attīstības plāna 2021.-2023.gadam izpildi | Iebildums (PKC - 02.02.2022.) Lai nodrošinātu 1.2.5. pasākuma statusa atskaitē iekļautās informācija saskaņotību ar izmaiņām 1.2.5. pasākumā, lūdzam aizstāt rindkopu "Projektā gūtās atziņas un ieteikumi tiks iestrādāti informatīvajā ziņojumā, kas līdz 31.12.2021. tiks nodots izskatīšanai Ministru kabinetā, lai lemtu par tālākām izmaiņām normatīvajos aktos." ar rindkopu "Projektā gūtās atziņas un ieteikumi tiks iestrādāti konceptuālajā ziņojumā, kas līdz 30.06.2022. tiks nodots izskatīšanai Ministru kabinetā, lai lemtu par ietverto risinājuma variantu." Piedāvātā redakcija PKC ar Eiropas Komisijas strukturālo reformu programmas finansējumu sadarbībā ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB) un PricewaterhouseCoopers Latvia (PwC) 2021.gada vasaras beigās pabeidza projektu, kura mērķis bija izstrādāt metodoloģiju valsts kapitālsabiedrību optimālu kapitāla struktūru izveidei, vienlaikus, šī projekta mērķis bija arī veicināt izpratni par priekšrocībām, ko sniedz kapitāla tirgus, kā arī uzlabotu valsts kapitālsabiedrību korporatīvo pārvaldību un finanšu noturību. Ar projekta nodevumu var iepazīties PKC mājas lapā (http://www.valstskapitals.gov.lv/lv/petijumi/). Par projekta pabeigšanu tika sagatavota arī informācija plašākai sabiedrībai, ar ko dalījās projektā iesaistītās ieinteresētās puses (piemēram, PwC: http://www.valstskapitals.gov.lv/lv/uznemumu-vaditajiem-un-kapitala-dalu-turetajiem/aktualitates/11778/pwc-petijums-rosina-valsts-kapitalsabiedribu-reformu-plasakai-finansu-instrumentu-izmantosanai-latvija). Projektā gūtās atziņas un ieteikumi tiks iestrādāti konceptuālajā ziņojumā, kas līdz 30.06.2022. tiks nodots izskatīšanai Ministru kabinetā, lai lemtu par ietverto risinājuma variantu. Tālākie soļi projekta rezultātu ieviešanai ir iekļauti projekta noslēguma prezentācijā Ceļa kartē (PKC mājas lapā: http://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/PwC_Closing_seminar_16.06.pdf). | Ņemts vērā - | - |
| 3. | Informatīvais ziņojums Par Finanšu sektora attīstības plāna 2021.-2023.gadam izpildi | Iebildums (LFNA - 03.02.2022.) Norādām, ka FSAP 1.2.7.uzdevums nevar tikt uzskatīts par izpildītu! Skaidrojam, ka papildus segtajām obligācijām Latvijā tiek emitēti arī citi vērtspapīri. Ņemot vērā uzsākto diskusiju par LFNA ierosinātajiem grozījumiem IIN likumā saistībā ar nodokļu režīma pilnveidi kapitāla tirgus attīstības veicināšanai, kā arī Vērtspapīrošanas likuma izstrādi, izvērtējuma veikšana par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu jomā joprojām ir aktuāla. Attiecīgi uzdevumu var uzskatīt par daļēji izpildītu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | - |
| 4. | Informatīvais ziņojums Par Finanšu sektora attīstības plāna 2021.-2023.gadam izpildi | Iebildums (LAA - 03.02.2022.) Lūdzam 1.3.5. uzdevuma “Veicināt regulāru uzkrājumu veidošanas paradumus un izpratni par to nepieciešamību” sadaļu "Statuss" papildināt ar informāciju, ko uzdevuma izpildē paveikusi LAA. Piedāvātā redakcija LAA regulāri aktualizē tēmu, izplatot LAA publikācijas medijos. 2021.gada martā LAA rīkoja komunikācijas kampaņu dzīvības uzkrājošās apdrošināšanas popularizēšanai; regulāru kampaņu vajadzībām izveidota mājaslapa pasarganakotni.lv, kur izvietota informācija. | Ņemts vērā - | - |
| 5. | Informatīvais ziņojums Par Finanšu sektora attīstības plāna 2021.-2023.gadam izpildi | Iebildums (EM - 04.02.2022.) Lūgums pasākumam Nr.1.2.13 "Turpināt attīstīt Latvijas riska kapitāla tirgu, veidojot nākamās paaudzes valsts līdzfinansētus riska kapitāla fondus" kā izpildes termiņu noteikt 31.12.2022, jo pastāv iespēja, ka sagatavotais MK noteikumu projekts netiks apstiprināts Ministru kabinetā līdz 30.06.2022. Darbības programma 2021.-2027.gadam arī paredz izpildes termiņu līdz 31.12.2022. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | - |
| 6. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums “Par Finanšu sektora attīstības plāna 2021.-2023.gadam izpildi” | Iebildums (VARAM - 17.02.2022.) 1.3.1. ailē lūgums papildināt atbilstoši VARAM piedāv\atajai redakcijai. Piedāvātā redakcija 1.3.1. aile, 7.kolona: Šobrīd Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra veic risinājuma prototipa izstrādi. Prototips līdz 2022. gada beigām nodrošinās pilnvērtīgu atspoguļojumu vienuviet personas 1. un 2. līmeņa pensiju uzkrājumam. 3. līmeņa pensiju uzkrājumu informācijas pievienošana tiek plānota valsts pakalpojumu portāla Latvija.lv tālākas modernizācijas plāna īstenošanas ietvaros, atverot Latvija.lv integrācijai ar komerciālu pakalpojumu sniedzēju (t,sk. 3. līmeņa pensiju operatoru) informācijas pakalpojumiem. | Ņemts vērā - | - |
| 7. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums “Par Finanšu sektora attīstības plāna 2021.-2023.gadam izpildi” | Priekšlikums (IEM - 16.02.2022.) 2.1.3. pasākuma statusa aprakstā ir nepabeigts teikums. Aicinām precizēt. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | - |
| 8. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums “Par Finanšu sektora attīstības plāna 2021.-2023.gadam izpildi” | Priekšlikums (LB - 16.02.2022.) Latvijas Banka ierosina izteikt Informatīvā ziņojuma “Par Finanšu sektora attīstības plāna 2021.-2023.gadam izpildi” 2.2.4. punkta statusu šādā redakcijā: “Valsts kase 01.02.2022. ir pievienojusies Latvijas Bankas uzturētajai zibmaksājumu infrastruktūrai, nodrošinot iespēju nodokļu un nenodokļu maksātājiem norēķināties ar budžetu ātri un mūsdienīgi. Zibmaksājumi uz Valsts kases kontiem iespējami no to Latvijas kredītiestāžu kontiem, kuras nodrošina zibmaksājumu pakalpojumu, proti, AS “Citadele banka”, “Swedbank” AS, AS “SEB banka”, Signet Bank AS, AS BlueOrange Bank, AS “Reģionālā investīciju banka”, Baltic International Bank SE un AS “LPB Bank”, kā arī no citām kredītiestādēm Baltijas valstīs un Vienotajā eiro maksājumu telpā (SEPA), kuras nodrošina zibmaksājumus, – kopumā vairāk nekā no 2000 kredītiestādēm.” Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | - |