24-TA-349: Informatīvais ziņojums (Jauns)

Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” reformas 3.1.2.r “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” otrās kārtas mērķrādītāja īstenošanas termiņu kavējumu”

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” reformas 3.1.2.r “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” otrās kārtas mērķrādītāja īstenošanas termiņu kavējumu” | Iebildums (FM - 14.02.2024.) Informējam, ka atzinumu par LM izstrādāto informatīvā ziņojuma projektu (24-TA-349) “Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” reformas 3.1.2.r “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” otrās kārtas mērķrādītāja īstenošanas termiņu kavējumu” nav iespējams sniegt norādītajā laikā (mazāk kā 3 pilnas darba dienas), ņemot vērā ziņojuma projektā iekļauto investīcijas ieviešanas shēmu, kas paredz jaunus risinājumus (t.sk. paredz papildu valsts budžeta finansējumu piešķiršanu), kā arī tuvākajās dienās plānoto sarunu ar Eiropas Komisiju par iespējamajiem risinājumiem. Informējam, ka nepieciešams ilgāks laiks, lai pilnvērtīgi izvērtētu piedāvātos risinājumus. Finanšu ministrija atzinumu sniegs pēc sarunas ar Eiropas Komisiju, t.i. līdz 2024. gada 26.februārim. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Informācija pieņemta zināšanai. | - |
| 2. | MK sēdes protokollēmuma projekts 4. Finanšu ministrijai izvērtēt valsts budžeta piesaistes iespējas 3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas īstenošanai un informēt par to Labklājības ministriju. | Iebildums (FM - 26.02.2024. - pēc termiņa) Ņemot vērā, ka saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 36.panta otrās daļas 2.punktu Eiropas Atveseļošanas fonda finansēto projektu īstenošanai pašvaldības var ņemt aizņēmumus apmērā, kas ne vairāk kā par 10 procentiem pārsniedz projekta Eiropas Atveseļošanas fonda finansējuma kopsummu, un pievienotās vērtības nodokļa izmaksām, lūdzam dzēst Ministru kabineta protokollēmuma 4.punktu un attiecīgi precizēt informatīvā ziņojuma projektu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” reformas 3.1.2.r “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” otrās kārtas mērķrādītāja īstenošanas termiņu kavējumu” (turpmāk – informatīvais ziņojums), svītrots Ministru kabineta protokollēmuma 4. punkts. | 4. Atbalstīt, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra slēdz vienošanos par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” otrās kārtas pirmajā atlasē apstiprināto projektu īstenošanu. |
| 3. | Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” reformas 3.1.2.r “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” otrās kārtas mērķrādītāja īstenošanas termiņu kavējumu” | Priekšlikums (FM - 26.02.2024. - pēc termiņa) Lai novērstu interpretācijas iespējas, lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma projekta 2.6. apakšpunktu atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 36. panta otrās daļas 2. punktam, norādot, ka Atveseļošanas fonda finansētā projekta īstenošanai ir iespēja saņemt Valsts kases aizņēmumus līdz 110 procentiem no projekta Atveseļošanas fonda finansējuma kopsummas. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Redakcionāli precizēts informatīvā ziņojuma 2.6. apakšpunkts. | - |
| 4. | Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” reformas 3.1.2.r “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” otrās kārtas mērķrādītāja īstenošanas termiņu kavējumu” | Priekšlikums (FM - 26.02.2024. - pēc termiņa) Pie informatīvā ziņojuma A varianta minēts, ka šajā variantā tiktu piemērots EK 2011. gada 20. decembra lēmums Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, un Komisijas Regulu (ES) Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu” 56. pants. Ņemot vērā Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/2014 56. panta 3. un 4.punktā noteikto, ka "Attiecīgās infrastruktūras pieejamību ieinteresētajiem lietotājiem nodrošina atklātā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā. Par infrastruktūras izmantošanu vai pārdošanu pieprasītā cena atbilst tirgus cenai." un "Koncesijas vai cita veida pilnvarojumus trešām personām attiecībā uz infrastruktūras ekspluatāciju piešķir atklātā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā, pienācīgi ievērojot piemērojamos iepirkuma noteikumus", aicinām izvērtēt, vai Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 konkrētajā situācijā ir piemērojama. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Labklājības ministrija informatīvajā ziņojumā ir iekļāvusi iespējamos valsts atbalsta regulējuma variantus. Precīzi piemērojamā valsts atbalsta nosacījumi tiks noteikti 3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas īstenošanas un uzraudzības Ministru kabineta 2023. gada 22. augusta noteikumos Nr. 475 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” otrās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi”. | - |
| 5. | MK sēdes protokollēmuma projekts 2. Labklājības ministrijai sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2023. gada 22. augusta noteikumos Nr. 475 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.r. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” otrās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi”, paplašinot finansējuma saņēmēju loku uz privātajiem pakalpojumu sniedzējiem (komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem). | Priekšlikums (FM - 11.03.2024.) Lūdzam papildināt MK protokollēmuma projekta 2.punktu ar vārdiem “ar Eiropas Komisiju saskaņotus” pirms vārda “grozījumus”. Lūdzam atbilstoši precizēt ziņojuma projektu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Ministru kabineta protokollēmuma projekts un informatīvā ziņojuma projekts ir precizēti atbilstoši priekšlikumam. | 2. Labklājības ministrijai sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā ar Eiropas Komisiju saskaņotus grozījumus Ministru kabineta 2023. gada 22. augusta noteikumos Nr. 475 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.r. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” otrās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi”, paplašinot finansējuma saņēmēju loku uz privātajiem pakalpojumu sniedzējiem (komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem). |
| 6. | MK sēdes protokollēmuma projekts 2. 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” (turpmāk – 3.1.2.3.i. investīcija) otrās kārtas mērķrādītāju sasniegšanai Labklājības ministrijai un Finanšu ministrijai piedāvāt Eiropas Komisijai finansējuma saņēmēju loka paplašināšanu uz privātajiem pakalpojumu sniedzējiem (komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem). | Priekšlikums (FM - 26.02.2024. - pēc termiņa) Ņemot vērā, ka š.g. 23.februārī sarunās ar Eiropas Komisiju ir panākta neformāla vienošanās īstenot risinājumu par 3.1.2.3.i investīcijas finansējuma loka paplašināšanu, kā arī Eiropas Komisija piekritusi neformāli saskaņot finansējuma saņēmēju loka paplašināšanas tehnisko risinājumu pirms 3.1.2.3.i investīcijas Ministru kabineta noteikumu grozījumu iesniegšanas apstiprināšanai Ministru kabinetā, lūdzam precizēt protokollēmuma projekta 2. un 3. punktu. Lūdzam Labklājības ministriju operatīvi veikt nepieciešamās darbības: (1) grozījumu projekta izstrādāšanai 22.08.2023. noteikumos Nr. 475 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” otrās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi”; (2) grozījumu projekta saskaņošanai ar Eiropas Komisiju un iesniegšanai apstiprināšanai Ministru kabinetā; (3) atlases nākamās kārtas (vai uzsaukuma) izsludināšanai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Lūdzam veikt atbilstošus precizējumus arī ziņojuma projekta tekstā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts informatīvais ziņojums un Ministru kabineta protokollēmuma projekts atbilstoši 2024. gada 23. februāra neformālo sarunu ar Eiropas Komisiju rezultātam. | 2. Labklājības ministrijai sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā ar Eiropas Komisiju saskaņotus grozījumus Ministru kabineta 2023. gada 22. augusta noteikumos Nr. 475 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.r. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” otrās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi”, paplašinot finansējuma saņēmēju loku uz privātajiem pakalpojumu sniedzējiem (komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem). |
| 7. | MK sēdes protokollēmuma projekts 2. 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” (turpmāk – 3.1.2.3.i. investīcija) otrās kārtas mērķrādītāju sasniegšanai Labklājības ministrijai un Finanšu ministrijai piedāvāt Eiropas Komisijai finansējuma saņēmēju loka paplašināšanu uz privātajiem pakalpojumu sniedzējiem (komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem). | Priekšlikums (FM - 26.02.2024. - pēc termiņa) Lūdzam papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu ar vārdiem "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna" pirms skaitļiem un vārda "3.1.2.3.i. investīcijas", lai varētu identificēt finanšu instrumentu, kura ietvaros tiek izvirzīts uzdevums. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Ministru kabineta protokollēmuma 2. punkts sākotnējā redakcijā svītrots, attiecīgi papildināts Ministra kabineta protokollēmuma 4. punkts. | 2. Labklājības ministrijai sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā ar Eiropas Komisiju saskaņotus grozījumus Ministru kabineta 2023. gada 22. augusta noteikumos Nr. 475 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.r. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” otrās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi”, paplašinot finansējuma saņēmēju loku uz privātajiem pakalpojumu sniedzējiem (komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem). |
| 8. | MK sēdes protokollēmuma projekts 2. 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” (turpmāk – 3.1.2.3.i. investīcija) otrās kārtas mērķrādītāju sasniegšanai Labklājības ministrijai un Finanšu ministrijai piedāvāt Eiropas Komisijai finansējuma saņēmēju loka paplašināšanu uz privātajiem pakalpojumu sniedzējiem (komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem). | Priekšlikums (TM - 14.02.2024.) Lūdzam ziņojumā skaidrot lēmuma projekta 2. un 3. punktā ietverto uzdevumu nepieciešamību un nepieciešamības gadījumā šos punktus precizēt vai svītrot. Norādām, ka nav skaidrs, kā izpaužas piedāvājums paplašināt finansējuma saņēmēja loku (lēmuma projekta 6. punktā norādīts arī uz vienošanos ar Eiropas Komisiju), cita starpā ņemot vērā, ka Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā norādīts, ka konkursā pieteikumus varēs iesniegt pašvaldības, kā arī izvērtētas iespējas par investīciju pieejamību biedrībām un nodibinājumiem, sociālajiem uzņēmumiem, bet uz finansējuma saņēmējiem - pašvaldībām norādīts Darba kārtībā, savukārt ziņojumā norādīts, ka finansējuma saņēmēju loka paplašināšanai grozījumi minētajos dokumentos netiek plānoti. Turklāt nav skaidrs, par ko konkrēti lēmuma projekta 3. punktā nepieciešams pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Ministru kabineta protokollēmuma 2. punkts sākotnējā redakcijā svītrots, bet 3. punkts (precizētajā redakcijā kā 2. punkts) precizēts. | 2. Labklājības ministrijai sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā ar Eiropas Komisiju saskaņotus grozījumus Ministru kabineta 2023. gada 22. augusta noteikumos Nr. 475 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.r. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” otrās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi”, paplašinot finansējuma saņēmēju loku uz privātajiem pakalpojumu sniedzējiem (komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem). |
| 9. | MK sēdes protokollēmuma projekts 3. Pozitīva Eiropas Komisijas viedokļa gadījumā Labklājības ministrijai sagatavot atbilstošus 3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas Ministru kabineta noteikumu grozījumus un virzīt tos izskatīšanai Ministru kabinetā kā steidzamus. | Priekšlikums (TM - 14.02.2024.) Lūdzam lēmuma projektā korekti pierakstīt normatīvā akta nosaukumu, aizstājot norādi "3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas Ministru kabineta noteikumu" ar atsauci uz konkrētiem Ministru kabineta noteikumiem, proti, Ministru kabineta 2023. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 475 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" otrās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi" ( turpmāk - noteikumi Nr. 475). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts Ministru kabineta protokollēmuma 2. punkts, norādot atsauci uz 3.1.2.3.i investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" ieviešanu reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475. | 3. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pēc šī protokollēmuma 2. punktā minēto Ministru kabineta noteikumu grozījumu spēkā stāšanās izsludināt atkārtotu projektu iesniegumu atlasi. |
| 10. | MK sēdes protokollēmuma projekts 3. Pozitīva Eiropas Komisijas viedokļa gadījumā Labklājības ministrijai sagatavot atbilstošus 3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas Ministru kabineta noteikumu grozījumus un virzīt tos izskatīšanai Ministru kabinetā kā steidzamus. | Priekšlikums (TM - 14.02.2024.) Lūdzam lēmuma projekta 3. punktā svītrot vārdus "kā steidzamus" . Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" (turpmāk - noteikumi Nr. 606) 55.2. apakšpunktam steidzamības kārtību var piemērot tikai izņēmuma gadījumā, ja jautājumu nepieciešams risināt nekavējoties saistībā ar tādu valstij nelabvēlīgu seku iestāšanos, kas skar būtiskas sabiedrības intereses vai valsts starptautiskās, finanšu, ekonomiskās vai drošības intereses. Steidzamība jāpamato pēc būtības, norādot konkrētās nelabvēlīgās sekas. Par steidzamības pamatu netiek uzskatīts iepriekš laikus zināma uzdevuma izpildes termiņa kavējums. Attiecīgi secināms, ka steidzamības kārtības piemērošana nav piemērojama "automātiski", tai jābūt pamatotai katrā konkrētā gadījumā, izvērtējot minētos priekšnoteikumus. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts Ministru kabineta protokollēmuma 2. punkts (iepriekšējā redakcijā - 3. punkts). | 3. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pēc šī protokollēmuma 2. punktā minēto Ministru kabineta noteikumu grozījumu spēkā stāšanās izsludināt atkārtotu projektu iesniegumu atlasi. |
| 11. | MK sēdes protokollēmuma projekts 5. Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pieņemt lēmumus par iesniegtajiem četriem 3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas projektu iesniegumiem un noslēgt līgumus vai vienošanos par to īstenošanu. | Priekšlikums (FM - 26.02.2024. - pēc termiņa) Ņemot vērā to, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk- CFLA) jau ir pieņēmusi lēmumus par četriem iesniegtajiem 3.1.2.3.i investīcijas otrās kārtas projektu iesniegumiem, lūdzam koriģēt punkta redakciju, atstājot tikai atļauju CFLA noslēgt līgumus vai vienošanos par šo projektu īstenošanu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts Ministru kabineta protokollēmuma 4. punkts (iepriekšējā redakcijā - 5. punkts). | - |
| 12. | MK sēdes protokollēmuma projekts 5. Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pieņemt lēmumus par iesniegtajiem četriem 3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas projektu iesniegumiem un noslēgt līgumus vai vienošanos par to īstenošanu. | Priekšlikums (TM - 14.02.2024.) Ņemot vērā, ka atbilstoši ziņojumā sniegtajai informācijai projekta iesniedzējas ir vienīgi pašvaldības, aicinām lēmuma projekta 5. un 6. punktā norādīt vienīgi uz vienošanās par projekta īstenošanu, jo ar pašvaldībām nav slēdzami līgumi par projekta īstenošanu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts Ministru kabineta protokollēmuma 4. punkts (iepriekšējā redakcijā - 5. punkts). Ministru kabineta protokollēmuma 5. punkts (iepriekšējā redakcijā - 6. punkts) redakcija precizēta. | - |
| 13. | MK sēdes protokollēmuma projekts 5. Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pieņemt lēmumus par iesniegtajiem četriem 3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas projektu iesniegumiem un noslēgt līgumus vai vienošanos par to īstenošanu. | Priekšlikums (TM - 14.02.2024.) Ņemot vērā, ka Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nav nepieciešama Ministru kabineta atļauja lēmuma pieņemšanai par iesniegtajiem četriem 3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas projektu iesniegumiem līguma vai vienošanās par to īstenošanu noslēgšanai, bet minētā lēmuma pieņemšana atkarīga no noteikumos Nr. 475 ietverto nosacījumu izpildes, lūdzam svītrot vai precizēt lēmuma projekta 5. punktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Ministru kabineta protokollēmuma 4. punkts redakcionāli precizēts (iepriekšējā redakcijā - 5. punkts). Papildus jāatzīmē – ņemot vērā, ka ar šobrīd apstiprināto projektu iesniegumu skaitu nav iespējams sasniegt Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā un Darbības kārtībā, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija, noteiktās 3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas mērķrādītāju vērtības, ir nepieciešams Ministru kabineta atbalsts vienošanās par projektu īstenošanu noslēgšanai. | - |
| 14. | MK sēdes protokollēmuma projekts 6. Labklājības ministrijai un Finanšu ministrijai virzīt grozījumus Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā un Darbības kārtībā, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija, paredzot mērķrādītāju vērtības atbilstoši faktiski noslēgtajiem līgumiem vai vienošanās par projekta īstenošanu un to ietvaros izveidojamo ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojuma sniegšanas vietu skaitu pensijas vecuma personām, ja neizdodas panākt vienošanos ar Eiropas Komisiju par 3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas finansējuma saņēmēju loka paplašināšanu. | Priekšlikums (FM - 26.02.2024. - pēc termiņa) Lūdzam svītrot protokollēmuma 6.punktā informāciju par konkrētu potenciālo grozījumu saturu Padomes īstenošanas lēmumā, ar ko groza Īstenošanas lēmumu (2021. gada 13. jūlijs) par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (turpmāk - Padomes īstenošanas lēmums), ņemot vērā, ka 3.1.2.3.i investīcijas nākamās atlases rezultātā var tikt skatīti un virzīti citi risinājumi, t.sk. cita veida grozījumi Padomes īstenošanas lēmumā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Ministru kabineta protokollēmuma 5. punkts (iepriekšējā redakcijā - 6. punkts) precizēts. | 5. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju sagatavot un virzīt grozījumu priekšlikumu Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā un Darbības kārtībā, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija, ja atkārtotajā projektu iesniegumu atlasē nav iespējams sasniegt Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā un Darbības kārtībā noteiktās mērķrādītāju vērtības. |
| 15. | MK sēdes protokollēmuma projekts 6. Labklājības ministrijai un Finanšu ministrijai virzīt grozījumus Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā un Darbības kārtībā, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija, paredzot mērķrādītāju vērtības atbilstoši faktiski noslēgtajiem līgumiem vai vienošanās par projekta īstenošanu un to ietvaros izveidojamo ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojuma sniegšanas vietu skaitu pensijas vecuma personām, ja neizdodas panākt vienošanos ar Eiropas Komisiju par 3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas finansējuma saņēmēju loka paplašināšanu. | Priekšlikums (TM - 14.02.2024.) Lūdzam precizēt lēmuma projekta 6. punktu, paredzot atbildīgās ministrijas uzdevumu ierosināt grozījumus Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā un attiecīgajā Darbības kārtībā (vai, piemēram, sagatavot un virzīt grozījumu priekšlikumu), ņemot vērā, ka bez Eiropas Komisijas piekrišanas Darbības kārtība nav grozāma (sk. Darbības kārtības 4. punktu), kā arī bez Eiropas Komisijas apstiprinājuma un grozījumiem īstenošanas lēmumā, nav grozāms Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns (sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu 21. pantu). Kā arī lūdzam izvērtēt un lēmuma projektā paredzēt atbildīgās ministrijas rīcību gadījumā, ja Eiropas Komisija noraida Latvijas ierosinājumu grozīt atveseļošanas un noturības plānu vai nepiekrīt grozījumu izdarīšanai Darbības kārtībā, tostarp nepieciešamības gadījumā paredzot uzdevumu sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Ministru kabineta protokollēmuma 5. punkts (iepriekšējā redakcijā - 6. punkts) precizēts. Rīcība gadījumā, ja Eiropas Komisija neatbalsta grozījumus Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā un Darbības kārtībā, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija, šobrīd netiek paredzēta, jo šādā situācijā, neskatoties uz to, vai ir dots Ministru kabineta līmeņa uzdevums, Labklājības ministrija gatavos jaunu informatīvo ziņojumu par tālākām rīcībām. | 5. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju sagatavot un virzīt grozījumu priekšlikumu Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā un Darbības kārtībā, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija, ja atkārtotajā projektu iesniegumu atlasē nav iespējams sasniegt Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā un Darbības kārtībā noteiktās mērķrādītāju vērtības. |
| 16. | MK sēdes protokollēmuma projekts 6. Labklājības ministrijai un Finanšu ministrijai virzīt grozījumus Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā un Darbības kārtībā, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija, paredzot mērķrādītāju vērtības atbilstoši faktiski noslēgtajiem līgumiem vai vienošanās par projekta īstenošanu un to ietvaros izveidojamo ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojuma sniegšanas vietu skaitu pensijas vecuma personām, ja neizdodas panākt vienošanos ar Eiropas Komisiju par 3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas finansējuma saņēmēju loka paplašināšanu. | Priekšlikums (TM - 14.02.2024.) Lūdzam lēmuma projekta 2. un 6. punktā paredzēt vienu iestādi, kura ir atbildīga par konkrētajiem uzdevumiem, nepieciešamības gadījumā paredzot, ka šī iestāde sadarbojas ar citu iestādi, tādējādi izvairoties no neskaidra atbildības sadalījuma par lēmuma projektā paredzētā uzdevuma izpildi. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Ministru kabineta protokollēmuma 2. punkts sākotnējā redakcijā svītrots, precizēts 5. punkts (iepriekšējā redakcijā - 6. punkts). | 5. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju sagatavot un virzīt grozījumu priekšlikumu Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā un Darbības kārtībā, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija, ja atkārtotajā projektu iesniegumu atlasē nav iespējams sasniegt Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā un Darbības kārtībā noteiktās mērķrādītāju vērtības. |