|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datums skatāms laika zīmogā | | Nr. | 13.3-6e/1417/2021 |
| Uz | 06.07.2021. | Nr. | 3.1-6/2021/1987 |

Ekonomikas ministrijai

Par Ministru kabineta noteikumu projektu

“Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos

obligāti iekļaujamiem nosacījumiem un to saturu”

(VSS-1)

Zemkopības ministrija (turpmāk – ZM) ir iepazinusies ar 2021.gada 06.jūlija Ekonomikas ministrijas vēstuli Nr. 3.1-6/2021/1987 “Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem nosacījumiem un to saturu” (VSS-1)” nosūtīto precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem nosacījumiem un to saturu” (VSS-1), turpmāk – Noteikumu projekts.

Izskatot Noteikumu projektu, ZM uztur šādus iebildumus:

1. **Par Noteikumu projekta 7.punktu:**

Noteikumu projekta 7.punkts nosaka šādus termiņus kādā pasūtītājam būs jāspēj pieņemt būvdarbus un parakstīt būvdarbu izpildes aktu:

- ja būvdarbu līguma summa nepārsniedz EUR 50`000 - desmit darba dienu no akta saņemšanas dienas;

- pārējos gadījumos – divdesmit darba dienu laikā no akta saņemšanas dienas (pieļaujot pareizrakstības kļūdu).

ZM atkārtoti vērš uzmanību uz to, ka minētais noteikums ir pretrunā ar Civillikuma 1668.5 pantu, kas arī nosaka termiņu, kādā pārbaudāma pakalpojuma atbilstība līgumam, un tās ir 30 dienas no pakalpojuma saņemšanas dienas. Noteikumu projekta 7.punktā ir noteikts īsāks termiņš nekā Civillikumā, savukārt, Noteikumu projekta anotācijā joprojām nav skaidrots, kādēļ publisku būvdarbu līgumos ir vajadzīgs atšķirīgs un īsāks termiņš, nekā Civillikuma 1668.5 pantā noteiktais, kā arī izziņā minētie skaidrojumi ir nepietiekami, lai būvdarbu līgumos noteiktu savādāku (īsāku) apmaksas termiņu par Civillikuma 1668.2 un 1668.7 pantos noteiktajos rēķinu apmaksu termiņiem (30 dienas).

ZM ieskatā, Noteikumu projekta 7.punkta precizētā redakcija neļaus pusēm vienoties par garākiem būvdarbu pieņemšanas un būvdarbu izpildes aktu parakstīšanas termiņiem. Tāpat, jāņem vērā tas, ka šie nosacījumi būs iekļaujamai arī būvdarbu iepirkuma līgumos, līdz ar to, jebkādu grozījumu iespējamība šajos līgumos ir apšaubāma.

**Iebildums:** nepieciešams precizēt Noteikumu projekta 7.punktu nosakot 30 dienas no akta saņemšanas dienas, neatkarīgi no līguma summas.

1. **Par Noteikumu projekta 13. punktu:**

Noteikumu projekta 13.punkts nosaka, ja defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad pasūtītājs pieņem tos būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos būvdarbus ietver nākamā mēneša būvdarbu izpildes aktā.

**Iebildums:** Noteikumu projekta 13.punkts ir precizējams, attiecinot uz būvdarbu pieņemšanu daļā, ja tie nevar ietekmēt pārējos būvdarbus gan atsevišķi, gan kopumā. Pretējā gadījumā, pieņemot būvdarbus daļā, kuru izpildē defekti nav konstatēti, bet būvdarbu, kuros pieļauti defekti, novēršana būtiski ietekmē turpmākos būvdarbus vai to risinājumus, var radīt Pasūtītājam neparedzētus izdevumus, būvniecības izmaksu palielināšanos, kā arī būtiskus riskus gadījumā, ja iestājas apstākļi, pie kuriem Pasūtītājam ir vienpusēji jāizbeidz noslēgtais būvniecības līgums.

1. **Par Noteikumu projekta 19., 20.1. un 22. punktiem:**

Noteikumu projekta 19., 20.1. un 22.punktos ir noteikts Pasūtītāja pienākums veikt apmaksu 10 darba dienu laikā no būvdarbu veicēja rēķina saņemšanas. Savukārt rēķinus par izpildītajiem būvdarbiem pasūtītājam atļauts apmaksāt 30 dienu laikā (Noteikumu projekta 20.2.punkts). Tādējādi tiek atļauta dažādu samaksas termiņu noteikšana vienā būvdarbu līgumā.

Pie tam, jāņem vērā, ka Noteikumu projekta 19.punktā noteiktais avansa rēķina apmaksas termiņš – 10 darba dienas ir pretrunā ar Civillikuma trešās nodaļas “Saistības un prasījumi no neatļautas darbības” otrās apakšnodaļas “Nokavējums” IV. Sadaļas “Nokavējums līgumiem par preces piegādi, pirkumu vai pakalpojuma sniegšanu” 1668.2 un 1668.7 pantos noteiktajos rēķinu apmaksu termiņiem (30 dienas) Līgumos par preces piegādi, pirkumu vai pakalpojuma sniegšanu, kuros parādnieks ir publisks pasūtītājs.

Minētā tiesību norma iestrādāta izpildot Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 16.februāra Direktīvas 2011/7/ES ”Par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos nacionālajā tiesību sistēmā” prasības un saskaņā ar tās preambulas 11.punkta noteikumiem minētā Direktīva piemērojama arī uz publisko iestāžu pasūtīto būvdarbu projektēšanu un veikšanu, kā arī celtniecības un inženierbūvniecības darbiem.

Attiecībā uz Ekonomikas ministrijas viedokli ZM informē, ka Pasūtītāja pienākums nav veikt būvdarbu veicēja finansēšanu, jo būvdarbu iepirkumos svarīgākie kritēriji ir būvdarbu veicēja kvalifikācija, tā spējas izpildīt būvdarbu līgumu, tajā skaitā arī finanšu līdzekļu pietiekamība būvdarbu līguma izpildei. ZM vērš uzmanību, ka būvdarbu objekts līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai ir būvdarbu veicēja pilnīgā atbildībā, un Pasūtītājs nevar pilnībā nodrošināt apmaksāto būvdarbu, tajā skaitā arī būvdarbu līguma izpildei nepieciešamo būvmateriālu un būvizstrādājumu aizsardzību gadījumā, ja būvdarbi vai būvdarbu līgums tiek pārtraukts no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu, vai būvdarbu līguma nepildīšanas dēļ.

ZM informē, ka Civillikuma 1668.2 un 1668.7 pantos noteikto rēķinu apmaksas nosacījuma iestrādes mērķis bija “*īpašu noteikumu ieviešana attiecībā uz komercdarījumiem, kuros viena no darījumu pusēm ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē*.” ZM ieskatā, Civillikumā Ministru kabinetam nav dots deleģējums ar Noteikumu projektu publisku iepirkumu līgumos noteikt īsāku termiņu rēķinu apmaksai.

**Iebildums:** nepieciešams precizēt Noteikumu projekta 19., 20.1. un 22.punktus, paredzot pasūtītāja tiesības būvdarbu līgumā noteikt jebkuru no Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņu, kas nav garāks kā 30 dienas.

Valsts sekretāra vietnieks K.Cirsis

Dundurs, 26335529

[Helmuts.Dundurs@zm.gov.lv](mailto:Helmuts.Dundurs@zm.gov.lv)

M.Eisaks

[m.eisaks@lvm.lv](mailto:m.eisaks@lvm.lv)

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU