Rīgā, 15.07.2021. Nr. 30FAD.04-01/15/01/2289

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijai

pasts@em.gov.lv

Informācijai:

Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai

satiksmes.ministrija@sam.gov.lv

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem nosacījumiem un to saturu” VSS-1

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) ir atkārtoti izvērtējusi Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem nosacījumiem un to saturu” VSS-1 (turpmāk – Noteikumu projekts) un turpina uzturēt šādus iebildumus un priekšlikumus par to:

1. Lūdzam izslēgt Noteikumu projekta 6.punktu, kas paredz izpildītos būvdarbus pieņemt katru mēnesi, ja līgumā noteiktais izpildes termiņš pārsniedz trīs mēnešus. Šāda pienākuma iekļaušana palielina administratīvo slogu gan pasūtītājam, gan izpildītājam, tādēļ aicinām neiekļaut šo pienākumu kā imperatīvu, bet atstāt maksājumu un būvdarbu pieņemšanas kārtību pasūtītāja kompetencē, tajā skaitā ievērojot to, ka būvdarbu veikšana ir specifiska joma, būvdarbi var tikt organizēti kārtās vai pa konkrētu darbu veikšanas termiņiem, kas loģiski nesadalās pa mēnešiem

2. Noteikumu projekta 9.punkts paredz pasūtītāja pienākumu veikt ekspertīzi par būvdarbu kvalitāti, ja būvdarbu veicējs nepiekrīt pasūtītāja uzskaitītajiem defektiem defektu aktā. Norādām, ka Ekonomikas ministrijas norādījums par iespēju būvdarbu un saistīto pakalpojumu organizēšanā izmantot Starptautiskās inženierkonsultācijas konfederācijas izstrādātos tipveida būvdarbu līgumus (FIDIC (Federation Internationale des Ingeneurs – Conseils) un to ietvaros pilnvarot inženierkonsultantu pieņemt lēmumu par veikto būvdarbu kvalitāti, ne vienmēr ir piemērojams, tāpat arī FIDIC līgumu izmantošana nav imperatīvi noteikta normatīvo aktu ietvaros. Tāpat norādāms, ka visos būvdarbos nav lietderīgi vai nepieciešams piesaistīt inženieri, kas var radīt papildu izmaksas gadījumos, kad inženiera iesaiste nav saimnieciski pamatota. LVRTC nepiekrīt, ka būvniecības ierosinātājam ir nepietiekama kompetence, lai spētu objektīvi novērtēt izpildīto būvdarbu kvalitāti, tai skaitā atbilstību normatīvo aktu, kā arī pašā būvniecības ierosinātāja  izvirzītajām prasībām.

Norādāms, ka eksperta piesaistīšanai ekspertīzes veikšanai Noteikumu projekta 10.punkta norādītajā gadījumā, pasūtītājam var būt nepieciešama iepirkumu procedūras veikšana, kas paildzina būvniecības līguma saistību nepieņemšanas laiku un līgumsoda darbības laiku. LVRTC uztur priekšlikumu svītrot Noteikumu projekta 10.punktu un ekspertīzes veikšanu atstāt pasūtītāja kompetencē,  nenosakot kā imperatīvu pienākumu.

3. LVRTC turpina uzturēt iebildumus attiecībā uz Noteikumu projekta 30.punktu, kas paredz līgumā noteikt citus līgumsoda veidus, aprobežojot kopējo līgumsodu vērtību - nepārsniedzot 10 % (desmit procenti) no līguma summas. Civillikuma 1716.pants ar 10 procentiem no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra aprobežo saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā). Līgumsods par saistību neizpildi vispār ir konkrēti noteikta naudas summa vai cita mantiska vērtība, kuru nedrīkst noteikt vairākkārtīgu (atkārtotu) vai pieaugošu maksājumu vai devumu veidā. Civillikuma 1717.pants nosaka, ka līgumsoda apmēru noteic līdzēji, un tas nav aprobežots ar zaudējumu lielumu, kādi paredzami no līguma neizpildīšanas, taču tam jābūt samērīgam un atbilstošam godīgai darījumu praksei. Līdz ar to Civillikums pieļauj līgumsoda noteikšanai izmantot dažādas metodes – noteikt līgumsodu cietā summā, procentos no līguma summas, procentos no neizpildītās daļas vērtības, kombinētu procentu vai cietas summas un procentu veidā un Noteikumu projekta nosacījumi attiecībā uz līgumsoda piemērošanu ir jāsalāgo atbilstoši Civillikuma noteikumiem. Lūdzam skaidrot, vai līgumā vēl bez līgumsoda varēs pielīgt nokavējuma procentus vai citus saistību pastiprināšanas līdzekļus.

4. Papildu atkārtoti izsakām šādu priekšlikumu - būvniecības projekti nereti tiek dalīti kārtās un no Noteikumu projekta nav skaidrs, vai tajā ietvertie līgumsodi ir piemērojami arī gadījumos, kad būvdarbu veicējs kavē kārtas vai starpposma nodevumu. Lūgums to skaidrot Noteikumu projekta anotācijā.

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis

Gailīte, 67108744

Laine.Gailite@lvrtc.lv