4.pielikums

EU4Health projekts “Vienotā rīcība par jaunās ES vēža skrīninga shēmas ieviešanu” (EUCanScreen)

2023. gadā Latvijas Universitāte kā projekta partneris sadarbībā ar 98 citu sadarbības partneru institūcijām no 28 dažādām ES valstīm finansējuma piesaistei ES programmas “ES-veselībai” projektu konkursa Nr. CR-g-23-38 Direct grants to Member States’ authorities: Implementation of cancer screening programmes ietvaros iesniedza projekta “Vienotā rīcība par jaunās ES vēža skrīninga shēmas ieviešanu”, projekta Nr. 101162959 (turpmāk – EUCanScreen projekts) pieteikumu.

EUCanScreen projektā kā Latvijas vadošā iestāde (Competent Authority) ir nominēta Latvijas Universitāte, savukārt VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", Rīgas Stradiņa universitāte un Slimību profilakses un kontroles centrs ir saistītās iestādes (Affiliated Entities). Ministru kabinets 2024.gada 9. jūlijā (prot.Nr.28, 52. §) pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu “Par valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Komisijas programmas "ES-veselībai" projekta "Vienotā rīcība par jaunās ES vēža skrīninga shēmas ieviešanu" (EUCanScreen projekts) īstenošanai 2024.-2028. gadā" (Protokols Nr.28, 52. §), piešķirot līdzfinansējumu Latvijas Universitātei, Rīgas Stradiņa universitātei un Slimību profilakses un kontroles centram”, izņemot VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca". Līdz ar to, šobrīd tiek virzīts informatīvais ziņojums, lai arī VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – PSKUS) varētu saņemt valsts budžeta līdzfinansējumu projekta EUCanScreen īstenošanai.

Īss projekta apraksts:

Eiropas iedzīvotāji vēža saslimšanai ir pakļauti nesamērīgi: lai gan Eiropa veido tikai vienu desmito daļu no pasaules iedzīvotājiem, aptuveni katrs ceturtais no visiem ikgadējiem vēža gadījumiem notiek Eiropā. Jo agrāk vēzis tiek diagnosticēts un ārstēts, jo lielākas ir izdzīvošanas iespējas. Profilakse un agrīna atklāšana, izmantojot uz iedzīvotājiem balstītas skrīninga pieejas un agrīnu diagnostiku, ir ļoti svarīgi visaptverošas vēža kontroles politikas pasākumi. Lai no vēža skrīninga programmas iegūtu vēlamos rezultātus, tai jābūt labi plānotai un ar atbilstošu pārvaldību, kā arī jānodrošina kvalitāte ar atbilstoša līmeņa ieinteresēto pušu iesaisti.

Nesamērīga ir arī vēža skrīninga programmu efektivitāte Eiropas valstu starpā; daudzu citu Eiropas valstu iedzīvotāji no vēža skrīninga iegūst būtiski lielāku ieguvumu nekā tas ir Latvijā. Šis fakts ir pretrunā ar EK uzstādījumu par vienlīdzību Eiropā vēža profilaksē un aprūpē.

EUCanScreen projekts vērsts uz Eiropas Vēža uzveikšanas plāna realizēšanu jomā, kas saistās ar vēža skrīningu, tādējādi nodrošinot vienlīdzību ES valstu iedzīvotāju vidū un papildus pasargājot no vēža izraisītas mirstības būtisku iedzīvotāju skaitu. EUCanScreen projekta ietvarā paredzēts atbalstīt uzlabojumus vēža skrīninga organizācijā jau līdz šim ieviestajām skrīninga pieejām, celt kapacitātes skrīninga organizatoru vidū, nodrošināt kvalitātes kritēriju nodrošināšanai nepieciešamo datu plūsmu, nodrošināt skrīninga ilgtspēju. Vienlaikus plānots strādāt pie mākslīgā intelekta izmantošanas uzsākšanas skrīningā, jaunu metožu izvērtēšanas un jaunu skrīninga pieeju pakāpeniskas ieviešanas. Būtiska uzmanība tiks pievērsta speciālistu izglītībai, profesionālajai kvalifikācijai un kompetenču celšanai. Paredzams, ka EUCanScreen projekta realizācija būtiski palīdzēs sakārtot šobrīd nepilnīgo vēža skrīninga procesu valstī.

Projektā paredzētās aktivitātes:

EUCanScreen projekta aktivitātes ir virzītas uz septiņu specifisko mērķu sasniegšanu:

- nodrošināt pilnīgu uz pierādījumiem balstītu, izmaksu ziņā efektīvu un kvalitatīvu krūts, dzemdes kakla un kolorektālā vēža skrīninga programmu īstenošanu;

- sagatavoties uz pierādījumiem balstītai, izmaksu ziņā efektīvai un kvalitatīvai plaušu, prostatas un kuņģa vēža skrīninga programmu īstenošanai;

- nodrošināt programmas efektīvu pārvaldību un ilgtspēju;

- nodrošināt kvalitatīvāku, savlaicīgāku un salīdzināmu datu vākšanu un skrīninga programmu uzraudzību;

- nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi skrīninga programmām pilntiesīgiem ES pilsoņiem un samazināt nevienlīdzību vēža ārstēšanā;

- nodrošināt kapacitātes palielināšanu vēža skrīningā;

- nodrošināt sadarbību un sinerģiju ar citiem saistītiem ES programmu finansētajiem projektiem.

EUCanScreen projekta aktivitātes ir virzītas uz septiņu specifisko mērķu sasniegšanu, katram no tiem paredzot konkrētus rezultātus, kas kopumā veicina uz pierādījumiem balstītu, efektīvu un vienlīdzīgu vēža skrīninga sistēmu attīstību Eiropā (tostarp Latvijā):

1. Pilnībā īstenotas uz pierādījumiem balstītas, izmaksu ziņā efektīvas un kvalitatīvas skrīninga programmas krūts, dzemdes kakla un kolorektālā vēža gadījumā:

•	Izstrādāti un ieviesti vienoti kvalitātes un rezultativitātes kritēriji.

•	Nodrošināta vadlīniju ieviešana praksē visās dalībvalstīs.

•	Veikts efektivitātes novērtējums un dalīšanās ar labās prakses piemēriem.

2. Sagatavoti pamatnosacījumi jaunu skrīninga programmu ieviešanai: plaušu, prostatas un kuņģa vēzim:

•	Sagatavoti ieteikumi riska balstītai pieejai, īpaši prostatas un plaušu vēža gadījumā.

•	Novērtēta izmaksu efektivitāte un potenciālā ieguvumu/risku attiecība.

•	Pārbaudīti pilotprojekti un testēšanas mehānismi turpmākai ieviešanai.

3. Izstrādāti mehānismi efektīvai programmu pārvaldībai un ilgtspējai:

•	Izveidoti rīki un ieteikumi par skrīninga programmu pārvaldību.

•	Nostiprināta saikne ar veselības politikas veidošanu un budžeta plānošanu.

•	Palielināta programmu noturība un uzraudzība ilgtermiņā.

4. Uzlabota datu kvalitāte un salīdzināmība visā Eiropas Savienībā:

•	Izstrādāti vienoti datu indikatori un uzraudzības sistēmas.

•	Veicināta digitālo risinājumu (piemēram, reģistru, informācijas sistēmu) integrācija.

•	Nodrošināta datu pieejamība politikas veidotājiem un pētniekiem.

5. Samazināta nevienlīdzība piekļuvē skrīningam un uzlabota iekļaušana neaizsargātajām grupām:

•	Apzināti šķēršļi skrīninga sasniedzamībai (piemēram, reģionālā nevienlīdzība, sociālie faktori).

•	Izstrādātas rekomendācijas, lai veicinātu vienlīdzīgu piekļuvi visās mērķa populācijās.

•	Palielināta sabiedrības izglītotība un informētība.

6. Palielināta kapacitāte vēža skrīninga jomā visās dalībvalstīs:

•	Nodrošinātas apmācības veselības aprūpes profesionāļiem.

•	Atbalstīta starpvalstu pieredzes apmaiņa.

•	Izstrādāti rīki ilgtermiņa kapacitātes veidošanai.

7. Nodrošināta sinerģija ar citiem ES projektiem un iniciatīvām:

•	Nodrošināta saskaņotība ar iniciatīvām kā “Europe’s Beating Cancer Plan”, JANE2 u.c.

•	Izveidota sadarbības platforma pētniekiem, praktiķiem un politikas veidotājiem.

•	Attīstīta vienota pieeja vēža skrīninga politikai ES līmenī.

PSKUS loma un aktivitātes projektā EUCanScreen

Katram partnerim projektā nav jāsasniedz visi kopējie mērķi – partneru iesaiste ir diferencēta atbilstoši viņu kompetencēm un kapacitātei. PSKUS projekta ietvaros ir iesaistīta ar vidēju līdzdalības līmeni darba pakā Nr. 8 "Jaunu skrīninga pieeju veicināšana", kur veic šādas aktivitātes:

- Datu vākšana un apmaiņa par prostatas vēža skrīninga iniciatīvām Latvijā;

- Aktīva līdzdalība starptautiskajā prostatas vēža skrīninga darba grupā, lai veicinātu uz pierādījumiem balstītu pieeju un palīdzētu sagatavot pamatu iespējamai skrīninga pilnveidei Latvijā.

Citas PSKUS iesaistes formas projektā ir ar zemu līdzdalības līmeni, piemēram, informācijas apmaiņa vai konsultatīva loma citās tematiskajās darba grupās.

EUCanScreen projekta kopējās plānotās izmaksas ir 38 749 935,32 euro, to starp Latvijas partneru plānotās kopējās izmaksas ir 5 127 793,32 euro. Atbilstoši projektu konkursa nolikumā noteiktajam, EUCanScreen projekta ietvaros EK piešķir atbalsta finansējumu ar likmi 80% apmērā no EUCanScreen projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 30 999 929,42 euro, tostarp Latvijas partneriem  4 102 233,93 euro, līdz ar to atlikušais projekta finansējums 20% apmērā plānots kā nacionālais finansējums.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2024. gada 1.jūnija līdz 2028. gada 31.maijam (48 mēneši no granta līguma stāšanās spēkā).

Tabula Nr. 1

VISA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” paredzētie EUCanScreen projekta izmaksu veidi (euro)

| N.p.k. | Atalgojums | Apakš līgumi | Komandējumu izdevumi | Cits | Netiešās izmaksas (7%) | Kopā | EK līdzfinansē-jums (80%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 146 700 | 0,00 | 3 545 | 1 600 | 10 629,15 | 162 474,15 | 129 979,32 |

PSKUS attiecināmās EUCanScreen projekta kopējās izmaksas plānotas 162 474,15 euro apmērā, no kā EK līdzfinansējums 129 979,32 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 32 494,83 euro. Tabulā Nr. 2 norādīts PSKUS nepieciešamais finansējums EUCanScreen projekta ietvaros sadalījumā pa gadiem.

Tabula Nr. 2

VISA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” nepieciešamais finansējums EUCanScreen projektam (euro)

| Iesaistītā institūcija/ izmaksu pozīcija | 2025.g | 2026.g | 2027.g | 2028.g | Kopā, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EK līdzfinansējums 80% | 64 989,65 |  | 38 993,79 | 25 995,86 | 129 979,32 |
| EK līdzfinansējums (avanss 50 %) | 64 989,65 |  |  |  | 64 989,65 |
| EK līdzfinansējums (starpposma maksājums 60 %) |  |  | 38 993,79 |  | 38 993,79 |
| EK līdzfinansējums (gala maksājums 60 %) |  |  |  | 25 995,88 | 25 995,88 |
| Valsts budžeta līdzfinansējums 20% (PSKUS) | 9 510,69 | 9 510,69 | 9 510,68 | 3 962,77 | 32 494,83 |
| KOPĀ | 74 500,34 | 9 510,69 | 48 504,48 | 29 958,65 | 162 474,15 |

Ievērojot minēto, VISA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” nepieciešams valsts budžeta līdzfinansējums EUCanScreen projekta aktivitāšu finansēšanai indikatīvi 32 494,83 euro apmērā, tai skaitā - 2025. gadā - 9 510,69 euro apmērā,  2026. gadā – 9 510,69 euro apmērā, 2027. gadā - 9 510,68 euro apmērā un 2028. gadā - 3 962,77 euro apmērā.

Indikatīvais summas sadalījums pa gadiem var mainīties atbilstoši EUCanScreen projekta īstenošanas gaitai un darbību realizācijai.