9. pielikums

EU4Health projekts “Otrā vienotā rīcība ceļā uz Eiropas veselības datu telpu” (TEHDAS2)

2024.gadā Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) kā projekta partneris sadarbībā ar partneriem no 29 dažādām Eiropas valstīm finansējuma piesaistei ES programmas “ES-veselībai” projektu konkursa Nr. DP-g-23-79 ietvaros iesniedza projekta pieteikumu “Otrā vienotā rīcība ceļā uz Eiropas veselības datu telpu”  (Second Joint Action Towards the European Health Data Space, (TEHDAS2) (turpmāk – TEHDAS2 projekts).

TEHDAS2 projektā kā Latvijas vadošā iestāde (Competent Authority) ir nominēta SPKC, savukārt, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (turpmāk – LBMC) ir saistītā iestāde (Affiliated Entities). Pēc projekta apstiprināšanas, 23.10.2024. starp European Health and Digital Executive Agency (HADEA), galveno projekta koordinatoru SUOMEN ITSENAISYYDEN JUHLARAHASTO (Sitra) un pārējo dalībvalstu pārstāvjiem tika noslēgts Granta līgums Nr. 101176773 — TEHDAS2 — EU4H-2023-JA-3-IBA.

Īss projekta apraksts

Problēmas aktualitātes pamatojums:

Kopš 2020.gada vairākas dalībvalstis (piemēram, Somija, Francija, Vācija vai Dānija) ir izveidojušas kompetentas datu piekļuves struktūras veselības jomā, savukārt, citas dalībvalstis cenšas šādas struktūras izveidot. Šīm struktūrām nākotnē jānodrošina pamatpakalpojumus kopējai IT infrastruktūrai un transversālus pakalpojumus, piemēram, terminoloģiju, sadarbspēju u.c., izstrādājot  vienotus principus veselības datu sekundārai izmantošanai pētniecībā, inovācijās un politikas veidošanā, tostarp statistikas nolūkos, kā arī paplašinot kontaktpunktus un sadarbības tīklu starp veselības datu piekļuves iestādēm. Eiropas veselības datu telpas tiesiskā regulējuma projekts paredz, ka veselības datu piekļuves iestādēm būs galvenā loma digitālajā pārvaldībā nākotnē, nodrošinot saziņu ar iedzīvotājiem (t.i., ziņojot par datu piekļuves pieteikumiem, piešķirtajām atļaujām, auditiem un citām darbībām) un stiprinot veselības informācijas sistēmu pārrobežu sadarbību. Turklāt tiks nodrošināta loģiskā pēctecība, efektivitāte un lietderība ar pirmajā vienotajā rīcības ceļā uz Eiropas veselības datu telpu (TEHDAS), HealthData@EU, InfAct un PHIRI u.c. projektos sasniegtajiem rezultātiem, kā arī cieša sadarbība ar jau notiekošajiem projektiem un iniciatīvām, lai radītu papildināmību un sinerģiju.

TEHDAS2 projekta mērķis ir sagatavot augsni saskaņotai Eiropas veselības datu telpas (turpmāk – EHDS) īstenošanai attiecībā uz veselības datu sekundāro izmantošanu un attīstīt sadarbību starp visām ieinteresētajām pusēm.

TEHDAS2 projekta aktivitātes:

- Izpētīt un apkopot informāciju par valstīs esošo situāciju saistībā ar veselības datu sekundāro izmantošanu (tai skaitā esošo tiesisko regulējumu, datu avotiem un veidiem, ilgtermiņa stratēģijām un starptautisko partnerību, ieinteresēto personu identificēšanu u.c.).

- Izstrādāt veselības datu piekļuves vadlīnijas iesaistītajām iestādēm, ietverot administratīvo informāciju, saistības pret fiziskām personām (par tā datiem un ziņošanu), informāciju par trešās valsts piekļuves iespējām personalizētiem un nepersonalizētiem veselības datiem un to pārsūtīšanu.

- Izstrādāt vadlīnijas datu turētājiem, ietverot datu kopu aprakstus, informāciju par datu pieejamību un piekļuvi nepersonalizētiem datiem.

- Izstrādāt vadlīnijas datu lietotājiem, ietverot informāciju par datu piekļuves lietojumprogrammām, drošu datu apstrādi, pienākumiem pētniecības rezultātu izmantošanā.

- Sagatavot tehniskās specifikācijas par datu atļaujām, t.sk., vienotās pieteikuma veidlapas izstrādei, par piekļuvēm datu lietojumprogrammu vadības sistēmām, datu kopu katalogiem, datu anonimizāciju un pseidonimizāciju, kopīgo IT infrastruktūru (t.sk., pilnvarotajiem dalībniekiem), drošu apstrādi visiem, veicinot pārrobežu sadarbību.

- Nodrošināt sadarbību un sinerģiju ar citiem saistītiem ES programmu finansētajiem projektiem.

TEHDAS2 projekta sasniedzamie rezultāti ietver:

- Panākt vienotu vispārēju izpratni par veselības datu sekundāro izmantošanu ne tikai katras valsts līmenī, bet arī Eiropas līmenī, izveidojot vienotu tiesisko regulējumu.

- Apvienot labākās zināšanas, ko aktīvi attīstīt, sadarbības pamatnostādnes un tehniskās specifikācijas visu dalībvalstu un EK kopīgai lietošanai, lai īstenotu EHDS attiecībā uz veselības datu sekundāro izmantošanu.

- Stiprināt veselības sistēmas un arī veselības aprūpi pacientiem, uzlabojot to noturību un resursu efektivitāti, atbalstot integrētu un koordinētu darbu starp dalībvalstīm, veicinot labākās prakses ieviešanu un datu apmaiņu, kā arī paātrinot digitālo transformāciju un veselības datu sekundāro izmantošanu sabiedrības veselības un veselības aprūpes jomā visā Eiropā.

- Veicināt pētniecību un inovācijas, veidojot uz pierādījumiem balstītu politiku, kas uzlabotu sabiedrības veselību un veselībpratību perspektīvē.

Plānotie ieguvumi:

- Izstrādātās vadlīnijas kalpos kā praktisks atbalsta rīks dalībvalstīm, tostarp Latvijai, visā EHDS regulas īstenošanas procesā – no sagatavošanās līdz pilnīgai ieviešanai un uzturēšanai.

- Dalība projektā ļauj iesaistīties diskusijās un piedalīties lēmumu pieņemšanā, tādā veidā aizstāvot nacionālās intereses (piemēram, sodu piemērošanas scenāriji EHDS regulas pārkāpējiem).

- Darbs pie detalizētu vadlīniju izstrādes sniedz iespēju savlaicīgi identificēt iespējamos izaicinājumus, ar kuriem Latvija varētu saskarties EHDS regulas ieviešanas procesā.

- Projekta laikā izstrādātie dokumenti un palīgmateriāli būs praktiski izmantojami gan SPKC nākotnes funkciju izpildē kā Elektronisko veselības datu piekļuves iestādei (HDAB), gan arī Elektronisko veselības datu turētājiem un izmantotājiem.

TEHDAS2 projekta kopējās plānotās izmaksas ir 5 999 999,32 euro, tai skaitā Latvijas plānotās kopējās izmaksas veido 120 152,44 euro. Atbilstoši projektu konkursa nolikumā noteiktajam, TEHDAS2 projekta ietvaros EK piešķir atbalsta finansējumu likmi 80% apmērā jeb 96 121,94 euro no TEHDAS2 projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt, nacionālais līdzfinansējums ir 24 030,50 euro. TEHDAS2 projekta īstenošanas laiks ir no 2024.gada 1.maija līdz 2026.gada 31.decembrim (32 mēneši no granta līguma stāšanās spēkā).

Tabula Nr. 1

Paredzētie TEHDAS2 projekta izmaksu veidi (euro)

| N.p.k. | Atalgojums | Apakš līgumi | Komandējumu izdevumi | Cits | Netiešās izmaksas (7%) | Kopā | EK līdzfinansē-jums (80%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 107 000 | 0,00 | 5 292 | 0,00 | 7 860,44 | 120 152,44 | 96 121,94 |

Uz SPKC attiecināmās TEHDAS2 projekta kopējās izmaksas plānotas 74 677,44 euro apmērā, no tām EK līdzfinansējums 59 741,94 euro un valsts budžeta līdzfinansējums ir 14 935,50 euro, savukārt, uz LBMC attiecināmās TEHDAS2 projekta kopējās izmaksas plānotas 45 475,00 euro apmērā, no tām EK līdzfinansējums 36 380,00 euro, valsts budžeta līdzfinansējums ir 9 095 euro un priekšfinansējums 48 060,98 euro. Tabulā Nr. 2 norādīts EK līdzfinansējums, valsts budžeta līdzfinansējums un valsts budžeta priekšfinansējums TEHDAS2 projektā sadalījumā pa gadiem un pa iesaistītajām institūcijām.

Tabula Nr. 2

Nepieciešamais finansējums TEHDAS2 projektam (euro)

| Iesaistītā institūcija/ izmaksu pozīcija | 2025.g | 2026.g | Kopā, EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| SPKC | 44 806,47 | 29 870,97 | 74 677,44 |
| LBMC | 27 285,00 | 18 190,00 | 45 475,00 |
| Kopā: | 72 091,47 | 48 060,97 | 120 152,44 |
| EK līdzfinansējums 80% | 48 060,97 | 48 060,97 | 96 121,94 |
| EK līdzfinansējums (avansa maksājums 50%) | 48 060,97 |  | 48 060,97 |
| EK līdzfinansējums (starpposma maksājums 30%) |  | 28 836,58 | 28 836,58 |
| EK līdzfinansējums (gala maksājums 20%) |  | 19 224,39 | 19 224,39 |
| Valsts budžeta priekšfinansējums | 9 612,21 | 38 448,78 | 48 060,99 |
| Valsts budžeta līdzfinansējums 20% | 14 418,30 | 9 612,20 | 24 030,50 |
| Valsts budžeta līdzfinansējums (SPKC) | 8 961,30 | 5 974,20 | 14 935,50 |
| Valsts budžeta līdzfinansējums (LBMC) | 5 457 | 3 638 | 9 095,00 |
| Kopā: | 72 091,47 | 48 060,97 | 120 152,44 |

Ievērojot minēto, nepieciešams valsts budžeta finansējums TEHDAS2 projekta aktivitāšu finansēšanai indikatīvi 24 030,50 euro apmērā, tai skaitā – 2025.gadā – 14 418,30 euro apmērā un 2026.gadā 9 612,20 euro apmērā, kā arī finanšu plūsmas nepārtrauktības nodrošināšanai SPKC vajadzīgs valsts budžeta priekšfinansējums 48 060,99 euro apmērā, tai skaitā 2025.gadā 9 612,21 euro apmērā un 2026.gadā 38 448,78 euro apmērā. Pēc TEHDAS2 projekta noslēguma maksājumu saņemšanas no EK, SPKC nodrošinās valsts piešķirtā priekšfinansējuma ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos – 48 060,99 euro apmērā.

Indikatīvais summas sadalījums pa gadiem var mainīties atbilstoši TEHDAS2 projekta īstenošanas gaitai un darbību realizācijai.