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INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS[footnoteRef:1] [1:  Deklasificēšanas pamatojums: SAM 07.07.2026. vēstule Nr. 03.1-05/2098
] 

[bookmark: _Hlk32315205]“Par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta sestā projektu uzsaukuma finansējumu Rail Baltica projektam” 
 
[bookmark: _Hlk49864162][bookmark: _Hlk49866507]Ministru kabineta 2020.gada 18.februāra sēdē tika pieņemts zināšanai Satiksmes ministrijas informatīvais ziņojums “Par Rail Baltica projekta progresu Latvijā un Rail Baltica projekta Latvijas prioritārajām aktivitātēm Baltijas valstu pieteikumā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta sestajam projektu uzsaukumam” (TA-224) un konceptuāli tika atbalstīta Latvijas prioritāro aktivitāšu iekļaušana Rail Baltica projekta Baltijas valstu pieteikumā minētajam projektu uzsaukumam[footnoteRef:2]. Eiropas Komisija (turpmāk – EK) 2020.gada jūlijā oficiāli apstiprināja Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk – EISI) sestā projektu uzsaukuma (turpmāk – CEF6) rezultātus, kas paredz Rail Baltica projekta (turpmāk – Projekts) Latvijas aktivitāšu ieviešanas turpināšanai piešķirt 71 541 243 euro. [2:  Ministru kabineta 2020.gada 18.februāra sēdes protokollēmums (prot. Nr.7, 35.§).] 

Projekta progress Latvijā 
Laika posmā no 2015.gada līdz 2020.gadam, parakstot trīs finansēšanas līgumus un viena finansēšanas līguma grozījumus, Baltijas valstis un projekta koordinators akciju sabiedrība “RB Rail” (turpmāk – RBR), ir apņēmušās investēt Projekta finansējumu 819 855 833 euro apmērā, kas ietver gan EISI finansējumu, gan valsts budžeta līdzfinansējumu. Tādejādi, ārvalstu finanšu palīdzības daļa līdz šim noslēgtajiem trīs EISI finansēšanas līgumiem ir 682 895 993 euro, tajā skaitā 292 098 895 euro EISI finansējums ir paredzēts Latvijas aktivitāšu īstenošanai, no tiem ārvalstu finanšu palīdzības daļa ir 240 567 215 euro.  
Latvija savas finansējuma daļas apguves grafiku finansēšanas līgumos izpilda par 77%, tādejādi atpaliekot no sākotnēji plānotā finanšu resursu apguves grafika, kas saistīts ar kavējumiem Projekta plānošanas posmā. Noslēgto finansēšanas līgumu ietvaros svarīgākās ieviestās Latvijas aktivitātes ir: 
· Projekta vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanas plāna izstrāde un tiesiskā ietvara izvērtēšana;
· [bookmark: _Hlk48564556]Rail Baltica Latvijas trases Kultūrvēsturiskā un arheoloģiskā izpēte;
· Rail Baltica ietekmes uz starptautiskās lidostas “Rīga” darbību novērtēšana;
· projektēšanas līguma par Rail Baltica savienojumu ar starptautisko lidostu “Rīga” noslēgšana;
· Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla un saistītās infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbu līguma noslēgšana;
· Rīgas pamatlīnijas un Rail Baltica posma Vangaži – Salaspils – Misa projektēšanas līgumu noslēgšana;
· izmaiņu rīkojuma par būvniecības ieceres izstrādi Salaspils kravu terminālim noslēgšana;
· Rīgas mezgla optimizācijas plāna līguma noslēgšana;
· divu būvprojektu tehniskā novērtējuma un būvuzraudzības līgumu noslēgšana; 
· posmu Vangaži – Igaunijas robeža un Misa – Lietuvas robeža projektēšanas darbu līgumu noslēgšana;
· Rail Baltica līnijas savienojuma ar starptautisko lidostu “Ŗīga” būvniecības darbu iepirkuma 2.kārtas izsludināšana. 
Noslēgto līgumu kopsumma par Projekta Latvijas aktivitātēm ir aptuveni 749 miljoni euro. Jāatzīmē, ka Satiksmes ministrijas saistības tiek uzņemtas atbilstoši līgumu fāzēm, t.i. līguma fāzes īstenošana tiek uzsākta tikai pēc attiecīga EISI un valsts budžeta finansējuma piešķiršanas Projektam.  

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta sestā projektu uzsaukuma rezultāti
EK 2019. gada 16.oktobrī izsludināja CEF6 par kopējo summu 1,4 miljardu euro, kur 610 miljoni euro tika paredzēti valstīm, kuras ir tiesīgas saņemt Kohēzijas politikas finansējumu, no to garantētajām pieejamajām aploksnēm. Baltijas valstis iesniedza kopīgu CEF6 pieteikumu. Latvija provizoriski ieguva 27 % no Projekta iesnieguma finansējuma apjoma, ko veido 71 541 243 euro EISI finansējums un 12 624 925 euro valsts budžeta līdzfinansējums. Projekta ieviešanas kārtība paredz, ka finansēšanas līgumus slēdz RBR savā vārdā un kā nacionālo labuma guvēju jeb atbildīgo ministriju[footnoteRef:3] pārstāvis uz pilnvarojuma pamata. [3:  Igaunijas Republikas Ekonomikas un sakaru ministrija, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija un Lietuvas Republikas Transporta un sakaru ministrija.] 

RBR sadarbībā ar nacionālajiem ieviesējiem Baltijas valstīs šobrīd aktīvi strādā pie CEF6 finansēšanas līgumu gala redakcijas sagatavošanas. Lai gan finansēšanas līgumi ir jāparaksta līdz 2020. gada 31. decembrim, to iespējami drīzāka parakstīšana veicinātu Projekta ieviešanas resursu optimizāciju. 
Noslēdzot CEF6 finansēšanas līgumus, Latvijai būs jāievēro līdzfinansēšanas princips, proti, valsts budžeta līdzfinansējums ir obligāts ES finansējuma daļas saņemšanas priekšnosacījums. CEF6 ietvaros ārvalstu finanšu palīdzības atbalsta intensitāte pētījumiem un projektēšanas darbiem, kā arī būvdarbiem ir līdz 85 %. 
CEF6 nosacījumi ir līdzvērtīgi citiem finansēšanas līgumiem, kuru ietvaros pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) nav attiecināmi izdevumi. Līdz ar to papildu valsts budžeta līdzekļi būs nepieciešami PVN priekšfinansēšanai. Provizoriski CEF6 ietvaros atbalstīto Latvijas aktivitāšu attiecināmais PVN ir 17,7 miljoni euro, kas PVN maksājumu veidā tiks atgriezts valsts budžetā.

Indikatīvais finansējuma plāns
	Tā kā CEF6 finansējums ir sadalīts divos līgumos, paredzēts slēgt divus CEF6 finansēšanas līgumus atbilstoši divu veidu aktivitāšu kategorijām – pakalpojumiem (studies) un būvdarbiem (works). Indikatīvos finansējuma plānus skatīt sekojošajās tabulās.
 



1.tabula 
CEF6, Latvijas aktivitātes (būvdarbi /works) euro 
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2.tabula 
CEF6, Latvijas aktivitātes (pakalpojumi /studies) euro
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3.tabula. 
CEF6 finansēšanas līgumi pa gadiem, Latvijas aktivitātes (būvdarbi un pakalpojumi /works and studiess) euro
[image: ]
	
1.-3.tabulā minētās informācijas kopsavilkums sniegts 4.tabulā.
4.tabula. Kopsavilkums, euro
	 
	Līgums: pakalpojumi (studies)
	Līgums: būvdarbi (works)
	Kopā CEF6

	Ārvalstu finanšu palīdzība
	16 706 730
	54 834 513
	[bookmark: _Hlk50976005]71 541 243

	Latvijas līdzfinansējums
	2 948 246
	9 676 679
	[bookmark: _Hlk50976020]12 624 925

	Kopā
	19 654 976
	64 511 192
	84 166 168



Informatīvajā ziņojumā minētās Latvijas aktivitātes ir atzītas kā Latvijas prioritātes Projekta turpmākai secīgai un savlaicīgai īstenošanai.

RBR pārziņā esošās Projekta aktivitātes 
	
	Ņemot vērā, ka 2016.gada oktobrī tika parakstīts līgums par Rail Baltica finansēšanas un izpildes modeli, kas definē ieviesēju lomu iepirkumu procesos, papildus katras valsts aktivitātēm pieteikumā tiek noteiktas Globālā projekta aktivitātes, kuras īstenos RBR saskaņā ar līgumu. RBR pārziņā esošās horizontālās Projekta aktivitātes EK finansē 85 % apmērā, bet līdzfinansējumu solidāri nodrošina Igaunija, Latvija un Lietuva - katra 5 % apmērā.
	Globālā projekta aktivitātes aptver izpētes, kas nepieciešamas sekmīgai un efektīvai projektēšanas un būvniecības procesu norisei un infrastruktūras pārvaldībai, un ekspluatācijai nākotnē. Minētās izpētes sevī iekļauj trešās puses (dzelzceļa inženieru) novērtējumu sagatavotajiem pētījumiem un būvprojektiem, tostarp to saskaņotību, elektroapgādes apakšstaciju iepirkuma dokumentācijas izstrādi, vadības un signalizācijas sistēmu iepirkuma dokumentācijas izstrādi, izejmateriālu un infrastruktūras elementu iepirkuma dokumentācijas izstrādi, pasažieru un kravas plūsmu modeļa izstrādi un tehnisko risinājumu atbilstības verifikāciju Eiropas Savienības infrastruktūras savietojamības prasībām.   
[bookmark: _Hlk50976140]RBR aktivitātēm pieejamais finansējums CEF6 finansēšanas līgumu ietvarā ir 52 104 675 euro, kur EISI finansējums ir 44 288 973 euro savukārt Igaunijas, Lietuvas un Latvijas kopējais līdzfinansējums ir 7 815 701 euro , tajā skaitā Latvijas daļa 2 605 234 euro.  
[bookmark: _Hlk50988023][bookmark: _Hlk50976081][bookmark: _Hlk50976175]Tā kā ar 2019.gadu PVN maksājumi Projekta ietvaros ir neattiecināmās izmaksas, CEF6 finansēšanas līgumu ietvarā Latvijas un RBR aktivitāšu īstenošanai būs nepieciešams 27,5 miljoni euro PVN finansēšanai, kur 17,7 miljoni euro attiecas uz Latvijas aktivitātēm kā PVN priekšfinansējums un 9,8 miljoni euro ir par RBR faktiski samaksāto PVN summu par veiktajiem darījumiem ar Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā reģistrētiem nodokļa maksātājiem, kas nav atgūstama kā priekšnodoklis. Tā kā RBR ir Latvijā reģistrēts komercuzņēmums, 90 % tā iepirkumu tiek veikti Latvijas teritorijā, kamēr Igaunijā un Lietuvā katrā tiek veikti aptuveni 5 % iepirkumu. Līdz ar to provizoriskais RBR kompensējamais PVN CEF6 ietvarā tiek rēķināts no 90% plānotā RBR pieejamā finansējuma CEF6 finansēšanas līgumos jeb 46 894 205 euro. Attiecīgo PVN maksājumu kopsavilkums ir norādīts 5.tabulā.
5.tabula. Kompensējamā PVN summa CEF6 finansēšanas līgumu ietvarā (provizoriski), euro  
	
	Summa, no kuras rēķināts PVN
	Kompensējamais PVN

	Latvijas aktivitātes
	84 166 168
	17 674 895

	RBR aktivitātes
	46 894 205
	9 847 783

	KOPĀ
	27 522 678



Ziņojumā minētās kopējās Latvijas valsts budžeta saistības, ņemot vērā RBR aktivitāšu līdzfinansēšanu un PVN kompensēšanu, CEF6 ietvarā ir apkopotas 6.tabulā.
6.tabula. CEF 6 valsts budžeta saistību kopsavilkums, euro
	
	CEF6 Latvijas aktivitāšu līdzfinansējums
	CEF6 RBR aktivitāšu līdzfinansējums
	Latvijas aktivitāšu PVN maksājumu kompensēšana
	RBR aktivitāšu PVN maksājumu kompensēšana
	KOPĀ

	Latvijas valsts budžeta finansējuma saistības
	12 624 925 
	2 605 234
	17 674 895
	9 847 783
	42 752 837



Par Latvijas aktivitātēm nepieciešamo līdzfinansējumu un RBR aktivitāšu līdzfinansēšanai nepieciešamo finansējumu Satiksmes ministrija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.421[footnoteRef:4] Finanšu ministrijā iesniegs apropriācijas izmaiņas valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” uz Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammu 60.07.00 “Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)” atbilstoši Projekta ieviešanas gaitai.  [4:  Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumi Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”.] 

[bookmark: _Hlk50987941]	Satiksmes ministrija ir izvērtējusi Ministru kabineta 2018.gada 3.jūlija noteikumu Nr. 395 “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.395) 7.punktā noteikto, ka valsts budžeta līdzfinansējumu izmanto tikai finansēšanas līgumā paredzēto projekta attiecināmo darbību izmaksu segšanai, un, ja veiktās izmaksas neatbilst finansēšanas līguma nosacījumiem, atbalsta saņēmējs tās sedz no saviem līdzekļiem. Tā kā ar 2019.gadu PVN maksājumi Projekta ietvaros ir neattiecināmās izmaksas, un RBR ir privāta kapitālsabiedrība Komerclikuma izpratnē, ir nepieciešams precizēt Noteikumu Nr.395 regulējumu, tā kā Satiksmes ministrijai ir jānodrošina Latvijas nodokļu maksātājiem samaksātā PVN kompensēšana, lai atbilstoša apmēra finansējums tiktu atgriezts Projektā. 2020.gadā Projekta finansēšanas līgumu ietvaros RBR veiktie PVN maksājumi, kas nav atgūstami kā priekšnodoklis, tiek kompensēti saskaņā ar speciālo regulējumu (Ministru kabineta 2018.gada 3.jūlija noteikumu Nr. 395 “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības kārtība”), kas zaudēs spēku 2021.gada 1.janvārī, vai atsevišķu Ministru kabineta lēmumu. Ņemot vērā turpmākos PVN maksājumus, tostarp CEF6 ietvarā, lai būtu iespējams nodrošināt valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu Projekta RBR aktivitāšu visiem PVN maksājumiem, kas nav atgūstami kā priekšnodoklis, ir jāveic grozījumi Noteikumos Nr.395.

Satiksmes ministrs	T. Linkaits 


Vīza:
valsts sekretāre	I. Stepanova



Bērziņa, 67028083
Olita.Berzina@sam.gov.lv
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image3.emf
Pasākums (pakalpojumi) Kopā 2020 2021 2022 2023

Dzelzceļa inženieru konsultāciju pakalpojumi  3 749 000          317 000       1 147 000     1 615 000     670 000       

Kravas termināliem (Salaspilī, Lidostā Rīga) 2 811 750         

Pasažieru stacijām termināliem (Rīgas centrālā 

stacija, Lidostā Rīga)

937 250            

EISI 3 186 650          269 450       974 950        1 372 750     569 500       

Valsts 562 350             47 550         172 050        242 250        100 500       

Reģionālo staciju teritorijas plānošana un 

tehniskā projektēšana

7 800 000          -              3 360 000     2 100 000     2 340 000    

Detalizēts tehniskais projekts un autoruzraudzība  

Salaspils intermodālam loģistikas centram

7 200 000         

Detalizēts tehniskais projekts un autoruzraudzība 

infrastruktūras uzturēšanas stacijā Iecava

600 000            

EISI 6 630 000          -              2 856 000     1 785 000     1 989 000    

Valsts 1 170 000          -              504 000        315 000        351 000       

Reģionālās stacijas (teritorijas plānošana un 

detalizēts tehniskais projekts)

3 000 000          -              300 000        1 000 000     1 700 000    

EISI 2 550 000          -              255 000        850 000        1 445 000    

Valsts 450 000             -              45 000          150 000        255 000       

Detalizēts tehniskā projekta risinājuma 

vērtēšana

1 080 000          -              366 000        310 000        404 000       

EISI 918 000             -              311 100        263 500        343 400       

Valsts 162 000             -              54 900          46 500          60 600         

Projekta atbalsta pasākumi (komunikācija, PR)

600 000             225 000        225 000        150 000       

EISI 510 000             -              191 250        191 250        127 500       

Valsts 90 000               -              33 750          33 750          22 500         

Projekta atbalsta pasākumi 

976 500            

12 000         322 450        311 650        330 400       

EISI 830 025             10 200         274 083        264 903        280 840       

Valsts 146 475             1 800           48 368          46 748          49 560         

Zemju atsavināšana Latvijas teritorijā

2 449 476         

24 495         465 400        1 224 738     734 843       

EISI 2 082 055          20 821         395 590        1 041 027     624 617       

Valsts 367 421             3 674           69 810          183 711        110 226       

Kopā

19 654 976        353 495      6 185 850     6 786 388     6 329 243    


image4.emf
Kopā 2020 2021 2022 2023

Būvniecības darbi un pakalpojumi kopā

84 166 168        913 348      23 338 192   28 809 478   31 105 150  

EISI 71 541 243        776 346       19 837 463   24 488 056   26 439 378  

Valsts 12 624 925        137 002       3 500 729     4 321 422     4 665 773    


image1.emf
Pasākums (būvniecības darbi) Kopā 2020 2021 2022 2023

Rīgas centrā stacijas būvniecības darbu 2.kārta 44 500 000        -              13 500 000   14 000 000   17 000 000  

EISI 37 825 000        -              11 475 000   11 900 000   14 450 000  

Valsts 6 675 000          -              2 025 000     2 100 000     2 550 000    


image2.emf
Pasākums (būvniecības darbi) Kopā 2020 2021 2022 2023

Lidosta Rīga būvniecības darbu 2.kārta 3 600 000          -              850 000        1 250 000     1 500 000    

EISI 3 060 000          -              722 500        1 062 500     1 275 000    

Valsts 540 000             -              127 500        187 500        225 000       

Uzraudzība un būvniecības darbu vērtēšana 3 082 020          486 645       408 636        962 827        1 223 912    

EISI 2 619 717          413 648       347 341        818 403        1 040 325    

Valsts 462 303             72 997         61 295          144 424        183 587       

Zemju atsavināšana Latvijas teritorijā 6 913 891          69 139         1 313 639     3 456 946     2 074 167    

EISI 5 876 807          58 768         1 116 593     2 938 404     1 763 042    

Valsts 1 037 084          10 371         197 046        518 542        311 125       

Projekta atbalsta pasākumi

6 415 281         

4 069           1 080 067     2 353 317     2 977 828    

EISI 5 452 989          3 459           918 057        2 000 319     2 531 154    

Valsts 962 292             610              162 010        352 998        446 674       

Kopā

64 511 192        559 853       17 152 342   22 023 090   24 775 907  


