INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

“Par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta sestā projektu uzsaukuma finansējumu Rail Baltica projektam”

Ministru kabineta 2020.gada 18.februāra sēdē tika pieņemts zināšanai Satiksmes ministrijas informatīvais ziņojums “Par Rail Baltica projekta progresu Latvijā un Rail Baltica projekta Latvijas prioritārajām aktivitātēm Baltijas valstu pieteikumā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta sestajam projektu uzsaukumam” (TA-224) un konceptuāli tika atbalstīta Latvijas prioritāro aktivitāšu iekļaušana Rail Baltica projekta Baltijas valstu pieteikumā minētajam projektu uzsaukumam. Eiropas Komisija (turpmāk – EK) 2020.gada jūlijā oficiāli apstiprināja Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk – EISI) sestā projektu uzsaukuma (turpmāk – CEF6) rezultātus, kas paredz Rail Baltica projekta (turpmāk – Projekts) Latvijas aktivitāšu ieviešanas turpināšanai piešķirt 71 541 243 euro.

Projekta progress Latvijā

Laika posmā no 2015.gada līdz 2020.gadam, parakstot trīs finansēšanas līgumus un viena finansēšanas līguma grozījumus, Baltijas valstis un projekta koordinators akciju sabiedrība “RB Rail” (turpmāk – RBR), ir apņēmušās investēt Projekta finansējumu 819 855 833 euro apmērā, kas ietver gan EISI finansējumu, gan valsts budžeta līdzfinansējumu. Tādejādi, ārvalstu finanšu palīdzības daļa līdz šim noslēgtajiem trīs EISI finansēšanas līgumiem ir 682 895 993 euro, tajā skaitā 292 098 895 euro EISI finansējums ir paredzēts Latvijas aktivitāšu īstenošanai, no tiem ārvalstu finanšu palīdzības daļa ir 240 567 215 euro.

Latvija savas finansējuma daļas apguves grafiku finansēšanas līgumos izpilda par 77%, tādejādi atpaliekot no sākotnēji plānotā finanšu resursu apguves grafika, kas saistīts ar kavējumiem Projekta plānošanas posmā. Noslēgto finansēšanas līgumu ietvaros svarīgākās ieviestās Latvijas aktivitātes ir:

- Projekta vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanas plāna izstrāde un tiesiskā ietvara izvērtēšana;

- Rail Baltica Latvijas trases Kultūrvēsturiskā un arheoloģiskā izpēte;

- Rail Baltica ietekmes uz starptautiskās lidostas “Rīga” darbību novērtēšana;

- projektēšanas līguma par Rail Baltica savienojumu ar starptautisko lidostu “Rīga” noslēgšana;

- Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla un saistītās infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbu līguma noslēgšana;

- Rīgas pamatlīnijas un Rail Baltica posma Vangaži – Salaspils – Misa projektēšanas līgumu noslēgšana;

- izmaiņu rīkojuma par būvniecības ieceres izstrādi Salaspils kravu terminālim noslēgšana;

- Rīgas mezgla optimizācijas plāna līguma noslēgšana;

- divu būvprojektu tehniskā novērtējuma un būvuzraudzības līgumu noslēgšana;

- posmu Vangaži – Igaunijas robeža un Misa – Lietuvas robeža projektēšanas darbu līgumu noslēgšana;

- Rail Baltica līnijas savienojuma ar starptautisko lidostu “Ŗīga” būvniecības darbu iepirkuma 2.kārtas izsludināšana.

Noslēgto līgumu kopsumma par Projekta Latvijas aktivitātēm ir aptuveni 749 miljoni euro. Jāatzīmē, ka Satiksmes ministrijas saistības tiek uzņemtas atbilstoši līgumu fāzēm, t.i. līguma fāzes īstenošana tiek uzsākta tikai pēc attiecīga EISI un valsts budžeta finansējuma piešķiršanas Projektam.

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta sestā projektu uzsaukuma rezultāti

EK 2019. gada 16.oktobrī izsludināja CEF6 par kopējo summu 1,4 miljardu euro, kur 610 miljoni euro tika paredzēti valstīm, kuras ir tiesīgas saņemt Kohēzijas politikas finansējumu, no to garantētajām pieejamajām aploksnēm. Baltijas valstis iesniedza kopīgu CEF6 pieteikumu. Latvija provizoriski ieguva 27 % no Projekta iesnieguma finansējuma apjoma, ko veido 71 541 243 euro EISI finansējums un 12 624 925 euro valsts budžeta līdzfinansējums. Projekta ieviešanas kārtība paredz, ka finansēšanas līgumus slēdz RBR savā vārdā un kā nacionālo labuma guvēju jeb atbildīgo ministriju pārstāvis uz pilnvarojuma pamata.

RBR sadarbībā ar nacionālajiem ieviesējiem Baltijas valstīs šobrīd aktīvi strādā pie CEF6 finansēšanas līgumu gala redakcijas sagatavošanas. Lai gan finansēšanas līgumi ir jāparaksta līdz 2020. gada 31. decembrim, to iespējami drīzāka parakstīšana veicinātu Projekta ieviešanas resursu optimizāciju.

Noslēdzot CEF6 finansēšanas līgumus, Latvijai būs jāievēro līdzfinansēšanas princips, proti, valsts budžeta līdzfinansējums ir obligāts ES finansējuma daļas saņemšanas priekšnosacījums. CEF6 ietvaros ārvalstu finanšu palīdzības atbalsta intensitāte pētījumiem un projektēšanas darbiem, kā arī būvdarbiem ir līdz 85 %.

CEF6 nosacījumi ir līdzvērtīgi citiem finansēšanas līgumiem, kuru ietvaros pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) nav attiecināmi izdevumi. Līdz ar to papildu valsts budžeta līdzekļi būs nepieciešami PVN priekšfinansēšanai. Provizoriski CEF6 ietvaros atbalstīto Latvijas aktivitāšu attiecināmais PVN ir 17,7 miljoni euro, kas PVN maksājumu veidā tiks atgriezts valsts budžetā.

Indikatīvais finansējuma plāns

Tā kā CEF6 finansējums ir sadalīts divos līgumos, paredzēts slēgt divus CEF6 finansēšanas līgumus atbilstoši divu veidu aktivitāšu kategorijām – pakalpojumiem (studies) un būvdarbiem (works). Indikatīvos finansējuma plānus skatīt sekojošajās tabulās.

1.tabula

CEF6, Latvijas aktivitātes (būvdarbi /works) euro

2.tabula

CEF6, Latvijas aktivitātes (pakalpojumi /studies) euro

3.tabula.

CEF6 finansēšanas līgumi pa gadiem, Latvijas aktivitātes (būvdarbi un pakalpojumi /works and studiess) euro

1.-3.tabulā minētās informācijas kopsavilkums sniegts 4.tabulā.

4.tabula. Kopsavilkums, euro

|  | Līgums: pakalpojumi (studies) | Līgums: būvdarbi (works) | Kopā CEF6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 16 706 730 | 54 834 513 | 71 541 243 |
| Latvijas līdzfinansējums | 2 948 246 | 9 676 679 | 12 624 925 |
| Kopā | 19 654 976 | 64 511 192 | 84 166 168 |

Informatīvajā ziņojumā minētās Latvijas aktivitātes ir atzītas kā Latvijas prioritātes Projekta turpmākai secīgai un savlaicīgai īstenošanai.

RBR pārziņā esošās Projekta aktivitātes

Ņemot vērā, ka 2016.gada oktobrī tika parakstīts līgums par Rail Baltica finansēšanas un izpildes modeli, kas definē ieviesēju lomu iepirkumu procesos, papildus katras valsts aktivitātēm pieteikumā tiek noteiktas Globālā projekta aktivitātes, kuras īstenos RBR saskaņā ar līgumu. RBR pārziņā esošās horizontālās Projekta aktivitātes EK finansē 85 % apmērā, bet līdzfinansējumu solidāri nodrošina Igaunija, Latvija un Lietuva - katra 5 % apmērā.

Globālā projekta aktivitātes aptver izpētes, kas nepieciešamas sekmīgai un efektīvai projektēšanas un būvniecības procesu norisei un infrastruktūras pārvaldībai, un ekspluatācijai nākotnē. Minētās izpētes sevī iekļauj trešās puses (dzelzceļa inženieru) novērtējumu sagatavotajiem pētījumiem un būvprojektiem, tostarp to saskaņotību, elektroapgādes apakšstaciju iepirkuma dokumentācijas izstrādi, vadības un signalizācijas sistēmu iepirkuma dokumentācijas izstrādi, izejmateriālu un infrastruktūras elementu iepirkuma dokumentācijas izstrādi, pasažieru un kravas plūsmu modeļa izstrādi un tehnisko risinājumu atbilstības verifikāciju Eiropas Savienības infrastruktūras savietojamības prasībām.

RBR aktivitātēm pieejamais finansējums CEF6 finansēšanas līgumu ietvarā ir 52 104 675 euro, kur EISI finansējums ir 44 288 973 euro savukārt Igaunijas, Lietuvas un Latvijas kopējais līdzfinansējums ir 7 815 701 euro , tajā skaitā Latvijas daļa 2 605 234 euro.

Tā kā ar 2019.gadu PVN maksājumi Projekta ietvaros ir neattiecināmās izmaksas, CEF6 finansēšanas līgumu ietvarā Latvijas un RBR aktivitāšu īstenošanai būs nepieciešams 27,5 miljoni euro PVN finansēšanai, kur 17,7 miljoni euro attiecas uz Latvijas aktivitātēm kā PVN priekšfinansējums un 9,8 miljoni euro ir par RBR faktiski samaksāto PVN summu par veiktajiem darījumiem ar Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā reģistrētiem nodokļa maksātājiem, kas nav atgūstama kā priekšnodoklis. Tā kā RBR ir Latvijā reģistrēts komercuzņēmums, 90 % tā iepirkumu tiek veikti Latvijas teritorijā, kamēr Igaunijā un Lietuvā katrā tiek veikti aptuveni 5 % iepirkumu. Līdz ar to provizoriskais RBR kompensējamais PVN CEF6 ietvarā tiek rēķināts no 90% plānotā RBR pieejamā finansējuma CEF6 finansēšanas līgumos jeb 46 894 205 euro. Attiecīgo PVN maksājumu kopsavilkums ir norādīts 5.tabulā.

5.tabula. Kompensējamā PVN summa CEF6 finansēšanas līgumu ietvarā (provizoriski), euro

|  | Summa, no kuras rēķināts PVN | Kompensējamais PVN |
| --- | --- | --- |
| Latvijas aktivitātes | 84 166 168 | 17 674 895 |
| RBR aktivitātes | 46 894 205 | 9 847 783 |
| KOPĀ |  | 27 522 678 |

Ziņojumā minētās kopējās Latvijas valsts budžeta saistības, ņemot vērā RBR aktivitāšu līdzfinansēšanu un PVN kompensēšanu, CEF6 ietvarā ir apkopotas 6.tabulā.

6.tabula. CEF 6 valsts budžeta saistību kopsavilkums, euro

|  | CEF6 Latvijas aktivitāšu līdzfinansējums | CEF6 RBR aktivitāšu līdzfinansējums | Latvijas aktivitāšu PVN maksājumu kompensēšana | RBR aktivitāšu PVN maksājumu kompensēšana | KOPĀ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latvijas valsts budžeta finansējuma saistības | 12 624 925 | 2 605 234 | 17 674 895 | 9 847 783 | 42 752 837 |

Par Latvijas aktivitātēm nepieciešamo līdzfinansējumu un RBR aktivitāšu līdzfinansēšanai nepieciešamo finansējumu Satiksmes ministrija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.421 Finanšu ministrijā iesniegs apropriācijas izmaiņas valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” uz Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammu 60.07.00 “Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)” atbilstoši Projekta ieviešanas gaitai.

Satiksmes ministrija ir izvērtējusi Ministru kabineta 2018.gada 3.jūlija noteikumu Nr. 395 “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.395) 7.punktā noteikto, ka valsts budžeta līdzfinansējumu izmanto tikai finansēšanas līgumā paredzēto projekta attiecināmo darbību izmaksu segšanai, un, ja veiktās izmaksas neatbilst finansēšanas līguma nosacījumiem, atbalsta saņēmējs tās sedz no saviem līdzekļiem. Tā kā ar 2019.gadu PVN maksājumi Projekta ietvaros ir neattiecināmās izmaksas, un RBR ir privāta kapitālsabiedrība Komerclikuma izpratnē, ir nepieciešams precizēt Noteikumu Nr.395 regulējumu, tā kā Satiksmes ministrijai ir jānodrošina Latvijas nodokļu maksātājiem samaksātā PVN kompensēšana, lai atbilstoša apmēra finansējums tiktu atgriezts Projektā. 2020.gadā Projekta finansēšanas līgumu ietvaros RBR veiktie PVN maksājumi, kas nav atgūstami kā priekšnodoklis, tiek kompensēti saskaņā ar speciālo regulējumu (Ministru kabineta 2018.gada 3.jūlija noteikumu Nr. 395 “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības kārtība”), kas zaudēs spēku 2021.gada 1.janvārī, vai atsevišķu Ministru kabineta lēmumu. Ņemot vērā turpmākos PVN maksājumus, tostarp CEF6 ietvarā, lai būtu iespējams nodrošināt valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu Projekta RBR aktivitāšu visiem PVN maksājumiem, kas nav atgūstami kā priekšnodoklis, ir jāveic grozījumi Noteikumos Nr.395.

Satiksmes ministrs	T. Linkaits

Vīza:

valsts sekretāre	I. Stepanova

Bērziņa, 67028083

Olita.Berzina@sam.gov.lv

Deklasificēšanas pamatojums: SAM 07.07.2026. vēstule Nr. 03.1-05/2098

Ministru kabineta 2020.gada 18.februāra sēdes protokollēmums (prot. Nr.7, 35.§).

Igaunijas Republikas Ekonomikas un sakaru ministrija, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija un Lietuvas Republikas Transporta un sakaru ministrija.

Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumi Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”.