3. Rīcības virziens SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA un ATBILDĪBA

| Politikas rezultāti | [3] Latviešu valodas lietojuma vides paplašināšanās |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. uzdevums | Nodrošināt iespēju ikvienam pilnveidot latviešu valodas prasmi. |  |  |  |  |  |
| N.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) |
| 3.1.1. | Valodas konsultāciju sniegšana sabiedrībai. | 3.1.1.1. Valodas konsultāciju sniegšana sabiedrībai valsts un pašvaldību iestāžu, juridisko un privātpersonu konsultēšana par latviešu valodas lietojuma jautājumiem, citvalodu personvārdu atveide un identifikācija, lingvistisko atzinumu sniegšana | pēc sabiedrības pieprasījuma (15000 līdz 20000 mutvārdu, elektronisko un klātienes konsultāciju) | IZM, TM | LVA, VVC | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.1.1.2. datubāzes "Valodas konsultācijas" un "Citvalodu personvārdu atveide latviešu valodā" regulāra papildināšana | ~50‒60 jaunu vienību gadā datubāzē; jaunāko personvārdu atveides ieteikumu iestrāde | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.1.1.3. sadarbība ar valodas konsultāciju dienestiem citās valstīs | 1 seminārs | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| 3.1.2. | Rosināt daudzveidīgu komunikāciju un noturīgu interesi sabiedrībā par latviešu valodas attīstību. | 3.1.2.1. populārzinātnisku rakstu krājums "Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi" u.c. izdevumi par valodas prakses jautājumiem | 1 populārzinātnisku rakstu krājums (~500 eks.) gadā 1 izdevums par valodas jautājumiem | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.1.2.2. pētījumu par valodas vai valodas apguves jautājumiem tulkošana latviešu valodā | 1 izdevums | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.1.2.3. vārdnīcu (speciālo u.c.) izstrāde | 1 izdevums (uzvārdu vārdnīca) | IZM | LVA | 2022. gada II pusgads |
| Informācija par izpildi |  |  |  |  |  |  |
| Īstenoti – 2 pasākumi, 6 rezultatīvie rādītāji izpildīti |  |  |  |  |  |  |
| [3.1.1.1.] īstenots Nodrošinot sabiedrības pieprasījumu, 2022. gadā sniegtas 34 176 valodas konsultācijas (LVA: 28 388 mutvārdu un elektroniskās konsultācijas, izsniegtas 583 izziņas, izstrādāti 20 lingvistiskie atzinumi pēc pieprasījuma; VVC: 5216 konsultācijas), 2023. gadā sniegta 32 241 valodas konsultācija (LVA: 27 618 mutvārdu un elektroniskās konsultācijas, izsniegtas 453 izziņas, izstrādāti 13 lingvistiskie atzinumi pēc pieprasījuma; VVC: 4157 konsultācijas). [3.1.1.2.] īstenots “Valodas konsultāciju” datubāze 2022. gadā papildināta ar 67 satura vienībām, 2023. gadā – ar 50 satura vienībām. “Citvalodu personvārdu atveides datubāze” – ar 702 vienībām (2022. gadā), ar 1000 vienībām (2023. gadā). Sociālās saziņas tīklos ievietoti 52 (2022. gadā), 16 (2023. gadā) iknedēļas valodas prakses jautājumi. [3.1.1.3.] īstenots Īstenojot sadarbību ar valodas konsultāciju dienestiem citās valstīs, 26.09.2023. organizēts tiešsaistes seminārs “Valodas konsultācijas: tradīcijas un mūsdienu tendences”/ “Language Consultations: Traditions and Current Trends” (īstenotājs – LVA). [3.1.2.1.] īstenots 2022. gadā izdots populārzinātnisko rakstu krājuma „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” Nr. 17. (500 eks.) 2023. gadā izdots populārzinātnisko rakstu krājuma „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” Nr. 18 (500 eks.), kā arī izdevums „Ukraiņu personvārdu atveides noteikumi” (500 eks.); sagatavots populārzinātnisko rakstu krājuma „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” Nr. 19. manuskripts (īstenotājs – LVA). [3.1.2.2.] īstenots 2022. gadā tulkojumu sērijā izdots izdevums D. Everets „Language: the Cultural Tool” (1000 eks.); izdots izdevums „Latviešu uzvārdi arhīva materiālos: Vidzeme” (2020–2022) (1500 eks.). 2023. gadā tulkojumu sērijā sagatavots izdevuma J. N. Enfīlda grāmatas „Language vs reality” manuskripts; sagatavota personvārdu vārdnīcas manuskripta struktūra, šķirkļi, darbs tiks pabeigts 2025. gadā (īstenotājs – LVA). |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. uzdevums | Radoši attīstīt un izkopt latviešu valodu ar literatūras un mākslas līdzekļiem. |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Valsts lasīšanas veicināšanas programmas | 1) "Bērnu jauniešu un vecāku žūrija" (BJVŽ); 2) "Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība" (SkaLas); 3) "Grāmatu starts" (GS). | Trīs programmas ik gadu | KM | IZM | 2023. gada II pusgads |
| Informācija par izpildi |  |  |  |  |  |  |
| Īstenots – 1 pasākums, 1 rezultatīvais rādītājs izpildīts |  |  |  |  |  |  |
| 2022. gadā īstenoti pasākumi: 1) lasīšanas veicināšanas programmas tīmekļsemināru cikla "Lasi! Atbalsti! Iesaisties!" 3.seminārs – 263 dalībnieki; 2) 15 508 lasītāju viedokļu apkopošana un Lielo lasīšanas svētku organizēšana tiešsaistē no LNB studijas, ap 3 000 skatītāju, plaša diasporas centru iesaiste; 3) lasīšanas tradīciju nostiprināšanās sabiedrībā un ģimenē, sniedzot intervijas, turpinot Skaļās lasīšanas sacensību, reģionālie fināli; 4) Vērtējumu rakstīšana, balsojums par visaugstāk vērtētajām grāmatām elektroniskajā anketā (2022. jūlijs – 2023.janvāris/februāris), iesaistījušies ir ap 20 000 dalībnieku, sniegti ~15 000 elektroniskie izvērtējumi; u.c. pasākumi (īstenotājs – KM, LNB). 2023. gadā īstenoti pasākumi: 1) lasīšanas veicināšanai veltīts tīmekļseminārs – 320 daībnieki; 2) 20 100 lasītāju viedokļu apkopošana un Lielo lasīšanas svētku organizēšana – klātienē – 462, pirmo reizi rīkota tiešraide, ko dažādās platformās vēroja 4351 skatītājs, plaša diasporas centru iesaiste; 3) satura vadlīniju un darba lapu par BJVŽ grāmatām “Lasi! Atbalsti! Iesaisties!” sastādīšana un publicēšana internetā; lasīšanas tradīciju nostiprināšanās sabiedrībā un ģimenē, sniedzot intervijas, turpinot Skaļās lasīšanas sacensību, reģionālie fināli un Nacionālais fināls ar 462 dalībniekiem klātienē un 4351 tiešraides vērotājiem; 4) Vērtējumu rakstīšana, balsojums par visaugstāk vērtētajām grāmatām elektroniskajā anketā, 20 550 dalībnieku; u.c. pasākumi (īstenotājs – KM, LNB). |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. uzdevums | Uzturēt institūciju līdzdalību un attīstīt sadarbību valsts valodas jomas pārvaldībā. |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Valsts valodas likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu pilnvērtīga izpilde un kontrole. | 3.3.1.1. Valsts valodas lietošanu reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas pārbaužu veikšana un administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšana. Izstrādāti nepieciešamo normatīvo aktu projekti, stiprināts valsts valodas juridiskais statuss | Pārskatīti un aktualizēti 14 uz Valsts valodas likuma pamata izdoti MK noteikumi (vidēji 2-3 MK noteikumi gadā) | TM | IZM, IeM, VVC | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.3.1.2. Veiktas pārbaudes un izskatītas administratīvā pārkāpuma lietas par izdarītiem valsts valodas lietošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumiem | Veikto pārbaužu skaits - 3360 ik gadu. Uzraudzības rezultātā administratīvo pārkāpumu īpatsvars nepārsniedz 15% no veikto pārbaužu skaita gadā. | TM | VVC | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.3.1.3. Valsts un pašvaldību iestāžu, juridisko un privātpersonu konsultēšana par valsts valodas lietošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Veikti pasākumi ar mērķi skaidrot valsts valodas lietošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības | Attālināti sniegto konsultāciju skaits - 1350 ik gadu. Organizēti 4 publiski pasākumi ik gadu. | TM | VVC | 2023. gada II pusgads |
| 3.3.2. | Normatīvo dokumentu tulkošanas jautājumu risināšana Latvijas un Eiropas Savienības institūcijās. | 3.3.2.1. Starptautisko tiesību aktu tulkošana latviešu valodā un Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošana ES dalībvalstu valodās Latviešu valodā iztulkoti starptautiskie tiesību akti un ES dalībvalstu valodās - Latvijas Republikas tiesību akti | Iztulkoto standarta lpp. skaits - 10 500 ik gadu. | TM | VVC | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.3.2.2. Priekšlikumu izvērtēšana kļūdu labojumiem (corrigendum) publicētajos Eiropas Savienības tiesību aktos; konsultāciju sniegšana ES iestāžu tulkošanas dienestiem un atzinumu sniegšana par ES tiesību aktu projektiem terminoloģijas jomā. Pēc pieprasījuma sniedz atzinumus par ierosinājumiem Eiropas Savienības dokumentu un to projektu tulkojumos konstatēto būtisko kļūdu labojumiem | Atzinumi sniegti 100 % apjomā. | ĀM | VVC, nozaru ministrijas | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.3.2.3. ES tulkošanas jautājumiem veltīto ikgadējo konferenču organizēšana Katru gadu sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta Latviešu valodas departamentu tiek organizēta konference "Latviešu valoda Eiropas Savienībā". | Konferenču skaits - 1 ik gadu. | TM | VVC | 2023. gada II pusgads |
| 3.3.3. | Vietvārdu standartizācija. | 3.3.3.1. Turpināt piedalīties vietvārdu jomu ietekmējošo vai vietvārdu datus saturošo valsts normatīvo aktu vai to grozījumu sagatavošanā, t.sk. VARAM organizētajā darba grupā par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru. Uzlabota normatīvo aktu bāze vietvārdu standartizācijai, precizēts konkrētu dabas objektu nosaukumu lietojums un pieraksta forma normatīvajos aktos, kuri satur vietvārdu sarakstus. | Atbilstoši valsts normatīvo aktu vai to grozījumu sagatavošanas plāniem | AiM | LĢIA, VVC, LU LaVI | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.3.3.2. Turpināt Latvijas Vietvārdu datubāzes un tās publiskās versijas uzturēšanu un attīstīšanu. Vietvārdu datubāzes funkcionalitātes uzlabojums, palielinot tajā esošās informācijas kvalitāti un apjomu atbilstoši karšu un ģeotelpisko datu sagatavošanas vajadzībām. | Izstrādāta un ieviesta jauna, pilnīgāka elektroniskās Vietvārdu datubāzes lietotne. Atbilstoši konkrētā gada karšu un ģeotelpisko datu sagatavošanas plāniem. | AiM | LĢIA | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.3.3.3. Turpināt īstenot Latvijas pārstāvību ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupā (United Nations Group of Experts on Geographical Names - UNGEGN). Nodrošināta Latvijas pārstāvība ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (UNGEGN) sesiju un starpsesiju darbā, UNGEGN Baltijas nodaļas aktivitātēs un iespēju robežās - tematiskajās darba grupās, tādējādi piedaloties ANO rekomendāciju izstrādē šai jomā, kā arī sekojot līdzi un izplatot informāciju par ģeogrāfisko nosaukumu standartizācijas aktualitātēm pasaulē un Latvijā. | Nodrošināta Latvijas pārstāvība UNGEGN 2. un 3. sesijā un UNGEGN Baltijas nodaļas 21., 22., 23. sanāksmē, līdzdalība tematiskajās darba grupās. | AiM | LĢIA, LU LaVI, VVC | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.3.3.4. Latvijas vietvārdu praktiskā standartizācija, kā arī izglītojošs un izskaidrojošs darbs ar sabiedrību. | Turpināta oficiālo vietvārdu piešķiršana dabas objektiem atbilstoši Vietvārdu informācijas noteikumu prasībām un vietvārdu sadaļas uzturēšana LĢIA mājaslapā. | AiM | LĢIA | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.3.3.5. Vietvārdu standartizācijas nacionālās terminoloģijas izstrāde Latviskot un papildināt ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (UNGEGN) izstrādāto un aprobēto terminoloģiju. | Sagatavota, prezentēta, elektroniski publicēta nacionālā vietvārdu standartizācijas terminu vārdnīca angļu un latviešu valodā, kā pamatu izmantojot UNGEGN publikāciju Glossary of terms for the standardization of geographical names. | TM | AiM, LĢIA, LZA TK LU LaVI, VVC | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.3.3.6. Citvalstu redaktoriem adresētu vadlīniju izstrāde Latvijas vietvārdu pareizai lietošanai Toponymic guidelines - tiek izstrādātas, izmantojot UNGEGN aprobētus paraugus, piemēram, Toponymic Guidelines of Estonia. | Toponymic Guidelines of Latvia - sagatavots angļu un latviešu valodā, prezentēts UNGEGN, publicēts elektroniski. | TM | AiM, LĢIA, VVC, LU LaVI | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.3.3.7. Vietvārdu katalogu un vārdnīcu sagatavošana un izplatīšana. Ietverot kā normatīva rakstura, tā arī zinātniskus un populārus katalogus un vārdnīcas, izdevumus gan elektroniski, gan papīra formātā. | Sagatavots un publicēts LĢIA piešķirto oficiālo vietvārdu elektronisks katalogs M 1:250 000. Par 50% veikta Latvijas ūdenstilpju nosaukumu vārdnīcas sagatavošana. | AiM | LĢIA, LU LaVI | 2023. gada II pusgads |
| 3.3.4. | Latviešu valodas pētījumu rezultātu un normu avotu pieejamība. | 3.3.4.1. Latviešu valodas ekspertu komisija (LVEK) darbības atbalstīšana un nodrošināšana. Katru gadu notiek 10 sēdes, un komisijas eksperti pēc pieprasījuma sniedz izvērstus skaidrojumus par dažādiem ar latviešu valodas lietojumu saistītiem jautājumiem. | LVEK sēžu skaits: ik gadu - 10; skaidrojumi pēc pieprasījuma sniegti 100% apjomā. | TM | VVC | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.3.4.2. Atzinumu un konsultāciju sniegšana personām un institūcijām par oficiālo vietvārdu priekšlikumiem Katru gadu sniegti 300 atzinumi par oficiālo vietvārdu priekšlikumiem. | Sniegto atzinumu skaits: ik gadu – 300. | TM | AiM (LĢIA), VVC | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.3.4.3. Latviešu valodas pētījumu rezultātu publiskošana zinātniskās konferencēs un kongresos, starptautiski recenzējamos žurnālos, rakstu krājumos, monogrāfijās, plašsaziņas līdzekļos Valsts valodas centra pārstāvji katru gadu publicē vai prezentē pētījumu rezultātus vismaz 1 zinātniskā konferencē vai kongresā, starptautiski recenzējamā žurnālā, rakstu krājumā, monogrāfijā vai plašsaziņas līdzekļos. | Publikāciju vai prezentāciju skaits: 1 ik gadu. | TM | IZM (augstskolas, LVA), VVC | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.3.4.4. Latviešu uzvārdu datubāzes (digitāla skaidrojoša uzziņu avota) izstrāde Latvijas kultūrvēsturisko novadu uzvārdu un to variantu kopuma kā brīvpieejas resursa izstrāde: Vidzemes, Latgales Kurzemes, Zemgales un Sēlijas uzvārdu un to variantu brīvpieejas resurss. | Uzvārdu datubāzes tehnoloģiskā risinājuma izstrāde ~22 tūkst. uzvārdu šķirkļu iestrāde (2022); 1 lietotne (2023). | IZM | LVA, LU LaVI | 2023. gada II pusgads |
| 3.3.5. | Valsts valodas lomas stiprināšana darba vidē. | Skaidrojošs materiāls darba devējiem par valsts valodas nozīmi un svešvalodu prasībām darba vidē un darba sludinājumos. | Sākot ar 2022. gadu, izstrādāts un publiskots 1 informatīvs materiāls (atgādne) privātajam sektoram un 1 - publiskajam sektoram. Informatīvie materiāli ik gadu tiek aktualizēti un papildināti. | TM | VVC, LM, VDI, VK | 2023. gada II pusgads |
| Informācija par izpildi |  |  |  |  |  |  |
| Daļēji īstenoti – 5 pasākumi, 18 rezultāti – 14 izpildīti, 4 daļēji īstenoti |  |  |  |  |  |  |
| [3.3.1.1.] īstenots 2022. gadā pārskatīti Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumi Nr. 294 “Noteikumi par iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu nosaukumu veidošanu un lietošanu”. Lai nedublētu augstāka spēka normatīvo aktu tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu, noteikumi netika grozīti. 2022. gada 8. martā pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 157 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”. 2023. gadā tika pārskatīti Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumi Nr. 288 “Noteikumi par tulkojumu nodrošināšanu pasākumos” un Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumi Nr. 286 “Noteikumi par svešvalodu lietošanu zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstā”. Secināts, ka abu minēto noteikumu kvalitatīva aktualizēšana un grozījumu veikšana pēc būtības ir iespējama, grozot arī attiecīgās Valsts valodas likuma tiesību normas. [3.3.1.2.] daļēji īstenots Veiktas pārbaudes: 2451 pārbaude (2022. gadā), 2693 – (2023. gadā). Uzraudzības rezultātā konstatēto valsts valodas lietojuma pārkāpumu īpatsvars pret kopējo veikto pārbaužu skaitu pārsniedz 27% (2022. gadā), 31% – (2023. gadā). Īstenotājs – VVC. [3.3.1.3.] daļēji īstenots Sniegtas attālinātās konsultācijas: 1106 (2022. gadā), 1033 – (2023. gadā). Publiski pasākumi netika organizēti, jo VVC netika piešķirti plānā aprēķinātie līdzekļi. Īstenotājs – VVC. [3.3.2.1.] īstenots – iztulkotas 10 961,6 standarta lpp. (2022. gadā), 10 241,3 – (2023. gadā). Īstenotājs – TM, VVC. [3.3.2.2.] īstenots – atzinumi sniegti 100 % apjomā. 2022. gadā bijuši 2 pieprasījumi, 2023. gadā – 1 pieprasījums. Īstenotājs – ĀM, VVC. [3.3.2.3.] īstenots – katru gadu sadarbībā ar ĀM, VVC, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta Latviešu valodas departamentu tiek organizēta konference "Latviešu valoda Eiropas Savienībā". 2022. gada 4. novembrī ĀM tiešsaistē notika piecpadsmitā ikgadējā konference "Latviešu valoda Eiropas Savienībā – valodas tehnoloģijas publiskajā pārvaldē un sabiedrībā", kas pulcēja ~210 dalībnieku. Konferencē tulkošanas nozares profesionāļi un citi eksperti diskutēja par dažādu tehnoloģisko risinājumu izmantošanu valodas apstrādē un nākotnes perspektīvām šajā jomā. Priekšlasījumos tika aplūkoti tādi aktuāli jautājumi kā teksta digitālā veidošana un apstrāde, nacionālie korpusi, digitālā bibliotēka, kā arī tika runāts par mutiskās tulkošanas izaicinājumiem tehnoloģiju laikmetā. 2023. gada 10. novembrī ĀM klātienē norisinājās sešpadsmitā konference "Latviešu valoda Eiropas Savienībā – valodas kvalitātes aspekti". Konferenci apmeklēja ~100 dalībnieku. Valodnieki, tulkošanas un citu nozaru eksperti diskutēja par Latvijas un Eiropas Savienības institūciju sadarbību tiesību aktu izstrādē un tekstu rediģēšanā, dokumentu augstas kvalitātes nodrošināšanu samazinātu resursu apstākļos. Konferences dalībnieki pārrunāja terminoloģijas darbu un piesaistīto ārštata tulku veikto tulkojumu kvalitāti, kā arī jauno tehnoloģiju lomu tulkošanā un terminu izstrādē. [3.3.3.1.] īstenots Izskatīti dati par 2388 ūdenstilpju nosaukumiem, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4. jūlija noteikumos Nr. 403 “Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru” projektu. Izskatīti dati par 118 ūdens objektu nosaukumiem, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu “Riska ūdens objekti” projektu. Izskatīti 174 objektu nosaukumi, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” projektu. Īstenota dalība VARAM organizētās darba grupas par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru 3 sēdēs, kurām sagatavots 31 izskatāms jautājums, kas skar arī ūdensteču nosaukumu lietojumu (īstenotājs – LĢIA). [3.3.3.2.] īstenots 2023. gada 31. decembrī Vietvārdu datubāzē ir 171 207 Latvijas vietvārdi. Pieejami: https://www.lgia.gov.lv/lv/vietvardu-datubaze. 2022.–2023.gadā papildināti vai precizēti dati par 8200 vietvārdiem, izveidoti 3400 vietvārdu izvietošanas areāli kartogrāfijas vajadzībām vietvārdiem (īstenotājs – LĢIA). Izstrādāta un 2023.gadā ieviesta jauna, pilnīgāka elektroniskās Vietvārdu datubāzes lietotne LĢIA darba vajadzībām. [3.3.3.3.] īstenots Nodrošināta Latvijas pārstāvība UNGEGN Baltijas nodaļas 22. sanāksmē Varšavā un UNGEGN 3. sesijā Ņujorkā (sadarbībā ar citām vietvārdu standartizācijā iesaistītajām Latvijas institūcijām sesijai sagatavots Latvijas nacionālais ziņojums, sadarbībā ar Latviešu valodas institūtu - prezentācija par pūļpakalpi “Tautas vietvārdu datubāze”). (Vairāk UNGEGN Baltijas nodaļas sanāksmju un UNGEGN sesiju pārskata periodā nenotika). Īstenota dalība divās UNGEGN Vietvārdu datu darba grupas sanāksmēs (īstenotājs – LĢIA). [3.3.3.4.] īstenots – piešķirti oficiālie vietvārdi 178 dabas objektiem. Visi LĢIA lēmumi par oficiālo vietvārdu piešķiršanu pieejami LĢIA mājaslapā, kur tiek uzturēta un regulāri papildināta toponīmikai veltīta sadaļa (skat. https://www.lgia.gov.lv/lv/darbibas-jomas). [3.3.3.5.] daļēji īstenots (izpilde turpinās) – sagatavotas terminu vārdnīcas iestrādes, LĢIA līdzdarbojoties Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas Vietvārdu apakškomisijā. Darbs tiks turpināts (sadarbībā ar Latviešu valodas institūtu un Valsts valodas centru). [3.3.3.6.] daļēji īstenots – sagatavotas iestrādes LĢIA kompetences ietvaros. Darbs tiks turpināts (sadarbībā ar LU LaVI un VVC). [3.3.3.7.] īstenots – LĢIA mājaslapā publicēts LĢIA piešķirto oficiālo vietvārdu saraksts M 1:250 000, 2 vietvārdu vārdnīcas “Latvijas ezeri Civillikuma pielikumos. Ģeogrāfiska vietvārdu vārdnīca”. un “Latvijas ezeri: Līvānu novads. Preiļu novads. Ģeogrāfiska vietvārdu vārdnīca.” (kurā sniegti ezeru nosaukumi arī latgaliešu rakstu valodā). Viss brīvi lejupielādējams. Uzsākta LĢIA elektroniskās Vietvārdu datubāzes jaunas publiskās lietotnes izstrāde. [3.3.4.1.] īstenots – organizēts Latviešu valodas ekspertu komisijas darbs – notikušas 10 sēdes (2022. gadā), 11 sēdes (2023. gadā). Lēmumu pārskati pieejami: https://www.vvc.gov.lv/lv/latviesu-valodas-ekspertu-komisijas-lemumu-parskati?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F [3.3.4.2.] īstenots – atzinumi sniegti 100 % apmērā. LĢIA atzinumus un konsultācijas sniedz pēc privātpersonu vai juridisku personu pieprasījuma. Savas kompetences ietvaros LĢIA ir sniegusi atbildes (konsultācijas) uz visiem 32 privātpersonu un juridisku personu iesniegtajiem jautājumiem. LĢIA pārstāvji pārskata periodā piedalījušies visās VVC Latviešu valodas ekspertu komisijas Vietvārdu apakškomisijas sēdēs. [3.3.4.3.] īstenots – VVC pārstāvji prezentējuši 8 referātus un publiskojuši 10 publikācijas (2022. gadā), 7 referātus un publiskojuši 9 publikācijas (2023. gadā). [3.3.4.4.] īstenots – 2022. gadā sagatavots uzvārdu datubāzes tehnoloģiskais risinājums ~22 tūkst uzvārdu šķirkļu iestrāde – datubāžu izveide un sasaiste (4 gb.), tīmekļvietnes izstrādes sākums (dizains u.c.). 2023. gadā izstrādāta lietotne, kurā apkopoti dati par latviešu un Latvijā dzīvojošo personu uzvārdiem no Fizisko personu reģistra (2020. gads) un pētījuma „Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos” (1935. gada tautas skaitīšanas dati), vārdnīcām, kuras izdotas 2017., 2019. un 2022. gadā (īstenotājs – LVA). https://uzvardi.lv/ [3.3.5.] īstenots – 2023. gadā VVC sadarbībā ar līdzatbildīgajām institūcijām uzsācis darbu pie informatīvo materiālu (atgādņu) izstrādes darba devējiem privātajā sektorā un publiskajā sektorā par valsts valodas nozīmi un svešvalodu prasībām darba vidē un darba sludinājumos. Materiāli tiks papildināti ar skaidrojumiem par izmaiņām esošā normatīvā regulējuma prasībās. 2023. gada jūnija sākumā LM sadarbībā ar Valsts darba inspekciju precizēja un saskaņoja TM un VVC sagatavotos materiālus. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. uzdevums | Saglabāt un attīstīt Latvijas lingvistiskās vides reģionālo savdabību. |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Latviešu valodas reģionālo variantu pētījumi, ģeolingvistika un digitālas Latvijas pagastu izlokšņu kartes izveide. | 3.4.1.1. Valsts pētījumu programmas "Latviešu valoda" apakšprojekts "Reģionālistika" (1.1.9.apakšprojekts "Reģionālistika" - vadītāja Dr. philol. Anna Vulāne) | 3 monogrāfijas: V.Šaudiņa "Lituānismi Lietuvas pierobežas sēliskajās izloksnēs", L.Leikuma "Darbības vārds Dienvidlatgalē", I.Ozola, L.Markus-Narvila "Ieskats Lejaskurzemes valodā" Latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīks Slāvismu datu lingvistiskā kopa Zinātniskas un populārzinātniskas publikācijas | IZM | LU, LU HZF, LU LaVI, DU, RTA, LiepU | 2022. gada I pusgads |
|  |  | 3.4.1.2. Nodrošināta latviešu valodas dialektu pētniecība, it īpaši izlokšņu leksikas un gramatikas izpēte, kā arī sociolingvistisks skatījums uz mūsdienu izloksnēm, to dzīvotspēju un transformāciju ekstralingvistisko faktoru ietekmē, balstoties uz lauka pētījumiem un izlokšņu materiālu digitālās krātuves zinātnisko aprakstu; e-rīku un digitālo leksikogrāfisko avotu izstrāde: latviešu valodas dialektu atlanta, izlokšņu vārdnīcu izstrādes un latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīka lingvistiskās daļas turpinājums, lai veidotu pamatu izlokšņu aprakstu iekļaušanai Eiropas valodu atlantā un Latvijas izlokšņu un dialektu digitālās kartes izstrādei. | VPP projektu konkursā iesniegts, atbalstīts un īstenots vismaz viens projekts atbilstoši 6.6.1. uzdevuma priekšmetam Latvijas lingvistiskās vides reģionālās un vēsturiskās savpatības attīstība un (b) virzienam (sk. MK 2021. gada 7. jūlija rīkojumu Nr. 475 "Par valsts pētījumu programmu "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai"") | IZM | VPP projekta iesniedzējs, LZP | 2023. gada II pusgads |
| 3.4.2. | Pētījumi un praktiskās leksikogrāfijas attīstība onomastikā un Latvijas vietvārdu lingvistiskās datubāzes izstrāde. | 3.4.2.1. Valsts pētījumu programmas "Latviešu valoda" apakšprojekts "Onomastika" (1.1.5.apakšprojekts "Onomastika" - vadītāja Dr. philol. Sanda Rapa) | 1) Latvijas vietvārdu vārdnīcas kārtējā sējuma sagatavošana publicēšanai; 2) četru onomastisku monogrāfiju sagatavošana publicēšanai; 3) zinātniski raksti, referāti starptautiskās zinātniskās konferencēs, 4) vietvārdu konsultācijas; 5) darbs ar sabiedrību (vietvārdu dienas rīkošana). | IZM | LU, LU LaVI, LiepU | 2022. gada I pusgads |
|  |  | 3.4.2.2. Onomastisku pētījumu un publikāciju nodrošināšana 1. Latvijas vietvārdu tezaura veidošana un publicēšana. 2. LU LaVI vietvārdu kartotēku un ekspedīciju materiālu digitalizēšana. 4. Onomastisku pētījumu (toponīmikā, antroponīmikā, ergonīmikā u. c.) izstrāde. 5. Jaunāko tendenču latviešu antroponīmijā izpēte (jaundzimušo personvārdu izvēle, personvārdu maiņa u. c.). 6. Socioonomastikas attīstīšana. 7. Praktiskā toponīmika. | 1. "Latvijas vietvārdu vārdnīcas" turpinājumsējumu publicēšana. 2. Kultūrvēsturiski un valodnieciski vērtīgu vietvārdu saraksta sagatavošanas metodika un paraugs konkrētai teritorijai. | IZM | LU LaVI, LU MII, LiepU | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.4.2.3. Latvijas vietvārdu lingvistiskā datubāze: izveidot Latvijas vietvārdu lingvistisko un vēsturisko vietvārdu datubāzi, kas nepieciešama gan pētījumiem, gan vietvārdu standartizācijai, gan interesentiem | LZP VPP projektu konkursā iesniegts, atbalstīts un īstenots vismaz viens projekts atbilstoši MK 2021. gada 7. jūlija rīkojuma Nr. 475 "Par valsts pētījumu programmu "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai"" 6.6. punktam Latvijas lingvistiskā daudzveidība un Latvijas lingvistiskās vides reģionālās un vēsturiskās savpatības attīstība un 6.6.1. uzdevuma priekšmetam (c) virzienam vietvārdu sistēmas un vietējā lietojuma tradīcijas novados, Latvijas lingvistisko un vēsturisko vietvārdu datubāzes pilnveide. | IZM | LU LaVI, LU MII, LZP | 2023. gada II pusgads |
| 3.4.3. | Pētījumi sociolingvistikā un urbānistikā. | Regulārs Latvijas iedzīvotāju lingvistisko ieradumu, attieksmju un pārliecību, arī labbūtības (lingvistiskās apmierinātības, labsajūtas) monitorings dažādās publiskās saziņas situācijās (valsts iestādēs, privātos uzņēmumos, tīmeklī, pilsētas ielās). Pētījums par latviešu valodas nozīmi un funkcionalitāti salīdzinājumā ar citām Latvijā lietotajām valodām. | LZP VPP projektu konkursā iesniegts, atbalstīts un īstenots vismaz viens projekts atbilstoši MK 2021. gada 7. jūlija rīkojuma Nr. 475 "Par valsts pētījumu programmu "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai"" 6.5. punkta Latviešu valodas attīstība 21. gadsimtā un tās valstiskā loma 6.5.1. uzdevuma priekšmetam -mūsdienu latviešu valodas attīstības un lietojuma izpēte. | IZM | VPP projekta iesniedzējs, LZP | 2023. gada II pusgads |
| Informācija par izpildi |  |  |  |  |  |  |
| Īstenoti – 3 pasākumi, 6 rezultāti – 5 izpildīti, viens daļēji īstenots (izpilde turpinās) |  |  |  |  |  |  |
| [3.4.1.1.] daļēji izpildīts Izdotas divas no trim monogrāfijām: - V. Šaudiņa “BIČOLIS, CEPELĪNI, ĢIRTOKLES... Lietuvas pierobežas sēlisko izlokšņu lituānismi". Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2022. - 302 lpp. ISBN 9789984149646 - Ozola, I., Markus-Narvila, L. 2021. Valoda. Laiks. Lejaskurzeme. / Language. Time. Lejaskurzeme. Liepāja, Rīga: Liepājas Universitāte, LU Latviešu valodas institūts. 712 lpp. ISBN 978-9934-608-13-1; ISBN-e 978-9934-608-14-8 Pieejams: https://dom.lndb.lv/data/obj/1046535.html Monogāfija atvērta 2022. gadā Rīgā un Liepājā, nodrošināta pētījuma bezmaksas pieejamība LNB digitālajā bibliotēkā, monogrāfija izplatīta zinātniekiem, kā arī Lejaskurzemes reģiona interesentiem - Izstrādāts monogrāfijas „Darbības vārds Dienvidlatgalē: Krāslavas, Aulejas, Skaistas un Izvaltas izloksne“ manuskripts, plānots iesniegt LU Humanitāro un sociālo zinātņu Zinātniskajā padomē 2025. gada septembrī, publicēt 2025./2026. gada ziemā. Valodas tehnoloģiju platformā Hugo.lv izveidots latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīks, kurš palīdz lietotājiem pārbaudīt latgaliešu valodā rakstītu vārdu pareizību atbilstoši latgaliešu valodas rakstu standartam un gramatikas sistēmai. Latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīku ikvienam ir iespēja izmantot savā datorā vai viedierīcē; https://va.hugo.lv/proofinglv Slāvismu datu lingvistiskā kopa – veikta slāvismu leksikona izstrāde un izveidota elektronisko slāvismu vākums. Ir savākti un apkopoti materiāli kopvalodas un dialektālo slāvismu datu bāzei; sastādīta slāvismu kartotēka (apmēram 135 vienības). Balstoties uz datu apkopojuma rezultātiem, ir izveidota latviešu valodas slāvu cilmes aizguvumu klasifikācija ar mērķi noteikt reģionālo un dialektālo slāvismu grupu, kā arī risināt izlokšņu aizgūtu un mantotu elementu norobežošanas problēmu. Elektroniski apstrādāto kopvalodas un dialektālo slāvismu vākumu veido slāvismu reģistrs un katras vienības īss raksturojums etimoloģijas ziņā, kā arī kontaktlingvistiskā un kultūrvēsturiskā aspektā. (Īstenotāji – DU, RTA LiepA, LU LaVI,) RTA zinātniskas un populārzinātniskas publikācijas: - S. Martena, A. Briška, N. Naua “Latgaliešu valodas korpuss citu Eiropas mazāk lietoto valodu kontekstā: korpusa raksturojums, lietojums un potenciālā iespējošana” Letonica, 208–224, 2022; - Juško-Štekele, A., Kļavinska, A. (2022). Mūsdienu latgaliešu valodas runas korpusa izveide mazāk lietoto valodu dokumentēšanas kontekstā. Letonica, 47, 226.-242.lpp. - Kļavinska, A. (2022). Latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības pārbaude digitālajā vidē: tekstu korpusa iespējas. Linguistica Lettica. Vol. 30, pp. 306-322. Rīga: LU LaVI. - Īstenots RTA projekts “Bolsu tolka”, mērķis – dokumentēt mūsdienu latgaliešu runu valodas tehnoloģiju attīstībai. https://balsutalka.lv/ltg/ LU LaVI raksti: - Daina, Anete. Modālie darbības vārdi Ērģemes izloksnē. Valoda: nozīme un forma 13. Gramatika un valodas prasme. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2022, 64–77. https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Valoda-nozime-forma/VNF_13/vnf_13_05_Daina.pdf - Migla, Ilga. Leksēma putns latviešu frazeoloģijā = Lexeme ‘Putns’ (Bird) in Latvian Phraseology. // Valoda - 2022. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXXII Zinātnisko rakstu krājums. Atb. red. Svetlana Polkovņikova. / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2022, 182.–187. lpp. (reāli 01/2023) Pieejams: https://du.lv/wp-content/uploads/2023/02/Valoda_2022_JAUNS.pdf - Ozola, Anete. Ģenitīva prievārdu rekcijas īpatnības lībiskā dialekta Kurzemes izloksnēs. Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 27. Liepāja: LiePA, 2023. - Ozola, Anete. Prievārda ar rekcijas īpatnības lībiskā dialekta Kurzemes izloksnēs. Linguistica Lettica, Nr. 31. - Timuška, Agris. Leksēma tēvs Eiropas valodu izloksnēs: ģeolingvistisks pārskats. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums, 26. Atb. red. Linda Lauze. Liepāja: LiePA, 2022, 153.–159. lpp., https://doi.org/10.37384/VTPA.2022.26.001 - Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka. Dvi Petro Būtėno mokslinės veiklos pusės: kalbotyra ir tautotyra. Kultūros studijos Panevėžyje. Petras Būtėnas. Skiriama 125-osioms gimimo metinėms. Sudarytoja Lionė Lapinskienė. Panevėžys: Kalba. Knyga. Kūryba. Komunikacijos centras, 2022, 9-26 p. - Stafecka, Anna. Latviešu valodas augšzemnieku dialekts / Anna Stafecka. // Nacionālā enciklopēdija (elektroniskais resurss) Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2023. 169616. šķirklis, 1 lp., https://enciklopedija.lv/skirklis/169616-latvie%C5%A1u-valodas-aug%C5%A1zemnieku-dialekts. - Stafecka, Anna. Latviešu valodas dialekti / Anna Stafecka. // Nacionālā enciklopēdija (elektroniskais resurss) Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2023. 145322. šķirklis, 1 lp. , https://enciklopedija.lv/skirklis/145322-latvie%C5%A1u-valodas-dialekti. - Vulāne, Anna. (2022). Antona Breidaka ieguldījums augšzemnieku dialekta un latgaliešu rakstu valodas izpētē. Linguistica Lettica, Nr. 30. Linguistica Lettica, Nr. 30, 7.–29. lpp. (SCOPUS) https://lavi.lu.lv/linguistica-lettica; https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52767. [3.4.1.2.] īstenots VPP “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” izveidota ar mērķi radīt jaunas zināšanas un risinājumus, lai sekmētu ilgtspējīgu Latvijas sabiedrības un valsts attīstību. Tas ietver valodas, vēstures, kultūras, latviešu un mazākumtautību identitātes pētniecību, izglītības transformācijas iespēju izpēti, kā arī nepieciešamā cilvēkkapitāla paplašināšanu. Īstenoti četri projekti – “Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība”, “Daudzfunkcionāla lībiešu valodas vārdnīca”, “Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” un “Mūsdienu latviešu valodas lietojums un attīstība”. https://www.lzp.gov.lv/lv/projekti?project_categories%5B154%5D=154 [3.4.2.1.] īstenots 1) 2022.–2023. gadā aktīvi strādāts pie „Latvijas vietvārdu vārdnīcas” kārtējā sējuma (“Sgajevski–Sļukuma-”; aptuveni 21 000 vietvārdu) sagatavošanas publicēšanai: tas rediģēts, papildināts, pārbaudīti avoti, vārdnīcas manuskriptā iekļautie vietvārdi salīdzināti ar LU Latviešu valodas institūta vietvārdu kartotēkas datiem, rediģēti bibliogrāfiskie avoti; 2) turpināts darbs pie četru onomastisku monogrāfiju sagatavošanas: pabeigts darbs pie Benitas Laumanes monogrāfijas “Identitātes meklējumi: Nīcas, Otaņķu, Pērkones mājvārdi un uzvārdi” – darbs iesniegts recenzēšanai un rediģēšanai; turpināts darbs pie Sandas Rapas pētījuma “Latvijas vietvārdu elementi” – izstrādāta vārdnīcas daļa (abas plānots publicēt projekta beigās); Renāte Siliņa-Piņķe turpinājusi darbu pie monogrāfijas par 17. gadsimta Rīgas uzvārdiem, savukārt Laimute Balode – pie izglītojošas grāmatas “Baltu onomastika” (abas plānots izdot kādā no nākamajiem latviešu valodas izpētei veltītas valsts pētījumu programmas posmiem); 3) zinātniski raksti: - Balode, Laimute. Names of three Baltic countries – Lithuania, Latvia and Estonia. Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL) / Universitatea Din Craiova, Facultatea De Litere, Centrul de Cerceretare in Onomastica si Lexicologie/, Anul XIV, Nr. 1-2 / 2022, Romania: Editura Universitaria Craiova, 2022, pp. 25–35, https://www.revistascol.ro/en/archive/75-anul-xiv,-nr-1-2-2021-contents.html - Balode, Laimute. Eksotiskie vietvārdi Latvijas kartē. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Nr. 17. Atb. red. I. Druviete. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2022, 161.–175. lpp. ISSN 1691-273X BP - Griķe, Anna Elizabete. Eccelsionyms both as anthroponyms and toponyms: the Roman Catholic parish and church names in Latvia, Linguistica Lettica, 30, 2023, 324.–336. lpp. - Jansone, Ilga. Turnas ezeru grupas limnonīmi: cilme, varianti, mainība. Baltu filoloģija, 32 (1/2) 2023, 61.–78. lpp. https://doi.org/10.22364/bf.32.04. - Rapa, Sanda. Mūslaiku vietvārdi. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2022. - Rapa Sanda, Siliņa-Piņķe Renāte. Toponyme und Gesellschaft. Die Erfahrungen in Lettland. In: Ernst Peter, Gaisbauer Stephan, Greule Albrecht, Hohensinner Karl (Hrsg.). Namenforschung im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Regensburg: edition vulpes, 2022, S. 297-310 (=Regensburger Studien zur Namenforschung; Band 12). - Vanags, Pēteris; Pētersone, Zita. Rīgas ielu nosaukumu maiņa vācu (1941–1944) un padomju (1953–1964) okupācijas laikā. Poriņa, V. (red.). Valoda un vara. Valoda, valodniecība un kultūrpolitika no 1940. gada. Rīga: Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, 2022, 59.–76. lpp. 4) Turpināts darbs VVC Latviešu valodas ekspertu komisijas Vietvārdu apakškomisijā, kur 2022.–2023. gadā konsultēts par aptuveni 1000 vietvārdiem (ekscerptēti vietvārdi no LU Latviešu valodas institūta vietvārdu kartotēkas, tie apspriesti kopējās sanāksmēs). Privātās sarakstēs un telefonsarunās ar interesentiem sniegtas konsultācijas par aptuveni 100 vietvārdiem. 5) 2022. gadā organizēta ar vietējo pašvaldību atbalstu organizēta Vietvārdu diena Galēnos, bet 2023. gadā – Valodas diena Kauguros. [3.4.2.2.] īstenots 1) LU Latviešu valodas institūts turpina darbu pie Latvijas vietvārdu tēzaura veidošanas un papildināšanas, gan rīkojot vietvārdu talku, gan organizējot lauka pētījumus, gan rakstot vietvārdu vārdnīcas turpinājumsējumus. 2023. gadā ar valsts pētījumu programmas „Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003, vad. S. Rapa) atbalstu izveidota jauna vietvārdu sabiedriskas vākšanas (jeb vietvārdu talkas) pūļpakalpes vietne https://vietvardi.lu.lv, ieviešot vietvārda izrunas, vietas attēla ievietošanas un komentēšanas funkcijas. Vietne joprojām tiek aktīvi izmantota, un līdz šim ar sabiedrības atbalstu reģistrēts gandrīz 10 000 Latvijas vietvārdu. Lauka pētījumos Vietvārdu dienās 2022.–2023. gadā savākts ap 1000 vietvārdu un ar tiem saistīta kultūrvēsturiska un ģeogrāfiska informācija. 2022.–2023. gadā aktīvi strādāts pie „Latvijas vietvārdu vārdnīcas” kārtējā sējuma (“Sgajevski–Sļukuma-”; aptuveni 21 000 vietvārdu) sagatavošanas publicēšanai: tas rediģēts, papildināts, pārbaudīti avoti, vārdnīcas manuskriptā iekļautie vietvārdi salīdzināti ar LU Latviešu valodas institūta vietvārdu kartotēkas datiem, rediģēti bibliogrāfiskie avoti; 2) 2022. gadā pabeigts darbs pie LU Latviešu valodas vietvārdu kartotēkas digitalizēšanas – materiāli tiek glabāti LU Matemātikas un informātikas institūta serverī, vietvārdu pētniekiem nodrošināta piekļuve pie tiem, un tie aktīvi tiek izmantoti vietvārdu standartizācijā; 3) 2022.–2023. gadā sagatavoti vairāk nekā 20 pētījumi onomastikā (par priekšvārdiem, uzvārdiem, vietvārdiem, arī kaķu vārdiem un baznīcu un draudžu nosaukumiem), kas prezentēti starptautiskās zinātniskās konferencēs (12 no tiem publicēti recenzētos izdevumos); 4) un 5) vārdnīcas: - Mežs, Ilmārs; Jansone, Irēna Ilga; Kovaļevska, Otīlija; Rapa Sanda. Latviešu uzvārdi arhīva materiālos. Vidzeme. I daļa. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2022. - Mežs, Ilmārs; Jansone, Irēna Ilga; Kovaļevska, Otīlija; Rapa Sanda. Latviešu uzvārdi arhīva materiālos. Vidzeme. II daļa. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2022. Publicēts 21 zinātniskais raksts, starptautiskās zinātniskās konferencēs nolasīts 31 referāts. 6) Veikti socioonomastiski pētījumi: publicēti septiņi zinātniskie raksti, nolasīti trīs referāti starptautiskās zinātniskās konferencēs, 7) Praktiskās toponīmikas jomā LU Latviešu valodas institūts 2022.–2023. gadā sniedzis konsultācijas gan par Latvijas vietvārdiem (to cilmi, vēsturi, standartizēšanu), gan par citvalodu īpašvārdu (vietvārdu un personvārdu) atveidi (aptuveni 200 konsultāciju un aptuveni 1000 standartizētu vietvārdu Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas Vietvārdu komisijas darbā); izglītota sabiedrība vietvārdu vākšanā un reģistrēšanā, izveidojot jaunu pūļpakalpes vietni Latvijas vietvārdu reģistrēšanai https://vietvardi.lu.lv. [3.4.2.3.] īstenots Izstrādāts teorētisks Latvijas vietvārdu lingvistiskās datubāzes prototips, tas daļēji integrēts ar valsts pētījumu programmas „Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003, vad. S. Rapa) atbalstu izveidotā pūļpakalpes vietnē https://vietvardi.lu.lv, taču finansējuma trūkuma dēļ nav īstenots līdz publiskai versijai. [3.4.3.] īstenots VPP “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projektā “Mūsdienu latviešu valodas lietojums un attīstība”: - izdota monogrāfija Druviete, Ina. Pārliecība. Valoda, sabiedrība, politika. Rakstu izlase. Rīga, Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2023, 280 lpp. https://doi.org/10.22364/idr.23; - sagatavotas divas monogrāfiju daļas; - publicēti 24 zinātniskie raksti; - nolasīti 17 referāti starptautiskās zinātniskās konferencēs; - nolasītas divas publiskās lekcijas. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. uzdevums | Veidot mērķtiecīgu saziņu ar sabiedrību par valodas lietojuma jautājumiem, iesaistīt jauniešus lingvistiskās vides veidošanā un latviešu valodas prestiža stiprināšanā. |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Informatīvi izglītojošu un sociāli aktuālu, iesaistošu pasākumu organizēšana latviešu valodas kvalitātes, lietojuma un apguves sekmēšanai, kā arī pozitīvas lingvistiskās attieksmes veidošanai | 3.5.1.1. Starptautiskās Dzimtās valodas dienas ikgadējs pasākums | ikgadējais skolēnu radošo darbu konkurss 1 konkurss, 1 izdevums | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
|  |  |  | pasākums skolēniem un jauniešiem | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
|  |  |  | radiolasījumi par valodas vai citiem jautājumiem - katru gadu 1 radošo darbu konkursa labāko darbu fragmentu lasījums, grāmatu par valodas jautājumiem fragmentu lasījumi u.tml. | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.5.1.2. Eiropas Valodas dienas ikgadējie pasākumi | pasākumu kopums | IZM | LVA, sadarbībā ar dažādām valsts institūcijām. NVO | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.5.1.3. Valsts valodas dienas ikgadējie pasākumi | pasākumu kopums | IZM | LVA, sadarbībā ar dažādām valsts institūcijām, TM, VVC, NVO | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.5.1.4. Reklāmkampaņas sociālajos tīklos un plašsaziņas līdzekļos ar mērķi sabiedrību rosināt lietot latviešu valodu un rūpēties par valodas kvalitāti | diskusiju cikli par dažādiem valodas jautājumiem - 1 pasākumu cikls gadā vai divos gados; interaktīvas e-akcijas sabiedrības iesaistei | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| 3.5.2. | Pilsoniskās aktivitātes kvalitatīvas valsts valodas vides veidošanā publiskajā telpā un medijos. | 3.5.2.1. Akciju organizēšana, iesaistot sabiedrību valsts valodas politikas īstenošanā Nodrošināta akciju "Latviešu valodai draudzīga vide" un "Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē" norise | Akciju skaits: 2022. g. - 2 2023. g. - 2 | TM | VVC, nozares NVO | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.5.2.2. Sabiedrisko (brīvprātīgo) palīgu iesaiste, attīstot pilsonisku aktivitāti valsts valodas vides veidošanā Sekmēta un veicināta sabiedrisko (brīvprātīgo) palīgu aktivitāte | Piesaistīto brīvprātīgo skaita pieaugums: 2022. g. - 10 % 2023. g. - 10 % | TM | VVC | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.5.2.3. Mobilās lietotnes "Valodas draugs" uzturēšana un administrēšana Nodrošināta mobilās lietotnes "Valodas draugs" uzturēšana un administrēšana | Saņemto un izskatīto ziņojumu skaits - 350 ik gadu. | TM | VVC | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.5.2.4. Īstenots ikgadējs projektu konkurss latviešu valodas prestiža celšanai un jauniešu līdziesaistei kvalitatīvas vides veidošanā publiskajā telpā un sociālajos medijos. | 1 projektu konkurss gadā | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.5.2.5. Ikgadējās "Mediju brokastis" kvalitatīvas valodas vides veidošanai (pasākumu cikls - skaits) | 1 pasākumu cikls ik gadu | IZM | LVA, KM, VVC | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 3.5.2.6. Ikgadējā Vietvārdu diena un akcija "Apvidvārdu talka". Organizēta "Vietvārdu diena" kādā no Latvijas pagastiem, turpināta 2017. gadā izveidotās vietvārdu vākšanas pūļpakalpes vietnes "Tautas vietvārdu datubāze" (https://vietvardi.lv/talka/) popularizēšana un papildināšana. | 1. "Vietvārdu diena kā pozitīvas lingvistiskās attieksmes pret vietvārdu vietējām formām veicinātāja. 2. Apvidvārdu vākšanas pūļpakalpes vietnes "Apvidvārdu talka" izstrādāšana un apvidvārdu talkas akcija. | IZM | 1. LU LaVI, LU MII, LĢIA 2. LU LaVI, LU MII | 2023. gada II pusgads |
| Informācija par izpildi |  |  |  |  |  |  |
| Daļēji īstenoti – 2 pasākumi, 12 rezultāti – 8 izpildīti, 2 nav īstenoti |  |  |  |  |  |  |
| [3.5.1.1.] īstenots – atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu, organizēts Dzimtās valodas dienas pasākumu kopums: izdots 2021. gada radošo darbu konkursa izdevums „Tu esi Latvijas dārgums", organizēts tiešsaistes pasākums, organizēti skolēnu radošo darbu konkursa „Tu esi Latvijas dārgums” labāko darbu lasījumi, organizēts skolēnu radošo darbu konkurss „Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā”, (2022. gadā); izdots 2022. gada radošo darbu konkursa izdevums „Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā”; organizēti skolēnu radošo darbu konkursa „Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā” labāko darbu lasījumi; organizēts pasākums Jauniešu festivālā Bauskā (2023. gadā). Īstenotājs – LVA. [3.5.1.2.] īstenots – atzīmējot Eiropas Valodu dienu, organizēts dažādu LVA un sadarbības partneru pasākumu kopums, t.sk., LVA pasākums „Ukraiņu kultūras pēcpusdiena” (2022. gadā); LVA pasākums Saldus novada bibliotēkā „Varoņeposu publiskie lasījumi”, diskusijas un viktorīna un skolēnu radošo darbu konkurss „Kas ir Tavs varonis šodien?” (2023. gadā). [3.5.1.3.] īstenots – atzīmējot Valsts valodas dienu, organizēts dažādu pasākumu kopums, t.sk. LVA akcija „Valodas daudzinājums” (2022. gadā) un Valsts valodas dienas konkurss (2023. gadā), īstenotas 45 jauniešu valodas radošās darbnīcas 29 Latvijas skolās „Ņemot un dodot topu par citu” (dalībnieki – 1830 skolēni) laika posmā no 2023. gada 20. septembra līdz 14. decembrim. [3.5.1.4.] nav īstenots – diskusiju cikli par dažādiem valodas jautājumiem netika īstenoti nepiešķirta papildu finansējuma dēļ. [3.5.2.1.] īstenots – 2023. gada 15. oktobrī sadarbībā ar NEPLP izsludināta akcija “Latvijas mediju valodas balva”, kas ilga līdz 2024. gada 31. janvārim. 2022. un 2023. gadā ik gadu noritējušas abas akcijas. Sākot ar 2023. gadu, akciju “Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē” aizstājusi jauna akcija “Latvijas mediju valodas balva”, kuru VVC rīko kopā ar NEPLP. Tās ietvaros apbalvo gan drukātos un elektroniskos, gan audiovizuālos medijus (īstenotājs – VVC). [3.5.2.2.] īstenots – 2022. gadā piesaistīts viens brīvprātīgais sabiedriskais palīgs, 2023. gadā kopumā piesaistīti septiņi jauni sabiedriskie palīgi. (Īstenotājs – VVC). [3.5.2.3.] īstenots – 2022. gadā mobilajā lietotnē “Valodas draugs” saņemti un izskatīti 188 ziņojumi. Saskaroties ar dažādām problēmām mobilās lietotnes uzturēšanā, 2023. gada sākumā VVC pieņēma lēmumu apturēt mobilās lietotnes darbību (īstenotājs – VVC). [3.5.2.4.] nav īstenots – projektu konkursi latviešu valodas prestiža celšanai un jauniešu līdziesaistei kvalitatīvas vides veidošanā publiskajā telpā un sociālajos medijos nav īstenoti nepiešķirta papildu finansējuma dēļ. [3.5.2.5.] īstenots – organizēti divi pasākumi “Mediju brokastis” pasākums žurnālistiem par aktuāliem jautājumiem, pārejot uz mācībām latviešu valodā (2023. gadā). Īstenotājs – LVA. [3.5.2.6.] īstenots 1) 2022. gadā LU Latviešu valodas institūts rīkoja Vietvārdu dienu Galēnos, kurā veica lauka pētījumus, uzstājās ar publiskiem priekšlasījumiem un iesaistīja vietējos iedzīvotājus interaktīvās vietvārdu spēlēs; savāktie vietvārdi apkopoti un publicēti ar valsts pētījumu programmas „Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003, vad. S. Rapa) atbalstu izveidotā pūļpakalpes vietnē https://vietvardi.lu.lv; 2) 2023. gadā LU Latviešu valodas institūts organizēja Valodas dienu Vidzemē, Vietvārdu dienu pakāpeniski paplašinot gan tematiski, gan arī telpā un laikā – aptaujājot plašākas teritorijas iedzīvotājus un šo notikumu izvēršot triju dienu pasākumā, kurā iekļautas publiskas lekcijas, interaktīvas nodarbes un vietējo iedzīvotāju iesaistīšana datu vākšanā un apkopošanā. Šo pasākumu laikā LU LaVI pētnieku komanda Kauguru pagastā kopumā savāca aptuveni 500 vietvārdu, un gan ar projekta valsts pētījumu programmas „Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003, vad. S. Rapa), gan ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu izveidoja datu apkopojumu, ko vēlāk plānots izmantot, veidojot „Tēvzemes atlanta” manuskriptu; 3) 2023. gadā sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju tika organizēta un īstenota sabiedriska akcija “Apvidvārdu talka”, kurā ikviens ar valsts pētījumu programmas „Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003, vad. S. Rapa) atbalstu izveidotā pūļpakalpes vietnē https://apvidvardi.lu.lv varēja reģistrēt sev zināmos apvidvārdus jeb vārdus, ko lieto noteiktā reģionā un nesastop literārajā valodā. Vietnē sakrāts gandrīz 25 000 vārdu, un, spriežot pēc ievades datiem, tā tiek aktīvi papildināta arī pēc čaklāko talcinieku godināšanas 2023. gada februārī. LĢIA savas kompetences ietvaros sadarbojusies ar LU Latviešu valodas institūtu Vietvārdu dienas organizēšanā un norisē 2022.g. un 2023.g., nodrošinot kartogrāfisko materiālu un speciālistu līdzdalību Vietvārdu dienas norisē (priekšlasījumi, līdzdalība vietvārdu un apvidvārdu vākšanā). Papildus: sadarbība ar Saulkrastu novada pašvaldību pasākuma “Atklāj Saulkrastus no jauna’’ organizēšanā un norisē (prezentācijas par toponīmikas tēmu, kartogrāfiskais materiāls, vietvārdu precizēšana); dalība Latvijas Ģeogrāfijas biedrības izbraukuma konferencē ar ziņojumu par Latgales vietvārdiem valsts kartēs. |  |  |  |  |  |  |