Prognoze par ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves nodrošināšanai iepriekš piešķirtā finansējuma apguvi (ietaupījumiem)

| Pozīcija |  | Ietaupījums euro (ar PVN) | 2024 | 2025 | Pamatojums, skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansējums, kas piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 28. novembra sēdē nolemto (prot. Nr.59, 2.§ Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu") |  |  |  |  |  |
| 1. | Finansējums žoga būvniecības ieceres nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un izbūve Aizgāršas posmos): |  |  |  |  |
| 1.1. | būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde | 36 099 | 36 099 |  | Ietaupījums ir izveidojies sakarā ar to, ka cenu aptaujas ar identifikācijas Nr. VNĪ/2023/CA-290 ietvaros noslēgtie būvniecības līgumi paredzēja finanšu rezervi 10% apmērā no kopējām būvniecības izmaksām, ko, saskaņā ar līguma noteikumiem pamatotos gadījumos varēja novirzīt papildu darbu finansēšanai. Ņemot vērā, ka papildu darbi, kurus būtu nepieciešams segt no finanšu rezerves nebija veikti, finanšu rezerve netika izmantota. |
| 1.2. | būvdarbi | 1 579 873 | 1 579 873 |  |  |
| 1.3. | autoruzraudzība | 13 380 | 13 380 |  |  |
| Kopā, noapaļojot līdz veseliem euro (1.1.+1.2.+1.3.) |  | 1 629 352 | 1 629 352 |  |  |
| Finansējums, kas piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 6. februāra sēdē nolemto (prot. Nr.6, 1.§ Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu") |  |  |  |  |  |
| 2. | Finansējums valsts robežas apsardzības infrastruktūras (žoga) izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (~64,95 km): |  |  |  |  |
| 2.1. | Būvdarbi | 22 068 |  | 22 068 | Norādītais atlikums 2.1. pozīcijā ir izveidojies sakarā nepieciešamību būvniecības līgumu izpildē veikt būvdarbu apjoma izmaiņas, savukārt pozīcijās 2.2. un 2.3. atlikuma esamība pamatojama ar faktisko projekta vadības un būvuzraudzības noslodzi attiecināmajos posmos. |
| 2.2. | Būvniecības būvuzraudzība | 1 103 959 | 819 863 | 284 096 |  |
| 2.3. | Projekta vadības izmaksas | 564 774 | 422 726 | 142 048 |  |
| Kopā, noapaļojot līdz veseliem euro (2.1.+2.2.+2.3.): |  | 1 690 801 | 1 242 589 | 448 212 |  |
| 3. | Finansējums valsts robežas apsardzības infrastruktūras (žoga) izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (posms, kurā žoga izbūve tiks īstenota ar NBS atbalstu) (~19,52 km): |  |  |  |  |
| 3.1. | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde | 89 810 | 89 810 |  | Norādītais atlikums 3.1., 3.2. un 3.3. pozīcijās ir izveidojies sakarā ar pakalpojumu/preču/būvdarbu iepirkumu rezultātā izvēlēto piedāvājumu faktisko vērtību/līgumcenu, savukārt, pozīcijās 3.4. un 3.5. atlikuma esamība pamatojama ar faktisko projekta vadības un būvuzraudzības noslodzi attiecināmajos posmos. |
| 3.2. | Būvdarbi | 256 634 | 256 634 |  |  |
| 3.3. | Būvniecības autoruzraudzība | 19 360 | 19 360 |  |  |
| 3.4. | Būvniecības būvuzraudzība | 130 566 | 130 566 |  |  |
| 3.5. | Projekta vadības izmaksas | 33 250 | 33 250 |  |  |
| Kopā, noapaļojot līdz veseliem euro (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.): |  | 529 620 | 529 620 |  |  |
| Finansējums, kas piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 20. februāra sēdē nolemto (prot. Nr.8, 53.§ Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu" |  |  |  |  |  |
| 4. | Finansējums valsts robežas apsardzības infrastruktūras (žoga) izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (~66,71 km): |  |  |  |  |
| 4.1. | būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde | 161 947 | 161 947 |  | Norādītais atlikums pozīcijās ir izveidojies sakarā ar to, ka cenu aptaujas ar identifikācijas Nr. VNĪ/2023/CA-469 ietvaros 6.darbu daļā ar Ministru kabineta lēmumu tika piešķirts finansējums, kas bija pretendentam, kura piedāvājums ir nākamais izdevīgākais piedāvājums pēc SIA “HAGBERG Construction” , jo pastāvēja objektīvs risks, ka būvdarbu līgums netiks noslēgts termiņā, kas radītu riskus pabeigt infrastruktūras izbūvi valdības noteiktajā termiņā (līdz 31.12.2024). Nākamā pretendenta piedāvājums ļāva izbūvēt valdības noteiktajā termiņā, un arī bija nākamais izdevīgākais piedāvājums šajā darbu daļā, tāpēc piedāvājums tika iekļauts projekta budžetā. Norādām, ka VNĪ veica visas nepieciešamās darbības risku novēršanai un pabeidza nepieciešamās iepirkuma procedūras termiņā, kas ļāva 6.darba daļas līgumu noslēgt ar SIA “HAGBERG Construction” . Darbi minētajā daļā ir pabeigti ievērojot termiņus. Atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, finansējuma starpība starp SIA “HAGBERG Construction” un nākamā pretendenta finanšu piedāvājumu bija plānots atgriezt valsts budžeta ieņēmumos, tomēr rosinām izmantot izbūves turpināšanas mērķiem, novirzot garantijas perioda administrēšanai. Kā arī daļēji atlikums 4.2. pozīcijā ir izveidojies sakarā ar būvdarbu laikā noslēgtajiem būvdarbu izmaiņu aktiem (BIA). |
| 4.2. | būvdarbi | 1 403 905 | 1 403 905 |  |  |
| 4.3. | autoruzraudzība | 106 480 | 106 480 |  |  |
| Kopā, noapaļojot līdz veseliem euro (4.1.+4.2.+4.3.): |  | 1 672 332 | 1 672 332 |  |  |
| PAVISAM KOPĀ: |  | 5 522 105 | 5 073 893 | 448 212 |  |

Reorganizēts 20.06.2025. Ar 20.06.2025. pievienots pie SIA “HAGBERG”, skatīt: https://company.lursoft.lv/lv/hagberg-construction/40203008263

Reorganizēts 20.06.2025. Ar 20.06.2025. pievienots pie SIA “HAGBERG”, skatīt: https://company.lursoft.lv/lv/hagberg-construction/40203008263