INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

“Par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā mehānisma Ārkārtas palīdzības finanšu instrumenta (“Emergency Assistance”) projekta “Atbalsts pārvietotajām personām no Ukrainas Latvijā” (“Support to Displaced Persons from Ukraine in Latvia”) īstenošanu”

Ievads

Informatīvais ziņojums sagatavots, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) tieši administrētā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (turpmāk – PMIF) Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības (finanšu instrumenta) (“Emergency Assistance”) projekta Nr. HOME-2022-AMIF-AG-EMAS-TF1-LV-0012 – UA-SUP  “Atbalsts pārvietotajām personām no Ukrainas Latvijā” (turpmāk – Projekts) īstenošanu. Informatīvais ziņojums nepieciešams, lai informētu Ministru kabinetu par Projekta ietvaros saņemto finansējumu, kā arī lemtu par tā ietvaros veicamajiem pasākumiem un finansējuma sadalījumu starp institūcijām.

- Situācijas raksturojums

Reaģējot uz pastiprināto Ukrainas civiliedzīvotāju migrācijas plūsmu Eiropas Savienībā, EK lēma tām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kurās pagaidu aizsardzības pieteikumu īpatsvars sasniedz vismaz 1,5 % no iedzīvotāju skaita saskaņā ar datiem, kas prezentēti Tieslietu un iekšlietu padomē 2022. gada 10. jūnijā, ļaut pieteikties finansējumam Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam. Sākotnēji Latvijai bija iespēja pieteikties finansējumam līdz 5,8 miljonu eiro apmērā, kas ar EK lēmumu (turpmāk – EK lēmums) tika palielināts līdz 7,8 miljoniem eiro.

2022. gada 7. novembrī Iekšlietu ministrija EK iesniedza Projekta pieteikumu. 2022. gada 9. decembrī EK parakstīja Projekta līgumu, piešķirot maksimālo finansējumu 7,8 miljonus eiro apmērā ar Eiropas Savienības finansējuma īpatsvaru 100 % apmērā. 2022. gada 20. decembrī Iekšlietu ministrijas kontā (konta Nr. LV76TREL8140087058000) ir saņemts Projekta finansējums 100 % apmērā.

Projekts tiek uzskatīts par izpildītu un pilnībā attiecināmu, kad Iekšlietu ministrija iesniedz tās finanšu pārskatu-deklarāciju par pilnu Projekta finansējumu 60 dienu laikā no projekta beigu datuma jeb laika posmā no 2023. gada 23. februāra līdz 24. aprīlim, apliecinot, ka laika posmā no 2022. gada 24. februāra līdz 2023. gada 23. februārim (rādītāju pārbaudes periodā) ir sasniegti 1. tabulā norādītie rādītāji.

- tabula

Projekta pārbaudes rādītāji

| Pārbaudes rādītājs | Pārbaudes rādītāja sasniedzamā vērtība | Komentārs |
| --- | --- | --- |
| Personu, kas reģistrētas un konsultētas Ukrainas valstspiederīgo atbalsta centros un pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijās, skaits | 900 | Nepieciešams sasniegt vismaz divas no trim rādītāju vērtībām |
|  | 675 |  |
| Ukrainas valstspiederīgo skaits, kuriem piešķirta braukšanas maksas atvieglojumi Rīgas sabiedriskajā transportā | 10 % no Latvijā uzņemto Ukrainas valstspiederīgo, kas bēg no Krievijas kara Ukrainā, skaita datu fiksācijas brīdī |  |
| Atbalsta apjoms, kas no valsts budžeta novirzīts pašvaldībām Ukrainas valstspiederīgo, kuri bēg no Krievijas kara pret Ukrainu, sākotnējās uzņemšanas pakalpojumiem | vismaz 2 340 000 EUR | N/A |
| Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju 2021. gada 27. oktobra sadarbības memorands Nr. 1-21/88(2021) | Rādītāju pārbaudes periodā (jebkurā brīdī) spēkā esošs memorands | N/A |
| Ministru kabineta 2022. gada 29. aprīļa rīkojums Nr. 302 "Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā" | Rādītāju pārbaudes periodā (jebkurā brīdī) spēkā esošs Ministru kabineta rīkojums | N/A |
| Vienošanās starp nevalstisko organizāciju, biedrību “Gribu palīdzēt bēgļiem” un Rīgas valstspilsētas pašvaldību | Rādītāju pārbaudes periodā (jebkurā brīdī) spēkā esošs, rakstisks dokuments | N/A |
| Vienošanās starp nevalstisko organizāciju, biedrību “Latvijas samariešu apvienība” un Rīgas valstspilsētas pašvaldību | Rādītāju pārbaudes periodā (jebkurā brīdī) spēkā esošs, rakstisks dokuments | N/A |
| Vienošanās starp nevalstisko organizāciju, biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” un Rīgas valstspilsētas pašvaldību | Rādītāju pārbaudes periodā (jebkurā brīdī) spēkā esošs, rakstisks dokuments | N/A |
| Vienošanās starp nevalstisko organizāciju, biedrību “Latvijas Sarkanais krusts” un Rīgas valstspilsētas pašvaldību | Rādītāju pārbaudes periodā (jebkurā brīdī) spēkā esošs, rakstisks dokuments | N/A |
| Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības 2013. gada 25. novembra memorands Nr. RD-13-1215-lī | Rādītāju pārbaudes periodā (jebkurā brīdī) spēkā esošs memorands | N/A |

EK ir tiesības veikt izvērtējumu, rezultātu ietekmes izvērtējumu un auditu piecus gadu periodā pēc Projekta noslēguma.

- Finansējuma izmantošana

Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi priekšlikumus par Projekta ietvaros veicamajiem pasākumiem, finansējuma izmantošanas nosacījumiem un finansējuma sadalījumu starp institūcijām.

Finansējums paredzēts pasākumiem, kas saistīti ar Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri bēg no Krievijas kara Ukrainā, sniegto atbalstu, kā arī ar nodrošināšanos nākotnes migrācijas krīžu gadījumos. Kā vadošā valsts pārvaldes iestāde civilās aizsardzības jomā un Civilās aizsardzības operacionālās vadības centra vadītāja, kuras ietvaros tiek koordinēts atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem, saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 21. decembra rīkojuma Nr. 966 "Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam" (turpmāk – MK rīkojums Nr. 966) 4. punktu Iekšlietu ministrija ir apkopojusi prioritāros pasākumus, kurus īstenot Projekta ietvaros. Saskaņā ar EK lēmumu Projektā īstenojamie pasākumi nav iepriekš noteikti un tos nav nepieciešams saskaņot ar EK. Iekšlietu ministrija atbilstoši identificētajām vajadzībām ir sagatavojusi Projekta finansējuma izmantošanas plānu (2. tabulā). Finanšu līdzekļi tiks plānoti Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 70.23.00 „Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai” (CESPI/IEM/047„Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (Savienības darbības)” un atbilstoši Ministru kabineta  2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”, ievērojot faktiski nepieciešamo finansējuma apmēru, tiks pārdalīts  finansējuma saņēmējam. Paredzēts, ka pasākumu ieviešana tiks uzsākta 2023. gadā un ka, ievērojot iepirkuma procesu un piegāžu termiņus, finansējums var tikt apgūts arī 2024. un 2025. gadā.

2. tabula

Finansējuma izmantošanas plāns

| Nr. p. k. | Finansējuma saņēmējs | Pasākumi | Kopējais finansējums, euro | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Materiālo resursu stiprināšana | 4 810 000 | Finansējums tiks pārdalīts ar finansēšanas plānu. Aprēķini balstīti militārajās prasībās un Eiropas Atbalsta fonda ietvaros izdalīto preču izmaksās. Resursus plānots sadalīt pa dažādiem Latvijas reģioniem. Rezerves plānots, ja nepieciešams, izmantot gadījumos, kad vajadzīgs atbalstīt personas krīzes apstākļos, piemēram, nākotnes migrācijas krīžu gadījumos. Plānots iegādāties (provizoriski): - 10 000 saliekamās gultas (katra – 159 euro; kopā – 1 590 000 euro), paredzētas iestāžu gatavības nodrošināšanai migrācijas pieplūduma gadījumā, kā arī pamatvajadzību nodrošināšanai cilvēkiem, kas pakļauti migrācijas krīžu apdraudējumam; - 10 000 matračus (katrs – 59 euro; kopā – 590 000 euro), paredzētas iestāžu gatavības nodrošināšanai migrācijas pieplūduma gadījumā, kā arī pamatvajadzību nodrošināšanai cilvēkiem, kas pakļauti migrācijas krīžu apdraudējumam; - 10 000 spilvenu (katrs – 14 euro; kopā – 140 000 euro), paredzētas iestāžu gatavības nodrošināšanai migrācijas pieplūduma gadījumā, kā arī pamatvajadzību nodrošināšanai cilvēkiem, kas pakļauti migrācijas krīžu apdraudējumam; - 10 000 guļammaisus (katrs – 79 euro; kopā – 790 000 euro), paredzētas iestāžu gatavības nodrošināšanai migrācijas pieplūduma gadījumā, kā arī pamatvajadzību nodrošināšanai cilvēkiem, kas pakļauti migrācijas krīžu apdraudējumam; - 20 lielgabarīta teltis vai teltis (katra lielgabarīta telts – 60 000 euro; kopā – 1 200 000 euro); vai 150 saliekamo moduļu konteineru spējas izmitināšanas vajadzībām (katrs – 8 000 euro; kopā – 1 200 000 euro), paredzētas iestāžu gatavības nodrošināšanai strauja migrācijas pieauguma gadījumā, kā arī pamatvajadzību nodrošināšanai cilvēkiem, kas pakļauti migrācijas krīžu apdraudējumam; - 2 kravas transporta līdzekļi loģistikas nodrošināšanai (katrs – 250 000 euro; kopā – 500 000 euro), lai nodrošinātu loģistikas spējas, kas nepieciešams resursu transportēšanai, piegādei un izdalei no uzglabāšanas vietām. |
| 2. | Sabiedrības integrācijas fonds | Nevalstisko organizāciju pasākumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam | 2 500 000 | Finansējums tiks padalīts, izmantojot transferta pārskaitījumu. Finansējums nevalstisko organizāciju darba turpināšanai Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri bēg no Krievijas kara pret Ukrainu, atbalstam, tajā skaitā finansējot Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta pasākumus pie valsts robežas, nodrošinot šī atbalsta nepārtrauktību vismaz līdz 2023.gada 30.jūnijam. Citi potenciāli finansējamie nevalstisko organizāciju pasākumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam ietver personu sociālekonomisko integrāciju, īpaši latviešu valodas mācību pasākumus jauniešiem, personu, kuras Latviju izmanto kā tranzīta valsti īstermiņa atbalsta pasākumus, psiholoģiskā atbalsta pasākumus un datu ieguves par Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā un to vajadzībām pasākumus, brīvprātīgā darba kustības attīstības un koordinēšanas pasākumus, kā arī nevalstisko organizāciju darbības administrēšanas izdevumus. Līdz 10% no piešķirtās summas var tikt novirzīti administratīviem izdevumiem finansējuma pārvaldībai. |
| 3. | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | Ukrainas civiliedzīvotāju personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas iespēju uzlabošana | 77 502 | Finansējums tiks pārdalīts ar finansēšanas plānu. Paredzēts uzlabot personu apliecinošu dokumentu un uzturēšanās atļauju noformēšanu un izsniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem un personām no trešajām valstīm. Nepieciešams finansējums 77 502 euro apmērā, no tā: - atlīdzībai (piemaksa par papildu darbu un darba devēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 12 502 euro apmērā, - precēm un pakalpojumiem (informācijas tehnoloģiju pakalpojumi, biroja preces, inventārs) 15 888 euro apmērā, - pamatkapitāla veidošanai (darba vietas parīkošana, biroja tehnika) 49 112 euro apmērā. |
| 4. | valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Elektrības pieslēguma izveide nevalstiskajām organizācijām robežšķērsošanas vietās Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam | 19 741 | Finansējums tiks padalīts, izmantojot transferta pārskaitījumu. Finansējums nepieciešams elektrības pieslēguma izveidošanai un sešu mēnešu patēriņam nevalstisko organizāciju nodrošināto atbalsta pasākumu veikšanai Grebņevas, Silenes, Terehovas un Vientuļu robežšķērsošanas vietā. |
| 5. | Iekšlietu ministrija (vai cits finansējuma saņēmējs) | Rezerve neparedzētiem gadījumiem, sadārdzinājumam. | 392 757 | Finansējums tiks pārdalīts atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajam atkarībā no finansējuma saņēmēja. |
|  |  | Kopā: | 7 800 000 |  |

Finansējums 4 810 000 euro apmērā plānots Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam materiālo resursu stiprināšanai, tajā skaitā 2 kravas transporta līdzekļu iegādei.

Būtisku atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem ir sniegušas nevalstiskās organizācijas, kuras spēj nodrošināt atbalstu tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas bēg no Krievija kara pret Ukrainu. Iekšlietu ministrijas vērtējumā nepieciešams turpināt, nodrošinot nepārtrauktību vismaz līdz 2023.gada 30.jūnijam, atbalsta sniegšanu tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ierodas Latvija, šķērsojot Latvijas-Krievijas robežu Grebņevas, Silenes, Terehovas un Vientuļu robežšķērsošanas vietā, atbilstoši MK rīkojuma Nr. 966 pielikuma pasākumam Nr. 1.9. “Atbalsta sniegšana (atkarībā no finansējuma pieejamības) pamatvajadzību (siltums, ēdiens, labierīcības) nodrošināšanai robežkontroles punktu tuvumā tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri šķērso Latvijas Republikas ārējo robežu” atbilstoši pasākuma atbildīgajai institūcijai (nevalstiskās organizācijas) un iesaistāmajiem resursiem (Eiropas Savienības, Starptautiskās migrācijas organizācijas finansējums, citi iespējamie finansējuma avoti ārpus valsts budžeta). Starptautiskās migrācijas organizācijas dati liecina, ka lielākā daļa jeb 62 % no Latvijā esošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri bēg no Krievijas kara Ukrainā, ierodas, šķērsojot tieši Latvijas-Krievijas sauszemes robežu. Pieprasījums pēc šādas palīdzības joprojām ir aktuāls, piemēram, pēdējos mēnešos – 2022. gada novembrī un decembrī, kā arī 2023. gada janvārī – pēc Valsts robežsardzes datiem Grebņevas, Silenes, Terehovas un Vientuļu robežšķērsošanas vietas šķērsojuši kopā 47 238 Ukrainas valstspiederīgo (civiliedzīvotāju) jeb vidēji 513 Ukrainas valstspiederīgo dienā, turklāt 14 140 jeb aptuveni 30 % no tiem kā kājāmgājēji, kam tūlītējs sākotnējais humanitārais atbalsts ir īpaši svarīgs.

Nevalstiskās organizācijas finansējumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai varēs saņemt ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību konkursu veidā. Iekšlietu ministrija ir identificējusi vairākas prioritāras jomas Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai, kuras kopā ar Sabiedrības integrācijas fondu un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem tika identificētas Iekšlietu ministrijas 2023. gada 1. marta sanāksmē “Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju tikšanās par nevalstisko organizāciju plānotajām aktivitātēm Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 2023. gadā”. Šīs prioritāri atbalstāmās jomas ietver Ukrainas civiliedzīvotāju sociālekonomisko integrāciju, īpaši latviešu valodas mācību pasākumus jauniešiem, personu, kuras Latviju izmanto kā tranzīta valsti īstermiņa atbalsta pasākumus, psiholoģiskā atbalsta pasākumus un datu ieguves par Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā un to vajadzībām pasākumus, brīvprātīgā darba kustības attīstības un koordinēšanas pasākumus, kā arī nevalstisko organizāciju darbības administrēšanas izdevumus, to darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. Sabiedrības integrācijas fonds finansējumu atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju migrācijas plūsmai konkursu veidā var, izvērtējot aktuālās prioritātes un vajadzības, piešķirt nevalstiskajām organizācijām arī citu pasākumu īstenošanai.

Ilgstoša problēma nevalstisko organizāciju darbam uz Latvijas-Krievijas robežas, robežšķērsošanas punktos, ir elektrības pieslēguma trūkums Grebņevas, Silenes, Terehovas un Vientuļu robežšķērsošanas punktā. Līdz ar to plānots finansējums 19 741 euro apmērā, lai valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" nodrošinātu elektrības pieslēguma izveidošanu un segtu aptuveni sešu mēnešu izdevumus par elektrību, sniedzot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Atbilstoši MK rīkojuma Nr. 966 pielikuma pasākumam Nr. 1.7. “Ukrainas civiliedzīvotāju reģistrēšana Fizisko personu reģistrā un atbalsts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pakalpojumu pieteikšanai.” finansējums 77 502 euro apmērā plānots Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei spēju stiprināšanai, lai mazinātu klientu apkalpošanas rindas, sekmētu personu apliecinošu dokumentu un uzturēšanās atļauju izsniegšanu nepieciešamajā apjomā un termiņā.

Finansējuma sadalījums starp institūcijām ir indikatīvs, un, ņemot vērā pasākumu ieviešanas gaitu, tajā skaitā iepirkuma procesu, tas var tikt precizēts.

- Turpmākā rīcība

Pievienotais Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts ietver arī turpmākās rīcības aprakstu:

- Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu “Par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā mehānisma Ārkārtas palīdzības finanšu instrumenta (“Emergency Assistance”) projekta “Atbalsts pārvietotajām personām no Ukrainas Latvijā” (“Support to Displaced Persons from Ukraine in Latvia”) (turpmāk – projekts) īstenošanu”.

- Pieņemt zināšanai, ka projekta īstenošanai Iekšlietu ministrija ir saņēmusi no Eiropas Komisijas finansējumu 7 800 000 euro apmērā.

- Projekta ietvaros saņemto finansējumu 7 800 000 euro apmērā plānot Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 70.23.00 „Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai” (CESPI/IEM/047„Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (Savienības darbības)” un paredzēt šādām institūcijām:

  - Iekšlietu ministrijai ne vairāk kā 5 280 259 euro apmērā;

  - Sabiedrības integrācijas fondam ne vairāk kā 2 500 000 euro apmērā;

  - valsts akciju sabiedrībai  “Valsts nekustamie īpašumi” ne vairāk kā 19 741 euro apmērā.

- Atļaut Iekšlietu ministrijai, ja nepieciešams, precizēt finansējuma sadalījumu starp institūcijām; jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu, lai nodrošinātu projekta pasākuma ”Materiālo resursu stiprināšana” ietvaros iegādāto vērtību glabāšanu un atjaunošanu, izskatīt likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un budžeta ietvaru vidējam termiņam sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

Oriģinālnosaukums angļu valodā – “Support to Displaced Persons from Ukraine in Latvia”

2022. gada 5. septembra EK Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāta lēmums Nr. Ref.Ares(2022)6152313 “DECISION authorising the use of financing not linked to costs for Emergency Assistance to support Member States most affected by the mass influx of displaced persons from Ukraine to support their first reception or early integration under thematic facility of the Aslum, Migration and Integration Fund” (“Lēmums atļaut izmantot finansējumu, kas nav saistīts ar izdevumiem, Ārkārtas palīdzībai, lai atbalstītu Dalībvalstis, kuras visvairāk skārušas masveida pārvietoto personu pieplūdums no Ukrainas, lai atbalstītu to sākotnējo uzņemšanu vai agrīno integrāciju, PMIF Tematiskā mehānisma ietvaros”)

2022. gada 28. oktobra EK Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāta lēmums Nr. Ref Ares(2022)7496348 “DECISION authorising the use of financing not linked to costs for Emergency Assistance to support Member States most affected by the mass influx of displaced persons from Ukraine to support their first reception or early integration under thematic facility of the Aslum, Migration and Integration Fund”

Lai gan tiesību akts zaudējis spēju ar Ministru kabineta 2022. gada 21. decembra rīkojuma Nr. 966 "Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam" 8. punktu, Projekta līgumā norādīts tieši šis tiesību akts; ņemot vērā, ka tas ir bijis spēkā Projekta rādītāju pārbaudes periodā, atbilstošais Projekta rādītājs var tikt uzskatīts par izpildītu.

Starptautiskās migrācijas organizācijas 2022. gada 21. decembra aptaujas “Latvija – Pārvietošanas aptauja ar Ukrainas bēgļiem un trešo valstu valstspiederīgajiem, raunds Nr. 3 (2022. gada 1. Jūlijs-2. decembris): Aptauja par pārvietošanas raksturu, vajadzībām un nodomiem” (angļu valodā oriģinālnosaukumā “Latvia — Displacement Surveys with Refugees from Ukraine and TCNs, Round #03 (01 July-02 December 2022): Survey on displacement patterns, needs and intentions”) 1. lpp.