(Ministru kabineta

2025. gada

rīkojums Nr.           )

Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas

plāns

2025.–2027. gadam

Rīga

2025

# Saturs

Saturs	2

Izmantotie saīsinājumi	3

I. Kopsavilkums	5

II. Situācijas raksturojums	9

1. Statistikas dati	10

2. Riska faktoru izplatība un ietekme	17

III. Rīcības virzieni	20

1.	Onkoloģisko slimību profilakse, vēža skrīnings, agrīnā diagnostika	20

2. Pacientu ziņotās pieredzes un iznākumu mērīšanas sistēmu (PREM un PROM) pilnveide	29

3. Bērnu onkoloģija	30

4.	Onkoloģisko slimību ārstēšana	39

5.	Onkoloģisko slimību datu platformas risinājumu pilnveidošana un pētniecība	44

IV. Plānā paredzētie pasākumi	49

V. Teritoriālā perspektīva.	87

VI. Pielikums.	87

# Izmantotie saīsinājumi

| ANM plāns | Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns |
| --- | --- |
| ANO | Apvienoto Nāciju Organizācija |
| BI-RADS | Mamogrāfijas attēlveidošanas ziņošana un datu sistēma (Breast Imaging reporting and Data System) |
| BKUS BSF | VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Bērnu slimnīcas fons |
| CNS | Centrālā nervu sistēma |
| COG | Bērnu onkoloģijas grupa (The Children's Oncology Group) |
| CPV | Cilvēka papilomas vīruss |
| EGFR | Epidermas augšanas faktora receptors (epidermal growth factor receptor) |
| ES | Eiropas Savienība |
| ESF | Eiropas Sociālais fonds |
| ESMO | Eiropas medicīnas onkoloģijas biedrība (European Society for medical oncology) |
| GPOH | Bērnu onkoloģijas un hematoloģijas biedrība (Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie) |
| HER | Cilvēka epidermas augšanas faktora receptors (human epidermal growth factor receptor) |
| IT | Informācijas tehnoloģijas |
| KZS | Kompensējamo zāļu saraksts |
| LĀPPOS LBOF | Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība Latvijas Bērnu Onkoloģijas fonds |
| LĢĀA | Latvijas Ģimenes ārstu asociācija |
| LLĢĀA | Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija |
| LM | Labklājības ministrija |
| LU | Latvijas Universitāte |
| MK | Ministru kabinets |
| NA | Normatīvais akts |
| NCCN | Nacionālais visaptverošais vēža tīkls (The National Comprehensive Cancer Network) |
| NMPON | Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļa |
| NOPHO Noteikumi Nr. 555 | Ziemeļvalstu bērnu hematoloģijas un onkoloģijas biedrība (Nordic Society of Pediatric Hematology and Oncology) Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumi Nr. 555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” |
| NRC „Vaivari” | VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” |
| NVD | Nacionālais veselības dienests |
| NVO | Nevalstiskās organizācijas |
| OECI PSA | Eiropas vēža institūtu organizācija (Organisation of European cancer institutes) Prostatas specifiskais antigēns |
| PSKUS | VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” |
| PVO | Pasaules Veselības organizācija |
| RAKUS | SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” |
| Reģistrs SIOPE | Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs par pacientiem, kuriem diagnosticēta onkoloģiska slimība Eiropas Bērnu onkoloģijas biedrība (The European Society for Paediatric Oncology) |
| SPKC | Slimību profilakses un kontroles centrs |
| SSK - 10 | Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija |
| VIS | Vadības informācijas sistēma |
| VM ZVA | Veselības ministrija Zāļu valsts aģentūra |

# I. Kopsavilkums

Mūsdienu pasaulē, arvien pieaugot neinfekciju slimību radītajam vispārējam slogam, arī onkoloģiskās saslimšanas rada būtisku fizisku, emocionālu un finansiālu slogu indivīdiem, ģimenēm, sabiedrībai un veselības aprūpes sistēmām. Ar onkoloģisko slimību profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu un uzraudzību saistītie veselības aprūpes izaicinājumi ir izvirzīti kā prioritāri gan starptautiskajā, gan valsts līmenī, un tādēļ būtiski ir jau politikas līmenī precīzi identificēt nozīmīgākās problēmas, vienlaikus iezīmējot efektīvākos risinājumu veidus.

Lai aizsargātu indivīda veselību, gan arī palīdzētu indivīdam ilgāk dzīvot ar labu veselību, Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021. -2027. gadam ir noteiktas galvenās prioritātes septiņiem gadiem plānojot arī attiecīgus ieguldījumus, un šajā dokumentā būtiska vieta ir atvēlēta arī onkoloģijai kā vienai no prioritārajām jomām. Saskaņā ar minētajās pamatnostādnēs noteikto onkoloģijā prioritārie virzieni līdz 2027.gadam ir onkoloģisko slimnieku reģistra attīstīšana, valsts organizētā skrīninga starpnozaru koordinēšana un atsaucības palielināšana, pacienta ceļu izveide, diagnostikas uzlabošana, personalizētā medicīnas pakalpojumu attīstīšana un atbilstoši ES prasībām akreditētā Nacionālā vēža centra izveide (uz RAKUS Latvijas onkoloģijas centra bāzes) kā metodisko vadības centru, kam otrajā etapā seko - medicīnas iestāžu tīkla izveide Latvijā ar definētajiem un standartiem atbilstošajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Izvērtējot pieejamos veselības statistikas datus ir secināms, ka ļaundabīgie audzēji ir otrs biežākais nāves cēlonis Latvijas iedzīvotāju vidū (biežākais nāves cēlonis ir sirds un asinsvadu slimības), veidojot apmēram piekto daļu no visiem nāves cēloņiem (2023. gadā 20%). Latvijā ir ap 90 tūkstošiem iedzīvotāju, kam ir diagnosticēts ļaundabīgais audzējs. Ik gadu Latvijā vairāk nekā 10 tūkstošiem cilvēku ļaundabīgais audzējs tiek diagnosticēts pirmo reizi. Tāpat ik gadu nomirst ap 5800 (vidēji pēdējo piecu gadu periodā) personu ar ļaundabīgo audzēju. Dinamikā ļaundabīgo audzēju izraisītās mirstības rādītājs pēdējo desmit gadu laikā ir bijis mainīgs: ar 5,3% pieaugumu līdz 2020. gadam, pēdējos gados – ar samazinājumu par 4,8%, 2023. gadā (300 uz 100 000 iedzīvotāju) sasniedzot gandrīz tādu pašu rādītāju kā 2014. gadā. Katrs ceturtais nomirušais ļaundabīga audzēja dēļ (25%) nav sasniedzis 65 gadu vecumu.  Prognozes liecina, ka arī 2035. gadā Latvijā būs ap 11 tūkstošiem jaunu vēža gadījumu un ap 6 tūkstošiem ļaundabīgo audzēju izraisītu nāves gadījumu.

Bērnu un pusaudžu vidū saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem ir būtiski zemāka nekā pieaugušo populācijā. Saskaņā ar BKUS sniegto informāciju Latvijā vidēji ik gadu pirmreizēju ļaundabīga audzēja diagnozi nosaka 58 bērniem un pusaudžiem līdz 17 gadu vecumam ieskaitot, un vidēji ik gadu 10 bērnu un pusaudžu miršanas cēlonis ir ļaundabīgs audzējs. Saskaņā ar 70. Pasaules Veselības asamblejā atzinuma, ka specifiskām vēža pacientu grupām, piemēram, bērniem un pusaudžiem, nepieciešamas atšķirīgas vēža kontroles stratēģijas, kā arī ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas Globālajā iniciatīvā bērna vēža apkarošanai  norādīto, ka, iekļaujot jautājumus par bērnu onkoloģiju valstu plānos, ir jāatzīst tā specifika, šajā plānā stratēģija, kas saistīta ar bērnu onkoloģiju, ir raksturota atsevišķā apakšnodaļā. Bērnu un jauniešu vecumposmā (no 0 - 18 gadu vecumam), salīdzinot ar pieaugušo vecuma grupas vajadzībām, atšķirības ir  gandrīz visos ar onkoloģiju saistītajos aspektos, tostarp kas saistīti ar audzēja bioloģiju, nepieciešamo pakalpojumu veidiem un iesaistītajām pusēm. Izstrādājot šo plānu, ir ņemtas vērā 2030. gada Rīcības programma: Desmit rekomendācijas no ES Vienotās rīcības attiecībā uz retiem vēža veidiem rekomendē valstu vēža kontroles plānos iekļaut skaidri noteiktu sadaļu par onkoloģiju bērniem un iekļaut tajā vismaz šādus aspektus: epidemioloģija; veselības aprūpes organizācija un kvalitāte; piekļuve vislabākajai iespējamai multimodālai standarta ārstēšanai; klīniskie pētījumi un piekļuve inovatīvām terapijām; pacientu un ģimeņu sociālo vajadzību pieejamība; izdzīvotība (survivorship).

Onkoloģiskas slimības gadījumā viens no būtiskākajiem faktoriem ir agrīna tās atklāšana. Lai mazinātu onkoloģisko slimību attīstības risku, ir būtiski savlaicīgi identificēt un samazināt riska faktorus, tostarp veicot profilaktisko vakcināciju. Savukārt, lai mazinātu slimības negatīvo ietekmi uz indivīda veselību un dzīves kvalitāti, ir jānodrošina agrīna diagnostika, savlaicīga un efektīva ārstēšana, kā arī atbilstoša medicīniskā rehabilitācija un dinamiskā novērošana, tādējādi maksimāli iespēju robežās novēršot komplikāciju risku un attālinot priekšlaicīgas nāves risku. Plānojot un īstenojot veselības aprūpes pakalpojumus onkoloģijas jomā ir jāņem vērā ierobežotās veselības aprūpes budžeta iespējas, kurš šobrīd nav pietiekams, lai varētu realizēt visus nepieciešamos pasākumus. Ņemot vērā onkoloģisko slimību izplatību un to ietekmi uz sabiedrības veselību kopumā, onkoloģija ir noteikta kā viena no veselības aprūpes jomas prioritātēm, kur ir jāturpina iesāktie pilnveidošanas pasākumi, tajā skaitā veicot arī sistēmiskas izmaiņas.

VM mērķis ir turpināt pilnveidot uz pacientu centrētas, integrētas un visaptverošas veselības aprūpes nodrošināšanu, lai Latvijas iedzīvotāji varētu saņemt izmaksu efektīvus, savlaicīgus, pieejamus un kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus, sākot ar profilakses pasākumiem (piemēram, vakcinācija pret CPV infekciju) un beidzot ar dinamiskās novērošanas īstenošanu pacientiem, kas ir pārslimojuši onkoloģisku slimību un šobrīd atrodas remisijas stadijā, un dzīves kvalitātes pilnveidošanu.

Laikā no 2022. līdz 2023. gadam ES Tehniskā atbalsta instrumenta projekta “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā”  ietvarā saņemtas starptautisku ekspertu rekomendācijas Latvijas situācijas uzlabošanai trijās jomās:  1) vēža skrīnings; 2) vēža reģistrs; 3) virzība uz starptautiski atzītu vēža centa akreditāciju. Ekspertu sniegtās rekomendācijas ņemtas vērā šī dokumenta sagatavošanā.

Lai varētu turpināt veselības aprūpes pakalpojumu sistēmas pilnveidošanu onkoloģijas jomā, VM ir sagatavojusi vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentu „Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2025.–2027. gadam” (turpmāk – Plāns).

Saistībā ar Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāna onkoloģijas jomā 2022.–2024. gadam izvērtēšanu un plāna turpinājuma sagatavošanu nākamajam posmam, VM sadarbībā ar iesaistītajām pusēm no 2024. gada maija līdz jūlijam ir organizējusi darbseminārus (domnīcas) par prioritārajiem onkoloģijas jomas virzieniem. Lai veiktu uzlabojumus cīņā ar vēzi, šajās domnīcās ar noteiktu regularitāti strādāja nozares eksperti, pārstāvji no veselības nozares organizācijām un pacientu organizācijām, praktizējoši ārsti un VM pārstāvji, tādējādi paužot savu redzējumu, vajadzības un ekspertu viedokli onkoloģijas jomā. Kopumā tika īstenotas piecas domnīcas priekšlikumu un ideju apzināšanai par šādiem rīcības virzieniem – pacientu pieredzi, vēža profilaksi, ārstniecības kvalitāti, bērnu onkoloģiju, datu digitalizāciju un vēža reģistru. Domnīcu norises laikā dalībnieki kopīgi pārskatīja izvirzīto rīcības virzienu kontekstu – esošās situācijas novērtējumu, esošos izaicinājumus, kā arī identificēja esošā plāna iniciatīvas, lai veidotu vienotu izpratni par prioritātēm un aktuālajām iniciatīvām, kas iekļaujamas jaunā plāna izstrādes procesā.

Domnīcu dalībnieki pārstāvēja dažādas perspektīvas, līdz ar to tika iegūta daudzpusīga informācija jaunā plāna sagatavošanai no šādām jomām:

  - praktizējoši ārsti-speciālisti no RAKUS, PSKUS, BKUS;

  - VM galvenie speciālisti radioloģijā un diagnostikā, onkoloģijā – ķīmijterapijā, ginekoloģijā un dzemdniecībā, uroloģijā, ķirurģijā, fizikālajā un rehabilitācijas medicīnā;

  - ārstu profesionālās asociācijas (Latvijas Onkologu asociācija, Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācija, Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija, Latvijas Urologu asociācija, Latvijas Radiologu asociācija, Latvijas Ģimenes ārstu asociācija);

  - pacientu intereses pārstāvošās organizācijas (Onkoalianse, Vēža pacientu savstarpējās palīdzības grupa “Par dzīvot”, Latvijas Pacientu pieredzes asociācija, biedrība “Blastiņš”, Latvijas Bērnu onkoloģijas fonds);

  - VM padotības iestādes: NVD, SPKC, ZVA.

  - farmācijas jomu pārstāvošās asociācijas: SIFFA (Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija), BRAL (Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija);

  - universitāšu pārstāvji – Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts;

  - Veselības aprūpes darba devēju asociācija;

  - u.c. eksperti

Onkoloģijas domnīcas procesu virzīja neatkarīgi moderatori un visi dalībnieki piedalījās pēc vienlīdzības principa. Darbs norisinājās grupās, kuru sastāvs regulāri tika mainīts, lai nodrošinātu dalībnieku savstarpēju komunikāciju un dažādās perspektīvas, papildinot problēmu definēšanu un risinājumu veidošanu.

Piecu domnīcu laikā dažādas iesaistītās puses strādāja kopā grupās un veica uzdevumus atbilstoši domnīcas tēmai un uzstādījumam. Grupu darbu mērķis bija koprades formātos iegūt domnīcu dalībnieku redzējumu par onkoloģijas nozares situāciju, nepieciešamajām darbībām nākamā pārskata periodā laikā. Grupu darbs tika organizēt pēc Chatham House noteikuma - lai nodrošinātu brīvu viedokļu apmaiņu, dalībnieki tika aicināti dalīties ar savu redzējumu, pieredzi un jautājumiem, taču domnīcas kopsvilkumā vai citās atskaitēs netiek norādīts, kurš sniedzis kādu konkrētu viedokli vai komentāru, izņemot, ja dalībnieki paši vēlas tikt citēti konkrēti.

Plāna virsmērķis ir nodrošināt uz pacientu centrētu, integrētu un visaptverošu veselības aprūpi onkoloģijas jomā, ieskaitot onkoloģisko slimību profilaksi, tādējādi pagarinot veselīgi nodzīvotos mūža gadus, novēršot priekšlaicīgu mirstību no onkoloģiskām slimībām un mazinot nevienlīdzību veselības jomā.

Plāna apakšmērķi:

- informēt un izglītot sabiedrību par onkoloģisko slimību riska faktoru izplatības un ietekmes uz veselību mazināšanu, kā arī onkoloģisko slimību profilaksi, veicinot vakcinācijas pret CPV infekcijas aptveres palielināšanu;

- pilnveidot valsts organizētā vēža skrīninga vadību, lai uzlabotu skrīninga rezultatīvos rādītājus un skrīninga kvalitāti visos skrīninga etapos;

3) uzlabot diagnostiku, ārstēšanu un pēcārstēšanas uzraudzību bērniem ar onkoloģiskām slimībām – veicinot izdzīvotību un dzīves kvalitāti;

4) pilnveidot  primārās diagnostikas un ārstēšanas kvalitāti biežākajās ļaundabīgo audzēju lokalizācijās, tajā skaitā uzlabot medicīniskās un psihosociālās rehabilitācijas pieejamību, kā arī nodrošināt veselības aprūpes pēctecību, stiprinot pārvaldību un veicinot efektīvu veselības aprūpes resursu izlietošanu onkoloģijas jomā.

Plānā veicamie pasākumi ir virzīti uz to, lai:

-	mazinātu onkoloģisko slimību riska faktoru izplatību sabiedrībā;

-	turpinātu ik gadu palielināt vēža skrīninga aptveri, vienlaicīgi uzlabojot pieejamību, kvalitāti un pēcskrīninga diagnostiku;

-	pilnveidotu onkoloģisko pacientu ārstniecību, tai skaitā ļaundabīgo audzēju diagnostiku, medikamentozo ārstēšanu, aprūpi, medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus un pacientu novērošanu remisijas periodā, nodrošinot integrētu un visaptverošu vēža pacientu aprūpi un novēršot nevienlīdzību kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai, t.sk. ieviešot vienotu metodoloģisko vadību onkoloģijas jomā;

-	pilnveidotu diagnostikas un ārstēšanas pakalpojumu saņemšanas iespējas bērniem ar ļaundabīgajiem audzējiem, uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, iespēju robežās novēršot ārstēšanas blaknes.

-	mazinātu nevienlīdzību ārstēšanas iznākumos un pieejamībai, veicinātu pētniecību onkoloģijas jomā.

Plāna mērķi sasniedzami, realizējot piecus rīcības virzienus:

- Onkoloģisko slimību profilakse, valsts organizētais vēža skrīnings, agrīnā diagnostika.

- Pacientu ziņotās pieredzes un veselības iznākumu mērījumu (PREM un PROM) izveide un ieviešana.

- Onkoloģisko slimību ārstēšana.

- Bērnu onkoloģija

- Onkoloģisko slimību datu platformas risinājumu pilnveidošana un pētniecība.

Plāns sagatavots, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

- Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.  gadam;

- Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns;

- Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam;

- Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2022.–2024. gadam;

- Informatīvais ziņojums “Onkoloģijas nozares attīstība Latvijā”;

- Konceptuālais ziņojums “Par situāciju paliatīvajā aprūpē Latvijā un nepieciešamajām izmaiņām paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā”,

- Onkoloģijas domnīcu saturiskais apkopojums;

- Eiropas Vēža uzveikšanas plāns;

- Eiropas vēža plāns bērniem un pusaudžiem

- aktualizētais Eiropas vēža plāns bērniem un pusaudžiem 2021 - 2026;

- Eiropas Komisijas Vēža misijas padomes rekomendācijas;

- DG REFORM projekta “Improving Cancer Care coordination and Screening in Latvia and Slovakia” (ICCCS) (2022.-2024.) rekomendācijas

- ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi - 3. mērķis - nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību jebkura vecuma cilvēkiem, 3.4. apakšmērķis, kas paredz līdz 2030. gadam par vienu trešdaļu samazināt nelipīgu slimību izraisītu priekšlaicīgu mirstību, veicot profilakses un ārstēšanas pasākumus un uzlabojot garīgo veselību un labklājību.

- Valsts kontroles ziņojums par onkoloģijas aprūpi Latvijā, "Onkoloģija – prioritāte bez rezultāta” (2023)

Plāna sasniedzamie rezultāti: 5 gadu izdzīvotības rādītāja pieaugums (visiem ļaundabīgiem audzējiem kopā neatkarīgi no stadijas un lokalizācijas) ar sekojošiem rezultatīviem rādītājiem, kas tuvinātos vidējam Eiropas līmenim: 2019. – 2024.g. – 50,1%; 2022. – 2027.g. – 55%.

# II. Situācijas raksturojums

Saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem dinamikā pieaug visā Eiropā, tai skaitā arī Latvijā. Tas skaidrojams gan ar sabiedrības novecošanos un riska faktoru izplatību, gan diagnostikas iespēju uzlabošanos, kā arī vēža savlaicīgas atklāšanas programmu (skrīningu) ieviešanu. Tiek lēsts, ka līdz 2035. gadam ES būs par 24% vairāk vēža gadījumu, kā arī tas būs galvenais nāves cēlonis. Tāpēc EK par vienu no prioritātēm ir noteikusi ļaundabīgo audzēju profilaksi, savlaicīgu atklāšanu un mūsdienīgas terapijas pieejamības veicināšanu, lai mazinātu vēža izplatību, kā arī mirstību, īpaši jaunu cilvēku vidū[1].

Latvijā ir ap 90 tūkstoši iedzīvotāju, kam ir diagnosticēts ļaundabīgais audzējs. Ik gadu Latvijā vairāk nekā 10 tūkstošiem cilvēku ļaundabīgais audzējs tiek diagnosticēts pirmo reizi. Tāpat ik gadu nomirst ap 5800 (vidēji pēdējo piecu gadu periodā) personu ar ļaundabīgo audzēju. Dinamikā ļaundabīgo audzēju izraisītās mirstības rādītājs pēdējo desmit gadu laikā ir bijis mainīgs: ar 5,3% pieaugumu līdz 2020. gadam, pēdējos gados – ar samazinājumu par 4,8%, 2023. gadā (300 uz 100 000 iedz.) sasniedzot gandrīz tādu pašu rādītāju kā 2014.gadā[2]. Prognozes liecina, ka arī 2035. gadā Latvijā būs ap 11 tūkstošiem jaunu vēža gadījumu un ap 6 tūkstošiem ļaundabīgo audzēju izraisītu nāves gadījumu. Relatīvi lielākais mirstības samazinājums tiek prognozēts dzemdes kakla vēža grupā, pieaugums – nieru un prostatas vēžu grupās[3].

Gan mirstības, gan saslimstības rādītāji Latvijā ir augstāki nekā vidēji ES – tas skaidrojums ar atšķirībām praktiski visās šos rādītājus ietekmējošās jomās. Latvijā ir[4]:

- salīdzinoši augstāka riska faktoru izplatība, piemēram, smēķēšana;

- zemāki valsts apmaksāto skrīningu aptveres un atsaucības rādītāji (pašvērtējums par krūts vēža, kolorektālā vēža skrīninga izmeklējumiem);

- viens no zemākajiem resursu (ārsti, staru terapijas iekārtas) pieejamības rādītājiem ES;

- augsts reģistrēto/apstiprināto pretvēža zāļu īpatsvars, kas nav iekļautas kompensējamo medikamentu sarakstā;

- trešais zemākais izdevumu līmenis vēža ārstēšanai uz vienu iedzīvotāju ES;

- zemāki izdzīvotības rādītāji nekā vidēji ES.

Tomēr atsevišķas tendences liecina par pozitīvi vērtējamu dinamiku, piemēram, mirstības samazinājums pēdējos piecos gados, īpaši vecumā līdz 64 gadiem, kā arī piecu gadu izdzīvotības rādītāju pieaugums.

## 1. Statistikas dati

Ļaundabīgie audzēji ir otrs biežākais nāves cēlonis Latvijas iedzīvotāju vidū, nāves cēloņu struktūrā tas aizņem piekto daļu (20%) no visiem nāves cēloņiem. Pēdējo piecu gadu periodā gadā vidēji 5800 cilvēku nomirst ļaundabīgo audzēju dēļ. Katrs ceturtais (25%) no tiem nav sasniedzis  65 gadu vecumu. Dinamikā šis īpatsvars mazinās, pirms desmit gadiem tādu bija 29%. Mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem pēdējo desmit gadu laikā nav būtiski mainījusies: tai bija neliela, bet stabila pieauguma tendence līdz 2020.gadam, pēdējos gados redzams samazinājums (5% pret 2020.gadu), tai skaitā priekšlaicīgai mirstībai (11% pret 2018.gadu). Turklāt pēdējo gadu samazinājums vērojams abu dzimumu grupās[5].

- attēls. Mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem Latvijā, uz 100 000 iedzīvotāju

Vecuma standartizētā mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem Latvijā ir par 20%  (2021.g.) augstāka nekā vidēji ES, trešā augstākā starp visām ES valstīm (vēl augstāka ir tikai Ungārijā un Horvātijā). Līdz ar to tā arī ir augstākā starp Baltijas valstīm[6].

- attēls. Vecuma standartizētā mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem Baltijas valstīs un vidēji ES, uz 100 000 iedzīvotāju

Mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem Latvijā atšķiras sadalījumā pa reģioniem. Augstākais rādītājs vērojams  Kurzemē un Latgalē (standartizējot pēc vecuma), kur tas ir par 9% (attiecīgi 330 un 328 uz 100 000 iedz. 2023. gadā) augstāks rādītājs nekā vidēji Latvijā. Zemākais vecuma standartizētais mirstības rādītājs ir Rīgā (280 uz 100 000 iedzīvotāju)[7]. Atšķirības pa reģioniem vērš uzmanību uz nevienlīdzību veselības jomā, kas, iespējams, saistīta gan ar nevienlīdzīgu veselības aprūpes pieejamību, gan augstāku riska faktoru izplatību.

- attēls. Standartizētā mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem pa Latvijas reģioniem, uz 100 000 iedzīvotāju

*Statistisko reģionu robežas ir noteiktas pēc 01.01.2024. iedalījuma, izņemot Rīgas reģionu – šajā kartē Rīga ir izdalīta atsevišķi, bet Rīgas reģionā ietilpst Jūrmala, Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads un Siguldas novads.

Tāpat atšķirīgas ir arī mirstības tendences dinamikā reģionos. Pēdējo gadu mirstības samazināšanās tendence valstī ir vērojama, pateicoties samazinājumam Rīgā, pārējos reģionos mirstības rādītāji ir svārstīgi un pat ar pieauguma tendenci.

Arī vērtējot priekšlaicīgas mirstības (līdz 64 g.v.) ļaundabīgo audzēju dēļ atšķirības un tendences reģionos, redzams, ka augstākais rādītājs ir Latgalē un Kurzemē, kā arī nav uzlabojies desmit gadu periodā. Savukārt, stabilākais mirstības samazinājums šajā vecuma grupā ir redzams Rīgā – par 22% desmit gadu periodā. Šīs tendences varētu būt skaidrojamas ar pieejamāku veselības aprūpi (diagnostiku, ārstēšanas iespējām) galvaspilsētā.

4. attēls. Mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem vecumā līdz 64 gadiem statistikas reģionos, uz 100 000 iedzīvotāju

*Reģioni līdz 01.01.2024.

Tāpat kā priekšlaicīga mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem visaugstākā ir Latgales reģionā (2023.gadā 135 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, Latvijā - 96), arī visvairāk potenciāli zaudēto mūža gadu ļaundabīgo audzēju dēļ ir Latgales reģionā (par 34% pārsniedz valsts vidējo rādītāju)[8].

Biežākie ļaundabīgie audzēji mirstības cēloņu struktūrā ir bronhu un plaušu audzējs (2023. – 17% no visiem ļaundabīgajiem audzējiem), prostatas audzējs vīriešiem (14%) un krūts audzējs sievietēm (16%), kā arī kolorektālās daļas audzēji (11%)[9]. Izplatītāko ļaundabīgo audzēju struktūra ir līdzīga kā citās ES valstīs, kā arī dinamikā būtiski nemainās[10].

Reģionālā griezumā vērojamas atšķirības – Pierīgā biežākais ļaundabīgais audzējs, kas izraisījis nāvi, ir prostatas audzējs vīriešiem, Rīgā – krūts vēzis sievietēm, pārējos reģionos – bronhu un plaušu audzējs.

Atšķirības vērojamas arī dzimumu griezumā. Visbiežākais nāves cēlonis ļaundabīgo audzēju grupā sievietēm ir krūts ļaundabīgais audzējs un kolorektālās daļas audzēji, bet vīriešiem – bronhu un plaušu audzējs un prostatas audzējs.

2023. gadā, līdzīgi kā iepriekšējos gados, bija augsta mirstība no bronhu un plaušu ļaundabīga audzēja (949 mirušie jeb 50,5 uz 100 000 iedzīvotāju), no prostatas (priekšdziedzera) ļaundabīga audzēja (407 jeb 46,8 uz 100 000 vīriešu), kam seko mirstība no krūts vēža (410 jeb 40,7 uz 100 000 sieviešu), no kolorektālās daļas ļaundabīgiem audzējiem (623 jeb 33,2 uz 100 000 iedzīvotāju), limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgiem audzējiem (396 mirušie jeb 21,1 uz 100 000 iedzīvotāju) un no aizkuņģa dziedzera vēža (406 jeb 21,6 uz 100 000 iedzīvotāju)[11].

Izmaiņas ļaundabīgu audzēju izraisītas mirstības rādītājos dinamikā pa audzēju lokalizācijām ir atšķirīgas, bet katrā no tām svārstīgas, nelieliem pieaugumiem mijoties ar samazinājumiem. Salīdzinot 2023.gadu ar 2014. gada mirstības rādītājus biežāko (t.sk., ar skrīningu atklājamo) audzēju grupās, redzams, ka lielākais samazinājums (par 18%) ir mirstībai kuņģa ļaundabīgā audzēja dēļ, savukārt lielākais pieaugums (par 24%) redzams dzemdes kakla audzēja izraisītai mirstībai sievietēm. Otrs lielākais pieaugums ir mirstībai no aizkuņģa dziedzera ļaundabīgā audzēja. Vienlaikus pastāvot salīdzinoši zemiem incidences un dzīvildzes rādītājiem šajā audzēja grupā, tas ir atzīts par vienu no nāvējošākajiem, līdz ar to arī izaicinošākajiem ļaundabīgajiem audzējiem.

5.attēls. Mirstības izmaiņas desmit gadu periodā (2023.gads pret 2014.gadu) izplatītāko ļaundabīgo audzēju grupās

Katrā no grupām ir dažādas tendences, tāpat tās atšķiras sadalījumā pa reģioniem (skat. 1. tabulu). Vērtējot mirstības izmaiņas izplatītākajās ļaundabīgo audzēju lokalizācijas un pa statistiskajiem reģioniem (no 01.01.2024.), redzams, ka pieaugums aizkuņģa dziedzera grupā ir visos reģionos, izņemot Kurzemi, samazinājums kuņģa vēža izraisītajai mirstībai ir visos reģionos, izņemot Vidzemi. Turklāt bronhu un plaušu ļaundabīgā audzēja izraisīta mirstība pieaugusi Vidzemē, Kurzemē un Latgalē, samazinājusies Rīgas reģionā (bez Rīgas).

- tabula. Mirstība no izplatītākajām ļaundabīgo audzēju lokalizācijām vidēji desmit gadu periodā (2014.-2023. gads) reģionos*, uz 100 000 iedzīvotāju

|  | Bronhi un plaušas | Kuņģis | Resnā zarna, sigmveida un taisnā zarna | Limfoīdie, asinsrades un radniecīgie audi | Krūts (sievietēm) | Aizkuņģa dziedzeris | Prostata (vīriešiem) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latvija | 48,4Þ | 21,2 | 33,8 | 20,8 | 41,5 | 20,9Ý | 47,0 |
| Rīga | 41,5 | 21,3Þ | 36,6Þ | 22,4 | 45,7Þ | 22,2 | 43,7 |
| Rīgas reģions (bez Rīgas) | 39,7Þ | 17,5Þ | 25,1Ý | 18,1 | 33,2Þ | 18,7Ý | 35,1Ý |
| Vidzemes reģions | 53,3Ý | 18,3 | 31,1 | 21,6Þ | 38,1 | 21,3Ý | 46,5 |
| Kurzemes reģions | 54,3Ý | 18,6Þ | 33,7Ý | 20,5Ý | 40,5Ý | 21,0Þ | 58,2 |
| Zemgales reģions | 50,7 | 20,7Þ | 32,3Þ | 17,5 | 41,6Ý | 20,1Ý | 45,7 |
| Latgales reģions | 58,5Ý | 30,4Þ | 39,6 | 21,7Ý | 43,1Þ | 20,2Ý | 54,2Ý |

*Statistisko reģionu robežas ir noteiktas pēc 01.01.2024. iedalījuma, izņemot Rīgas reģionu – šajā tabulā Rīga ir izdalīta atsevišķi, bet Rīgas reģionā ietilpst Jūrmala, Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads un Siguldas novads.

Krāsu skaidrojumi: sarkans l - rādītājs sliktāks, salīdzinājumā ar  vidējo rādītāju valstī (>10%); zaļš l - rādītājs labāks, salīdzinājumā ar  vidējo rādītāju valstī (>10%); Ý - rādītājs dinamikā pieaug (>10%); Þ - rādītājs dinamikā samazinās (>10%).

Onkoloģiskās slimības pieder pie obligāti reģistrējamajām slimībām un kopš 2008. gada informācija par onkoloģiskajiem pacientiem tika uzkrāta „Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā par pacientiem, kuriem diagnosticēta onkoloģiska slimība” (turpmāk -  Reģistrs). 2018. gadā  Reģistrs tika iekļauts vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā (turpmāk – Veselības informācijas sistēma), kuras pārzinis ir NVD. Kopš 2018. gada ārstniecības iestādes datus Reģistram sniedz tiešsaistē Veselības informācijas sistēmā, kas, diemžēl, izraisīja datu pilnīguma  ierobežojumus, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumu Nr. 746 “Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”  5. punktu NVD reizi mēnesī no Veselības informācijas sistēmas sniedz SPKC Reģistram tikai nepersonalizētu informāciju. Zaudējot iespēju pārbaudīt personalizētus datus, SPKC Veselības statistikas datubāzē publicētie statistikas dati par ļaundabīgajiem audzējiem 2018.–2021. gadā nav salīdzināmi ar iepriekšējiem gadiem ne nacionālā, ne starptautiskā līmenī, jo joprojām ir nepilnīgi un provizoriski. Arī starptautiskajām vēža izpētes institūcijām (International Agency for Research on Cancer, European Network of Cancer Registries) un pētījumiem SPKC ir nodrošinājis pilnīgus un uzticamus datus tikai līdz 2017. gadam.

Lai gan dati par pēdējiem gadiem ir provizoriski, tie liecina, ka Latvijā ir ap 90 tūkstošiem iedzīvotāju, kam ir diagnosticēts ļaundabīgais audzējs. Ik gadu Latvijā vairāk nekā 10 tūkstošiem cilvēku ļaundabīgais audzējs tiek diagnosticēts pirmo reizi. 2021*. gadā 40% personu, kurām diagnosticēts ļaundabīgais audzējs, bija jaunākas par 65 gadiem[12].

Tiek lēsts, ka Latvijā saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem ir augstāka nekā vidēji ES. Eiropas Vēža informācijas sistēmas dati liecina, ka 2020. gadā vecuma standartizēta standartizētā vēža incidence Latvijā bija par 7% augstāka nekā vidēji ES[13].

Līdz 2017.gadam saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem pakāpeniski pieauga, kas visdrīzāk bija skaidrojams gan ar diagnostikas uzlabošanos un pieejamību, gan ar izplatības pieaugumu saistībā ar populācijas novecošanos, jo līdzīgas tendences ir arī citās valstīs. Provizoriskie dati, kas pieejami par 2018.-2021.gadu, visdrīzāk pagaidām nav izmantojami saslimstības tendenču raksturošanai.

6 . attēls. Saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem 2012. - 2021. gadā,

uz 100 000 iedzīvotāju

Par biežākajām ļaundabīgo audzēju lokalizācijām liecina gan līdzšinējie Reģistra dati, gan pēdējo gadu provizoriskie dati, gan starptautisko datu bāzu dati. Galveno ļaundabīgo audzēju struktūrā būtiskas izmaiņas nenotiek. Izplatītākās pirmreizēji diagnosticēto audzēju lokalizācijas ir prostatas vēzis vīriešiem, krūts vēzis sievietēm, kolorektālās daļas ļaundabīgie audzēji, bronhu un plaušu vēzis, kā arī ļaundabīgie ādas audzēji (neskaitot ādas melanomu)[14]. Līdzīgi ir arī vidēji ES dalībvalstīs[15].

Pēc provizoriskajiem 2021.gada datiem par stadijām ļaundabīgā audzēja atklāšanas brīdī 28,7% gadījumu audzējs atklāts I stadijā, 16,5% - II stadijā, 15,1% - III stadijā, 18,3% - IV stadijā, kas liecina, ka vismaz trešā daļa ļaundabīgo audzēju tiek diagnosticēta novēloti. Šie rādītāji būtiski neatšķiras no laika pirms desmit gadiem (2012.gads). Varētu būt mazinājies novēloti (III-IV stadijas) diagnosticēto īpatsvars (37% – 2012.g.; 33% 2021*.g.). Tomēr vienlaikus jāņem vērā, ka šos rādītājus nav korekti vērtēt dinamikā, ievērojot, ka gandrīz piektajai daļai (2021.g.) audzēju stadija nav noteikta, kā arī vēl nav apkopota visa informācija par 2021. gadu.

Sadalījums pa stadijām būtiski atšķiras dažādām audzēju lokalizācijām, ņemot vērā dažādās diagnostikas iespējas, potenciālo audzēju pazīmes u.tml. Pēc 2021*.gada provizoriskajiem datiem visbiežāk IV stadijā atklāti lūpas, mutes dobuma, rīkles mutes daļas audzēji (45%), kam seko bronhu un plaušu lokalizācijas audzēji (43%), un aknu un intrahepatisko žultsvadu audzēji (41%). Attiecīgi būtiski mazāk novēloti atklātu audzēju ir ar skrīningu atklājamo audzēju grupās.

Dzemdes kakla vēzis I stadijā atklāts tikai 22,6% gadījumu, II stadijā – 11,9%, visbiežāk (25,6%) III stadijā, IV stadijā – 11,9% (2021*.g.).

Krūts vēzis I stadijā atklāts 30,6% gadījumu, visbiežāk jeb 37,5% - II stadijā, III stadijā – 17,7%, IV- stadijā 9,6% gadījumu (2021*.g.).

Kolorektālais vēzis I stadijā atklāts tikai 9,6% gadījumu, II stadijā – 18,3%, visbiežāk 29,8% tiek atklāts tikai III stadijā, IV stadijā – 22,7% (2021*.g.). Tātad vairāk nekā puse tiek atklāti novēloti (jāņem vērā, ka ap 18% nav zināma stadija).

Prostatas vēzis 20,8% gadījumu atklāts I stadijā, 34% - II stadijā, III un IV stadijā attiecīgi 18,1% un 12,9% (2021*.g.).

Savlaicīga diagnostika būtiski ietekmē pirmā gada letalitāti un piecu gadu izdzīvotības[16] rādītājus. Tomēr jāņem vērā, ka šos rādītājus ietekmē dažādi faktori, piemēram, ļaundabīga audzēja lokalizācija, morfoloģija, terapijas iespējas. To būtiski ietekmē arī audzēja stadija diagnozes noteikšanas brīdī – 2017. gadā vēlīni diagnosticētajiem ļaundabīgiem audzējiem (IV stadijā) pirmā gada letalitāte bija 71%, bet agrīni diagnosticētiem audzējiem (I stadijā) – 5,1%; vidēji 31,4%. Savukārt, piecu gadu izdzīvotība IV stadijā 2013. gadā diagnosticētajiem audzējiem bija tikai 7,2%, bet I stadijā – 80%.

Vidējais piecu gadu izdzīvotības rādītājs 2022.gadā (t.i. pacientiem, kam ļaundabīgais audzējs bija diagnosticēts 2017.gadā) bija 48%, kas desmit gadu periodā ir pieaudzis (no 45,5% 2008.-2013.). Šis rādītājs atšķiras arī sadalījumā pa reģioniem. Augstāki piecu gadu izdzīvotības rādītāji ir Rīgā un Pierīgā. Turklāt lielākais novēloti diagnosticēto ļaundabīgo audzēju īpatsvars ir Latgalē (2021. gadā 41%)[17].

Kā jau minēts, izdzīvotības rādītāji būtiski atšķiras dažādu lokalizāciju un dažādās stadijās atklātiem audzējiem. 2017.–2022. gada piecu gadu izdzīvotības rādītājs krūts ļaundabīga audzēja gadījumā bija 70% (I stadijā atklātajiem 92%, IV stadijā – 19%), dzemdes kakla vēža gadījumā – 56% (I stadijā – 97%, IV stadijā – 10%), kolorektālās daļas ļaundabīgā audzēja gadījumā – 41% (I stadijā – 77%, IV stadijā – 11%), prostatas vēža gadījumā – 68% (I stadijā – 79%, IV stadijā – 31%). Izplatītākās lokalizācijas, t.i., bronhu un plaušu vēža gadījumā vidējā piecu gadu izdzīvotība salīdzinoši ir zema – 16% (I stadijā – 55%, IV stadijā – 2,5%). Viszemākie piecu gadu izdzīvotības 2017.–2022.gada rādītāji ir šādu lokalizāciju ļaundabīgo audzēju gadījumos: barības vads – 8%, aknas un intrahepatiskie žultsvadi – 6%, aizkuņģa dziedzeris – tikai 3%, kas arī ietekmē to, ka šī lokalizācija ir starp biežākajām ļaundabīgo audzēju izraisītas mirstības struktūrā.

Sadalījumā pa dzimumiem TOP5 izplatītāko (2021*.g.) ļaundabīgo audzēju (pirmreizējās reģistrēšanas biežums) lokalizācijas ir sekojošas: vīriešiem – prostata, bronhi un plaušas, āda (izņemot melanomu), resnā un taisnā zarna, urīnpūslis; sievietēm - krūts, āda (izņemot melanomu), resnā un taisnā zarna, dzemde, limfoīdie audi, asinsrades un radniecīgie audi[18].

Nozīmīgu vietu sieviešu ļaundabīgo audzēju saslimstības lokalizāciju struktūrā ieņem dzimumspecifiskie ļaundabīgie audzēji: olnīcas, dzemdes kakls, dzemdes ķermenis. Lai gan saslimstības un mirstības rādītāji dzemdes kakla ļaundabīgā audzēja dēļ ir salīdzinoši zemāki nekā citu lokalizāciju audzējiem, tas ir otrajā vietā (aiz krūts ļaundabīgā audzēja) potenciāli zaudēto mūža gadu ļaundabīgo audzēju cēloņu grupā sievietēm[19]. To galvenokārt ietekmē fakts, ka dzemdes kakla ļaundabīgais audzējs sievietēm  attīstās salīdzinoši agrākā vecumā nekā citu lokalizāciju audzēji, arī miršanas vecums ir salīdzinoši agrāks. Šīs lokalizācijas ļaundabīgos audzējus var novērst, savlaicīgi diagnosticējot un veiksmīgi ārstējot priekšvēža stāvokļus. Neraugoties uz dzemdes kakla vēža skrīningu, pagaidām stabili pozitīva rādītāju dinamika nav novērojama. Nākotnē gan saslimstības, gan mirstības, gan PZMG rādītājiem dzemdes kakla vēž dēļ būtu jāsamazinās ieviestās CPV vakcinācijas rezultātā.

Saslimstības ar ļaundabīgajiem audzējiem rādītāji, līdzīgi kā mirstības rādītāji, atšķiras arī reģionu griezumā; atšķirības ir 25% robežās, salīdzinot ar vidējo rādītāju valstī. Augstākie saslimstības rādītāji (standartizēti pēc vecuma) ar ļaundabīgajiem audzējiem reģistrēti Kurzemē. Tā kā arī mirstības rādītāji Kurzemē ir salīdzinoši augsti, tas norāda uz ļaundabīgo audzēju augstāku izplatību šajā reģionā.

7 . attēls. Vecuma standartizētā saslimstība reģionos ar ļaundabīgajiem audzējiem*, 2021.gads, uz 100 000 iedzīvotāju

* Statistikas dati par 2021. gadu ir provizoriski, jo ārstniecības iestādes turpina datu ievadi.

Lai gan reģionu griezumā izplatītākās lokalizācijas ir tās pašas, kas vidēji Latvijā, tomēr pastāv arī nelielas reģionālās atšķirības. Piemēram, gandrīz visos reģionos visbiežāk diagnosticētais ļaundabīgais audzējs ir prostatas audzējs vīriešiem, izņemot Latgali, kur visbiežāk diagnosticētais ļaundabīgais audzējs ir krūts audzējs sievietēm[20].

## 2. Riska faktoru izplatība un ietekme

Tiek lēsts, ka 40% vēža gadījumu ir profilaktiski novēršami[1]. Primārā profilakse ļaundabīgo audzēju gadījumā pārsvarā nav specifiska un galvenokārt balstās uz riska faktoru ietekmes mazināšanu vai novēršanu, slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumiem. Rīcība vēža profilakses un veselīga dzīvesveida veicināšanas jomā kalpo arī cīņai pret aptaukošanos un citām neinfekcijas slimībām, piemēram, sirds un asinsvadu slimībām un cukura diabētu, jo tām ir kopīgi riska faktori. Ir zinātniski pierādīts, ka aptaukošanās un neveselīgs uzturs saistīts ar paaugstinātu daudzu lokalizāciju vēža saslimstības risku [2], [3], [4], [5]. Turpretim pietiekama fiziskā aktivitāte tiek saistīta ar dažādu lokalizāciju vēža saslimstības riska samazināšanu, piemēram: resnās zarnas ļaundabīgs audzējs, krūts, dzemdes, urīnpūšļa, barības vada un kuņģa ļaundabīgs audzējs[6].

Būtiskākie onkoloģisko slimību riska faktori Latvijā ir liekais ķermeņa svars un aptaukošanās, zems dārzeņu, augļu un ogu patēriņš populācijā, mazkustīgs dzīvesveids, smēķēšana un alkohola lietošana.

Lai sniegtu iedzīvotājiem atbalstu onkoloģisko slimību profilaksē, ir izstrādāts un publicēts informatīvs materiāls “Veselīga uztura ieteikumi onkoloģisko slimību profilaksei”[7]. Ļaundabīgo audzēju profilaksei veselīga uztura rekomendācijās tiek ieteikts ik dienu uzturā lietot dārzeņus, augļus un ogas, šķiedrvielām bagātus pilngraudu produktus, savukārt, ierobežot sarkanās gaļas, kūpinājumu un grilētas gaļas, kā arī sāls patēriņu[8].

Tāpat ir nozīmīgi ikdienā nodarboties ar regulārām fiziskām aktivitātēm. PVO rekomendē pieaugušajiem būt fiziski aktīviem vismaz 150 minūtes nedēļā, savukārt, bērniem tiek ieteiktas vismaz 60 minūtes ilgas fiziskās aktivitātes katru dienu[9]. Veselīga uztura un fizisko aktivitāšu veicināšanas pasākumi tiek plānoti politikas plānošanas dokumenta “Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” ietvaros.

Latvijas iedzīvotāju (15-74.g.v.) veselību ietekmējošo paradumu pētījumu dati liecina, ka onkoloģisko slimību riska faktoru izplatība nemazinās, vērojamas atšķirības dzimumu griezumā.

2022. gadā liekais ķermeņa svars bija 36,1% iedzīvotāju (41,6% vīriešu un 31% sieviešu) un aptaukošanās - kopumā 23,3% (18,4% vīriešu un 27,7% sieviešu). Salīdzinot ar iepriekšējās aptaujas datiem 2020.gadā, novērojama neliela situācijas pasliktināšanās[10]. Liekā svara un aptaukošanās rādītājs (pēc mērītajiem datiem) Latvijā bija augstāks nekā Igaunijā vai Lietuvā un vidēji ES, tieši uz vīriešu rēķina[11].

Liekāsvara (t.sk. aptaukošanās) rādītājs dinamikā pieaudzis arī skolēnu (11, 13 un 15 g.v.) vidū. Pieaugot vecumam, tas mazinās; augstāks tas ir zēniem visās vecuma grupās. Visaugstākais liekā svara īpatsvars 2022.gadā bija 13-gadīgiem zēniem (29%), viszemākais – 15-gadīgām meitenēm (16%)[12].

Saskaņā ar Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides  pētījuma  2022./2023.mācību gada aptaujas datiem kopumā 21% (2017./2018. – 23%) septiņgadīgo skolēnu bija lieka ķermeņa masa, attiecīgi 22% zēnu un 20% meiteņu (2017./2018. - 24% zēnu un 22% meiteņu). Deviņgadīgu skolēnu īpatsvars ar lieku ķermeņa masu bija 25% (2017./2018. – 25%), attiecīgi 29% zēnu un 23% meiteņu (2017./2018. – 27% zēnu un 22% meiteņu).

Ļoti zema, bet ar tendenci paaugstināties ir Latvijas iedzīvotāju fiziskā aktivitāte. 2022. gadā pietiekama fiziskā aktivitāte (pieaugušajiem vismaz 30 minūtes vismaz 4 reizes nedēļā) kopumā ir tikai 10,9% iedzīvotāju (15-74 g.v.) (11,3% vīriešu un 10,7% sieviešu), 2020.gadā kopumā bija 5,5% (5,8% vīriešu un 5,3% sieviešu)[13].

2022./2023. mācību gada aptaujas dati liecina, ka pietiekama fiziskā aktivitāte (vismaz 60 minūtes katru dienu) pēdējās nedēļas laikā ir bijusi 18,1% skolēnu (2017./2018. – 18,8%). Aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka Latvijā skolēni savā brīvajā laikā ilgstoši skatās televizoru (ieskaitot video un DVD) visas nedēļas garumā. Vismaz četras stundas darba dienās televīzijas raidījumus, ieskaitot video un DVD, kopumā skatās trešdaļa skolēnu – 31,1%, bet nedēļas nogalēs gandrīz puse – 47,8% skolēnu. Pieaugot vecumam, šis rādītājs ievērojami pieaug, jo īpaši meitenēm[14].

Laika periodā no 2020. līdz 2022. gadam ir uzlabojušies Latvijas iedzīvotāju uztura paradumi. 202206-7 dienas nedēļā uzturā svaigus dārzeņus lieto kopumā 45,9% iedzīvotāju (39,2% vīriešu un 52,0% sieviešu). Salīdzinot ar 2020.gadu (32,9%), ir vērojams pieaugums. Nedaudz samazinājies ir augļu un ogu patēriņš – 6-7 dienas nedēļā tās uzturā lieto 30,6% respondentu (21,4% vīriešu un 39% sieviešu), 2020.gadā kopumā 32% iedzīvotāju[15].

Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījuma 2017./2018. mācību gada aptaujas dati liecina, ka kopumā 21% (2017./2018. – 27%) 11, 13 un 15-gadīgu pusaudžu vismaz reizi dienā ēd augļus (21,4% zēnu un 20,3% meiteņu), un dārzeņus kopumā 26% skolēnu (2017./2018. – 27%); analizējot datus pa dzimumiem 24% zēnu (2017./2018. - 24%) un 27% meiteņu (2017./2018. – 30%)[16]. Lai gan iedzīvotāju uztura paradumiem ir tendence uzlaboties, tie joprojām kopumā ir vērtējami kā neveselīgi. Neveselīgi uztura paradumi ir nozīmīgākais ar dzīvesveidu saistītais neinfekcijas slimību un nāves riska faktors Latvijā.

Pasākumus veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanai paredz Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam. Veselības veicināšanas pasākumi, kā arī specifiskas intervences riska grupām un pacientiem ar aptaukošanos ietverti Rīcības plāna liekā svara un aptaukošanās izplatības pieauguma mazināšanai 2025.-2029. gadam projektā. Rīcības plāna caurviju mērķis ir Latvijas iedzīvotāju veselībpratības pilnveidošana (t.sk. par veselīgu uzturu, tostarp, zīdīšanas nozīmīgumu, fiziskajām aktivitātēm).

Tabakas smēķēšana ir būtisks onkoloģisko slimību riska faktors[17] un galvenais cēlonis bronhu un plaušu ļaundabīgā audzēja attīstībai. Salīdzinot ar 2020. gada aptaujas datiem, palielinājies ikdienas smēķētāju īpatsvars no kopumā 22,6% līdz 29,3% 2022. gadā. Analizējot datus dzimumu grupās, vērojams palielinājums abiem dzimumiem – 43,3% vīriešu (2020. – 35,6%)  un 16,5% sieviešu (2020. – 10,7%)[18].

Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījuma 2022./2023. mācību gada aptauja, salīdzinot ar 2017./2018. mācību gada aptauju, liecina par smēķēšanas prevalences pieaugumu.

Kopš 2018. mācību gada aptaujas skolēniem tiek jautāts par elektroniskās cigaretes lietošanu dzīvē vispār un pēdējo 30 dienu laikā. Pēc 2022.gada datiem kopumā savā dzīvē vismaz vienu dienu elektronisko cigareti ir lietojuši 27% skolēnu (līdzīgs īpatsvars 2018.g.), attiecīgi 24% zēnu un 29% meiteņu. Pēdējo 30 dienu laikā vismaz vienu dienu elektronisko cigareti ir lietojuši 14,2% skolēnu (2018. – 9,6%), attiecīgi 12% zēnu un 16% meiteņu, un augstākā izplatība abiem dzimumiem ir 15-gadīgo skolēnu grupā – attiecīgi 25% zēnu un 31% meiteņu.

Pēdējos gados būtiski izdevies samazināt pasīvo smēķēšanu darba vietās (vismaz stunda piesmēķētā telpā): no 14% 2010. gadā uz 3% 2022. gadā. Lai gan būtiski sarucis arī to iedzīvotāju īpatsvars, kuri pakļauti pasīvajai smēķēšanai mājās (no 45% 2010. gadā uz 28% 2022. gadā), tas joprojām ir ļoti augsts, pēdējos gados pat nedaudz pieaug[19].

Viens no būtiskiem vairāku onkoloģisko slimību riska faktoriem ir pārmērīga alkohola lietošana[1]. Latvijā ir augstākais (12,2 litri 2021.gadā) absolūtā alkohola patēriņš, neieskaitot tūristu absolūtā alkohola patēriņu, (litros uz 15 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju) starp Baltijas valstīm (Lietuvā 12,1litrs, Igaunijā 11,1 litrs), kā arī tas būtiski pārsniedz OECD valstu vidējo (8,6 litri)[2]. Saskaņā ar 2020. gada pētījuma datiem 32% iedzīvotāju (15-64 g.v.) pēdējā gada laikā ir lietojuši alkoholu pārmērīgā jeb riskantā veidā (2015. gadā 44,5%); vairāk šāda uzvedība raksturīga vīriešiem (2020. gadā 56%; 2015. – 61%) nekā sievietēm (2020. – 27%; 2015. – 28%)[3]. Atbilstoši 2019. gada Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojuma datiem, riskantas alkohola lietošanas rādītāji Latvijā (14,7%) ir augstāki nekā Igaunijā (14,6%), tomēr zemāki nekā vidēji ES (18,7%) un Lietuvā (16,5%),[4].

Pētījuma “Atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumi un tendences skolēnu vidū ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) 2019” aptaujas dati rāda, ka 89% skolēnu (15-16 g.v.) kaut reizi dzīvē ir pamēģinājuši kādu alkoholisko dzērienu, kas ir tieši tikpat, cik 2015. gadā un kas joprojām ir viens no augstākajiem rādītājiem ESPAD pētījuma dalībvalstu vidū. Analizējot dzimumu griezumā, tie ir 87% zēnu un 91% meiteņu.

Pēdējo 12 mēnešu laikā alkoholiskos dzērienus vismaz vienu reizi ir lietojuši 75% skolēnu (80% zēnu, 70% meiteņu), saglabājoties rādītājam 2015. gada līmenī. Rādītājs, kas atspoguļo regulāru alkohola lietošanas paradumu nostiprināšanos (20 un vairāk reižu alkohola lietošanas gadījumu), gan ESPAD dalībvalstīs kopumā, gan Latvijā turpina samazināties. 2019. gadā Latvijā tas bija 10%. Latvijas meiteņu vidū ir lielāks to īpatsvars, kuras pēdējā gada laikā ir lietojušas alkoholiskos dzērienus 20 reizes un biežāk, sasniedzot 12%. Zēnu vidū šis rādītājs ir 8%.

Pēdējo 30 dienu laikā alkoholiskos dzērienus vismaz vienu reizi ir lietojuši 47% Latvijas skolēnu, kas ir tikpat daudz, cik ESPAD valstīs vidēji 2019. gadā. Salīdzinot ar 2015. gadu, šis rādītājs Latvijā ir nedaudz palielinājies – par 3,4 procentpunktiem. Vērtējot dzimumu griezumā, redzams, ka Latvijā nesenas alkohola lietošanas pieredze zēnu vidū četru gadu laikā ir saglabājusies nemainīga (42%), savukārt meitenēm pieaugusi par astoņiem procentpunktiem  no 45 % līdz 53%.

2019.gadā 44% (skolēnu atzīst, ka savas dzīves laikā kaut reizi ir bijuši piedzērušies (2015. – 44%), vidēji ESPAD valstīs – 36%. Pēdējā mēneša laikā kā zēni, tā meitenes vienlīdz bieži atzinuši, ka bijuši piedzērušies (12%). Atbilstoši jauniešu atbildēm pēdējo 30 dienu laikā 36% (meitenes – 38%, zēni – 33%, pretēji iepriekšējo gadu rādītājiem) skolēnu bija izdzēruši piecas vai vairāk alkohola devas vienā iedzeršanas reizē (riskanta alkohola lietošana). Kopš 2007. gada šis rādītājs Latvijas skolēnu vidū samazinājies un 2019. gadā ir pietuvojies ESPAD dalībvalstu vidējam rādītājam (34%).

Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījuma 2022./2023. mācību gada aptaujas rezultāti liecina, ka kopumā 14,4% skolēnu (11, 13 un 15 gadus veci) atzīst, ka pēdējo 30 dienu laikā alkoholu ir lietojuši vismaz vienu dienu (2018. gadā 20,5%). Pēdējo 30 dienu laikā vismaz vienu reizi ir bijuši piedzērušies 6,6% skolēnu (2018. gadā 7,1%). Taču salīdzinot ar 2018.gada pētījuma datiem, par apmēram 10 procentpunktiem gan zēniem, gan meitenēm ir palielinājies to 15 gadus veco pusaudžu īpatsvars, kuri nekad nav bijuši piedzērušies.[5]

Lai pasargātu personas no atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanas (t.sk. pamēģināšanas), traucējumu izveidošanās, kā arī no citiem ar lietošanu saistītiem riskiem sev un apkārtējiem, VM izstrādāts un 2022. gada 25. oktobrī Ministru kabinetā apstiprināts "Profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāns alkoholisma un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.-2025.gadam" (turpmāk – Plāns). Plānā iekļauti  pasākumi, kas attiecas uz atkarību izraisošo vielu lietošanas profilaksi un lietošanas pārtraukšanu, pasākumi narkoloģiskās ārstēšanas pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, kā arī paredzēta narkoloģiskās ārstēšanas pasākumu sasaiste ar sociālās rehabilitācijas pasākumiem, un sociālās rehabilitācijas pasākumu pilnveidošana personām ar atkarību izraisošo vielu lietošanas traucējumiem, tāpat arī paredzēti pasākumi atkarību jomā strādājošo speciālistu pilnveidošanai.

# III. Rīcības virzieni

## Onkoloģisko slimību profilakse, vēža skrīnings, agrīnā diagnostika

Vakcinācija pret CPV

Onkoloģisko slimību profilakse ir galvenais stūrakmens, kā persona varētu rūpēties par savu veselību. Veselīgs uzturs, regulāras fiziskās aktivitātes, veselībai kaitīgo ieradumu (smēķēšana, apreibinošo vielu lietošana) mazināšana vai izskaušana, ikdienas stresa mazināšana palīdz būt veseliem ikdienā.

Vakcinācija pret infekcijas slimībām

Pie riska faktoriem, kas izraisa ļaundabīgos audzējus, pieder un kā atsevišķu vēža veidu riska faktori atzīmējamas tādas infekcijas slimības, kā, piemēram, B un C hepatīts, CPV infekcija.

Lai mazinātu CPV infekcijas onkoloģisko riska faktorus, būtisks jautājums ir vakcinācija pret CPV infekciju un sasniegtā vakcinācijas aptvere.

CPV vakcinācija meitenēm 12 gadu vecumā Latvijā tika uzsāka 2010. gada 1. septembrī, un no 2020. gada tā tiek veikta ar vakcīnu, kura pasargā no 9 biežāk sastopamajiem augsta riska onkogēnajiem tipiem. Pēc Imunizācijas valsts padomes sniegtajām rekomendācijām, 2022.gadā tika uzsākta 12 gadus vecu zēnu vakcinācija, savukārt no 2022.gada maija tika nodrošināta CPV vakcinācija zēniem 12-14 gadu vecumā. CPV vakcināciju zēniem līdz 17 gadiem (ieskaitot) uzsāka 2023. gada maijā. 2021. gadā vakcinācijas aptveres rādītājus ietekmēja Covid-19 pandēmija, tomēr 2023. gadā 1. poti vakcināciju pret cilvēka papilomas vīrusu savlaicīgi 12 gadu vecumā uzsāka 5708 jeb 60,8% meiteņu, kas ir par 5,1% vairāk salīdzinot ar 2022. Savukārt zēni 2023. gadā savlaicīgi vakcināciju 12 gadu vecumā uzsāka 54,6%, kas ir par 19,5% vairāk salīdzinot ar 2022. gadu. CPV vakcināciju zēniem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai uzsāka 2023. gada maijā. 2021. gadā vakcinācijas aptveres rādītājus ietekmēja Covid-19 vīrusa pandēmija, tomēr 2023. gadā 1. poti vakcinācijai CPV infekciju savlaicīgi 12 gadu vecumā uzsāka 5708 jeb 60,8% meiteņu, kas ir par 5,1% vairāk salīdzinot ar 2022. gadu. Savukārt 54,6% zēnu 2023. gadā savlaicīgi uzsāka vakcināciju 12 gadu vecumā, kas ir par 19,5% vairāk, salīdzinot ar 2022. gadu.

8 .attēls. Savlaicīgi (12 gadu vecumā) uzsākuši vakcināciju pret CPV no 2010.-2023. gadam

2023. gadā CPV  vakcinācijas kursu savlaicīgi 12 gadu vecumā pabeidza 4329 jeb 46,1% meiteņu, kas ir par 10,2% vairāk salīdzinot ar 2022. gadu. 2023. gadā CPV vakcinācijas kursu savlaicīgi 12 gadu vecumā pabeidza 3784 jeb 38% zēnu, kas ir par 29,6% vairāk salīdzinot ar 2022. gadu.

2 .tabula. Imunizācijas līmeņa un savlaicīguma rādītāji Latvijā 2023. gada janvārī – decembrī.

Valsts organizētais vēža skrīnings

Latvijā iedzīvotājiem noteiktās vecuma grupās tiek piedāvātas valsts apmaksātas vēža profilaktiskās pārbaudes jeb skrīnings. Bez maksas atbilstošā vecuma iedzīvotājiem iespējams veikt šādus skrīningus:

- krūts vēža skrīnings (mamogrāfija),

- dzemdes kakla vēža skrīnings (ginekoloģiska apskate un parauga ņemšana no dzemdes kakla),

- zarnu vēža skrīnings (slepto asiņu tests fēcēs),

- prostatas vēža skrīnings (asins analīzes, nosakot prostatas specifiskā antigēna (PSA) līmeni) (skat….attēlu).

9. attēls. Valsts organizētā vēža skrīninga iespējas Latvijā

Avots: SPKC

Atkarībā no vēža skrīninga, uzaicinājums uz skrīningu tiek organizēts divos veidos:

- dzemdes kakla un krūts vēža pārbaudes veikšanai tiek nosūtītas uzaicinājuma vēstules.

- zarnu un prostatas vēža pārbaudes organizē ģimenes ārstu prakses.

No 2023. gada maija uzaicinājumu valsts apmaksātas dzemdes kakla vai krūts vēža profilaktiskās pārbaudes veikšanai nosūta elektroniski, ja ir izveidota e-adrese portālā www.latvija.gov.lv. Ja e-adrese nav izveidota, tad uzaicinājuma vēstule tiek nosūtīta pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi. Ir jāņem vērā, ka ne visiem Latvijas pieaugušajiem iedzīvotājiem ir izveidota e-adrese (vai nepārbauda e-adresi) un uzaicinājumu vēstuļu sūtīšana pa pastu uz personas deklarēto adresi ne vienmēr sasniedz adresātu. Līdz ar to ir nepieciešams atrast veidu kā apziņot iedzīvotājus, kuriem ir nepieciešams veikt vēža skrīninga izmeklējumus, izmantojot citas platformas (piemēram, iesaistot sakaru pakalpojumu nodrošinātājus).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" (turpmāk – Noteikumi Nr. 555) valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus var sniegt tie veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, kuri var nodrošināt pilnīgu, precīzu un savlaicīgu informācijas apmaiņu ar veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmu "Vadības informācijas sistēma" (turpmāk – VIS).

Šobrīd vēža skrīninga datu analīzei nepieciešamie dati tiek iegūti no VIS. Dažas no konstatētajām problēmām saistībā ar VIS: identificēts, ka pirmā etapa skrīninga izmeklējumam nav pārliecinošas sasaistes ar otrā etapa skrīninga izmeklējumu – datos nav sasaistes un pēctecības. Lai arī ir noteikts, ka dati kodējami noteiktā veidā, ne vienmēr dati ir korekti kodēti, kas apgrūtina tālāko datu analīzi. Dati no VIS nav pieejami tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuriem nav noslēgts līgums ar NVD par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu – attiecīgi tas liedz viņiem redzēt skrīninga uzaicinājuma numurus. Savukārt VIS sistēmā nav datu par veiktajām pašu pacientu apmaksātajām manipulācijām – šie dati būtu nepieciešami individuālai gadījumu novērtēšanai. VIS  nav automatizēta sasaiste ar citiem reģistriem, līdz ar to datu salīdzināšana, piemēram, ar Populācijas vēža reģistru ir jāveic manuāli. Līdz ar to secināms, ka šobrīd nav vienotas organizētā vēža skrīninga datu platformas, kas ļautu analizēt skrīninga efektivitāti, izmantot to kvalitātes kontrolei, kā arī salīdzināt iepriekšējo gadu skrīninga rezultātus.

Jāmin, ka DG REFORM projekta “Improving Cancer Care coordination and Screening in Latvia and Slovakia” (ICCCS) (2022.-2024.) ietvaros minētajās rekomendācijās par valsts organizētā vēža skrīninga programmas pilnveidi kā būtiska aktivitāte ir minēta nepieciešamība izveidot integrētu skrīninga reģistru/platformu, tai skaitā, sasaisti ar Populācijas vēža reģistru un klīniskajiem (slimnīcu) reģistriem/IS, Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzi.

NVD sadarbībā ar SPKC izsludinājis iepirkumu „Nacionāla līmeņa valsts organizētā vēža skrīninga programmu centralizētas platformas izveides novērtējums”. ES kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.4. pasākuma "Veselības aprūpes pārvaldības sistēmas stiprināšana un digitalizācija, attīstot digitālos risinājumus" ietvaros tiek plānots finansējums projektam par Skrīninga reģistra izveidi.

DG REFORM projekta “Improving Cancer Care coordination and Screening in Latvia and Slovakia” (ICCCS) (2022.-2024.) ietvaros minētajās rekomendācijās par valsts organizētā vēža skrīninga programmas pilnveidi identificētas problēmas un potenciālie pasākumi vēža skrīninga programmas uzlabošanai:

1)	Skrīninga pārvaldība un likumdošana

Lai arī SPKC no 2023. gada 1. oktobra ir pārņēmis jaunu funkciju ”Vēža skrīninga programmu vadība’’, ir nepieciešams sistematizēt vēža skrīninga uzraudzībā iesaistītās institūcijas un to lomu. Nepieciešams izveidot Nacionāla līmeņa vēža skrīninga padomi, kas būtu atbildīga par specifisku vēža skrīninga programmu ierosinājumu izskatīšanu un apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka Latvijā šobrīd ir ieviestas 4 skrīninga programmas, katrai skrīninga programmai nepieciešams ieviest ekspertu grupas, kuru sastāvā būtu konkrētās jomas speciālisti, kuri pārzina skrīninga rekomendācijas konkrētajā jomā, nepieciešams finansējums apmaksātai ekspertu darbībai šajās grupās. Bez tam nepieciešams izveidot ekspertu grupas, kuru kompetencē būtu gadījumu auditēšana ar mērķi noskaidrot esošo situāciju skrīninga pakalpojuma nodrošināšanā, identificēt būtiskākās problēmas un sniegt ieteikumus pakalpojuma uzlabošanai.

2)	Skrīninga organizācija, finansēšana un resursi

Nepieciešams izstrādāt klīniskos ceļus (referral pathway) starp dažādiem aprūpes līmeņiem, lai nodrošinātu skrīninga procesa nepārtrauktību. SPKC sadarbībā ar NVD un ārstiem-speciālistiem ir uzsācis darbu pie Dzemdes kakla vēža skrīninga pacienta ceļa, bet ir nepieciešama institūcija (piemēram, Nacionāla līmeņa vēža skrīninga padome), kurai būtu tiesības dokumentu apstiprināt, lai tas būtu saistošs visiem vēža skrīningā iesaistītajiem speciālistiem un institūcijām. Tāpat jāturpina darbs pie pārējo skrīninga programmu pacientu ceļu izstrādes.

Nepieciešams izstrādāt un īstenot apmācību programmu un plānu, kā arī organizēt apmācības kursus skrīninga pakalpojumu sniedzējiem. Lai šo rekomendāciju īstenotu, nepieciešama apkopota informācija no mācību iestādēm, profesionālajām ārstu asociācijām, par jau realizētajām apmācībām saistībā ar katru skrīninga programmu. Nepieciešams budžets apmācību īstenošanai.

Saskaņā ar Noteikumiem Nr. 555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” noteiktas piemaksas ģimenes ārstiem, kuri sasnieguši noteiktus atsaucības rādītājus, tomēr nereti ģimenes ārsta ieguldījums nav bijis noteicošs faktors pacienta atsaucībai. Kā arī ne vienmēr pacients tiek novirzīts otrā etapa izmeklējumiem. Būtu jāizvērtē apmaksas sistēmas piesaistīšana kvalitātes indikatoru reģistrēšanai.

3)	Skrīninga testi un diagnostika – vadlīnijas un protokoli

Ir nepieciešams izstrādāt vienotus (standartizētus) zarnu jeb kolorektālā ļaundabīgā audzēja skrīninga kolonoskopijas standartus (protokolus), kuri būtu saistoši visiem pakalpojuma sniedzējiem, lai kolonoskopijas laikā resnā zarna tiktu izmeklēta visā tās garumā un lai mazinātu viltus negatīvu izmeklējumu skaitu, kā arī pārskatīt esošos skrīninga kolonoskopijas tarifus un šim mērķim ieplānotu nepieciešamo papildus finansējumu.

Tāpat kā iepriekšējā onkoloģijas plāna ietvaros joprojām aktuāls jautājums ir radioloģisko attēlu kvalitāte un pieejamība. Nepieciešams nodrošināt speciālistam iespēju redzēt pacienta iepriekšējos izmeklējumu (mamogrāfiju) attēlus, ja tādi ir veikti. Lai nodrošinātu šādu tehnoloģisko risinājumu, ir jāizvērtē vienota digitālo attēlu centrāla arhīva (platformas) izveides iespējas, tai skaitā, Latvijā veikto skrīninga mamogrāfijas attēlu saglabāšanai. Kā arī jāizvērtē iespējas nodrošināt centralizētu skrīninga mamogrāfijas attēlu lasījumu.

Joprojām iestādes, kuras piedāvā skrīninga mamogrāfijas pakalpojumus, izmanto gan digitālās, gan analogās mamogrāfijas iekārtas. Nepieciešams aizvietot analogās mamogrāfijas iekārtas ar digitālajām iekārtām.

4)	Ģenētisko riska faktoru noteikšana un novērošana

Šobrīd kopumā par ģenētiski pārmantotiem audzējiem ir pieejama vien vispārīga informācija, kas nenorāda uz konkrētiem algoritmiem vai detalizētiem pacientu klīniskajiem ceļiem, tādēļ ir nepieciešama informācijas precizēšana un skaidru vadlīniju izstrāde personām ar pārmantotu audzēju risku un personām ar zināmu pārmantotu audzēju attīstības risku.

Tāpat kā iepriekšējā onkoloģijas plānā minēts, tad joprojām aktuāls jautājums ir ģenētiski predisponētu personu (piem., BRCA1/2 vai TP53 u.c. gēnu mutācijām) skrīninga programmas un profilakses iespējas. Svarīgi atzīmēt, ka personām ar pārmantotu TP53 gēna mutāciju onkoloģiskās slimības bieži izpaužas agrīnā vecumā, tostarp bērnībā un pusaudžu vecumā. Līdz ar to, identificējot šādas personas un viņu radiniekus, ir iespējams mazināt saslimstību ar ļaundabīgu audzēju šajā grupā (gan pieaugušajiem, gan bērniem), kam būtu lielākā ietekme uz dzīvildzi.

Šobrīd pieejamajās vadlīnijās ”Krūts vēža klīniskais ceļš” ir izdalīts vispārīgs algoritms asimptomātiskiem pacientiem paaugstinātās riska grupās, tomēr būtu nepieciešams detalizēti aprakstīt pacienta ceļu šai riska grupai un izstrādāt procesu, nosakot iesaistīto pakalpojumu sniedzēju lomas un digitalizēt pieejamos datus, kā arī pēc iespējas samazinot administratīvo slogu. Tādējādi izstrādājot skaidru rīcības algoritmu, kurš būtu ērts gan pacientam, gan pakalpojuma sniedzējam. Vēža skrīninga kontekstā (visām skrīninga programmām) jāiekļauj skrīninga pacienta ceļā skaidrs algoritms pacientiem paaugstinātās riska grupās.

5)	Uzaicinājuma veids

Kopš 2009. gada kolorektālā vēža skrīnings ir oportūnistisks skrīnings, attiecīgi tiek organizēts caur ģimenes ārstu praksēm. Šāds skrīninga veids nenodrošina nepieciešamo izmeklējumu aptveri un ir nepieciešams ieviest organizētu vēža skrīningu. Tomēr pirms tā ieviešanas būtu jāveic pilotpētījums, izsūtot uzaicinājuma vēstules uz personas deklarēto dzīvesvietas adresi vai uz personas oficiālo elektronisko adresi, ja persona ir oficiālās elektroniskās adreses lietotāja, līdzīgi, kā tas ir krūts un dzemdes kakla vēža skrīningā. Vienlaikus veicot atkārtotus uzaicinājumus uz izmeklējumu, ja izmeklējums nav veikts noteiktā laika periodā. Pilotprojekta mērķis būtu rast optimālāko pacientu uzrunāšanas veidu zarnu jeb kolorektālā ļaundabīgā audzēja profilaktisko pārbaužu veikšanai. Sekojoši pakāpeniski ieviest organizētu zarnu vēža skrīningu atbilstoši pilotprojekta rezultātiem.

Personām ar pozitīvu fekāliju imūnķīmiskā testa (FIT) izmeklējumu kā 2. etapa skrīninga izmeklējums jāveic - kolonoskopija, nepieciešams veikt situācijas analīzi, izvērtējot izmeklējumu pieejamību. Kā arī potenciāli veicams pilotprojekts uzaicinājumam uz kolonoskopiju pēc pozitīva FIT testa rezultāta, lai nodrošinātu pacienta tālāko izmeklēšanu.

NVD informē, ka skrīninga atsaucības rādītāji pēdējos gados, pēc Covid -19 pandēmijas ir pieauguši visās četrās skrīninga programmās, salīdzinot sasniegto aptveri 2020. gadā un 2023. gadā.

3. tabula. Valsts organizētā vēža skrīninga aptveres rādītāji no 2019.-2023. gadam

*Aprēķinā iekļauti visi PSA veiktie izmeklējumi, izņemot ar diagnozēm C61 un Z03.161

Taču joprojām atsaucības rādītāji nesasniedz noteikto aptveri, kas ir norādīta EK vēža skrīninga vadlīnijās, lai skrīninga programmas varētu uzskatīt par efektīvām.

Salīdzinot skrīninga atsaucības rādītājus Baltijas valstu starpā, piecu gadu griezumā, no 2018.g. – 2022.g., Igaunijas un Lietuvas iedzīvotāju iesaiste profilaktisko izmeklējumu veikšanā ir lielāka, gan krūts vēža skrīningā, gan dzemdes kakla vēža skrīningā, gan zarnu vēža skrīningā. Taču arī Igaunijas un Lietuvas skrīninga aptvere nesasniedz rādītājus, kas ir noteikti kā rekomendējamie  EK vēža skrīninga vadlīnijās, lai skrīninga programmas varētu uzskatīt par efektīvām. Līdzīgi kā Latvijā, arī Igaunijā un Lietuvā Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi skrīninga atsaucības rādītājus.

4. tabula. Vēža skrīninga atsaucības rādītāji starp valstīm.

Dalību skrīninga izmeklējumos raksturo arī pētījumu dati, t.s. pašvērtējums - iedzīvotāju atbildes uz jautājumiem vai un kad tie ir veikuši attiecīgos profilaktiskos izmeklējumus. Pēc Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojuma 2014. un 2019.gada datiem redzams, ka gan Latvijā, gan citur ES iedzīvotāju īpatsvars, kas veikuši attiecīgos izmeklējumus noteiktajā laika periodā,  kopumā ir pieaudzis. Kolorektālā vēža testu, kā arī mamogrāfiju veikušo īpatsvars Latvijā ir būtiski zemāks nekā vidēji ES, tomēr dzemdes kakla uztriepes testa veikšanas rādītājs pārsniedz ES vidējo. Starp Baltijas valstīm zemākie skrīningus raksturojošie radītāji ir Igaunijā .

10. att. Skrīningu veikšana (pašvērtējums) Baltijas valstīs un vidēji ES 2014.-2019.gadā, procentos

Apsekojuma dati parāda arī nevienlīdzību rādītājos dažādās iedzīvotāju grupās. Augstāki skrīninga rādītāji ir iedzīvotājiem ar augstāku izglītību, kā arī korelē ar ienākumu līmeni. Diemžēl atšķirības rādītājos starp augstāko un zemāko ienākumu grupu ir starp lielākajām ES dalībvalstīs .

Attiecīgos izmeklējumu noteiktajos vecumos Latvijā nekad nebija veikuši 47% - kolorektālā vēža testu (līdzīgi ir vidēji ES), 18% – mamogrāfiju (vidēji ES 11%), 3,4% - dzemdes kakla izmeklējumu.

Saskaņā ar Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu 2022.gada pētījuma rezultātiem vecumgrupā no 25-67 gadiem uzaicinājuma vēstuli uz dzemdes kakla vēža skrīningu pēdējo 3 gadu laikā nebija saņēmušas 32,1% sieviešu (2018. - 26,7%). Dzemdes kakla vēža skrīninga izmeklējumu pēdējo 3 gadu laikā nebija veikušas 31,4% (2018. - 27,3%) no atbilstošās vecumgrupas, jāmin, ka no sievietēm, kuras bija veikušas izmeklējumu, 41,4% to veica izmantojot skrīninga uzaicinājuma vēstuli. Kā biežākie skrīninga neveikšanas iemesli minēti – jūtos vesela, nav nekādu sūdzību (42,8%), neesmu informēta par nepieciešamību veikt skrīningu (35,2%), nav brīva laika (19,2%), pārliecība – vēzis mani neskars (13,3%), nevēlos veikt skrīningu (12,7%).

Vecumgrupā no 50-68 gadiem uzaicinājuma vēstuli uz krūts vēža skrīningu pēdējo 2 gadu laikā nebija saņēmušas 24,7% sieviešu (2018.-13,5%), un mamogrāfiju pēdējo 2 gadu laikā nebija veikušas 32,3% (2018.-32,8%) atbilstošās vecumgrupas sieviešu. No sievietēm, kuras bija veikušas izmeklējumu, 46,3% to bija veikušas, izmantojot skrīninga uzaicinājuma vēstuli. Kā biežākie skrīninga neveikšanas iemesli minēti - jūtos vesela nav nekādu sūdzību (49%), neesmu informēta par nepieciešamību veikt skrīningu (24,2%), pati regulāri veicu krūšu pašpārbaudi (21,1%), ginekologs apskates laikā izmeklē krūtis (17,2%), uzskatu, ka izmeklējums ir maz informatīvs (16,4%), nevēlos veikt mamogrāfiju (15,2%), mana pārliecība – vēzis mani neskars (14,6%), rindas uz izmeklējumu (12,3%), baidos no izmeklējuma un/vai rezultāta (11,2%), man nav brīva laika (10,4%), trūkst līdzekļu, lai nokļūtu pie ārsta (10,1%).

Vecumgrupā no 50 – 74 gadiem zarnu vēža skrīningu ģimenes ārsts nav piedāvājis 57,3% respondentu (2018.-61,4%), 65,5% respondentu minēja, ka zarnu vēža skrīningu pēdējā gada laikā nav veikuši. Kā galvenos zarnu vēža skrīninga neveikšanas iemeslus min – neesmu informēts/a par nepieciešamību veikt skrīningu (58,2%), nav nekādu sūdzību, jūtos labi (48,1%), uzskatu, ka izmeklējums ir maz informatīvs (10,1%), nevēlos veikt zarnu vēža skrīningu (15,3%) .

Līdzīgi dati parādās arī Reproduktīvās veselības pētījumā 2023.gadā. Uzaicinājumu veikt dzemdes kakla vēža skrīningu bija saņēmušas 73% sieviešu vecumā no 25 gadiem. No tām 74% sieviešu bija devušās veikt šo skrīninga izmeklējumu. Izplatītākie iemesli skrīninga neveikšanai pēc uzaicinājuma vēstules saņemšanas ir laika trūkums apskates apmeklēšanai (34,5%) un viedoklis, ka apskate nav nepieciešama (23,4%). Savukārt 28,7% norādīja, ka profilaktisko apskati veic neatkarīgi no uzaicinājuma saņemšanas[1].

Jautājot sievietēm par krūšu pārbaudi pēdējā gada laikā, 33% atzīmē, ka to nav veikušas. 45% to veicis ginekologs, 22% to veikušas pašas. Šie rādītāji atšķiras dažādās vecuma grupās. Jo jaunākas sievietes, jo vairāk tādu, kam pārbaude nav veikta. Krūšu pārbaudes neveikšana 15-49 gadu vecumā (36%)  2023.gadā pieaugusi, salīdzinot ar 2003.gadu (28%). Vismaz reizi mēnesī krūšu pašpārbaudi veic  33% sieviešu (15-64 g.v.).

Gan dzemdes kakla skrīninga veikšana, gan krūšu pārbaude saistīta ar sievietes izglītību – augstākās izglītības grupās rādītāji ir augstāki.

Mamogrāfiju pēdējā gada laikā atzīmējušas 2,3% sieviešu 50-64 gadu vecumā. Kaut reizi dzīves laikā mamogrāfiju veikušas 43% sieviešu, 50-64 gadu vecumā – 80%. Uzaicinājumu veikt mamogrāfijas izmeklējumu pēdējo divu gadu laikā saņēmušas 80% sieviešu 50-64 g.v. 74% ar to esot devušās veikt izmeklējumu.  To sieviešu vidū, kuras pēc uzaicinājuma saņemšanas uz izmeklējumu nav devušās, visizplatītākais iemesls bija laika trūkums (38,9%) un viedoklis, ka izmeklējums nav nepieciešams (29,2%)[2].

Jautājot vīriešiem (15-64 g.v.) par urologa apmeklēšanu pēdējā gada laikā, apstiprinoši atbildējuši 6,1%, 50-64 gadu vecumā  - 8,9%. Dzimumorgānu pašizmeklēšanu veic nedaudz vairāk kā puse (53%) vīriešu. Lielākā daļa no tiem (78%) to veic vismaz reizi mēnesī[3].

Konstatētās problēmas/izaicinājumi:

- nepilnīga valsts organizētā vēža skrīninga pārvaldības sistēma;

- nepilnīgas skrīninga programmas izmeklējumu kvalitātes kritēriju reģistrācijas iespējas, kas nodrošinātu ES prasībām atbilstošu kvalitātes indikatoru reģistrēšanu, rezultātā – būtiska nepieciešamo kvalitātes indikatoru daļa netiek reģistrēta;

- iztrūkst sasaistes starp skrīninga programmas rādītājiem un ārstēšanas rezultātu indikatoru uzskaiti, kā arī reģistrēto ļaundabīgo saslimšanas gadījumu un mirstības rādītājiem. Tādējādi, nav iespējams reģistrēt neatbilstības starp skrīninga un ārstēšanas diagnožu rezultātiem, intervāla saslimšanas gadījumus, kā arī novērtēt skrīninga programmas kopējo efektu uz valsts iedzīvotāju veselību;

- kolorektālā vēža skrīnings un prostatas vēža skrīnings neatbilst organizēta skrīninga principiem, tai skaitā, radot nevienlīdzību Latvijas iedzīvotāju vidū skrīninga saņemšanai - situācijā, ja ģimenes ārstam iztrūkst motivācijas vai iespēju iesaistīties skrīninga programmā;

- laika intervāls starp pozitīva primārā izmeklējuma rezultāta saņemšanas un apstiprinošo diagnostisko procedūru vai izmeklējumu pārsniedz normatīvajā aktā noteikto termiņu sekundāra izmeklējuma pieejamības dēļ (piemēram, dzemdes kakla vēža skrīninga gadījumā RAKUS, LRS, DRS resursi ir ierobežoti kolposkopijas veikšanai);

- zemi CPV vakcinācijas rādītāji;

- zemi mērķa grupas aptveres rādītāji visām skrīninga programmām;

- nepietiekama mamogrāfijas nolasījumu kvalitāte.

## 2. Pacientu ziņotās pieredzes un iznākumu mērīšanas sistēmu (PREM un PROM) pilnveide

Pacienta pieredze ir neatņemama veselības aprūpes kvalitātes sastāvdaļa, to definē kā visu saskarsmju kopumu, kas veidojies organizācijas iekšējās kultūras ietekmē un iedarbojas uz pacienta uztveri par visu veselības aprūpes procesu kopumā. , Tā ietver dažādus veselības aprūpes sniegšanas aspektus, kas pacientam ir ļoti būtiski  saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, piemēram, savlaicīgi saņemta aprūpe, viegli pieejama un saprotama  informācija un laba komunikācija ar veselības aprūpes sniedzējiem. Pacienta pieredzes izpratne ir galvenais solis, virzoties uz cilvēku orientētu veselības aprūpi.  Analizējot dažādus pacienta pieredzes aspektus, var novērtēt, cik lielā mērā pacienti saņem aprūpi, kas ir cieņpilna un atbilstoša individuālajām pacienta vēlmēm, vajadzībām un vērtībām. Pacientu pieredzes novērtēšana kopā ar citiem komponentiem, piemēram, aprūpes efektivitāti un drošumu, ir būtiska, lai sniegtu pilnīgu priekšstatu par sniegtās veselības aprūpes kvalitāti. Pacientu pieredzes mērījumi (PRM) var sniegt vērtīgu ieskatu pacientu pieredzē par saņemto veselības aprūpi. Pacientu sniegtais viedoklis var atklāt arī svarīgas veselības aprūpes sistēmas problēmas, piemēram, novēlota diagnostisko rezultātu saņemšana,  saziņas nepilnības, kurām var būt nozīmīga ietekme uz klīniskajiem rezultātiem, drošību un efektivitāti. PRM dati palīdz ārstniecības iestādei saprast, kā konkrētajā ārstēšanās epizodē tā ir spējusi apmierināt pacienta vajadzības. Turklāt pierādījumi apliecina, ka pastāv saistība starp pozitīvu pacienta pieredzi, piemēram, labu saziņu starp veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju un pacientu, un veselības iznākumu. PRM apkopo informāciju reāllaikā, izmantojot aptaujas, kurās pacientiem ir iespēja sniegt tiešu, savlaicīgu atgriezenisko saiti par savu pieredzi saņemot veselības aprūpes pakalpojumus un veselības aprūpes iznākumiem. Pasaulē visplašāk izmantotās PRM aptaujas ir:

- pacientu ziņotie pieredzes mērījumi (PREM) - atspoguļo informāciju par pacienta pieredzi konkrētā veselības aprūpes posmā;

- pacientu ziņotie veselības iznākuma mērījumi (PROM)  - atspoguļo pacienta vērtējumu par to, kā konkrēta slimība vai aprūpe ietekmē viņu veselību un labklājību. Tas attiecas uz pacienta veselību, dzīves kvalitāti vai funkcionālo stāvokli, kas saistīts ar veselības aprūpi vai ārstēšanu.

Pacientu ziņotās pieredzes mērījumi (PREM) ir veselības aprūpes kvalitātes indikators, kas ļauj novērtēt to, cik cilvēkorientēta ir veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana gan ārstniecības iestādē, gan visā veselības aprūpes sistēmā. PREM izmantošanas mērķis ir reāllaikā noskaidrot pacienta pieredzi par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, uzturoties ārstniecības iestādē konkrētajā ārstēšanās epizodē. Nodrošinot pacientu pieredzes aptauju, slimnīcas sniedz pacientiem iespēju anonīmi piedalīties ārstniecības iestādes sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā. Datos atspoguļoti “TOP BOX” rezultāti jeb respondentu īpatsvars, kuri uz pacientu ziņotās pieredzes jautājumu snieguši atbildi visaugstāk novērtētajā vai vēlamajā kategorijā. Piemēram, ja jautājuma atbilžu varianti ir: vienmēr; bieži; dažreiz; nekad; nezinu, tad “TOP BOX” kategorija būs “vienmēr”, ja atbilžu varianti: jā un nē, tad attiecīgi kategorija “jā” u. tml. Jo augstāks ir pozitīvās pieredzes atbildes rādītājs, jo vairāk pacientu saņēmuši labāko pieredzi.

11. attēls. Ārstniecības iestādes, kurās tiek apkopoti pacientu ziņotās pieredzes dati (uz 2024. gada novembri)

Konstatētās problēmas/izaicinājumi:

PREM metodika ir izstrādāta un pieejama, kā arī PREM ir ieviesti vairākās slimnīcās, taču šobrīd nav iespējams salīdzināt rezultātus starp dažādām iestādēm, kā arī PREM pašreiz neietekmē ārstniecības iestāžu rezultātus. Būtiski atzīmēt, ka PREM nav pieejams ambulatorajā aprūpē ģimenes ārstu praksēs, domnīcu dalībnieki uzskata, ka tas ir jāmaina. No pacientu perspektīvas jāatzīmē, ka esošā PREM anketa ir pārāk gara, kas apgrūtina tās aizpildīšanu, kā arī iztrūkst skaidrojums, par to, kas tas ir un kāpēc šāda anketa ir jāpilda.

## 3. Bērnu onkoloģija

Bērnu un pusaudžu vidū saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem ir retāka nekā pieaugušo populācijā un liela daļa no šīm slimībām atbilst retajām slimībām, kuru diagnostikā un ārstēšanā būtiska nozīme ir precīzijas medicīnas attīstībai Latvijā.

Latvijā, saskaņā ar BKUS sniegto informāciju, 2022. gadā pirmreizēji ļaundabīgs audzējs tika diagnosticēts 74 bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), 2021. gadā – 69, 2020. gadā – 62, 2019. gadā – 32, 2018. gadā – 52 bērniem un jauniešiem, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, tika noteikta ļaundabīga audzēja diagnoze pirmo reizi dzīves laikā. Jāatzīmē, ka 2023. gadā ļaundabīga audzēja dēļ nomira 8 bērni un pusaudži, 2022. gadā – 9, 2021. gadā – 3, 2020. gadā – 8, 2019. gadā – 11.

Latvijā no ļaundabīgajiem audzējiem vidēji ik gadu mirst 10 bērni un pusaudži (0–17 g.v.), pēdējo piecu gadu periodā tie ir bijuši 3–11 bērni gadā. Dinamikā redzama pozitīvi vērtējama tendence – pēdējo desmit gadu laikā ļaundabīgo audzēju izraisītas mirstības rādītājs bērniem samazinājies divas reizes. Laika periodā no 2014. līdz 2023. gadam no ļaundabīga audzēja ir miruši 99  bērni: 29 vecumā no 0 līdz 4 gadiem, 25 vecumā no 5–9 gadiem, 24 – vecumā no 10–14 un 21 pusaudzis vecumā no 15–17 gadiem.

Visvairāk bērnu pēdējo desmit gadu periodā miruši no galvas smadzeņu ļaundabīgā audzēja (38), 16 bērni no leikozes, 9 no kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgajiem audzējiem, 7 no mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgajiem audzējiem (pēdējos trīs gados nav mirušo), 5 no neHodžkina limfomas (pēdējos 5 gados nav mirušo). Atsevišķi nāves gadījumi (mazāk nekā 5 bērni desmit gadu periodā) citās ļaundabīgo audzēju grupās.

Ņemot vērā specifisko bērnu kohortu un ievērojamo reto slimību īpatsvaru, jo īpaša nozīme un ieguvums ir attīstot mūsdienīgas diagnostikas un ārstēšanas iespējas, lai nodrošinātu savlaicīgu diagnostiku un labāko iespējamo pieejamo ārstēšanu bērniem, veicinot izdzīvotību un iespējami labāko dzīves kvalitāti. Lai to nodrošinātu, būtisks priekšnoteikums ir atbilstība un sadarbības iespējas dalībai starptautiskos tīklos un iesaistei gan klīniskos pētījumos, gan pētniecības projektos. Lai Latvijā nodrošinātu bērnu onkoloģijā līdzvērtīgas iespējas, kādas ir pieejamas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ir nepieciešami būtiski uzlabojumi visos ar onkoloģisko aprūpi saistītajos procesos:

1)	Attīstīt slimību diagnostikas iespējas, gan ieviešot jaunas molekulārās un ģenētiskās testēšanas iespējas, gan ieviešot digitālo pataloģiju, kas sniedz iespējas ne vien daudz efektīvāk: ātrāk un kvalitatīvāk veikt diagnostiku, bet arī iesaistīties sadarbības tīklos, tai skaitā starptautiskos multi-disciplināros konsīlijos (tai skaitā audzēja paneļos – Tumor board), sniedzot ne tikai Latvijas bērnu vecuma pacientiem precīzāku diagnostiku un izvēloties piemērotāku ārstēšanu, bet arī uzlabojot Latvijas ārstniecības personāla zināšanas un kompetences.

2)	Veicināt BKUS dalību un bērnu vecuma onkoloģisko pacientu dalību pētījumos, gan klīnisko zāļu pētījumos, gan dalību noteiktās starptautisko protokolu ieviešanas grupās – tādejādi, Latvijas bērniem, tiktu sniegtas iespējas saņemt diagnostiku un terapiju, atbilstoši starptautiskām vadlīnijām vai atbilstoši labākajai tobrīd esošajai starptautiskai praksei, gadījumos, kad konkrētai diagnozei nav pieejamas starptautiskās vadlīnijas, bet tiek veikti klīniskie pētījumi, dalība kuros ļauj Latvijas pacientiem saņemt inovatīvu terapiju.

3)	Būtiski uzlabot ārstēšanas iespējas, ik gadu pārskatot un iekļaujot valsts apmaksāto pakalpojumu klāstā starptautiski atzītu terapiju, kas ietver gan bērnu vecumam piemērotākas ārstēšanas metodes – piemēram: apmaksājot protonu terapiju noteiktos gadījumos pie noteiktām indikācijām, kā arī ik gadu iekļaujot vismaz 2-3 inovatīvos bērnu vēža ārstēšanas medikamentus, tai skaitā CAR-T šūnu terapiju. Lai nodrošinātu ārstēšanas iespējas atbilstoši starptautiskiem protokoliem – izstrādāt rīcības plānu šajos protokolos iekļauto medikamentu nepārtrauktas pieejamības nodrošināšanai, vērtējot ne tikai pamata terapijas medikamentus, bet arī protokolos iekļautos nepieciešamos papildus medikamentus.

4)	Vairot bērnu vecuma pacientu un to tuvinieku izpratni par bērnu vecuma onkoloģiskām slimībām, ārstēšanas mērķiem un ilgtermiņa ietekmi, kā arī pēc ārstēšanas uzraudzību īstermiņā un ilgtermiņā. Zināšanas un izpratne par bērna onkoloģisko slimību, remisijas posmu, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz kopējo veselības stāvokli un dzīves kvalitāti, kā arī nepieciešamību veikt ilgtermiņa uzraudzību – veicina bērna un tuvinieku iesaisti un līdzestību ārstēšanā, kā arī iespējas nodrošināt iespējami labāko dzīves kvalitāti, un saņemt noteikta veida atbalstu. Lai nodrošinātu šo mērķu sasniegšanu, būtiska nozīme ir izglītības un atbalsta, kā arī koordinēšanas darbam, ko var sniegt speciāli šiem mērķiem izveidotas komandas (agrīnās un vēlīnās Follow-up komandas) un lomas (izglītības māsa, pētniecības māsa, pacientu koordinators), kuri tiek iesaistīti pacienta ilgtermiņa aprūpē un uzraudzībā.

5)	Lai īstenotu uz pacientu vajadzībām orientētu bērnu onkoloģijas programmas un politikas attīstību, kā arī novērtētu šīs programmas efektivitāti un nepieciešamos uzlabojumus, ir jāatīsta un jāpilnveido datu ievākšana un analīze. Ņemot vērā mūsdienīgu uz vērtībām balstītu veselības politikas īstenošanu – lēmumu pieņemšanai ir nepieciešamas iegūt un analizēt dažādas datu kopas: klīniskos rezultātus, veselības aprūpes sistēmas procesus, pacienta ziņotos rezultātus un izmaksas. Lai nodrošinātu šo mērķu īstenošanu, kā arī veicinātu Latvijas iespējas piedalīties starptautiskos pētījumos un īstenot gan dažādas iniciatīvas, saistībā ar sekundāro datu izmantošanu ir nepieciešami pilnveidojumi datu apstrādes procesos. Jāveic uzlabojumi un pilnveidojumi esošajās informācijas sistēmās, kas nodrošina datu uzkrāšanu,  izgūšanu un apkopošanu analīzei, gan jaunu sistēmu un pieeju izstrāde – tai skaitā, izstrādājot pediatrisko klīnisko vēža registru, pediatriskās biobankas informācijas sistēmu, specifiskus rīkus pacienta ziņoto rezultātu (PREM un PROM) datu iegūšanai un analīzei.

Tāpat kā Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānā onkoloģijas jomā 2022. - 2024. gadam, arī jaunajā Plānā būtiski uzsvērt, ka ļaundabīgu audzēju diagnosticēšana un ārstēšana bērniem un pusaudžiem ir jānodrošina multidisciplinārām komandām vadoties no Eiropas Bērnu onkoloģijas biedrības (The European Society for Paediatric Oncology – turpmāk SIOPE), Ziemeļvalstu bērnu hematoloģijas un onkoloģijas biedrības (Nordic Society of Pediatric Hematology and Oncology – turpmāk NOPHO), Bērnu onkoloģijas grupas (Children's Oncology Group – turpmāk COG) un Bērnu onkoloģijas un hematoloģijas biedrības (Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie – turpmāk GPOH) vadlīnijām. Īstenojamajiem pasākumiem bērnu un pusaudžu onkoloģijā jābūt vērstiem uz to, lai Latvijā bērnu un pusaudžu ar ļaundabīgajiem audzējiem aprūpē tiktu nodrošināta iepriekšminēto organizāciju izstrādāto vadlīniju pilnīga ieviešana.

Atšķirībā no pieaugušo populācijas bērnu onkoloģijas gadījumā saslimšanu ar vēzi nevar identificēt ar skrīninga palīdzību, tādēļ jo īpaši būtiska loma ir tā agrīnai noteikšanai. Agrīna diagnostika ir izaicinājums, jo bērniem un pusaudžiem vēža pazīmes un simptomi ne vienmēr ir specifiski un bieži vien līdzinās daudz biežāk sastopamām labdabīgām slimībām. Šī iemesla dēļ, veicot novēlotu diagnostiku, ir gadījumi, kad daudziem bērniem un pusaudžiem, diagnosticējot ļaundabīgu audzēju, tas jau ir progresējis.

Pirmais agrīnas diagnostikas komponents ir ģimeņu un primārās aprūpes sniedzēju informētība par simptomiem. Lai mazinātu laiku starp pirmo simptomu parādīšanos un bērna vai pusaudža nosūtīšanu uz BKUS vēža diagnozes apstiprināšanai, lielāki centieni joprojām ir nepieciešami pacientu vecāku un primāro veselības aprūpes speciālistu - ģimenes ārstu un pediatru - izglītošanā par agrīnām vēža pazīmēm bērniem un pusaudžiem un kā tās noteikt vai pārbaudīt ikreiz, kad bērns vai pusaudzis ir atnācis uz vizīti. Līdz ar to šī plāna ietvaros ir jāīsteno  Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāna onkoloģijas jomā 2022. - 2024. gadam iesākto, bet neīstenoto pasākumu 13.1.1. “Izstrādāt algoritmu primārās aprūpes speciālistiem un ārstiem speciālistiem, kas vērsti uz “sarkanā karoga simptomiem”, kas liecinātu par bērnu vecuma audzējiem un, kurus nepieciešams tūlītēji nosūtīt uz BKUS NMPON.” Vienlīdz būtiska ir arī vecāku informēšana par pazīmēm un simptomiem, kas varētu liecināt par ļaundabīgu audzēju bērnam vai pusaudzim un pie kuriem nevajadzētu vilcināties vest bērnu pie ārsta. Ja atklāts laikus, ir lielāka iespējamība, ka vēzis reaģē uz efektīvu ārstēšanu un rada lielākas izdzīvošanas iespējas, mazāk ciešanu un bieži vien lētāku un mazāk intensīvu ārstēšanu. Ar vēzi slimu bērnu dzīvē var panākt ievērojamus uzlabojumus, savlaicīgi atklājot vēzi un novēršot aprūpes kavēšanos.

Liela mēroga sekvencēšanas pētījumi ir parādījuši, ka aptuveni 10% bērniem ar ļaundabīgu audzēju ir vēža predispozīcijas sindroms. Atzīto vēža predispozīcijas sindromu un vēža predispozīcijas gēnu skaits nepārtraukti pieaug. Ģenētiskās predispozīcijas atpazīšana pirms ļaundabīgas patoloģijas noteikšanas var veicināt agrīnas neoplāzijas diagnosticēšanu. Ģenētiskās predispozīcijas sindroma atpazīšana pēc neoplāzijas diagnozes var mainīt ārstēšanas plānu, ārstēšanas blakņu uzraudzību un, protams, ilgtermiņa uzraudzību, koncentrējoties uz otrās neoplāzijas agrīnu atklāšanu. Lai izstrādātu strukturētu uzraudzības plānu un aprūpes modeli bērnu vecuma onkoloģiskajiem pacientiem un viņu ģimenes locekļiem ar ģenētisku predispozīciju onkoloģiskajai slimībai, uz šo plānu tiek pārcelts finanšu un cilvēku resursu nepietiekamības dēļ neīstenotais Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāna onkoloģijas jomā 2022. - 2024. gadam pasākums 14.1. “Bērnu onkoloģijas pacientu un viņu ģimeņu onkoģenētiskā riska grupu atlase un padziļināta ģenētiskā izmeklēšana, iedzimtas onkoloģijas predispozīcijas sindromu ietvaros.”.

Viens no Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāna onkoloģijas jomā 2022. - 2024. gadam uzdevumiem bija dalītas aprūpes ieviešana bērnu hematoonkoloģijā (4.2. pasākums). Šobrīd dalītā aprūpe ir ieviesta sadarbībā ar Daugavpils reģionālo slimnīcu, kurā bērniem tiek nodrošināti daži no veselības aprūpes pakalpojumiem tuvāk dzīvesvietai. Lai reģionos dzīvojošajiem bērniem un pusaudžiem nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi atbalsta un neatliekamās medicīniskās aprūpes pakalpojumiem pēc iespējas tuvāk mājām, būtu jāturpina dalītās aprūpes ieviešana ar citām reģionālajām slimnīcām. Esošā sadarbības pieredze izgaismoja vairākus būtiskus šķēršļus, kas ievērojami ierobežo iespējas sniegt bērnu vecuma pacientiem onkoloģiskās slimības aprūpes pakalpojumus reģionālā slimnīcā. Kā viens no būtiskiem trūkumiem ir ļoti ierobežotas informācijas apmaiņas iespējas starp BKUS un reģionālo slimnīcu. Lai pilnvērtīgi nodrošinātu dalītās aprūpes modeļa darbību, ir nepieciešami būtiski uzlabojumi datu apmaiņas risinājumos starp iesaistītajām slimnīcām, lai pacientu uzraugošais ārsts saņemtu pilnvērtīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu informāciju par pacienta aprūpi reģionālā slimnīcā. Kā piemēram, īsos ķīmijterapijas kursus, kam ievades ilgums ir 30 min., saņemšana reģionālā slimnīcā. Teorētiski to ir iespējams veikt, ja BKUS ārstējošais ārsts nozīmē ārstēšanu atbilstoši noteiktam terapijas protokolam un reģionālas slimnīcas ārsts veic šo ordināciju izpildi. Bet, ja nav iespējams saņemt precīzu atgriezenisko saiti par to – kad, kādā devā un veidā, kādus tieši  medikamentus pacients ir saņēmis, tad iespējas īstenot pilnvērtīgu pacienta uzraudzību, pieņemt lēmumus situācijās, kad pacienta reakcijas uz terapiju neatbilst sagaidāmai – nav iespējams, un tas būtiski ierobežo dalītas aprūpes iespēju tālāku attīstību. Papildus minētajām problēmām ar informācijas apriti, lai reģionālās slimnīcas spētu īstenot tām uzticētos veselības aprūpes pakalpojumus dalītās aprūpes modeļa ietvaros, tam ir jāparedz atbilstoši finanšu resursi – gan šo pakalpojumu realizēšanai, gan šādu izmaiņu ieviešanas procesam – kas sevī ietver gan veselības aprūpes personāla apmācības, gan sadarbības modeļa izstrādi un ieviešanu. Lai dalītajā aprūpes modelī iesaistītās veselības aprūpes iestādes spētu sniegt nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus un, lai tie būtu bērniem un pusaudžiem ar ļaundabīgajiem audzējiem droši, būtiska ir personāla apmācība šādu pacientu aprūpē. Ir jābūt izstrādātām skaidrām apmācības programmām, lai nodrošinātu, ka personāls uztur un attīsta savas prasmes un zināšanas. Personāla apmācībām ir jābūt obligātām un regulārām, vismaz 1 reizi gadā. Tāpat būtiski, lai reģionālām slimnīcām, ar kurām izveido dalītās aprūpes modeli, būtu nodrošināti un uz vietas pieejami nepieciešamie medikamenti, piemēram, antibiotikas febrilo neitropēniju gadījumos, lai tās spētu nodrošināt asins produktu transfūzijas tad, kad bērnam vai pusaudzim tas ir nepieciešams, nevis tikai noteiktās nedēļas dienās. Tāpat nākotnē attīstāms pakalpojums ir dalītās aprūpes ietvars sniegt ķīmijterapijas pakalpojumu arī bērniem gadījumā, ja šī ārstniecības iestāde nodrošina ķīmijterapiju pieaugušajiem un ir pieejami nepieciešamie speciālisti. Kā iespējami sadarbības partneri dalītas aprūpes attīstībai varētu būt – SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Ventspils slimnīca un SIA “Vidzemes slimnīca”.

Pieejamība medikamentiem

Medikamentu, kas nepieciešami bērnu un pusaudžu ar ļaundabīgiem audzējiem ārstēšanai, pieejamībai ir izšķiroša nozīme bērna vai pusaudža ārstēšanas iznākumā. Jārod risinājumi, lai, neskatoties uz nelielo pacientu skaitu un bieži vien augstajām izmaksām, nodrošinātu bērnu un pusaudžu ar ļaundabīgiem audzējiem ārstēšanai nepieciešamos medikamentus, kā arī ārstēšanas komplikāciju novēršanai, mazināšanai vai ārstēšanai nepieciešamo medikamentu nepārtrauktu pieejamību. Šīs aktivitātes attiecināmas primāri uz ķīmijterapijas medikamentiem, bet tāpat arī uz cita veida medikamentiem, kuri ir noteikti terapijas protokolos vai vadlīnijās.

2030. gada Rīcības programma: Desmit rekomendācijas no ES Vienotās rīcības attiecībā uz retiem vēža veidiem  rekomendē, ka būtu jānodrošina pieeja būtiskām pretvēža un atbalstošās aprūpes zālēm, ko izmanto bērnu vēža ārstēšanā visā Eiropā, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai izvairītos no to trūkuma, bērniem draudzīgu devu un zāļu formu pieejamībai, atbilstošām cenu noteikšanas un kompensācijas stratēģijām bērnu mērķgrupai un atbilstošai sāpju kontroles nodrošināšanai visiem bērniem. Tāpat jānodrošina tie bērniem nepieciešamie būtiskie medikamenti, kuri ir PVO Bērniem nepieciešamo zāļu paraugsarakstā un kuriem ir jābūt pieejamiem nepārtraukti.

Jaunu ārstniecības metožu apmaksāšana no valsts budžeta līdzekļiem

Ar dažādiem centrālās nervu sistēmas audzējiem diagnosticētu bērnu un pusaudžu ārstēšana ietver staru terapiju, kas ir būtiska ļaundabīgo audzēju lokālai ārstēšanai un kontrolei, bet vienlaikus var radīt ilgtermiņa blaknes, t.sk. augšanas un attīstības traucējumus, endokrīnās sistēmas disfunkciju, samazinātu auglību un sekundāro vēzi. Onkoloģijā, īpaši bērnu audzēju ārstēšanā, arvien lielāku nozīmi ir ieguvusi protonu staru terapija. Šī terapija samazina iepriekšminētos riskus, jo tai ir unikāls devas sadalījums, kas, ierobežojot starojuma izkliedi, novirzot augstas devas starojumu uz ļaundabīgo audzēju, ļauj precīzāk ārstēt vienlaikus saudzējot apkārtējos veselos audus, tādējādi radot mazāk īstermiņa un ilgtermiņa blaknes, un nodrošinot labāku turpmākās dzīves kvalitāti. Tāpēc protonu staru terapijai kopumā tiek dota priekšroka audzēju ārstēšanā bērniem, jo tā nodrošina mazāku starojumu veselajiem audiem, kas palīdz novērst nopietnas komplikācijas un rada mazāk īstermiņa un ilgtermiņa blaknes. Bērnu vēža ārstēšanas mērķis nav tikai bērna vai pusaudža tūlītēja izdzīvošana. Tā kā bērnam priekšā ir viņa kā pieauguša cilvēka dzīve, ārstu fokuss ir uz labākām un drošākām ārstēšanas metodēm un jāņem vērā arī ārstēšanas iespējamā ilgtermiņa ietekme uz bērna attīstību. Eiropas standarta klīniskās prakses ieteikumu multidisciplinārām komandām, kas iesaistītas centrālās nervu sistēmas audzēju ārstēšanā bērniem un pusaudžiem, pārskatā rekomendēts multidisciplinārās sanāksmēs apspriest protonu staru terapiju visiem bērniem ar centrālās nervu sistēmas audzējiem. Protonu staru terapijas iespēja ir minēta arī daudzos COG protokolos. Lai to nodrošinātu, ir nepieciešams iekļaut protonu staru terapiju valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu klāstā, lai Latvijas bērniem ar centrālās nervu sistēmas audzējiem pie noteiktām indikācijām būtu iespēja saņemt protonu staru terapiju. Pētījumos secināts, ka, neskatoties uz augstākām sākotnējām izmaksām, protonu staru terapija izmaksu ziņā ir efektīvāka kā staru terapija, jo ievērojami samazinātas ilgtermiņa toksicitātes pārmērīgās izmaksas.

Lielākajai daļai bērnu un pusaudžu akūtu limfoblastu leikēmiju ļoti sekmīgi var izārstēt ar standarta ķīmijterapiju, taču dažos gadījumos ķīmijterapija darbojas tikai uz laiku vai neiedarbojas nemaz. Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) jau 2018. gadā apstiprināja CAR T-šūnu jeb himēriskā antigēna receptora T-šūnu terapiju, kas ir indicēta to bērnu un jaunu pieaugušo pacientu līdz 25 gadu vecumam ar B-šūnu akūtu limfoblastu leikēmiju (B-ALL) ārstēšanai, kam B-ALL ārstēšana ar ķīmijterapiju ir nesekmīga vai kuriem slimība pēc kaulu smadzeņu transplantācijas atgriežas.CAR T-šūnu terapija ir jauna pieeja vēža ārstēšanai, kurā vēža iznīcināšanai izmanto paša pacienta šūnas. Aferēzes ceļā savāktās bērna T šūnas tiek ģenētiski izmainītas, lai tās atpazītu un iznīcinātu vēža šūnas. Kamēr T šūnas tiek apstrādātas, vēža kontroles nodrošināšanai bērnam var būt nepieciešama ķīmijterapija. Pirms ģenētiski modificēto šūnu atgriešanas bērns saņem sagatavošanas ķīmijterapiju. Pēc šūnu atgriešanas bērnam noteiktu laiku ir jābūt ciešā ārstu uzraudzībā. Latvijā CAR T-šūnu terapija, ņemot vērā klīniskās indikācijas un noteiktos kritērijus, varētu būt nepieciešama 1 - 2 pacientiem gadā. No ES dalībvalstīm CAR T-šūnu terapija bērniem un pusaudžiem ir pieejama, piemēram, Austrijā, Beļģijā (kopš 2019. gada), Čehijā, Francijā, Itālijā, Īrijā, Nīderlandē, Polijā (kopš 2021. gada), Rumānijā (lēmums par kompensēšanu pieņemts 2020. gadā), Vācijā, Somijā, Spānijā, Zviedrijā. Savukārt, piemēram, Slovākijas pacienti CAR T-šūnu terapiju saņem Čehijā.

Dalība klīniskajos pētījumos

Eiropas Komisija faktu lapā Childhood cancers: Every child and adolescent deserves an equal chance norāda, ka pieejamo klīnisko pētījumu procentuālais daudzums, kas ir atvērts dalībai katrā ES valstī, var kalpot kā netiešs rādītājs pacientu piekļuvei pētniecībai un inovatīvām ārstēšanas metodēm. Šajā pašā faktu lapā ir minēts, ka Eiropā no 2010. – 2022. gadam bērniem un pusaudžiem ar ļaundabīgu audzēju bija pieejami 436 klīniskie pētījumi. Saskaņā ar Eiropas Vēža nevienlīdzības reģistra (European Cancer Inequalities Registry – ECIR) datiem Latvijā bija pieejams tikai 0,2% jeb 1 klīniskais pētījums. Salīdzinājumam Igaunijā tie bija 0,9%, Lietuvā – 1,6%, bet vidēji ES dalībvalstīs – 12,3%. PVO rekomendē nodrošināt bērniem ar sliktu prognozi agrīnu piekļuvi klīniskajiem pētījumiem par aprūpes standartu. 2030. gada Rīcības programma: Desmit rekomendācijas no ES Vienotās rīcības attiecībā uz retiem vēža veidiem  rekomendē nodrošināt, ka visiem pacientiem tiek piedāvāta piekļuve inovatīvām terapijām klīniskajos pētījumos. Eiropas standarti bērnu onkoloģiskajā aprūpē nosaka, ka visi ar ļaundabīgu audzēju slimie bērni jāaprūpē saskaņā ar vislabākajiem aprūpes protokoliem. Ir vispāratzīta patiesība, ka to var vislabāk panākt nodaļās, kur notiek aktīva klīniskā pētniecība un ar onkoloģisko aprūpi saistīto darbību reģistrācijas procesi. Jāveicina prakse, ka katram bērnam, kurš atbilst iekļaušanas kritērijiem, tiek piedāvāta iespēja piedalīties atbilstošos klīniskajos pētījumos, kas vērsti uz optimālu visu bērnu ārstēšanu. Ja nav skaidrības par optimālo ārstēšanu, pētījumi jāveic izlases veidā. COG norāda, ka klīniskie pētījumi ir standarta prakse vēža ārstēšanā bērniem, pusaudžiem un jauniešiem. Savukārt GPOH norāda, ka īpaši bērniem un pusaudžiem ar augsta riska, recidivējošām vai rezistentām ļaundabīgām slimībām otrās līnijas ārstnieciskās terapijas iespējas ir mazas. Šai pacientu grupai dalība agrīnos klīniskajos pētījumos (I vai II fāzes pētījumos) var būt iespēja izārstēt slimību, paildzināt dzīvi vai vismaz palīdzēt samazināt ārstēšanas blaknes.

18 gadu vecumu sasniegušo jauniešu pāreja uz pieaugušo aprūpi

Koordinētas bērnu pārejas uz pieaugušo aprūpi nodrošināšanai jāīsteno nerealizētais Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāna onkoloģijas jomā 2022. - 2024. gadam 14.3. pasākums “Onkoloģisko pacientu pāreja uz pieaugušo ārstēšanas un uzraudzības etapu”, kas paredz kritēriju un apmaksas modeļa sadarbībai starp universitāšu slimnīcu speciālistiem izstrādi. Šis pasākums nodrošinātu nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespēju nodrošināšanu bez pārtraukuma.

Ilgtermiņa veselības uzraudzība pēc ārstēšanas pabeigšanas

Ir paaugstināts risks, ka ārstēšanas terapijas toksicitātes rezultātā vai dēļ pašiem ļaundabīgajiem audzējiem bērna vai pusaudža vecumā audzējiem izārstētajiem onkoloģijas pacientiem attīstās ilgtermiņa komplikācijas vai invaliditāte. Ilgtermiņā iespējams, ka tas var novest pie hroniskām slimībām un paaugstinātas mirstības - vairākus gadus vai gadu desmitus pēc primārās vēža diagnozes izārstēšanas. Taču ļaundabīgu audzēju un to ārstēšanas radītā ietekme uz izārstēto bērnu un pusaudžu veselību tālākajā dzīvē joprojām netiek pietiekami novērtēta. Piemēram, ASV pētījumā secināts, ka no ļaundabīga audzēja izārstētie bērni un pusaudži piedzīvo pārmērīgu ar viņu ārstēšanu saistītu slimību slogu, proti, ka no ļaundabīga bērna vecuma audzēja izārstētais līdz 50 gadu vecumam vidēji cieš no 17 hroniskām veselības problēmām, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā vispārējā populācijā. No bērnu vecumā izārstētajām onkoloģiskajām slimībām bērniem un pusaudžiem dēļ augsta vēlīno blakņu riska būtiska ir ilgtermiņa veselības uzraudzība (long-term follow-up), ko rekomendē  Eiropas standarti bērnu onkoloģiskajā aprūpē. Bērnu un pusaudžu dzīves kvalitātes uzlabošanai tiek rekomendēta vēlīno blakņu prevencija, agrīna atklāšana un pārvaldība. Latvijā šāda ilgtermiņa veselības uzraudzīšana iztrūkst, un arvien pieaugot no ļaundabīga audzēja izārstēto bērnu un pusaudžu skaitam, šāda aprūpe kļūst vēl aktuālāka. Šādas aprūpes izveide ir jābalsta starptautiskās un Eiropas līmenī izstrādātajās rekomendācijās gan attiecībā uz šādas aprūpes organizēšanu, gan iesaistīto personālu un aprūpes pakalpojumiem, kas ietver ne tikai veselības aprūpes, bet arī sociālās aprūpes aspektus.  Būtiski, lai ilgtermiņa veselības uzraudzīšana ir pieejama visiem bērniem un pusaudžiem, kas izārstēti no ļaundabīga audzēja, lai tā balstās šo bērnu un pusaudžu vajadzībās un lai tā šiem bērniem un pusaudžiem ir pieejama visā dzīves laikā. Vienlīdz svarīgi, lai ilgtermiņa veselības uzraudzība ir labi koordinēta un organizēta, un lai tā ir labi saprotama pacientam un/vai viņa vecākiem.

Cilvēkresursi bērnu un pusaudžu onkoloģijā

BKUS 10. nodaļa Onkoloģija ir vienīgā vieta Latvijā, kur bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam nosaka ļaundabīgā audzēja diagnozi, plāno, koordinē un veic ārstēšanu, kā arī uzrauga bērnu veselību pēc ārstēšanas pabeigšanas. Bērnu hematoonkologu, māsu, atbalsta personāla trūkums ir galvenais šķērslis aprūpes kvalitātes celšanai, aprūpes nodrošināšanai atbilstoši Eiropas labākajai praksei, pilnvērtīgai dalībai Eiropas bērnu onkoloģijas references tīklā (European Reference Network  for Paediatric Oncology – ERN PaedCan) un nodaļas spējai iesaistīties klīniskajos pētījumos. Cilvēkresursu trūkums nodaļā ir jau labu laiku esoša problēma. Jau Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānā onkoloģijas jomā 2022. - 2024. gadam ir minēts, ka ir jāpalielina pediatriskajā onkoloģijā kompetento speciālistu skaits (bērnu hematoonkologus, pediatrus, specializētās māsas). Lai arī pēdējos 5 gadus gandrīz ik gadu apakšspecialitātei “bērnu hematoonkologs” tiek atvēlēta 1 – 2 rezidentūras vieta, taču šīs vietas gadu no gada netiek aizpildītas. Iemesli tam ir dažādi, piemēram, zems atalgojums, liela darba slodze. Ņemot vērā esošo kritisko situāciju, cilvēkresursu nodrošināšana bērnu un pusaudžu onkoloģijā būtu nosakāma kā prioritāte un nekavējoties būtu jāizstrādā stratēģiju ilgtspējīgai cilvēkresursu nodrošināšanai atbilstoši starptautiskajām rekomendācijām. Tā, piemēram, SIOPE pamata bērnu onkoloģijas aprūpes standarti valstīm ar zemiem un vidējiem ienākumiem nosaka, ka uz 5 pacientiem ir jābūt 1 māsai, māsām ir jābūt apmācītām un pieredzējušām pediatriskajā onkoloģijā, jāpaliek nodaļā un tās nevar rotēt. Cilvēkresursu nodrošināšanas stratēģijā  jāiekļauj pasākumus rezidentūras vietu apakšspecialitātē “bērnu hematoonkologs” aizpildīšanas nodrošināšanai. Tāpat, ņemot vērā SIOPE izstrādāto Eiropas apmācību programmu pediatriskajā hematoloģijā un onkoloģijā, kuras mērķis ir nodrošināt standarta apmācību programmu bērnu hematologiem un onkologiem,  apsverama iespēja samazināt rezidentūras programmas laiku no 3 uz 2 gadiem. Vienlaikus ārstniecības personālam jānodrošina regulāras apmācību un profesionālās pilnveides iespējas. Piemēram, SIOPE pamata bērnu onkoloģijas aprūpes standarti valstīm ar zemiem un vidējiem ienākumiem tālākizglītībai un apmācībai pediatriskās onkoloģijas klīnisko prasmju un zināšanu vairošanai rekomendē kā minimums 10 stundas gadā.Bērnu onkoloģijā BKUS visas ķīmijterapijas zāles tiek pagatavotas manuāli, aptiekas aseptiskajās telpās, kas prasa īpaši atbildīgus, apmācītus darbiniekus, kas ikdienā saskaras ar bīstamām zālēm. Lai veicinātu aptiekas atbalstu un farmaceitu piesaisti darbam slimnīcā, šīm darbinieku grupām nepieciešamas ieviest noteiktus papildus veselības uzraudzības pasākumus – piemēram, biežākas veselības pārbaudes visiem slimnīcas darbiniekiem, kas saskarās ar ķīmijterapijas zālēm, obligātu veselības apdrošināšanu no darba devēja puses, piemaksas par kaitīgu un ar spriedzi saistītu darbu, kā arī aptiekas noteikta kvalitātes līmeņa uzturēšanu attiecīgi Eiropas standartiem ķīmijterapijas zāļu pagatavošanā.

Paliatīvā aprūpe

Saskaņā ar SPKC Veselības datubāzes datiem  par zīdaiņu un bērnu mirstības cēloņiem pa vecuma grupām no 2018. – 2022. gadam no ļaundabīga audzēja ir miruši 38 bērni un pusaudži, kas vidēji ir 8 bērni un pusaudži gadā. Īpaši reģionos dzīvojošajiem bērniem un pusaudžiem dzīves beigās joprojām netiek nodrošināta kvalitatīva, jēgpilna un cieņpilna paliatīvā aprūpe. Dzīves pēdējās dienās, kad bērns cieš spēcīgas sāpes un virkni citu simptomu, konsultatīva veida aprūpe pa telefonu vien nav ne pietiekama, ne adekvāta. Bērnam un pusaudzim dzīves beigās sniegtās paliatīvās aprūpes kvalitātei ir paliekoša ietekme uz visu ģimeni. Lai nedublētu īstenojamos pasākumus vairākos politikas plānošanas dokumentos, šajā plānā nav iekļauts neviens VM plānotais pasākums par paliatīvās aprūpes nodrošināšanu ne bērniem, nedz pieaugušajiem, ņemot vērs to, ka plānotie pasākumi paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai iekļauti MK 2020. gada 15. decembra rīkojumā Nr. 774 "Par konceptuālo ziņojumu "Par situāciju paliatīvajā aprūpē Latvijā un nepieciešamajām izmaiņām paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā"".

Konstatētās problēmas/izaicinājumi:

- Daudziem bērniem un pusaudžiem ļaundabīgu audzēju diagnosticē, kad tas jau ir progresējis, jo bērniem un pusaudžiem vēža pazīmes un simptomi ne vienmēr ir specifiski un bieži līdzinās daudz biežāk sastopamām slimībām.

- Reģionos dzīvojošajiem bērniem un pusaudžiem, kas ārstējas BKUS 10. nodaļā Onkoloģija, nav piekļuves atbalsta un neatliekamās medicīnas aprūpes pakalpojumiem mājām tuvākajās reģionālajās slimnīcās.

- Nav nodrošināta bērnu un pusaudžu ar ļaundabīgajiem audzējiem ārstēšanai nepieciešamo ķīmijterapijas medikamentu, ārstēšanas komplikāciju novēršanai, mazināšanai vai ārstēšanai nepieciešamo medikamentu nepārtraukta pieejamība.

- Nepieciešami uzlabojumi diagnostikas nodrošināšanai – ieviešot jaunas metodes un uzlabojot patoloģijas un molekulārās laboratorijas kapacitāti;

- Mūsdienīgas un starptautiskiem standartiem atbilstošas veselības aprūpes nodrošināšanai jāievieš multi-disciplinārās aprūpes komandas – diagnostikas vajadzībām (tai skaitā attīstot Tumor board), ārstēšanas un pēcārstēšanas uzraudzībai, kā arī ilgtermiņa pēcārstēšanas uzraudzībai;

- Pacientu iekļaušanai un iesaistei pētījumos, nodrošinot atbilstoši starptautiskām vadlīnijām un terapijas protokoliem atbilstošus veselības aprūpes pakalpojumus, atbilstoši starptautiskajai praksei – jāveido terapijas protokolu komandas un klīnisko pētījumu vienība, piesaistot un iesaistot šo protokolu īstenošanā – ārstus-klīnicistus, aprūpes māsas, pētniekus, pētījumu un izglītības māsas, datu menedžerus un pacientu un pētījumu koordinatorus.

- Ārstēšanas nodrošināšanai atbilstoši starptautiskām vadlīnijām valsts apmaksāto pakalpojumu klāstā ir jāiekļauj: protonu terapiju noteiktai pacientu grupai pie noteiktām indikācijām, ik gadu jāiekļauj papildus jauni inovatīvie medikamenti, tai skaitā CART-T šūnu terapiju. Jānodrošina vadlīnijās iekļauto medikamentu pieejamība un nepārtrauktība – gan attiecībā uz ķīmijterapijas medikamentiem, gan medikamentiem kas paredzēti ārstēšanas komplikāciju  novēršanai, mazināšanai vai ārstēšanai.

- Lai sasniegtu labākos iespējamos terapijas rezultātus īstermiņā un ilgtermiņā, kā arī savlaicīgu un agrīni diagnosticētu veselības problēmas pacientiem, kuri bērna vecumā pārslimojuši onkoloģisku slimību, jāizstrādā īstermiņa un ilgtermiņa pacientu pēc- ārstēšanas uzraudzības programma, ko nodrošina multi-disciplināru speciālistu komandas.

- Pacientu vajadzībām atbilstošas veselības politikas un programmas izstrādei, jānodrošina datu vākšanas, apmaiņas, apstrādes un analīzes risinājumi, kuri sniedz nepieciešamos datus dažādu vērtībā balstītu veselības aprūpes modeļa īstenošanai, tai skaitā izstrādājot klīnisko pediatrisko vēža reģistru, PROM un citu pacientu ziņoto rezultātu datu ievākšanas un analīzes rīkus, un citus risinājumus, kas nodrošina datu apmaiņu (tai skaitā, nodrošinot dalīto pakalpojumu sniegšanu reģionālajās slimnīcās).

- Savlaicīgākai diagnostikai, jāizstrādā informatīvie materiāli bērnu vecākiem un primārās veselības aprūpes speciālistiem, informējot par raksturīgajiem iespējamās onkoloģiskās slimības simptomiem jeb “sarkanajiem karogiem”, aprakstot gadījumus, kad ir ieteicama vēršanās pie speciālistiem aizdomu gadījumā, un gadījumus, kad ir nepieciešama  steidzama vēršanās BKUS NMPON.

- Minēto uzlabojumu un pasākumu īstenošanai gan iepriekšējā periodā, gan nākamajā periodā būtisks ierobežojums bija jau ilgstoši novērojamais cilvēkresursu trūkums bērnu onkoloģijā. Līdz ar to, lai veiksmīgi īstenotu plānā norādītos mērķus, ir kritiski svarīgi izstrādāt un nodrošināt cilvēkresursu piesaistes programmu un atbalsta mehānismus ārstniecības personu piesaistei bērnu onkoloģijā: hemato-onkologi, pediatri, aprūpes un izglītības māsas,  koordinatori – veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un uzlabošanai, ārsti-pētnieki, pētījumu māsas, pētījumu koordinatori, datu menedžeri un klīnisko pētījumu uzraudzības speciālisti – pētījumu un pacientu iesaistes klīniskajos pētījumos, kā  speciālistu kompetences paaugstināšanas veicināšanai.

- Tikai risinot visus augstāk minētos izaicinājumus, ir iespējams sasniegt plānā norādīto virsmērķi – nodrošināt uz pacientu centrētu, integrētu un visaptverošu veselības aprūpi onkoloģijas jomā, ieskaitot onkoloģisko slimību profilaksi, tādejādi pagarinot veselīgi nodzīvotos mūža gadus, novēršot priekšlaicīgu mirstību no onkoloģiskām slimībām un mazinot nevienlīdzību veselības jomā.

- Savukārt, sasniegt izvirzīto rezultatīvo rādītāju – novērotās 5 gadu izdzīvotības rādītāja palielināšanu onkoloģijas pacientiem Latvijā vidējā Eiropas rādītāja līmenī, nav iespējams sasniegt, neatrisinot ilgstoši pastāvošās problēmas ar cilvēkresursu piesaisti bērnu onkoloģijas jomā, un būtiski nepalielinot valsts apmaksāto pakalpojumu klāstu vismaz šajā plānā minētajā apjomā un nodrošinot medikamentu pieejamību un nepārtrauktību.

## Onkoloģisko slimību ārstēšana

Lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu savlaicīgu slimības norises dinamisko novērošanu un ārstēšanu, pacientiem ar ļaundabīgo audzēja diagnozi visi sniegtie sekundārās veselības aprūpes ambulatorie pakalpojumi (speciālistu konsultācijas, izmeklējumi, dienas stacionāra pakalpojumi, ārstēšanas pakalpojumi, t.sk. staru terapija, ķīmijterapija) tiek apmaksāti ārstniecības iestādēm virs kvotas. Ārstniecības iestādes savu resursu ietvaros nodrošina pakalpojumu, neskatoties uz ārstniecības iestādei piešķirto finansējumu. Ģimenes ārstam vai ārstam speciālistam nosūtījumā jānorāda attiecīgo onkoloģiskās slimības diagnozes kodu pēc SSK-10 klasifikatora un pazīmi – “Prioritārs”. Uz kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumu var nosūtīt tikai sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālists.

Pacientiem ar aizdomām par onkoloģisku slimību nepieciešamie valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi diagnozes noteikšanai tiek veikti iespējami ātri, lai nepieciešamības gadījumā uzsāktu savlaicīgu ārstēšanu un sasniegtu labākus ārstēšanās rezultātus.

Šo pakalpojumu saņemšana ārpus kopējās iedzīvotāju gaidīšanas rindas tiek saukta par "zaļo koridoru". Pacientiem tiek nodrošināta secīga izmeklēšana diagnozes noteikšanai. Šie izmeklējumi tiek veikti 10 darbdienu laikā no pierakstīšanās dienas un ārpus kopējā ārstniecības iestādei noteiktā valsts finansējuma ("kvotas"). Ģimenes ārsts izvērtē izmeklējumu rezultātus. Ja apstiprinās onkoloģiska diagnoze vai ārstam joprojām ir aizdomas par onkoloģisku slimību, ģimenes ārsta praksē izsniedz nosūtījumu un pa tālruni pieraksta pacientu speciālista konsultācijas saņemšanai kādā no specializētajām slimnīcām. Arī šīs konsultācijas tiek nodrošinātas 10 darbdienu laikā un ārpus kopējā iestādei noteiktā valsts finansējuma ("kvotas").

Katru gadu pieaug pacientu skaits, kas saņem pakalpojumus “zaļā koridora” ietvaros.

5.tabula. Unikālo pacientu skaits sadalījumā pa dzimumiem, kas saņēma pakalpojumus “zaļā koridora ietvaros”

Vērtējot pacientus pa vecumu grupām ir redzams, ka visvairāk pacientu pakalpojumus “zaļā koridora” ietvaros ir izmantojuši vecuma grupā no 66 – 71 gadam.

- tabula. Unikālo pacientu skaits sadalījumā pa vecuma grupām, kuri saņēma pakalpojumus “zaļā koridora” ietvaros.

Pacientiem ar aizdomām par onkoloģiskās slimības recidīvu nepieciešamie valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi diagnozes noteikšanai tiek veikti iespējami ātri, lai nepieciešamības gadījumā uzsāktu savlaicīgu recidīva ārstēšanu un sasniegtu labākus ārstēšanās rezultātus. Šo pakalpojumu saņemšana ārpus kopējās iedzīvotāju gaidīšanas rindas tiek saukta par "dzelteno koridoru". Pacientiem tiek nodrošināta secīga izmeklēšana diagnozes noteikšanai šādā kārtībā:

- Pacients vēršas pie sava ģimenes ārsta vai ārsta speciālista.

- Ārsts izvērtē pacienta sūdzības, veselības stāvokli un veiktos izmeklējumus dinamiskajā novērošanā, ja tādi ir veikti.

- Ja ārstam rodas aizdomas par onkoloģiskās slimības recidīvu, ārsts izsniedz nosūtījumu noteiktu valsts apmaksātu izmeklējumu veikšanai (piemēram, mamogrāfijas (krūšu rentgena), ultrasonogrāfijas vai cita). Šie izmeklējumi tiek veikti 10 darba dienu laikā no pierakstīšanās dienas un ārpus kopējā ārstniecības iestādei noteiktā valsts finansējuma ("kvotas").

Ja apstiprinās onkoloģiskās slimības recidīvs vai ārstam joprojām ir aizdomas par onkoloģiskās slimības recidīvu, ārsts izsniedz nosūtījumu un pa tālruni pieraksta pacientu speciālista konsultācijas saņemšanai kādā no specializētajām slimnīcām. Arī šīs konsultācijas tiek nodrošinātas 10 darba dienu laikā un ārpus kopējā iestādei noteiktā valsts finansējuma ("kvotas"). Saskaņā ar NVD sniegto informāciju 2023. gadā “dzeltenā koridora” ietvaros veselības aprūpes pakalpojumus saņēma 2622 unikālie pacienti (no tiem 1708 sievietes un 914 vīrieši), salīdzinot ar  2022. gadu, kad šādus pakalpojumus kopumā saņēma 869 unikālie pacienti (606 sievietes un 263 vīrieši). Vērtējot datus pēc vēža lokalizācijas ir redzams, ka vairāk pacientu “dzeltenā koridora” ietvaros bija meklējuši palīdzību krūts vēža, kā arī resnās un taisnās zarnas vēža dēļ.

Medikamentozā ārstēšana

Pēdējos gados zāļu iegādes kompensācijas sistēmā faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir palielinājies vidēji par 12% gadā, kamēr pacientu skaits, kuri saņēmuši kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces, pēc samazināšanās 2020.- 2021.gadā, ir atgriezies 2019.gada līmenī.

11. attēls. Faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums medikamentu apmaksai (milj.euro) KZS un unikālo pacientu skaits 2017.-2024. g.

*prognoze 2024.gadam

Savukārt onkoloģijā medikamentu apmaksai faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums pēdējos gados ir audzis straujāk, vidēji 20% gadā, kamēr pacientu skaits būtiski nav mainījies (skat.11. attēlu). Pēdējos trīs gados valsts finansējums kompensējamo zāļu nodrošināšanai onkoloģijas pacientiem ir būtiski audzis – no vairāk nekā 57 milj eur 2022. gadā līdz vairāk nekā 74 milj eur 2024. gadā. Tomēr arī šis līdzekļu pieaugums nav pietiekošs, lai apmierinātu visu pacientu vajadzības un mainītu ierobežojošos zāļu apmaksas nosacījumus.

7. tabula. Finanšu līdzekļu faktiskais izlietojums un unikālo pacientu skaits dinamikā diagnožu grupā Audzēji, KZS 2019.-2023.g.

| Dg grupa | Faktiskais finanšu izlietojums, eur |  |  |  |  | Unikālo pacientu skaits |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Audzēji, t.sk.parenterālie medikamenti | 35,401,338 | 41,693,454 | 47,373,490 | 57,239,609 | 69,077,339 | 22,551 | 22,575 | 21,996 | 22,066 | 22,681 |

Zāļu iegādes kompensācijas sistēmā diagnožu grupa Audzēji ir resursu visietilpīgākā, salīdzinot ar citām diagnožu grupām. Tā 2023.gadā diagnožu grupa Audzēji aizņēma 25% no faktiskā finanšu izlietojuma (skat.  attēlu).

12  .attēls. Diagnožu grupas Audzēji īpatsvars diagnožu grupu apmaksā KZS, 2023.gads

Jaunu  zāļu iekļaušana vai kompensācijas nosacījumu paplašināšana kompensējamo zāļu sistēmā ir saistīta gan ar pieejamo finansējumu, gan iespējām panākt vienošanos ar zāļu ražotāju medikamentu apmaksas nosacījumiem.  Ņemot vērā valsts piešķirto finansējumu un sarunu ar zāļu ražotājiem rezultātā panākto  izmaksu samazinājumu, pēdējos gados ir būtiski pieaudzis KZS iekļauto onkoloģisko medikamentu skaits dažādas lokalizācijas audzēju ārstēšanai, kā arī būtiski paplašinātas indikācijas  KZS iekļautajiem medikamentiem. Esošajā brīdī KZS iekļauta inovatīva terapija, tai skaitā mērķterapija un imūnterapija, pacientu ar metastātisku plaušu, zarnu, krūts (gan HER2 pozitīvs, gan HER2 negatīvs ļaundabīgs audzējs, trīskārši negatīvs ļaundabīgs audzējs), prostatas, gastroenteropātisku ļaundabīgu audzēju, melanomu, tai skaitā acs melanomu, olnīcu ļaundabīgu audzēju, aknu, vairogdziedzera, kuņģa, aizkuņģa dziedzera, aknu, ādas, galvas un kakla, mīksto audu ļaundabīgu audzēju, kā arī dažāda veida onkohematoloģisku audzēju, ārstēšanai, īpaši uzsvaru liekot uz adjuvantās/ neoadjuvantās terapijas un pirmās izvēles terapijas primāru nodrošināšanu. Taču, neskatoties uz regulāro papildus finansējuma piešķīrumu onkoloģijai, joprojām  šobrīd apmaksātie medikamenti neatrisina visu pacientu vajadzības pēc efektīvas terapijas, tāpēc ir nepieciešams turpināt meklēt risinājumus, iekļaujot gan jaunus medikamentus KZS, gan paplašinot indikācijas KZS jau iekļautajiem medikamentiem. Terapijas turpināšana tiek nodrošināta pacientiem, kas uzsākuši inovatīvo terapiju iepriekšējos gados, taču, palielinoties pacientu skaitam, kā arī aktuālajam medikamentu patēriņam, nepieciešams plānot finansējumu, lai nodrošinātu terapijas nepārtrauktību. Tā unikālo pacientu skaits, kas pēdējo piecu gadu laikā ir saņēmuši inovatīvo terapiju, ir pieaudzis gandrīz četras reizes: no 1038 pacientiem 2019.gadā līdz 3812 pacientiem 2023.gadā.

Konstatētās problēmas/izaicinājumi

- Trūkst onkoloģisko pakalpojumu darbības efektivitātes regulāra novērtēšana un uzraudzība, nodrošinot, ka veselības aprūpes pakalpojumi tiek sniegti normatīvajā aktā noteiktajā termiņā.

- Onkoloģiskie pacienti ir sarežģīta pacientu grupa, kas prasa specifiskas zināšanas, papildus laiku, individuālu darbu. Pašreiz rehabilitācijas pakalpojumi minētajai pacientu grupai tiek nodrošināti vispārējā kārtā esošās kārtības ietvaros. Ņemot vērā onkoloģijas specifiku, stigmas, ka aktīvās onkoloģiskās ārstēšanas laikā pacientam jātaupa enerģija, kas nav savienojama ar rehabilitāciju, kā arī esošās rindas uz rehabilitācijas pakalpojumiem, pacienti bieži tos saņem novēloti vai nesaņem vispār, kā rezultātā attīstās dažādi paliekoši funkcionēšanas traucējumi.

- Zāļu iegādes kompensācijas sistēmā diagnožu grupa Audzēji ir resursu visietilpīgākā, salīdzinot ar citām diagnožu grupām.

- Līdzekļu pieaugums medikamentu apmaksai nav pietiekošs, lai apmierinātu visu pacientu vajadzības un mainītu ierobežojošos zāļu apmaksas nosacījumus.

- Mājas aprūpes pakalpojums pašreiz, atbilstoši Noteikumiem Nr. 555, tiek nodrošināts tikai pacientiem ar konkrētām diagnožu grupām vai ierobežotā periodā ģimenes ārsta; vai mājas aprūpes pakalpojuma sniedzēja māsas vizīšu veidā; būtu nepieciešams pārskatīt diagnožu ierobežojumus un minēto pakalpojumu nodrošināt balstoties uz pacienta vajadzībām (funkcionēšanas novērtējuma). Tāpat nepieciešams paplašināt multidisciplināro komandu, kas atbilstoši pacienta vajadzībām varētu sniegt veselības aprūpes pakalpojumus mājās.

- Konsilijiem diezgan liels birokrātiskais slogs tieši attiecībā uz medicīniskās  dokumentācijas iegūšanu/izgūšanu. Līdz ar to būtu nepieciešams definēt dokumentu paketi, pēc analoģijas ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju, tādējādi paaugstinot konsiliju produktivitāti.

- Šobrīd onkoloģijas pacientu diagnostika un ārstniecība kopumā ir sadrumstalota, ārstniecībā ir iesaistītas iestādes ar nevienlīdzīgiem resursiem, atšķirīgu izpratni par sasniedzamo ārstniecības rezultātu, pacientam  process nav izsekojams un saprotams, kā arī, ārstniecības process un tā finansēšana nav tiešā veidā sasaistīta ar starptautiski rekomendēto vērtībās balstīto pieeju.

## 5.	Onkoloģisko slimību datu platformas risinājumu pilnveidošana un pētniecība

Kvalitatīvai pacientu veselības aprūpei, veselības pakalpojumu un politikas plānošanai un novērtēšanai un pētniecības attīstībai onkoloģijas jomā ir nepieciešami kvalitatīvi, pilnīgi, digitāli un strukturēti veselības dati. Individuāla pacienta veselības aprūpes kontekstā ir nepieciešama kvalitatīva nacionāla līmeņa pacienta elektroniskā veselības karte (EVK) vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā (E-veselības sistēmā), kas nodrošina centralizētu būtisko pacienta veselības datu apkopojumu un pieejamību vai nu izmantojot E-veselības portālu www.eveseliba.gov.lv, vai ārstniecības iestādes informācijas sistēmu, kas integrēta ar E-veselības sistēmu, lai nodrošinātu gan pacienta veselības aprūpes datu nodošanu E-veselībai, gan piekļuvi E-veselībā esošajiem pacienta datiem. Veselības aprūpes pakalpojumu un veselības aprūpes politikas plānošanas un novērtēšanas kontekstā ir nepieciešams kvalitatīvs vēža pacientu populācijas reģistrs, vēža pacientu klīniskais reģistrs un vēža skrīninga reģistrs.

Ministru kabineta (MK) 2023. gada 15. augusta sēdes (protokola Nr. 40, 38. §) ietvaros apstiprinātais informatīvais ziņojums “Digitālās veselības stratēģija līdz 2029. gadam” (Stratēģija) izceļ pacientu veselības datu digitalizācijas nozīmīgumu. Viens no Stratēģijā noteiktajiem galvenajiem mērķiem ir pacienta EVK attīstīšana, kas darbosies kā centrālā datu krātuve E-veselības sistēmā un saturēs visaptverošu informāciju par pacientu, t.sk. arī vēža skrīninga datus. Ņemot vērā, ka liela daļa pacientu veselības datu joprojām tiek uzglabāta “papīra” formātā vai lokālajās informācijas sistēmās ārstniecības iestādēs, tas kavē EVK pilnvērtīgu darbību. Lai to risinātu, Stratēģija paredz līdz 2029. gadam būtisku medicīnisko dokumentu digitalizāciju, radot pamatu mūsdienīgai un integrētai veselības datu pārvaldībai.

Vienlaikus Stratēģijas rīcības virzienā “1.1.1. Attīstīt Digitālās veselības informācijas sistēmas platformu (DigiVesIS platforma), EVK, izmantojamu viedierīcēs” definēti šādi uzdevumi:

•	API (Application Programming Interface) risinājumu ieviešana datu apmaiņai starp ārstniecības iestāžu informācijas sistēmām un E-veselības sistēmu;

•	Datu standartizācijas un klasifikatoru ieviešana, nodrošinot visu nepieciešamo veselības datu pieejamību centralizētajā datu krātuvē (E-veselības sistēmas EVK);

•	Pāreja uz HL7 FHIR (Health Level Seven Fast Healthcare Interoperability Resources) datu apmaiņas standartu, lai uzlabotu informācijas apmaiņu un veicinātu efektīvu, elastīgu un drošu datu pārvaldību starp iesaistītajām pusēm.

Stratēģijas rīcības virziena “Pakalpojumu digitālā transformācija” uzdevumā “2.5. Nodrošināt onkoloģijas pacientu ārstēšanas datu elektronisku apstrādi strukturētā formātā un datu apmaiņu starp KUS ” paredzēta vienotas digitālas platformas (onkoloģijas platforma) izveide onkoloģijas pacientu datu pārvaldībai.

1.	Pacienta elektroniskā veselības karte E-veselības sistēmā

EVK ir daļa no E-veselības sistēmas, kas nodrošina pacientu veselības datu apstrādi un pieejamība ārstniecības vajadzībām. Tajā tiek iekļauti ierobežotas pieejamības pamatdati par pacientu, tostarp informācija par ambulatoro izmeklēšanu un ārstēšanu, nosūtījumiem, epikrīzēm, darbnespējas lapām, e-receptēm,  radioloģiskajiem izmeklējumiem, vakcinācijām, specifiskām pacientu kartēm (traumu, narkoloģijas, psihisko traucējumu, diabēta, tuberkulozes, vēža u.c.), laboratorisko izmeklējumu rezultātiem u.c. būtiska medicīniskā informāciju par pacientu.

Sākot ar 2026. gadu ir plānots pilnībā atteikties no “papīra” formāta nosūtījumiem, aizstājot tos ar elektroniskiem. Šis risinājums paātrinās pacienta nosūtīšanu uz izmeklējumiem vai speciālistu konsultācijām, vienlaikus novēršot bieži sastopamās problēmas, piemēram, informācijas zudumu vai pārpratumus, kas raksturīgi “papīra” formāta dokumentiem. Vienlaikus, sākot ar 2025. gada 1. septembri, E-veselības sistēmā tiks ieviests jauns E-nosūtījuma modulis, kas ļaus norādīt pacienta piederību noteiktai grupai, nosūtīšanas mērķi un pakalpojuma izpildes steidzamību, piemēram, ja nosūtījumi ir sagatavoti “zaļā koridora” un/vai “dzeltenā koridora” ietvaros. Paredzams, ka jaunā sistēma nodrošinās efektīvāku pakalpojumu prioritizāciju un ļaus ārstniecības iestādēm organizēt pierakstus, balstoties uz nosūtījumā norādīto informāciju. Turpmāk ģimenes ārstiem vairs nebūs personīgi jāpieraksta pacienti uz izmeklējumiem specializētās slimnīcās, sazinoties pa tālruni. Informāciju par ārstniecības iestādi, uz kuru pacients tiks nosūtīts, varēs norādīt E-nosūtījumā. Pēc tam ārstniecības iestāde pati sazināsies ar pacientu un precizēs pakalpojuma sniegšanas laikus, tādējādi samazinot ģimenes ārstu administratīvo slogu.

Pašreizējā situācijā pastāv problēmas ar savstarpējo informācijas apmaiņu starp dažādām ārstniecības iestādēm, kas kavē datu ātru un efektīvu apriti. Lai risinātu šo problēmu, būtiski ir nodrošināt, ka visu ārstniecības iestāžu lokālās informācijas sistēmas tiek pilnībā integrētas ar E-veselības sistēmu. Tas ļautu ne tikai nodrošināt vienotu un drošu piekļuvi pacienta datiem, bet arī automatizēt šo datu ievadi, samazinot nepieciešamību pēc manuālas datu ievades, tādējādi uzlabojot datu kvalitāti un precizitāti.

Vienlaikus, lai uzlabotu onkoloģijas pacientu ārstēšanas procesa efektivitāti un nodrošinātu vienotu piekļuvi pacientu datiem, tiek strādāts pie tā, lai ieviestu vienotu onkoloģijas pacientu datu apmaiņas platformu, kas integrēs klīnisko universitāšu slimnīcu (KUS) esošās informācijas sistēmas un savienos tās ar E-veselības sistēmu. Šī iniciatīva tiek izstrādāta Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.1.3.1.i. “Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide” projekta ietvaros, kurš ir apstiprināts ar MK 2023. gada 6. aprīļa rīkojumu Nr. 197 . Projektu īsteno SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (RAKUS) sadarbībā ar VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (PSKUS), VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (BKUS), Nacionālo veselības dienestu (NVD), Valsts digitālās attīstības aģentūru (VDAA), un tā mērķis ir izveidot vienotu onkoloģijas pacientu datu apmaiņas platformu, kas integrēs dažādās KUS atbalstošās sistēmas un nodrošinās efektīvu datu apmaiņu. Paredzams, ka platforma risinās problēmu, ka šobrīd KUS nav savstarpēji pieejami gan aktuālie (operatīvie), gan vēsturiskie ārstniecības un aprūpes dati, tostarp klīniskie un izmeklējumu dati. Datu apmaiņas risinājums tiks veidots, izmantojot Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu (DAGR) un E-veselības sistēmu, kas nodrošinās iekļaušanos valsts izveidotajā informāciju un komunikāciju tehnoloģiju koplietošanas un izplatīšanas arhitektūrā. Lai sasniegtu vienotus datu izplatīšanas standartus, tiks pilnveidoti vairāki KUS informācijas tehnoloģiju risinājumi, un atsevišķiem no tiem uzlabojumi tiks veikti centralizēti. Projekta rezultātā tiks panākta onkoloģijas pacientu ārstēšanas un aprūpes datu digitalizācija, nodrošinot vienotu, elektronisku piekļuvi aktuālajiem un vēsturiskajiem datiem. Šī platforma sākotnēji ļaus uzlabot datu apriti starp KUS, vēlāk arī citām ārstniecības iestādēm, nodrošinot ātrāku un precīzāku informācijas pieejamību, kā arī efektīvāku ārstēšanas procesu un labāku pacientu aprūpi. Papildus ir minams, ka šobrīd nav datu, kas ļautu valstij maksāt par rezultātu/ ieguvumu, līdz ar to vismaz 2-3 gadu laikā būtu jāpanāk, ka no Vēža reģistra varētu iegūt datus par katras terapijas efektivitāti un lietošanas ilgumu.

Latvijas populācijas vēža reģistrs

2023. gadā NVD modernizēja Latvijas Populācijas vēža reģistru, un no 2024. gada 1. janvāra E-veselības sistēmā ir pieejama jauna digitāla pacienta vēža karte. Kopš 2024. gada ir ieviests jauns datu apmaiņas tehniskais standarts – HL7 FHIR, kas nodrošina strukturētu datu uzkrāšanu. Tas kalpos kā būtisks solis, lai ārstniecības iestāžu informācijas sistēmas un E-veselības sistēma varētu savstarpēji apmainīties ar datiem, neatkarīgi no izmantotajām tehnoloģijām vai platformām,  nodrošinot centralizētu datu uzkrāšanu E-veselības sistēmā. Tāpat ir atjaunoti vairāki semantiskie klasifikatori un ieviesti papildus klasifikatoru veidi. Vēža pacienta karte ir papildināta ar sekojošiem klasifikatoriem un klasifikācijām:

•	SSK-O-3.2 (Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas onkoloģijas trešās redakcijas otrais izdevums) klasifikatoru;

•	Starptautisko bērnu vecumposma vēžu klasifikatoru (International Classification of Childhood Cancer);

•	TNM (Tumor, Nodes, Metastases) klasifikāciju;

•	AnnArbor/Lugano klasifikāciju;

•	Clark metodes rādītāju.

Šo rādītāju iekļaušana nodrošina sistemātisku un standartizētu pieeju onkoloģisko slimību diagnosticēšanai, klasificēšanai un ārstēšanas plānošanai. Katrs no šiem klasifikatoriem un rādītājiem pievēršas atšķirīgiem audzēja aspektiem, nodrošinot speciālistam pilnīgāku un detalizētāku izpratni par audzēju.

Ārstniecības iestādēm ir pienākums atbilstoši SPKC izstrādātajām vadlīnijām iesniegt datus par onkoloģiskajiem pacientiem E-veselības sistēmā, aizpildot Vēža pacienta karti.

Vienlaikus jānorāda, ka E-veselības sistēmā Vēža pacienta kartē ietvertā informācija, ko nosaka MK 2014. gada 11. marta noteikumu Nr. 134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu” 23. pielikums, pilnībā atbilst Eiropas Vēža reģistru tīkla 2023. gada 31. martā publicētajām atjaunotajām vadlīnijām par datu kopas standartiem vēža reģistriem .

Vēža pacienta karte satur detalizētu informāciju par pacienta diagnozi, tostarp audzēja lokalizāciju, morfoloģiju un stadiju saskaņā ar starptautiskām klasifikācijām, piemēram, TNM (Tumor, Nodes, Metastases) un FIGO (Fédération Internationale de Gynécologie et d'Obstétrique). Tajā tiek reģistrēti slimības diagnosticēšanas veidi, primārās un sekundārās diagnostikas datumi, kā arī manipulāciju kodi. Karte ietver arī informāciju par ārstēšanas metodēm, piemēram, ķirurģiskajām operācijām, ķīmijterapijas un staru terapijas veidiem, kursu skaitu un terapiju rezultātiem. Turklāt tajā tiek norādīti laboratorisko un molekulāro izmeklējumu rezultāti, slimības progresijas vai remisijas datumi, kā arī jebkādas attālās metastāzes vai recidīvi, kas konstatēti ārstēšanas gaitā. Papildus šajā kartē tiek iekļauti dati par terapijas efektivitāti, tostarp audzēja reakciju uz ārstēšanu, blakusparādībām un nepieciešamajiem terapijas pielāgojumiem. Tiek izvērtēta arī pacienta dzīves kvalitāte ārstēšanas gaitā, uzsverot gan fiziskos, gan emocionālos aspektus, un dokumentēta nepieciešamība pēc psiholoģiskā vai sociālā atbalsta. Karte aptver arī molekulāros un ģenētiskos izmeklējumus, piemēram, mutāciju analīzes un biomarķierus, kas ietekmē terapijas izvēli. Tajā ir norādes par rehabilitāciju un ilgtermiņa uzraudzību, ieskaitot fiziskās terapijas plānus, sociālo atbalstu un regulāro kontroļu grafikus. Ja nepieciešams, tiek pievienota arī paliatīvās aprūpes informācija, ietverot sāpju un simptomu kontroli, emocionālo atbalstu un dzīves beigu aprūpi.

Latvijas populācijas Vēža reģistra modernizācija ir nodrošinājusi iespēju tādu datu iekļaušanai E-veselības sistēmā, kas ļauj SPKC nodrošināt oficiālās statistikas un starptautisko saistību izpildi – gan Oficiālās statistikas programmas nodrošināšanai, gan datu iesniegšanai Eiropas vēža reģistru tīklam (European Network of Cancer Registries) un Starptautiskajai vēža izpētes aģentūrai (International Agency for Research on Cancer), ievērojot aktuālos audzēju kodēšanas klasifikatorus un starptautiskās datu kvalitātes prasības, kas nodrošina starptautiski salīdzināmu vēža pacientu datu uzkrāšanu un analīzi. Informācija par oficiālo statistiku ir pieejama Veselības statistikas datubāzē . Vienlaikus, SPKC, pēc pieprasījuma nodrošina citā griezumā esošu datu sniegšanu. Būtiski uzsvērt, ka statistikas kvalitāte lielā mērā atkarīga no ārstniecības iestāžu iesniegtās informācijas pilnīguma un kvalitātes E-veselības sistēmai. Saskaņā ar MK 2014. gada 11. marta noteikumu Nr. 134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu” 11.4.10. apakšpunktu, ārstniecības iestādēm ir pienākums iesniegt Vēža pacienta kartē norādītos datus E-veselības sistēmā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc diagnozes noteikšanas, ārstēšanas uzsākšanas vai slimības gaitas izvērtēšanas. Turklāt ir jānorāda, ka lielu daļu datu ārstniecības iestādes E-veselības sistēmas Vēža pacienta kartē joprojām ievada manuāli no “papīra” formāta medicīniskajiem dokumentiem un to veic veselības aprūpes statistiķis un medicīnas statistiķis nevis ārstniecības persona, kas ne tikai palielina administratīvo slogu, bet arī kļūdas risku datu ievadē un datu pareizībā, jo veselības aprūpes statistiķis un medicīnas statistiķis nav ārstniecības persona un nepietiekamu zināšanu dēļ var ievadīt datus Vēža pacientu kartē kļūdaini. Tas savukārt veicina papildu resursu tērēšanu, jo ir nepieciešama datu verificēšana. Saskaņā ar SPKC norādīto, viens no lielākajiem izaicinājumiem, kas kavē precīzas un savlaicīgas statistikas sagatavošanu, ir ievadīto datu kvalitāte un nepieciešamība šos datus pārbaudīt, izmantojot individuālos pacientu datus. Datu ievadi populācijas reģistrā kavē fakts, ka ārstniecības iestādes nav veikušas savu informācijas sistēmu integrāciju ar E-veselības sistēmu datu nodošanai. Šo kavēšanos izraisa tas, ka daudzām ārstniecības iestādēm nepieciešami būtiski uzlabojumi informācijas sistēmu darbībā. Īpaši tas attiecas uz ārstniecības datu digitalizāciju un sistēmu modernizāciju. Šie uzlabojumi ir svarīgi, lai nodrošinātu integrāciju ar E-veselību un sekmētu Vēža pacienta kartes datu nodošanu. Tas ļautu veicināt efektīvu un savlaicīgu informācijas apmaiņu veselības aprūpes sistēmā.

Lai gan RAKUS, kas ir lielākā onkoloģijas ārstniecības iestāde Latvijā un Latvijas Vēža centra veidotāja, aktīvi strādā pie savu informācijas sistēmu integrācijas ar E-veselības sistēmu, lai nodrošinātu automātisku datu ievadi E-veselības sistēmā un sekotu principam “ievadi vienreiz”, process vēl nav pilnībā pabeigts un ir plānots, ka tas tiks īstenots līdz 2025. gada 1. septembrim. Vienīgā KUS, kas to ir izdarījusi ir BKUS. Kopš 2024. gada septembra BKUS onkologi var ērti un droši nodot informāciju par pacientiem, izmantojot slimnīcas elektronisko informācijas sistēmu, kas nodrošina automātisku datu pārraidi uz E-veselības sistēmā esošo Vēža pacienta karti. BKUS ir kļuvusi par pirmo slimnīcu Latvijā, kas pilnībā pielāgojusi savu elektronisko informācijas sistēmu Nacionālā veselības dienesta izstrādātajai Vēža pacienta kartes sistēmai. Tas savukārt ļauj izvairīties no manuālas datu ievades un vienkāršo informācijas apmaiņas procesu un seko principam “ievadi vienreiz”.

2.	Klīniskais vēža reģistrs

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu Klīniskā vēža reģistra izveidi un attīstību, svarīga ir cieša sadarbība starp KUS un dažādu nozaru speciālistiem. Vadošā loma šī reģistra izveidē un pārvaldībā ir piešķirta RAKUS, kas ir lielākā onkoloģiskās aprūpes iestāde Latvijā ar plašu pieredzi vēža diagnostikā, ārstēšanā. RAKUS ir arī deleģēta Nacionālā vēža centra izveide un akreditācija, līdz ar to, lai nodrošinātu Nacionālā vēža centra akreditāciju un kļūtu par Eiropas Vēža institūtu organizācijas (Organisation of European Cancer Institutes) atzītu centru, ir nepieciešama Klīniskā vēža reģistra izveide un attīstība.

Klīniskajam vēža reģistram jānodrošina visaptveroša datu pieejas sistēma, kas aptver būtiskos diagnostikas un ārstēšanas aspektus, sākot no laboratoriskajiem un klīniskajiem (īpaši jāakcentē attēldiagnostika) izmeklējumiem, ieskaitot asins analīzes, audzēja marķieru noteikšanu un histopatoloģiskos izmeklējumus, līdz pat molekulārajām un ģenētiskajām analīzēm, piemēram, ģenētiskās mutācijas un epiģenētiskos profilus, kā arī farmakogenomikas datu apkopošanu un imūnprofilēšanu, kas ietver detalizētu informāciju par audzēja mikrovidi un pacienta imūnreakciju u.c. būtisku informāciju. Ņemot vērā audzēju bioloģisko heterogenitāti, kur tā etioloģijā būtiska loma ir ne tikai apkārtējās videi un personas dzīvesveidam, bet arī pārmantotām un somatiskām mutācijām, ir svarīgi, lai Klīniskajā vēža reģistrā tiktu iekļauta ne tikai informācija par atsevišķu mutāciju klātbūtni un audzēja ģenētisko un molekulāro profilu, bet arī dati par pacienta genomu. Šāda pieeja ļautu izvērtēt gan audzēja, gan indivīda ģenētiskās īpatnības, kas ietekmē slimības attīstību, gaitu un terapijas efektivitāti, nodrošinot precīzāku prognozi un personalizētāku ārstēšanas pieeju.

Lai Klīniskā vēža reģistra izveide būtu veiksmīga un ilgtspējīga, tās izveidē ir nepieciešama starpdisciplināra sadarbība un dažādu speciālistu iesaiste, kas nodrošinātu reģistra atbilstību mūsdienu medicīnas prasībām un nodrošinātu ārstniecības personām iespēju pieņemt labākos lēmumus pacienta labā.

4. Skrīninga reģistrs

Stratēģijas 1.2. rīcības virziens “Veselības datu pieejamība, savlaicīgums, drošība un kvalitāte” 1.2.2.1. uzdevuma ietvaros paredz attīstīt vēža skrīninga reģistru, kuru plānots finansēt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta atbilstoši noteiktajai kārtībai, kas ir apstiprināta 2024. gada 26. novembrī Ministru kabinetā – noteikumi Nr. 747 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību” 4.1.1.4. pasākuma “Veselības aprūpes pārvaldības sistēmas stiprināšana un digitalizācija, attīstot digitālos risinājumus” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”. Apstiprinātie noteikumi paredz atbalstīt projektu, kura ietvaros SPKC plāno izstrādāt skrīninga datu moduli, lai veicinātu efektīvu skrīninga pakalpojumu organizēšanu, tostarp uzaicinājumu izsūtīšanu, iedzīvotāju iesaisti, datu apstrādi un pēcskrīninga pakalpojumu nodrošināšanu. Papildus šim, no 2026. gada 1. janvāra E-veselības sistēmā plānots ieviest jaunu algoritmu, kas automātiski ģenerēs nosūtījumus uz valsts apmaksātiem vēža skrīninga izmeklējumiem. Nākamajos attīstības posmos plānots izveidot integrētu paziņojumu un atgādinājumu sistēmu, kas savlaicīgi informēs iedzīvotājus par izsniegtajiem nosūtījumiem  un nepieciešamajiem izmeklējumiem, tādējādi palielinot iedzīvotāju informētību un iesaisti. Plānots, ka izmaiņas ievērojami uzlabos skrīninga atsaucības rādītājus, savlaicīgi atklāto audzēju īpatsvaru, kā arī pacientu dzīvildzes iespējas, nodrošinot labākus ārstēšanas rezultātus.

Konstatētās problēmas/izaicinājumi:

- Pacienta veselības datu neesamība E-veselības sistēmā, kas apgrūtina datu pieejamību ārstniecības iestādēm un rada papildus slogu pacientam, kā rezultātā vienotas datu apmaiņas sistēmas iztrūkums rada problēmas datu apmaiņai starp iestādēm un netiek izmantotas optimālās iespējas pacientu ārstēšanā, kā arī līdzekļu ekonomiskai izmantošanai.

- Standartizētu datu pieejamības trūkums ārstniecības iestādēs rada problēmas vēža skrīninga programmas kvalitātes izvērtējumam.

- Pašreizējā vēža pacientu datu aprites sistēma neļauj realizēt vērtībās balstītu apmaksu finansiālās līdzdalības līgumos, iekļaujot inovatīvās zāles kompensējamo zāļu sarakstā.

# IV. Plānā paredzētie pasākumi

| Plāna virsmērķis | Nodrošināt uz pacientu centrētu, integrētu un visaptverošu veselības aprūpi onkoloģijas jomā, ieskaitot onkoloģisko slimību profilaksi, tādējādi pagarinot veselīgi nodzīvotos mūža gadus, novēršot priekšlaicīgu mirstību no onkoloģiskām slimībām un mazinot nevienlīdzību veselības jomā. |
| --- | --- |
| Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i | Politikas rezultāts: Pilnveidota profilaktisko pasākumu un savlaicīgi pieejamu, izmaksu efektīvu un kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana onkoloģijas jomā Latvijas iedzīvotājiem, tādējādi pagarinot labā veselībā nodzīvotos mūža gadus, novēršot priekšlaicīgu mirstību un mazinot nevienlīdzību veselības jomā. Rezultatīvie rādītāji: - Palielinājies CPV vakcinācijas kursu savlaicīgi pabeigušo 12 gadus veco meiteņu un zēnu īpatsvars: 2023. gadā meitenes – 46,1%, zēni – 38,0%; 2027. gadā meitenes un zēni – 75%. - Palielināta valsts organizētā vēža skrīninga programmas aptvere (2023. gadā – krūts vēža skrīnings – 36,1%, dzemdes kakla vēža skrīnings 55,2%, zarnu vēža skrīnings – 25,8%, prostatas vēža skrīnings – 80%; 2027. gadā - krūts vēža skrīnings – 60%, dzemdes kakla vēža skrīnings 60%, zarnu vēža skrīnings – 35%, prostatas vēža skrīnings – 90%). - Panākts, ka uz krūts, dzemdes kakla vēža skrīningu 5 gadu periodā uzaicinājumu saņem vismaz 90% no atbilstošās mērķa grupas, kā arī ir izveidota sistēma, lai Eiropas Vēža informācijas sistēmā (ECIS) tiek ievadīti vismaz 80% no tur prasītās vēža skrīninga informācijas. - Līdz 2027. gada beigām tiek izstrādāts izvērtējums un pozitīva izvērtējuma gadījumā - plāns organizēta prostatas, kuņģa un plaušu vēža skrīninga ieviešanai. - Samazinājusies mirstība no onkoloģiskajām slimībām Latvijā, lai tā atbilstu ES vidējiem rādītājiem (2023.gadā mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem līdz 64 gadu vecumam - 96,4 uz 100 000 iedzīvotāju; 2025. gadā - mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem līdz 64 gadu vecumam 95,8 uz 100 000 iedzīvotāju; 2026. gadā 95,1 uz 100 000 iedzīvotāju un 2027. gadā 95,0 uz 100 000 iedzīvotāju ). - Panākta novērotās 5 gadu izdzīvotības rādītāja palielināšanās onkoloģijas pacientiem Latvijā vidējā Eiropas rādītāja līmenī – vismaz 55% (visiem audzējiem kopā neatkarīgi no stadijas un lokalizācijas): 2017. - 2022.gadā - 48%, 2023. - 2028.gadā - 55%. - Palielinājies novērotās 5 gadu izdzīvotības rādītājs bērniem, kuri pārslimojuši onkoloģisku slimību. - Līdz 2027. gadam iegūta starptautiska Latvijas Vēža centra akreditācija, kas apliecina Latvijas onkoloģijas aprūpes atbilstību augstākajiem starptautiskajiem standartiem. - Līdz 2027. nodrošināta regulāra darbību koordinācija visu galveno institūciju starpā, kas nodrošina valsts pakalpojuma sniegšanu ļaundabīgo audzēju prevencijā un ārstēšanā. - Palielināts pacientu apmierinātības līmenis, lai sasniegtu augstāku kvalitātes standartu, uzlabotu pacientu pieredzi un veicinātu ārstniecības procesu efektivitāti. |

| 1. Rīcības virziens |  | Onkoloģisko slimību Profilakse, vēža Skrīnings, Agrīnā diagnostika |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
|  | Primārā profilakse |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Īstenot sabiedrības informēšanas, izglītošanas un profilakses pasākumus, ņemot vērā dzimumu atšķirības, onkoloģisko slimību riska faktoru izplatības un ietekmes uz veselību mazināšanai (sauļošanās, krūšu pašpārbaude u.c.) | Samazinājusies onkoloģisko slimību riska faktoru izplatība un ietekme uz sabiedrības veselību | Katru gadu veikti sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi onkoloģisko slimību riska faktoru izplatības un ietekmes uz veselību mazināšanai. | SPKC | Ārstniecības personu profesionālās asociācijas, NVO, pašvaldības | Ik gadu |
| 1.2. | Nodrošināt iespēju iedzīvotājiem saņemt palīdzību atkarību izraisošo vielu lietošanas pārtraukšanai | Alkohola, narkotisko vielu lietotāju, smēķētāju, azartspēļu spēlētāju un līdzatkarīgo personu konsultatīvā tālruņa pakalpojuma uzturēšana | Nodrošināts pakalpojums iedzīvotājiem onkoloģisko saslimšanu risku mazināšanai atkarību izraisošo vielu lietošanas rezultātā | SPKC | VM | Ik gadu |
| 1.3 | Īstenot izglītojošus pasākumus par onkoloģisko slimību agrīnu diagnostiku un ārstēšanu, pievēršot uzmanību krūšu, kolorektālam, plaušu, ādas, priekšdziedzera u.c. izplatītajām onkoloģiskajām slimībām, tādējādi mazinot priekšstatu par vēzi kā neārstējamu slimību | Aktualizēta onkoloģisko slimību agrīnas diagnostikas un ārstēšanas nozīme. Uzlabojusies onkoloģisko slimību agrīna diagnostika un atsaucība organizētajiem skrīningiem. | Katru gadu veikti sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi par onkoloģisko slimību agrīnu diagnostiku un ārstēšanu. | SPKC | Ārstniecības personu profesionālās asociācijas, NVO | Ik gadu |
| 1.4. | Sabiedrības informēšanas pasākumi par valsts apmaksātu vakcināciju pret CPV infekciju | Aktualizēta onkoloģisko slimību profilakses nozīme | Katru gadu veikti sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi par vakcināciju pret CPV | SPKC | NVD, NVO | Ik gadu |
| 1.5. | Sabiedrības informēšanas pasākumi par iespēju e-veselībā saņemt e-vēstules ar uzaicinājumu uz valsts organizēto vēža skrīningu | Aktualizēta onkoloģisko slimību agrīnas diagnostikas nozīme |  | SPKC | NVD | 2027. gada I pusgads |
|  | Specifiskā profilakse |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Paplašināt vakcinācijas grupu pret CPV infekciju | 1.6.1. Paplašināta vakcinācija pret CPV infekciju no 18 līdz 26 gadiem sievietēm un vīriešiem, kuri iepriekš nav saņēmuši vakcināciju. | 75% jauniešu vecumā līdz 26 gadiem ir vakcinēti pret CPV (līdz 2027.gadam – 75%, līdz 2030. gadam – 90%) Veikti grozījumi MK noteikumos Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi” | VM NVD SPKC | Ģimenes ārsti Ģimenes ārstu asociācijas | No 2027. gada |
|  |  | 1.6.2. izvērtēta iespēja vakcinācijas veikšanai riska grupas pacientiem: - imūnsupresētie pacienti (t.sk. HIV pacienti līdz 55 gadu vecumam); - sievietes pēc dzemdes kakla priekšvēža slimību ķirurģiskas ārstēšanas | Veikti grozījumi MK noteikumos Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi” | VM NVD SPKC | profesionālās ārstu asociācijas | No 2027. gada |
|  |  | 1.6.3. Nodrošināta vakcinācijas pret CPV infekciju aptveres regulāra uzraudzība. | Katru gadu sagatavots pārskats par veikto vakcināciju pret CPV infekciju | SPKC | NVD | Ik gadu |
|  | Vēža skrīnings |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Izveidot valsts organizētā vēža skrīninga programmas pārvaldības struktūru | 1.7.1. Izveidota valsts organizētā vēža skrīninga uzraudzības komisija (padome) | Izveidota konsultatīva struktūra valsts organizētā vēža skrīninga politikas pilnveides un īstenošanas jautājumu risināšanai | VM | SPKC, NVD, profesionālās ārstu asociācijas, RAKUS metodiskās vadības institūcija onkoloģijas jomā, pacientu organizācijas, NVO | 2025. gada I. pusgads |
|  |  | 1.7.2. Izveidotas padomdevēju struktūras ar mērķi pārraudzīt konkrēto vēža skrīninga programmu, sniegt priekšlikumus un profesionālu atbalstu valsts organizētā vēža skrīninga programmu pilnveidei | Izveidota un uzsākusi darbību struktūra ar noteiktiem uzdevumiem un atbildībām: 1. krūts vēža skrīningam; 2. dzemdes kakla vēža skrīningam; 3. kolorektālā vēža skrīningam. | SPKC | NVD, VM, RAKUS metodiskās vadības institūcija onkoloģijas jomā, ārstniecības personu profesionālās asociācijas | 2025. gada II pusgads |
| 1.8. | Izstrādāt un uzsākt kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanu krūts, dzemdes kakla un kolorektālā vēža skrīningam atbilstoši Eiropas vēža skrīninga kvalitātes vadlīnijām. | 1.8.1. Izstrādāts pacienta klīniskais ceļš (referral pathway) starp dažādiem aprūpes līmeņiem, lai nodrošinātu skrīninga procesa nepārtrauktību. Aktualizēts atbilstoši nepieciešamībai. | • Izstrādāts krūts vēža un kolorektālā vēža skrīninga pacienta ceļš. • Aktualizēts dzemdes kakla vēža skrīninga pacienta ceļš. • Vēža skrīnings nodrošināts atbilstoši klīniskajam ceļam. | SPKC, RAKUS metodiskās vadības institūcija onkoloģijas jomā | NVD | 2026. gada I. pusgads |
|  |  | 1.8.2. Sagatavotas jaunākās uz pierādījumiem balstītas vadlīnijas un izmeklējumu protokoli visām vēža skrīninga programmām, pamatojoties uz Eiropas vēža skrīninga kvalitātes vadlīnijām un kvalitātes nodrošināšanas shēmām | Apstiprinātas un izplatītas vēža skrīninga kvalitātes vadlīnijas un izmeklējumu protokoli. | SPKC, RAKUS metodiskās vadības institūcija onkoloģijas jomā | NVD, ārstniecības personu profesionālās asociācijas | 2027. gada I pusgads |
|  |  | 1.8.3. Izveidota sistēma, lai izmērītu un novērtētu skrīninga pakalpojumu atbilstību vadlīnijām. Noteikts budžets skrīninga programmas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanai | Nodrošināta skrīninga programmas darbības rezultātu - indikatoru iegūšana (par procesu, kvalitāti,​ efektivitāti un izmaksām). Sagatavots ikgadējs ziņojums par skrīninga programmas darbības rezultātiem. | SPKC, RAKUS metodiskās vadības institūcija onkoloģijas jomā | NVD, ārstniecības personu profesionālās asociācijas | 2027. gada II pusgads |
|  |  | 1.8.4. Sagatavots plāns un veiktas regulāras pārbaudes, nodrošināta skrīninga procesa kvalitātes uzlabošana | Regulāri veikti auditi un dokumentēti rezultāti, kas atbilst kvalitātes standartiem. | SPKC, RAKUS metodiskās vadības institūcija onkoloģijas jomā | NVD, VI, PSKUS | Atbilstoši sagatavotajam plānam. |
| 1.9. | Pārskatīt krūts vēža skrīninga stratēģiskā iepirkumā noteiktās kvalitātes prasības un rezultatīvos rādītājus ārstniecības iestādēm, kas sniedz skrīninga mamogrāfijas pakalpojumus | Aktualizētas kvalitātes prasības un rezultatīvie rādītāji pakalpojuma sniedzējiem, kas nodrošina skrīninga mamogrāfijas izmeklējumu veikšanu. | Izstrādātas vienotas prasības pakalpojuma sniedzējiem. Sagatavota aktualizēta stratēģiskā iepirkuma dokumentācija un nodrošināta stratēģiskā iepirkuma veikšana | NVD, SPKC, RAKUS metodiskās vadības institūcija onkoloģijas jomā | Ārstniecības personu profesionālās asociācijas | 2025. gada II. ceturksnis |
| 1.10. | Veikt pilotpētījumu krūts vēža skrīninga mamogrāfijas centralizēta lasījuma veikšanai. | Izvērtēta krūts vēža skrīninga mamogrāfijas centralizēta lasījuma ieviešanas iespējas. | Sagatavots ziņojums par pilotpētījuma rezultātiem un rekomendācijas turpmākai mamogrāfijas skrīninga lasījumu veikšanai nacionālā mērogā. | SPKC, RAKUS metodiskās vadības institūcija onkoloģijas jomā | RAKUS, PSKUS, ārstniecības personu profesionālās asociācijas | 2027. gada II. pusgads |
| 1.11. | Veikt pilotpētījumu un noteikt piemērotāko kolorektālā vēža skrīninga organizācijas modeli. | Veikts pilotpētījums, iegūti dati par Latvijas situācijai piemērotāko kolorektālā vēža skrīninga organizācijas modeli. | Sagatavots ziņojums par pilotpētījuma rezultātiem un rekomendācijas turpmākai kolorektālā vēža skrīninga organizēšanai atbilstoši EK prasībām. | SPKC | NVD, LU, ārstniecības personu profesionālās asociācijas, GASTRO centrs | 2027. gada II. pusgads |
| 1.12. | Izvērtēt EK rekomendācijām atbilstoša organizēta prostatas vēža skrīninga ieviešanas iespējas. | Pamatojoties uz Latvijas epidemioloģiskajiem datiem, nepieciešamā pakalpojuma pieejamības analīzi, kā arī EK vadlīnijās iekļautos principus prostatas vēža skrīningam, izstrādāt ieteikumus organizēta prostatas vēža skrīninga ieviešanai | Sagatavots ziņojums par organizēta prostatas vēža skrīninga ieviešanas mērķtiecību, pozitīva rezultāta gadījumā – ieviešanas plāns un izmaksu aprēķins. | SPKC | Latvijas Urologu asociācija | 2027. gada II. pusgads |
| 1.13. | Uzlabot vēža skrīninga 2. etapa izmeklējumu pieejamību | 1.13.1. Paplašināts pakalpojumu sniedzēju skaits, kas nodrošina skrīninga 2. etapa izmeklējumus visām vēža skrīninga programmām | Visu vēža skrīninga programmu 2. etapa izmeklējumi pieejami paātrinātā kārtībā | NVD | RAKUS metodiskās vadības institūcija onkoloģijas jomā, RAKUS, PSKUS, VM | 2025. gada II pusgads |
|  |  | 1.13.2. Izvērtēta iespēja paplašināt apmaksas nosacījumus dzemdes kakla vēža skrīninga ietvaros apmaksāt atkārtotu šķidruma citoloģiju veikšanu (tajā skaitā augsta riska CPV tipu noteikšanu) no valsts budžeta līdzekļiem. | Sievietēm, kurām dzemdes kakla vēža skrīninga ietvaros ir konstatētas izmaiņas, nodrošināta atkārtota šķidruma citoloģiju veikšana no valsts budžeta līdzekļiem. Analīze tiek apmaksāta no valsts budžeta līdzekļiem arī gadījumos, ja sieviete vēršas pie maksas ginekologa. | NVD | RAKUS metodiskās vadības institūcija onkoloģijas jomā, Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija, Latvijas Onkoginekologu asociācija |  |
|  | Uzaicinājumu sistēma un komunikācija ar skrīninga dalībniekiem |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Pilnveidot centralizētu uzaicinājumu sistēmu, stiprinot ielūgumu un saziņas sistēmu ar skrīninga dalībniekiem, ieviešot atgādinājumu nosūtīšanu un nepieciešamo personas datu drošības mehānismus | Izmantojot izveidoto skrīninga datu platformu, uzlabot uzaicinājuma un rezultātu paziņošanas mehānismus, kā arī radot atgādinājuma mehānismus. Dažādu komunikācijas kanālu iespēju izvērtējums rezultāta sasniegšanai | Izveidota efektīva uzaicinājumu, rezultātu paziņošanas, atgādinājumu saziņas sistēma, kas nodrošina pilnīgāku mērķa grupas sasniegšanu | Latvijas Digitālās veselības centrs | SPKC, NVD, NVO, ārstu asociācijas, VM | 2025. gads |
| 1.15. | Izstrādāt un īstenot sabiedrības informēšanas stratēģiju par vēža skrīningu | Izstrādāts plāns sabiedrības informēšanai par vēža skrīningu | Organizētas informatīvās kampaņas ar palielinātu sabiedrības līdzdalību un veicināta sabiedrības izpratne par vēža skrīninga nozīmi | SPKC | NVD, Latvijas Digitālās veselības centrs, NVO, ārstu asociācijas, VM | Izstrāde: 2025. gada II ceturksnis, realizācija – ik gadu |
| 1.16. | Sabiedrības informēšanas pasākumi par valsts apmaksātajiem vēža skrīningiem | Aktualizēta onkoloģisko slimību agrīnas diagnostikas un ārstēšanas nozīme. Uzlabojusies atsaucība organizētajam vēža skrīningam. | Katru gadu veikti sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi par onkoloģisko slimību agrīnu diagnostiku. | SPKC | NVD, NVO | Ik gadu |
| 1.17. | Sabiedrības informēšanas pasākumi par iespēju e-veselībā saņemt e-vēstules ar uzaicinājumu uz valsts organizēto vēža skrīningu | Aktualizēta onkoloģisko slimību agrīnas diagnostikas nozīme | E-veselības sistēmā pieejamas e-vēstules ar uzaicinājumu uz valsts organizēto vēža skrīningu | SPKC | NVD | Ik gadu |
|  | Skrīnings: personāla kompetenču celšana |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Vēža skrīninga pārvaldībā un realizācijā iesaistītā personāla apmācība un kompetenču pilnveide. | 1.18.1. Veikta analīze par apmācību un tālākizglītības programmu vajadzībām katrā no vēža skrīninga programmām. Izstrādāts plāns, saplānots realizācijai nepieciešamais budžets | Plāns nepieciešamo apmācību un tālākizglītības apmācību veikšanai | SPKC, RAKUS metodiskās vadības institūcija onkoloģijas jomā | Ārstniecības personu profesionālās asociācijas, RSU, LU | 2025. gada II. pusgads |
|  |  | 1.18.2. Izstrādātas un pilnveidotas esošās apmācību programmas | Programmas apstiprinātas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā | SPKC, VM, RAKUS metodiskās vadības institūcija onkoloģijas jomā | Ārstniecības personu profesionālās asociācijas | 2027. gada II. pusgads |
|  |  | 1.18.3. Skrīninga organizācijā iesaistītie speciālisti apguvuši un pilnveidojuši zināšanas un kompetences skrīninga organizācijas un analīzes jautājumos. | Iesaistītie darbinieki apmācīti skrīninga organizācijas un analīzes jautājumos. | SPKC | LU,RSU, RAKUS metodiskās vadības institūcija onkoloģijas jomā | 2027. gada II. pusgads |
|  | Skrīnings: pētniecība |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Integrēt pētniecības aktivitātes skrīninga programmās, lai uzlabotu to efektivitāti | Iesaistīt pētniecības institūcijas, lai novērtētu skrīninga programmu efektivitāti, | Pētniecības komponente iekļauta skrīninga programmās un analizēti rezultāti. Uzlabotas skrīninga programmas, balstoties uz pētījumu rezultātiem un efektivitātes analīzi | SPKC, NVD | LU, RSU, RAKUS metodiskās vadības institūcija onkoloģijas jomā, | Ik gadu |
| 1.20. | Izvērtēt citu ļaundabīgo audzēju skrīninga programmu ieviešanu, atbilstoši ES rekomendācijām | 1.20.1. Izvērtētas iespējas plaušu vēža skrīninga ieviešanas pilotpētījumu īstenošanai (izmantojot zemu starojuma devu datortomogrāfiju) paaugstināta riska grupā | Sagatavotas uz pierādījumiem balstītas rekomendācijas organizēta plaušu vēža skrīninga pilotpētījuma veikšanai | SPKC | LU, RSU, RAKUS metodiskās vadības institūcija onkoloģijas jomā, PSKUS, ārstniecības personu profesionālās asociācijas | 2027. gada II. pusgads |
|  |  | 1.20.2. Izvērtētas iespējas kuņģa vēža skrīninga ieviešanas pilotpētījumu īstenošanai paaugstināta riska grupā | Sagatavotas uz pierādījumiem balstītas rekomendācijas organizēta kuņģa vēža skrīninga pilotpētījuma veikšanai | SPKC | LU, RSU, RAKUS metodiskās vadības institūcija onkoloģijas jomā, PSKUS, ārstniecības personu profesionālās asociācijas | 2027. gada II. pusgads |
| 1.21. | Veikt organizēta vēža skrīninga izmaksu efektivitātes pētījumus | Veikta izmaksu-efektivitātes analīze (optimāli – modelēšanas analīze) dažādu skrīninga modifikāciju izmantošanai Latvijas apstākļos. Analīze veicama uz starptautiskas pieredzes pamata, eventuāli – piesaistot papildus starptautsko ekspertīzi un finansējumu | Veiktās analīzes rezultāti ļaus optimāli plānot finanšu līdzekļu ieguldījumus sistēmā izmaksu-efektīvākā rezultāta sasniegšanai | SPKC | NVD | 2027. gada I. pusgads |
| 1.22. | Iesaistes plānošana starptautiskajā sadarbībā Eiropas digitālo vēža attēlu infrastruktūras veidošanā un attīstīšanā (EDIC) | Vienotu datu standartu piemērošana Latvijas vēža attālu datu apritē ļaus uzlabot pakalpojumu kvalitāti Latvijas pacientiem un datu apmaiņas iespēju potenciālu ar citās ES valstīm | Iekļaušanās EDIC infrastruktūrā un projektos | Latvijas Digitālās veselības centrs | VM, LU, RSU, RAKUS, PSKUS, BKUS | 2025. gada II. pusgads |
| 1.23. | Sniegt atbalstu pētījumiem personalizēta skrīninga ieviešanai, t.sk. paaugstināta saslimšanas riska grupās ar onkoloģiskām slimībām | 1.23.1. Izvērtētas iespējas ieviest personalizētu skrīningu paaugstināta saslimšanas riska grupās pamatojoties uz ES kvalitātes vadlīniju kritērijiem | Izstrādāti ieteikumi personalizēta skrīninga modifikāciju ieviešanai klīniskajā praksē (atkārtotu un kontroles izmeklējumu veikšanai) | SPKC | BMC RSU, LU RAKUS, PSKUS, BKUS | 2027. gada II. pusgads |
|  |  | 1.23.2. Izstrādāts rīcības algoritms pacienta nosūtīšanai pie citiem speciālistiem | Izstrādāts algoritms | RSU, LU, RAKUS, PSKUS | SPKC, RAKUS metodiskās vadības institūcija onkoloģijas jomā, BMC | 2027. gada II. pusgads |
|  |  | 1.23.3. Personām, kas ietilpst paaugstināta saslimšanas riska grupā (piemēram, pacienta radiniekiem, kuriem pierādīta BRCA mutācija, Lynch sindroms, utt.), nodrošināta savlaicīga ģenētiķa konsultācija | Nodrošināta valsts apmaksāta ģenētiķa konsultācija personām, kas ietilpst paaugstināta saslimšanas riska grupā | NVD | RAKUS metodiskās vadības institūcija onkoloģijas jomā, PSKUS, BKUS | 2027. gada II. pusgads |
| 1.24. | Izstrādāt protokolu un veikt izmaksu aprēķinus par kolonoskopiju veikšanām iedzīvotāju grupām, kurām kolonoskopija indicēta kā sākotnējais izmeklējums. | Definēt indivīdu grupas, kurām kolonoskopija indicēta kā sākotnējais izmeklējums, aizstājot testu veikšanu slēpta asins piejaukuma noteikšanai (vadoties pēc ģimenes anamnēzes, slimībām, ģenētiskās izmeklēšanas datiem), veikt ietekmes izvērtējumu uz budžetu. | Definētas izmeklējamo pacientu grupas, rekomendēto izmeklējumu veikšanas vecuma robežas un intervāli, kā arī izvērtēta ietekme uz budžetu | SPKC | NVD, Latvijas Gastroenterologu asociācija, Latvijas Gastrointestinālās endoskopijas asociācija (GASTRO), VM | 2026. gada II pusgads |
|  | Agrīnā diagnostika |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Veicināt ģimenes ārstu lielāku iesaisti vēža profilakses, skrīninga, diagnostikas un ārstēšanas koordinācijā un uzraudzībā | Izstrādāti priekšlikumi ģimenes ārstu kvalitātes kritērijiem | Pārskatīti ģimenes ārstu kvalitātes kritēriji, iekļaujot pasākumus vēža profilakses, diagnostikas un ārstēšanas uzlabošanai | NVD | Ģimenes ārstu asociācijas | 2025. gada II pusgads |
| 1.26. | Izvērtēt iespēju, ka aizdomu gadījumā par onkoloģisku slimību nosūtījumu uz “zaļo koridoru” pie onkologa un vēža skrīninga 2. etapa izmeklējumiem var izsniegt ārsts speciālists, kurš nav līgumattiecībās ar NVD. | 1.26.1. Izvērtēta iespēja, ka aizdomu gadījumā par onkoloģisku slimību nosūtījumu uz “zaļo koridoru” pie onkologa var izsniegt arī ārsts speciālists, kurš nav līgumattiecībās ar NVD. | Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem NA | NVD | Ārstniecības iestādes, Ārstniecības personu profesionālās asociācijas, VM | 2025. gada II. pusgads |
|  |  | 1.26.2. Veikts pilotpētījums vienā no vēža nozoloģiskajām grupām (piem., dermatoloģijā) | Vienā no vēža nozoloģijas grupām uzsākts pilotpētījums | NVD | VM, ārstu profesionālās asociācijas, RAKUS, PSKUS | 2026. gada I pusgads |
| 1.27. | Pārskatīt veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību "zaļā koridora" un “dzeltenā koridora” ietvaros | Pilnveidota kārtība kādā onkoloģiskie pacienti var saņemt veselības aprūpes pakalpojumus "zaļā koridora" un “dzeltenā koridora” ietvaros | Pacientiem nodrošināta iespēja saņemt nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus | NVD | VM, ārstu profesionālās asociācijas, RAKUS, PSKUS, BKUS, | 2026. gada II pusgads |
| 1.28. | Pārskatīt veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijā saņemšanas vietu kartējumu | Pārskatīts veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijā saņemšanas vietu kartējumu | Izstrādāti priekšlikumi pakalpojumu pieejamības pilnveidošanai | NVD | VM, Ārstu profesionālās asociācijas, RAKUS, PSKUS | 2026. gada I pusgads |
| 1.29. | Ieviest modernākas un precīzākas diagnostikas metodes uroloģijas jomā | Uroloģisko vēžu savlaicīgākai atklāšanai nodrošināti specifiski biomarķieru testi un daudzparametru magnētiskā rezonanse, lai precīzāk noteiktu slimības stadijas un izvērtētu terapijas iespējas | Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem NA | NVD | Urologu asociācija, RAKUS, PSKUS | 2026. gada I pusgads |
| 2. Rīcības virziens |  | Pacientu ziņotās pieredzes un veselības iznākumu mērījumu (PREM un PROM) izveide un ieviešana |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 2.1. | Pilnveidot vienotās stacionāra pacientu ziņotās pieredzes (PREM) par saņemtajiem pakalpojumiem onkoloģiskā profila slimnīcās apkopošanu un analīzi, lai uzlabotu pacientu pieredzi. | Nodrošināta stacionāra pacientu ziņotās pieredzes (PREM) datu apkopošana onkoloģiskā profila slimnīcās. | - Visās onkoloģiskā profila slimnīcās tiek veikta pacientu ziņotās pieredzes (PREM) mērīšana un novērtēšana par stacionārā saņemtajiem pakalpojumiem; - 20% no stacionārā ārstētajiem pacientiem sniedz PREM vērtējumu. | SPKC | RAKUS metodiskās vadības institūcija onkoloģijas jomā, PSKUS, BKUS, Daugavpils reģionālā slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīca | 2026. gada IV ceturksnis |
| 2.2. | Sagatavot rekomendācijas pacientu pieredzes uzlabošanai stacionārā pamatojoties uz stacionāra pacientu ziņotās pieredzes (PREM) mērījumiem par saņemtajiem pakalpojumiem onkoloģiskā profila slimnīcās. | Uzlabota onkoloģijas pacientu pieredze stacionārā. | - Sagatavotas rekomendācijas un noteiktas prioritātes pacientu pieredzes uzlabošanai stacionārā. 2. Izvērtēti nepieciešamie resursi uzlabojumu veikšanai. | SPKC, RAKUS metodiskās vadības institūcija onkoloģijas jomā | PSKUS, BKUS, Daugavpils reģionālā slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīca, Pacientu pieredzes asociācija, Onkoalianse | 2026. gada IV ceturksnis |
| 2.3. | Veikt RSU un PSKUS īstenotā “Pacientu ziņotie iznākuma rādītāji krūts vēža pacientēm” pilotpētījuma analīzi un labās prakses integrēšanas novērtēšanu un ieviešanas plāna sagatavošanu onkoloģiskajā aprūpē nacionālā līmenī. | Pacientiem un speciālistiem pieejami dati par pacientu ziņotajiem veselības iznākumu (PROM) mērījumiem saistībā ar krūts vēzi. | - Novērtēti rezultāti un pārskatīti validētie un pielāgotie rīki (t.i. dažādas mērījumu skalas gan vispārīgie PROM, gan diagnožu specifiskie). - Sagatavoti priekšlikumi izvēlēto krūts vēža PROM rīku ieviešanai nacionālā līmenī, tajā skaitā par nepieciešamajiem personāla resursiem un tehniskajiem risinājumiem. 3. Sagatavoti priekšlikumi pacientu ziņoto veselības iznākumu mērījumu (PROM) ieviešanai citās diagnožu grupās. | SPKC, RSU, PSKUS Krūts slimību centrs | Onkoloģijas profila ārstniecības iestādes | 2026. gada IV ceturksnis |
| 2.4. | Vērtībā balstīta veselības aprūpe krūts vēža ārstēšanā. Pasākums ietver kvalitātes kritēriju modeļa izstrādi, balstoties uz ECIBC ietvaru, pacientu ziņotās pieredzes (PREM) un pacientu ziņoto rezultātu (PROM) anketu izstrādi un novērtēšanu, un pakalpojuma apmaksas modeļa izveidi. | Samazināts nelietderīgi veikto manipulāciju skaits, paaugstināti pacienta kvalitatīvi nodzīvotie dzīves gadi, un ilgtermiņa valsts budžeta līdzekļu ietaupījums | Nodrošināts pakalpojums, kas ir kvalitatīvs, efektīvs un orientēts uz pacienta vajadzībām. Pakalpojuma ietvaros attīstītie risinājumi, kas ietver kvalitātes novērtēšanu, pacientu ziņoto pieredzi un jauna apmaksas modeļa izstrādi - piemaksa par rezultātu, veidos pamatu vērtībā balstītu veselības aprūpes pakalpojumu attīstību | SPKC |  | 2027. gads |
| 3. Rīcības virziens |  | Onkoloģisko slimību ārstēšana |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 3.1. | Apzināt priekšvēža saslimšanu ārstēšanai nepieciešamās tehnoloģijas/medikamentus | Sagatavotas rekomendācijas par priekšvēža saslimšanu ārstēšanai paredzētajām tehnoloģijām/medikamentiem (piem., lāzerablācijas ar CPV infekcijas saistītiem maksts priekšvēža bojājumiem, balsenes priekšvēža bojājumiem, kad būtu iespēja attālināt/novērst vēža attīstību). | Pacientiem ar priekšvēža saslimšanu attālināta vai novērsta vēža attīstība | RAKUS metodiskās vadības institūcija onkoloģijas jomā | RAKUS, PSKUS | 2026. gads |
| 3.2. | Pilnveidot pacientu un pakalpojumu koordinatoru ieviešanas modeli. | Visās universitātes slimnīcās pilnveidots pacientu un pakalpojumu koordinatoru ieviešanas modelis | Pacients saņem savlaicīgu un kvalitatīvu informāciju gan par slimības diagnosticēšanas, gan ārstēšanas procesu | BKUS, RAKUS, PSKUS, TOS | Reģionālās slimnīcas, kur pieejami veselības aprūpes pakalpojumi onkoloģijas | 2026. gada II pusgads |
|  | Medikamentu pieejamība |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Nodrošināt pieejamību onkoloģijā reģistrētajām zālēm, sasniedzot ES vidējo rādītāju, saskaņā ar prioritizāciju un nenosegtajām vajadzībām. | 3.3.1. Divu gadu laikā apmaksāti izmaksu efektīvie medikamenti, kuri ir gaidīšanas rindā, turpmāk plānojot budžetu un iekļaujot tekošā gada ietvaros. | Adekvāta budžeta piešķiršanas gadījumā visi izmaksu efektīvie onkoloģijas medikamenti no gaidīšanas saraksta tiek iekļauti KZS. Plānojot budžetu nākošajiem gadiem, tiek paredzēti optimāli papildus budžeta līdzekļi katru gadu gaidīšanas sarakstā esošo zāļu iekļaušanai zāļu iegādes kompensācijas sistēmā. Saīsināts vidējais laiks līdz medikamentu pieejamībai no 867 dienām uz ES vidējo līmeni (509 dienas). | NVD, VM | Ārstu profesionālās asociācijas | No 2025. gada |
|  |  | 3.3.2. Divu gadu laikā apmaksāti izmaksu efektīvie medikamenti, kuri ir gaidīšanas rindā, turpmāk plānojot budžetu un iekļaujot tekošā gada ietvaros. | Saskaņā ar sagatavotajiem priekšlikumiem, divu gadu laikā (2025-2026) apmaksāti izmaksu efektīvie medikamenti, kuri ir NVD gaidīšanas rindā jaunu zāļu iekļaušanai KZS vai kompensācijas nosacījumu paplašināšanai. Turpmākajos gados plānot budžeta pieaugumu un iekļaut izmaksu efektīvus medikamentus KZS tekošā gada ietvaros. | NVD | Ārstniecības personu profesionālās asociācijas, VM | No 2025. gada |
|  |  | 3.3.3. Turpināta personalizētās ārstēšanas ieviešana, sekojot precīzijas medicīnas konceptam, un savlaicīgi ieplānots budžets nepieciešamajiem patohistoloģiskajiem un molekulārajiem izmeklējumiem. Pārskatīta individuālās kompensācijas kārtība. | 1. Nepieciešamais papildus finansējums katram gadam tiek plānots, ņemot vērā nepieciešamos laboratoriskos izmeklējumus. 2. Izstrādāti kritēriji precīzijas medicīnas konceptam KZS. 3. Izvērtētas iespējas un sniegti priekšlikumi individuālās kompensācijas piešķiršanas kritēriju paplašināšanai. | NVD, VM | Ārstu profesionālās asociācijas, RAKUS, BKUS, PSKUS | No 2025. gada |
|  |  | 3.3.4. Līdz 2028. gadam nodrošināts, ka kompensējamo zāļu aptiekas cenas nepārsniedz cenas Igaunijā un Lietuvā. | Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos par cenu līmeņa nodrošināšanu | NVD | VM | No 2025. gada |
|  | Diagnostika |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Izveidot kontroles un monitoringa sistēmu onkoloģiskiem pakalpojumiem. Veikt regulārus auditus. | Izveidota kontroles un monitoringa sistēma, izstrādāti kvalitātes kritēriji. | Veikti regulāri auditi | RAKUS | VI, PSKUS, BKUS, reģionālās slimnīcas | 2026. gads |
| 3.5. | Nodrošināt nepieciešamos patohistoloģiskos un molekulāros izmeklējumus onkoloģijā, atbilstoši starptautiskajām vadlīnijām, ieviestajiem protokoliem un algoritmiem. | Ieviestas jaunas un pilnveidotas esošās patoloģijas un molekulārās diagnostikas metodes un algoritmi audzēju diagnostikā specifisko mērķu, ģenētisko un somatisko mutāciju noteikšanai audzēja šūnās ar sekojošo individualizētas audzēja diagnostikas un ārstēšanas metodes testēšanu, atbilstoši starptautiskām vadlīnijām (ESMO/ NCCN/ SIOP/ NOPHO/ COG) | Ieviestas izmaksu efektīvākās patoloģiskās un molekulārās izmeklēšanas metodes un algoritmi, nodrošinot valsts apmaksātus nepieciešamos patoloģiskos un molekulārās diagnostikas testus | RAKUS, PSKUS, BKUS | Reģionālās slimnīcas, VM | 2026. gada II pusgads |
| 3.6. | Uzlabot sarkomas tipa audzēju radioloģiskās diagnostikas iespējas | Kvalitātes prasībām atbilstošs aprīkojums mugurkaulāja un iegurņa onkoloģisko pacientu ķirurģiskai ārstēšanai | Pacients saņem kvalitātes prasībām atbilstošu pakalpojumu. | VM | TOS, LOC, PSKUS, Latvijas muskuloskeletālās radioloģijas asociācija, NVD | No 2025.gada |
| 3.7. | Veicināt speciālistu izglītību un tālākizglītību, nodrošinot kompetenču attīstību un minimālo apjomu sasniegšanu | Speciālisti apguvuši izglītības un tālākizglītības programmas onkoloģijas jomā. | Veikta speciālistu apmācība. | LU, RSU | RAKUS, PSKUS | No 2025.gada |
| 3.8. | Uzlabot medicīniskās un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī uzlabot pacientu novērošanu remisijas periodā. | Izveidots un klīniskajā praksē ieviests onkoloģisko pacientu rehabilitācijas algoritms, kurā paredzēti dažāda veida un intensitātes rehabilitācijas pasākumi un pacientu atbalsta iespējas. Paplašināts pieejamo tehnisko palīglīdzekļu klāsts dzīves kvalitātes nodrošināšanai. Veikta rehabilitācijas speciālistu apmācība tālākizglītības veidā par onkoloģisko pacientu rehabilitāciju | Sagatavoti priekšlikumi | NVD | NRC Vaivari sadarbībā ar ārstniecības personu profesionālajām asociācijām, VM | No 2025. gada |
| 3.9. | Uzlabot rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību mērķa grupai, nodrošinot sniegto pakalpojumu apmaksu virs kvotas | Atbilstoši vajadzībām nodrošināts rehabilitācijas pakalpojums mērķa grupai | Rehabilitācijas pakalpojumi onkoloģiskajiem pacientiem tiek nodrošināti visos reģionos, rindas nepārsniedz 10 dienas no pieraksta; % no gadā jaunatklāto gadījumu skaita tiek nosūtīts uz rehabilitāciju; saņem multidisciplināras komandas rehabilitācijas pakalpojumus. | NVD | NRC Vaivari sadarbībā ar ārstniecības personu profesionālajām asociācijām, VM | No 2025.gada |
| 3.10. | Iekļaut FRM ārstu un/ vai funkcionālo speciālistu onkokonsilijā, lai preventīvi varētu sagatavot pacientu turpmākai ārstēšanai, novērstu un mazinātu komplikāciju risku, funkcionēšanas ierobežojumu attīstīšanos | Preventīvs un agrīns darbs ar pacientu, komplikāciju mazināšana, atbilstoša rehabilitācijas, tehnisko palīglīdzekļu, psihoemocionālā atbalsta nodrošināšana īstajā laikā un vietā | % no veikto onkokonsilija skaita piedalās FRM ārsts vai funkcionālais speciālists, % uzsākta agrīna rehabilitācija | NVD | Ārstniecības iestādes, Ārstniecības personu profesionālās asociācijas, VM | 2025. gada II pusgads |
| 3.11. | Paplašināt auglības saglabāšanas pasākumu pieejamību personām, kas slimo ar onkoloģisku slimību (jo ir vēl tie, kas saņems staru terapiju, radikālu ķirurģiju); | Pacientiem, kuriem plānota staru terapija, radikāla ķirurģija, saglabāta iespēja radīt pēcnācējus | Sagatavoti priekšlikumi | NVD, | Ārstniecības personu profesionālās asociācijas, VM | 2026. gada II pusgads |
| 3.12. | Vienotas metodoloģiskās vadības ieviešana onkoloģijas jomā | 3.12.1. Izstrādāti metodoloģiskie dokumenti vienotu principu pieejas ieviešanai onkoloģijas jomā. | Sadarbībā ar PSKUS, BKUS, SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" un SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" nodrošināta metodiskā vadība: noteiktas vienotas vadlīnijas onkoloģisko slimību diagnostikai, ārstēšanai un pacientu dinamiskai novērošanai; izstrādāti pacientu ceļi, algoritmi, kvalitātes kritēriji un vienoti standarti onkoloģisko slimnieku aprūpē; izstrādātas kvalitātes prasības ārstniecības iestādēm un personām, kas nodrošina onkoloģisko pacientu ārstēšanu, tai skaitā, veikti klīniskie auditi. | VM | RAKUS, PSKUS, BKUS, SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", TOS, Ārstniecības personu profesionālās asociācijas, NVD | 2026. gads |
|  |  | 3.12.2. Nodrošināts Latvijas Vēža centra akreditācijas process | Izveidots vēža centrs uz RAKUS bāzes. | RAKUS | VM | 2026. gada II pusgads |
| 3.13. | Uzlabot onkoloģisko pacientu ar potenciāli kardiotoksisku terapiju aprūpi (apmēram 900 pacienti gadā) | 3.13.1. No valsts budžeta līdzekļiem nodrošināti nepieciešamie izmeklējumi ķīmijterapijas kardio-toksiskās iedarbības novēršanai | Onkoloģiskajiem pacientiem ar potenciāli kardiotoksisku terapiju nodrošināti šādi izmeklējumi: - Ehokardiogrāfijas kontrole (izmeklējums uzsākot terapiju un kontrole terapijas laikā) - 1800 izmeklējumi gada laikā - Analīzes (NT-proBNP un augsti jutīgais troponīns) - 1000 izmeklējumi gada laikā - Kardiologa konsultācijas ~ 1500 konsultācijas gada laikā | NVD | Latvijas Hipertensijas un Aterosklerozes biedrība, Latvijas onkologu asociācija, Latvijas Onkologu-ķimijterapeitu asociācija, Latvijas Kardiologu biedrība |  |
|  |  | 3.13.2. Pacienta ceļa izstrāde un apstiprināšana | Pacientiem pieejama saprotama informācija | Latvijas Hipertensijas un Aterosklerozes biedrība, Latvijas onkologu asociācija, Latvijas Onkologu-ķīmijterapeitu asociācija, Latvijas Kardiologu biedrība |  |  |
| 3.14. | Uroloģijas jomā uzlabot dzīves kvalitāti pacientiem pēc aktīvās ārstēšanas fāzes, nodrošinot piekļuvi rehabilitācijas un atbalsta programmām. Tas ietver urīna saturēšanas uzlabošanu, piemēram, valsts apmaksātu mākslīgo urīna sfinkteru nodrošināšanu, erekcijas funkcijas atjaunošanu ar medikamentiem (piemēram, fosfodiesterāzes-5 inhibitoriem, alprostadilu) un rekonstruktīvām operācijām (piemēram, dzimumlocekļa implantiem). Dzimumdzīves kvalitātes atjaunošana ir būtiska pacientu psihosociālajai labklājībai pēc prostatas vēža ārstēšanas | Pacientiem pēc pārslimotajiem uroloģiskajiem vēžiem nodrošināti: - urīna saturēšanas uzlabošanas pakalpojumi, piemēram, valsts apmaksāti mākslīgie urīna sfinkteri; - erekcijas funkcijas atjaunošana ar medikamentiem (piemēram, fosfodiesterāzes-5 inhibitoriem, alprostadilu) - rekonstruktīvās operācijas (piemēram, dzimumlocekļa implanti). | Uzlabota dzīves kvalitāte pacientiem pēc uroloģiskajiem vēžiem. | NVD | Urologu asociācija, RAKUS | 2026. gada II pusgads |
| 3.15. | Pilnveidot krūts rekonstruktīvās ķirurģijas pakalpojumus krūts vēža pacientiem | Pārskatīt līgumos ar NVD izveidoto programmu un iespējamo piešķirto finansējumu valsts apmaksātu krūts rekonstrukcijas operāciju nodrošināšanai. | Veikti aprēķini | NVD | Ārstniecības iestādes, ārstu profesionālās asociācijas, VM | 2025. gads |
| 3.16. | Attīstīt radionukleīdo diagnostiku un terapiju un kontrasta ultrasonogrāfijas pieejamību Latvijā | 3.16.1. Izvērtēta iespēja veikt diagnostiku ar Ga68 PET-CT iekārtu neiroendokrīniem audzējiem, un Latvijā esošo radionuklīdu ražošanas Ciklotronu (18 MeV) | Pacientiem pieejami precizījas medicīnas pakalpojumi | NVD | Latvijas radiologu asociācija | 2026. gads |
|  |  | 3.16.2. Pacientiem prostatas un neiroendokrīnu vēžu terapijā nodrošināta ārstēšana ar radionukleīdajiem preparātiem, piemēram, Lutetium (177 Lu) oxodotreotidum un Lutetium (177Lu) vipivotidum tetraxetanum prostatas un neiroendokrīnu vēžu terapijā. | Pacientiem pieejami precizījas medicīnas pakalpojumi | NVD | Latvijas radiologu asociācija | 2026. gads |
| 4. Rīcības virziens |  | Bērnu onkoloģija |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
|  | Onkoloģisko slimību diagnostika |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Nodrošināt primārās aprūpes speciālistiem skaidru klīnisko ceļu bērna nekavējošai novirzīšanai uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu (BKUS) gadījumos, kad bērnam novērotie simptomi var liecināt par augstu onkoloģiskas diagnozes varbūtību. | Izstrādāts klīniskais ceļš primārās aprūpes speciālistiem “Sarkanā karoga simptomi bērnu onkoloģijā”. | Izstrādāts klīniskais ceļš un veikti izglītojoši pasākumi primārās veselības aprūpes speciālistiem. | BKUS | NVD, SPKC, VM | 2026. gads |
| 4.2. | Informēt vecākus un primārās veselības aprūpes speciālistus par ļaundabīgu audzēju pazīmēm un simptomiem, uzsverot nepieciešamību nevilcināties vest bērnu pie ārsta. | Izstrādāti informatīvie materiāli vecākiem un primārās veselības aprūpes speciālistiem par ļaundabīgu audzēju pazīmēm un simptomiem. | Vecākiem un primārās veselības aprūpes speciālistiem ir pieejama informācija par ļaundabīgu audzēju pazīmēm un simptomiem (digitāli un papīra formāta bukleti). | BKUS | SPKC | 2025. gads |
| 4.3. | Izvērtēt iespēju strukturēta uzraudzības plāna un aprūpes modeļa izstrādāšanai bērnu vecuma onkoloģiskajiem pacientiem un viņu ģimenes locekļiem ar ģenētisku predispozīciju onkoloģiskajai slimībai. | Izstrādāt strukturētu uzraudzības plānu un aprūpes modeli tiem bērnu vecuma onkoloģiskajiem pacientiem un viņu ģimenes locekļiem ar ģenētisku predispozīciju onkoloģiskai slimībai. | Sekundāro un primāro audzēju savlaicīga diagnostika riska grupās. Onkoloģisko slimību profilakse, savlaicīga atklāšana un ārstēšana. | BKUS | NVD, VM | 2026. gada II pusgads |
| 4.4. | Uzlabot BKUS Patoloģijas laboratorijas efektivitāti ieviešot tajā digitālās patoloģijas risinājumus | Paaugstināta BKUS Patoloģijas laboratorijas darbības efektivitāte, patoloģijas izmeklējumu veikšanai ieviesti un pilnveidoti digitālie risinājumi. | BKUS Patoloģijas laboratorijā nodrošināti kvalitatīvi patoloģijas jomas izmeklējumi. | BKUS | NVD, VM | 2027. gada I pusgads |
| 4.5. | Turpināt attīstīt molekulāro diagnostiku BKUS lai precīzāk un ātrāk noteiktu diagnozi bērniem, kā arī rastu iespējas biežāk izmantot precīzijas medicīnas pieeju. | 4.5.1. Izvērtēta iespēja PVO 2021 CNS audzēju klasifikācijai nepieciešamos diagnostikas testus apmaksāt no valsts līdzekļiem, tai skaitā DNS metilācijas analīzes | Izvērtēta iespēja no valsts budžeta līdzekļiem apmaksāt attiecīgos testus. | NVD | BKUS, VM | 2026. gada I pusgads |
|  |  | 4.5.2. BKUS Molekulārajā laboratorijā ieviesta jaunās paaudzes molekulārās sekvencēšanas iespēja (NANOPOR). | BKUS Molekulārajā laboratorijā ir iespēja veikt molekulārās sekvencēšanas izmeklējumus. | BKUS | NVD, VM | 2027. gada I pusgads |
|  |  | 4.5.3. Uzsākta pakāpeniska pāreja no pilnā eksoma sekvencēšanas uz pilnā genoma sekvencēšanu bērnu onkoloģijas pacientiem | Visiem bērniem ar recidivējošām vai rezistentām onkoloģiskām saslimšanām tiek nodrošināta laicīga pilnā genoma sekvencēšana: 1) Ar ziedotāju (BSF, LBOF) līdzekļu piesaisti nodrošināta pilnā genoma sekvencēšana bērniem ar recidivējošām un rezistentām onkoloģiskām saslimšanām sākot ar 2025.gada 1.jūliju; 2) 2027. gada I pusgadā izvērtēta iespēja pilno genoma sekvencēšanu nodrošināt par valsts līdzekļiem bērniem ar recidivējošām un rezistentām onkoloģiskām saslimšanām sākot ar 2028.gada 1.janvāri. | NVD | BKUS, VM, BSF, LBOF | 2025.gada II.pusgads |
| 4.6. | Izveidot pediatrisko paraugu un saistīto datu biobanku BKUS, veicinot diagnostikas, terapijas efektivitātes novērtēšanas un pētniecības attīstības iespējas, kā arī inovatīvu diagnostikas un ārstēšanas iespēju attīstību. | BKUS izveidota pediatrisko paraugu un saistīto datu biobanka. | Paaugstinātas BKUS ietvaros veikto diagnostikas izmeklējumu, terapijas efektivitātes novērtēšanas un pētniecības attīstības iespējas, kā arī inovatīvu diagnostikas un ārstēšanas iespēju attīstība. | BKUS | VM, NVO | 2026. gada I pusgads |
| 4.7. | Izveidotas multi-discipilināras komandas audzēju datu apspriešanai un piemērotas terapijas izvēlei dažādu audzēju formām (Tumor board). | Multi-disciplināras komandas (Tumor-board) ietvaros izvērtēti audzēju dati un pieņemti korekti lēmumi par atbilstošās audzēja terapijas izvēli. | Bērniem nodrošināta piemērota terapija atbilstoši audzēja formai. | BKUS | RAKUS metodiskās vadības institūcija onkoloģijas jomā | 2026. gada II pusgads |
|  | Ārstēšanas uzlabošana |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Paplašināt no valsts budžeta apmaksājamo ārstēšanas metožu klāstu | 4.8.1. Apzināti visi nepieciešamie medikamenti, kas iekļauti aktuālajās konkrētās diagnozes ārstēšanas vadlīnijās, un uzturēts aktuāls “vajadzību saraksts”, balstoties pacientu datos. | Ir pieejama informācija par atbilstošas audzēja formas ārstēšanai nepieciešamajiem medikamentiem. | BKUS | NVD, VM, BSF, LBOF, Daugavpils reģionālā slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīca | 2025. gada II pusgads |
|  |  | 4.8.2. Katru gadu iekļauti vismaz 2 vai 3 jauni valsts apmaksāti medikamenti, kuri ir gaidīšanas rindā uz iekļaušanu valsts apmaksāto medikamentu sarakstā, turpmāk plānojot budžetu un iekļaujot tekošā gada ietvaros. | Bērniem pieejami nepieciešamie medikamenti atbilstoši audzēja formai. | BKUS | ZVA, NVD, VM | Katru gadu |
|  |  | 4.8.3. Bērniem ar centrālās nervu sistēmas audzējiem pieejama protonu staru terapija atbilstoši noteiktiem kritērijiem. | 1) Izstrādāti kritēriji protonu staru terapijas saņemšanai (2025.gads). 2) Ar ziedotāju (BSF, LBOF) līdzekļu piesaisti nodrošināta protonu staru terapija bērniem (2026.- 2027.gadā 3) 2027. gada I pusgadā izvērtēta terapijas nodrošināšanas iespēja par valsts budžeta līdzekļiem sākot ar 2028.gada 1.janvāri. | BKUS | BSF, LBOF, VM, NVD | Sākot ar 2025. gadu |
|  |  | 4.8.4. Bērniem, kuri slimo ar onkoloģiskām slimībām, pieejama no valsts budžeta līdzekļiem apmaksāta CAR T-cell terapija atbilstoši noteiktiem kritērijiem | 1) Izstrādāti kritēriji CAR-T terapijas saņemšanai (2025.gads). 2) Ar ziedotāju (BSF, LBOF) līdzekļu piesaisti nodrošināta CAR-T terapija bērniem (2026.- 2027.gadā 3) 2027. gada I pusgadā izvērtēta terapijas nodrošināšanas iespēja par valsts budžeta līdzekļiem sākot ar 2028.gada 1.janvāri. | NVD | BKUS, VM | Sākot ar 2025. gadu |
| 4.9. | Nodrošināt bērniem ar ļaundabīgajiem audzējiem medikamentus atbilstoši vadlīnijām | Izveidot standarta aprūpes medikamentu sarakstu (anti-neoplastiska terapija un atbalsta medikamenti kā antidoti), kuru pieejamības nepārtrauktība ir jānodrošina | Bērni, kuri slimo ar onkoloģiskajām slimībām, veselības aprūpi saņem atbilstoši starptautiskajās vadlīnijās noteiktajiem principiem. | BKUS | NVD, ZVA, VM | 2025. gada II pusgads |
| 4.10. | Pārskatīt bērnu veselības aprūpē izmantojamo vadlīniju pielietojumu bērnu onkoloģijā, lai bērnu aprūpe tiktu īstenota atbilstoši SIOPE, NOPHO, COG un GPOH vadlīnijās noteiktajām rekomendācijām un klīniskajiem terapijas optimizācijas protokoliem. | 4.10.1. Īstenojamajiem pasākumiem bērnu un pusaudžu onkoloģijā jābūt vērstiem uz to, lai Latvijā bērnu un pusaudžu ar ļaundabīgajiem audzējiem aprūpē tiktu nodrošināta SIOPE, NOPHO, COG un GPOH organizāciju izstrādāto vadlīniju pilnīga ieviešana. | Bērni, kuri slimo ar onkoloģiskajām slimībām, veselības aprūpi saņem atbilstoši starptautiskajās vadlīnijās noteiktajiem principiem. | BKUS | NVO | 2027.gada II pusgads |
|  |  | 4.10.2. Izveidot klīniskās pētījumu vienības un terapijas protokolu komandas, kuras nodrošina diagnostikas, ārstēšanas un agrīnās pēcārstēšanas uzraudzību pediatriskiem pacientiem noteiktās slimību grupās un veicinot pacientu iesaisti pētījumos. | Regulāri tiek veikta diagnostikas, ārstēšanas un agrīnās pēcārstēšanas uzraudzība pediatriskiem pacientiem noteiktās slimību grupās. | BKUS | Stacionārās ārstniecības iestādes, kur iespējams veikt bērnu, kuri slimo ar onkoloģiskām slimībām, ārstēšanu | 2027. gads I pusgads |
| 4.11. | Turpināt dalītās aprūpes ieviešanu bērnu un pusaudžu hematoonkoloģijā Latvijas reģionālajās slimnīcās. | 4.11.1. Izstrādāti kritēriji un apmācības programmas darbam ar hematoonkoloģiskiem pediatriskiem pacientiem (piemēram, zema riska febrilu neitropēniju ārstēšana, transfūzijas, atsevišķas nekomplicētas ķīmijterapijas). | Izstrādāti kritēriji un apmācības programma darbam ar hematoonkoloģiskiem pediatriskiem pacientiem. Ir uzsākts darbs pie kopīgas pacienta medicīniskās dokumentācijas, tai skaitā, ķīmijterapijas programmas, ieviešanas, apmaiņas un lietošanas valsts līmenī. | BKUS | NVD, VM | 2027.gada II pusgads un turpinās |
|  |  | 4.11.2. Izstrādāts un ieviests sadarbības modelis, kurš ietver – apmācības reģionālo iestāžu ārstiem, pacientu uzraudzības īstenošanu, sadarbību informācijas un dokumentācijas apritē starp BKUS un reģionālajām slimnīcām. | Pilnveidota sadarbība starp BKUS un reģionālajām slimnīcām | BKUS | NVD, VM, Reģionālās ĀI (Liepājas RS, Ventspils slimnīca, Vidzemes slimnīca, Daugavpils RS, Rēzeknes slimnīca) |  |
| 4.12. | Ar onkoloģiskajām slimībām slimojošu bērnu pāreja uz pieaugušo ārstēšanas uzraudzības etapu pēc pilngadības sasniegšanas | Izstrādāts klīniskais ceļš, aprakstot pieraksta procedūru uz pieaugušo onkologu un bērnu onkologu kopīgiem konsīlijiem, lai pārrunātu bērnu onkoloģijas pacientu gadījumus, kuriem pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas jāturpina ārstēšanos dēļ CNS audzējiem, kaulu un mīksto audu audzējiem vai hematoonkoloģiskām saslimšanām, un tādējādi pāreja uz pieaugušo aprūpi notiktu koordinētāk. | Tiek nodrošināta koordinēta bērnu parēja uz pieaugušo aprūpes līmeni bez iesāktā ārstēšanas procesa pārtraukšanas. | NVD | BKUS, ārstniecības iestādes, ārstniecības personu profesionālās asociācijas | 2026.gada I pusgads |
| 4.13. | Pēctecības pilnveidošana veselības aprūpes pakalpojumu (t.sk. zāļu) nodrošināšanai no valsts budžeta līdzekļiem jauniešiem pēc 18 gadu sasniegšanas (līdz 24 gadu vecumam) | Bērniem, kuriem vēža ārstēšana tiek īstenota pēc 18 gadu sasniegšanas, tiek nodrošināta pēctecīga veselības aprūpe līdz 24 gadu vecumam no valsts budžeta līdzekļiem. | Jauniešiem līdz 24 gadu vecumam pieejami pēctecīgi veselības aprūpes pakalpojumi, ja vēža ārstēšana ir uzsākta līdz 18 gadu vecumam. | BKUS | NVD, RAKUS, PSKUS, SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", TOS, Ārstniecības personu profesionālās asociācijas | 2026. gada II pusgads |
| 4.14. | Izveidot ilgtermiņa veselības uzraudzīšanas aprūpi bērniem, kas izārstēti no ļaundabīga audzēja. | Izstrādātas vadlīnijas bērnu uzraudzībai pēc onkoloģijas pārslimošanas. | Bērniem nodrošināta organizēta uzraudzība pēc onkoloģiskās slimības pārslimošanas. | BKUS | NVD, VM, reģionālās slimnīcas, kurās ir pieejami veselības aprūpes pakalpojumi onkoloģijas jomā bērniem | 2026.gada II. pusgads |
| 4.15. | Izvērtēt iespēju izveidot darba grupu bērnu onkoloģijas pacientiem nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu (t.sk. medikamentu) pieejamības nodrošināšanai, iesaistot visas iesaistītās puses. | Izvērtēta iespēja izveidot darba grupu |  | BKUS | NVD, VM, BSF, LBOF, pacientu organizācijas | 2026. gads |
|  | Cilvēkresursi un izglītība |  |  |  |  |  |
| 4.16. | Izstrādāt stratēģiju cilvēkresursu nodrošināšanai bērnu onkoloģijā, palielinot speciālistu skaitu un nodrošinot atbilstošu izglītību (hemato-onkologi, pediatri, aprūpes māsas, koordinatori). | 4.17.1. Ir nodrošināts pietiekošs cilvēkresursu klāsts bērnu onkoloģijā. | Nodrošināta iespēja saņemt nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus bērniem, kuri slimo ar onkoloģisku slimību. | LU, RSU | BKUS, VM | 2025. gada I pusgads |
| 4.17. |  | 4.18.2. Izvērtēta iespēja saīstināt laiku līdz sertifikācijas iegūšanai bērnu hematoonkologa specialitātē ļaujot pēdējos 2 no 4 pediatrijas rezidentūras gadiem jau uzsākt specializēšanos hematoonkoloģijā. | Radīta iespēja pediatrijas rezidentūrā studējošajiem rezidentiem ātrāk uzsākt specializēšanos bērnu hematoonkoloģijā, kas nodrošinātu ātrāku speciālistu sagatavošanu darbam ar bērniem, kas slimo ar onkoloģiskām slimībām. | RSU, LU | BKUS, VM | 2026. gada II pusgads |
|  |  | 4.13.3. Stiprināt pediatrijas rezidentu, kuri neizvēlās apakšspecializāciju hematoonkoloģijā, kompetences hematoonkoloģijā, paredzot rotāciju hematoonkoloģijā ikvienam pediatrijas rezidentam vismaz 6 mēnešus. | Pediatrijas rezidentiem stiprinātas kompetences bērnu hematoonkoloģijā. | RSU, LU | BKUS, VM | 2026. gada II pusgads |
| 4.14. | Pārskatīt māsas pienākumu klāstu, kuras māsa drīkst veikt savas kompetences ietvaros. | Pārskatīts māsas veikto pienākumu klāsts, izvērtēta iespēja pārdeleģēt noteiktus pienākumus māsai, ko līdz šim ir veicis ārsts. | Nodrošināta iespēja pārdeleģēt noteiktus pienākumus no ārsta māsai. | BKUS | RSU, LU | 2026. gada II pusgads |
|  | Digitalizācija un IT risinājumi |  |  |  |  |  |
| 4.15. | Izstrādāt un ieviest bērnu kohortas klīnisko ļaundabīgo audzēju reģistru, atbilstoši starptautiskām vadlīnijām bērnu vecuma vēžu datu apstrādei un analīzei, kas vienlaikus nodrošinātu nepieciešamo datu pārnesi Valsts Vēža reģistrā. | Izstrādāti priekšlikumi bērnu kohortas klīnisko ļaundabīgo audzēju reģistra izstrādāšanai. | Izstrādāts un ieviests bērnu kohortas klīniskais ļaundabīgo audzēju reģistrs. | BKUS |  | 2027. gada II. pusgads |
| 4.16. | Ieviest pacienta ziņoto rezultātu sistēmu (tai skaitā PROM) biežākajām bērnu vecuma vēža diagnozēm. | Ieviesta pacienta ziņoto rezultātu sistēma biežākajām bērnu vecuma vēža diagnozēm. | Radīta iespēja veikt iegūto datu analīzi par pacienta ziņoto rezultātu. | BKUS | SPKC | 2026. gada II pusgads |
| 4.17. | Izstrādāt un ieviest datu modeli un IT risinājumu bērnu onkoloģijas programmas efektivitātes un uzlabojumu analīzei un novērtēšanai, problēmu un nepieciešamo uzlabojumu identificēšanai. | Izstrādāts datu modelis | Datu modelis ieviests pediatrisko pacientu aprūpē. | BKUS | SPKC | 2026. gada II pusgads |
| 4.18. | Izstrādāt un ieviest risinājumu datu apmaiņas nodrošināšanai ar reģionālām slimnīcām, dalītās veselības aprūpes pakalpojumu īstenošanai. | Izstrādāta datu apmaiņas sistēma starp BKUS un reģionālajām slimnīcām. | Nodrošināta iespēja veikt datu apmaiņu starp BKUS un reģionālajām slimnīcām. | BKUS | SPKC, reģionālās slimnīcas | 2027. gada I pusgads |
| 4.19. | Pētniecība un inovācijas bērnu onkoloģijā |  |  |  |  |  |
| 4.20. | Nodrošināt bērnu un pusaudžu dalību klīniskajos pētījumos, īpaši bērniem ar augsta riska onkoloģiskām saslimšanām. | Bērniem ar augsta riska onkoloģiskām saslimšanām. pieejama dalība vismaz 5 pētījumos |  | BKUS | NVO | 2027. gada II pusgads |
| 4.21. | Līdz 2027. gadam izveidot pētnieku grupas bērnu onkoloģijas jomā. | Izveidotas vismaz 2 pētnieku grupas |  | BKUS | RSU | 2027. gada II pusgads |
| 5. Rīcības virziens |  | Onkoloģisko slimību datu platformas risinājumu pilnveidošana un PĒTNIECĪBA |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
|  | Vēža skrīnings |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Izstrādāt rekomendācijas informācijas sistēmas attīstīšanai, lai uzraudzītu, novērtētu un uzlabotu vēža skrīninga programmas | Sagatavots izvērtējums par funkcionalitāti un kapacitāti, sniegti priekšlikumi vēža skrīninga datu bāzes risinājumiem un tā integrācijai ar vēža reģistru | Ir sagatavota tehniskā specifikācija skrīninga reģistram | Latvijas Digitālās veselības centrs | NVD, SPKC | 2025. gada II. pusgads |
| 5.2. | Izveidot vēža skrīninga reģistru | Izveidots skrīninga reģistrs, kas nodrošina iespēju datu sasaisti ar Latvijas iedzīvotāju reģistru, Vēža reģistru un klīniskajiem reģistriem (skrīninga izmeklējumi, slimnīcu datu bāzes) | Nodrošināta informācijas aprite atbilstoši ES kvalitātes kritērijiem krūts, dzemdes kakla un kolorektālajam vēzim | Latvijas Digitālās veselības centrs | SPKC, NVD, VM | 2027. gada II. pusgads |
| 5.3. | Ieviest datu iegūšanas procesu no skrīninga visos etapos iesaistītajām institūcijām | Uzsākta regulāra datu iegūšana no skrīningā iesaistītajām institūcijām, tādējādi nodrošinot ES prasībām atbilstošu datu ieguvi | Pieejami un apmaināmi ar Eiropas Vēža informācijas sistēmu vismaz 80% no indikatoriem krūts, dzemdes kakla un kolorektālā vēža skrīningam | Latvijas Digitālās veselības centrs | SPKC | 2027. gada II. pusgads |
| 5.4. | Skrīninga datu pieejamības nodrošināšana e-veselības sistēmā | Skrīninga uzaicinājumu, atgādinājumu, veikto un kavēto izmeklējumu automātiska atspoguļošana e-veselības sistēmā; brīdinājumu veidošana par neveiktajiem izmeklējumiem | Iedzīvotājiem un viņu ģimenes ārstiem pieejami skrīninga procesa dati E-veselības sistēmā | Latvijas Digitālās veselības centrs | SPKC, NVD | 2025. gads |
|  | Vēža reģistrs |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Izstrādāt un ieviest klīnisko vēža reģistru | Ieviests klīniskais reģistrs |  |  |  |  |
| 5.6. | Visus reģistrus (populācijas reģistrs, klīniskais reģistrs, izmeklējumu reģistrs, un skrīninga reģistrs) un datu sistēmas ir jāintegrē vienā platformā vai jāievieš datu uzglabāšanas un apmaiņas sistēma, izvairoties no to izkliedēšanas dažādās sistēmās. | Izstrādāti datu uzglabāšanas un apmaiņas standarti | Līdz 2027. gadam nodrošināts pilnībā funkcionāls vēža reģistrs, kas integrē visu nepieciešamo informāciju vienotā sistēmā. | SPKC |  | 2027. gads |
| 5.7. | Nodrošināt datu pieejamību veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem (tajā skaitā arī ģimenes ārstiem) | 5.7.1. Izstrādāti priekšlikumi grozījumu veikšanai normatīvajos aktos, lai nodrošinātu datu pieejamību veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem | Veikti grozījumi normatīvajos aktos | VM | SPKC | 2026. gads |
|  |  | 5.7.2. Nodrošināta statistikas datu pieejamība dažādos griezumos, piemēram, par incidenci, morfoloģiju, skrīningu un terapijas uzsākšanu, lai atbalstītu pētniecību un lēmumu pieņemšanu |  | SPKC |  | 2026. gads |
| 5.8. | Nodrošināt iespēju saņemt nepieciešamos datus, lai ieviestu vērtībās balstītu apmaksas modeli zāļu iegādes kompensācijas sistēmā | Izstrādāti priekšlikumi jauna vērtībās balstīta apmaksas modeļa izstrādei. | Pieejami dati vērtībās balstīta apmaksas modeļa zāļu iegādes kompensācijas sistēmā izstrādei. | NVD, VM | ZVA | 2027.gada I pusgads |
|  | Digitalizācija un IT risinājumi veselības aprūpē |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Digitalizēt visus medicīniskos dokumentus, piemēram, izrakstus, ordinācijas, ārstēšanas blaknes, patologu aprakstus u.c., izmantojot strukturētus datu laukus. | Līdz 2025. gada beigām pabeigta visu medicīnisko dokumentu digitalizācija onkoloģijas jomā, izmantojot strukturētus datu laukus (izmeklējumi, pacienta kartes). | Medicīniskā dokumentācija pieejama digitālā veidā. | Latvijas Digitālās veselības centrs | VM | 2025. gada beigas |
| 5.10. | Automatizēt strukturētu datu integrāciju ar pārējām platformām, lai uzlabotu datu ievades un analīzes efektivitāti. | Veikta datu integrācija savā starpā | Dati pieejami detalizētai analīzei | SPKC | Latvijas Digitālās veselības centrs | 2027. gads |
| 5.11. | Definēt un ieviest IT standartus datu vākšanai visos veselības aprūpes līmeņos, lai nodrošinātu datu salāgojamību un kvalitāti. | Sagatavoti priekšlikumi kvalitātes prasībām. | Nodrošināta kvalitatīvu datu iegūšana | SPKC | Latvijas Digitālās veselības centrs | 2027. gads |
| 5.12. | Izstrādāt vienotu elektronisko konsiliju veidlapu | Sagatavoti priekšlikumi vienotai elektroniskai konsiliju veidlapai | Ieviesta elektroniskā konsiliju veidlapa | RAKUS metodiskās vadības institūcija onkoloģijas jomā | PSKUS, BKUS | 2025. gads |

Plānā ietverto pasākumu ieviešanā tiks ievēroti komercdarbības atbalsta kontroles regulējuma nosacījumi. Plānā aprakstīto pasākumu ieviešanas brīdī tiks veikts izvērtējums, vai pasākums ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, ja atbalsta esamība tiks konstatēta, tad plānotie pasākumi tiks īstenoti saskaņā ar attiecīgo komercdarbības atbalsta regulējumu. Piemēram, nosacījumi, kas izriet no Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

# V. Teritoriālā perspektīva.

Plānā izvirzītie rīcības virzieni un uzdevumi attiecināmi uz visu Latvijas Republikas teritoriju un tās sabiedrību. Plāna būtība ir nodrošināt uz pacientu centrētu, integrētu un visaptverošu veselības aprūpi onkoloģijas jomā, tādējādi pagarinot veselīgi nodzīvotos mūža gadus, novēršot priekšlaicīgu mirstību un mazinot nevienlīdzību veselības jomā.

# VI. Pielikums.

Kopsavilkums par plānā iekļauto pasākumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu.

Veselības ministrs                                                                                                          H. Abu Meri

Iesniedzējs: Veselības ministrs                                                                                      H. Abu Meri

Vīza: Valsts sekretāre                                                                                                        A. Vaļuliene

World Health Assembly, 70. (‎2017)‎. Cancer prevention and control in the context of an integrated approach. World Health Organization: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/275676/A70_R12-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y

CureAll framework: WHO Global Initiative for Childhood Cancer; https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/347370/9789240025271-eng.pdf

Rare Cancer Agenda 2030: Ten  Reccomendations from the EU Joint Action on Rare Cancers, https://siope.eu/media/documents/rare-cancer-agenda-2030.pdf

https://likumi.lv/ta/id/315879-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-20212027-gadam-nap2027

https://likumi.lv/ta/id/322858-par-latvijas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-planu

https://likumi.lv/ta/id/332751-sabiedribas-veselibas-pamatnostadnes-2021-2027-gadam

https://likumi.lv/ta/id/333775-par-veselibas-aprupes-pakalpojumu-uzlabosanas-planu-onkologijas-joma-2022-2024-gadam

Apstiprināts 14.07.2020. MK sēdē (53.§, TA-849).

https://likumi.lv/ta/id/319516-par-konceptualo-zinojumu-par-situaciju-paliativaja-aprupe-latvija-un-nepieciesamajam-izmainam-paliativas-aprupes-pakalpojumu

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf

The SIOPE Strategic Plan: A European Cancer Plan for Children and adolescents (https://worldspanmedia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/media/siope/PDF/the-siope-strategic-plan.pdf)

The SIOPE Strategic Plan Update 2021-2026: A European Cancer Plan for Children and adolescents ( https://siope.eu/media/documents/siop-europes-strategic-plan-update-2021-2026.pdf )

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_mission-board-report-cancer.pdf

http://www.pkc.gov.lv/nap2020/ilgtsp%C4%93j%C4%ABgas-att%C4%ABst%C4%ABbas-m%C4%93r%C4%B7i

https://lrvk.gov.lv/lv/getrevisionfile/29644-V8awTudYbH__acF3MLchEJ9dj1y20_hL.pdf

2022 New Cancer cases and Cancer deaths on the rise in the EU, EC factsheet, September 2023; https://ecis.jrc.ec.europa.eu/factsheets_2022.php

https://www.oecd.org/en/publications/latvia-country-health-profile-2023_bf2b15d6-en.html

SPKC, Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums

https://www.ahrq.gov/cahps/about-cahps/patient-experience/index.html

https://theberylinstitute.org/defining-patient-experience/

PRM -  Patient reported measure

PREM - Patient reported experience measures

PROM - Patient reported outcome measure

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children

CureAll framework: WHO Global Initiative for Childhood Cancer; https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/347370/9789240025271-eng.pdf

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children

Christian P Kratz, MD, Marjolijn C Jongmans, MD, et al., Predisposition to cancer in children and adolescents, The lancet, Volume 5, Issue 2, p142-154, February 2021.

Doina Paula Pruteanu, Diana Elena Olteanu,et al., Genetic predisposition in pediatric oncology, Med Pharm Rep. 2020 Oct; 93(4): 323–334.

Rare Cancer Agenda 2030: Ten  Reccomendations from the EU Joint Action on Rare Cancers, https://siope.eu/media/documents/rare-cancer-agenda-2030.pdf

WHO Model List of Essential Medicines for Children, 9th list, 2023; https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/371091/WHO-MHP-HPS-EML-2023.03-eng.pdf?sequence=1

Overview of European standard clinical practice recommendations for multidisciplinary teams involved in the treatment of central nervous system tumours in children and adolescents – SIOPE Brain Tumour Group, EJC Paediatric Oncology, May 25, 2024, https://doi.org/10.1016/j.ejcped.2024.100166

Proton therapy for paediatric CNS tumours — improving treatment-related outcomes; Vinai Gondi, Torunn I. Yock & Minesh P. Mehta; Nature Reviews Neurology; Published: 20 May 2016; Volume 12, pages 334–345, (2016)

European Commission, Childhood cancers: Every child and adolescent deserves an equal chance, December 2023; https://cancer-inequalities.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/ECIR-inequalities-factsheet-childhood-cancer-Dec2023.pdf

https://cancer-inequalities.jrc.ec.europa.eu/data-tool-by-country?ind=ONCTCHLD&ft=TOTAL

World Health Organization Regional Office for Europe, Childhood Cancer inequalities in the WHO European Region, 9789289057615-eng.pdf (who.int)

Rare Cancer Agenda 2030: Ten  Reccomendations from the EU Joint Action on Rare Cancers, https://siope.eu/media/documents/rare-cancer-agenda-2030.pdf

SIOPE, https://siope.eu/media/wp-content/uploads/2017/08/Latvian.pdf

https://childrensoncologygroup.org/what-is-a-clinical-trial

https://www.gpoh.de/kinderkrebsinfo/content/health_professionals/clinical_trials/phase_i___ii_trials_in_the_gpoh/index_eng.html

Bhakta N, Liu Q, Ness KK, et al. The Cumulative Burden of Surviving Childhood Cancer: An Initial Report from the St. Jude Lifetime Cohort Study; Lancet 2017; Dec 9 390(10112):2569-2582.

Eiropas standarti bērnu onkoloģiskajā aprūpē, https://siope.eu/media/wp-content/uploads/2017/08/Latvian.pdf

Gisela Michel, PhDa, Renée L Mulder, PhD, et al. Evidence-based recommendations for the organisation of long-term follow-up care for childhood and adolescent cancer survivors: A report from the PanCareSurFup Guidelines Working Group; Journal of Cancer Survivorship, Volume 13, pages 759-772, (2019).

The Baseline Nursing Standards for Paediatric Oncology in LMIC, https://siop-online.org/baseline-nursing-standards/

European Training Programme in Paediatric Haematology and Oncology, SIOPE, https://siope.eu/media/documents/european-training-programme.pdf

The Baseline Nursing Standards for Paediatric Oncology in LMIC, https://siop-online.org/baseline-nursing-standards/

Profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāns alkoholisma un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.-2025.gadam" , 1.rīcības virziens, 1.4. uzdevums