Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.2.i. investīcijas "Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana" mērķa Nr. 190 "Sertificētu ekonomisko noziegumu izmeklētāju skaits programmā "Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālists (CAMS)"" īstenošanas termiņa pagarināšanu”

1. Ievads

Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.2.i. investīcijas "Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana" mērķa Nr. 190 "Sertificētu ekonomisko noziegumu izmeklētāju skaits programmā "Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālists (CAMS)"" īstenošanas termiņa pagarināšanu” (turpmāk – Informatīvais ziņojums) izstrādāts, lai informētu Ministru kabinetu (turpmāk – MK) par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (turpmāk – Atveseļošanas fonda plāns) 6. komponentes "Likuma vara" 6.2. reformu un investīciju virziena "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšana, ekonomisko noziegumu izmeklēšana, tiesvedības procesu modernizācija un preventīvo darbību īstenošana" 6.2.1.2.i. investīcijas "Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana" mērķa Nr. 190 "Sertificētu ekonomisko noziegumu izmeklētāju skaits programmā "Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālists (CAMS)"" īstenošanas termiņa kavējumu.

Informatīvais ziņojums sagatavots atbilstoši MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17 34.§ 8.7. punktam, kas nosaka pienākumu nozaru ministrijām un institūcijām, kas atbildīgas par Atveseļošanas fonda plāna investīciju un reformu ieviešanu, lai pilnvērtīgi izpildītu visas Eiropas Komisijas izvirzītās prasības Atveseļošanas fonda plāna sekmīgai ieviešanai saskaņā ar Eiropas Komisijas padomes īstenošanas lēmumu par Atveseļošanas fonda plāna apstiprināšanu (turpmāk – CID) un Atveseļošanas fonda Darbības kārtību, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija, konstatējot būtiskus riskus ar divu mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā attiecībā pret minētajā Atveseļošanas fonda Darbības kārtībā noteiktajiem termiņiem, iesniegt izskatīšanai MK informatīvo ziņojumu.

2. Atskaites punkta īstenošanas termiņš

Saskaņā ar CID un Atveseļošanas fonda plāna Darbības kārtību, par ko vienojas Eiropas Komisija (turpmāk – EK) un Latvija, un MK 2022. gada 5. jūlija informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes "Likuma vara" 6.2. reformu un investīciju virziena "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšana, ekonomisko noziegumu izmeklēšana, tiesvedības procesu modernizācija un preventīvo darbību īstenošana" 6.2.1.r reformas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un tiesvedības procesu modernizācija 6.2.1.1.i. investīcijas "AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai" un 6.2.1.2.i. investīcijas "Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana" īstenošanu" (turpmāk – MK Informatīvais ziņojums) ir noteikts, ka 6.2.1.2.i. investīcijas "Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana" (turpmāk – Investīcija) mērķis Nr. 190 “Sertificētu ekonomisko noziegumu izmeklētāju skaits programmā “Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālists (CAMS)”” (turpmāk – mērķis Nr. 190) ir jāsasniedz līdz 2025. gada 31. martam.

2018. - 2019. gadā Latvijā būtiski tika pilnveidota pieeja cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, un ieviestie risinājumi joprojām tiek pastāvīgi uzlaboti. Tā rezultātā Latvijā ir izveidots juridiskais ietvars, ko daudzas citas valstis pasaulē, tostarp Eiropas savienības dalībvalstis, vēl tikai plāno ieviest. Tas ietver preventīvus pasākumus, atbilstību datu caurskatāmības principiem, kā arī kriminālprocesuālo normu pilnveidi. Šādas likumdošanas izveide, nepārtraukta uzlabošana un praktiska īstenošana ikdienā prasa augstu profesionālo kompetenci no atbildīgo amatpersonu puses.

Tādēļ Valsts policija 2020. gadā, Atveseļošanas fonda plāna izstrādes laikā, pieteica nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālista apmācības kā daļu no CID pasākumiem. Sākotnēji bija plānota visu 20 amatpersonu apmācība “Rīgas Biznesa skolas” (turpmāk - RBS) kursā “ACAMS noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālists”. Šo specifisko kursu Latvijā piedāvā tikai RBS. Katrā apmācību uzsaukumā mācību formāts ir atšķirīgs (piemēram, attālinātās dalības iespējas), bet vispārēji kurss sastāv no lekciju daļas un individuālo mācību daļas, kam seko eksāmens. Apmācību rezultātā iegūtās zināšanas veicina plašāku un padziļinātāku izpratni par aktuālajiem notikumiem cīņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, tādējādi stiprinot profesionālās prasmes un atvieglojot noziedzīgi iegūtas mantas identificēšanu un konfiskāciju.

Apmācības uzsākās 2022. gada 2. pusgadā, taču bija mainījies izvēlēto mācību formāts, kas apgrūtināja mācību dalībnieku iespējas pilnvērtīgi un nepieciešamajā kvalitātē apgūt mācību programmu. Piemēram, mācības tika piedāvātas tikai angļu valodā un, ņemot vērā mācību komplicētību, veiksmīga mācību apguve bija iespējama tikai amatpersonām ar ļoti labām angļu valodas priekšzināšanām.

Līdz ar to, līdz 2024. gada beigām tikai 8 Valsts policijas amatpersonas piedalījās apmācību programmā “Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālists (CAMS)””, no tām 2 ir ieguvuši CAMS sertifikātu. 2024. gada 25. oktobra sanāksmē par CID rādītāju īstenošanas progresu Atveseļošanas fonda 6. komponentē “Likuma vara”, EK pārstāvji aicināja izvērtēt apmācību alternatīvas, ņemot vērā, ka tā sasniegšana tiek kavēta un pastāvēja risks, ka rezultatīvais rādītājs esošajā tvērumā netiks sasniegts CID un attiecīgi arī Atveseļošanas fonda Darbības kārtībā  noteiktajā termiņā un apjomā. CID paredz, ka līdz 2025. gada 31. martam tiks iegūti 20 sertifikāti programmā “Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālists (CAMS)”. EK pārstāvji norādīja, ka nepieciešams īstenot apmācības, kur Valsts policijas amatpersonām būtu iespēja stiprināt zināšanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas jomā. Rezultātā Valsts policijas koledža sadarbībā ar Valsts policiju 2024. gada novembrī un decembrī izstrādāja īpaši pielāgotas apmācības, ar mērķi uzlabot zināšanas par ekonomisko noziegumu izmeklēšanu, galveno uzmanību pievēršot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai. Ir plānots apmācībām novirzīt visu mērķa Nr. 190 atlikušo finansējumu 38 194 euro bez PVN (46 215 euro ar PVN) apmērā. Minētais finansējums nodrošinās Atveseļošanas fonda mērķa sasniegšanu, pieņemot, ka mērķa izmaiņas apstiprinās ar nākamajiem CID grozījumiem. Provizoriski tiek plānots, ka tiks apmācīti vismaz 30 Valsts policijas pārstāvji, taču konkrēts skaits tiks noteikts kursa pēdējā posma izstrādes laikā, indikatīvi 2025. gada martā.

Uz informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi Valsts policijas koledžas piedāvātais kurss ir izveidots, nepieciešams papildu laiks detaļu saskaņošanai, kā arī jāparedz mērķa Nr. 190 nosaukuma, kvantitatīvā rādītāja, apraksta un pārbaudes mehānisma grozījumu saskaņošana ar EK. 2025. gada 11. februārī notika neformālas pārrunas ar EK pārstāvjiem, kuru laikā tika izstrādāti mērķa Nr. 190 sasniedzamā rādītāja nosaukuma, vērtības, pārbaudes mehānisma un apraksta grozījumi. No EK puses tika piedāvāts paaugstināt sasniedzamo rādītāju līdz “30”, nosaukumu precizējot uz “Sertificētu ekonomisko noziegumu izmeklētāju skaits” un aprakstā paredzot, ka “30 tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas ir ieguvušas sertifikātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanas jomā”. Uz informatīvā ziņojuma izstrādes brīdi mērķa Nr. 190 grozījumu redakcijas vēl ir skaņošanas procesā.

Līdz ar to, nepieciešams Ministru kabineta lēmums, kas atļauj Iekšlietu ministrijai ieviest īstenošanā esošo Atveseļošanas fonda Investīcijas mērķi Nr. 190 vēlāk, nekā Atveseļošanas fonda plānā noteiktajā izpildes termiņā, kas ir, līdz 2025. gada 31. martam. Iekšlietu ministrija apņemas izpildīt mērķi Nr. 190 līdz 2025. gada 30. jūnijam, ieskaitot gan apmācību īstenošanu, gan visu atskaitēm nepieciešamo informācijas sagatavošanu.

3. Atveseļošanas fonda plāna grozījumi

Atveseļošanas fonda plāna Darbības kārtības grozījumos plānots iekļaut mērķa Nr. 190 kvantitatīvā rādītāja, nosaukuma, apraksta un pārbaudes mehānisma jaunās redakcijas. Mērķi Nr. 190 plānots izpildīt līdz Atveseļošanas fonda plāna 5. maksājuma pieprasījuma iesniegšanai, ko Finanšu ministrija plāno iesniegt EK 2026. gada pirmajā pusē.

Iekšlietu ministrija apņemas veikt visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu kavētā mērķa Nr. 190 izpildi līdz 2025. gada 31. maijam un iesniegtu mērķa sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā līdz 2025. gada 30. jūnijam.

4. Ietekme uz valsts budžetu

Investīcijas mērķa Nr. 190 īstenošanas termiņa kavējumam nav ietekmes uz valsts budžeta izdevumu plāna izpildi 2025. gadā un turpmākos gadus, jo tas tiek īstenots gada ietvaros un tiks izpildīts līdz Atveseļošanas fonda plāna 5. maksājumu pieprasījuma iesniegšanai.

Tā kā mācību kursu tiek plānots īstenot pirms Latvija ir iesniegusi un EK ir apstiprinājusi nākamos CID grozījumus, informatīvā ziņojuma protokollēmums tiek papildināts ar pienākumu Iekšlietu ministrijai informēt MK par turpmāko rīcību gadījumā, ja EK nesaskaņos nākamos Atveseļošanas fonda plāna grozījumus.

Ministru kabineta 22.03.2022. sēdes protokols Nr. 17 (2022) [pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/protocols/14211aa5-618f-4197-b183-bb0c609e23b9]