5. pielikums Konceptuālajam ziņojumam

"Par vienotā pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē"

Salīdzinājums risku novērtējumam

| Dimensija | Riska apraksts | Pakāpeniska pāreja | Paātrināta pāreja |
| --- | --- | --- | --- |
| Laika grafiks | Termiņu neievērošanas un rādītāju nesasniegšanas riski, ņemot vērā apjomīgu reformas tvērumu un ierobežotas iespējas palielināt kapacitāti (t.sk., amata vietu skaitu) |  |  |
|  | Kompetentu ekspertu ierobežotas piesaistes iespējas |  |  |
|  | Procesa gaitā var atklāties ierobežojumi, kas kavē resoru pārņemšanu |  |  |
|  | Iepirkuma procedūras norise var būt ilgstoša un var tikt pagarināta |  |  |
| Procesi | Apgrūtināta procesu nepārtrauktības nodrošināšana |  |  |
|  | Ilgstoša procesu standartizācija un harmonizācija |  |  |
|  | Procesu (pakalpojumu) kvalitātes kritums pārejas posmā |  |  |
|  | Datu pieejamības un kvalitātes risks |  |  |
| Tehnoloģijas | Ražotājam nav neviena eksistējoša Horizon risinājuma, kur vienā instancē būtu apvienots tāds informācijas apjoms (veiktspējas risks) |  |  |
|  | Atsevišķiem resoriem šobrīd realizēts informācijas aizsardzības līmenis ar lielākiem ierobežojumiem nekā caurmērā valsts pārvaldē un tehnoloģiski var gadīties ļoti sarežģīti (neiespējami) nodrošināt vienotu informācijas pieejamības režīmu vienā instancē |  |  |
|  | VESPC ierobežojumi nodrošināt nepieciešamā līmeņa pakalpojumus VPC izveides sākumā |  |  |
|  | Lietotāja tiesību pārvaldības risinājumu nebūs iespējams kvalitatīvi izveidot nepieciešamajā laika rāmī |  |  |
| Finanses | Nepietiekama budžeta pārdale centralizēta grāmatvedības uzskaites pakalpojuma un platformas nodrošināšanai |  |  |
|  | Ar centralizāciju tieši nesaistītu faktoru ietekmes risks – IT un citu izmaksu pieaugums, tajā skaitā, saistībā ar inflācijas radītajām sekām |  |  |
|  | Papildu resursu nepieciešamība lietotāju atbalsta funkciju nodrošināšanai |  |  |
| Juridiskie | Nesavlaicīga nepieciešamo grozījumu identificēšana, to virzība un administratīvo šķēršļu samazināšana (piemēram, saskaņošanas process, prasību attiecināmība) reformas īstenošanai |  |  |
|  | Kavēta lēmumu pieņemšana par VPC izveidi un darbību |  |  |

|  | Zems | Vidējs | Augsts |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Novērtētie aspekti

Nodarbināto pārcelšana uz VPC un skaita samazināšana

21

Resoru atbildība par reformas īstenošanu un izvirzīto mērķu sasniegšanu

Pakalpojumu iegādes (ekspertu piesaistes) organizatoriskie aspekti

Centralizācijas ietekmes novērtējuma aspekti

Horizon tehniskie aspekti (veiktspēja, piekļuves tiesību konfigurēšana)

Horizon licenču iegādes izmaksas un izmaksu pieaugums

VPC IT risinājuma izvietošana (infrastruktūras aspekti)

Rīcība ar individuālajām iestāžu Horizon izstrādnēm

Horizon funkcionalitāte un lietotāju tiesību pārvaldība

Atbalsta funkciju nodrošināšana un atbalsta sniedzēju skaits