Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.1. pasākuma „Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros” īstenošanu

I.	Informatīvā ziņojuma pamatojums

- Labklājības ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā (turpmāk – ziņojums) ietverts priekšlikums Eiropas Savienības (turpmāk – ES) kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.1. pasākuma „Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros” (turpmāk – pasākums) īstenošanai. Pasākuma ietvaros plānots pilnveidot speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, zināšanas, prasmes un kompetences, sekmējot efektīvu, tiesisku un pilnvērtīgu bērna tiesību un interešu aizsardzību Latvijā un veicināt bērna likumisko pārstāvju (vecāku, aizbildņu) un audžuģimeņu izpratni bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un stiprināt viņu atbildību un līdzdalību bērna labāko interešu nodrošināšanā.

- Valstī bērna tiesību aizsardzību atbilstoši savai kompetencei nodrošina bērna vecāki (adoptētāji), audžuģimene un aizbildņi, izglītības, kultūras, veselības aprūpes un bērnu aprūpes iestādes, valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī sabiedriskās organizācijas un citas fiziskās vai juridiskās personas, kuru darbība saistīta ar atbalsta un palīdzības sniegšanu bērniem un darba devēji. Lai gan ir izveidots noteikts institūciju sadarbības mehānisms, sabiedrībā pastāvošā psihosociālā problemātika atrodas pastāvīgā mainībā, ko ietekmē gan ekonomiskie apstākļi, gan sociālās grūtības, kas nozīmē, ka institūcijām ir regulāri jāspēj sekot līdzi sabiedrības pieprasījumam. Valsts kontroles revīzijas ziņojumā “Atņemtā bērnība. Ikvienam bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē” (turpmāk – Revīzijas ziņojums) uzsvērts, ka pašvaldībām un to iestādēm (bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm, pašvaldības policijai) ir noteikts plašs funkciju klāsts attiecībā uz pašvaldības teritorijā deklarēto bērnu tiesību un interešu ievērošanu, kas uzliek tām par pienākumu, savstarpēji sadarbojoties, veikt mērķtiecīgu sociālās situācijas analīzi, lai savlaicīgi identificētu ģimenes, kurās pastāv riski nepietiekamai bērnu aprūpei, kā arī sniegtu tām nepieciešamo atbalstu šo riska faktoru novēršanai. Tomēr mērķtiecīgas darbības sociālās situācijas noskaidrošanai tiek veiktas tikai retā pašvaldībā. Par to liecina, tas, ka visbiežāk bāriņtiesas un sociālie dienesti ģimenes uzraudzību uzsāk tikai tad, kad bērna tiesības uz pilnvērtīgu aprūpi un pat tā veselība un dzīvība ir jau apdraudēta. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI) Konsultatīvajā nodaļā ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. SAM 9.2.1.3. pasākuma “Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” projekta Nr.9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” (turpmāk – 9.2.1.3. pasākuma projekts) ietvaros laikā no 2016. gada līdz 2022.gada 13. aprīlim izstrādātas 1 253 bērnu atbalsta programmas. Konsultāciju un atbalsta programmu izstrādes laikā konstatēts, ka 709 bērniem (jeb 57 procenti no konsultācijai pieteiktajiem bērniem) raksturīgas uzvedības pašregulācijas grūtības, 508 (jeb 41 procentam no konsultācijai pieteiktajiem bērniem) bērnu uzvedība ir agresīva, līdzīgam bērnu skaitam – 507 bērniem (jeb 40 procentiem no konsultācijai pieteiktajiem bērniem) raksturīga noteikumu neievērošana, daļa bērnu, kuriem izstrādātas atbalsta programmas, izturas izaicinoši, provocējot konfliktus (228 bērni jeb 18 procenti no konsultācijai pieteiktajiem  bērniem), atkarību problēmas minētas 233 iesniegumos (jeb 19  procentos iesniegumu konsultācijas saņemšanai), savukārt 120 bērniem (jeb 10 procentiem no konsultācijai pieteiktajiem bērniem) raksturīga destruktīva uzvedība, kas izpaužas vandālismā vai mērķtiecīgā citiem piederošu priekšmetu un lietu iznīcināšanā. Lielākajai daļai 9.2.1.3. pasākuma projekta ietvaros konsultēto bērnu raksturīgas vairākas dažāda veida uzvedības grūtības, kas atšķirīgi izpaužas dažādās bērna dzīves vidēs. Nesaņemot savlaicīgu atbalstu problēmu vai krīzes situāciju risināšanā, būtiski samazinās ģimenes spējas pielāgoties jaunajiem apstākļiem, un tas izpaužas sabiedrībai nelabvēlīgu tendenču izplatībā – pieaug sabiedrībai nevēlamu parādību, piemēram, noziedzības, alkoholisma, narkomānijas, vardarbības pret sevi un citiem, izplatība. Bāriņtiesu sniegtā informācija liecina, ka 2019. gadā bērnu aizgādības tiesības pārtrauktas 1 162 vecākiem, 2020. gadā – 1 038 vecākiem.  2021. gadā bērnu aizgādības tiesības pārtrauktas nedaudz mazākam skaitam vecāku kā 2019. un 2020. gadā, tas ir 900 vecākiem (449 mātēm un 451 tēvam), no vecāka šķirot 1 009 bērnus. Zīmīgi, ka 273 personām jeb 30 procentiem vecāku 2021. gadā bērna aizgādības tiesības pārtrauktas atkārtoti un, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, vērojams šādu gadījumu skaita pieaugums – 2019.gadā atkārtoti aizgādības tiesības pārtrauktas 27 procentiem vecāku, bet 2020.gadā  – 28 procentiem vecāku. Visbiežāk bērnu izņemšanai no ģimenes nav kāds viens atsevišķs riska faktors, bet gan dažādu faktoru kombinācija. Kā liecina statistikas dati, vairumā gadījumu bērna aizgādības tiesību pārtraukšana ir saistāma ar vecāku vardarbību pret bērniem – gan fizisku (bērna veselībai vai dzīvībai bīstams apzināts spēka pielietojums saskarsmē ar bērnu), gan seksuālu (bērna iesaistīšana seksuālās darbībās, ko bērns nesaprot vai kam nevar dot apzinātu piekrišanu), gan emocionālu (bērna pašcieņas aizskaršana vai psiholoģiska ietekmēšana, draudot viņam, lamājot, pazemojot viņu vai citādi kaitējot viņa emocionālajai attīstībai) un/vai vecāku nolaidību – bērna aprūpes un uzraudzības pienākumu nepildīšanu. Ja laicīgi netiek identificēti riska faktori ģimenes pilnvērtīgai funkcionēšanai un ģimene nesaņem nepieciešamo atbalstu, bērna situācija ģimenē var pasliktināties, nonākot līdz vardarbībai un citiem rupjiem tiesību pārkāpumiem pret bērnu, kam seko bērna izņemšana no ģimenes un ievietošana alternatīvajā aprūpē.

- Revīzijas ziņojumā ir identificētas nepilnības atbildīgo institūciju darbībās, kas saistītas ar savlaicīgu un pietiekamu bērna tiesību uz drošu un pilnvērtīgu attīstību un aizsardzību nodrošināšanu. Balstoties uz Revīzijas ziņojumā norādīto, informatīvajā ziņojumā “Par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi” (MK 18.02.2021. sēdes prot.Nr.18 39.§) akcentētajām bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nepilnībām un VBTAI ikgadējos dienesta ziņojumos sniegto informāciju, bērnu tiesību aizsardzības sistēmas kvalitātē un efektivitātē Latvijā konstatēti sekojoši trūkumi:

  - uz bērna labāko interešu nodrošināšanu vērstas rīcības trūkums;

  - vienotas izpratnes trūkums bērnu tiesību jautājumos starp sociālo dienestu, izglītības iestādēm, policiju, bāriņtiesu u.c. institūcijām;

  - nepietiekama institūciju darbība un savstarpējā sadarbība;

  - nepietiekama labas pārvaldības un objektivitātes principa īstenošana;

  - nepietiekama resursu piesaiste ģimenes situācijas uzlabošanai;

  - nepietiekama reaģēšana uz iespējamiem bērnu tiesību un interešu pārkāpumiem;

  - kavēta bērnu tiesību aizsardzības iestāžu darbinieku kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšana;

  - sabiedrības līdzdalības un atbildības trūkums bērnu tiesību aizsardzībā.

- Bērnu tiesību aizsardzības iestāžu darbinieku regulārai un pietiekamai profesionālās kompetences līmeņa paaugstināšanai ir būtiska loma, veidojot vienotu izpratni par bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanas aspektiem un prasībām, kā arī pieejai darbam ar ģimenēm ar bērniem un kvalitatīvu lēmumu pieņemšanas praksei.  Kā secināts informatīvajā ziņojumā “Par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi”, paaugstinot speciālistu zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, tiek sekmēta speciālistu spēja arvien dziļāk un plašāk atpazīt psihosociālo problēmu cēloņus un meklēt jaunus risinājumus to novēršanai, radot nepieciešamību regulāri pārskatīt un pilnveidot šo sistēmu, lai nodrošinātu efektīvu bērnu tiesību aizsardzības mehānismu. Papildus jānorāda, ka izaicinājums sistēmas pilnveidei ir plašais atbildīgo institūciju loks (bāriņtiesas, pašvaldības sociālie dienesti, ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzēji, nozaru ministrijas, izglītības, kultūras un ārstniecības iestādes, valsts un pašvaldības policija, tiesas, tiesu izpildītāji, Valsts probācijas dienests, sociālās korekcijas iestādes, ieslodzījuma vietas, nevalstiskajās organizācijas), dažādas piemērotās pieejas problēmu risināšanai un iesaistīto speciālistu izpratnes līmenis. Tādēļ minētā risināšanai, valstiskā līmenī efektīvi pilnveidojot, kā arī pārstrukturizējot esošos pieejamos resursus, kā rezultātā izveidojot integrētu un vienotu pieeju speciālistu profesionālās kompetences līmeņa paaugstināšanā, tiks stiprināta bērnu tiesību aizsardzība, izveidojot ilgtermiņa sadarbību starp nozarēm un uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Vienlaikus saskaņota sistēma palielinās speciālistu zināšanas, pieredzi, resursus un sniegto ieguldījumu bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.

- Saskaņā ar informatīvajā ziņojumā “Par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi” ietverto izmaiņu ieviešanas grafiku bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveide, tai skaitā normatīvo aktu izstrāde, jāīsteno līdz 2024. gada beigām. Atbilstoši minētajam valsts un pašvaldību līmenī jau notiek aktīvs darbs pie esošās bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas jeb pilnveides. 2021. gadā ir apstiprināti apjomīgi grozījumi Bāriņtiesu likumā, kas tai skaitā vērsti uz bāriņtiesu pieņemto lēmumu kvalitātes pilnveidi, bāriņtiesā nodarbināto izglītības un kvalifikācijas sistēmas izveidi, un VBTAI bāriņtiesu funkcionālo pārraudzību bērnu aizgādības tiesību un ārpusģimenes aprūpes jomā, kas veicinās bērna labāko interešu ievērošanu. Savukārt institucionālās pārraudzības ietvaros VBTAI noteiktas tiesības organizēt kvalifikācijas komisijas izveidi, kuras mērķis ir veikt bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, bāriņtiesas locekļa profesionālās darbības novērtēšanu, veicinot viņu profesionālo izaugsmi un uzlabojot bāriņtiesas darba kvalitāti.

- Turpinot iesākto, bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveide ir īstenojama kompleksi, aptverot visu bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā iesaistīto iestāžu un institūciju, kuru profesionālā darbība lielākā vai mazākā mērā ir saistāma ar bērnu tiesību, aizsardzības, uzraudzības, drošības jautājumiem un palīdzības sniegšanu bērniem un citām institūcijām, speciālistu profesionālās kompetences pilnveidi, tai skaitā veicinot savstarpējo mācīšanos un labās prakses pieredzes apmaiņu. Tādējādi tiks veicināts, ka lēmumu pieņēmēji būs augsta līmeņa profesionāļi un tādi būs arī viņu lēmumi, nodrošinot bērnu vislabāko interešu ievērošanu. Vienota pieeja speciālistu profesionālās kompetences paaugstināšanas ieviešanā un savstarpēji sasaistītu profesionālās kompetences pilnveides programmu satura izveide visu bērnu tiesību un interešu aizsardzības jomā iesaistīto speciālistu profesionālās kompetences pilnveidē stiprinās bērnu tiesību aizsardzību, veicinās ilgtermiņa sadarbību starp nozarēm un uzlabos sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī sekmēs iestāžu funkciju nošķiršanu. Saskaņota profesionālās kompetences pilnveides sistēma maksimāli palielinās speciālistu zināšanas, pieredzi, resursus un ieguldījumus bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā, lai pēc iespējas operatīvāk un kvalitatīvāk izpildītu savā kompetencē esošos pienākumus bērnu tiesību aizsardzībā, jo īpaši gadījumos, kad konkrētā gadījuma risināšanā, ir iesaistītas vairākas institūcijas.

- Bērnu tiesību aizsardzībā iesaistīto speciālistu profesionālā pilnveide šobrīd tiek nodrošināta 9.2.1.3. pasākuma projektā (speciālistu apmācība turpināsies līdz 2022. gada decembrim), kā arī VBTAI īstenoto valsts budžeta finansētu programmu ietvaros. Lai arī turpmāk veicinātu vienotu speciālistu izpratni bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, kā arī nodrošinātu esošo profesionālās kompetences pilnveides programmu saturu atbilstoši plānotajām institucionālajām un funkcionālajām izmaiņām bērnu tiesību aizsardzības sistēmā, šo programmu pilnveidi nepieciešams nodrošināt 2022. gadā un ne vēlāk kā 2023. gadā uzsākt speciālistu mācības atbilstoši aktuālajam programmu saturam. Tāpēc pasākuma ietvaros tiks pilnveidotas 12 profesionālās kompetences pilnveides programmas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta pirmajā daļā minētajiem dažādu jomu speciālistiem un metodoloģijas speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā, kā arī tiks izstrādāts viens jauns mācību modulis par vadības jautājumiem bāriņtiesu priekšsēdētājiem, bāriņtiesu priekšsēdētāju vietniekiem, bāriņtiesu struktūrvienību vadītājiem, VBTAI vadītājam, tā vietniekiem un struktūrvienību vadītājiem, kā arī ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru un valsts un pašvaldību bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu vadītājiem, to vietniekiem un struktūrvienību vadītājiem. 2022.gadā tiks izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumos Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”, mainot speciālo zināšanu pilnveides laika plānojumu un veicot profesionālās kompetences pilnveides programmu satura papildinājumus, ņemot vērā 9.2.1.3. pasākuma projekta rezultātus. Kompetenču pilnveides apguves biežums turpmāk paredz, ka speciālisti zināšanas pilnveidos ik pēc diviem gadiem, apgūstot vienu moduli astoņu akadēmisko stundu apjomā no 24 akadēmisko stundu kārtējās profesionālās kompetences pilnveides programmas atbilstoši savas profesionālās darbības jomai (patlaban speciālisti zināšanas pilnveido ik pēc pieciem gadiem, apgūstot 24 stundu programmu). Minētais pamatojams ar sabiebrībā pastāvošās psihosociālās problemātikas mainību un speciālistu spējām pielāgoties sabiedrības pieprasījumam, nodrošinot bērniem kvalitatīvu un profesionālu atbalstu vai pakalpojumus. Regulāra speciālistu zināšanu pilnveide ik pēc diviem gadiem ļaus efektīvāk pielāgot zināšanas aktuālajai problemātikai un straujajam sabiedrības dzīves ritmam.

- Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta pirmajā daļā ir noteikti subjekti, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, no kuriem daļa ir administratīvā procesa, administratīvā pārkāpuma procesa, civilprocesa un kriminālprocesa dalībnieki, kuriem savās darbībās ir jānodrošina arīdzan bērna labāko interešu ievērošana. Lai veicinātu profesionāļu vienotu izpratni par bērnu tiesībām un to aizstāvību un pārstāvību administratīvā procesā, administratīvā pārkāpuma procesā, civilprocesā un kriminālprocesā, pasākuma ietvaros ir svarīgi nodrošināt iespējas savstarpēji līdzvērtīgu zināšanu apguvei prioritāri procesa dalībniekiem no bāriņtiesas un prokuratūras, valsts policijas amatpersonām, kuras strādā ar bērniem, pašvaldības policijas darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem un ģimenēm, pašvaldības administratīvās komisijas un pašvaldības administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas priekšsēdētājiem, to vietniekiem un locekļiem, kā arī VBTAI amatpersonām, tiesnešiem, advokātiem un zvērinātiem notāriem. Vienlaikus, pilnveidojot minēto speciālistu profesionālo kompetenci, tai skaitā tiktu novērstas informatīvajā ziņojumā “Par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi” akcentētās bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nepilnības un atšķirīgā prakse valsts un pašvaldību darbā ar ģimeni un lēmumu pieņemšanas procesos. Savukārt citu Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta pirmajā daļā minēto personu profesionālās kompetences pilnveide, veicama Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumu Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” kārtībā pēc pasākuma ietvaros pilnveidoto profesionālās kompetences pilnveides programmu paraugiem un metodoloģijas, mācību maksu sedzot darba devējam vai speciālistam par saviem līdzekļiem.

- Atbilstoši informatīvajā ziņojumā “Par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi” izvirzītajam bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveides procesā īstenojama bērna atbalsta speciālista institūta izveide. Bērna atbalsta speciālista funkcijas aprobācija tiks nodrošināta ES kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.6. SAM “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.5. pasākuma “Prevencijas, diagnostikas un sociālās rehabilitācijas atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem psiholoģiskās un emocionālās labklājības veicināšanai” (turpmāk – 4.3.6.5. pasākums) ietvaros. Sasaistē ar 4.3.6.5. pasākumā plānoto bērna atbalsta speciālista funkcijas aprobāciju, lai nodrošinātu šādu speciālistu sagatavošanu darbam, šī (4.3.6.1.) pasākuma ietvaros plānots izstrādāt profesionālās kompetences pilnveides programmu (indikatīvi 160 akadēmiskās stundas) bērna atbalsta speciālistu profesionālai sagatavošanai, ietverot zināšanas par psiholoģiska un emocionāla atbalsta sniegšanu bērniem krīzes situācijās, institūciju savstarpējo sadarbību un gadījumu vadību, un nodrošināt bērna atbalsta speciālistu mācības. Bērna atbalsta speciālista funkcija tiks nodrošināta un aprobēta katrā Latvijas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrā izmēģinājuma projekta veidā, pēc kura divu gadu darbības rezultātiem, objektīvi izvērtējot sniegto ieguldījumu bez vecāku gādības palikušo bērnu vislabāko interešu un tiesību nodrošināšanā, būs iespējams izvērtēt pakalpojuma attīstīšanas iespējas, nodrošinot atbalsta saņemšanu plašākai mērķgrupai, tostarp, bērniem ģimenēs.

- Bāriņtiesā ir svarīgi nodrošināt metodisku un profesionālu atbalstu tās darbiniekiem, ko var sniegt supervīzijas. Profesionālās efektivitātes paaugstināšana ir supervīzijas galvenais rezultāts, kas var ietvert dažādu jautājumu risināšanu: profesionālo robežu apzināšanās, rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās, attiecību veidošana ar kolēģiem, padotajiem, klientiem, sadarbība komandā, darba stratēģijas, stresa faktoru un izdegšanas mazināšana un daudzi citi jautājumi, kas aktualizējas ikdienas darbā. Tā ir arī efektīvs profesionālās attīstības process neatkarīgi no ieņemamā amata un veicamiem pienākumiem ar mērķi pilnveidot amatam nepieciešamās kompetences, veicināt sevis apzināšanos un savas rīcības un attieksmju pilnveidi, kas vērsta uz sadarbību ar citiem un darbiniekam izvirzīto uzdevumu un mērķu izpildi. Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas formālām izmaiņām nav nozīmes, ja netiek ieguldīti resursi speciālistu profesionālajā pilnveidē un kapacitātes stiprināšanā, paredzot ne tikai obligāti apgūstamas speciālās zināšanas, bet sniedzot arī atbalstu. Bāriņtiesu likuma 5. panta sestajā daļā pašvaldībām ir noteikts pienākums nodrošināt mērķtiecīgi organizētu konsultatīvu, izglītojošu un psiholoģisku atbalstu bāriņtiesas priekšsēdētājam, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam un bāriņtiesas locekļiem (turpmāk kopā – bāriņtiesu amatpersonas), lai pilnveidotu viņu profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti.  Supervīzijas ir nozīmīgs instruments gan bāriņtiesu amatpersonu profesionālajai pilnveidei, gan kapacitātes vairošanai, gan stresa un izdegšanas profilaksei un atbalstam ikdienas darbā. Lai veicinātu supervīzijas pakalpojuma ieviešanu bāriņtiesu amatpersonu profesionālajam atbalstam, būtiski ir paredzēt finansiāla atbalsta sniegšanu pašvaldībām supervīzijas nodrošināšanai.

- Speciālistu un sabiedrības locekļu izpratne par bērnu tiesību aizsardzības tiesisko regulējumu un Bāriņtiesu likumā ietvertajām normām ne vienmēr ir pietiekama, par ko liecina ne tikai bāriņtiesu lēmumu kvalitāte, bet arī publiski paustie kritiskie viedokļi par iestādes darbu. Lai pilnveidotu bērnu tiesību aizsardzībā iesaistīto institūciju darba kvalitāti un efektīvi izmantotu pieejamos resursus, kā arī lai nodrošinātu labāku pārvaldību un speciālistu prasmju paaugstināšanu un palīdzētu izprast Bāriņtiesu likuma normu saturu, jēgu, tiesisko ietvaru un mērķi, kā arī to piemērošanas aktuālos aspektus, un veidotu integrētu un vienotu pieeju normu piemērošanā dažādās situācijās, skaidrojot attiecīgās normas būtiskākos satura un piemērošanas jautājumus, nepieciešams izstrādāt Bāriņtiesu likuma komentārus. Bāriņtiesu likuma komentāru izstrāde veicama ar vadošo ģimenes tiesību jomas speciālistu un ekspertu iesaisti un to varēs pielietot ne vien dažādi bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājoši speciālisti, bet tas būs pieejams un noderīgs resurss ikvienam bērnu tiesību aizsardzības interesentam.

- Atbilstoši informatīvajam ziņojumam “Par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi” bāriņtiesu amatpersonu profesionālās kvalitātes paaugstināšanai 2022. gadā nepieciešams uzsākt bāriņtiesu amatpersonu sertifikācijas sistēmas modeļa izstrādi. Sertifikācija ir profesijas prestiža un klientu uzticības jautājums, jo garantē sniegtā pakalpojuma kvalitāti un ir nepieciešama, lai pasargātu bērnus un aizgādnībā esošās personas no tā, ka lēmumus par viņiem pieņem amatpersonas, kuras neatbilst likumā noteiktajiem profesionālās darbības pozitīva novērtējuma kritērijiem. Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma pārejas noteikumu 26. punktu, sākot ar 2025. gada 1. janvāri, VBTAI institucionālās pārraudzības ietvaros organizēs kvalifikācijas komisijas darbību un ar bāriņtiesu amatpersonu sertifikāciju, kvalifikāciju un tālākizglītību saistītu jautājumu izskatīšanu.

- Bērna likumiskie pārstāvji (vecāki, aizbildņi) un audžuģimenes ir viens no būtiskākajiem bērnu tiesību aizsardzības sistēmas elementiem, un tieši no viņiem atkarīgs, cik lielā mērā bērns ikdienā var tikt pakļauts apdraudējumam vai cik lielā mērā tiek pieļauti bērnu tiesību aizsardzības pārkāpumi. 2020. gadā veiktajā iedzīvotāju aptaujā par sabiedrības attieksmes maiņu attiecībā uz vardarbību ģimenē, tika secināts, ka audzināšanas metodes ar mutisku iespaidošanu ir otra biežāk lietotā vecāku metode, kas biežāk arī tiek vērtēta kā “nepareiza”, īpaši “lamāšana un vārdiskā pazemošana”. 84% no aptaujas respondentiem uzskata, ka “lamāšana un/ vai bērna vārdiska pazemošana” ir vardarbība pret bērnu. Savukārt audzināšanas metodes ar fizisku sodu ir lietojis 41% vecāku un to pielietojuma vērtējums ir atšķirīgs (visbiežāk tās izmanto, kad vecāki jūtas noguruši un vai stresa situācijās). Tāpat 84% aptaujas respondentu, kuri audzina nepilngadīgus bērnus, atzina, ka “izjūt sirdsapziņas pārmetumus pēc tam, kad ir sodījuši bērnu”. Kā liecina VBTAI Konsultatīvās nodaļas ģimenes psihoterapijas konsultāciju pakalpojuma kvalitatīvo un kvantitatīvo datu analīze, biežākās problēmas, kuru dēļ ģimenēm bija nepieciešamas ģimenes psihoterapijas konsultācijas, bija saistītas ar spriedzi, kas saistīta ar grūtībām savstarpējā komunikācijā, ar to saistītajiem konfliktiem vai neprasmi konfliktus risināt; vecāku attiecībām, pāru attiecībām vai laulības krīzi, kā arī šķiršanās seku pārvarēšanu; grūtībām, meklējot efektīvākās bērnu audzināšanas pieejas vai disciplinēšanas metodes; bezspēcību un “izdegšanu”, kā arī grūtībām un nespēju tikt galā ar pandēmijas ierobežojumu izraisītajām sekām; emocionālo klimatu ģimenē. 210 respondentu aptaujas pēc pakalpojuma saņemšanas rezultāti uzrādīja, ka novērotas izmaiņas daudzos un dažādos ģimenes kā sistēmas aspektos – pieauga izpratne par notiekošo ģimenē un ģimenes locekļu rīcībā esošajiem resursiem, ģimenes spēja mainīt savus apzinātus un neapzinātus komunikācijas veidus un izmantot savus resursus, uzlabojās savstarpējās attiecības, pieauga spēja atpazīt emocijas un prasmes tās izteikt, pieauga spēja sarunāties par konfliktiem un ar jūtām saistītām problēmām, pieauga prasmes plānot un noteikt konkrētus soļus savu mērķu sasniegšanai, lēmumu pieņemšanā tika iesaistīti pārējie ģimenes locekļi, uzlabojās sadarbība starp ģimenes locekļiem, uzlabojot kopējo labsajūtu ģimenē un radot labvēlīgāku vidi bērnu attīstībai. Demokrātiskā valstī nav un nevar būt piespiedu un kontroles mehānisma, kas noteiktu kādai institūcijai pienākumu kontrolēt, kā katra ģimene tiek galā ar saviem pienākumiem. Vecāki bieži ilgstoši, apzināti vai neapzināti slēpj dažādas problēmas, īpaši no speciālistiem. Šobrīd, konstatējot gadījumus, kad tiek pārkāptas bērna tiesības un intereses, primāri tiek akcentēta iestāžu atbildība, veiktās darbības ģimenes sociālo risku novēršanā un atbilstošu pakalpojumu piešķiršanā, aizmirstot, ka bērna vecāki ir primārie bērnu tiesību aizsardzības subjekti. Tomēr bāriņtiesa, sociālais dienests vai kāda cita institūcija nevar katrā ģimenē pārbaudīt katra bērna dzīves apstākļus bez noteikta pamata. Līdz ar to ir nepieciešamas būtiskas izmaiņas ne tikai bērnu tiesību aizsardzības sistēmas institucionālajā ietvarā, bet arī sabiedrības domāšanas un attieksmes maiņā, jo īpaši bērna likumisko pārstāvju izpratnes veicināšanā. Lai mazinātu to gadījumu skaitu, kad ģimenes ar bērniem nonāk institūciju redzeslokā, cēloņu līmenī ir jāveicina vecāku izpratne par pienākumiem un atbildību attiecībā uz bērnu, kā arī par bērnu interešu un tiesību jomā atbildīgo institūciju, īpaši bāriņtiesu, funkcijām un kompetencēm un sadarbības ar šīm institūcijām nozīmību, īstenojot izglītojošus pasākums bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenēm atbilstoši izstrādātai mērķgrupas informēšanas stratēģijai, definējot piemērotākos informācijas nodošanas kanālus un veidus.

- Ņemot vērā šā ziņojuma 7. un 12. punktā sniegto pamatojumu pasākuma darbību īstenošanai, pasākuma īstenošanas uzsākšanas augsto gatavību, kā arī to, ka savlaicīga bērnu tiesību aizsardzībā iesaistīto speciālistu kompleksa profesionālās kompetences pilnveide atbilstoši pārmaiņām bērnu tiesību aizsardzības sistēmā veicinās valsts pienākuma izpildi par tāda mehānisma izveidi, kas nodrošina koordinētu un vienotu situācijas izpratni un atbilstošu rīcību bērnu labāko interešu nodrošināšanā un tiesību aizsardzībā, lai iespējami agrīnāk identificētu un novērstu potenciālus riskus bērna psihosociālajai attīstībai, kā arī efektīvi aizstāvētu jau pārkāptās bērnu tiesības, pasākuma īstenošanu nepieciešams uzsākt ātrāk – indikatīvi 2022. gada 3. ceturksnī. Tas ir, pirms būs stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par pasākuma īstenošanu (turpmāk – pasākuma īstenošanas noteikumi). Lai pasākuma īstenošanu varētu uzsākt norādītajā termiņā, Labklājības ministrija kā ES fondu vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde ir izstrādājusi šo ziņojumu. Savukārt, pasākuma īstenošanas noteikumi tiks izstrādāti pēc ES kohēzijas politikas programmas 2021.—2027.gada gadam, ES fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likumam pakārtoto horizontālo tiesību aktu,  Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda Plus, Kohēzijas fonda un Taisnīgas pārkārtošanās fonda projektu iesniegumu atlases metodikas 2021.–2027.gadam spēkā stāšanās. Pasākuma īstenošana tiks turpināta atbilstoši spēkā esošiem ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda ieviešanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem un pasākuma īstenošanas noteikumiem, kas tiks izstrādāti, pamatojoties uz šajā ziņojumā noteikto.

II.	Vispārīgie jautājumi

- Pasākuma mērķis ir speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību un tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kompetences stiprināšana un darba efektivitātes paaugstināšana, kā arī bērna likumisko pārstāvju un audžuģimeņu līdzdalības un atbildības veicināšana bērnu tiesību aizsardzībā.

- Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas veic Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

- Sadarbības iestādes funkcijas veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde).

- Plānotais finansējuma saņēmējs ir tiešās valsts pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos par bērnu tiesību aizsardzību ir deleģēta normatīvo aktu uzraudzība un kontrole bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību un interešu aizsardzības un bāriņtiesu darbības jomā – VBTAI.

- Pasākuma mērķa grupa ir:

  - Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie subjekti (speciālisti), kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un bērnu atbalsta speciālisti;

  - bērnu likumiskie pārstāvji un audžuģimenes.

- Pasākuma īstenošanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 3 045 000 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums 2 588 250 euro un valsts budžeta finansējums 456 750 euro.

- Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda Plus finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

- Pasākuma specifiskais iznākuma rādītājs (i.4.3.6.b) ir speciālistu, kuri piedalījušies mācībās bērnu tiesību aizsardzības jomā, skaits – 5 988.   Rādītāja ietvaros plānots uzskaitīt speciālistus, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem un kuri pasākuma ietvaros sniegtā atbalsta rezultātā piedalījušies mācībās un paaugstinājuši profesionālo kompetenci bērnu tiesību aizsardzības jomā.

- Līdz brīdim, kad stāsies spēkā pasākuma īstenošanas noteikumi un atbilstoši tiem varēs apstiprināt projekta iesniegumu, atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un plānotais finansējuma saņēmējs veic šādus uzdevumus:

  - atbildīgā iestāde:

    - uzaicina plānoto finansējuma saņēmēju 30 dienu laikā iesniegt informāciju par plānotā projekta īstenošanu, nosūtot veidlapu informācijas iesniegšanai;

    - 20 darbdienu laikā organizē iesniegtās informācijas par plānotā projekta īstenošanu izvērtēšanu atbilstoši šajā ziņojumā noteiktajam, kā arī indikatīvajiem plānotā projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem (pielikums), iesaistot arī sadarbības iestādi, kas vērtē atbilstību vienotiem kritērijiem un saskaņo atbildīgās iestādes vērtējumu par specifiskajiem atbilstības kritērijiem, nodrošinot, ka sadarbības iestādei iesniegtās informācijas izvērtēšanai un saskaņošanai paredzētais termiņš nav īsāks par septiņām darbdienām. Nepieciešamības gadījumā atbildīgā iestāde lūdz plānoto finansējuma saņēmēju desmit darbdienu laikā precizēt iesniegto informāciju par plānotā projekta īstenošanu un 10 darbdienu laikā pēc precizētās informācijas saņemšanas nosūta pozitīvu atzinumu par iesniegto informāciju par plānotā projekta īstenošanu. Precizētās informācijas vērtēšanā iesaista sadarbības iestādi, ja tās vērtējumā par plānotā projekta atbilstību vienotajiem kritērijiem, ir sniegtas norādes par nepieciešamajiem precizējumiem, paredzot, ka sadarbības iestādei noteiktais termiņš precizētās informācijas par projekta īstenošanu izvērtēšanai nav īsāks par piecām darbdienām. Ja iesniegtā precizētā informācija par plānotā projekta īstenošanu nav pietiekama pozitīva atzinuma pieņemšanai, atbildīgā iestāde atkārtoti lūdz plānoto finansējuma saņēmēju 10 darbdienu laikā veikt atbilstošus precizējumus informācijā par plānoto projektu. Atkārtoti precizētās informācijas izvērtēšanu, ja nepieciešams iesaistot sadarbības iestādi, un atzinuma nosūtīšanu atbildīgā iestāde nodrošina 10 darbdienu laikā, paredzot, ka sadarbības iestādei noteiktais termiņš precizētās informācijas par projekta īstenošanu izvērtēšanai nav īsāks par piecām darbdienām;

    - piecu darbdienu laikā pēc tam, kad atbildīgajā iestādē izvērtēti plānotā finansējuma saņēmēja iesniegtie priekšlikumi grozījumiem iesniegtajā informācijā par plānotā projekta īstenošanu, nosūta tos sadarbības iestādei informācijai;

    - nepieciešamības gadījumā veic plānotā projekta īstenošanas uzraudzības vizītes un uzaicina sadarbības iestādi tajās piedalīties;

    - organizē plānotā projekta īstenošanas progresa sanāksmes, pieaicinot sadarbības iestādi, plānoto finansējuma saņēmēju un, ja nepieciešams, sadarbības partneri;

    - informē sadarbības iestādi un plānoto finansējuma saņēmēju par šā ziņojuma 23.1.4. apakšpunktā norādīto plānotā projekta īstenošanas uzraudzības vizīšu slēdzieniem un, ja nepieciešams, par citām konstatētajām atkāpēm un riskiem izmaksu attiecināmībai;

  - sadarbības iestāde:

    - vērtē plānotā finansējuma saņēmēja iesniegtās informācijas par plānotā projekta īstenošanu atbilstību vienotiem kritērijiem, vērtē precizētās un atkārtoti precizētās informācijas atbilstību izvirzītajiem nosacījumiem un saskaņo atbildīgās iestādes vērtējumu par informācijas par plānotā projekta īstenošanu atbilstību specifiskajiem atbilstības kritērijiem;

    - veic plānotā projekta iepirkumu plāna pārbaudes un nepieciešamības gadījumā pārsūta tos Iepirkumu uzraudzības birojam izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai;

    - veic plānotā projekta iepirkumu pirmspārbaudes;

    - veic plānotā projekta iepirkuma dokumentācijas norises pārbaudes;

    - nepieciešamības gadījumā veic plānotā projekta īstenošanas uzraudzības vizītes un uzaicina atbildīgo iestādi tajās piedalīties;

    - nodrošina komunikāciju ar plānoto finansējuma saņēmēju un informē atbildīgo iestādi par šā ziņojuma 23.2.2., 23.2.3., 23.2.4. un 23.2.5. apakšpunktā norādīto pārbaužu slēdzieniem un, ja nepieciešams, par citām konstatētajām atkāpēm un riskiem izmaksu attiecināmībai;

    - deleģē sadarbības iestādes pārstāvi plānotā projekta īstenošanas progresa sanāksmēs;

  - plānotais finansējuma saņēmējs:

    - pēc atbildīgās iestādes uzaicinājuma sagatavo un iesniedz atbildīgajai iestādei izvērtēšanai informāciju par plānotā projekta īstenošanu, kas sagatavots atbilstoši šajā ziņojumā noteiktajam, indikatīvajiem plānotā projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem un atbilstoši atbildīgās iestādes veidlapai informācijas sniegšanai;

    - nodrošina plānotā projekta īstenošanu atbilstoši informācijai par plānotā projekta īstenošanu, par kuru saņemts pozitīvs atbildīgās iestādes atzinums;

    - iesniedz saskaņošanai šā ziņojuma 35. punktā minētajai Bērnu lietu sadarbības padomei šā ziņojuma 36. punktā minētās profesionālās kompetences pilnveides programmas un to mācību metodoloģijas, pētījuma rezultātus, izmēģinājuma projekta rezultātus un Bāriņtiesu likuma komentārus;

    - nodrošina, ka plānotā projekta ietvaros izdevumi tiek veikti saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu;

    - nodrošina atsevišķu plānotā projekta grāmatvedības uzskaiti, pamatojošajā dokumentācijā, norādot identifikatoru 4.3.6.1.SAM;

    - sagatavo un iesniedz sadarbības iestādei izskatīšanai plānotā projekta iepirkumu plānu 10 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts atbildīgās iestādes pozitīvs atzinums par iesniegto informāciju par plānotā projekta īstenošanu, kā arī gadījumā, ja iepirkuma plānā iekļautā informācija tiek aktualizēta;

    - nodrošina atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvjiem pieeju visu ar plānotā projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināliem, grāmatvedības sistēmai, kā arī plānotā projekta īstenošanas vietai;

    - deleģē finansējuma saņēmēja pārstāvi plānotā projekta īstenošanas progresa sanāksmēs;

    - uzglabā dokumentus par plānotā projekta īstenošanu projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas;

    - nodrošina projekta ilgtspēju, izmantojot valsts budžeta finansējumu atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumu Nr. 867 “Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam” 10.4. apakšpunktā noteiktajam. Prognozēts, ka šā informatīvā ziņojuma 27.2.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros sasniegto rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai (izstrādātās vai pielāgotās bāriņtiesu amatpersonu sertifikācijas informācijas sistēmas uzturēšanai) pēc attiecīgās atbalstāmās darbības īstenošanas būs nepieciešams finansējums indikatīvi 20 057 euro ik gadu jeb 10 procenti no plānotajām bāriņtiesu amatpersonu sertifikācijas sistēmas modeļa un bāriņtiesu amatpersonu sertifikācijas informācijas sistēmas izstrādes vai pielāgošanas kopējām izmaksām.

- Pasākuma īstenošanā plānotais finansējuma saņēmējs kā sadarbības partneri piesaista Valsts administrācijas skolu (turpmāk – plānotais sadarbības partneris), kas nodrošina šā ziņojuma 27.1.3. apakšpunktā minētās mācības un, slēdzot ar to nodomu protokolu, tajā iekļauj vismaz šādu informāciju:

  - pušu apņemšanos noslēgt sadarbības līgumu, kurā ietver vismaz šādus plānotā sadarbības partnera pienākumus:

    - izvietot un uzturēt šā ziņojuma 27.1.1. un 27.1.2. apakšpunktā minēto mācību, tai skaitā e-mācību, dokumentus un materiālus Valsts administrācijas skolas mācību pārvaldības sistēmā (turpmāk – mācību pārvaldības sistēma);

    - ja nepieciešams, papildināt mācību pārvaldības sistēmas funkcionalitāti un nodrošināt tai nepieciešamo veiktspēju;

    - nodrošināt šā ziņojuma 19.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas mācības atbilstoši šā ziņojuma 27.1.1. un 27.1.2. apakšpunktā minētajām profesionālās kompetences pilnveides programmām;

    - nodrošināt šā ziņojuma 27.1.3. apakšpunktā minēto mācību dalībniekiem piekļuves tiesības mācību pārvaldības sistēmai un šo dalībnieku zināšanu pārbaudes tehnisko risinājumu;

    - koordinēt šā ziņojuma 27.1.3. apakšpunktā minētās mācības, komplektēt mācību dalībnieku grupas un izsniegt dalībniekiem apliecinājumu par dalību mācībās;

  - norēķinu veikšanas kārtību šā ziņojuma 27.1.3. apakšpunktā minēto mācību izmaksu segšanai;

  - pušu apņemšanos sadarboties plānotā projekta īstenošanā.

- Atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde, plānotais finansējuma saņēmējs un plānotais sadarbības partneris līdz ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda ieviešanu regulējošo tiesību aktu un pasākuma īstenošanas noteikumu spēkā stāšanās ievēro ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda ES tiesību aktu prasības, tai skaitā Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likumā noteikto, un ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadību regulējošos Latvijas Republikas tiesību aktus un Finanšu ministrijas kā ES fondu vadošās iestādes un Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātās ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanu regulējošās vadlīnijas un metodikas.

- Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

III.	Atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināšanas nosacījumi

- Pasākuma atbalstāmas darbības:

  - bērnu tiesību aizsardzībā iesaistīto speciālistu profesionālās kompetences pilnveide, tai skaitā:

    - bērna atbalsta speciālista profesionālās kompetences pilnveides programmas un tās metodoloģijas izstrāde un aprobācija (izmēģinājuma projekts);

    - profesionālās kompetences pilnveides programmu un to mācību metodoloģiju izstrāde un pilnveide atbilstoši bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidei;

    - šā ziņojuma 19.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas mācības, tai skaitā e-mācības atbilstoši šā ziņojuma 27.1.1. un 27.1.2. apakšpunktā minētajām profesionālās kompetences pilnveides programmām;

    - izvērtējuma veikšana, lai noteiktu risinājumu šā ziņojuma 19.1. apakšpunktā minēto subjektu (speciālistu), kas pilnveidojuši profesionālo kompetenci bērnu tiesību aizsardzības jomā, reģistra izstrādei;

  - bāriņtiesu amatpersonu sertifikācijas sistēmas izstrāde, tai skaitā:

    - pētījuma par bāriņtiesu amatpersonu sertifikācijas sistēmā iekļaujamajām prasībām bāriņtiesu amatpersonām nepieciešamajām zināšanām bērnu tiesību aizsardzības jomā veikšana, tai skaitā, par risinājumiem bāriņtiesu amatpersonu sertifikācijas informācijas sistēmas izveidei;

    - bāriņtiesu amatpersonu sertifikācijas sistēmas modeļa izstrāde, aprobācija izmēģinājuma projektā un izmēģinājuma projekta rezultātu izvērtēšana;

    - bāriņtiesu amatpersonu sertifikācijas informācijas sistēmas izstrāde vai esošas informācijas sistēmas pielāgošana;

  - Bāriņtiesu likuma komentāru izstrāde;

  - supervīzijas bāriņtiesu amatpersonām;

  - speciālistu un sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumi bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, tai skaitā:

    - metodiskās izpratnes un prakses veidošanas pasākumi bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošajiem;

    - informēšanas pasākumi bērnu likumisko pārstāvju un audžuģimeņu līdzdalības un atbildības veicināšanai bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;

  - informācijas un publicitātes pasākumi par plānotā projekta īstenošanu;

  - plānotā projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

- Pasākuma ietvaros plāno šādas plānotā projekta izmaksas:

  - tiešās attiecināmās izmaksas;

  - netiešās attiecināmās izmaksas;

  - neparedzētās izmaksas.

- Šā ziņojuma 28.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

  - plānotā finansējuma saņēmēja plānotā projekta vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas un plānotā sadarbības partnera plānotā projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas šā ziņojuma 27.1.3. apakšpunkta minēto mācību nodrošināšanai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste plānotajā projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze no normāla darba laika;

  - kompensācija pašvaldībai par šā ziņojuma 27.4. apakšpunktā minētās supervīzijas nodrošināšanu saskaņā ar atbildīgās iestādes vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku supervīzijai, ko kompensē 70 procentu apmērā no minētajā metodikā noteiktās vienas vienības izmaksu standarta likmes;

  - pārējās plānotā projekta īstenošanas izmaksas, tai skaitā:

    - pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas šā ziņojuma 27.1., 27.2., 27.3. un 27.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un šā ziņojuma 27.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, tai skaitā, ja šā ziņojuma 27.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai plānotais finansējuma saņēmējs un plānotais sadarbības partneris projekta vadības un īstenošanas personālu piesaista uz pakalpojuma (uzņēmuma) līguma pamata;

    - normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas šā ziņojuma 29.1. apakšpunktā minētajam personālam ir attiecināmas, ja tās nav iekļautas šā ziņojuma 30.2. apakšpunktā minētās veselības apdrošināšanas izmaksās;

    - komandējumu izmaksas plānotā finansējuma saņēmēja plānotā projekta īstenošanas un vadības personālam:

      - iekšzemes komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas šā ziņojuma 27.2. un 27.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Iekšzemes komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksām piemēro vadošās iestādes metodiku “Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam  īstenošanai” un vadošās iestādes metodiku “Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanai”;

      - ārvalstu komandējumu izmaksas plānotā projekta vadītājam un īstenošanas personālam šā ziņojuma 27.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Ārvalstu komandējumu izmaksas aprēķina un atlīdzina saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi.

- Šā ziņojuma 29.3.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksu plānošanā ņem vērā, ka:

  - šā ziņojuma 24.1.1. apakšpunktā minētās mācību pārvaldības sistēmas pilnveidi un uzturēšanu var plānot šā ziņojuma 27.1.3. apakšpunktā minēto mācību nodrošināšanai;

  - veselības apdrošināšanu var plānot šā ziņojuma 29.1. apakšpunktā minētajam personālam, ja veselības apdrošināšana paredzēta plānotā finansējuma saņēmēja un plānotā sadarbības partnera iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai laikposmā, kad personāls ir nodarbināts projektā;

  - darba vietas aprīkojuma iegādi vai nomu var plānot šā ziņojuma 29.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā plānotā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

  - saskaņā ar Kopīgo noteikumu regulas 64.panta 1.punkta c) apakšpunkta i)punktu pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ir attiecināmās izmaksas.

- Šā ziņojuma 28.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas plānotais finansējuma saņēmējs var plānot kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šā ziņojuma 29.1. apakšpunktā minētajām izmaksām.

- Šā ziņojuma 28.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas plānotais finansējuma saņēmējs var plānot kā vienu izmaksu pozīciju, kas nepārsniedz trīs procentus no šā ziņojuma 28.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām, un tās var izmantot šā ziņojuma 29., 30. un 31. punktā minēto izmaksu segšanai. Neparedzēto izmaksu izlietošanu pirms izdevumu veikšanas plānotais finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi.

- Pasākumā atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus un valsts budžeta līdzfinansējuma, ja tās atbilst šajā ziņojumā ietvertajām attiecināmajām izmaksu pozīcijām un tās ir radušās ne agrāk par 2022. gada 1. jūliju.

- Ja plānotā projekta īstenošanas laikā kādām šā ziņojuma 29. punktā minētajām izmaksām vadošā iestāde vai atbildīgā iestāde izstrādā vienas vienības standarta likmes metodiku, vadošās iestādes vai atbildīgās iestādes izstrādāto metodiku piemēro no tās spēkā stāšanās dienas.

IV. Pasākuma īstenošanas nosacījumi

- Pasākuma īstenošanai šā ziņojuma 27.1., 27.2. un 27.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanas uzraudzību veic Labklājības ministrijas izveidota Bērnu lietu sadarbības padome. Bērnu lietu sadarbības padomes sastāvā ir iekļauti finansējuma saņēmēja, nozaru ministriju, Latvijas Pašvaldību savienības un citu valsts pārvaldes iestāžu, biedrību un nodibinājumu pilnvarotie pārstāvji.

- Šā ziņojuma 35. punktā minētā Bērnu lietu sadarbības padome saskaņo:

  - šā ziņojuma 27.1.1. un 27.1.2. apakšpunktā minētās profesionālās kompetences pilnveides programmas un to mācību metodoloģijas;

  - šā ziņojuma 27.2.1. apakšpunktā minētā pētījuma rezultātus un šā ziņojuma 27.2.2. apakšpunktā minētā izmēģinājuma projekta rezultātus;

  - šā ziņojuma 27.3. apakšpunktā minētos Bāriņtiesu likuma komentārus.

- Šā ziņojuma 27.1.1., 27.1.2., 27.1.4., 27.2., 27.3. un 27.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno šā ziņojuma 46.3. apakšpunkta kārtībā plānotā finansējuma saņēmēja piesaistīti pakalpojumu sniedzēji.

- Šā ziņojuma 27.1.1., 27.1.2. un 27.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros plānotā finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs:

  - izstrādā profesionālās kompetences pilnveides programmu (indikatīvi 160 akadēmiskās stundas), kas paredzēta bērna atbalsta speciālista apmācībai, un tās mācību metodoloģiju;

  - pilnveido profesionālās kompetences pilnveides programmas (40 akadēmisko stundu profesionālās kompetences pilnveides programmas un 24 akadēmisko stundu profesionālās kompetences pilnveides programmas (katra no tām sastāv no trīs astoņu akadēmisko stundu moduļiem), kas paredzētas speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā, atbilstoši labklājības ministra apstiprinātiem profesionālās kompetences pilnveides programmu paraugiem, un to apmācību metodoloģijas;

  - aprobē šā ziņojuma 38.1. apakšpunktā minēto profesionālās kompetences pilnveides programmu un tās mācību metodoloģiju izmēģinājuma projektā veidā;

  - izvērtē risinājumus šā ziņojuma 19.1. apakšpunktā minēto subjektu (speciālistu), kas pilnveidojuši profesionālo kompetenci bērnu tiesību aizsardzības jomā, reģistra izstrādei.

- Šā ziņojuma 27.1.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno sadarbības partneris, organizējot šā ziņojuma 19.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas mācības pēc šā ziņojuma 38.1. apakšpunktā minētās profesionālās kompetences pilnveides programmas aprobācijas un šā ziņojuma 38.2. apakšpunktā minēto profesionālās kompetences pilnveides programmu pilnveides, kā arī, ja nepieciešams, nodrošina mācību līdzekļu, izdales materiālu un individuālo mācību piederumu pieejamību mācību dalībniekiem.

- Šā ziņojuma 27.2.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros plānotā finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs:

  - izstrādā bāriņtiesu amatpersonu sertifikācijas sistēmas moduli, tai skaitā kritērijus sertifikāta iegūšanai un resertifikācijai, klātienes un e-kursu satura un pašpārbaudes testus;

  - veic šā ziņojuma 40.1. apakšpunktā minētā bāriņtiesu amatpersonu sertifikācijas sistēmas moduļa aprobāciju izmēģinājuma projektā, izvērtē izmēģinājuma projekta rezultātus un, ja nepieciešams, precizē bāriņtiesu amatpersonu sertifikācijas sistēmas moduli.

- Plānotais finansējuma saņēmējs kompensē pašvaldībai šā ziņojuma 27.4. apakšpunktā minētās supervīzijas izmaksas, ja supervīzija ir sniegta šā ziņojuma 19.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai – bāriņtiesu amatpersonām:

  - individuālajā supervīzijas sesijā;

  - grupas, komandas, vai organizācijas supervīzijas sesijā.

- Ja šā ziņojuma 27.4. apakšpunktā minētās supervīzijas pakalpojuma paredzamā līgumcena ir mazāka par 750 000 euro, plānotais finansējuma saņēmējs kompensē pašvaldībai šā ziņojuma 29.2. apakšpunktā minētās izmaksas, ja pašvaldība, veicot cenu aptauju, ir izvēlējusies supervīzijas pakalpojuma sniedzēju, kas ir sertificēts un iekļauts sertificētu supervīzijas pakalpojuma sniedzēju reģistrā, kas publicēts tās organizācijas tīmekļa vietnē, kura pārstāv Latviju Eiropas nacionālo supervizoru organizāciju asociācijā (Association of National Organisations for Supervision in Europe), īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.

- Ja šā ziņojuma 27.4. apakšpunktā minētās supervīzijas pakalpojuma paredzamā līgumcena ir 750 000 euro vai lielāka, plānotais finansējuma saņēmējs kompensē pašvaldībai šā ziņojuma 29.2. apakšpunktā minētās izmaksas, ja pašvaldība supervīzijas pakalpojuma sniedzēju ir izvēlējusies saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru, neatkarīgi no līguma apjoma.

- Šā ziņojuma 27.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros plānotā finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs īsteno informēšanas kampaņas vienotas metodiskas izpratnes un labās prakses veidošanai šā ziņojuma 19.1. apakšpunktā minētajiem bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošajiem un līdzdalības un atbildības veicināšanai un stiprināšanai šā ziņojuma 19.2. apakšpunktā minētajiem bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenēm.

- Plānotais finansējuma saņēmējs un plānotais sadarbības partneris, nodibinot civildienesta vai darba tiesiskās attiecības ar plānotā projekta vadības personālu un īstenošanas personālu un paredzot tam šā ziņojuma 29.1. apakšpunktā minētās atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka šis personāls tiek nodarbināts normālu vai nepilnu darba laiku, tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku un veiktajām funkcijām.

- Īstenojot projektu, plānotais finansējuma saņēmējs:

  - nodrošina, ka plānotajā projektā sniegtais atbalsts attiecībā uz šā ziņojuma 19. punktā minēto mērķa grupu netiek finansēts vai līdzfinansēts, kā arī to nav plānots finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts, pašvaldības vai ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;

  - ne retāk kā reizi gadā izlases veidā pārbauda šā ziņojuma 27.4. apakšpunktā minētās supervīzijas un ar tām saistītos dokumentus;

  - piesaista pakalpojuma sniedzējus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru, neatkarīgi no līguma apjoma, tai skaitā nosakot pakalpojuma sniedzējiem pienākumu profesionālās kompetences pilnveides programmu un to mācību metodoloģiju, vadlīniju un citu mācību un izglītojošo materiālu izstrādē nodrošināt dzimumu līdztiesības principa ievērošanu;

  - pakalpojumu (uzņēmumu) līgumos, kurus slēdz šā ziņojuma 27.1., 27.2., 27.3., 27.5. un 27.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, avansa maksājumus var paredzēt līdz 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas;

  - no plānotā sadarbības partnera atgūtos izdevumus, kas nav izlietoti atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam, izmanto šā ziņojuma 29. un 31. punktā minēto izmaksu segšanai;

  - uzkrāj datus par šādiem horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” rādītājiem:

    - personu, kuras ir piedalījušās apmācību programmās, kurās ir integrēti jautājumi par dzimumu līdztiesību, personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām, vecuma nediskrimināciju, etniskās u.c. piederības un pamattiesību jautājumiem, skaits;

    - sniegto ekspertu konsultāciju par dzimumu līdztiesības, personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju, vecuma nediskriminācijas, etniskās un citas piederības un pamattiesību jautājumiem, skaits;

    - izstrādāto un pilnveidoto profesionālās kompetences pilnveides programmu, metodisko līdzekļu, vadlīniju, mācību līdzekļu, tai skaitā digitālo, kuros ir integrēti dzimumu līdztiesības, personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju, vecums nediskriminācijas, etniskās u.c. piederības un pamattiesību jautājumi, skaits;

  - līdz atbilstošu normatīvo aktu izdošanai par ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodu uzkrāj informāciju par atbalstu saņēmušām šā ziņojuma 19.1. punktā minētajām personām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) 2021/1057, ar ko izveido Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) I un II pielikumam, normatīvajiem aktiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā un pārskatā par projekta dalībniekiem noteiktajiem datiem.

  - šā ziņojuma 27.6. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros:

    - nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulā (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai  (turpmāk – Kopējo noteikumu regula) un normatīvajos aktos par kārtību, kādā ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

    - savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi sešos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par plānotā projekta īstenošanu.

- Pasākumam ir sinerģija ar 4.3.6.5. pasākumu, tas ir, pasākuma ietvaros šā ziņojuma 27.1.1. apakšpunktā minēto profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvušo bērna atbalsta speciālistu funkcija (pakalpojums) tiks aprobēta 4.3.6.5. pasākuma ietvaros. Pasākumam ir papildināmība ar 9.2.1.3. pasākuma projektu, tas ir, pēc 9.2.1.3. pasākuma projektā notiekošo speciālistu bērnu tiesību aizsardzības jomā mācību darbības pabeigšanas (indikatīvi 2022. gada 4. ceturksnī) un pēc šā ziņojuma 27.1.2. apakšpunktā minēto profesionālās kompetences pilnveides programmu pilnveides, pasākumā tiks turpinātas šā ziņojuma 19.1. apakšpunktā minēto speciālistu mācības bērnu tiesību aizsardzības jautājumos atbilstoši šā ziņojuma 27.1.2. apakšpunktā minētajām pilnveidotajām profesionālās kompetences pilnveides programmām (indikatīvi no 2023. gada 1. ceturkšņa).

- Pasākumam ir tieša ietekme uz horizontālo principu “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana”, un plānotā projekta iesnieguma vērtēšanā tiks piemērots specifiskais atbilstības kritērijs. Plānotā projekta ietvaros tiks īstenotas vispārīgas un specifiskas darbības, kas veicina vienlīdzību, iekļaušanu, nediskrimināciju un pamattiesību ievērošanu, īpaši saistībā ar bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošo un bērnu likumisko pārstāvju izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošanu par nediskrimināciju pēc invaliditātes, vecuma, dzimuma, etniskās piederības u.c. pazīmēm, vienlīdzīgu iespēju principu ievērošanu. Attiecībā uz plānotā projekta vadības un īstenošanas personālu tiks nodrošināti vispārīgi un specifiski horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” pasākumi.

- Pasākumā ietvaros plānoto projektu īsteno no 2022. gada 1. jūlija līdz 2029. gada 31. decembrim.

- Plānotā projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

- Pēc pasākuma īstenošanas noteikumu apstiprināšanas (tiks izstrādāti un virzīti apstiprināšanai pēc ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam un Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likumam pakārtoto horizontālo tiesību aktu spēkā stāšanās) un Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā iesniegtā, izvērtētā un apstiprinātā projekta iesnieguma, tiek slēgta vienošanās ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu. Divu mēnešu laikā pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē maksājumu pieprasījumu par plānotajā projektā veiktajiem izdevumiem, kas radušies laika posmā no šā ziņojuma 33. punktā minētā attiecināmības perioda sākuma līdz vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanai.

- 2022. gadā pasākuma īstenošanai nepieciešamo finansējumu indikatīvi 136 433 euro apmērā, pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas sadarbības iestādē, Labklājības ministrija normatīvajos aktos par kārtību, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas noteiktajā kārtībā lūgs pārdalīt no budžeta resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai””. Pasākuma īstenošanai nav iespējams aizņemties finanšu līdzekļus no VBTAI pamatdarbības apakšprogrammas (projekta apstiprināšana tiek prognozēta 2022. gada nogalē vai 2023. gada janvārī), kā rezultātā aizdoto finansējumu nebūs iespējams pārgrāmatot atpakaļ 2022. gada VBTAI budžetā, vienlaikus pakļaujot riskam pamatdarbības funkciju veikšanu.

- Papildu nepieciešamā finansējuma pieprasījums, lai nodrošinātu šā ziņojuma 19.1. apakšpunktā minēto bērna atbalsta speciālistu mācības atbilstoši šā ziņojuma 27.1.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros izstrādātai profesionālās kompetences pilnveides programmai un tās metodoloģijai, un, lai nodrošinātu šā ziņojuma 27.1.4. apakšpunktā minētā speciālistu, kas pilnveidojuši profesionālo kompetenci bērnu tiesību aizsardzības jomā, reģistra izstrādi, tiks virzīts Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju iesniegtajiem pieteikumiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām, Labklājības ministrijai iesniedzot attiecīgu pieteikumu prioritārajam pasākumam.

- Pasākumā valsts atbalsts nav paredzēts. Plānotais finansējuma saņēmējs un plānotais sadarbības partneris ir tiešās valsts pārvaldes iestādes un tās pasākuma ietvaros neveiks saimniecisko darbību, līdz ar to pasākums Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. panta kontekstā nav jāvērtē. Savukārt preču un pakalpojumu iegāde notiks konkurenci nodrošinošā, pārredzamā, nediskriminējošā un beznosacījumu konkursa procedūrā, kas atbilst publiska iepirkuma principiem, un tādējādi tiks izslēgts komercdarbības atbalsts preču un pakalpojumu sniedzēju līmenī.

- Pasākuma darbības atbilst principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” (the principle of “do no significant harm”) nosacījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 18. jūnija Regulas (ES) 2020/852 par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/288 17. panta nozīmē, jo plānotie ieguldījumi neparedz būtisku siltumnīcefekta gāzu emisiju pieaugumu, kā arī neradīs negatīvu ietekmi uz pielāgošanās klimata pārmaiņām mērķu sasniegšanu. Projekta atbalstāmo darbību ietekme uz pārējiem principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” (the principle of “do no significant harm”) vides mērķiem ir nebūtiska.

- Šā ziņojuma sagatavošanas brīdī nav noteikts 2021.–2027. gada ES fondu plānošanas perioda ieviešanas regulējums, un tiek pieņemts, ka tas būtiski neatšķirsies no ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda regulējuma. Tomēr pastāv risks, ka būtisku izmaiņu gadījumā uzsāktās plānotā projekta atbalstāmās darbības nevarēs tikt attiecinātas no Eiropas Sociālā fonda Plus. Šādā gadījumā, Labklājības ministrija nekavējoties informēs Ministru kabinetu, sagatavojot attiecīgu informāciju, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi uz valsts budžetu, kā arī tiks sniegts apraksts par turpmāko iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā plānotā projekta īstenošanu. Plānotā projekta tālākā īstenošana vai tā pārtraukšana notiek, ievērojot Ministru kabinetā nolemto.

- Ņemot vērā minēto, Labklājības ministrija aicina Ministru kabinetu atbalstīt pasākumu kā ātrāk uzsākamo pasākumu 2021.-2027.gada ES fondu plānošanas periodā.

Labklājības ministrs					G.Eglītis

Valsts sekretārs						I.Alliks

I.Mača, 67021595

Ineta.Maca@lm.gov.lv

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5. panta 1. daļa; pieejams: https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums

Pieejams: https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/arpusgimenes-aprupes-sistemas-efektivitate

Valsts statistikas pārskatu par bāriņtiesu darbu 2020. gadā analīze; pieejams: https://www.bti.gov.lv/lv/valsts-statistikas-parskatu-par-barintiesu-darbu-2020-gada-analize

Turpat

Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488798

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/139369-barintiesu-likums

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 1.aprīļa noteikumu Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” 5.punktam speciālists, kas apguvis šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu, periodiski ik pēc pieciem gadiem pilnveido zināšanas, apgūstot zināšanu pilnveides izglītības programmu. Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apjoms ir 40 akadēmiskās stundas (nodarbības klātienē vai attālināti), bet zināšanu pilnveides izglītības programmas apjoms ir 24 akadēmiskās stundas (nodarbības klātienē vai attālināti) (turpmāk abas kopā – profesionālās kompetences pilnveides programmas). Termins “profesionālās kompetences pilnveides programma” vai “profesionālās kompetences pilnveide” tiek lietots atbilstoši Profesionālās izglītības likuma 1.panta otrās daļas 8.1 punktā sniegtai profesionālās kompetences definīcijai.

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/265516-noteikumi-par-kartibu-kada-apgust-specialas-zinasanas-bernu-tiesibu-aizsardzibas-joma-so-zinasanu-saturu-un-apjomu

Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumi Nr.355 “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi”; pieejams: https://likumi.lv/ta/id/299998-arpusgimenes-aprupes-atbalsta-centra-noteikumi

Latvijas Supervizoru apvienība. Par supervīziju. https://www.supervizija.lv/lv/par-superviziju/

Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību; pieejams: https://www.supervizija.lv/lv/par-superviziju/

Pašvaldību pienākums nodrošināt konsultatīvu atbalstu bāriņtiesu amatpersonām noteikts Bāriņtiesu likuma 5. panta sestajā daļā, tādēļ plānotā projekta ietvaros nav plānots slēgt sadarbības līgumus ar pašvaldībām par supervīzijas pakalpojuma nodrošināšanu bāriņtiesu amatpersonām.

Pieejams: https://www.bti.gov.lv/lv/iedzivotaju-aptauja-par-attieksmes-mainu-attieciba-uz-vardarbibu-gimene

Informatīvais ziņojums par 9.2.1.3. pasākuma projekta aktualitātēm; pieejams: https://www.bti.gov.lv/lv/informativais-zinojums-par-projekta-aktualitatem

Plānotais finansējuma saņēmējs uzsācis plānotā projekta personāla piesaistes procesu.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta pirmās daļas 2., 7., 9., 11., 14., 15., 17., 19.1 un 19.4 punktā minētie speciālisti.

Saskaņā ar aktuālo ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam redakciju pasākuma ietvaros nav plānots elastības finansējums. Elastības finansējuma daļa, kas attiecināma uz pasākumu 408 361 euro apmērā (Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums), t.i., 15,78% no 2 588 250 euro (Eiropas Sociālā fonda Plus finansējuma daļa), ir plānota, iezīmējot 28 772 500 euro (Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums) no 4.3.3.1.pasākuma “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana” un 11 900 000 euro no 4.3.3.2.pasākuma “Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana” kā elastības finansējumu uz visiem Labklājības ministrijas pārziņas 4.3.prioritātes “Nodarbinātība un sociālā iekļaušana” pasākumiem, lai nodrošinātu ES kohēzijas politikas programmā 2021.–2027. gadam noteikto elastības finansējuma apjomu.

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/253649-kartiba-kada-nosakams-maksimali-pielaujamais-valsts-budzeta-izdevumu-kopapjoms-un-maksimali-pielaujamais-valsts-budzeta-izdevum...

Valsts administrācijas skola kā plānotais sadarbības partneris noteikta, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu Nr.654 “Valsts administrācijas skolas nolikums” 2.punktā noteikto Valsts administrācijas skolas mērķis ir īstenot valsts politiku valsts pārvaldes profesionālās attīstības jomā, lai sagatavotu augsti kvalificētus un profesionālus nodarbinātos. Savukārt atbilstoši minēto noteikumu 3.punktam Valsts administrācijas skola veic normatīvajos aktos valsts civildienesta jomā noteiktās funkcijas, kā arī sniedz profesionālās attīstības un kompetences pilnveides iespējas personām darbam valsts pārvaldē; pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278065-valsts-administracijas-skolas-nolikums

Atbalstāmo darbību uzsāk īstenot pēc tam, kad 9.2.1.3. pasākuma projekta ietvaros pabeidz Ministru kabineta 2015. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 575 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi” noteiktās atbalstāmās darbības speciālistu mācību bērnu tiesību aizsardzības jautājumos nodrošināšanai īstenošanu.

Lai vadītu un uzraudzītu apmācāmo speciālistu plūsmu, tai skaitā regulāras un nepārtrauktas profesionālās kompetences pilnveides nodrošināšanai, nepieciešams nodrošināt pastāvīgu datu uzkrāšanu par speciālistiem, kuri piedalās profesionālās kompetences pilnveides mācībās bērnu tiesību aizsardzības jomā. Pasākuma ietvaros tiks veikts iestādes biznesa procesu izvērtējums esošo informācijas sistēmu pilnveidei nākotnē (nav plānots pasākuma ietvaros), lai papildinātu ar reģistru subjektu (speciālistu), kas pilnveidojuši profesionālo kompetenci bērnu tiesību aizsardzības jomā, uzskaitei.

Informatīvā ziņojuma 27.2.1. apakšpunktā paredzētā pētījuma ietvaros, tai skaitā, plānots veikt izvērtējumu, lai noteiktu labāko risinājumu bāriņtiesu amatpersonu sertifikācijas informācijas sistēmas izveidei, tas ir, kādas esošās informācijas sistēmas papildināšanai ar sertifikācijas moduli vai jaunas informācijas sistēmas izstrādei.

Izstrādājot pasākuma īstenošanas noteikumus, atbildīgā iestāde izvērtēs iespēju izstrādāt vienkāršoto izmaksu metodiku personāla atlīdzībai (metodikas izstrādes gadījumā tā tiks saskaņota ar vadošo iestādi). Līdz metodikas izstrādei plānotā projekta personāla izmaksas tiks attiecinātas to faktiskajā apmērā, jo plānotās personāla atlīdzības izmaksas pārsniedz 20% slieksni pret kopējām izmaksām.

Atbildīgā iestāde 2022. gada 2. pusgadā plāno izstrādāt un saskaņot ar vadošo iestādi apvienotu vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku supervīzijai pasākuma un ES un Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.5. SAM “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju” 4.3.5.4. pasākuma “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” īstenošanai. Metodikas izstrāde un apstiprināšana tiks veikta pirms faktisko izmaksu veikšanas.

Pieejams: https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/1km_izmaksu_metodika_nr_4.pdf

Pieejams: https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/iekszemes_komandejumu_metodika_20_04_2020.pdf

Neparedzēto izmaksu apjoms noteikts, izvērtējot pasākuma ietvaros plānoto darbību sarežģītību, plānoto pakalpojumu (uzņēmumu) līgumu paredzamo līgumcenu un Centrālās statistikas pārvaldes datus par inflāciju.

Pieejams: https://www.lm.gov.lv/lv/bernu-lietu-sadabibas-padome

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10. panta otrajai daļai; pieejams: https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums

Turpat

Ministru kabineta 2016. gada 20. septembra instrukcijas Nr. 3 “Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs” 71. punkts; pieejams: https://likumi.lv/ta/id/285534-arvalstu-finansu-instrumentu-finansetu-civiltiesisku-ligumu-izstrades-un-slegsanas-instrukcija-valsts-tiesas-parvaldes-iestades

Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32021R1060

Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 24.2. apakšpunkts; pieejams: https://likumi.lv/ta/id/300437-kartiba-kada-veic-gadskarteja-valsts-budzeta-likuma-noteiktas-apropriacijas-izmainas

Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32020R0852