INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

„Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta MERIT, projekta BECID un projekta PoVEWater-Scale-up īstenošanai”

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu,  lai nodrošinātu līdzfinansējuma piešķiršanu no valsts budžeta līdzekļiem:

- 1 257 518 euro apmērā Rīgas Tehniskajai universitātei  (turpmāk – RTU) Eiropas Savienības (turpmāk – ES) programmas “Digitālā Eiropa” (turpmāk – programma Digitālā Eiropa) projekta “Master of Science in Smart, Secure and Interconnected Systems (latviski: Zinātņu maģistrs viedās, drošās un savstarpēji saistītās sistēmās”, turpmāk – projekts MERIT) īstenošanai;

- 84 103 euro apmērā Vidzemes augstskolai (turpmāk – ViA) ES programmas Digitālā Eiropa projekta “Baltic Engagement Centre for Combating Information Disorders” (latviski: Baltijas informācijas traucējumu apkarošanas centrs, turpmāk – projekts BECID) īstenošanai;

- 68 476 euro apmērā RTU ES programmas Erasmus+ projekta “Platform of Vocational Excellence Water Scale-up” (latviski: Sadarbības platforma profesionālajai izcilībai ūdens jomā, turpmāk – projekts PoVEWater-Scale-up),

atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 24.8.4.apakšpunktā noteiktajam.

- PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Digitālās dekādes 2023.gada ziņojumā par Latviju Eiropas Komisija iesaka paātrināt centienus digitālo prasmju jomā. Īpaša uzmanība jāpievērš informācijas un komunikācijas (turpmāk – IKT) speciālistu piesaistei un noturēšanai.

Saskaņā ar EK dienestu darba dokumentu SWD (2023) 614 final “2023. gada ziņojumu par valsti – Latvija” Latvijas sniegums ir virs ES vidējā rādītāja attiecībā uz IKT studiju absolventiem un IKT speciālistēm - sievietēm, bet digitālo prasmju un IKT speciālistu trūkums ir galvenais šķērslis digitālās pārveides īstenošanai  privātajā un sabiedriskajā sektorā Latvijā. 2022. gadā 59,2 % Latvijas uzņēmumu ziņoja par grūti aizpildāmām vakancēm darbvietās, kurās nepieciešamas IKT prasmes. Speciālistu un zināšanu trūkums kavē modernu IKT tehnoloģiju un risinājumu ieviešanu uzņēmumos un inovāciju potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu.

Ir būtiski uzsvērt, ka mūsdienu vajadzības uzņēmumos digitālās pārveides kontekstā nav saistītas tikai ar IKT inženieru pieejamību, bet arī, un dažkārt pat izšķiroši, ka šīs prasmes ir pieejamas vidējām un augstākajam vadības personālam, lai plānotu, vadītu, pārvaldītu un praktiski īstenotu digitālās pārveides procesus Latvijas organizācijās. Tādēļ projekta iecere un galvenie rezultāti ir prezentēti uzņēmumiem Latvijā (LIKTA un Letera), kā arī ārvalstīs, izmantojot projektu partneru iesaisti. Tādēļ nepieciešams paplašināt to jauno un pieredzējušo speciālistu loku, kuriem pašiem ir pieejamas modernās digitālās prasmes, kā arī spēja sadarboties ar IKT speciālistiem veiksmīgu digitālo pārveides procesu un tehnoloģiju integrācijai būtiskai organizāciju darba efektivitātes un snieguma uzlabošanai Latvijas tautsaimniecības sarežģītības un ražības palielināšanai.

Atbilstoši Latvijas bankas sniegtajam pārskatam par Latvijas attīstību līdz 2030. gadam (U.Rutkastes 2024. gada 13. marta ziņojums diskusijā par Latvijas ilgtspējīgu attīstību) ir uzsvērtas nepietiekamās digitālās prasmes vecuma grupā pēc 35 gadu vecuma, kas atbilst vidējā un augstākā līmeņa vadības personāla vecuma grupai Latvijas organizācijās, kuri ir atbildīgi par digitālās pārveides procesu īstenošanu tajās.

Latvijai ir nepieciešama sistēmiska un intensīva rīcība digitālo prasmju nodrošināšanai Latvijas organizācijām pieejamajam darbaspēkam, jo īpaši jomās, kurām ir būtiska ietekme uz valstij svarīgu jomu attīstību, piemēram, publiskās pārvaldības, medicīnas, ražošanas automatizācijas, u.c sektoros, kas nodrošina būtisku pievienotās vērtības vai pakalpojuma kvalitātes un efektivitātes pieaugumu.

Kā viens no resursiem, lai veiktu  nozīmīgas reformas gan digitālās apmācības, gan augstskolu konkurētspējas uzlabošanas jomā ir Latvijas Atveseļošanās un noturības mehānisma plānā ietvertais reformu un investīciju virziens “Digitālās prasmes”., Tā ietvaros plānotas reformas  ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstīšanai, tostarp augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšanai (2.3.1.1.i.), pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstīšanai un individuālo mācību kontu pieejas attīstīšanai. Savukārt Eiropas Savienības programmas “Digitālā Eiropa” mērķis ir atbalstīt un paātrināt Eiropas ekonomikas, rūpniecības un sabiedrības digitālo pārveidi, nodrošināt iespēju iedzīvotājiem, publiskās pārvaldes iestādēm un uzņēmumiem visā ES izmantot digitālās pārveides sniegtās priekšrocības un uzlabot Eiropas konkurētspēju pasaules mēroga digitālajā ekonomikā. Programma atbalsta Eiropas svarīgāko digitālo tehnoloģiju plašāku izplatību un pārņemšanu privātajā sektorā un sabiedrībai nozīmīgās jomās, veicinot digitālu pārveidi un piekļuvi digitālajām tehnoloģijām.

Lai sniegtu konkrētu atbalstu dažādām Latvijai svarīgām jomām, ieskaitot vidējo un profesionālo izglītību, uzsāktas papildu iniciatīvas - digitālās pratības un digitālā satura pieejamību mācību un studiju ainavas pilnveidei Latvijā. Kā konkrēti uzdevumi izvirzīti ūdensaimniecības speciālistu izglītības pilnveide, kas ir viena no apdraudētākajām Latvijā. Latvijas Darba tirgus prognozes liecina, ka līdz 2030. gadam tautsaimniecībā būs izteikts  profesionālās kvalifikācijas speciālistu iztrūkums,  tostarp ūdenssaimniecības nozarē. Šobrīd faktiski netiek sagatavoti jaunie speciālisti ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai darbā ar jaunākajām tehnoloģijām, kas var rezultēties ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas pārtraukšanā. Ūdenssaimniecības nozarē lielākā daļa speciālistu ir ar profesionālo izglītību. Latvijā nav viena vadošā ūdenssaimniecības nozari pārraugošā institūcija, kas prognozētu speciālistu attaudzi un rūpētos par profesionālo pilnveidi nozarē strādājošajiem. Ņemot vērā ierobežotu macībspēku pieejamību, nepieciešams pilnveidot satura pieejamības platformas vai pat izveidot tās no jauna konkrētajā jomā, kas ir būtiski izglītības vertikālai (pieejamā satura apjoma palielināšanai) un horizontālai (mācību platformu un piekļuves daudzveidības) mērogošanai.

Digitālā satura un daudzveidības palielinājuma apstākļos ir acīmredzama nepieciešamība pilnveidot digitālas pratības un noturības spējas sabiedrībā kopumā, kā arī konkrētās sabiedrības grupās, kas ir īpaši neaizsargātas. Konceptuālajā ziņojumā par valsts stratēģisko komunikāciju un informatīvās telpas drošību 2023.–2027. gadam norādīts, ka Latvijai ir būtiski riski informatīvajā telpā, ko nosaka mūsu vēsturiskais, ģeogrāfiskais, valodas, tehnoloģiskais tuvums agresorvalstīm. Būtisks izaicinājums nacionālā līmenī ir resursu trūkums komunikācijas funkciju nodrošināšanai, attiecīgi akadēmisko institūciju iesaiste izglītības, komunikācijas nodrošināšanā sabiedrības noturības stiprināšanā pret dezinformāciju un hibrīdo apdraudējumu ir izšķiroši svarīga.

Ņemot vērā minēto Latvijā, gan specifiskās tautsaimniecības nozarēs, gan atbilstošās izglītības jomās, kā arī sabiedrībā kopumā ir nepieciešama konkrēta rīcība digitālā satura pieejamības, digitālo prasmju attīstības un digitālās pratības veicināšanai, lai nodrošinātu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, konkurētspēju un noturību pret nākotnes izaicinājumiem.

- INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU MERIT

Projekts MERIT ir apstiprināts Eiropas Savienības programmas “Digitālā Eiropa” projektu atlasē DIGITAL-2021-SKILLS-01, konkursā DIGITAL-2021-SKILLS-01-SPECIALISED, finansējuma forma: grants. Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt un īstenot modernu starpdisciplināru akadēmiskā maģistra studiju programmu mākslīgā intelekta, lietu interneta un kiberdrošības tehnoloģiju pielietojumiem medicīnā, publiskajā pārvaldē, pakalpojumu un ražošanas pārvaldības sektoros. Tās galvenā mērķauditorija ir vidējā un augstākā līmeņa vadītāji ar esošu vadības pieredzi un, iespējams, esošu augstāko izglītību jomās, kas nav tieši saistītas ar IKT. Programmu paredzēts īstenot, saturiski sadarbojoties starp projektu īstenojošām universitātēm Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Spānijā.

Projekta atslēgvārdi, kas raksturo tā aktivitātes: Master's or equivalent, Curriculum design and development, IT skills and competence, Cybersecurity Domains, Artificial intelligence.

Par projekta MERIT īstenošanu ir noslēgts granta līgums starp Eiropas Veselības un digitālo izpildaģentūru un projekta koordinatoru UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA, un projekta MERIT partneriem VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS, RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE (RTU), TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL, ASOCIATIA DIGITAL INNOVATION ZONE ZONA DE INOVARE DIGITALA, FONDAZIONE BRUNO KESSLER, ASOINDEL S.L, SAULETEKIO SLENIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJU PARKAS, FUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNOLOGIA DE LA UPC, EXACASTER, UAB.

Projekts MERIT tika uzsākts 2022.gada 1.oktobrī, un tas tiks pabeigts 2026.gada 30.septembrī, projekta kopējais finansējums (visiem partneriem kopā) ir 12 493 587,50 Euro, no tā programmas “Digitālā Eiropa” piešķirtais grants ir 50%, kas veido 6 246 793,75 Euro. Programmas “Digitālā Eiropa” grantu piešķir un projekta MERIT uzraudzību un kontroli veic Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra.

RTU piešķirtais programmas “Digitālā Eiropa” finansējums ir 1 257 517,50 Euro, jeb 50% no projekta kopējām izmaksām. Projekta īstenošanai nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējumu 1 257 517,50 Euro apmērā nepieciešams piešķirt no valsts budžeta Ministru kabineta noteikumu Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 24.8.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

IZM kā par augstākas izglītības un zinātnes jomu atbildīgā ministrija izvērtēja projekta MERIT iesniegumā plānotās darbības un konstatēja, ka MERIT projekta galvenais uzdevums ir izstrādāt kopīgu maģistra līmeņa studiju programmu un izveidot dinamisku izglītības ekosistēmu digitālo speciālistu apmācībai, kurā sadarbojas dažādas ieinteresētās puses (četras Eiropas universitātes, rūpniecības partneri, izcilības un pētniecības centri, valstu tehnoloģiju pārneses organizācijas un Digital Innovation centrmezgli (DIHS)).

MERIT projekta aktivitātes ir vērstas  uz mākslīgā intelekta, lietu interneta un kiberdrošības jomu digitālo prasmju nodrošināšanu studentiem bez iepriekšējas IKT izglītības, lai būtiski palielinātu to speciālistu un vadītāju loku, kas ciešā sadarbībā ar IKT inženieriem spēj īstenot un pārvaldīt digitālās pārveides procesus Latvijas organizācijās un uzņēmumos. Projekta ietvaros ir paredzētas vairākas savstarpējā sinerģijā īstenojamas darbības:

- ilgtspējīgas partnerības veidošana, veicinot sadarbību starp pētniecību, izglītību, rūpniecību, tehnoloģiju pārneses organizācijām un sabiedrību, lai uzlabotu digitālo prasmju apmācību un pielietošanu, kā arī īstenotu akadēmiskās sadarbības, pieredzes apmaiņas un mācību vizītes;

- starpdisciplināra maģistru studiju programmas izveide, kas apvienos maģistra līmeņa zināšanas, prasmes un kompetences datorzinātņu un vadības zinātņu jomā. Tas nodrošinās absolventiem iespēju uzņemties līderību organizāciju digitālās transformācijas procesu pārvaldībā un tehnoloģijā sakņotu inovāciju procesu vadībā. Projekta realizācijas laikā paredzēts apmācīt vismaz 120 studentus. Pēc projekta beigām jaunizveidotajā maģistra līmeņa programmā paredzēts apmācīt vismaz 20 studentus gadā;

- studiju specializāciju izveide IKT pielietojumam un IKT risinājumu ieviešanai medicīnā, sabiedriskajā pārvaldībā, ražošanā un specializēto pakalpojumu pārvaldībā. Atbilstoši MERIT ietvaros veiktajam pētījumam šādas specifiskas zināšanas un specializācijas pietrūkst Latvijas un Eiropas Savienības tautsaimniecībā un valsts pārvaldē;

- studiju programmu satura papildināšana ar moderno tehnoloģiju attīstības tendencēm veltītiem kursiem, kas ļaus šo kursu un moduļu absolventiem aktīvi iesaistīties inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanā. Kursi tiks veidoti pasniegšanai hibrīdstudiju veidā un tiks izvietoti īpašā projekta laikā radītā platformā, kura tiks uzturēta arī pēc projekta beigām, un būs pieejami kā atsevišķi tālākizglītības kursi un moduļi gan projekta īstenošanas laikā, gan pēc projekta noslēguma, tādējādi sniedzot tālākizglītības un mūžizglītības iespējas gan speciālistiem, gan sabiedrībai kopumā;

- izveidota cieša sadarbība starp iesaistītajām universitātēm, uzlabojot to kompetences īstenojot zināšanu apmaiņu, akadēmiskā personāla apmācību, kā arī aprīkojuma kopīgu un efektīvu izmantošanu. Šādi tiks nodrošināta savstarpējā bagātināšanās, efektīva resursu izmantošana un projekta rezultātu ilgtspējība;

- studentu un strādājošo prasmju pilnveide darbam ar pašreizējām un nākamās paaudzes digitālajām tehnoloģijām, tajā skaitā nodrošinot īstermiņa kursus un izstrādājot mūžizglītības un papildināšanas mācību resursus, ne-IKT speciālistu pārkvalificēšanu un nodrošinot konversijas kursus, iespējot ne-IKT studentu iekļaušanu caur pārkvalifikācijas programmu;

- moduļveida studiju organizācijas nodrošināšana, kas orientēta uz digitālo, ražošanas un vadības prasmju secīgu apmācību kopā ar speciāliem pārkvalifikācijas moduļiem ne-IKT profesionāļiem;

- kopīgas mācību un zinātniskās infrastruktūras izmantošana, iekļaujot esošas attālinātas un virtuālas laboratorijas lietu interneta jomā, datu analīzes un mākslīgā intelekta virtuālu darba vietu izmantošana (arī studentiem, kas studē attālināti), “dzīvo laboratoriju” izmantošana  (no angļu val. Living lab) reāla laika datu iegūšanai un apstrādei ar mākslīgā intelekta un datu analīzes paņēmieniem;

- projekta rezultātu sabiedriskās ietekmes vairošana un  sabiedrības informēšana. Publikācijas mājas lapās un sociālajos tīklos, publiskās lekcijas, semināri, izdales materiāli, tehnoloģiju un biznesa ideju hakatoni veicinās sabiedrības izglītošanu par IKT nozīmi tautsaimniecībā un palielinās IKT izglītības popularitāti.

Projekta galvenās aktivitātes ir saistītas ar vidējā un augstākā līmeņa vadītāju digitālo prasmju attīstību, koncentrējoties uz medicīnas, ne IKT ražošanas un pakalpojumu jomām, integrējot hibrīdstudiju metodes, mākslīgā intelekta, datu analīzes, lietu interneta un kiberdrošības saturu. Šādi tiks sagatavoti organizāciju vadītāji, kas var vadīt un pārvaldīt digitālas pārveides procesus organizācijās. Šādā kontekstā, studiju programmas iecere un tās ciešā sadarbība infrastruktūras un satura koplietošanā starp projekta partneriem, ir līdz šim neizmantota iespēja Latvijas izglītības programmu piedāvājumā, un šādas programmas pašlaik  netiek piedāvātas.

Tādēļ secināms, ka projekta iecerei dubulta finansējuma riska nav. MERIT projekta aktivitātes saturiski nepārklājas ar citām iniciatīvām un citiem RTU īstenotiem projektiem. Visi RTU īstenotie projekti,  tajā skaitā eventuālie iespējamie projekti  Atveseļošanas fonda investīciju un ES kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027.gadam pasākumu ietvaros, tiek plānoti un sagatavoti atbilstoši RTU stratēģijā un attīstības programmā noteiktajiem pamatmērķiem un prioritātēm, vienlaikus izvērojot projektu satura un sasniedzamo rezultātu atbilstību RTU izvirzītajam mērķim -  nodrošinot ārējo finanšu līdzekļu piesaisti RTU kā Baltijas valstu vadošās zinātnes un inovāciju universitātes izveidei.

RTU ir ieviesta centralizēta projektu vadības un kontroles sistēma, lai nodrošinātu 1) pārskatāmu un atbildīgu projektu vadību, 2) projektu finansējuma precīzu nošķiršanu un uzskaiti, 3) projektu iznākuma rādītāju un rezultātu uzskaiti un identificējamību, 4) dažādu RTU īstenoto projektu dubultfinansējuma risku vadību un novēršanu.

Lai nodrošinātu nākotnes projektu aktivitāšu savstarpējo saskaņotību, papildinājumu un izslēgtu dubultu iekšēju, Eiropas Komisijas vai valsts budžeta finansējumu, RTU ir izveidota Projektu uzraudzības Padome. Projektu uzraudzības padome, izvērtējot iecerētā projekta mērķi, tā īstenošanai  nepieciešamos resursus un plānotos rezultātus, kā  arī sinerģiju ar citiem RTU īstenotajiem projektiem, lemj  atbalstīt vai neatbalstīt projekta pieteikuma iesniegšanu, tādējādi jau ieceres stadijā nodrošinot dubultfinansējuma un projektu  darbību pārklāšanās risku.  Projektu īstenošanas posmā minētā Padome nodrošina projektu aktivitāšu, budžeta izlietojuma un rezultātu kvalitātes uzraudzību. Projektos, kuros tiek izstrādāta un licencēta jauna studiju programma vai studiju programma tiek akreditēta, RTU Studiju departaments veic administratīvo pārbaudi attiecībā uz studiju kursu un izstrādāto mācību metodisko materiālu atbilstību projektā attiecināmām aktivitātēm, t.sk. to nepārklāšanos ar citu projektu aktivitātēm.

Projekta MERIT ietekmes stratēģija:

  - MERIT projekta mērķis atbilst Eiropas Digitālās desmitgades 4. stratēģiskajam mērķim: atbalstīt ES izglītības un apmācību iestāžu izcilību digitālajos jautājumos, tostarp veicinot to sadarbību ar pētniecības centriem un uzņēmumiem.

  - MERIT projekta rezultātā:

  - uzlabosies Latvijas un partnervalstu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) prasme un iespējas  īstenot digitālās pārveides procesu, kā arī aktīvi izmantot digitālās tehnoloģijas darba ražīguma un pakalpjumu kvalitātes pilnveidei;

  - tiks palielināts speciālistu skaits ar digitālajām prasmēm, tai skaitā koncentrējoties uz dzimumu līdzsvaru, izmantojot maģistra programmas ieguldījumu un iekļaujot maģistrantūras absolventus kā digitālo tehnoloģiju ekspertus EDIH (Europe Digital Innovation Hub) tīkla koplietojamo pakalpojumu katalogā Latvijā un projekta partnervalstīs;

  - tiks nodrošināta studentu, strādājošo un ne-IKT speciālistu prasmju pilnveide darbam ar pašreizējām un nākamās paaudzes digitālajām tehnoloģijām;

  - tiks attīstīta mācību vide un resursi, mācību procesā iekļaujot arī hibrīdmācības un izmantojot tiešsaistes laboratorijas, kas sniegs būtisku pieredzi un labo praksi arī citu studiju programmu pilnveidei;

  - tiks veicināta vispārējo moderno digitālo prasmju līmeņa paaugstināšana ES līmenī, veidojot sinerģiju ar Digitālās Eiropas EDIH programmu un starpvalstu EDIH “koridoriem”;

  - MERIT projekta galvenais iznākums būs licencēta kopīga augstākās izglītības maģistra līmeņa studiju programma (ietverot pārkvalifikācijas kursus un moduļus ne-IKT profesionāļiem un augsti specializētus kursus un moduļus IKT profesionāļiem) par risinājumu veidošanu digitālajai pārveidei organizācijās un uzņēmumos, ietverot šādas tematiskās sadaļas: transversālās prasmes – vadība un līderība, un specializētās prasmes – mākslīgais intelekts, kiberdrošība, datu analīze, robotika un lietu internets.

MERIT projektā plānotie rezultāti atbilst šādām Latvijas nozaru politikas prioritātēm:

- Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam (turpmāk – ZTAIP), kas nosaka rīcībpolitikas pasākumus zināšanu bāzes, pētniecības cilvēkkapitāla un infrastruktūras attīstībai ar mērķi sekmēt Latvijas inovācijas sistēmas attīstību. ZTAIP paredz stiprināt starptautisko sadarbību un
internacionalizāciju, t.sk. Latvijas augstskolu dalību starptautiskos konsorcijos un projektos. Projekts MERIT veicinās arī ZTAIP Rīcības virziena 2.1. P&A sistēmas digitālā transformācija un atvērtā zinātne rezultātu sasniegšanu, pilnveidojot akadēmiskā personāla, studējošo un strādājošo prasmes, lai nodrošinātu plašāku piekļuvi daudzveidīgām digitālajām infrastruktūrām un rīkiem gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, un attīstot akadēmiskā un administratīvā personāla digitālās un datu pārvaldības prasmes.

- Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam, īpaši 4.1. Attīstības jomas "Digitālās prasmes un izglītība" rīcības virzienos noteikto mērķu sasniegšanu. Projekts MERIT īpaši veicinās 4.1.4. Rīcības virziena “Digitālās prasmes inovāciju radīšanai un komercializēšanai” un 4.1.2. Rīcības virziena “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība no pamatprasmēm līdz augsta līmeņa prasmēm” rezultātu sasniegšanu, t.sk. izmantojot Eiropas digitālo inovācijas centru sniegtās iespējas, lai veicinātu augsta līmeņa digitālo prasmju attīstīšanu un strādājošo un akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu, izstrādājot programmas, t.sk. augsti specializētu digitālo tehnoloģiju plašākai ieviešanai, uzņēmumu attīstībai, mācību programmas pielāgotas mainīgajām komersantu vajadzībām. Ieviesēji: nozares, augstskolas, zinātne, starptautiskie partneri īsteno liela apjoma un plašas ietekmes projektus, kam nepieciešamas dziļas un plašas IKT zināšanas.

- Latvijas Kiberdrošības stratēģija 2023.-2026. gadam, kuras mērķis ir attīstīt progresīvas digitālās un kiberprasmes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares ekspertiem, kā arī plašākai sabiedrībai.

- Viedās specializācijas stratēģija. Projektā MERIT plānotās darbības un to rezultāti veicinās mūsdienīgu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju zināšanu bāzi un uzņēmējdarbības izglītības sinerģiju, veicinot inovatīvu produktu un pakalpojumu attīstību Latvijā.

- Projekts MERIT palielinās RTU spējas sekmīgi piedalīties pētniecības un inovācijas procesā, kā arī veicinās pētniecības sadarbības tīklu veidošanu un piekļuvi izcilībai. Projekts veicinās sinerģiju ar Eiropas Inovāciju ekosistēmu un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) zināšanu un inovācijas kopienām un veicinās Eiropas Pētniecības telpas stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Projekta finansējums

Tabula Nr. 1 “Projekta MERIT  izmaksu sadalījums (euro)”, atbilstoši granta līguma Grant Agreement number:101083531 — MERIT — DIGITAL-2021-SKILLS-01 2.pielikumam, ar decimālskaitli

| Latvijas partneris | Kopējās izmaksas | Programmas Digitālā Eiropa finansējums 50% | Valsts budžeta līdzfinansējums 50% |
| --- | --- | --- | --- |
| Rīgas Tehniskā universitāte | 2 515 035 | 1 257 517,5 | 1 257 517,5 |

Tabula Nr. 2 “Projekta MERIT  izmaksu sadalījums pa gadiem (euro)”, noapaļots pilnos euro

|  | 2022.gads | 2023.gads | 2024.gads | 2025.gads | 2026.gads | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ieņēmumi, t.sk.: | 157190.00 | 351586.00 | 600000.00 | 960000.00 | 446259.00 | 2515035.00 |
| Riropas Komisijas finansējums (50%) | 157190.00 | 351586.00 | 200000.00 | 360000.00 | 188741.00 | 1257517.00 |
| Valsts budžeta līdzfinansējums (50%) | 0.00 | 0.00 | 400000.00 | 600000.00 | 257518.00 | 1257518.00 |
| Izdevumi, t.sk.: | 23738.00 | 179750.00 | 663828.00 | 1091883.00 | 555836.00 | 2515035.00 |
| Personāla algas | 16825.00 | 165112.00 | 581900.00 | 665690.00 | 365973.00 | 1795500.00 |
| Ceļa un uzturēšanās izdevumi | 5360.00 | 879.00 | 13500.00 | 19761.00 | 18500.00 | 58000.00 |
| Citas ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas | 0.00 | 2000.00 | 25000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 97000.00 |
| Inventārs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 |
| Projekta atbalsta aktivitātes (Support) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 100000.00 | 200000.00 |
| Netiešās izmaksas | 1553.00 | 11759.00 | 43428.00 | 71432.00 | 36363.00 | 164535.00 |

Projekta īstenošanas pirmajos divos periodos (2022. un 2023. gadā) tika veikti vairāki sagatavošanas darbi, tajā skaitā sākotnējie pētījumi par digitālo prasmju vajadzībām Latvijā un Eiropā, studiju kursu pieejamību partneraugstskolās, u.c., kas neprasīja būtiskus ieguldījumus. Sākot ar 2024. gadu tiek uzsāktas projekta satura pamata aktivitātes. Tādejādi arī valsts budžeta  līdzfinansējuma galvenais ieguldījums ir paredzēts  atbilstoši 2024., 2025. un 2026. gadā. Zemāk sniegta projekta budžeta izlietojuma ieceres detalizācija, kuru ir saskaņojusi Eiropas Komisija, slēdzot līgumu par projekta īstenošanu.

Projekta kopējās izmaksas RTU ir 2 515 035 euro, no tā projekta tiešās izmaksas ir:

1) projekta īstenošanā iesaistītā personāla atlīdzība 1795 500 euro. Atlīdzības kopsumma  veidojas atbilstoši programmas nosacījumiem, veicotaprēķinu par cilvēkmēnešu darbu. Kopā projektā RTU /RBS tiek segta atlīdzība par 375 cilvēkmēnešu darbu, kas attiecīgi ir sagrupēti 3 izmaksu pozīcijās:

- Projekta vadītājs-  (nodrošina projekta saturisko uzraudzību, komunikāciju ar partneriem un komandas savstrapējo sadarbību ikdienā)  -216000 euro  -  54 cilvēkmēneši ar viena mēneša izmaksu  4000 eiro, iekļaujot visus darba ņēmēja un darba devēja nodokļus;

- Projekta izpildītāji - vecākie eksperti un jomas speciālisti (nodrošina projekta aktivitāšu izpildi atbilstoši darba pakotņu uzdevumiem) 195 000 euro  -  78 cilvēkmēneši ar viena mēneša izmaksu  2500 eiro, iekļaujot visus darba ņēmēja un darba devēja nodokļus;

- Akdēmiskais personāls, docētāji  (nodrošina studiju kursu materiāla sagatavošanu un īstenošanu ar atbilstošām pedagoģiskajām metodēm) 1384449,79euro  -  243 cilvēkmēneši ar viena mēneša izmaksu 5697,53  eiro, iekļaujot visus darba ņēmēja un darba devēja nodokļus. Projektā iesaistītajam akadēmiskajam personālam atlīdzības  izdevumi saistīti ar jaunu starpdisciplināru studiju kursu satura izstrādi, atbilstošu hibrīdas mācību metodikas ieviešanu, ar partneriem kopīgi īstenotu kursu izstrādi vai pielāgošanu, kopīgas mācību infrastruktūras pārvaldības procesa ieviešanu, t.sk. kopīgi lietotu laboratoriju un materiālu izmantošanu. Ir jāuzsver, ka studiju programma paredz hibrīdu apmācības metodi ar intensīvu digitālo mācību rīku izmantošanu, kas prasa būtisku pedagogu ieguldījumu atbilstošu moduļu izstrādei.

2) piegādes/pakalpojumi:

a) ceļa un uzturēšanās izdevumi 58 000,00 euro projekta personālam projekta sanāksmju apmeklēšanai (ceļa un uzturēšanās izdevumi) un dalībai mācību semināros, kopā plānoti 25 braucieni ar viena koamandējuma vidējo izdevumu  aprēkinu -   2320,00 euro vienam braucienam.

Komandējumi plānoti – dažādu projekta darba sanāksmju (Kick-Off sanāksmes; Ģenerālās  Assemblejas pasākumi, darba sanāksmes Eiropas Komisijā  ar uzraugošo projecta oficieri),kā arī  projekta īstenošanas un  noslēguma pasākuma apmeklējumiem āvalstīs.   Projekta laikā tiek īstenoti dažādi semināri, hakatoni un citas ietekmi vairojošas aktivitātes, kas prasa tiešu projekta īstenotāju iesaisti, tajā skaitā atrodoties ārpus Latvijas.

b) iekārtas 200 000,00 euro; iekārtu nolietojuma izmaksas (depreciation) un pilnas izmaksas – tiks iegādāts koplietošanas virtuālu studiju vietu un pētniecības aprīkojums :

- Dell Power Edge R7525 Serveris un ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension, 60 Months  - 48 575,00 euro

- Windows servera licences ( 8 gab dažāda veida)  - 1 029,00 euro;

- MS SQL servera licences – 960,26 euro;

- NVIDIA virtualizējams GPU skaitļotājs MI pielietojumiem un virtualizācijas programmatūra -58 500 ,00 euro;

- VMWare licences (5 gab.x1125,00 euro ) 50 625,00 euro ,

- instalācijas, konfigurēšana un atbalsts projekta laikā 5 600,00 euro.

- pievienotās vērtības nodoklis par visu iekārtu iepirkuma summu  - 34 710,74 euro

Izstrādājot projektu, iekārtu izmaksu aprēkinam ir veikta detalizēta tirgus priekšizpēte. Iekārtas nepieciešamas sākot ar studiju 2. semestri, kur paredzēts attālinātu virtuālo labortaoriju lietojums, ko nodrošina minētās iekārtas. Iekārtu tehniskām iespējām būs jānodrošina GPU (no angļu val. Graphical Processing Unit) iekārtu attālināta izmantošana, kā arī virtuālu darba vietu pilnu funkcionalitāti. Tādēļ iekārtā ir jānodrošina virtualizāciju aparatūras līmenī.

c) ārpakalpojumi 97 000 euro - ārpakalpojumu veikšanu, kurus neveic iesaistītās institūcijas (projekta vizuālās identitātes izstrāde, mājas lapas sagatavošana un uzturēšana, tulka pakalpojumi projekta materiālu tulkošanai, ekspertu piedalīšanās konferencēs, maketēšanas un iespiešanas pakalpojumi, u.c.);

Pamatā izdevumi  ir plānoti Studiju procesam nepieciešamo  materiālu  un pakalpojumu nodrošināšanai, tajā skaitā pieejai datu kopām, modelēšanas rīkiem, sākot no 2024. gada izmaksas plānotas  2000 euro gadā x 3 gadu periodā, kopā 6000 euro;  izdales materiālu un  materiālu praktiskajiem darbiem un laboratorijas darbiem sagatavošana - sākot no 2024. gada izmaksas  3000 euro gadā x 3 gadus, kopā 9000 euro;

vizuālā materiāla sagatavošana  -   video u.c. asinhrono materiālu veidošana 23 mācību kursiem  vidēji 3000,00 euro par kursu, kopā 69 000 euro;   5 publicitātes pasākumu organizēšana,  uz katru pasākumu vidēji plānoti izdevumi 2600,00 euro apmērā, kopā 13 000, 00 euro.   Respektējot studiju programmas netradicionālu ievirzi starpdisciplināru studiju īstenošanai, ir paredzēts izveidot atbilstošu programmas popularizēšanas kampaņu Ltvijā un ārvalstīs, lai nodrošinātu gan studentu informēšanu, gan arī studiju programmas un Latvijas izglītības ietekmes vairošanu.

d) citi izdevumi 200 000 euro;

Izdevumi pamatā plānoti studentu mobilitātei - vasaras skolas, ziemas skolas un praktiskās pieredzes semināru apmeklējums katram studentam  vismaz vienu reizi studiju programmas  apguves laikā. Izmaksas ietever  uzturēšanās un ceļa izdevumus programmas 120 studentiem, vienam mobilitātes braucienam plānojot 1500,00 euro, kopā 180 000,00 euro.

Papildus tam plānotas pasniedzēju vieslekcijas partneru augstskolās – 8 akadēmiskie komandējumi, viena akadēmiskā komandējuma izmaksas plānojot 2500 euro apmērā, kopā 20 000,00 euro.  Projekts paredz arī ārvalstu speciālistu iesaisti labo prakšu atklāšanai Latvijas pedagogiem hibrīdas mācību metodes efektīvai īstenošanai,

3) Projekta netiešās izmaksas ir 164 535 euro (7% no tiešajām attiecināmajām izmaksām). Pamatā projekta netiešās izmaksas tiks izmantotas izdevumu segšanai par projekta administrēšanu - grāmatvedības, finanšu, iepirkumu specialistu, juristu un  personālvadības darbinieku atbalsta  nodrošināšanai, kalkulējot  1300 euro x 48 mēnešus, kopā 62 400,00 euro  un  līdzmaksājumiem augstskolas  infrastruktūras uzturēšanas un komunālo pakalpojumu izmantošanai (telpas, elektrības, apkures, ūdens, uzkopšanas izmaksas) kopā 80000,00 euro, no tie 32 mēnešus x 1500,00 euro mēnesī un 16 mēnešus x 2000,00 euro  mēnesī mācību laikā ( projekta laikā ir 4 mācību semestri, kas ir 16 kalnedārie meneši).

Papildus tam 22135 euro, vidēji 461,15 euro menesī (48 mēnešus - visā projekta laikā) ir planoti  neparedzētiem izdevumiem, piemēram, mācību informācijas sistēmu pielāgošanai, lai nodrošinātu sadarbību starp projekta partneru universitātēm, kā arī citiem neparedzētiem vai tieši ar projekta aktivitātēm nesaistītiem izdevumiem, kas varētu būt  nepieciešami projekta mērķu sasniegšanai,

4) Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

Projekta atbilstība Ministru kabineta noteikumu Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 24.8.apakšpunktā noteiktajām prasībām

IZM izvērtēja projekta īstenotāja – RTU kapacitāti un spējas īstenot projektu un konstatēja, ka RTU ir valsts dibināta augstskola - atvasināta publiska persona , un ir Ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Atbilstoši RTU Satversmei  RTU darbības pamatvirzieni ir:

- augstas kvalitātes studiju procesa nodrošināšana stratēģiskās specializācijas un starpdisciplinārās jomās, veicinot Latvijas augstākās izglītības eksportspēju un starptautisko konkurētspēju, speciālistu un zinātnieku sagatavošanā ņemot vērā aktuālās pasaules attīstības tendences, tautsaimniecības vajadzības un sabiedrības pieprasījumu;

- augstas kvalitātes zinātniskā pētniecība, kas ietver pētniecības izcilības sistēmas nodrošināšanu un attīstīšanu;

- valorizācija – tehnoloģiju un zināšanu pārnese, komercializācija un inovāciju īstenošana, daudzveidīga sadarbība ar industriju pārstāvjiem RTU zinātņu nozarēs; mūžizglītības nodrošināšana, ietverot pieaugušo personu formālās un neformālās izglītības programmas, kā arī dažādu līmeņu profesionālās izglītības sasaisti ar pētniecību;

- starptautiskā sadarbība, īstenojot mobilitāti, zināšanu un pieredzes apmaiņu un integrāciju dažādās starptautiskās augstākās izglītības un zinātnes institūciju sistēmās, konsorcijos un projektos;

- RTU īsteno akadēmiskās un profesionālās studiju programmas bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, ar gandrīz 700 no valsts budžeta finansētām studiju vietām , ne tikai Rīgā, bet arī Cēsīs, Daugavpilī un Liepājā.

- RTU Rīgas Biznesa skola (RBS), kas ir dibināta 1991. gadā, sadarbojoties RTU, Bufalo universitātei (State University of New York at Buffalo, USA) un Otavas universitātei (University of Ottawa, Canada)piedāvā mācības angļu valodā MBA programmās, kur studenti iegūst pasaulē atzītu maģistra profesionālo grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā (MBA grādu), un bakalaura programmā (BBA), kur iegūst bakalaura grādu starptautisko uzņēmumu vadīšanā (Bachelor of Business Administration). RBS MBA nodrošina kvalitatīvu un mūsdienīgu apmācību dažāda līmeņa vadītājiem, kas balstās uz Ziemeļamerikas MBA standartiem atbilstošām mācību metodēm (biznesa situāciju analīze – Case studies, darbs grupās, aktīvas diskusijas), jaunāko mācību grāmatu un mūsdienīgo mācību resursu izmantošanu, kā arī vietējo un ārvalstu pasniedzēju praktisko biznesa pieredzi.

Ņemot vērā izvērtējumu, IZM sniedza pozitīvu atzinumu par projekta MERIT atbilstību Ministru kabineta noteikumu Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 24.8.3.apakšpunktā noteiktajam.  MERIT projektā plānotās darbības un rezultāti atbilst Eiropas Savienības un nacionālajos nozares politikas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un projekta īstenotājs RTU spēs nodrošināt projekta MERIT plānoto rezultātu ilgtspēju un ietekmi valsts līmenī.

Ministrija izvērtēja projekta MERIT aprakstā plānoto darbību atbilstību Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minētajām komercdarbības atbalstu raksturojošajām pazīmēm un konstatēja, ka projektā tiks īstenotas darbības, kurām nav saimnieciska rakstura un tās atbilst Eiropas Komisijas paziņojuma "Pētniecībai, izstrādei un inovācijai piešķiramā valsts atbalsta nostādnes" (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2022. gada 28. oktobris, Nr. C414) 20. punktā minētajām darbībām. RTU iesniedza IZM apliecinājumu, ka projekta MERIT īstenošanā augstskola ievēros Eiropas Komisijas paziņojuma "Pētniecībai, izstrādei un inovācijai piešķiramā valsts atbalsta nostādnes" (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2022. gada 28. oktobris, Nr. C414) 20. punktā noteikto.

RTU kā finansējuma saņēmējs nodrošina, ka RTU saimnieciskās darbības finansējums, izmaksas un ieņēmumi tiek uzskaitīti atsevišķi, nodrošinot izmaksu nodalīšanu. RTU iesniedza IZM apliecinājumu par to, ka saimnieciskās darbības finansējums, izmaksas un ieņēmumi tiek uzskaitīti atsevišķi, nodrošinot izmaksu nodalīšanu.

- INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU “BECID”

Eiropas veselības un digitālā izpildaģentūra (angliski: European Health and Digital Executive Agency) programmas “Digitālā Eiropa” (turpmāk – Programma) ietvaros 2021. gada 17. novembrī izsludināja projektu konkursu Nr. DIGITAL-2021-TRUST-01) un tēmu “Digitālā transformācija”(Digital Transformation) (turpmāk – Projektu konkurss) ar mērķi cīnīties pret  dezinformāciju trīs Baltijas valstīs.

2022. gada 21. februārī Tartu Universitāte (turpmāk  - TU) kā koordinators sadarbībā ar 4 augstākās izglītības institūcijām un 4 faktu pārbaudes organizācijām un nodaļām faktu pārbaudes organizācijās, tai skaitā Vidzemes augstskolu (turpmāk - ViA) finansējuma piesaistei projektu konkursa ietvaros iesniedza projekta “Baltic Engagement Centre for Combating Information Disorders” (latviski: Baltijas informācijas traucējumu apkarošanas centrs, turpmāk – BECID projekts) pieteikumu.

2022. gada 24. jūnijā pēc Projektu konkursa noslēgšanas Eiropas Komisija ir apstiprinājusi finansējuma piešķiršanu projektam (projekta identifikācijas numurs 101084073), kura īstenošanas ilgums ir trīs gadi. BECID projekta kopējais finansējums ir 2 539 979  euro, tai skaitā Latvijas partneriem ViA 157 201 euro. Atbilstoši Projektu konkursa nolikumā noteiktajam Projekta ietvaros EK piešķir grantu ar līdzfinansējuma likmi 50 %. Programmas “Digitālā Eiropa” grantu piešķir un projekta BECID uzraudzību un kontroli veic Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra.

Projekta aktivitātes

EK atbalstītais projekts BECID ir Baltijas informācijas traucējumu apkarošanas centrs, kas aptver Igauniju, Latviju un Lietuvu. Tā galvenais mērķis ir atbalstīt ES tās centienos cīnīties pret dezinformāciju trīs Baltijas valstīs. Baltijas valstu informatīvās telpas stiprināšana ir īpaši svarīga, jo tās ģeogrāfiski atrodas ES nomalē, kā arī valstu iedzīvotāju populācijā  krievvalodīgo minoritāšu īpatsvars robežojas vai pārsniedz 17%. BECID projekta aktivitātes atbilst visām programmas “Digitālā Eiropa” projekta pieteikumu iesniegšanas uzaicinājuma prioritātēm un mērķiem, kā arī sniedz ievērojamu ieguldījumu Digitālās Eiropas programmas mērķu sasniegšanā. Projekta galvenie rezultāti izriet no projekta trīs galvenajiem darbības virzieniem:

1) cīņa pret dezinformāciju (rezultāti: regulāras faktu pārbaudes; žurnālistu apmācības faktu pārbaudīšanā; dezinformācijas tendenču izpēte);

2) faktu pārbaudes procesa uzlabošana (rezultāti: reālo prakšu un pieeju izpēte faktu pārbaudītāju darbā; dažādo šī žanra materiālu auditoriju izpēte; sociālo mediju platformu politiku un regulējuma izpēte);

3) medijpratības kampaņas (rezultāti: dažādām mērķauditorijām adresētas kampaņas, ar uzsvaru uz jauniešiem, senioriem un krievvalodīgajiem iedzīvotājiem).

BECID ir Eiropas Digitālo mediju observatorijas (turpmāk - EDMO) tīkla sastāvdaļa, ko atbalsta Eiropas Komisija. Eiropas Digitālo mediju observatorijas (turpmāk – EDMO)  tīklā pašlaik iekļautas visas Eiropas Savienības valstis, tostarp arī Latvija.  Projekta rezultātā tiks stiprināts Eiropas Digitālo mediju observatorijas centrs, kas apvienos 9 saņēmējus un 1 asociēto partneri no 3 Baltijas valstīm, tostarp 4 pētniecības organizācijas, 4 IFCN sertificētus faktu pārbaudītājus, bezpeļņas organizāciju ar 13 dibinātājiem, kas sadarbojas plašsaziņas līdzekļu jomā. lasītprasmes aktivitātes un Latvijas televīzijas kanālu.

Projektā definētā mērķa īstenošanai piesaistīti 14 ārējie eksperti, kas projektā sniegs atbalstu ekspertīzē šādās jomās: migrācijas un sabiedrības kohēzija ; vides politika un klimata pārmaiņas; Eiropas drošības politika; Krievijas reģionālā ārpolitika; sabiedrības veselība utt. Balstoties uz iepriekšējām BECID partneru aktivitātēm, šajā projektā tiks veikta nepārtraukta faktu pārbaude (720-900 audio, audiovizuālie vai rakstiskie mediju teksti trīs Baltijas valstīs), tiks izveidoti 10 analītiskie ziņojumi par Baltijas dezinformācijas tendencēm un kopīgu metodoloģiju to analīzei, pētīti informācijas traucējumi Baltijas sociālo mediju telpās un to intervences ietekmi, izveidoti sistemātiskus pārskati par instrumentiem un metodēm, kas izmantoti nepatiesas informācijas pārbaudei, un veiktas 5 medijpratības kampaņas. Īpaša uzmanība tiks pievērsta neaizsargātām grupām, piemēram, krievvalodīgajiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un jauniešiem. Tādējādi, ievērojot esošo valsts budžeta finansēto projektu un aktivitāšu ainavu, kā arī projekta starptautisko partnerību un tās savstarpējo sinerģiju, var apgalvot, ka projektam nav dubulta finansējuma risku.

Kā galvenais projekta īstenotājs no Latvijas puses ir ViA, kas ir valsts dibināta augstskola un ir viena no atslēgas institūcijām Latvijā sabiedrības medijpratības veicināšanā un stratēģiskās komunikācijas attīstīšanā. ViA ekspertu iesaistīšanās projekta realizēšanā nozīmēs izcilu iespēju Latvijai iesaistīties Baltijas mēroga integrētā dezinformācijas apkarošanas un medijpratības veicināšanas tīklā, kas savienots ar EDMO ekosistēmu, kura jau darbojas visā Eiropā. EDMO ekosistēmā medijpratības veicināšana, dezinformācijas draudu mazināšana notiek koordinēti, tas nozīmē – ar lielāku ietekmi un ilgtspējīgāk. BECID tiešā veidā nodrošina, ka tiek veiktas aktivitātes dezinformācijas ierobežošanai un iedzīvotāju medijpratības veicināšanai un reizē notiek pētnieciskais un analītiskais darbs, kas palīdz gan gūt atgriezenisko saiti par dezinformācijas ierobežošanas rezultātiem, gan arī ļauj attīstīt šīs aktivitātes tā, lai tās būtu aizvien efektīvākas un atbilstošas informācijas mainīgās vides specifikai.

Ministrijas skatījumā ir stratēģiski svarīgi nodrošināt Latvijas pilnvērtīgu pārstāvniecību šajā tīklā. Latvija un Baltijas valstis kopumā ar savu atrašanās vietu Eiropas Savienības ārējā robežā un sabiedrību informatīvās noturības vājajām vietām, tai skaitā pret Krievijas propagandu, ir īpaši atbalstāms reģions. Gan Eiropas Komisijas, gan Latvijas politikas plānošanas dokumentos (piemēram, Latvijas Nacionālās drošības koncepcija, Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam, Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam) digitālo mediju observatoriju veidošana tiek uzsvērts kā viens no būtiskākajiem soļiem dezinformācijas apkarošanā. Cīņa pret dezinformācijas izplatību kā Latvijas prioritāte ietver mediju vides stiprināšanu un informatīvās telpas aizsardzību, kā arī medijpratības iniciatīvas. EDMO izveide atbilst arī Latvijas Nacionālās drošības koncepcijā paustajiem mērķiem.

Konceptuālajā ziņojumā par valsts stratēģisko komunikāciju un informatīvās telpas drošību 2023.–2027. gadam norādīts, ka Latvijai ir būtiski riski informatīvajā telpā, ko nosaka mūsu vēsturiskais, ģeogrāfiskais, valodas, tehnoloģiskais tuvums agresorvalstīm. Būtisks izaicinājums nacionālā līmenī ir resursu trūkums komunikācijas funkciju nodrošināšanai, attiecīgi akadēmisko institūciju iesaiste izglītības, komunikācijas nodrošināšanā sabiedrības noturības stiprināšanā pret dezinformāciju un hibrīdo apdraudējumu ir izšķiroši svarīga. Fundamentāli pamati valsts stratēģiskajai komunikācijai ir visu iesaistīto pušu, tajā skaitā akadēmisko institūciju un šajā gadījumā Vidzemes Augstskolas kā vienas no vadošajām institūcijām Latvijā medijpratības un stratēģiskās komunikācijas jomā dalība EDMO tīklā, kas nodrošina koordinētu sadarbību ar valsts institūcijām, mediju organizācijām, pilsonisko sabiedrību. Bez tam ieguldījumi šajā EDMO attīstības posmā  nākotnē dos iespēju tīkla partneriem pretendēt uz citiem Eiropas Komisijas dezinformācijas apkarošanai mērķētiem konkursiem un projektiem, kas vēl vairāk pozitīvi ietekmēs Latvijas sabiedrības noturību pret dezinformāciju un hibrīddraudiem. Ar EDMO izveidi Baltijas valstis un tajā skaitā Latvija veiks būtisku soli tajā virzienā, lai varētu veiksmīgāk pievērst starptautisku uzmanību Krievijas dezinformācijas aktivitātēm mūsu mediju vidē un informācijas kampaņām kā hibrīdkara elementiem. Faktiski tiek nodrošināta arī atbalsta pasākumu kopa Latvijas ārpolitikas mērķu sasniegšanai. Latvijas interesēs ir ciešāka ES un NATO, kā arī transatlantiskā sadarbība cīņā ar dezinformāciju.

Projekta BECID īstenošana sekmēs Digitālajās transformācijas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam (DTP,2021.-2027.) ietverto mērķu un uzdevumu sasniegšanu, paaugstinot sabiedrības digitālās kompetences, kas ietver kritisku pieeju satura patēriņam digitālā vidē, medijpratību, informācijas un datu izmantošanas pratību, digitālo labbūtību. Projekta rezultātā mediju patērētāju vidū pieaugs izpratne, ka digitālās tehnoloģijas var veicināt komunikāciju, bet ir jāapzinās tehnoloģiju iespējas, ierobežojumi, ietekme un riski. Projekts atbalsta DTP, 2021.-2027. noteiktā Rīcības virziena Nr. 4.2.4. “Interneta lietotāju aizsardzība pret kaitīgu saturu” īstenošanu un tā ietvaros definētās vīzijas sasniegšanu: “Latvijas interneta lietotāji spēj sevi aizsargāt no kaitīga un maldinoša satura ietekmes – spēj novērtēt informācijas avotu, prot to pārbaudīt, izvērtēt, zina savas tiesības un spēj vērsties pēc palīdzības problēmsituāciju gadījumos”.  Sagaidāms, ka Projekta aktivitāšu rezultātā pieaugs sabiedrības izpratne par dezinformācijas metodēm un noturība pret tās ietekmi, tiks veicināta iedzīvotāju kritiskā domāšana un spēja analizēt, vērtēt un atpazīt īstenotās aktivitātes, kas mērķtiecīgi grauj uzticību valsts institūcijām un to īstenotajai politikai. Izmantojot EDMO kā platformu projektā iesaistītie partneri varēs pastiprināt pētniecības intensitāti dezinformācijas jomā, nodrošināt izglītības iestāžu, nevalstiskā sektora un mediju organizāciju iesaisti dezinformācijas apkarošanā un padziļinātā izpētē.

1. tabula. Projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums Vidzemes augstskolai, euro

| ViA finansējuma daļa projektā kopā, euro | 168 205,00 |
| --- | --- |
| EK finansējums | 84 102,50 |
| Valsts budžeta līdzfinansējums | 84 102,50 |

Projekta kopējās izmaksas Vidzemes Augstskolā ir 168205,07 euro, no tā projekta tiešās izmaksas ir:

- projekta īstenošanā iesaistītā personāla atlīdzība 135329,68 euro; galvenās aktivitātes ietver projekta vadību, uzraudzību, kvalitātes un ilgtspējas īstenošanu, pētniecības rezultātu izplatīšanu (1. darba paka),  faktu pārbaudes procesa uzlabošanu Baltijas reģionā, pētniecības aktivitāšu īstenošanu (3. darba paka) un medijpratības kampaņu īstenošanu (4. darba paka).

  - Projekta aktivitāte 1: Projekta vadības, uzraudzības un ilgtspējas nodrošināšana 30052,00 euro apmērā (8,8 personmēneši, 1 mēneša izmaksas kopā ar nodokļiem vidēji 3415,00 EUR);

  - Projekta aktivitāte 3: Faktu pārbaudes procesa uzlabošana Baltijas reģionā 73645,20 euro apmērā (10 personmēneši, 1 mēneša izmaksas kopā ar nodokļiem vidēji 7364,52 EUR)

  - Projekta aktivitāte 4:  Medijpratības kampaņu īstenošana 31632,48 euro apmērā (4,4 personmēneši, 1 mēneša izmaksas kopā ar nodokļiem vidēji 7189,20 EUR)

- ceļa un uzturēšanās izdevumi 21871,00 euro projekta personālam projekta sanāksmju, pētniecības rezultātu izplatīšanas semināru, konferenču un citu pasākumu apmeklēšanai (ceļa un uzturēšanās izdevumi), kopumā projektā plānoti 25 braucieni ar viena komandējuma vidējo  izmaksu aprēķinu 874,84 euro

Projekta netiešie izdevumi ir 11 004,07 euro apmērā, kas galvenokārt paredzēti iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, nepieciešamo kancelejas preču un materiālu nodrošināšanai, atbalsta personāla apmaksai, kas neietver projekta īstenošanas un projekta vadības personālu, vidēji plānoti 458,5 euro mēnesī  24 mēnešus projekta īstenošanas periodā.

2. tabula. Vidzemes augstskolas projektā plānoto aktivitāšu budžeta sadalījums, noapaļots pilnos euro

| Izdevumu pozīcija | Kopā, euro |
| --- | --- |
| 1. Personāla atalgojums, tajā skaitā: | 135 330 |
| Projekta aktivitāte Nr.1 : Projekta vadības, uzraudzības un ilgtspējas nodrošināšana. | 30 052 |
| Projekta aktivitāte Nr. 3: Faktu pārbaudes procesa uzlabošana Baltijas reģionā | 73 645 |
| Projekta aktivitāte Nr.4.: Medijpratības kampaņu īstenošana | 31 633 |
| - Komandējumu izdevumi | 21 871 |
| - Netiešie izdevumi | 11 004 |
| Kopā: | 168 205 |

Izmaksas plānotas atbilstoši veicamo darbu apjomam, Vidzemes Augstskolas (ViA) lomai projektā un darba paku uzdevumiem, pamatojoties uz ViA darba samaksas nolikumu un veicot vidējo izmaksu aprēķinus komandējumu izdevumu plānošanā. Netiešo izmaksu aprēķins balstīts uz programmas Digitālā Eiropa noteikumiem par netiešo izmaksu likmi. Izdevumi tiek plānoti, pamatojoties uz reālajām institūcijas izmaksām, pamatojoties uz personāla reālo stundas likmju apjomu. Projekta sākuma posma aktivitātes - datu apkopošana, izpēte, satura izstrāde, kampaņu sagatavošana utml. ir īstenotas izmantojot Eiropas Komisijas avansa finansējumu. Nacionālais līdzfinansējums nepieciešams projekta aktivitāšu īstenošanai 2024.un 2025.gadā, kad tiks veikta aktivitāšu ieviešana – faktu pārbaudes procesa uzlabošana, pētniecības rezultātu izplatīšana, medijpratības kampaņu īstenošana un citas aktivitātes, kas tiešā veidā mērķētas sabiedrības informatīvās noturības stiprināšanai.

3. tabula. Vidzemes augstskolas projektā plānoto aktivitāšu, kuras tiks finansētas no valsts budžeta, finansēšanas plāns 2024.-2025.gadam, noapaļots pilnos euro

| Izdevumu pozīcija | Kopā, euro | 50% valsts budžeta līdzfinansējums | 2024. gads, euro, valsts budžeta līdzfinansējums | 2025. gads, euro, valsts budžeta līdzfinansējums | EKK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Personāla atalgojums, tajā skaitā: | 135 330 | 67 665 |  |  |  |
| Projekta aktivitāte Nr.1 : Projekta vadības, uzraudzības un ilgtspējas nodrošināšana. | 30 052 | 15 026 | 10 017 | 5 009 | 1000 |
| Projekta aktivitāte Nr. 3: Faktu pārbaudes procesa uzlabošana Baltijas reģionā | 73 645 | 36 823 | 36 823 | 0 |  |
| Projekta aktivitāte Nr.4.: Medijpratības kampaņu īstenošana | 31 633 | 15 816* | 15 816 | 0 |  |
| - Komandējumu izdevumi | 21 871 | 10 936 | 6 000 | 4 936 | 2100 |
| - Netiešie izdevumi | 11 004 | 5 502 | 3 668 | 1 834 | 2000 |
| Kopā: | 168 205 | 84 103 | 72 324 | 11 779 |  |

*summa noapaļota uz leju

Izmaksu plānošana veikta atbilstoši veicamo darbu apjomam, Vidzemes Augstskolas (ViA) lomai projektā un darba paku uzdevumiem, pamatojoties uz ViA Darba samaksas nolikumu un veicot vidējo izmaksu aprēķinus komandējumu izdevumu plānošanā. Netiešo izmaksu aprēķins balstīts uz programmas Digitālā Eiropa noteikumiem par netiešo izmaksu likmi. Izdevumi tiek plānoti, pamatojoties uz reālajām institūcijas izmaksām, pamatojoties uz personāla reālo stundas likmju apjomu. Projekta sākuma posma aktivitātes - datu apkopošana, izpēte, satura izstrāde, kampaņu sagatavošana utml. ir īstenotas izmantojot Eiropas Komisijas avansa finansējumu. Nacionālais līdzfinansējums nepieciešams projekta aktivitāšu īstenošanai 2024.un 2025.gadā, kad tiks veikta aktivitāšu ieviešana – faktu pārbaudes procesa uzlabošana, pētniecības rezultātu izplatīšana, medijpratības kampaņu īstenošana un citas reālas aktivitātes, kas tiešā veidā mērķētas sabiedrības informatīvās noturības stiprināšanai.

Ņemot vērā izvērtējumu, Kultūras ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniedza pozitīvu atzinumu par projekta BECID atbilstību Ministru kabineta noteikumu Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 24.8.3.apakšpunktā noteiktajam.  BECID projektā plānotās darbības un rezultāti atbilst Eiropas Savienības un nacionālajos nozares politikas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un projekta īstenotājs ViA spēs nodrošināt projekta BECID plānoto rezultātu ilgtspēju un ietekmi valsts līmenī.

IZM izvērtēja projekta BECID aprakstā plānoto darbību atbilstību Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minētajām komercdarbības atbalstu raksturojošajām pazīmēm un konstatēja, ka projektā tiks īstenotas darbības, kurām nav saimnieciska rakstura un tās atbilst Eiropas Komisijas paziņojuma "Pētniecībai, izstrādei un inovācijai piešķiramā valsts atbalsta nostādnes" (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2022. gada 28. oktobris, Nr. C414) 20. punktā minētajām darbībām. ViA iesniedza IZM apliecinājumu, ka projekta MERIT īstenošanā augstskola ievēros Eiropas Komisijas paziņojuma "Pētniecībai, izstrādei un inovācijai piešķiramā valsts atbalsta nostādnes" (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2022. gada 28. oktobris, Nr. C414) 20. punktā noteikto.

ViA kā finansējuma saņēmējs nodrošina, ka ViA saimnieciskās darbības finansējums, izmaksas un ieņēmumi tiek uzskaitīti atsevišķi, nodrošinot izmaksu nodalīšanu. ViA iesniedza IZM apliecinājumu par to, ka saimnieciskās darbības finansējums, izmaksas un ieņēmumi tiek uzskaitīti atsevišķi, nodrošinot izmaksu nodalīšanu.

Lai izslēgtu dubultu viena rēķina vai līguma apmaksu ViA, attaisnojuma dokumentu projekta vadītājs saņem, novīzē un iesniedz rektoram parakstīšanai,  atbilstoši Vidzemes Augstskolas grāmatvedības kārtošanas un organizācijas noteikumiem,  pēc tam attaisnojuma dokuments tiek iesniegts grāmatvedībā, kur tiek reģistrēts rēķinu reģistrā  un iegrāmatots grāmatvedības sistēmā, nodalot no citiem izdevumiem ar projektam piešķirto kodu.

- INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU PoVEWater-Scale-up

Projekts PoVE Water – Scale-up ir apstiprināts ES programmas ERASMUS+ programmas 
ERASMUS2027 projektu atlasē EDU-2021-PEX-COVE (Partnerība izcilībai - profesionālās izcilības centri), finansējuma forma -  grants.

Projekta atslēgvārdi, kas raksturo tā aktivitātes: Water Innovation ecosystems;knowledge triangle cooperation; Virtual Reality in Education; Innovation; Water sector professional; cooperation for innovation; CoVE PoVE;  Vocational Excellence

Par projekta PoVE Water – Scale-up īstenošanu ir noslēgts granta līgums (GRANT AGREEMENT Project 101055851 PoVEWater-Scale-up”) starp Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru (angliski: European Education and Culture Executive Agency (EACEA)) un projekta koordinatoru Friesland College - CIV Water, un projekta PoVEWater – Scale-up partneriem: Malta College of Arts, Science & Technology, FOUNDATION Learning Hub Friesland, Platform Beta en Techniek, VITENS, Wellant College – Yuverta,  Maastricht School of Management, HANSE-PARLAMENT, Water Services Corporation (WSC), Mendel University in Brno, CREA Hydro&Energy, Secondary construction school, Lipka - school facilities for environmental education, Women Engage for a Common Future (WECF), Järva County Vocational Training Centre, Estonian Waterworks Association, European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET), Stellenbosch University, RTU, OTK, Daugavpils Būvniecības tehnikumu, Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikumu, biedrību “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija”. Projekts PoVE Water – Scale-up tika uzsākts 2022.gada 1.jūnijā, un tas tiks pabeigts 2026.gada 31.maijā.

Projekta PoVE Water – Scale-up kopējais plānotais finansējums ir 4 994 377.00 euro, no tā programmas “ERASMUS+”” piešķirtais grants ir 3 995 484.00 euro, kas veido 80%. Programmas “ERASMUS+” grantu piešķir un projekta PoVEWater-Scale-up uzraudzību un kontroli veic Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra.

ES programmas Erasmus+ mērķis ir atbalstīt prasmes un zināšanas, veicinot ilgtspējīgu izaugsmi, kvalitatīvas darba vietas un sociālo kohēziju, kā arī inovācijas izglītībā un mūžizglītībā. Programma ir galvenais ES instruments Eiropas izglītības telpas izveidei, atbalstot Eiropas stratēģiskās sadarbības īstenošanu izglītības un apmācības jomā ar tās pamatā esošajām nozaru programmām.

Projekta PoVE Water īstenošana  sniedz ieguldījumu ūdenssaimniecības nozares atjaunošanā un stiprināšanā, veidojot kopīgas mācību platformas un virtuālos mācību moduļus ar citu Eiropas valstu nozares profesionāļiem.

Projekta mērķi, uzdevumi un aktivitātes ir uzskatāmas par unikālām esošo un līdz šim īstenoto projektu klāstā, kam ir pieškirts valsts budžeta vai kāds cits publiskais  finansējums. Izvērtējot iecerētā projekta mērķi, tā īstenošanai  nepieciešamos resursus un plānotos rezultātus, kā  arī sinerģiju ar citiem RTU īstenotajiem projektiem, RTU ir pārliecinājusies par dubultā finansējuma un projekta darbību pārklāšanās riska neesamību

Lai nodrošinātu nākotnes projektu aktivitāšu savstarpējo saskaņotību, papildinājumu un izslēgtu dubultu finansējumu, RTU ir izveidota Projektu uzraudzības padome. Projekta uzraudzības padome, izvērtējot iecerētā projekta mērķi, tā īstenošanai  nepieciešamos resursus un plānotos rezultātus, kā  arī sinerģiju ar citiem RTU īstenotajiem projektiem, lemj  atbalstīt vai neatbalstīt projekta pieteikuma iesniegšanu, tādējādi garantējot novērst dubultfinansējuma un projektu  darbību pārklāšanās risku .

Projekts atbilst Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021-2027 (IAP) prioritātēm, kā arī Eiropas Savienības profesionālās izglītības prioritārajiem virzieniem, attīstot profesionālās izglītības iestādes kā profesionālās izglītības izcilības un inovāciju centrus un veicinot  profesionālās izglītības iestāžu  iesaisti ES līmeņa inovāciju centru tīklos un platformās. Projekts  nodrošina augstākās izglītības sasaisti ar vispārējo vidējo un profesionālo izglītību, tādējādi  sekmējot jaunā mācību satura pēctecību augstākajā izglītībā, kā arī nodrošinot mehānismus izglītības iestāžu sadarbības koordinācijai ar nozari, tai skaitā veicinot “zaļās pieejas” un STEM jomu attīstību.

Ministru kabinets 26.04.2022. sēdē (prot nr.23/30.§) izskatīja ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta "Ūdens nozares profesionālās izcilības platformas paplašināšana (PoVEWater-Scale-up)" īstenošanai nepieciešamo finansējumu" (22-TA-1234) un nolēma piešķirt valsts budžeta līdzfinansējumu projekta partneriem  Daugavpils Būvniecības tehnikums (turpmāk -DBT) un Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums (turpmāk - VTDT) 20% apmērā no kopējām minēto partneru projekta daļas izmaksām, jeb kopā 2022.-2026.gadam 45 412,50 euro. Detalizēts projekta aktivitāšu plānotais budžeta izlietojums ir ietverts 26.04.2022. sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā.

RTU (t.sk. RTU aģentūrai Olaines Tehniskā koledža) kopā piešķirtais finansējums no ES programmas ERASMUS+ minētā projekta īstenošanai veido 273 901 euro. Nepieciešamais līdzfinansējums, kas tiek pieprasīts no valsts budžeta līdzekļiem, veido 68 476 euro. Atbilstoši projekta iecerei, to plānots izmantot, sākot ar 2024. gadu projekta pamata satura īstenošanai periodā no 2024.gada otrā pusgada līdz  2026.gadam,  Līdz ar to valsts budžeta līdzfinansējums netiks izmantots projekta izmaksu segšanai, kas ir radušās pirms Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par valsts budžeta līdzfinanējuma piešķiršanu šim projektam.

Tabula Nr.1 “Projekta PoVE Water – Scale-up izmaksu sadalījums (euro)” , noapaļots pilnos euro

| Latvijas partneri | Kopējās izmaksas | Komisijas finansējums 80% | Valsts budžeta līdzfinansējums 20% |
| --- | --- | --- | --- |
| RTU | 232 896,00 | 186 316,00 | 46 579,00 |
| OTK | 109 482,00 | 87 586,00 | 21 897,00 |
| Kopā | 342378,00 | 273 901,00 | 68 476,00 |

Tabula Nr. 2 “Projekta PoVE Water – Scale-up izmaksu sadalījums pa gadiem (euro)”, ar decimālskaitli , euro

|  |  | 2022.gads | 2023.gads | 2024.gads | 2025.gads | 2026.gads | Kopā |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ieņēmumi, t.sk.: | 74527,00 | 35034,00 | 47 048,40 | 126 205,00 | 59 563,60 | 342 378,00 |  |  |
|  | Eiropas Komisijas finansējums ( RTU un OTK) (80%) | 74527,00 | 35034,00 | 0,00 | 109 562,00 | 54 779,40 | 273 902,40 |  |  |
|  | Valsts budžeta līdzfinansējums (RTU un OTK kopā) (20%) | 0,00 | 0,00 | 47 048,40 | 16 643,00 | 4 784,20 | 68 475,60 |  |  |
|  | RTU | 0,00 | 0,00 | 32 643,60 | 10 591,00 | 3 344,60 | 46 579,20 |  |  |
|  | OTK | 0,00 | 0,00 | 14 404,80 | 6 052,00 | 1 439,60 | 21 896,40 |  |  |
|  | Izdevumi, t.sk.: | 4 429,34 | 46 543,94 | 102 267,53 | 122 621,87 | 66 515,32 | 342 378,00 |  |  |
|  | Personāla algas | 3 658,67 | 33 958,78 | 65 388,00 | 64 412,97 | 43 257,58 | 210 676,00 |  |  |
|  | Ceļa un uzturēšanās izdevumi | 498,71 | 3 406,22 | 8 600,00 | 41 000,00 | 12 795,07 | 66 300,00 |  |  |
|  | Citas ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas | 0,00 | 6321,00 | 7 000,00 | 9 679,00 | 5000,00 | 28 000,00 |  |  |
|  | Inventārs | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |  |
|  | Netiešās izmaksas | 271,96 | 2 857,94 | 6 279,53 | 7 529,90 | 5 462,67 | 22 402,00 |  |  |

Projekta tiešās izmaksas ietver:

1) Projekta īstenošanā iesaistītā personāla atlīdzību, kas veidojas no projektā iesaistīto nozares vecāko ekspertu, RTU un OTK akadēmisko spēku, projekta vadītāja darba apmaksas un darba devēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Algu pozīcija nosedz vidēji desmit  projektā iesaistīto darbinieku atlīdzības izmaksas, kas ir noteiktas aplimpitūdā atbilstši veicamajiem pienākumiem no 10,00 līdz 18,00 eiro (bruto)  stundā. Atlīdzības budžets  ir veidots atbilsoši programmas nosacījumiem, aprēkinot vienas pilnas dienas izmaksas konkrēta amata darbiniekam, ieskaitot darba devēja nodokļus, planojot vairākas cilvēkdienu algu izmaksu grupas, dienas  aprēkinā iekļaujot visus darba ņemēja un darba devēja nodokļus: 179,00 euro/dienā (18,000 euro/h bruto) – kopā 407 cilvēkdienas;

-  139,00 euro/dienā (14,00 euro/h bruto ) – kopā 480 cilvēkdienas;

- 124 euro/dienā (12,56  euro/h bruto)  - kopā 381 cilvēkdienas;

- 99,00 eur/dienā (10,00 euro/h bruto) kopā 241 cilvēkdienas.

2) ceļa un uzturēšanās izdevumus 66300 euro apmērā -Projekta personālam Projekta sanāksmju apmeklēšanai un izglītojamo dalībai mācību semināros 44 braucieni  vidēji viena komandējuma izmaksas 1506,82 euro – no tiem 30 komandējumu izmaksas plānotas OTK studentu macību braucieniem.

3) virtuālās realitātes mācību aprīkojuma inventāra iegāde 15 000 euro apmērā  -  virtuālās realitātes brilles (2 gab.); papildinošās realitātes brilles (1 gab.) –9215,00 euro ar PVN; virtuālās realitātes programmas licence -2480,00 euro ar PVN; personālais dators (1 gab.)- 3305 euro ar PVN Pirms  projekta uzsākšanas veikta tirgus priekšizpēte, lai noteiktu plānotās izmaksas.

4) citus ar Projektu saistītos izdevumus,  - ārpakalpojumus pakalpojumus  projekta partneru vizītēm un semināriem, Projekta pasākumus un aktivitātes, kas saistīti ar Projekta rezultātu izplatīšanu kopā 28 000, 00 euro ar PVN, veidojot  šādas  izmaksu pozīcijas:

- projektu partneru sāksmju (2 x2,5 dienu  partneru vizītes, katrā 35 – 40 dalībnieki), ēdināšanas pakalpojumiem 7650,00 euro ar PVN,

- transporta pakalpojumi partneru vizīšu laikā ūdensaimnīcības uzņēmumu apmeklējumiem – 1950, 00 euro ar PVN,

- video materiālu sagatavošanai virtuālās realiztātes mācību līdzekļu izveidei – 6500, 00 euro ar PVN,

- reprezentatīvo materiālu iegāde studentu un sadarbībības partneru vizītēm – 3300, 00 euro ar PVN,

- Ūdens dienas pasākumu oraganizēšanai 4800,00 euro ar PVN (2reizes   x 2400 euro),

-  zīmola veidošanai, profesijas  prestiža un projekta rezultātu izpaltīsanai plašsaziņas līdzekļos un mediju kanālos – 3800,00 euro ar PVN;

5) netiešās izmaksas -22402, 00 euro apmērā , kas plānotas divās pozīcijās    - RTU uzturēšanas un administratīvā atbalsta personāla - gramatvedības, iepirkumu speciālistu un personālvaddības darba nodrošināšanai -9600,00 euro (200,00 euro/mēnesī  x 48 mēneši) un projekta darbinieku atvaļinājumu dienu  izdevumu segšanai – 12400,00 euro  un 402,00 euro citiem neparedzētiem vai tieši ar projekta aktivitātēm nesaistītiem izdevumiem, kas varētu būt  nepieciešami projekta mērķu sasniegšanai.

RTU ir valsts dibināta augstskola - atvasināta publiska persona, un ir Ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Atbilstoši RTU Satversmei RTU darbības pamatvirzieni ir:

- augstas kvalitātes studiju procesa nodrošināšana stratēģiskās specializācijas un starpdisciplinārās jomās, veicinot Latvijas augstākās izglītības eksportspēju un starptautisko konkurētspēju, speciālistu un zinātnieku sagatavošanā ņemot vērā aktuālās pasaules attīstības tendences, tautsaimniecības vajadzības un sabiedrības pieprasījumu;

- augstas kvalitātes zinātniskā pētniecība, kas ietver pētniecības izcilības sistēmas nodrošināšanu un attīstīšanu;

- valorizācija – tehnoloģiju un zināšanu pārnese, komercializācija un inovāciju īstenošana, daudzveidīga sadarbība ar industriju pārstāvjiem RTU zinātņu nozarēs; mūžizglītības nodrošināšana, ietverot pieaugušo personu formālās un neformālās izglītības programmas, kā arī dažādu līmeņu profesionālās izglītības sasaisti ar pētniecību;

- starptautiskā sadarbība, īstenojot mobilitāti, zināšanu un pieredzes apmaiņu un integrāciju dažādās starptautiskās augstākās izglītības un zinātnes institūciju sistēmās, konsorcijos un projektos.

RTU īsteno akadēmiskās un profesionālās studiju programmas bakalaura un  maģistra studiju līmenī biotehnoloģiju un bioinženierijas, ģeomātikas un ūdens tehnoloģiju jomā, kā arī visu studiju līmeņu programmas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, ar gandrīz 700 no valsts budžeta finansētām studiju vietām, ne tikai Rīgā, bet arī Cēsīs, Daugavpilī un Liepājā.

RTU aģentūra OTK ir Profesionālās augstākās izglītības iestāde ar struktūrvienību - profesionālā vidusskola. OTK misija un uzdevums ir sagatavot profesionālus, augstas raudzes speciālistus Latvijas ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas, vides un to saskarnozarēs, kas noris  ilgtspējīgā un kvalitatīvā izglītības procesā modernu tehnoloģiju vidē.  OTK piedāvā apgūt 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas: Biotehnoloģija un  Vides aizsardzības tehnoloģija, savukārt Profesionālās vidusskolas izglītības programmās iegūt Analītiskās ķīmijas tehniķa;  Biotehnoloģisko procesu tehniķa un Ķīmisko un biotehnoloģisko iekārtu tehniķa specialitātes.  OTK Stratēģiskie mērķi 2021.-2027. gadam ir jaunu izglītības programmu izstrāde, gan aktualizējot esošās izglītības programmas un veicinot ciešāku nozares uzņēmumu iesaisti, gan izstrādājot jaunas, modulāras, darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības programmas, tādējādi motivējot vides tehnoloģiju speciālistus pašizglītoties mūža garumā. OTK stratēģiski svarīgs mērķis ir arī augsti kvalificētus mācību spēku iesaiste izglītības procesā, motivējot un nodrošinot  personāla izaugsmes iespējas un plānojot viņu profesionālo izaugsmi.

Ņemot vērā pašreizējās tirgus vajadzības un tendences, un lai palielinātu mūsdienīgi apmācītu speciālistu skaitu ūdenstehnoloģiju jomās,  projekts PoVE Water – Scale-up koncentrēsies uz vides iekārtu tehniķu izglītības moduļu digitalizāciju un to apguvi, izmantojot virtuālās realitātes rīkus. Projekta PoVE Water – Scale-up ietvaros ir paredzētas vairākas savstarpējā sinerģijā īstenojamas darbības sabiedrības izglītošanā par ūdenssaimniecības nozares potenciālu un speciālistu nepieciešamību nozarē, nodrošinot īstermiņa apmācības un izstrādājot mūžizglītības un papildināšanas mācību resursus.

Projektā PoVE-Water-Scale-up plānotās darbības:

1) digitalizēt programmas “Vides iekārtu tehniķis” apmācības moduļus, moduļu satura apgūšanai izstrādājot virtuālās realitātes rīkus;

2) izstrādāt “Vides iekārtu tehniķa” programmas moduļus angļu valodā, lai Latvijas pedagogi turpmāk var mācīt audzēkņus no Baltijas reģiona. Savukārt Igaunijas pedagogi var nodrošināt Latvijas audzēkņu izglītošanu, panākot kompetentāko pedagogu piesaisti reģionā;

3) attīstīt  un uzturēt mācību materiālu platformu -  attīstīt mācību vidi, mācību procesā iekļaujot arī hibrīda mācības un tiešsaistes laboratorijas;

4) īstenot motivējošu  profesionālās izglītības iestāžu pasniedzēju un audzēkņu, kā arī nozares darbinieku un uzraugošo iestāžu pārstāvju mobilitāti uz Nīderlandi un citām projekta dalībvalstīm labās prakses pārnesei;

5) veicināt ūdenssaimniecības nozares atpazīstamības veidošanu, darbā ar jauniešiem izmantojot Betatech mentalitātes modeli un mērķtiecīgi iesaistot viņus profesionālajā izglītībā;

6) veidot ilgtspējīgu partnerību, veicinot sadarbību starp pētniecību,  izglītību un ūdenssaimniecības nozari, nodrošinot studentu un strādājošo prasmju pilnveidi darbam ar pašreizējām un nākamās paaudzes digitālajām tehnoloģijām, tajā skaitā nodrošinot īstermiņa kursus un izstrādājot mūžizglītības un papildināšanas mācību resursus, speciālistu pārkvalificēšanu;

7) izglītot sabiedrību par ūdenstehnoloģiju saimniecības potenciālu un speciālistu nepieciešamību šajā nozarē.

Projekta PoVE Water – Scale-up intervences stratēģija:

1) Projekta PoVE Water – Scale-up mērķis atbilst Apvienoto nāciju organizācijas (ANO) Ģenerālās asamblejas rezolūcijas “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam” 6. mērķim “Nodrošināt ūdens un sanitārijas pieejamību visiem un ilgtspējīgu pārvaldību”, un it īpaši 6.4 un  6.5 apakšmērķiem, kā arī 6.b mērķim “Atbalstīt un nostiprināt vietējās sabiedrības līdzdalību ūdens apsaimniekošanas un sanitārijas pārvaldības uzlabošanā”, kā arī  Eiropas Digitālās desmitgades 4.stratēģiskajam mērķim: atbalstīt ES izglītības un apmācību iestāžu izcilību digitālajos jautājumos, tostarp veicinot to sadarbību ar pētniecības centriem un uzņēmumiem.

2) Projekta PoVE Water – Scale-up sniegs ieguldījumu šādu rezultātu sasniegšanā:

      - tiks attīstīta mācību vide un resursi, mācību procesā iekļaujot arī hibrīdmācības un izmantojot tiešsaistes laboratorijas, tādējādi audzējot nepieciešamo speciālistu skaitu sabiedrībai kritiski svarīgo vides infrastruktūru uzturēšanai;

      - tiks nodrošināta studentu, un  strādājošo speciālistu prasmju pilnveide darbam ar pašreizējām un nākamās paaudzes digitālajām tehnoloģijām vides un ūdensaimniecības jomā;

      - tiks veicināta vispārējo progresīvo digitālo prasmju paaugstināšana ES līmenī, veidojot sinerģiju ar Digitālās Eiropas EDIH programmu un starpvalstu EDIH “koridoriem”.

3) Projekta PoVE Water – Scale-up galvenais iznākums būs digitalizēti un  vienoti Latvijai ar projekta dalībvalstīm  vides iekārtu tehniķu izglītības programmas moduļi un  attīstīta to apguve, izmantojot virtuālās realitātes rīkus profesionālajā izglītībā,  un nodrošinot pārkvalifikāciju mūžizglītības un papildināšanas mācību programmās ūdenssaimniecības nozarē strādājošajiem.

- Projekta PoVE Water – Scale-up plānotie rezultāti atbilst šādām Latvijas nozaru politikas prioritātēm:

- Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam (turpmāk – ZTAIP), kas nosaka rīcībpolitikas pasākumus zināšanu bāzes, pētniecības cilvēkkapitāla un infrastruktūras attīstībai ar mērķi sekmēt Latvijas inovācijas sistēmas attīstību. ZTAIP paredz stiprināt starptautisko sadarbību un internacionalizāciju, t.sk. Latvijas augstskolu dalību starptautiskos konsorcijos un projektos. Projekta PoVE Water – Scale-up veicinās arī ZTAIP Rīcības virziena 2.1. P&A sistēmas digitālā transformācija un atvērtā zinātne rezultātu sasniegšanu, pilnveidojot akadēmiskā personāla, studējošo un strādājošo prasmes, lai nodrošinātu plašāku piekļuvi daudzveidīgām digitālajām infrastruktūrām un rīkiem gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā un attīstot akadēmiskā personāla digitālās un datu pārvaldības prasmes.

- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteikto mērķu, it īpaši 2. mērķa apakšmērķa “Cilvēkkapitāla attīstība un produktivitātes kāpinājums” un  5.mērķa “Dabas vērtību un pakalpojumu ilgtspējīga apsaimniekošana” sasniegšanā.

- Latvijas nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēm 2021 – 2027 gadam, it īpaši 4.1. rīcības virziena “Cilvēkkapitāls” plānotā politikas rezultāta “Konkurētspējīgai un ilgtspējīgai ekonomikas izaugsmei atbilstošs darbaspēks” sasniegšanā.

- Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam, īpaši 4.1. attīstības jomas "Digitālās prasmes un izglītība" rīcības virzienos noteikto mērķu sasniegšanu. Projekts PoVE Water – Scale-up īpaši veicinās 4.1.2. rīcības virziena “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība no pamatprasmēm līdz augsta līmeņa prasmēm” rezultātu sasniegšanu, lai veicinātu augsta līmeņa digitālo prasmju attīstīšanu un strādājošo un akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu, izstrādājot programmas, t.sk. specializētu digitālo tehnoloģiju plašākai ieviešanai un ūdenssaimniecības uzņēmumu attīstībai.

- Viedās specializācijas stratēģija. Projekts PoVE Water-Scale-up plānotās darbības un to rezultāti veicinās mūsdienīgu tehnoloģiju zināšanu bāzi un profesionāl;as izglītības sinerģiju, veicinot inovatīvu pakalpojumu attīstību Latvijā.

Ministrija kā vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības un zinātnes jomā izvērtēja un sniedza pozitīvu atzinumu par projekta PoVEWater-Scale-up atbilstību Ministru kabineta noteikumu Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 24.8.3.apakšpunktā noteiktajam. PoVEWater-Scale-up projektā plānotās darbības un rezultāti atbilst Eiropas Savienības un nacionālajos nozares politikas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un projekta īstenotājs RTU spēs nodrošināt projekta PoVE Water-Scale-up plānoto rezultātu ilgtspēju un ietekmi valsts līmenī.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) kā par vides aizsardzības nozari atbildīgā ministrija, sniedza pozitīvu atzinumu par projektu (02.11.2023. vēstule Nr.1-132/6259), norādot, ka projekts dos ieguldījumu Vides politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam (Turpmāk - VPP 2021.-2027.) nospraustā Vides politikas efektivitātes paaugstināšanas apakšmērķa 1.2:”Attīstīt profesionālo kompetenci vides jautājumos” sasniegšanai. Projekta plānotie rezultāti atbilst VPP 2021.-2027. noteiktajam rezultatīvajam rādītājam “Informācijas sagatavošana dažādu nozaru profesionāliem lietotājiem par vides aizsardzības jautājumiem”, kura izpildi apliecinās notikušo informatīvo vai vides izglītības pasākumu skaits, t.sk. arī nodarbības, ekskursijas, lekcijas. Iepazīstoties ar plānotajām projekta aktivitātēm, VARAM uzskata, ka projekts atbilst vides un ūdenssaimniecības nozares stratēģiskajos plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm.

Ministrija izvērtēja projekta PoVEWater-Scale-up aprakstā plānoto darbību atbilstību Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minētajām komercdarbības atbalstu raksturojošajām pazīmēm un konstatēja, ka projektā tiks īstenotas darbības, kurām nav saimnieciska rakstura un tās atbilst Eiropas Komisijas paziņojuma "Pētniecībai, izstrādei un inovācijai piešķiramā valsts atbalsta nostādnes" (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2022. gada 28. oktobris, Nr. C414) 20. punktā minētajām darbībām. RTU iesniedza IZM apliecinājumu, ka projekta PoVEWater-Scale-up īstenošanā augstskola ievēros Eiropas Komisijas paziņojuma "Pētniecībai, izstrādei un inovācijai piešķiramā valsts atbalsta nostādnes" (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2022. gada 28. oktobris, Nr. C414) 20. punktā noteikto.

RTU kā finansējuma saņēmējs nodrošina, ka RTU saimnieciskās darbības finansējums, izmaksas un ieņēmumi tiek uzskaitīti atsevišķi, nodrošinot izmaksu nodalīšanu. RTU iesniedza IZM apliecinājumu par to, ka saimnieciskās darbības finansējums, izmaksas un ieņēmumi tiek uzskaitīti atsevišķi, nodrošinot izmaksu nodalīšanu.

4. PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI RĪCĪBAI

Ņemot vērā, ka projekts MERIT, projekts BECID un projekts PoVEWater-Scale-up atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 421) 24.8. apakšpunkta ievaddaļā noteiktajam:

1) RTU un ViA ir valsts dibinātas augstskolas; projekts MERIT un projekts BECID ir  apstiprināts īstenošanai programmā Digitālā Eiropa. Projekts PoVEWater-Scale-up ir apstiprināts īstenošanai programmā Erasmus+;

2) kā arī abi projekti un projektu īstenotāji RTU un ViA atbilst MK noteikumu Nr. 421 24.8.1., 24.8.2. un 24.8.3. apakšpunktā noteiktajām prasībām:

- IZM izvērtēja un konstatēja, ka projektā MERIT, projektā BECID un projektā PoVEWater-Scale-up tiks īstenotas darbības, kurām nav saimnieciska rakstura;

- RTU un ViA nodrošina, ka saimnieciskās darbības finansējums, izmaksas un ieņēmumi tiek uzskaitīti atsevišķi, nodrošinot izmaksu nodalīšanu;

- IZM, Kultūras ministrija un VARAM ir sniegušas pozitīvu atzinumu par projektā MERIT, projektā BECID un projektā PoVEWater-Scale-up plānoto darbību un rezultātu atbilstību Eiropas Savienības un nacionālajos nozares politikas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, plānoto rezultātu ilgtspēju un ietekmi valsts līmenī,

IZM aicina Ministru kabinetu:

- pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu;

- atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai 2024.-2026.gadā uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības:

  - Eiropas Savienības programmas “Digitālā Eiropa” Rīgas Tehniskās universitātes projekta “Zinātņu maģistrs viedās, drošās un savstarpēji saistītās sistēmās" īstenošanai 2 515 035 euro, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums 1 257 517 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 1 257 518 euro apmērā;

  - Eiropas Savienības programmas “Digitālā Eiropa” Vidzemes augstskolas projekta “Baltijas informācijas traucējumu apkarošanas centrs" īstenošanai 168 205 euro, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums 84 102 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 84 103 euro apmērā;

  - Eiropas Savienības programmas Erasmus+ Rīgas Tehniskās universitātes projekta “Sadarbības platforma profesionālajai izcilībai ūdens jomā" īstenošanai 342 378 euro, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums 273 902 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 68 476 euro apmērā.

3. IZM normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts budžeta 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz šādām Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:

3.1. 70.06.00 apakšprogrammā “Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās” Rīgas Tehniskajai universitātei Eiropas Savienības programmas “Digitālā Eiropa” projekta MERIT īstenošanai 1 257 518 euro apmērā, no tā  2024.gadā 400 000 euro, 2025.gadā 600 000 euro un 2026.gadā – 257 518 euro un Vidzemes augstskolai Eiropas Savienības programmas “Digitālā Eiropa” projekta BECID īstenošanai 84 103 euro apmērā, no tā  2024.gadā 72 324 euro un 2025.gadā 11 779 euro;

3.2. 70.11.00 apakšprogrammā “Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos” Rīgas Tehniskajai universitātei 68 476 euro apmērā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” projekta PoVEWater-Scale-up īstenošanai, no tā  2024.gadā 47 048 euro, 2025.gadā 16 643 euro un 2026.gadā – 4 785 euro.

Izglītības un zinātnes ministre						    Anda Čakša

Sīka, 67047981

Lauma.Sika@izm.gov.lv

Dāldere, 67047895

Eliza.Daldere@izm.gov.lv

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS (ES) 2022/2481 (2022. gada 14. decembris), ar ko izveido politikas programmu “Digitālās desmitgades ceļš” 2030. gadam

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2481

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam;

https://www.izm.gov.lv/lv/media/11501/download?attachment

3 Par Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam, saite

https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam

Latvijas Kiberdrošības stratēģija 2023. – 2026. gadam;

https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/Latvijas%20kiberdro%C5%A1%C4%ABbas%20strat%C4%93%C4%A3ija%202023.-2026.gadam_.pdf

Viedās specializācijas stratēģija; https://www.izm.gov.lv/en/smart-specialisation-strategy

https://www.izm.gov.lv/lv/media/16997/download?attachment

atbilstoši granta līguma Grant Agreement number: 101083531 — MERIT — DIGITAL-2021-SKILLS-01 2.pielikumam

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-edmo?tenders=false&closed=true&programmePart=&callIdentifier=DIGITAL-2021-TRUST-01

Projekta dalībnieki ir 4 augstskolas: Tartu Universitātes Sociālo zinību institūts, Tallinas Universitāte,Vitauta Dižā universitāte, Vidzemes augstskola, 4 mediju organizācijas: Re:Baltica, Baltijas mediju izcilības centrs, Delfi Uzdaroji Akcine Bendrove, AS EKSPRESS MEEDIA, SIA Vidzemes televīzija.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/999999999/project/101084073/program/43152860/details

Eiropas Digitālo mediju observatorijas tīkla karte, pieejams: https://edmo.eu/2022/12/01/the-edmo-network-expands-to-all-eu-member-states-through-six-new-hubs/

Saeimas 2023. gada 28. septembra paziņojums "Par Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu". https://likumi.lv/ta/id/345911

Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojums Nr. 490 "Par Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam". https://likumi.lv/ta/id/324715

Ministru kabineta 2021. gada 5. februāra rīkojums Nr. 72 "Par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam". https://likumi.lv/ta/id/320841

Science, technology, engineering, mathematics (latviski: zinātne, tehnoloģijas, izženierzinātnes, matemātika)

https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/protocols/ef9ab3f6-17dc-4f3b-8a8c-1a158339f6bc#meeting-protocol-preview-23

Rīgas Tehniskās universitātes satversme, saite: https://www.rtu.lv/lv/universitate/dokumenti/satversme

Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumi Nr.528 “Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums”, 24.23 apakšpunkts.

Rīgas Tehniskās universitātes satversme, 9.punkts

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas#buvniecibas-inzenierzinatnu-fakultate

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas#datorzinatnes-un-informacijas-tehnologijas-fakultate ;

https://otk.rtu.lv/wp-content/uploads/sites/29/2021/10/strategija_2021.pdf

6.4. Līdz 2030. gadam būtiski palielināt ūdens izmantošanas lietderību visās nozarēs un nodrošināt ilgtspējīgu saldūdens patēriņu un apgādi, lai novērstu ūdens trūkumu un būtiski samazinātu to cilvēku skaitu, kuriem trūkst ūdens

6.5. Līdz 2030. gadam īstenot ūdens resursu integrētu pārvaldību visos līmeņos, tostarp vajadzības gadījumā īstenojot pārrobežu sadarbību

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS (ES) 2022/2481 (2022. gada 14. decembris), ar ko izveido politikas programmu “Digitālās desmitgades ceļš” 2030. gadam

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2481

Europe’s Digital Decade: digital targets for 2030; https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam;

https://www.izm.gov.lv/lv/media/11501/download?attachment

https://www.mk.gov.lv/lv/media/15129/download?attachment

https://likumi.lv/ta/id/321037-par-nacionalas-industrialas-politikas-pamatnostadnem-20212027-gadam,

3 Par Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam, saite

https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam

Viedās specializācijas stratēģija; https://www.izm.gov.lv/en/smart-specialisation-strategy

https://www.izm.gov.lv/lv/media/16997/download?attachment

Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumi Nr.528 “Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums”, saite: https://likumi.lv/ta/id/79100-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-nolikums