Informatīvais ziņojums

“Par Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas

un attīstības plāna 2023.gadam izpildi”

Rīga, 2024

Satura rādītājs

I. Kopsavilkums……………………………………………………………………2

II. 2023.gada pasākumi un to izpilde………………………………………………18

III. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu……………………….30

Izmantotie saīsinājumi:

ELA		Eiropas Latviešu apvienība

IeM		Iekšlietu ministrija

IZM		Izglītības un zinātnes ministrija

JVLMA	Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

KM		Kultūras ministrija

LFMI		Latvijas Folkloras un Mākslas institūts

LKA		Latvijas Kultūras akadēmija

LMT		Latvijas Mobilais telefons

LNKC		Latvijas Nacionālais kultūras centrs

LPS		Latvijas Pašvaldību savienība

LVAA 	Latvijas Vokālo ansambļu asociācija

NMPD	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

NVO		Nevalstiskās organizācijas

RMM		Rakstniecības un mūzikas muzejs

VISC		Valsts izglītības satura centrs

VSAOI	Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme

LNKC NKP	Latvijas Nacionālā kultūras centra nozaru konsultatīvās padomes

PBLA		Pasaules brīvo latviešu apvienība

TLMS		 Tautas lietišķās mākslas studija

UNESCO	Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

VM	Veselības ministrija

VP	Valsts policija

VUGD	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

I. Kopsavilkums

Informatīvais ziņojums “Par Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāna 2023.gadam izpildi” (turpmāk – informatīvais ziņojums) sagatavots, pamatojoties uz Dziesmu un deju svētku likuma 8.panta sestās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka Dziesmu un deju svētku padome reizi gadā iesniedz Ministru kabinetam ziņojumu par Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāna īstenošanas gaitu, un Ministru kabineta 2022.gada 18.augusta rīkojuma Nr.556 “Par Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plānu 2022.-2023.gadam” (turpmāk – plāns) 4.punktu, kas paredz Dziesmu un deju svētku padomei uzdevumu sagatavot un kultūras ministram līdz 2024.gada 30.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plāna īstenošanas gaitu.

Informatīvais ziņojums sagatavots sadarbībā ar IZM. Informatīvā ziņojuma turpmākā virzība atbalstīta Dziesmu un deju svētku padomes 2024.gada 29. novembra sēdē (prot. Nr.3.2-3/ 1.§) “Par “Dziesmu un deju svētku saglabāšanas un attīstības plāna 2023.gadam” izpildi”.

Plāna īstenošanas periodā  –  2023.gadā – noritēja XXVII Vispārējie latviešu dziesmu un XVII Deju svētki, turpināts darbs pie XIII Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku sagatavošanas.

Lai sekmētu Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku procesa ilgtspēju un Dziesmu un deju svētku tradīcijas tālāk nodošanu, organizētas divas Dziesmu un deju svētku padomes sēdes (26.04.2023. un 13.09.2023.), kā arī divas XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku Mākslinieciskās padomes sēdes (19.01.2023. un 11.04.2023.), tādējādi nodrošinot Dziesmu un deju svētku likuma 8.panta izpildi, kā arī organizētas četras XXVII Vispārējo latviešu dziesmu XVII Deju svētku pašvaldības koordinatoru sanāksmes (31.01.2023., 16.03.2023., 25.04.2023., 05.06.2023.).

Lai nodrošinātu XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi, izveidota XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskā padome (IZM 06.04.2023. rīkojums Nr.1-2ePAD/23/3). 2023.gadā notikušas četras minētās padomes sēdes (10.05.2023., 14.06.2023., 13.09.2023., 22.11.2023.).

Saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likuma 7.panta pirmās daļas 8.punktu izveidota Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteja (Ministru kabineta 2023.gada 2.maija rīkojums Nr.253 “Par XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteju).

Savukārt, sekmējot kopienas līdzdalību LNKC lēmumu pieņemšanā, nodrošinātas šādas nozaru ekspertu konsultatīvās padomes sēdes:

- Koru nozares padomes sēdes – 4 (10.01.2023., 09.02.2023., 13.03.2023. un 02.10.2023.);

- Deju nozares padomes sēdes – 5 (30.01.2023., 16.02.2023., 25.04.2023., 12.09.2023. un 30.11.2023.);

- Pūtēju orķestru nozares padomes sēdes – 4 (08.02.2023., 26.04.2023., 25.09.2023. un 29.11.2023.) ;

- Koklētāju ansambļu padomes sēdes – 4 (03.02.2023., 12.04.2023., 22.09.2023. un 15.12.2023.);

- Vokālo ansambļu padomes sēde – 1 (18.10.2023.);

- Kultūras centru nozares padomes sēdes – 4 (20.01.2023., 22.02.2023., 11.05.2023. un 18.12.2023.);

- Amatierteātru padomes sēdes – 2 (14.04.2023. un 21.07.2023.).

Lai veicinātu Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību un kvalitāti, nodrošināta 59 virsdiriģentu un virsvadītāju darbība Latvijas valsts pilsētās un novados:

Kori – 22 virsdiriģenti 25 vietās (valstspilsētās, novados);

Latviešu skatuviskā deja – 29 virsvadītāji 30 vietās (valstspilsētās un novados, kā arī diasporā);

Pūtēju orķestri – 6 virsdiriģenti 4 vietās (kultūrvēsturiskajos novados, Rīgā un Pierīgā);

Kokļu mūzikas ansambļi – 4 virsvadītāji 4 vietās (Rietumlatvijas, Austrumlatvijas reģionā, Rīgā un Pierīgā).

Saskaņā ar elektroniskajā datubāzē “Latvijas kultūras datu portāls” sniegto informāciju 2023.gadā Latvijā kopumā darbojās 3663 mākslinieciskie kolektīvi, no tiem 3023 tautas mākslas kolektīvi, savukārt Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā iesaistījušies 59 % tautas mākslas kolektīvi.

2023.gadā LNKC sadarbojās arī ar 108 diasporas amatiermākslas kolektīviem un 115 mazākumtautību kolektīviem.

Metodisko atbalstu Latvijas reģionos un Rīgā koprepertuāra apguvei saņēma 1126 mākslinieciskie kolektīvi, tajā skaitā 632 deju kolektīvi, 444 kori, 61 pūtēju orķestris, 75 koklētāju ansambļi. Izstrādāti un sagatavoti metodiskie materiāli un nodrošināti jaundarbi Dziesmu un deju svētku tradīcijā iesaistīto mērķgrupu specifiskajām vajadzībām.

Pūtēju orķestriem:

Pūtēju jaundarbu izdevumi (3 jaundarbi 90 eksemplāru lielā tirāžā):

- Aivars Krūmiņš, Svētku mūzika “Vienmēr kopā”, 35 eks. tirāža;

- Andris Balodis, “Lauku deja”, 20 eks. tirāža;

- Jānis Lūsēns “Alianse izplatījumā” Raita Rēriha aranžējumā, 35 eks. tirāža.

Folkloras kopām

Izdota Starptautiskā folkloras festivāla tautas dziesmu izlase “Baltica 2022: Latvijas novadu tautas dziesmu izlase”.

Nemateriālais kultūras mantojums:

Izdots XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku katalogs, XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku tautas lietišķās mākslas izstādes “Mēs” katalogs un kolektīvā monogrāfija, kā arī izdevums “Dziesmu svētkiem – 150. Vēsture. Versijas”, kas tapis pēc LNKC iniciatīvas un pasūtījuma, Latvijas Universitātes LFMI sadarbībā ar LNKC un RMM.

Izdota grāmata: “Dziesmu svētkiem – 150. Vēsture. Versijas”, Izdevējs: Latvijas Universitātes LFMI sadarbībā ar LNKC un RMM, 2023., 288.lpp, tirāža 2000 eks., IBSN: 978-9984-893-69-3.

Diasporai:

Sagatavots metodiskais materiāls audio, video un deju aprakstu formātā diasporas deju kolektīviem, gatavojoties XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku deju lieluzvedumam “Mūžīgais dzinējs”, pieejams LNKC tīmekļvietnes metodisko materiālu vietnē: https://metodiskiemateriali.lnkc.gov.lv/dokumenti/#subcat-326-9.

Lai nodrošinātu māksliniecisko kolektīvu vadītāju profesionālo pilnveidi, īstenoti tālākizglītības un mūžizglītības projekti kultūras jomas speciālistiem:

Pūtēju orķestru nozarē īstenotie kursi:

15.11.2023. Rīgā, profesionālās pilnveides kursi “Būt līderim pārmaiņu laikā”, lektori: V.Brēmanis, 4 stundas, 29 dalībnieki.

Vokālo ansambļu nozarē īstenotie kursi

04.11.2023. Rīgā, LVAA seminārs “Profesionālās kompetences pilnveide vokālo ansambļu vadītājiem”, 50 dalībnieki.

Amatierteātru nozarē īstenotie divi semināri

13.11.2023. Rīgā, tiešsaistē, Latvijas amatierteātru režisoru informatīvs seminārs, 96 dalībnieki.

Kultūras centru nozare:

Nodrošināts metodiskais atbalsts Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā iesaistītajiem speciālistiem – kultūras centru vadītājiem, kultūras centru darba organizatoriem:

Īstenotie kursi:

- 18.-20.08.2023. Drustos, profesionālās pilnveides kursi “Latvijas kultūras vēstnieku nometne 2023”, lektori un viesi: A.Egliņš-Eglītis, D.Melbārde, Ē.Māldere, I.Bauere, L.Celma., M.Aleidzāne, I.Krukovska, R.Barviķe, S.Konstante, L.Braže, M.Galiņš, M.Čavarts, I.Čalkovska, 37 stundas, izsniegtas 30 apliecības;

- 12.09.-12.12.2023. sadarbībā ar LKA organizēti profesionālās pilnveides kursi “Kultūras centru personāla un stratēģiskā vadība”, lektori: I.Asare, A.Hermane, I.Zemīte, D.Pfeifere, K.Vīndedze, D.Čivle, B.Rozenbrika, J.Borīte, S.Grāvīte, L.Ozoliņa, 160 stundas, 25 apliecības izsniedza LKA;

- 21.-23.11.2023. Mazsalacā, profesionālās pilnveides kursi “Aktualitātes kultūras centru darbībā”, lektori: D.Jurka, A.Vasiļevska, D.Pfeifere, H.J.Barkāne, A.Džafarova, I.Johansone, S.Kalniņš, L.Celma, 21 stunda, izsniegtas 44 apliecības;

- 28.11.-14.12.2023. Cēsīs, Liepājā, Rīgā, kursu cikls “Tehnoloģijas. Inovācijas. Līdzdalība” programmas “Latvijas kultūras vēstnieki 2023” ietvaros, 18 stundas, 62 izsniegtas apliecības; 8.11.2023. Cēsīs, 1. kurss “Kultūru un Tehnoloģijas”, 6 stundas;

5.12.2023. Liepājā, 2.kurss “Kopienu iesaiste kultūrvides veidošanā”, 6 stundas; 14.12.2023. Rīgā, 3. kurss “Inovatīvu kultūras projektu veidošana”, 6 stundas.

Semināri:

  - 25.01.2023. tiešsaistes platformā Zoom, informatīvs seminārs par Kultūras centru aktuālajiem jautājumiem, 265 dalībnieki;

  - 6.02.-29.12.2023. tiešsaistes platforma Zoom, Rīga, informatīvs semināru cikls par Kultūras centru likuma ieviešanu, 165 dalībnieki;

- 7.03.2023. tiešsaistes platforma Zoom, informatīvs seminārs par Kultūras centru likuma ieviešanu Kurzemes plānošanas reģionam, 35 dalībnieki;

- 24.03.2023. tiešsaistes platforma Zoom, informatīvs seminārs par Kultūras centru likuma ieviešanu Latgales plānošanas reģionam, 50 dalībnieki;

- 28.03.2023. tiešsaistes platforma Zoom, informatīvs seminārs par Kultūras centru likuma ieviešanu Vidzemes plānošanas reģionam, 25 dalībnieki;

- 31.03.2023. tiešsaistes platforma Zoom, informatīvs seminārs par Kultūras centru likuma ieviešanu Rīgas un Pierīgas plānošanas reģionam, 35 dalībnieki;

- 14.04.2023. tiešsaistes platforma Zoom, informatīvs seminārs par Kultūras centru likuma ieviešanu Zemgales plānošanas reģionam, 20 dalībnieki;

  - 11.-12.09.2023. Kuldīgā, Latvijas Kultūras darbinieku biedrības pieredzes apmaiņas seminārs (rīkotājs – Latvijas Kultūras darbinieku biedrība), 20 dalībnieki:

- 9.-12.10.2023. Hamburgā (Vācija), Latvijas Kultūras darbinieku biedrības pieredzes apmaiņas seminārs (rīkotājs – Latvijas Kultūras darbinieku biedrība), 12 dalībnieki;

- 10.-12.12.2023. Šauļos, Viļņā, Traķos, Vievē (Lietuva), Latvijas Kultūras darbinieku biedrības pieredzes apmaiņas seminārs (rīkotājs – Latvijas Kultūras darbinieku biedrība), 12 dalībnieki.

Nodrošināts metodiskais atbalsts mazākumtautību nozarei:

Semināri:

  - 18.-20.08.2023. Drustos, profesionālās pilnveides kursi “Latvijas kultūras vēstnieku nometne 2023”, lektori un viesi: A.Egliņš-Eglītis, D.Melbārde, Ē.Māldere, I.Bauere, L.Celma., M.Aleidzāne, I.Krukovska, R.Barviķe, S.Konstante, L.Braže, M.Galiņš, M.Čavarts, I.Čalkovska, 37 stundas, izsniegtas 30 apliecības;

  - 28.11.-14.12.2023. Cēsīs, Liepājā, Rīgā, kursu cikls “Tehnoliģijas. Inovācijas. Līdzdalība” programmas “Latvijas kultūras vēstnieki 2023” ietvaros, 18 stundas, 62 izsniegtas apliecības:

- 28.11.2023. Cēsīs, 1.kurss “Kultūru un Tehnoloģijas”, 6 stundas;

- 05.12.2023. Liepājā, 2.kurss “Kopienu iesaiste kultūrvides veidošanā”, 6 stundas;

- 14.12.2023. Rīgā, 3.kurss “Inovatīvu kultūras projektu veidošana”, 6 stundas;

  - 03.04.2023. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris, Rīga, Informatīvais seminārs mazākumtautību kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem, Dziesmu un deju svētku koordinatoriem, gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu dziesmu un XVII Deju svētkiem (85 dalībnieki).

Nodrošināts metodiskais atbalsts ārvalstu latviešu (diasporu) māksliniecisko kolektīvu vadītājiem:

Kursi, meistarklases:

    - 3.01.-31.05.2023. ārvalstīs, kordiriģēšanas un dziedāšanas meistarklases, kopmēģinājumi, gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem:

- 13.-24.01.2023. Novo Odesā (Brazīlija), 3 kolektīvi, 100 dalībnieki;

- 14.-15.01.2023. Sanfrancisko (ASV), 2 kolektīvi, 100 dalībnieki;

- 20.-21.01.2023. Ķelnē (Vācija), 5 kolektīvi, 150 dalībnieki;

- 09.-14.02.2023. Otavā (Kanāda), 3 kolektīvi, 60 dalībnieki;

- 17.-19.02.2023. Kopenhāgenā (Dānijā), 5 kolektīvi, 200 dalībnieki;

- 03.-5.03.2023. Luksemburgā (Luksemburga), 5 kolektīvi, 100 dalībnieki;

- 10.-13.2023. Melburnā, Sidnejā, Adelaidē (Austrālija), 5 kolektīvi, 100 dalībnieki;

- 10.-12.03.2023. Milānā (Itālija), 5 kolektīvi, 60 dalībnieki;

- 11.-12.03.2023. Parīzē (Francija), 2 kolektīvi, 100 dalībnieki;

- 17.-20.03.2023. Dublinā (Īrija), 1 kolektīvs, 50 dalībnieki;

- 17.-19.03.2023. Bonnā (Vācija), 9 kolektīvi, 100 dalībnieki;

- 24.-26.03.2023. Stokholmā (Zviedrija), 1 kolektīvs, 70 dalībnieki;

- 25.-26.03.2023.Londonā (Lielbritānija), 4 kolektīvi, 125 dalībnieki;

- 07.-10.04.2023. Dublinā (Īrija), 1 kolektīvs, 45 dalībnieki;

- 15.-16.04.2023. Kalamazū (ASV), 2 kolektīvi, 90 dalībnieki;

    - 17.02.-30.06.2023. ārvalstīs, kopmēģinājumi diasporas deju kolektīviem, gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem:

- 17.-19.02.2023. Frankfurtē (Vācija), 2 kolektīvi, 55 dalībnieki;

- 18.-28.03.2023. Melburnā (Austrālija), 2 kolektīvi, 55 dalībnieki;

- 17.-29.04.2023. Čikāga, Ņujorka (ASV), Toronto (Kanāda), 2 kolektīvi, 120 dalībnieki;

    - 17.-19.03.2023. Hāgā (Nīderlande), kokļu un folkloras kopu meistarklase, gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem, 5 kolektīvi, 50 dalībnieki;

    - 6.-9.10.2023. Bergena (Norvēģijā), LNKC pārstāvniecība Pasaules Latviešu Amatieru Teātru savienības (PLATS) rīkotajā pasākumā “PLATS solis 2023”, 22 kolektīvi, 200 dalībnieki;

    - 26.-29.10.2023. Sanfrancisko (ASV), LNKC pārstāvniecība diasporas amatierteātru festivālā “LAIPA”, 10 kolektīvi, 100 dalībnieki;

    - 24.-26.11.2023. Birmingema (Lielbritānija), LNKC pārstāvniecība diasporas amatierteātru festivālā “Starp 5 salām”, 12 kolektīvi, 100 dalībnieki;

    - 26.-31.12.2023. Melburna (Austrālija), LNKC pārstāvniecība Austrālijas latviešu 59.Kultūras dienās, 6 kolektīvi, 400 dalībnieki.

Lai turpinātu veiksmīgi īstenot Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un attīstību, 2023.gadā LNKC izstrādāti ārējie un iekšējie normatīvie akti kopienas aktīvai iesaistei Dziesmu un deju svētku tradīcijas tālāk nodošanai.

- Ārējie normatīvie akti:

- Ministru kabineta 2023.gada 2.marta rīkojums Nr.103 “Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu”;

- Ministru kabineta 2023.gada 25.aprīļa noteikumi Nr.206 “XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku maksas pakalpojumu cenrādis”;

- Ministru kabineta 2023.gada 14.marta rīkojums Nr.133 “Grozījumi Ministru kabineta 2022.gada 18.oktobra rīkojumā Nr.719 “Par XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku rīcības komiteju”;

- Ministru kabineta 2023.gada 7.marta rīkojums Nr.126 “Par XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norises vietām”.

- Iekšējie normatīvie akti:

- 02.01.2023. noteikumi Nr.1.5-1/1 “Grozījumi LNKC 06.04.2022. noteikumos Nr.1.5-1.1/4 “XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku biļešu un ielūgumu izsniegšanas noteikumu””;

- 19.01.2023. noteikumi Nr.1.5-1/3 “XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku brīvprātīgā darba veicēju atlase”;

- 01.02.2023. noteikumi Nr.1.5-1/4 “XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku personas datu aizsardzības noteikumi”;

- 01.02.2023. noteikumi Nr.1.5-1/5 “XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju dalībnieku noteikumi”;

- 16.02.2023. noteikumi Nr.1.5-1/6 “XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku kārtības noteikumi”;

- 16.02.2023. noteikumi Nr.1.5-1/7 “XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku lietotnes noteikumi”;

- 16.02.2023. noteikumi Nr.1.5-1/8 “Grozījumi LNKC 19.01.2023. nolikumā “XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku brīvprātīgā darba veicēju atlase””;

- 17.02.2023. noteikumi Nr.1.5-1/9 “XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku suvenīru ar svētku zīmi ražošanas un tirdzniecības lielās licences izsoles noteikumi”;

- 22.02.2023. noteikumi Nr.1.5-1/10 XXVII “Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku suvenīru ar svētku zīmi ražošanas un tirdzniecības mazās licences iegādes noteikumi”;

- 13.03.2023. noteikumi Nr.1.5-1/11 XXVII “Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku tautas lietišķās mākslas, mūsdienu dizaina priekšmetu un amata prasmju demonstrējumu gadatirgus noteikumi”;

- 15.03.2023. noteikumi Nr.1.5-1/12 XXVII “Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norises uzbūves, demontāžas un ekspluatācijas tehniskās drošības noteikumi”;

- 21.03.2023. noteikumi Nr.1.5-1/13 “Grozījumi LNKC 21.02.2023. noteikumos “XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku kārtības noteikumi””;

- 22.03.2023. noteikumi Nr.1.5-1/14 “Noteikumi par tirdzniecības vietu nomas tiesību piešķiršanas ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norises vietās kārtību”;

- 22.03.2023. noteikumi Nr.1.5-1/15 “Noteikumi par tirdzniecības vietu nomas tiesību piešķiršanas mazumtirgotājiem un pārtikas produktu mājražotājiem XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norises vietās kārtību”;

- 24.03.2023. noteikumi Nr.1.5./16 “Grozījumi Latvijas Nacionālā kultūras centra 2023.gada 1.februāra noteikumos Nr.1.5-1.1/5 “XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieka noteikumi””;

- 11.04.2023. noteikumi Nr.1.5-1/18 “Grozījumi Latvijas Nacionālā kultūras centra 2023.gada 22.marta noteikumos Nr.1.5.-1/15 “Noteikumi par tirdzniecības vietu nomas tiesību piešķiršanas mazumtirgotājiem un pārtikas produktu mājražotājiem XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norises vietās kārtību””;

- 12.04.2023. noteikumi Nr.1.5-1.1/19 “Grozījumi Latvijas Nacionālā kultūras centra 2023.gada 22.marta noteikumos Nr.1.5-1/14 “Noteikumi par tirdzniecības vietu nomas tiesību piešķiršanas ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norises vietās kārtību””;

- 14.04.2023. noteikumi Nr.1.5-1/20 “XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku plašsaziņas līdzekļu akreditācijas noteikumi”;

- 14.04.2023. noteikumi Nr.1.5-1.1/21 “Grozījumi Latvijas Nacionālā kultūras centra 2022.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.1.5-1/4 “XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku biļešu rezervēšanas un ielūgumu izsniegšanas noteikumi””;

- 27.04.2023. noteikumi Nr.1.5-1/22 “Grozījumi Latvijas Nacionālā kultūras centra 2023.gada 8.februāra noteikumos “XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku personas datu aizsardzības noteikumi””;

- 09.05.2023. noteikumi Nr.1.5.-1/23 “Grozījumi Latvijas Nacionālā kultūras centra 2023.gada 21.februāra noteikumos Nr.1.5-1.1/6 “XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku kārtības noteikumi””;

- 09.05.2023. noteikumi Nr.1.5.-1/24 “Grozījumi Latvijas Nacionālā kultūras centra 2023.gada 13.marta noteikumos Nr.1.5-1/11 XXVII “Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku tautas lietišķās mākslas, mūsdienu dizaina priekšmetu un amata prasmju demonstrējumu gadatirgus noteikumi””;

- 11.05.2023. noteikumi Nr.1.5-1/25 “Izsoles noteikumi nomas tiesībām karsto dzērienu tirdzniecības automātu izvietošanai un izmantošanai XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norises vietās”;

- 11.05.2023. noteikumi Nr.1.5-1/26 “Iespieddarbu, audioierakstu un kancelejas preču tirgotāju dalības XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku tautas lietišķās mākslas, mūsdienu dizaina priekšmetu un amata prasmju demonstrējumu gadatirgū noteikumi”;

- 17.05.2023. noteikumi Nr.1.5-1/27 “Noteikumi par tirdzniecības vietu nomas tiesību piešķiršanas ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norises vietā Esplanādē kārtību”;

- 19.05.2023. noteikumi Nr.1.5-1/28 “XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku vieglā alkohola un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecības licences izsoles noteikumi”;

- 28.05.2023. noteikumi Nr.1.5.-1/29 “Grozījumi Latvijas Nacionālā kultūras centra 2023.gada 8.februāra noteikumos Nr.1.5-1.1/4 “XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku personas datu aizsardzības noteikumi””;

- 15.06.2023. noteikumi Nr.1.5-1/30 “XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku gājiena norises kārtības noteikumi”;

- 27.06.2023. noteikumi Nr.1.5.-1.1./31 “Grozījumi Latvijas Nacionālā kultūras centra 2023.gada 1.februāra noteikumos Nr.1.5-1/5 “XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju dalībnieku noteikumi””;

- 30.06.2023. noteikumi Nr.1.5-1/32 “XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pasākumu teritoriju piekļuves noteikumi”;

- 27.10.2023. noteikumi Nr.1.5-1/34 “Grozījumi Latvijas Nacionālā kultūras centra 2023.gada 8.februāra noteikumos Nr.1.5-1.1/4 “XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku personas datu aizsardzības noteikumi””.

2023.gadā nodrošināta XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norise, kas veltīta svētku 150 gadei. Svētku laikā – 10 dienās Rīgā īstenoti 60 pasākumi 27 norises vietās, tajos piedalījušies 40 560 dalībnieki no 23 valstīm, tajā skaitā no Kurzemes 5748, Zemgales 3751, Vidzemes 14 752, Sēlijas 1192, Latgales 4884, Rīgas 11 753 un diasporas 2767 dalībnieki. Pasākumus apmeklēja 500 000 klātienes skatītāji. Vidējais dalībnieku vecums – 42 gadi, jaunākais dalībnieks 1 gads (folkloras kopā), vecākais dalībnieks 96 gadi. 80% no dalībniekiem Dziesmu un deju svētkos piedalās atkārtoti, sesto reizi un vairāk – 21%, piekto reizi 10%, ceturto reizi 13%, trešo reizi 16%, otro reizi 19%, pirmo reizi 20%.

LNKC veiktās aptaujas dati rāda, ka 74% dalībnieku bija pilnībā apmierināti ar Dziesmu un deju svētku norisi.

XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētkos iesaistīto cilvēku skaits kopā – 51487 dalībnieki:

| Skaits | Dalībnieki |
| --- | --- |
| 40 560 | Svētku dalībnieki |
| 10 46 | Brīvprātīgie palīgi |
| 174 | Rīkotājkomanda (LNKC un ārējie koordinatori) |
| 127 | Pašvaldību koordinatori |
| 74 | Virsdiriģenti un virsvadītāji |
| 242 | Mākslinieciskās projektu grupas |
| 17 | Operatīvās vadības grupa |
| 97 | Dienesti |
| 25 | Dziesmu un deju svētku padome, Rīcības komiteja, Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| 410 | Apsardzes darbinieki |
| 4526 | Solisti, profesionālie mūziķi, tehniskais personāls, TV darbinieki, piegādātāji, tirgotāji, servisi, atbalstītāji ( izsniegtas aproces) |
| 146 | Pašvaldību personāls izglītības iestādēs (medmāsa un apsargs 73 izglītības iestādēs) |
| 1176 | Šoferi dalībnieku autobusiem no pašvaldībām |
| 2867 | Gājiena papildus dalībnieki TLMS pārstāvji, karognesēji, pašvaldību pārstāvji, skolu vadītāji) |

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pasākumi:

| XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pasākumi (60 pasākumi) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datums | Vieta | Pasākums | Skaits |
| 30.06.2023. | Rīgas Doma baznīca | Garīgās mūzikas koncerts | 9 mācību iestāžu un profesionālie kori, 1 orķestris / 40 dalībnieku / 963 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 30.06.2023. | Rīgas Latviešu biedrības nams | Dziesmu un deju svētku karogu cildināšana | 4 kolektīvi / 203 dalībnieki / 50 klātienes apmeklētāji / tiešraide LTV1 un lsm.lv |
| 30.06.2023. | Dziesmu svētku parks | Dziesmu un deju svētku virsdiriģentu un virsvadītāju godināšana | 8 kolektīvi / 382 dalībnieki / ~200 apmeklētāji / tiešraide LTV1 un lsm.lv |
| 01.-30.07.2023. | Sporta iela 1, Rīga | Tautas lietišķās mākslas izstāde “Mēs” | 130 kolektīvi / 1324 dalībnieki / 15 000 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 01.07.2023. | LU Lielā aula, Rīgas Latviešu biedrības nams | Koru konkursa “Koru kari” fināls | 55 kolektīvi / 2000 dalībnieki / ~2000 apmeklētāji |
| 02.07.2023. | Arēna Rīga | Dziesmu un deju svētku atklāšanas koncerts (koncerts svētku dalībniekiem) | 23 551 ielūgumu un pārdoto biļešu skaits / tiešraide LTV1, lsm.lv, LR1, LR2 |
| 02.07.2023. | Rīgas centrs | Dziesmu un deju svētku dalībnieku gājiens “Novadu dižošanās” | 1784 kolektīvi / 45000 dalībnieku / */ tiešraide LTV1, LTV7, lsm.lv, LMT STRAUME, LR1 |
| 02.-09.07.2023. | Vērmanes dārzs | XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku Tautas lietišķās mākslas meistaru darinājumu gadatirgus, | 104 kolektīvi /* |
| 02.-09.07.2023. | Vērmanes dārzs | XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Tautas lietišķās mākslas meistaru amatu demonstrējumi | 23 kolektīvi / 99 meistari/ ~2700 apmeklētāju |
| 03.07.2023. | Esplanāde | Amatierteātru brīvdabas izrādes Esplanādē (3 izrādes) | 3 kolektīvi/ 54 dalībnieki/* |
| 03.07.2023. | Vērmanes dārzs | Amatierteātru brīvdabas izrādes Vērmanes dārzā (3 izrādes) | 3 kolektīvi / 33dalībnieki/* |
| 03.07.2023. | Mažaparka Lielā estrāde, Kokaru zāle | Diriģentu kora koncerts “Diriģents” | 1 kolektīvs/ 200 dalībnieki/ 360 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 03.07.2023. | Rīgas doma baznīca | Kokļu mūzikas nakts koncerts “Gaismas dārzs” | 10 kolektīvi /68 dalībnieki/ 800 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 03.07.2023. | Ev.lut. Torņakalna baznīca | Kokļu mūzikas nakts koncerts “Nakts dziesma” | 8 kolektīvi/ 56 dalībnieki/ 400 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 03.07.2023. | Arēna Rīga | Latviešu skatuviskās dejas lielkoncerts “Balts” ģenerālmēģinājums | 110 kolektīvi / 3483 dalībnieki/ 3483 (ielūgumu skaits) |
| 03.07.2023. | Arēna Rīga | Latviešu skatuviskās dejas lielkoncerts “Balts” 1.koncerts | 110 kolektīvi/ 3483 dalībnieki/ 7 207 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 03.07.2023. | Arēna Rīga | Latviešu skatuviskās dejas lielkoncerts “Balts” 2.koncerts | 110 kolektīvi/ 3483 dalībnieki/ 7 276 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 03.07.2023. | Starptautiskais izstāžu centrs “Ķīpsala” | Ārvalstu latviešu kolektīvu koncerts, sadziedāšanās un danči “Pasaules latviešu saieta nams” | 48 kolektīvi/ 1100 dalībnieki/ ~3500 apmeklētāji |
| 03.07.2023. | Rīgas Cirks | Senioru kolektīvu koncerts “Klusums reiz par tautu tapa” | 41 kolektīvs/ 1250 dalībnieki/ ~350 apmeklētāji |
| 03.-09.07.2023. | Esplanāde un Vērmanes dārzs | Dziesmu un deju svētku parks – satikšanās vieta (viesgrupu koncerti, mājražotāju tirdziņš Espanādē, informatīvās teltis) | * |
| 03.-06.07.2023 | Esplanāde un Vērmanes dārzs | Folkloras viesgrupu koncerti un danči Esplanādē un Vērmanes dārzā, 8 koncerti un danči | * |
| 04.07.2023. | Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris | Mazākumtautību kolektīvu koncerts “Saules dziesmu audeklā” | 29 kolektīvi/ 422 dalībnieki/ 418 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 04.07.2023. | Latvijas Nacionālā opera | Vokāli simfoniskās mūzikas koncerts “Šūpulis” | 3 kolektīvi/ 200 dalībnieki/ 929 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 04.07.2023. | Hanzas Perons | Vokālo ansambļu mūsdienu mūzikas koncerts “Skaņu portreti” (1.koncerts) | 12 kolektīvi/ 100 dalībnieki/ 680 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 04.07.2023. | Hanzas Perons | Vokālo ansambļu mūsdienu mūzikas koncerts “Skaņu portreti” (2.koncerts) | 12 kolektīvi/ 100 dalībnieki/ 680 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 04.07.2023. | Rīgas Sv. Jāņa baznīca | Vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerts “Dievs. Daba. Darbs” | 7 kolektīvi/ 50 dalībnieki/ 487 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 05.07. 2023. | Esplanāde | Ārvalstu viesu kolektīvu koncerts | 7 kolektīvi/ 190 dalībnieki/ ~500 apmeklētāji |
| 05.07.2023. | Esplanāde | Diasporas amatierkolektīvu koncerts | 5 kolektīvi, 90 dalībnieki, ~500 apmeklētāji |
| 05.07.2023. | Esplanāde | Amatierteātru brīvdabas izrādes Esplanādē (3 izrādes) | 3 kolektīvi/ 40 dalībnieki/* |
| 05.07.2023. | Vērmanes dārzs | Amatierteātru brīvdabas izrādes Vērmanes dārzā (3 izrādes) | 3 kolektīvi/ 59 dalībnieki/* |
| 05.07.2023. | Andrejsala | Pūtēju orķestru koncerts "Laiks iet pāri" un zaļumballe | 65 kolektīvi/ 1920 dalībnieki/ 5000 (pārdotās biļetes un ielūgumi ) |
| 05.07.2023. | Hanzas Perons | XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku latviešu tautastērpu skate “Mēnesnīcā” | 11 kolektīvi/ 109 dalībnieki/ 931 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 06.07.2023. | Daugavas stadions | Deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” ģenerālmēģinājums ar skatītājiem | 667 kolektīvi 17543 dalībnieki? 8918 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 06.07.2023. | Starptautiskais izstāžu centrs “Ķīpsala” | Kokļu mūzikas lielkoncerts “Laika upe” | 75 kolektīvi/ 428 dalībnieki/ 1272 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 06.07.2023. | Mežaparka Lielā estrāde | Koru lielkoncerts “Tīrums. Dziesmas ceļš” generālmēģinājums | 374/ 14 000/ 17785 (ielūgumu un pārdoto biļešu skaits) |
| 06.07.2023. | Mežaparka Lielā estrāde | Koru lielkoncerts “Tīrums. Dziesmas ceļš” | 374/ 14 000/ 20 088 (ielūgumu un pārdoto biļešu skaits) |
| 06.07.2023. | Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris | Latvijas amatierteātru izrādes (18 izrādes) | 18 kolektīvi/ 284 dalībnieki, 4729 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 06.07.2023. | Mārtiņa baznīca | Balvu Kultūras un atpūtas centra pūtēju orķestra “BALVI” un Vācijas Federatīvās Republikas Flensburgas pašvaldības pūtēju orķestra “Flensburger Stadtbläser” koncerts | 2 kolektīvi/ ~200 apmeklētāji |
| 06.07.2023. | Jaunā Sv. Ģertrūdes baznīca | Bauskas Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestra un Valmieras Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pūtēju orķestra koncerts | 2 kolektīvi/ ~200 apmeklētāji |
| 06.07.2023. | Torņakalna baznīca | Latvijas Universitātes pūtēju orķestra, Pūtēju orķestra “Cēsis”, Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas pūtēju orķestra “Intermezzo” koncerts | 2 kolektīvi/ ~300 apmeklētāji |
| 06.07.2023. | Jēzus baznīca | Madonas pūtēju orķestra koncerts | 2 kolektīvi/ ~200 apmeklētāji |
| 06.07.2023. | Hanzas perons | Tautas mūzikas koncerts “Trejdeviņi spēlmanīši” un Latvijas mūzikas instrumentu meistaru izstāde | 4 kolektīvi/ 71 dalībnieks/ 590 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 06.07.2023. | Vērmanes dārzs un Esplanāde | Mazākumtautību koncerts - tautu diena “Raduma spēks” | 90 kolektīvi/ 1329 dalībnieki/ ~3000 apmeklētāji |
| 07.07.2023. | Hanzas perons | Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu “Es vēlos sev ko pastāstīt”, 1.koncerts | 9 kolektīvi/ 100 dalībnieki/ 609 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 07.07.2023. | Hanzas perons | Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu “Es vēlos sev ko pastāstīt”, 2.koncerts | 9 kolektīvi/ 100 dalībnieki/ 678 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 07.07.2023. | Hanzas perons | Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu “Es vēlos sev ko pastāstīt”, 3.koncerts | 9 kolektīvi/ 100 dalībnieki/ 678 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 07.07.2023. | Vērmanes dārzs un Esplanāde | Koncerts “Kapelu maratons” | 58 kolektīvi/ 422 dalībnieki/ ~5000 apmeklētāji |
| 07.07.2023. | Sv. Ģertrūdes baznīcā | Mazākumtautību garīgās mūzikas koncerts | 11 kolektīvi/ 192 dalībnieki/ ~400 apmeklētāji |
| 07.07.2023. | Koncertzāle “Lielā ģilde” | Pūtēju orķestru latviešu mūzikas koncerts “Partitūra svētkiem” | 6 kolektīvi/ 300 dalībnieki/ 700 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 07.07.2023. | Daugavas stadions | Deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” 1.koncerts | 667 kolektīvi / 17543 dalībnieki/ 10405 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 07.07.2023. | Daugavas stadions | Deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” 2.koncerts | 667 kolektīvi / 17543 dalībnieki/ 10 418 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 08.07.2023. | Daugavas stadions | Deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” 3.koncerts | 667 kolektīvi / 17543 dalībnieki/ 10 411 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 08.07.2023. | Daugavas stadions | Svētku dalībnieku balle | 667 kolektīvi/ 17543 dalībnieki |
| 08.07.2023. | Vērmanes dārzs un Esplanāde | Folkloras diena “Tīra spēle. Gods. Godi. Godīgums.” | 152 kolektīvi/ 2074 dalībnieki/ ~5000 apmeklētāji |
| 08.07.2023. | Esplanāde | Bērnu folkloras kopu koncerts Liepa auga ar ozolu | 19 kolektīvi/ 402 dalībnieki/ ~1000 apmeklētāji |
| 09.07.2023. | Vērmanes dārzs | Dziesminieku diena | -/ 55 dalībnieki/ * |
| 09.07.2023. | Mežaparka Lielā estrāde | Noslēguma koncerta Kopā Augšup ģenerālmēģinājums (bez dejām) | 596 kolektīvi/ 21 000 dalībnieku/ 30 013 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 09.07.2023. | Mežaparka Lielā estrāde | Noslēguma koncerts “Kopā Augšu” | 596 kolektīvi/ 21000 dalībnieku/ 37 733 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| 09.07.2023. | Esplanāde un Vecrīga | Vokālo ansambļu sadziedāšanās (7 uzstāšanās vietas) | 34 kolektīvi/ 400 dalībnieki/ * |
| 09.07.2023. | Mežaparka Lielā estrāde | Sadziedāšanās nakts | 1784 kolektīvi/ 20 000 dalībnieki/ 6941 (pārdotās biļetes un ielūgumi) |
| Rīkotāji: LNKC un KM |  |  |  |
| Sadarbības partneri: Rīgas Dome |  |  |  |
| Lieldraugi: LMT, Elektrum |  |  |  |
| Atbalstītāji: Swedbank, Kārums, Mangaļi, Rimi, Lido, Circle K, Latvijas Finieris, Dzintars, Spice |  |  |  |

* Apmeklētāju uzskaite šajos pasākumos nav veikta vai nav bijusi iespējama apmeklētāju mainīgās plūsmas dēļ.

2023.gada. 1.jūlijā visas dienas garumā Latvijas Universitātes Lielajā aulā un Rīgas Latviešu biedrības namā notika koru konkursa “Koru kari” fināls, kurā par Lielo balvu sacentās 33 jauktie kori, 11 sieviešu kori, 7 vīru kori un 4 senioru kori.

Mērķis: Nodrošināt latviešu amatieru koru nozares mākslinieciskās izaugsmes un kvalitatīvas attīstības veicināšanu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un ilgtspējas kontekstā, veicināt koru māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella, kas ir nozīmīga Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas sastāvdaļa, kā arī izvērtēt koru sniegumu un noteikt Lielās balvas ieguvējus un konkursa laureātus.

Norise: Koru konkursa “Koru kari” fināls norisinājās divās vietās – Latvijas Universitātes lielajā aulā un Rīgas Latviešu biedrībā. Konkursu vērtēja starptautiska žūrija – Kaspars Putniņš, Krista Audere, Sigvards Kļava, Vacslovs Augustins (Lietuva), Anžela Maslenņikova (Ukraina), Mārtiņš Ozoliņš, Mārtiņš Klišāns, Andris Veismanis, Risto Josts (Igaunija), Liāna Čonišvili (Gruzija). Tradicionāli Finālkonkursa rezultāti tiek paziņoti uzreiz pēc sacensībām, klātesot visiem dalībniekiem un raisot neaizmirstamas emocijas.

Laureāti: Lielo balvu, 3000 euro naudas balvu, karoga naglu un Rimi labumu kasti saņēma Koncertorganizācijas “Ave Sol” jauniešu koris “KAMĒR...” (mākslinieciskais vadītājs Jurģis Cābulis) jaukto koru grupā, Ventspils Kultūras centra sieviešu koris “VENDA” (mākslinieciskās vadītājas Anitra Niedre, Rudīte Tālberga) sieviešu koru grupā, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” vīru koris “GRAIDI” (mākslinieciskais vadītājs Jānis Mežinskis) vīru koru grupā un Rīgas Latviešu biedrības senioru koris “ERELBE” (mākslinieciskā vadītāja Zaiga Lazdiņa-Radziņa) senioru koru grupā. Lielo balvu pasniedza kultūras ministrs, Dziesmu un deju svētku padomes priekšsēdētājs Nauris Puntulis.

Jaukto koru grupā 1.vietu ieguva LKA jauktais koris SŌLA” (mākslinieciskais vadītājs Kaspars Ādamsons) un Latvijas Universitātes jauktais koris “JUVENTUS” (mākslinieciskais vadītājs Valdis Tomsons), 2.vieta – Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra “Mazā Ģilde” Jauniešu koris “BALSIS” (mākslinieciskais vadītājs Ints Teterovskis) un Ropažu novada Garkalnes pagasta kultūras centra “Berģi” jauktais koris PA SAULEI” (mākslinieciskā vadītāja Marta Ozola), bet 3.vietas – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kurzemes filharmonija” jauktais koris “VENTSPILS” (mākslinieciskais vadītājs Aigars Meri), Babītes Kultūrizglītības centra jauktais koris “MASKA” (mākslinieciskais vadītājs Jānis Ozols) un Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes jauktais koris “AURA” (mākslinieciskais vadītājs Edgars Vītols).

Sieviešu koru grupā 1.vietu ieguva Jelgavas 4.vidusskolas meiteņu koris “SPĪGO” (mākslinieciskās vadītājas Krista Delvere, Līga Celma-Kursiete) un Latvijas Universitātes sieviešu koris “BALTA” (mākslinieciskā vadītāja Māra Marnauza), 2.vietā – Latvijas Universitātes sieviešu koris MINJONA” (mākslinieciskais vadītājs Romāns Vanags), bet 3.vietā – VEF  Kultūras pils sieviešu koris “DZINTARS” (mākslinieciskā vadītāja Aira Birziņa).

Vīru koru grupā 1.vietu ieguva Daugavpils Vienības nama vīru koris “FORTE” (mākslinieciskais vadītājs Jevgeņijs Ustinskovs), 2.vietu – Latvijas Universitātes vīru koris “DZIEDONIS” (mākslinieciskais vadītājs Uldis Kokars), bet 3.vietu – Kultūras un tautas mākslas centra “Ritums” vīru koris “TĒVZEME” (mākslinieciskais vadītājs Tālivaldis Gulbis).

Senioru koru grupā 1.vietu ieguva Jelgavas novada senioru koris “GAISMA” (mākslinieciskā vadītāja Sanita Šeflere) un Mārupes kultūras nama senioru koris “NOKTIRNE” (mākslinieciskā vadītāja Ilga Bērziņa), 2.vietu - VEF Kultūras pils senioru sieviešu koris “DAUGAVAS VANADZES” (mākslinieciskā vadītāja Ārija Zeltiņa).

2023.gada 17.jūnijā, sadarbībā ar Latvijas novadu un pilsētu pašvaldībām LNKC rīkoja XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku deju kolektīvu konkursu.

Mērķis – radīt motivējošu vidi latviešu skatuviskās dejas kolektīvu virzībai uz māksliniecisko izcilību un noteikt labākos latviešu skatuviskās dejas kolektīvus Latvijā 2023.gadā.

Norise: Konkursa finālā piedalījās 25 deju kolektīvi. Deju kolektīvu konkursa fināls Ķīpsalā norisinājās visas dienas garumā divās daļās. Konkursa pirmajā daļā uzstājās 9  D grupas (vidējās paaudzes) deju kolektīvi, konkursa otrajā daļā bija vērojams A grupas (jauniešu) deju kolektīvu sniegums.

Vidējās paaudzes deju kolektīvu fināla konkursā piedalījās – D grupas - vidējās paaudzes deju kolektīvi “Daiļrade”, “Dancis”, “DeTeiksma”, “Līgo”, “Mana Rotaļa”, “Mūsu Lielupe”, “Svīta”, “Vektors”, “Zeperi”.

Jauniešu deju kolektīvu fināla konkursā piedalījās - A grupas – jauniešu deju kolektīvi un tautas deju ansambļi “Ačkups”, “Dancis”, “Diždancis”, “Kalve”, “Liesma”, “Līgo”, “Pērle”, “Rotaļa”, “Austris”, “Daiļrade”, “Gatve”, “Lielupe”, “Sadancis”, “Teiksma”, “Vektors”, “Vizbulīte”.

Fināla dalībniekus vērtēja starptautiska žūrija – komisijas priekšsēdētāja, Pedagoģijas zinātņu doktore, horeogrāfe, pedagoģe, kultūras darba organizatore, Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Goda virsvadītāja Rita Spalva; Tartu universitātes, Vīlandes Kultūras akadēmijas lektors, baletmeistars, Igaunijas Dejas aģentūras deju skolotājs, Pauls Bobkovs/Paul Bobkov (Igaunija), horeogrāfe, kultūras projektu producente, Poznaņas Tehnoloģiju universitātes Tautas deju grupas Poligrodzianie mākslinieciskā vadītāja, universitātes kultūras centra direktore Marzenna Biegala Hovorska/Marzenna Biegała-Howorska (Polija); JVLMA profesore, Horeogrāfijas katedras vadītāja, bijusī Latvijas Nacionālās operas un baleta vadošā soliste Zita Errsa; dejotājs, horeogrāfs, Valsts deju ansambļa “Daile” solists (1983–1989) Alberts Kivlenieks; Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas Dejas katedras vadītājs, profesors, lietuviešu nacionālo deju veidotājs, sešu Baltijas studentu festivālu "Gaudeamus" un Lietuvas Dziesmu svētku Deju dienu mākslinieciskais vadītājs Vidmants Mačulskis/Vidmantas Mačiulskis (Lietuva); LKA docents, klasisko, vēsturisko un raksturdeju pasniedzējs Rīgas Baleta skolā, Latvijas Nacionālā baleta pedagogs-repetitors, vairāku starptautisko dejas konkursu žūrijas pārstāvis Iļja Vlasenko.

Lielo balvu, 3000 euro naudas balvu, karoga naglu un Rimi labumu kasti saņēma Latvijas Universitātes vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dancis” (vadītājs Rolands Juraševskis) D grupā un Rīgas Tehniskās universitātes Tautas deju ansamblis “Vektors” (vadītāja Dagmāra Bārbale) A grupā. Lielo balvu pasniedza kultūras ministrs, Dziesmu un deju svētku padomes priekšsēdētājs Nauris Puntulis. Savukārt 1.vietas ieguvēji saņēma balvu, karoga naglu un Rimi labumu kasti. 2. un 3.vietas ieguvēji saņēma Spilvas un Laimas gardumu grozus.

Visas dienas garumā konkursu tiešraidē varēja vērot LMT Viedtelevīzijā.

2023.gada 4.jūnijā LNKC organizēja XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pūtēju orķestru konkursu.

Mērķis: noteikt labākos pūtēju orķestrus valstī III, IV un V grūtības pakāpes grupā.

Norise: Konkursā piedalījās 14 pūtēju orķestri. III grūtības pakāpes grupā: Ogres Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris “Melodija”, Dobeles pilsētas kultūras nama pūtēju orķestris “Dobele”, Rūjienas kultūras nama pūtēju orķestris “Tālavas taurētājs”, Jelgavas Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris, Mākslu izglītības kompetences centra “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” un Liepājas Bērnu un jaunatnes centra pūtēju orķestris “Liepāja”.

IV grūtības pakāpes grupā: Siguldas novada kultūras centra “Siguldas absolventu orķestris”, Madonas kultūras nama pūtēju orķestris, Ogres novada Tautas pūtēju orķestris “Horizonts”, Balvu kultūras un atpūtas centra pūtēju orķestris “Balvi”.

V grūtības pakāpes grupā: Rīgas valstspilsētas Ziemeļrīgas kultūras iestāžu apvienības kultūras pils “Ziemeļblāzma” pūtēju orķestris “Fanfara”, Pūtēju orķestris “Zelmeri Pro”, Latvijas Universitātes pūtēju orķestris, Rīgas valstspilsētas Ziemeļrīgas kultūras iestāžu apvienības kultūras pils “Ziemeļblāzma” pūtēju orķestris “Auseklītis”, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris.

Pūtēju orķestrus konkursā vērtēja starptautiska žūrijas komisija. Komisijas priekšsēdētājs – saksofonists, aranžētājs, Mūzikas mākslas doktors, Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas asociētais profesors Peters Sāns. Žūrijas komisijas locekļi: Daiņus Pavilonis (diriģents, starptautisku konkursu laureāts, Polijas Republikas Toruņas simfoniskā orķestra Mākslinieciskā vadītāja vietnieks, Lietuvas Republikas Bruņoto spēku Centrālā pūtēju orķestra diriģents, Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas Diriģēšanas katedras vadītājs, profesors, Petri Komulainens (mežradznieks, Somijas Mākslas universitātes Sibēliusa akadēmijas lektors un diriģēšanas katedras pasniedzējs), Ēriks Ešenvalds (komponists, JVLMA Kompozīcijas katedras vadītājs, docents), Mārtiņš Ozoliņš (Latvijas Nacionālās operas un baleta galvenais diriģents, JVLMA asociētais profesors), Artis Sīmanis (saksofonists, Rīgas Saksofonu kvarteta izveidotājs un ilggadējs vadītājs, JVLMA Pūšaminstrumentu katedras profesors), Gatis Evelons (mežradznieks, Nacionālās Mākslu vidusskolas Emīla Dārziņa Mūzikas skolas Pūšaminstrumentu spēles nodaļas vadītājs, JVLMA Pūšaminstrumentu katedras docents).

Pirmo reizi Dziesmu svētku vēsturē Pūtēju orķestru konkursa finālā labākajam pūtēju orķestrim katrā orķestru grūtības pakāpē tika pasniegtas Tautas mākslas izcilības balvas. Saskaņā ar žūrijas komisijas lēmumu III grūtības pakāpes grupā Lielā balva nevienam kolektīvam netika piešķirta.

IV grūtības pakāpes grupā Lielo balvu izcīnīja Madonas kultūras nama pūtēju orķestris Andreja Cepīša vadībā. V grūtības pakāpes grupā žūrijas komisija pieņēma lēmumu piešķirt divas Lielās balvas: Latvijas Universitātes pūtēju orķestrim, diriģents Jānis Puriņš un Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestrim, diriģenti – Jānis Retenais un Andis Karelis, jo abi kolektīvi bija ieguvuši vienādu rezultātu – 93,1 punktus.

2023.gada 10.jūnijā LNKC organizēja XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku koklētāju ansambļu konkursu.

Mērķis: radīt motivējošu vidi koklētāju ansambļu virzībai uz māksliniecisko izcilību un noteikt labākos nozares kolektīvus Latvijā 2023.gadā.

Norise: Koklētāju ansambļu konkursa finālā Mazajā ģildē piedalījās 5 C grūtības pakāpes ansambļi, 6 B grūtības pakāpes ansambļi un 8 A grūtības pakāpes ansambļi. Konkursantu vērtēja starptautiska žūrijas komisija 7 ekspertu sastāvā: Ingrida Kuriene, žūrijas komisijas priekšsēdētāja, lietuviešu koncertkankliste un pedagoģe, diplomēta un praktizējoša perkusioniste (Lietuva); Anna Līza Ellere, starptautiski pazīstama igauņu koncertkanneles virtuoze (Igaunija); Arja Kastinena, somu kanteliste ar īpašu interesi par laikmetīgo mūziku un improvizēšanu, Sibēliusa akadēmijas docente (Somija); Ēriks Ešenvalds, komponists un JVLMA Kompozīcijas katedras vadītājs (Latvija); Andris Vecumnieks, komponists, diriģents, pedagogs, JVLMA profesors (Latvija); Dita Neilande, diplomēta koklētāja un pedagoģe, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas kokles specialitātes un ansambļa spēles pasniedzēja (Latvija); Uģis Prauliņš komponists (Latvija).

Lielo balvu konkursa finālā ieguva Mārupes novada Babītes Kultūrizglītības centra koklētāju ansamblis “Balti”. Pirmo vietu – Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Koncertorganizācijas “Ave Sol” k/a “Cantata”, otro vietu – JVLMA koklētāju ansamblis un trešo vietu – Rīgas Kultūras un atpūtas centra “Imanta” k/a “Raksti”.

2023.gada 27. un 28.maijā notika LNKC organizētais vokālo ansambļu konkursa fināls. Konkurss pirmā kārta notika 9 Latvijas pilsētās, tajā piedalījās 137 vokālie ansambļi, un tika noskaidroti 30 vokālie ansambļi, piedalījās konkursa finālā Rīgā.

Mērķis: Sekmēt Latvijas jaukto vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšanu un attīstību, veicināt katra vokālo ansambļu māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella, kas ir nozīmīga Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas sastāvdaļa.

Norise: Dalībnieku sniegumu vērtēja žūrija – Gundars Prānis (žūrijas komisijas priekšsēdētājs, JVLMA rektors); Jānis Ķirsis (komponists, vokālās grupas “Framest” vadītājs); Selga Mence (komponiste); Vītauts Miškinis (komponists un diriģents (Lietuva)); Ārne Saluvērs (diriģents un pedagogs (Somija)).

Lielo balvu, 2000 euro naudas balvu, karoga naglu un Rimi labumu kasti saņēma Ogres Kultūras centra vokālā grupa ANIMA SOLLA (vadītāja Mārīte Puriņa). Savukārt, visi 1.vietas ieguvēji saņēma balvu, karoga naglu un Rimi labumu kasti. 2. un 3.vietas ieguvēji saņēma Spilvas un Laimas gardumu grozus.

2023.gada 5.jūlijā  LNKC organizēja XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku latviešu tautastērpu skati “Mēnesnīcā”, tajā piedalījās 11 kolektīvi, 109 dalībnieki, 931 apmeklētāji (pārdoto biļešu un ielūgumu skaits).

Dziesmu svētki un tautastērps mūsdienās ir divi nedalāmi fenomeni. Pirmo reizi abi vārdi “tautastērps” un “Dziesmu svētki” kopā rakstos minēti sakarā ar II Vispārējiem Dziesmu svētkiem. VII Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos notika pirmā tautastērpu skate. Padomju laikos šī tradīcija pārtrūka un tērpu darināšanā sāka dominēt skatuviskā tērpa pazīmes, kas atspoguļoja kolektīviem raksturīgu tieksmi pēc stilizētiem un vienveidīgiem tērpiem.

Līdz ar neatkarības atgūšanu, plašāks sabiedrības loks sāka interesēties par etnogrāfiskajiem materiāliem un autentisku tērpu darināšanu. Lai aktualizētu tautastērpa nozīmīgo vietu latviešu kultūrā, tā godināšanas tradīcija tika atjaunota 1998.gadā, kad XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku ietvaros sarīkota Latviešu tautastērpu skate, kas turpmāk kļuva par neatņemamu katru Dziesmu un deju svētku daļu.

Tautas tērpu skatē tika izrādīti tautas tērpu vērtēšanas skašu godalgotie tērpi. Skates vērtēja Anete Karlsone (Dr. hist., Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece), Aija Jansone (Dr. hist., Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Etnogrāfijas nodaļas vadītāja), Ieva Pīgozne (Dr. art., latviešu apģērba vēstures pētniece, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētniece), Irita Žeiere (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas departamenta pētniece), Inita Heinola (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Apģērbu un tekstila kolekcijas galvenā glabātāja).

Svētku pieejamība

Svētku norišu ieraksti skatāmi visā pasaulē. Saites pieejamas vietnēs Dziesmusvetki.lv un Foto banka flickr.com

Ar sociālo tīklu palīdzību ir sasniegta plaša interesentu auditorija: Facebook – 970 000; Instagram – 300 000.

2023.gada 2.novembrī multifunkcionālajā konferenču un pasākumu centrā “Fantadroms” notika XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku izvērtēšanas konference “Tradīcija. Līdzdarbība. Turpinājums”. Konferences laikā tika diskutēts par izaicinājumiem un risinājumiem svētku sagatavošanā un norisē, par jaunām tendencēm Dziesmusvētku nozarēs un kopienas iesaisti, par savstarpēju sadarbību starpsvētku periodā un svētku norises laikā, par svētku nākotnes scenārijiem, kā arī analizēti koprepertuāra nozaru pasākumu mākslinieciskie aspekti.

II. 2023.gada pasākumi un to izpilde

| Plāna mērķis |  |  | Saglabāt, attīstīt un nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas – UNESCO starptautiski atzīta Cilvēces un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarba – ilgtspēju. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politikas rezultāts un rezultatīvie rādītāji |  |  | Nodrošināta Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktība. Saglabājot vismaz 43 000 dalībnieku skaitu mākslinieciskajos kolektīvos, kuri piedalās svētkos. Nodrošināta Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktība, iesaistot ap 50 000 dalībnieku. |  |  |  |  |
| 1. Rīcības virziens |  |  | Nostiprināt formālās un neformālās izglītības lomu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanai un ilgtspējai |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpilde |
| 1.1. | Nodrošināt daudzveidīgas kultūrizglītības programmas interešu izglītībā, motivējot bērnus un jauniešus iesaistīties Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā | Īstenotas kultūrizglītības programmas interešu izglītībā. Nodrošināts metodiskais atbalsts kultūrizglītības programmu īstenošanai |  | Izglītības iestādēs ir pieejamas kultūrizglītības programmas; Organizēti semināri un kursi kultūrizglītības ~ 1500 pedagogiem; Sagatavoti metodiskie atbalsta materiāli, tai skaitā repertuāra krājumi – vismaz 3 gadā. | VISC | IZM Pašvaldības | Izglītības iestādēs īstenotajās interešu kultūrizglītības programmās 2022./2023. mācību gadā iesaistījušies 120 900 izglītojamie (IZM VIIS dati). Organizēti informatīvi izglītojoši semināri, repertuāra apguves modelēšanas pasākumi un profesionālās kompetences pilnveides kursi kultūrizglītības pedagogiem. Sagatavoti repertuāra krājumi zēnu koriem, skatuviskās tautas dejas kolektīviem un folkloras kopām. |
| 2. Rīcības virziens |  |  | Nodrošināt māksliniecisko kolektīvu darbību, repertuāra sagatavošanu un apguvi (Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumi, tai skaitā skates, konkursi, izstādes, jaunrades pasākumi un citas iniciatīvas) |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums |  | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpilde |
| 2.1. | Sekmēt māksliniecisko kolektīvu darbības nepārtrauktību un dalību Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā |  | Nodrošināta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību un citu dibinātāju māksliniecisko kolektīvu vadītājiem darba samaksai un VSAOI; Sagatavoti priekšlikumi un iesniegti izvērtēšanai KM par valsts un pašvaldību atbildību māksliniecisko kolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzībai pēc vienotiem principiem | Aprēķināta un sadalīta valsts mērķdotācija vismaz 1680 māksliniecisko kolektīvu vadītājiem atbilstoši normatīvajiem aktiem | LNKC | KM LPS Pašvaldības | Ministru kabineta 2023.gada 16.jūnija rīkojums Nr.347 “Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2023.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības”. 2023.gadā nodrošināta darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1443 pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītājiem; sagatavots valsts budžeta mērķdotāciju pretendentu saraksts 2024.gadam par darbību 2023.gadā; 2023.gadā nodrošināta darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 164 citu dibinātāju māksliniecisko kolektīvu vadītājiem par darbību 2022.gadā; uzsākts darbs pie amatiermākslas māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojuma reformas. Sagatavots konceptuālais ziņojums “Par māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksas finansēšanas kārtības maiņu” |
| 2.2. | Sniegt metodisko atbalstu mākslinieciskajiem kolektīviem Latvijas pilsētās un novados, tai skaitā nodrošinot svētku starplaika un kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra apguvi |  | Nodrošināta virsvadītāju un virsdiriģentu darbība Latvijas pilsētās un novados – kopā 61. | Vismaz 1060 kolektīvi saņēmuši metodisko atbalstu koprepertuāra apguvē (kori, deju kolektīvi, pūtēju orķestri, kokļu mūzikas ansambļi) | LNKC | KM Pašvaldības | Nodrošināta 59 virsdiriģentu un virsvadītāju darbība Latvijas valsts pilsētās un novados, tajā skaitā sniegts metodiskais atbalsts vismaz 1113 mākslinieciskajiem kolektīviem visā Latvijā, kuri Dziesmu un deju svētku tradīcijas kontekstā apgūst koprepertuāru: Kori – 22 virsdiriģenti 25 vietās (pilsētās, novados); Latviešu skatuviskā deja – 29 virsvadītāji 30 vietās (valstspilsētās, un novados, kā arī diasporā); Pūtēju orķestri – 6 virsdiriģenti 5 vietās (kultūrvēsturiskajos novados Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē un Rīgā); Kokļu mūzikas ansambļi – 4 virsvadītāji 4 vietās (Rietumlatvijas, Austrumlatvijas, Pierīgas reģionā un Rīgā). |
| 2.3. | Nodrošināt savlaicīgu kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kvalitatīvu apguvi Latvijā un diasporā |  | Apguvei pieejams koprepertuārs koru, deju, pūtēju orķestru un kokļu mūzikas nozarēs (audioieraksti, deju zīmējumi, notis). Koru, deju, putēju orķestru un kokļu mūzikas nozarēs apgūts svētku koprepertuārs | Koprepertuāru apguvuši vismaz 1060 kolektīvi; nodrošināti balsu un partiju ieraksti, deju apraksti, video un audio ieraksti – 120; nošu krājumi –4; kopmēģinājumu skaits svētku koprepertuāra apguvei – 287; modelēšanas pasākumu skaits – vismaz 19 | LNKC | LNKC NKP Virsdiriģenti un virsvadītāji Pašvaldības NVO | Koprepertuāru apguvuši 1113 mākslinieciskie kolektīvi. No 01.-30.10.2022. Latvijas pilsētās un novados organizēti XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku koru koncerta “Tīrums. Dziesmas ceļš” un Noslēguma koncerta “Kopā Augšup” 60 kopmēģinājumi (piedalījās 367 amatierkori, 12 000 dziedātāji). |
| 2.4. | Noteikt kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku dalībniekus |  | Īstenotas svētku dalībnieku atlases skates Latvijas reģionos, Rīgā un diasporā atbilstoši skašu un konkursu rezultātiem | Skašu rezultāti; Svētkos piedalās vismaz 1600 mākslinieciskie kolektīvi, 43000 dalībnieki | LNKC | Pašvaldības PBLA ELA | Koru repertuāru pārbaudes skates (kopā 32) notika no 23.03.-17.05.2023. dažādos Latvijas novados, tajā skaitā viena videoskate – diasporas koru snieguma izvērtēšanai. Skatēs piedalījās 444 kolektīvi, no kuriem jaukto koru A grupā – 143, jaukto koru B grupā – 124, sieviešu koru grupā – 82, vīru koru grupā – 23, senioru koru grupā – 35, jauniešu koru grupā – 36. Latviešu skatuviskās dejas repertuāra pārbaudes skates notika no 03.03-09.05.2023., dalībnieku svētku atlases skates notika 31 Latvijas vietā, piedalījās 686 deju kolektīvi. Pūtēju orķestru repertuāra pārbaudes skates notika no 19.03.-15.04.2023. 4 Latvijas vietās, piedalījās 61 pūtēju orķestris. Koklētāju ansambļu repertuāra pārbaudes skates notika no 16.-23.04.2023. Rīgā, piedalījās 74 koklētāju ansambļi. Amatierteātru iestudējumu skates “Gada fināls” 11.-12.03.2023. Rīgā (10 kolektīvi); Tautas lietišķās mākslas izstādes darbu 11 atlases skates (126 kolektīvi). |
| 2.5. | Sniegt metodisku atbalstu Latvijas mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu vadītājiem, tai skaitā nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, sekmējot Latvijas mazākumtautību dalību kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos |  | Sekmēta mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu dalība svētkos | Īstenots vismaz 1 metodiskā atbalsta pasākums gadā; Vismaz 70 mazākumtautību mākslinieciskie kolektīvi gatavojas kārtējiem Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem | LNKC | KM NVO | 03.04.2023. Informatīvais seminārs “Gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu dziesmu un XVII Deju svētkiem” (74 mazākumtautību mākslinieciskie kolektīvu vadītāji un dalībnieki). |
| 2.6. | Sniegt metodisku atbalstu ārvalstu latviešu māksliniecisko kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem, sekmējot diasporas dalību kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos un svētku starplaika pasākumos |  | Sekmēta diasporas māksliniecisko kolektīvu dalība svētkos un svētku starplaika pasākumos | Īstenots vismaz 1 metodiskā atbalsta pasākums gadā; Vismaz 70 diasporas mākslinieciskie kolektīvi gatavojas kārtējiem Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem | LNKC | KM PBLA ELA | 2023.gadā nodrošināti 23 pasākumi latviešiem ārvalstīs (diasporai) ar mērķi saglabāt Dziesmu svētku tradīciju un nodrošināt metodisko atbalstu kārtējiem Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku dalībniekiem, mākslinieciskās un tradicionālās kultūras grupu vadītājiem. |
| 2.7. | Sniegt nepieciešamo informāciju filmas „Zeme, kas dzied” satura izveidei |  | Ievietota LNKC sniegtā informācija un sagatavots saturs filmā „Zeme, kas dzied” | Sagatavota un izveidota filma „Zeme, kas dzied” | LNKC | KM | Sniegta informācija filmas veidotājiem. Filma pabeigta. Pirmizrāde paredzēta 2024.gada 8.novembrī. |
| 3. Rīcības virziens |  |  | Sagatavot un īstenot XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkus – svētku tradīcijas 150 gades pasākumus |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums |  | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpilde |
| 3.1. | Sagatavot un īstenot svētku māksliniecisko programmu, izstrādāt pasākumu plānu, mēģinājumu grafikus, nosakot katram svētku pasākumam vietu un laiku |  | Izsludināti konkursi, izvērtēti konkursu piedāvājumi tautas mākslas nozarēs atbilstoši svētku mākslinieciskajai programmai; Apstiprināts svētku laiks un svētku pasākumu norises vietas | Sagatavots MK rīkojuma projekts “Par XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norises laiku un vietām” | LNKC | LNKC NKP Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku mākslinieciskā padome Dziesmu un deju svētku padome Rīgas valstspilsētas pašvaldība KM | Izveidots pasākumu plāns, mēģinājumu grafiks, kas pieejams katram dalībniekam Dziesmu svētku lietotnē. Dziesmu svētku mājaslapā pieejami mēģinājumu grafiki – XXVII Vispārējie latviešu dziesmu un XVII Deju svētki (dziesmusvetki.lv). Ministru kabineta 2023.gada 7.marta rīkojums Nr.126 “Par XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku norises vietām” |
| 3.2. | Izveidot pastāvīgo Dziesmu un deju svētku ekspozīciju Mežaparka Lielajā estrādē; nodrošināt tās uzturēšanu un profesionālu darbību |  | Izveidota darba grupa, piesaistīti konsultanti un eksperti. Veikta ekspozīcijai nepieciešamo kolekcijas priekšmetu restaurācija un konservācija. Izstrādāta ekspozīcijas struktūras un visu objektu koncepcija un satura plāns. Veikti iepirkumi, saimnieciski un radoši pasākumi ekspozīcijas satura un infrastruktūras elementu izgatavošanai – veikta objektu un satura ražošana un uzstādīšana. Izstrādāta koncepcija un veikta izgatavošana izglītojošajiem elementiem, iespieddarbiem, digitālajai datu bāzei un interneta videi. Veikta ekspozīcijas visu elementu uzstādīšana, testēšana, īstenotas komunikācijas un mārketinga aktivitātes, ekspozīcija atvērta sabiedrībai | Izveidota pastāvīgā Dziesmu un deju svētku ekspozīcija, izglītojošās programmas, mājaslapa un datu bāze, kā arī darbojas “Kopienas telpa” kā Dziesmusvētku informācijas un pētniecības centrs | RMM | KM LNKC Dziesmu un deju svētku padome | Izveidota un 2023.gada 1.jūnijā Mežaparka Lielajā estrādē apmeklētājiem atvērta Rakstniecības un mūzikas muzeja pastāvīgā dziesmu un deju svētku ekspozīcija “Dziesmusvētku telpa”. Ekspozīcijas Kopienas telpā atklātas divas tematiskās izstādes – “Pirmie latviešu dziesmu svētki bildēs” un “Pastāsti par dziesmusvētkiem”. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumu Nr.523 “Rakstniecības un mūzikas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis” 14.punktu Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku laikā no 30.06.2023.-09.07.2023. muzeja ekspozīcija bija atvērta Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku dalībniekiem kā bezmaksas apmeklējums. To apmeklēja 5225 dalībnieki. Kopējais apmeklētāju skaits ekspozīcijā 2023.gadā – 8838. Izveidota ekspozīcijas “Dziesmusvētku telpa” mājas lapa www.dziesmusvētkutelpa.lv un sociālo tīklu (Facebook, Instagram) konti. Ekspozīcijas “Dziesmusvētku telpa” Kopienas telpa darbojas kā informācijas un pētniecības centrs, apmeklētājiem piedāvājot izpētei materiālus brīvpieejas grāmatplauktā (vairāk nekā 2700 grāmatas, katalogi u.c., materiāli par svētku tradīciju) un pieeju Rakstniecības un mūzikas muzeja datubāzei MUPUS. Izveidota Novadu svētku datu bāzes programma, kurā tiek ievadīta informācija par dziesmu svētkiem novados un ārpus Latvijas. Sadarbībā ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju norisinājās plakātu konkurss “Nākotnes Dziesmusvētki” jauniešiem vecumā no 7 līdz 20 gadiem. Konkursā tika iesniegti 89 darbi. 2023.gadā skolēniem piedāvātas izglītojošās aktivitātes “Dziesmusvētku 150-gadei veltītās ekspozīcijas iepazīšana”, kopā īstenojot 21 nodarbību ar 591 apmeklētāju. Uzsākta sadarbība ar kultūrizglītības programmu “Latvijas Skolas soma” un Latvijas izglītības iestāžu dibinātajiem muzejiem. Sadarbībā ar LKA un LNKC 2023.gada 9.novembrī īstenota starptautiska konference “Dziesmu un deju svētku atmiņas daudzbalsība” konferenču sērijas “Kultūras Krustpunkti” ietvaros ar pētnieku dalību no Igaunijas, Lietuvas un ASV. Konference klātienē pulcēja 92, un attālināti 1300 apmeklētājus |
| 3.3. | Nodrošināt sabiedrības, tai skaitā dalībnieku informētību par svētku sagatavošanu, norisi un pieejamību |  | Sagatavots komunikācijas plāns; Nodrošināti komunikācijas rīki: tīmekļa vietne, iespieddarbi, mediju pasākumi, u.c. | Svētku pieejamības rādītāji: svētku pasākumiem dažādos medijos sekojuši vismaz 300 000 skatītāju | LNKC | KM LNKC | Sagatavots komunikācijas plāns, izveidota mājaslapa: dziesmusvetki.lv, nodrošināta informācija Dziesmu un deju svētku Facebook un Instagram kontos. Nodrošināta svētku norišu atspoguļošana un dokumentēšana LTV un Latvijas radio. |
| 3.4. | Nodrošināt svētku dalībnieku uzturēšanos svētkos |  | Nodrošināta dalībnieku ēdināšana un naktsmītnes, pārvietošanās Rīgas valstspilsētā svētku laikā | Dalībnieku skaits | LNKC | Rīgas valstspilsētas pašvaldība; Pašvaldības; Pārtikas un veterinārais dienests | Vienošanās ar Rīgas Domi par ~ 40 000 dalībnieku izmitināšanu un pārvietošanos, ēdināšanas pakalpojumiem Nodrošināta dalībnieku ēdināšana. |
| 3.5. | Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību svētkos |  | Nodrošināta Operatīvās vadības grupas darbība saskaņā ar svētku norises plānu; sagatavots operatīvās rīcības plāns, tai skaitā risku vadības plāns, sagatavotas instrukcijas svētku dalībniekiem | Uzdevuma nodrošināšanai izmantoto resursu apjoms | IeM VP VUGD VM NMPD | KM LNKC Dziesmu un deju svētku padome Rīcības komiteja Operatīvā vadības grupa Rīgas valstspilsētas pašvaldība Pašvaldības | Izstrādāts XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku Risku vadības plāns. |
| 3.6. | Svētku norises kapacitātes nodrošinājums, iesaistot brīvprātīgos |  | Nodrošināta svētku norise | Brīvprātīgo skaits; nodrošināto pasākumu skaits | LNKC | NVO | Svētku norises nodrošināšanā piedalās ~ 400 brīvprātīgie |
| 3.7. | Organizēt svētku izvērtēšanas procesu, tai skaitā sarīkojot svētku izvērtēšanas konferenci |  | Izvērtēt svētku sagatavošanu un norisi, organizēt konferenci | Konferencē piedalījušies vismaz 300 svētku īstenotāji | LNKC | KM Pašvaldības NVO Citas iesaistītās puses | 02.11.2023. Rīgā un tiešsaistē īstenota XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku izvērtējuma konference, ~327 apmeklētāji klātienē |
| 4. Rīcības virziens |  | Sagatavot un sarīkot Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku starpsvētku pasākumus 2022., 2023.gadā un uzsākt gatavošanos XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2025.gadā |  |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpilde |
| 4.1. | Organizēt starpsvētku pasākumus visās Dziesmu un deju svētku nozarēs (koris, deja, instrumentālā mūzika, teātris, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, tradicionālā māksla) | Organizēti valsts nozīmes starpsvētku pasākumi |  | 2023.gads: VI Mākslas un mūzikas festivāls „Toņi un pustoņi”; III Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru festivāls; XII Latvijas zēnu koru salidojums, 5.-12.klašu koru konkurss „Dziesmai būt!”; tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda”; folkloras kopu nacionālais sarīkojums programmā „Pulkā eimu, pulkā teku”; profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais pasākums „Radi, rādi, raidi!”. | VISC | Pašvaldības | XI Latvijas zēnu koru salidojums “Puikas! Dziedāsim!” Cēsīs ar 1509 dalībniekiem; 24. Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” Preiļos ar 1700 dalībniekiem un Jūrmalā ar 3660 dalībniekiem; VI Latvijas bērnu un jauniešu Mākslas un mūzikas festivāls “Toņi un pustoņi”, kura ietvaros izveidoti 324 vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbi izstādei “150 Dziesmu un deju svētku 150 toņi un pustoņi”, Ziemeļblāzmas kultūras pilī; III Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru, kamerorķestru un stīgu orķestru festivāls “Con Anima” ar 240 dalībniekiem; bērnu un jauniešu folkloras kopu nacionālais sarīkojums “Pulkā eimu, pulkā teku”, kura tēma „Amati latviešu folklorā”, notika Zasā ar 800 dalībniekiem; Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu video festivāls “No baroka līdz rokam”; bērnu un jauniešu vokālo ansambļu konkurss “Balsis”, kurā piedalījās 75 vokālie ansambļi ar 689 dalībniekiem; 33 novados un pilsētās skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu radošie koncerti, kā arī deju kolektīvu radošais pasākums “Spēlēju un dancoju”; jaunrades deju konkurss “Mēs un deja”, piedaloties 900 dejotājiem no 24 deju kolektīviem, izdejojot 25 horeogrāfu dejas; XVI Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls “..un es iešu un iešu!” ar vairāk nekā 500 dalībniekiem. |
| 4.2 | Sagatavot un izsludināt Svētku mākslinieciskās koncepcijas, logo un svētku koncertu koncepciju konkursus | Sagatavoti nolikumi, izvērtēti konkursu piedāvājumi |  | Izvēlēts atbilstošākais piedāvājums bērnu un jauniešu auditorijai | VISC | Ekspertu padomes | Notika svētku koncepciju konkursi: Koru programmas koncertam, Skatuviskās tautas dejas programmai, Pūtēju orķestru koncertam, Kokļu mūzikas koncertam, Simfonisko orķestru mūzikas koncertam, Mūsdienu deju programmai, Akordeonu mūzikas koncertam un Logo zīmei. Ar IZM 06.04.2023. rīkojumu “Par XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskās padomes izveidošanu” tika apstiprināts svētku mākslinieciskās padomes sastāvs. Mākslinieciskā padome 4 sēdēs apstiprināja gan svētku koncertu mākslinieciskās koncepcijas, gan repertuāru, gan programmu radošās darba grupas: mākslinieciskos vadītājus, režisorus, scenogrāfus, muzikālos vadītājus, gaismu un skaņas māksliniekus. |
| 4.3. | Nodrošināt bērnu un jauniešu māksliniecisko kolektīvu vadītāju (pedagogu) profesionālās kompetences pilnveidi | Īstenotas kompetences pilnveides programmas |  | Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu dalībnieki | VISC | Pašvaldības | Pedagogiem īstenotās programmas: Folkloras skolotāju un metodiķu seminārs/ Vasaras skola (47 dalībnieki); Skatuviskās tautas dejas mācīšanas saturs, metodika un īstenošanas pilnveide (65 dalībnieki); Mūsdienu deju mācību programmu veidošana un mācību metožu lietošana (50 dalībnieki); Skolēnu kultūras identitātes veidošana un attīstīšana, līdzdarbojoties kultūras mantojuma saglabāšanā un tradīciju pārmantošanā (50 dalībnieki); Metodes instrumentspēles apguvē skolēnu vokāli instrumentālajos ansambļos un instrumentālajos kolektīvos (30 dalībnieki); Mācīšanas un mācīšanās prasmju izkopšana pūtēju orķestru darbībā (65 dalībnieki); Skolēnu radošās darbības attīstīšana koru un vokālo ansambļu nodarbībās (52 dalībnieki); Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšana un pārmantošana lokālo tradīciju kontekstā (56 dalībnieki); Nemateriālā kultūras mantojuma un lokālo tradīciju daudzveidība: skaņa, skaņu ainava un skaņveide (60 dalībnieki). |
| 5. rīcības virziens |  | Īstenot starptautisko sadarbību, sekmējot Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspēju Baltijā |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts |  | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpilde |
| 5.1. | Stiprināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas faktorus Baltijas valstīs | Baltijas valstu dziesmu un deju svētku komitejas darbība īstenota saskaņā ar 08.07.2018. Baltijas valstu līgumu „Par Baltijas valstu komiteju Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanai un attīstībai” |  | Vismaz 1 komitejas sēde gadā; Konference Igaunijā | Dziesmu un deju svētku rīkotāji Igaunijā | Dziesmu un deju svētku rīkotāji Latvijā un Lietuvā | Nodrošināti 2 pieredzes apmaiņas semināri Dziesmu un deju svētku attīstības un saglabāšanas kontekstā Igaunijā un Latvijā. |

III. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību* budžetu

Vispārējo dziesmu un deju svētku norisei 2023.gadā kopējā plānotā finansējuma summa bija paredzēta 19 997 078 euro, tajā skaitā valsts budžeta dotācija 12 404 887 euro un plānotie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 7 522 027 euro, kā arī  deponētais pašu ieņēmumu atlikums no iepriekšējiem gadiem 70 164 euro apmērā iestrādāts finansēšanas plānā.

Pamatojoties uz likumu “Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” tika piešķirta dotācija 6 500 000 euro XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku īstenošanai.

Atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 13.janvāra ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 1.§) “Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023.gadam un budžeta ietvaram 2023.-2025.gadam”” 15.punktam tika piešķirts finansējuma palielinājums 3 210 000 euro apmērā prioritārajam pasākumam “XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku nodrošināšana”.

2023.gadā iekšēji resorā “Kultūras mantojums” programmā tika atrasts un piešķirts finansējums Rīgas Kongresu nama izmantošanai XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un VXII Deju svētku organizēšanas vajadzībām 70 898 euro apmērā.

Pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2023.gada 25.maija rīkojumu Nr.148 “Par apropriācijas pārdali” tika noteikta apropriācijas pārdale 2023.gadā 166 080 euro apmērā no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 01.00.00 “Apropriācijas rezerve” KM pamatbudžeta programmā 21.00.00 “Kultūras mantojums” XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku aktivitāšu daļējai nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 24.septembra ārkārtas sēdes protokollēmumu (prot. Nr.63 1.§) “Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2022.gadam un ietvaram 2022.-2024.gadam”” budžeta prioritārā pasākuma Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku tradīcijai 150 gadu ietvaros 2023.gadam tika plānots finansējums Dziesmu svētku ekspozīcijas izveidei un uzturēšanai 786 450 euro apmērā.

Saistībā ar Vispārējo dziesmu un deju svētku norisi 2023.gadā par 1 281 569 euro + 3 500 000 euro = 4 781 569 euro apmērā tika plānots maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājums, kā arī 2023.gada finansēšanas plānā tika iestrādāts 2020.gada pašu ieņēmumu atlikums no atmaksātās nepieprasītās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku biļešu iegādes komisijas maksas 70 164 euro apmērā un par šo summu palielinātas izmaksas, lai LNKC varētu parūpēties par cilvēku ar īpašām vajadzībām iesaisti XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos – svētku norisē.

Pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2023.gada 13.jūnija rīkojumu Nr.177 “Par apropriācijas izmaiņām” tika palielināti 2023.gadā apropriāciju ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi izmantošanai KM pamatbudžeta programmā 21.00.00 “Kultūras mantojums” 2 740 458 euro apmērā, lai LNKC nodrošinātu XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norišu īstenošanu.

Dziesmu svētku procesa ilgtspējīgai attīstībai un līdz ar to šī procesa uzturēšanai katru gadu tiek nodrošināts finansējums 452 985 euro apmērā, tajā skaitā no KM valsts budžeta 21.programmas “Kultūras mantojums” 415 243 euro apmērā un 97.programmas 37 742 euro apmērā, kā arī no 26.00.00 programmas 26 623 euro sabiedrības saliedētības pasākumiem.

Lai sekmētu regulāru kolektīvu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā (svētkos, starpsvētku pasākumos, skatēs, konkursos, izstādēs), kā arī kolektīvu ilgtermiņa darbību, tika sadalītas mērķdotācijas 2023.gadam notiekot pārdalei uz budžeta resoru 62. “Mērķdotācijas pašvaldībām” māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5 983 euro apmērā no 21.00.00 programmas “Kultūras mantojums”, līdz ar to tika piešķirts finansējums pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 984 463 euro apmērā un valsts budžeta mērķdotācijas 2023.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības 107 321 euro apmērā, izlietotas atbilstoši 983 582 euro un 104 049 euro. Savukārt VISC un IZM budžetā 2023.gadā plānotais finansējums bija 100 067 euro.

Apkopojums par XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku finansējumu:

|  | Plāns, saskaņā ar MK pieņemto informatīvo ziņojumu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plānu 2022.-2023.gadam (euro) | Papildus 2023.gadam plānots finansējums (euro) | 2023.gada izpilde (euro) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavisam kopā | 8 957 909 | 11 039 169 | 18 080 871 |
| KM resorā kopā | 7 879 362 | 11 033 186 | 16 997 222 |
| 21.00 00 - Kultūras mantojums kopā | 7 814 997 | 11 033 186 | 16 932 857 |
| Pašu ieņēmumi, tajā skaitā: |  | 7 522 027 | 7 291 064 - 1 438 277 = 5 852 787 |
| Vispārējo dziesmu un deju svētku norisei 2023.gadā pašu ieņēmumu palielinājums |  | 4 781 569 | 4 781 569 |
| Pašu ieņēmumu palielinājums XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku norišu īstenošanai |  | 2 740 458 | 1 071 218 |
| Valsts budžeta dotācija, tajā skaitā, | 7 814 997 | 3 440 995 | 11 009 906 |
| Finansējums XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku īstenošanai | 6 500 000 |  | 6 500 000 |
| Finansējums prioritārajam pasākumam “XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII deju svētku nodrošināšanai” |  | 3 210 000 | 3 210 000 |
| Finansējums Rīgas Kongresu nama izmantošanai XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un VXII Deju svētku organizēšanas vajadzībām |  | 70 898 | 70 898 |
| XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku aktivitāšu daļējai nodrošināšanai |  | 166 080 | 166 080 |
| Dziesmu svētku ekspozīcijas izveidei Mežaparkā | 786 450 |  | 548 314 |
| Dziesmu svētku procesa ilgtspējīgai attīstībai | 367 613 |  | 367 613 |
| Dziesmu svētku nodrošināšanas procesam finansējums atlīdzībai | 47 630 |  | 42 952 |
| Mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības | 113 304 | -5 983 | 104 049 |
| Deponētais pašu ieņēmumu atlikums no iepriekšējiem gadiem |  | 70164 | 70 164 |
| 26.00.00 - Sabiedrības saliedētības pasākumi īstenošana, valsts budžeta dotācija | 26 623 |  | 26 623 |
| 97.00.00 – Nozaru vadība un politikas plānošana, valsts budžeta dotācija | 37 742 |  | 37 742 |
| IZM resorā kopā | 100 067 |  | 100 067 |
| 42.03.00 – Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki, valsts budžeta dotācija | 100 067 |  | 100 067 |
| 62.resors Mērķdotācijas pašvaldībām | 978 480 | 5983 | 983 582 |

Jāuzsver, ka XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku īstenošanā tika saņemti ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 7 291 064 euro apmērā, izlietoti norādītajam pasākumam 5 852 787 euro apmērā, bet atlikums 1 438 277 euro apmērā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2023.gada 5.decembra sēdes protokollēmuma (Nr.60 72.§) “Informatīvais ziņojums “Par XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku pašu ieņēmumu atlikumu un nepieciešamo finansējumu RMM ekspozīcijas Mārstaļu ielā 6, Rīgā, izveidei”” 3.punktu 2024.gadā tika novirzīts RMM ekspozīcijas Mārstaļu ielā 6, Rīgā, izveidei.

Jānorāda, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2023.gada 20.jūnija rīkojuma Nr.383 “Par apropriācijas pārdali” 1. un 3.punktu un Saeimas 2023.gada 22.jūnija sēdē nolemto (Saeimas 2023.gada 22.jūnija paziņojums), un Finanšu ministrijas 2023.gada 12.jūlija rīkojumu Nr.213 “Par apropriācijas pārdali”, lai nodrošinātu neatliekamu un prioritāru pasākumu finansēšanu veselības nozarē 2023.gadā, tika veikta apropriācijas pārdale no KM programmām, tajā skaitā no 21.00.00 programmas “Kultūras mantojums”, arī no prioritārā pasākuma Vispārējo latviešu dziesmu un Deju svētku tradīcijai 150 gadu ietvaros 2023.gada finansējuma Dziesmu svētku ekspozīcijas izveidei un uzturēšanai 238 136 euro apmērā.

2023.gadā izlietoti finanšu līdzekļi 18 080 871 euro apmērā.

VISC un IZM budžetā plānotais finansējums 100 067 euro 2023.gadā izlietots:

- plānā ietverto pasākumu nodrošināšanai, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, noorganizēti plānotie starpsvētku pasākumi, repertuāra pilnveide, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide,

- no 62. resora izmaksātas mērķdotācijas pašvaldībām māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 983 582 euro apmērā.

2023.gadā KM budžeta līdzekļi 16 997 222 euro izlietoti zemāk norādītajām aktivitātēm:

- izmaksātas mērķdotācijas māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības 104 049 euro apmērā;

- XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku īstenošanai 16 318 236 euro apmērā;

- Dziesmu svētku ekspozīcijas izveidei un uzturēšanai Mežaparkā 548 314 euro apmērā;

- sniegts metodiskais atbalsts Latvijas mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu vadītājiem 13 300 euro apmērā;

- sniegts metodiskais atbalsts ārvalstu māksliniecisko kolektīvu vadītājiem 13 323 euro apmērā.

|  | Uzdevums/ Pasākums | Budžeta resors | Budžeta programmas (apakšprogrammas kods un nosaukums) | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā izlietotais finansējums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 |
|  | Finansējums plāna realizācijai kopā |  |  | 18080871 |
|  | tajā skaitā |  |  |  |
|  | 22.KM |  |  | 16997222 |
|  |  | tai skaitā: |  |  |
|  |  |  | 21.00.00 Kultūras mantojums | 16932857 |
|  |  |  | 26.00.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi: | 26623 |
|  |  |  | tai skaitā: |  |
|  |  |  | 26.01.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi | 13300 |
|  |  |  | 26.02.00 Diasporas pasākumu īstenošana | 13323 |
|  |  |  | 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 37742 |
|  | 15.IZM |  |  | 100 067 |
|  |  | tai skaitā: |  |  |
|  |  |  | 42.03.00 "Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki" | 100067 |
|  |  |  | 97.01.00 „Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana” (EUR 2775) 97.02.00 “Nozares vadības atbalsta pasākumi” (EUR 66777) |  |
|  | 62.resors |  |  | 983582 |
|  |  | tai skaitā: |  |  |
|  |  |  | 02.00.00 Mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām | 983582 |
| 1. | Rīcības virziens |  |  |  |
| 1.1. | Nodrošināt daudzveidīgas kultūrizglītības programmas interešu izglītībā, motivējot bērnus un jauniešus iesaistīties Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā | 15. IZM | 42.03.00 "Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki"* | 30067 |
| 2. | Rīcības virziens |  |  |  |
| 2.1. | Sekmēt māksliniecisko kolektīvu darbības nepārtrauktību un dalību Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā | 22.KM | 21.00.00 Kultūras mantojums | 104049 |
|  |  | 62.resors | 02.00.00 Mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām | 983582 |
| 2.2. | Nodrošināt metodisko atbalstu mākslinieciskajiem kolektīviem Latvijas pilsētās un novados, tai skaitā nodrošinot svētku starplaika un kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra apguvi | 22.KM | 21.00.00 Kultūras mantojums | 381323 |
| 2.3. | Nodrošināt savlaicīgu kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kvalitatīvu apguvi Latvijā un diasporā | 22.KM | 21.00.00 Kultūras mantojums | 1282081 |
|  |  | 22.KM | 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 37742 |
| 2.4. | Noteikt kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku dalībniekus | 22.KM | 21.00.00 Kultūras mantojums | 368239 |
| 2.5. | Sniegt metodisku atbalstu Latvijas mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu vadītājiem, tai skaitā nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, sekmējot Latvijas mazākumtautību dalību kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos | 22.KM | 26.01.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi | 13300 |
| 2.6. | Sniegt metodisku atbalstu ārvalstu latviešu māksliniecisko kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem, sekmējot diasporas dalību kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos un svētku starplaika pasākumos | 22.KM | 26.02.00. Diasporas pasākumu īstenošana | 13323 |
| 3. | Rīcības virziens |  |  |  |
| 3.1. | Sagatavot un īstenot svētku māksliniecisko programmu (pasākumu plānu, mēģinājumu grafikus, nosakot katram svētku pasākumam vietu un laiku) | 22.KM | 21.00.00 Kultūras mantojums | 5562886 |
| 3.2. | Izveidot pastāvīgo Dziesmu un deju svētku ekspozīciju Mežaparka Lielajā estrādē; nodrošināt tās uzturēšanu un profesionālu darbību | 22.KM | 21.00.00 Kultūras mantojums | 548314 |
| 3.3. | Nodrošināt sabiedrības, tai skaitā dalībnieku informētību par svētku sagatavošanu, norisi un pieejamību | 22.KM | 21.00.00 Kultūras mantojums | 2562459 |
| 3.4. | Nodrošināt svētku dalībnieku uzturēšanos svētkos | 22.KM | 21.00.00 Kultūras mantojums | 4894174 |
| 3.5. | Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību svētkos | 22.KM | 21.00.00 Kultūras mantojums | 1020233 |
| 3.6. | Svētku norises kapacitātes nodrošinājums, iesaistot brīvprātīgos | 22.KM | 21.00.00 Kultūras mantojums | 26955 |
| 3.7. | Organizēt svētku izvērtēšanas procesu, tai skaitā sarīkojot svētku izvērtēšanas konferenci | 22.KM | 21.00.00 Kultūras mantojums | 182144 |
| 4. | Rīcības virziens |  |  |  |
| 4.1. | Organizēt starpsvētku pasākumus visās Dziesmu un deju svētku nozarēs (koris, deja, instrumentālā mūzika, teātris, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, tradicionālā māksla) | 15.IZM | 42.03.00 "Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki" | 70000 |
| 4.2. | Sagatavot un izsludināt Svētku mākslinieciskās koncepcijas, logo un svētku koncertu koncepciju konkursus | 15.IZM | 42.03.00 "Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki"* |  |
| 4.3. | Nodrošināt bērnu un jauniešu māksliniecisko kolektīvu vadītāju (pedagogu) un profesionālās kompetences pilnveidi | 15.IZM | 42.03.00 "Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki"* |  |
| 5. | Rīcības virziens |  |  |  |
| 5.1. | Stiprināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas faktorus Baltijas valstīs | 22.KM | 21.00.00 Kultūras mantojums budžeta ietvaros |  |

*Finansējums pasākumam tika nodrošināts 4.1.pasākumam norādītā finansējuma ietvaros.

*Ietekme uz pašvaldību budžetu šajā ziņojumā nav apkopota, bet nākamos šāda veida ziņojumos noteikti būs iekļauta informācija arī par ietekmi uz pašvaldību budžetiem, jo tas objektīvi atspoguļotu Dziesmu un deju svētku kopējās izmaksas.

Kultūras ministre													A.Lāce

Pāvulēna 67228985

Sarmite.Pavulena@lnkc.gov.lv