(Ministru kabineta

2025. gada 7. oktobra

rīkojums Nr. 657)

Mediju politikas pamatnostādņu īstenošanas

plāns 2025.–2027.gadam

Rīga, 2025

Satura rādītājs

Izmantoto saīsinājumu saraksts	3

I. Mediju politikas pamatnostādņu īstenošanas plāna 2025.–2027.gadam kopsavilkums	4

II. Plāna mērķis un rīcības virzieni	5

III. Esošās situācijas raksturojums	6

IV. Pasākumi mērķa sasniegšanai	7

V. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu	17

# Izmantoto saīsinājumu saraksts

AiM – Aizsardzības ministrija

ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija

CFLA – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

IeM – Iekšlietu ministrija

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

KM – Kultūras ministrija

LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka

MAF – Mediju atbalsta fonds

NEPLP – Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

NKC – Nacionālais kino centrs

NVO – Nevalstiskās organizācijas

SEPLP – Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

SEPLPL – Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums

SIF – Sabiedrības integrācijas fonds

VIAA – Valsts izglītības attīstības aģentūra

VK – Valsts kanceleja

# I. Mediju politikas pamatnostādņu īstenošanas plāna 2025.–2027.gadam kopsavilkums

Mediju politikas pamatnostādņu īstenošanas plāns 2025.–2027.gadam (turpmāk – Plāns) ir sagatavots, lai nodrošinātu Mediju politikas pamatnostādņu 2024.–2027.gadam, (turpmāk – Pamatnostādnes), Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027.gadam, Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2025.–2027.gadam, kā arī Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanu noteikto mērķu un uzdevumu izpildei turpmākajos trīs gados.

Plāns tika sagatavots, pamatojoties uz Pamatnostādņu izstrādes procesā analizēto informāciju, iepriekšējā perioda pamatnostādņu īstenošanas izvērtējumu, jaunākajiem nacionāla un starptautiska līmeņa pētījumiem, kā arī nozares un sabiedrības sniegtajiem viedokļiem. Plāna izstrādi nodrošināja starpinstitucionāla darba grupa sadarbībā ar institūcijām un organizācijām, kas sniedza priekšlikumus Plāna pasākumiem. Darba grupas sastāvā bija iekļauti pārstāvji no KM, VK, Satiksmes ministrijas, IeM, IZM, VIAA (iepriekš Valsts izglītības satura centrs), AiM, Ārlietu ministrijas, Tiesībsarga biroja, SEPLP, NEPLP, Rīgas Stradiņa universitātes, Vidzemes Augstskolas, Latvijas Universitātes, Latvijas Žurnālistu asociācijas, Latvijas Reģionālo mediju asociācijas, biedrības „Par legālu saturu”, Latvijas Preses izdevēju asociācijas, TV neatkarīgo producentu asociācijas, Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācijas, Latvijas Reklāmas asociācijas, Latvijas Mediju ētikas padomes, Baltijas Mediju izcilības centra, Latvijas Raidorganizāciju asociācijas, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas un Diasporas konsultatīvās padomes Diasporas mediju darba grupas.

Plāna projekta publiskā apspriešana notika no 2025.gada 23.janvāra līdz 22. februārim. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti priekšlikumi no Latvijas Raidorganizāciju asociācijas un privātpersonas. Priekšlikumi tika izteikti par informatīvās telpas stiprināšanu Latgalē, mediju noturību, komerciālo mediju stiprināšanu un citi. Izteiktie priekšlikumi (kopumā 12) tika izvērtēti un atsevišķi priekšlikumi tika ņemti vērā, kā arī tika sniegts pamatojums vērā neņemtajiem priekšlikumiem.

# II. Plāna mērķis un rīcības virzieni

Plāna mērķis ir nodrošināt Pamatnostādnēs izvirzīto uzdevumu izpildi, atbilstoši Pamatnostādņu četriem rīcības virzieniem:

- Stipra Latvijas mediju vide un informatīvā telpa

  - Nodrošināt sabiedrisko mediju attīstību, tuvinot finansējuma apjomu Eiropas vidējam, padarot finansēšanas modeli neatkarīgāku un caurskatāmāku, kā arī veicināt dažādu sabiedrības grupu sasniedzamību.

  - Uzlabot komerciālo mediju darbības vidi, pilnveidojot mediju atbalsta mehānismus.

  - Veicināt latviskāku mediju vidi, palielinot latviešu valodas lietojumu medijos.

- Droša mediju vide

  - Stiprināt žurnālistu un mediju vides profesionāļu drošību, veicinot sabiedrības un tiesu varas izpratni par žurnālistu darbu un apdraudējumiem.

  - Sagatavot medijus darbībai krīzes situācijās, veicinot mediju darbības nepārtrauktības plānu izstrādi.

  - Uzlabot sabiedrības medijpratību, īstenojot koordinētu un stratēģisku pieeju.

- Neatkarīga mediju vide

  - Stiprināt mediju vidi uzraugošo institūciju neatkarību.

  - Stiprināt žurnālistu neatkarību, uzlabojot Latvijas reitingu pasaules preses brīvības indeksā.

  - Veicināt mediju pašregulāciju, tādējādi stiprinot mediju neatkarību un brīvību.

  - Mainīt sabiedriskā medija finansēšanas modeli, nodrošinot finansējuma izaugsmes prognozējamību.

- Kvalitatīva mediju vide

  - Atbalstīt mediju profesionāļu mūžizglītību un jauno mediju profesionāļu integrāciju mediju vidē.

  - Izzināt mediju vidi Latvijā, regulāri veicot pētījumus, lai izdarītu datos balstītus lēmumus.

  - Veicināt mediju kvalitāti, atbalstot profesionālās organizācijas un izglītojot mediju darbiniekus.

Pamatnostādņu mērķa sasniegšanai noteiktie uzdevumi ir vērsti uz to, lai mediju politikas īstenošanas rezultātā veidotu noturīgu, daudzveidīgu, drošu, kvalitatīvu, stabilu, ilgtspējīgu, neatkarīgu un brīvu mediju vidi, kurā nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī top kvalitatīvs, Latvijas sabiedrības interesēm un kopējam labumam atbilstošs saturs, ir līdzsvarotas nozares pārstāvju intereses, auditorijai ir piekļuve neatkarīgai žurnālistikai un uzticamai informācijai un zināšanas to lietot.

# III. Esošās situācijas raksturojums

Balstoties uz Pamatnostādņu izstrādes laikā veikto informācijas analīzi un iepriekšējā perioda pamatnostādņu īstenošanas izvērtējumu, identificēti Latvijas mediju politikas būtiskākie risināmie jautājumi. Plāna pasākumu formulēšanai par pamatu ņemti Pamatnostādnēs izvirzītie rīcības virzieni un uzdevumi, Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027.gadam rīcības virziena „Saliedētība” uzdevumi un Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanu 6.1.uzdevums, kas ietver mediju stratēģiskās lomas paplašināšanu drošības veicināšanā.

Latvijas informatīvā telpa veidojas sabiedrības, kultūras un komunikācijas mijiedarbībā, ko nodrošina spēcīga mediju vide, sabiedriskie un komerciālie mediji. Mediju nozarei ir būtiska loma nacionālās drošības, demokrātijas un kultūras saglabāšanā. Mediju daudzveidība veicina viedokļu plurālismu un ģeogrāfisko pieejamību, savukārt digitālā transformācija stiprina mediju konkurētspēju. Lai saglabātu informatīvās telpas kvalitāti, nepieciešams atbalstīt reģionālos medijus, sekmēt piekļuvi saturam cilvēkiem ar invaliditāti un attīstīt latviešu valodas un kultūras klātbūtni. Drošas mediju vides nodrošināšanai jāveicina žurnālistu aizsardzība un jāattīsta sabiedrības medijpratība. Savukārt neatkarīgas mediju vides uzturēšanai būtiski ir pilnveidot normatīvo aktu regulējumu un nodrošināt stabilu sabiedrisko mediju finansējumu. Kvalitatīvu mediju vidi raksturo profesionālisms, ētika un diskriminācijas nepieļaušana, kas prasa mūžizglītību mediju darbiniekiem un jaunu profesionāļu iesaisti. Rezultātā nepieciešams veicināt mediju ilgtspēju, stiprinot Latvijas informatīvo telpu un sabiedrības uzticību medijiem.

Detalizēts raksturojums par Latvijas mediju vidi ir pieejams Pamatnostādņu pielikumā “Situācijas Latvijas mediju vidē raksturojums”.

Plāna pasākumu darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji ir veidoti, balstoties uz Pamatnostādnēs izvirzītajiem politikas rezultātiem un to rezultatīvajiem rādītājiem.

# IV. Pasākumi mērķa sasniegšanai

| Plāna mērķis |  | Nodrošināt noturīgu, daudzveidīgu, drošu, kvalitatīvu, stabilu, ilgtspējīgu, neatkarīgu un brīvu mediju vidi, kurā nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī top kvalitatīvs, Latvijas sabiedrības interesēm un kopējam labumam atbilstošs saturs, ir līdzsvarotas nozares pārstāvju intereses, auditorijai ir piekļuve neatkarīgai žurnālistikai un uzticamai informācijai un zināšanas to lietot. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Rīcības virziens Stipra Latvijas mediju vide un informatīvā telpa |  |  |  |  |  |  |
| Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i |  | Sabiedriskais medijs uzrunā visdažādākās sabiedrības grupas ar kvalitatīvu informatīvo, izglītojošo un izklaidējošo saturu. Mediji ir finansiāli neatkarīgi un spēj nodrošināt savu pamatdarbību. - Samazināts nelegālā satura patēriņš (2024.gadā – 15% à 2027.gadā – 13%). - Samazināts nelegālā TV satura patēriņš (2024.gadā – 20% à 2027.gadā – 17%). - Veicināts subtitrēta satura apjoma pieaugums televīzijas programmu kopējā raidlaikā (2024.gadā – 13% à 2027.gadā – 15%). - Cittautieši lieto medijus latviešu valodā (2024.gadā – 63% à 2027.gadā – 65%). - Sabiedrisko mediju sasniedzamība nedēļā (kopā) (2024.gadā – 73% à 2027.gadā – 80%). - Sabiedriskie mediji piedāvā kvalitatīvu saturu (kopā) (2024.gadā – 52% à 2027.gadā – 55%). |  |  |  |  |
| - uzdevums. Nodrošināt sabiedrisko mediju attīstību, tuvinot finansējuma apjomu Eiropas vidējam, padarot finansēšanas modeli neatkarīgāku un caurskatāmāku, kā arī veicināt dažādu sabiedrības grupu sasniedzamību |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 1.1.1. | Ieguldījumi sabiedriskā medija jaunu satura formātu, tehnoloģiju un infrastruktūras attīstībā, nodrošinot atbilstošu un prognozējamu sabiedriskā medija finansējumu. | Pieaug sabiedriskā medija auditorijas sasniedzamība dažādās mediju platformās, īstenojot ieguldījumus inovatīvos risinājumos un tehnoloģijās un nodrošinot lielāku darbības kopējo efektivitāti saskaņā ar LSM vidēja termiņa darbības stratēģijā paredzēto investīciju plānu. | Sabiedriskā medija kopējā sasniedzamība nedēļā sabiedriskā labuma ikgadējā aptaujā sasniedz 80%. | SEPLP |  | 2027.gada II pusgads |
| 1.1.2. | Stiprināt sabiedriskā medija satura veidošanas kapacitāti un attīstīt multimediālu pieeju dažādu auditorijas grupu uzrunāšanā. | Pieaug auditorijas uzticēšanās sabiedriskā medija saturam. | Kopējais uzticēšanās rādītājs sabiedriskajam medijam sabiedriskā labuma ikgadējā aptaujā sasniedz 55%. | SEPLP |  | 2027.gada II pusgads |
| 1.1.3. | Palielināt sabiedriskā medija klātbūtni Latgalē. | Palielināts satura apjoms par aktualitātēm Latgalē. | Izveidota sabiedriskā medija multimediāla studija Daugavpilī, kurā tiek veidots informatīvi analītisks, kultūras u.c. žanru saturs, palielinot informācijas pieejamību par Latgalē notiekošajiem procesiem gan Latvijā, gan pašā Latgales reģionā. | SEPLP |  | 2026.gada I pusgads |
| 1.1.4. | Palielināt sabiedriskā medija klātbūtni Kurzemē. | Palielināts satura apjoms par aktualitātēm Kurzemē. | Izveidota sabiedriskā medija multimediāla studija Liepājā. | SEPLP |  | 2026.gada II pusgads |
| - uzdevums. Uzlabot komerciālo mediju darbības vidi, pilnveidojot mediju atbalsta mehānismus |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 1.2.1. | Nodrošināt Medija atbalsta fonda programmas | Sabiedrībai nodrošināta pieejamība sabiedriski nozīmīgam saturam. | Ik gadu atbalstīti vismaz 83 projekti. | KM | SIF | 2027.gada II pusgads |
| 1.2.2. | Atbalstīt sabiedriski nozīmīga satura veidošanu Latvijas un diasporas medijos. | Sabiedrībai nodrošināta pieejamība sabiedriski nozīmīgam saturam. | Ik gadu atbalstīti vismaz 45 projekti. | KM | SIF | 2027.gada II pusgads |
| 1.2.3. | Nodrošināt Mediju atbalsta fonda programmā institucionālo vai kapacitātes atbalstu reģionālajiem medijiem. | Nodrošināta reģionālo mediju daudzveidība. | Ik gadu atbalstīti vismaz 25 reģionālie mediji. | KM | SIF | 2026.gada I pusgads |
| 1.2.4. | Nodrošināt Mediju atbalsta fonda programmā institucionālo vai kapacitātes atbalstu diasporas medijiem. | Nodrošināta diasporas mediju daudzveidība. | Ik gadu atbalstīti vismaz 3 diasporas mediji. | KM | SIF | 2026.gada I pusgads |
| 1.2.5. | Atbalstīt sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas veidošanu Latgales medijos. | Latgales reģiona iedzīvotājiem nodrošināta satura daudzveidība par notikumiem Latgalē. | Ik gadu atbalstīti vismaz 10 projekti. | KM | SIF | 2027.gada II pusgads |
| 1.2.6. | Mediju nozares digitālā transformācija. | Uzlabota Latvijas mediju konkurētspēja. | Izveidoti vismaz deviņi digitāli risinājumi mediju uzņēmumu digitalizācijai. | KM | CFLA | 2026.gada I pusgads |
| 1.2.7. | Stiprināt mediju nozares speciālistu digitālo kompetenci. | Uzlabota mediju nozares speciālistu digitālā kompetence. | Izveidots vismaz viens mediju kompetenču centrs. | KM | CFLA | 2026.gada I pusgads |
| 1.2.8. | Veicināt audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu pēc pieprasījuma (gan Latvijas, gan Eiropas Savienības) sniedzēju ieguldījumu Eiropas darbu veidošanai Latvijā. | Palielināts ieguldījumu apjoms Eiropas darbu veidošanai Latvijā. | Izstrādāti likumprojekti grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un Filmu likumā. | KM | NEPLP, NKC | 2025.gada I pusgads |
| 1.2.9. | Veicināt mediju, tajā skaitā audiovizuālu pakalpojumu pēc pieprasījuma, pakalpojumu piekļūstamību un to radītā satura pieejamību, tajā skaitā personām ar invaliditāti. | Nodrošināta mediju pakalpojumu piekļūstamība un ik gadu pastāvīgi un pakāpeniski pieaug kvalitatīva un daudzveidīga mediju satura pieejamība, tajā skaitā personām ar invaliditāti. | Nodrošināta vismaz 10 mediju pakalpojumu piekļūstamība. | KM | NEPLP | 2027.gada II pusgads |
| 1.2.10. | Palielināta TV programmu satura pieejamība, nodrošinot subtitrus. | Sabiedrībai, tajā skaitā personām ar invaliditāti, nodrošināts daudzveidīgs saturs ar subtitriem. | Vidēji TV programmās vismaz 15% no satura tiek nodrošināti subtitri. Ik gadu pastāvīgi un pakāpeniski pieaug kvalitatīva un daudzveidīga mediju satura pieejamība. | NEPLP |  | 2027.gada II pusgads |
| 1.2.11. | Sabiedrības izpratnes veicināšana par satura tiesisku patērēšanu. | Izglītotāka sabiedrība par satura prettiesisku patēriņa negatīvo ietekmi. | Īstenots vismaz viens sabiedrības izpratnes veicināšanas pasākums gadā. | KM | NEPLP, NVO | 2027.gada II pusgads |
| 1.2.12. | Reklāmas regulējuma izvērtēšana. | Izvērtēta Latvijas medijiem noteikto reklāmas ierobežojumu efektivitāte. | Izstrādāts informatīvais ziņojums par Latvijas medijiem noteikto reklāmu ierobežojumu efektivitāti. | KM | NEPLP | 2026.gada I pusgads |
| 1.2.13. | Izstrādāt normatīvos aktus drukāto mediju pieejamības palielināšanai mazumtirdzniecībās vietās. | Palielināta drukāto mediju pieejamība mazumtirdzniecības vietās. | Izstrādāti normatīvie akti drukāto mediju izvietošanai mazumtirdzniecībās vietās. | KM |  | 2027.gada II pusgads |
| 1.2.14. | Izstrādāt priekšlikumus ilgtermiņa nosacījumu ieviešanai MAF darbībā | Pilnveidoti MAF darbības principi ilgtermiņa attīstībai. | Izstrādāti priekšlikumi MAF ilgtermiņa darbībai. | KM |  | 2026.gada I pusgads |
| - uzdevums. Veicināt latviskāku mediju vidi, palielinot latviešu valodas lietojumu medijos |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 1.3.1. | Atbalstīt MAF projektus latviešu valodā medijos, kuri pamatā saturu rada krievu valodā. | Pieejams saturs latviešu valodā medijos, kuri pamatā saturu rada krievu valodā. | Ik gadu atbalstīti vismaz pieci projekti. | KM | SIF | 2027.gada II pusgads |
| 1.3.2. | Veicināt Latvijā radītas mūzikas atskaņošanu radio programmās. | Pilnveidoti atbalsta mehānismi Latvijā radītas mūzikas īpatsvara palielināšanai radio programmās. | Palielināts Latvijā radītas mūzikas apjoms radio programmās | KM |  | 2027.gada II pusgads |
| 1.3.3. | Veicināt mazākumtautību integrāciju latviešu valodas un latviskās kultūras vidē. | Samazināts krievu valodas kā dominējošās mazākumtautību valodas lietojums sabiedriskā medija platformās. | Īstenota jauna pieeja dažādu mazākumtautību uzrunāšanai sabiedriskā medija platformās. | SEPLP |  | 2027.gada II pusgads |
| 1.3.4. | Latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas attīstība sabiedriskā medija pakalpojumos. | Sabiedriskā medija pakalpojumos pieejams saturs latgaliešu un lībiešu valodas attīstībai. | Nodrošināts saturs latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas attīstībai. | SEPLP |  | 2027.gada II pusgads |
| 2. Rīcības virziens: Droša mediju vide |  |  |  |  |  |  |
| Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i |  | Mediji ir izstrādājuši darbības nepārtrauktības plānus, un krīzes situācijā spēj nodrošināt Latvijas sabiedrību ar aktuālo informāciju. Iedzīvotājiem ir prasmes, zināšanas un izpratne efektīvi un droši izmantot medijus, iedzīvotājiem ir pieaugušas medijpratības prasmes. - Iedzīvotāju pašvērtējums spējai atpazīt uzticamu informāciju no maldinošas (2024.gadā – 65% à 2027.gadā – 75%); - Medijpratības pieredze (iedzīvotāji pārbauda, ar ko dalās sociālajos medijos / pārliecinās par informācijas avotu uzticamību) (2024.gadā – 30% à 2027.gadā – 35%); - Mediju uzņēmumi izstrādājuši darbības nepārtrauktības plānu (2024.gadā – 7 mediji à 2027.gadā – 11 mediji). |  |  |  |  |
| 2.1.uzdevums. Stiprināt žurnālistu un mediju vides profesionāļu drošību, pilnveidojot normatīvos aktus un veicinot sabiedrības un tiesu varas izpratni par žurnālistu darbu un apdraudējumiem |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 2.1.1. | Izstrādāt plānu žurnālistu drošības jautājumu risināšanai | KM izveidotā darba grupa ir izstrādājusi plānu žurnālistu drošības jautājumu risināšanai. | MK apstiprināts plāns žurnālistu drošības jautājumu risināšanai. | KM |  | 2025.gada I pusgads |
| 2.2.uzdevums. Sagatavot medijus darbībai krīzes situācijās, veicinot mediju darbības nepārtrauktības plānu izstrādi |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 2.2.1. | Izglītot mediju darbiniekus darbības nepārtrauktības nodrošināšanai krīzes situācijās. | Mediju darbinieki ir sagatavoti nodrošināt mediju nepārtrauktu darbību krīzes situācijās. | Īstenotas mācības medijiem darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. | KM | AiM, IeM, VK | 2027.gada II pusgads |
| 2.2.2. | Veicināt mediju uzņēmumus izstrādāt nepārtrauktības plānus. | Mediji ir izstrādājuši nepārtrauktības plānus. | Vismaz 5 mediji ir izstrādājuši darbības nepārtrauktības plānus. | KM | AiM, IeM, NEPLP | 2027.gada II pusgads |
| 2.2.3. | Nodrošināt medijiem mācības par darbu kara un konflikta apstākļos. | Mediji un to darbinieki ir sagatavoti darbam kara un konflikta apstākļos. | Īstenotas mācības par darbu kara un konflikta apstākļos. | AiM | KM, VK | 2027.gada II pusgads |
| 2.3.uzdevums. Uzlabot sabiedrības medijpratību, īstenojot koordinētu un stratēģisku pieeju |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 2.3.1. | Izglītot dažādas sabiedrības grupas medijpratības jautājumos. | Veicināta sabiedrības medijpratība. | Katru gadu īstenoti pasākumi sabiedrības medijpratības veicināšanai (kampaņas, mācības informatīvi materiāli, diskusijas u.c.). | KM | AiM, LNB, NEPLP, NVO, sabiedrisko mediju ombuds, VK | 2027.gada II pusgads |
| 2.3.2. | Izglītot bibliotekārus medijpratības jautājumos | Pilnveidotas bibliotekāru medijpratības zināšanas un prasmes un bibliotekāru prasmes medijpratībā izglītot sabiedrības grupas, ar kurām tie strādā. | Katru gadu īstenoti pasākumi bilbiotekāru medijpratības veicināšanai, izglītojot vismaz 150 bibliotekārus. | LNB | KM | 2027.gada II pusgads |
| 2.3.3. | Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci medijpratībā. | Pilnveidotas pedagogu medijpratības zināšanas un prasmes veicināt skolēnu medijpratību. | Katru gadu izglītoti vismaz 72 pedagogi. | IZM | VIAA | 2027.gada II pusgads |
| 2.3.4. | Izstrādāt un ieviest monitoringa darbus tekstpratībā 3. un 6. klasei. | Datu iegūšana datos balstītu lēmumu pieņemšanai par skolēnu tekstpratību, tai skaitā medijpratības veicināšanai. | Iegūti dati par tekstpratību valsts līmenī. | VIAA | IZM | 2026.gada II pusgads |
| 2.3.5. | Nodrošināt topošajiem pedagogiem kompetenču apguvi medijpratībā darbam izglītības iestādē. | Apgūtas pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamās kompetences medijpratībā. | Medijpratības kompetenču apguve ietverta topošo pedagogu izglītības/studiju programmās. | Augstākās izglītības iestādes | IZM | 2026.gada II pusgads |
| 2.3.6. | Izstrādāt konceptuālo ziņojumu par ilgtermiņa medijpratības sekmēšanas stratēģijas ieviešanu. | Apkopota informācija un piedāvāti vairāki stratēģiskie virzieni ilgtermiņa medijpratības sekmēšanai Latvijā. | Izstrādāts konceptuālais ziņojums. | KM | NEPLP, VK, IZM, NVO | 2027.gada I pusgads |
| 3. Rīcības virziens: Neatkarīga mediju vide |  |  |  |  |  |  |
| Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i |  | Mediji Latvijā ir brīvi, neatkarīgi, nepastāv pašcenzūra. Iedzīvotājiem ir viegli un tieši pieejama informācija par mediju īpašniekiem. - Pasaules Preses brīvības indekss (2024.gadā – 84 punkti à 2027.gadā – 85 punkti). |  |  |  |  |
| - uzdevums. Stiprināt mediju vidi uzraugošo institūciju neatkarību |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 3.1.1. | Pilnveidot mediju nozares normatīvo regulējumu, tai skaitā ieviešot Eiropas mediju brīvības aktu. | Izstrādāti normatīvo aktu grozījumi, tai skaitā, lai piemērotu Eiropas mediju brīvības aktu | MK iesniegti normatīvo aktu grozījumi. | KM |  | 2027.gada II pusgads |
| 3.2.uzdevums. Stiprināt žurnālistu neatkarību, uzlabojot Latvijas reitingu pasaules preses brīvības indeksā |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 3.2.1. | Veicināt mediju īpašumtiesību caurskatāmību. | Mediji nodrošina viegli pieejamu un atjauninātu informāciju par īpašniekiem un patiesajiem labuma guvējiem. | Sabiedrībai ir viegli un tieša pieejama informācija par mediju īpašniekiem un patiesajiem labuma guvējiem. | KM | NEPLP | 2025.gada II pusgads |
| 3.2.2. | Izveidot mehānismu valsts reklāmas monitoringam. | Izstrādāts mehānisms valsts reklāmas monitoringam. | Ieviests valsts reklāmas monitorings. | KM |  | 2025.gada II pusgads |
| 3.3.uzdevums. Veicināt mediju pašregulāciju tādējādi stiprinot mediju neatkarību un brīvību |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 3.3.1. | Veicināt Latvijas mediju pašorganizēšanos kvalitātes un atbildīguma paaugstināšanai. | Palielināts mediju organizāciju skaits, kas piedalās mediju pašregulācijas organizācijās. | Mediju organizāciju skaits pašregulācijas organizācijās ir palielinājies par 15 jauniem dalībniekiem. | KM |  | 2027.gada II pusgads |
| 3.3.2. | Veicināt sabiedrības izpratni par mediju pašregulāciju, vārda brīvības jautājumiem, mediju nozīmi un atbildību. | Veicināta sabiedrības izpratne par mediju pašregulāciju, vārda brīvības jautājumiem, mediju nozīmi un atbildību. | Katru gadu īstenots izglītojošs pasākums, kas veicina sabiedrības izpratni par mediju pašregulāciju, vārda brīvības jautājumiem, mediju nozīmi un atbildību. | KM |  | 2027.gada II pusgads |
| 3.4.uzdevums. Mainīt sabiedriskā medija finansēšanas modeli, nodrošinot finansējuma izaugsmes prognozējamību |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 3.4.1. | Izstrādāt konceptuālo ziņojumu par atbilstošāko juridisko statusu Latvijas Sabiedriskajam medijam. | Veikts izvērtējums Latvijas Sabiedriskā medija juridiskā statusa atbilstībai. | Izstrādāts konceptuālais ziņojums. | SEPLP | KM | 2027.gada II pusgads |
| 4. Rīcības virziens: Kvalitatīva mediju vide |  |  |  |  |  |  |
| Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i |  | Mediji nodrošina saturu atbilstoši augstvērtīgiem žurnālistikas profesionālajiem kvalitātes, atbildīguma un ētikas standartiem. Veicināta žurnālistu un mediju profesionāļu mūžizglītība, žurnālistikas kvalitātes kāpums un profesionālo standartu paaugstināšana. Iedzīvotājiem ir pieejams kvalitatīvs saturs. - Uzticēšanās sabiedriskajiem medijiem (kopā) (2024.gadā – 49% à 2027.gadā – 55%); - Uzticēšanās komerciālajiem medijiem (2024.gadā – 44% à 2027.gadā – 50%). |  |  |  |  |
| 4.1.uzdevums. Atbalstīt mediju profesionāļu mūžizglītību un jauno mediju profesionāļu integrāciju mediju vidē |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 4.1.1. | Izglītot žurnālistus un mediju profesionāļus. | Veicināta žurnālistu un mediju profesionāļu mūžizglītība, žurnālistikas kvalitātes kāpums un profesionālo standartu paaugstināšana. | Katru gadu īstenotas vismaz vienas mācības. | KM | AiM, NVO, NEPLP | 2027.gada II pusgads |
| 4.1.2. | MAF ietvaros paredzēt konkursu žurnālistikas studentu prakses nodrošināšanai Latvijas medijos. | Veicināta jauno žurnālistu integrācija profesionālajā mediju vidē. | Katru gadu atbalstīts vismaz viens projekts. | KM |  | 2027.gada II pusgads |
| 4.2. uzdevums. Izzināt mediju vidi Latvijā, regulāri veicot pētījumus, lai izdarītu datos balstītus lēmumus |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 4.2.1. | Veikt pētījumu par Latvijas mediju vides daudzveidību. | Apkopota informācija par Latvijas mediju daudzveidību un tendencēm mediju vidē, lai nodrošinātu MAF stratēģisku plānošanu | Veikts pētījums. | KM |  | 2027.gada II pusgads |
| 4.2.2. | Veikt pētījumu par Latvijas iedzīvotāju mediju lietošanas paradumiem. | Noskaidroti Latvijas iedzīvotāju mediju lietošanas paradumi un vajadzības, lai nodrošinātu MAF stratēģisku plānošanu. | Katru gadu veikts pētījums. | NEPLP | KM, VK | 2027.gada II pusgads |
| 4.2.3. | Veikt pētījumu par Latvijas iedzīvotāju medijpratību. | Noskaidrotas Latvijas iedzīvotāju medijpratības prasmes, lai varētu attīstīt nepieciešamos pasākumus sabiedrības medijpratības veicināšanai. | Veikts pētījums. | NEPLP |  | 2027.gada II pusgads |
| 4.2.4. | Veikt pētījumu par bērnu un jauniešu mediju lietošanas paradumiem. | Izpētīti bērnu un jauniešu mediju lietošanas paradumi, lai izstrādātu konceptuālo ziņojumu par ilgtermiņa medijpratības sekmēšanas stratēģijas ieviešanu. | Veikts pētījums. | KM |  | 2026.gada II pusgads |
| 4.2.5. | Veikt pētījumu par objektu, kas ir aizsargāti ar autortiesībām un blakustiesībām, prettiesisku patēriņu un tā radītajiem zaudējumiem ekonomikai. | Noskaidrots autortiesību un blakustiesību aizsargāto objektu lietošanas apjoms un paradumi Latvijā; aprēķināti prettiesiskā satura patēriņa radītie zaudējumi ekonomikai. | Veikts pētījums. | KM |  | 2025.gada II pusgads |
| 4.3. uzdevums. Veicināt mediju kvalitāti, atbalstot profesionālās organizācijas un izglītojot mediju darbiniekus |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 4.3.1. | Atbalsts mediju nozares nevalstiskajām organizācijām, pasākumu īstenošanai, kas orientēti uz mūžizglītību un kapacitātes celšanu. | Pilnveidotas Latvijas žurnālistu un mediju profesionāļu prasmes, un veicināta žurnālistikas kvalitāte. | Katru gadu īstenots vismaz viens pasākums. | KM |  | 2027.gada II pusgads |
| 4.3.2. | Veicināt iekļaujošas valodas lietojumu medijos. | Mazināta stereotipu un aizsprieduma lietošana medijos, pilnveidojot mediju darbinieku zināšanas par iekļaujošas valodas lietojumu. | Katru gadu īstenots vismaz viens pasākums. | KM |  | 2027.gada II pusgads |

# V. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

Kopsavilkums par plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu

Plānā definētie pasākumi tiks īstenoti piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. Savukārt Eiropas Savienības finanšu instrumentu ietvaros plānoto pasākumu īstenošanai papildus nepieciešamais finansējums tiks pieprasīts atbilstoši Eiropas Savienības fondu, programmu un citu finanšu instrumentu finansējuma pieprasīšanas kārtībai. Plānotie pasākumi ir jāvērtē atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā ietvertajām komercdarbības atbalstu raksturojošajām pazīmēm un komercdarbības atbalsta gadījumā tiks ieviesti, ievērojot attiecīgo komercdarbības atbalsta regulējumu.

|  | Uzdevums/Pasākums | Budžeta resors | Budžeta programmas kods un nosaukums | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums |  |  | Nepieciešamais papildu finansējums |  |  |  |  | Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | turpmāk līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) | turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta |  |
|  | Finansējums plāna realizācijai kopā, tajā skaitā: |  |  | 75 379 058 | 66 674 633 | 66 674 633 | 7 460 000 | 2 450 000 |  |  |  |  |
|  | 22. Kultūras ministrija |  |  | 4 768 892 | 4 768 892 | 4 768 892 |  |  |  |  |  |  |
|  | 46. Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi |  |  | 49 609 622 | 54 526 597 | 54 526 597 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Finanšu ministrija |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 460 000 | 2 450 000 | 0 |  |  |  |
|  | 08. Sabiedrības integrācijas fonds |  |  | 500 000 | 500 000 | 500 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums |  |  | 20 500 544 | 6 879 144 | 6 879 144 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rīcības virziens. Stipra Latvijas mediju vide un informatīvā telpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzdevums/Pasākums | Budžeta resors | Budžeta programmas kods un nosaukums | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums |  |  | Nepieciešamais papildu finansējums |  |  |  |  | Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | turpmāk līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) | turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta |  |
| 1.1. | Nodrošināt sabiedrisko mediju attīstību, tuvinot finansējuma apjomu Eiropas vidējam, padarot finansēšanas modeli neatkarīgāku un caurskatāmāku, kā arī veicinot dažādu sabiedrības grupu sasniedzamību |  |  | 70 110 166 | 61 405 741 | 61 405 741 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ieguldījumi sabiedriskā medija jaunu satura formātu, tehnoloģiju un infrastruktūras attīstībā, nodrošinot atbilstošu un prognozējamu sabiedriskā medija finansējumu. | 46.Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi | 04.00.00 Sabiedriskā pasūtījuma īstenošana Latvijas sabiedriskajā medijā | 49 526 597 | 54 526 597 | 54 526 597 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.00.00 Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbības nodrošināšana | 83 025 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums |  | 20 500 544 | 6 879 144 | 6 879 144 |  |  |  |  |  | 2026 |
| 1.1.2. | Stiprināt sabiedriskā medija satura veidošanas kapacitāti un attīstīt multimediālu pieeju dažādu auditorijas grupu uzrunāšanā. | 46. Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Palielināt sabiedriskā medija klātbūtni Latgalē. | 46. Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Palielināt sabiedriskā medija klātbūtni Kurzemē. | 46. Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Uzlabot komerciālo mediju darbības vidi, pilnveidojot mediju atbalsta mehānismus |  |  | 5 099 558 | 5 099 558 | 5 099 558 | 7 460 000 | 2 450 000 | 0 |  |  |  |
| 1.2.1. | Nodrošināt Medija atbalsta fonda programmas | 22. Kultūras ministrija | 27.00.00 Mediju politikas īstenošana | 4 599 558 | 4 599 558 | 4 599 558 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Atbalstīt sabiedriski nozīmīga satura veidošanu Latvijas un diasporas medijos. | 22. Kultūras ministrija | 1.2.1. pasākuma finansējuma ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Nodrošināt Mediju atbalsta fonda programmā institucionālo vai kapacitātes atbalstu reģionālajiem medijiem. | 22. Kultūras ministrija | 1.2.1. pasākuma finansējuma ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Nodrošināt Mediju atbalsta fonda programmā institucionālo vai kapacitātes atbalstu diasporas medijiem. | 22. Kultūras ministrija | 1.2.1. pasākuma finansējuma ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Atbalstīt sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas veidošanu Latgales medijos. | 22. Kultūras ministrija | 1.2.1. pasākuma finansējuma ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Mediju nozares digitālā transformācija. | 13. Finanšu ministrija | 74.07.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) finansējums projektu un pasākumu īstenotājiem |  |  |  | 6 660 000 | 1 850 000 | 0 |  |  |  |
|  |  | 08. Sabiedrības integrācijas fonds | 04.00.00 Mediju projektu īstenošana | 500 000 | 500 000 | 500 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Stiprināt mediju nozares speciālistu digitālo kompetenci. | 13. Finanšu ministrija | 74.07.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) finansējums projektu un pasākumu īstenotājiem |  |  |  | 800 000 | 600 000 | 0 |  |  |  |
| 1.2.8. | Veicināt audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu pēc pieprasījuma (gan Latvijas, gan Eiropas Savienības) sniedzēju ieguldījumu Eiropas darbu veidošanai Latvijā. | 22. Kultūras ministrija | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Veicināt mediju, tajā skaitā audiovizuālu pakalpojumu pēc pieprasījuma, pakalpojumu piekļūstamību un to radītā satura pieejamību, tajā skaitā personām ar invaliditāti. | 22. Kultūras ministrija | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47. Radio un televīzijas regulators | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10. | Palielināta TV programmu satura pieejamība, nodrošinot subtitrus. | 22.Kultūras ministrija | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47. Radio un televīzijas regulators | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11. | Sabiedrības izpratnes veicināšana par satura tiesisku patērēšanu. | 22.Kultūras ministrija | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47. Radio un televīzijas regulators | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12. | Reklāmas regulējuma izvērtēšana. | 22. Kultūras ministrija | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |
| 1.2.13. | Izstrādāt normatīvos aktus drukāto mediju pieejamības palielināšanai mazumtirdzniecībās vietās. | 22. Kultūras ministrija | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14. | Izstrādāt priekšlikumus ilgtermiņa nosacījumu ieviešanai MAF darbībā | 22. Kultūras ministrija | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Veicināt latviskāku mediju vidi, palielinot latviešu valodas lietojumu medijos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Atbalstīt MAF projektus latviešu valodā medijos, kuri pamatā saturu rada krievu valodā. | 22. Kultūras ministrija | 1.2.1. pasākuma finansējuma ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Veicināt Latvijā radītas mūzikas atskaņošanu radio programmās. | 22. Kultūras ministrija | 1.2.1. pasākuma finansējuma ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Veicināt mazākumtautību integrāciju latviešu valodas un latviskās kultūras vidē. | 46. Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas attīstība sabiedriskā medija pakalpojumos. | 46. Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rīcības virziens. Droša mediju vide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzdevums/Pasākums | Budžeta resors | Budžeta programmas kods un nosaukums | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums |  |  | Nepieciešamais papildu finansējums |  |  |  |  | Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | turpmāk līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) | turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta |  |
| 2.1. | Stiprināt žurnālistu un mediju vides profesionāļu drošību, veicinot sabiedrības un tiesu varas izpratni par žurnālistu darbu un apdraudējumiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Izstrādāt plānu žurnālistu drošības jautājumu risināšanai | 22. Kultūras ministrija | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |
| 2.2. | Sagatavot medijus darbībai krīzes situācijās, veicinot mediju darbības nepārtrauktības plānu izstrādi. |  |  | 15 000 | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Izglītot mediju darbiniekus darbības nepārtrauktības nodrošināšanai krīzes situācijās. | 22. Kultūras ministrija | 27.00.00 Mediju politikas īstenošana | 15 000 | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Veicināt mediju uzņēmumus izstrādāt nepārtrauktības plānus. | 22. Kultūras ministrija | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Nodrošināt medijiem mācības par darbu kara un konflikta apstākļos. | 10. Aizsardzības ministrija | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Uzlabot sabiedrības medijpratību, īstenojot koordinētu un stratēģisku pieeju. |  |  | 55 868 | 55 868 | 55 868 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Izglītot dažādas sabiedrības grupas medijpratības jautājumos. | 22. Kultūras ministrija | 27.00.00 Mediju politikas īstenošana | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Izglītot bibliotekārus medijpratības jautājumos. | 22. Kultūras ministrija | 27.00.00 Mediju politikas īstenošana | 5 868 | 5 868 | 5 868 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci medijpratībā. | 15. Izglītības un zinātnes ministrija | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Izstrādāt un ieviest monitoringa darbus tekstpratībā 3. un 6. klasei. | 15. Izglītības un zinātnes ministrija | ESF+ 4.2.2.4. pasākuma ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Nodrošināt topošajiem pedagogiem kompetenču apguvi medijpratībā darbam izglītības iestādē. | 15. Izglītības un zinātnes ministrija | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Izstrādāt konceptuālo ziņojumu par ilgtermiņa medijpratības sekmēšanas stratēģijas ieviešanu. | 22. Kultūras ministrija | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |
| 3. | Rīcības virziens. Neatkarīga mediju vide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzdevums/Pasākums | Budžeta resors | Budžeta programmas kods un nosaukums | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums |  |  | Nepieciešamais papildu finansējums |  |  |  |  | Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | turpmāk līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) | turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta |  |
| 3.1. | Stiprināt mediju vidi uzraugošo institūciju neatkarību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Pilnveidot mediju nozares normatīvo regulējumu, tai skaitā ieviešot Eiropas mediju brīvības aktu. | 22. Kultūras ministrija | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Stiprināt žurnālistu neatkarību, uzlabojot Latvijas reitingu pasaules preses brīvības indeksā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Veicināt mediju īpašumtiesību caurskatāmību. | 22. Kultūras ministrija | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |
| 3.2.2. | Izveidot mehānismu valsts reklāmas monitoringam. | 22. Kultūras ministrija | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |
| 3.3. | Veicināt mediju pašregulāciju tādējādi stiprinot mediju neatkarību un brīvību. |  |  | 53 237 | 53 207 | 53 207 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Veicināt Latvijas mediju pašorganizēšanos kvalitātes un atbildīguma paaugstināšanai. | 22. Kultūras ministrija | 27.00.00 Mediju politikas īstenošana | 53 237 | 53 207 | 53 207 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Veicināt sabiedrības izpratni par mediju pašregulāciju, vārda brīvības jautājumiem, mediju nozīmi un atbildību. | 22. Kultūras ministrija | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Mainīt sabiedriskā medija finansēšanas modeli, nodrošinot finansējuma izaugsmes prognozējamību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Izstrādāt konceptuālo ziņojumu par atbilstošāko juridisko statusu Latvijas Sabiedriskajam medijam | 46.Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rīcības virziens. Kvalitatīva mediju vide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzdevums/Pasākums | Budžeta resors | Budžeta programmas kods un nosaukums | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums |  |  | Nepieciešamais papildu finansējums |  |  |  |  | Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | turpmāk līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) | turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta |  |
| 4.1. | Atbalstīt mediju profesionāļu mūžizglītību un jauno mediju profesionāļu integrāciju mediju vidē. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Izglītot žurnālistus un mediju profesionāļus. | 22. Kultūras ministrija | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.7. pasākuma ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | MAF ietvaros paredzēt konkursu žurnālistikas studentu prakses nodrošināšanai Latvijas medijos. | 22. Kultūras ministrija | 1.2.1. pasākuma ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Izzināt mediju vidi Latvijā, regulāri veicot pētījumus, lai izdarītu datos balstītus lēmumus |  |  | 26 325 | 26 325 | 26 325 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Veikt pētījumu par Latvijas mediju vides daudzveidību. | 22. Kultūras ministrija | 27.00.00 Mediju politikas īstenošana | 0 | 0 | 26 325 |  |  |  |  |  | 2027 |
| 4.2.2. | Veikt pētījumu par Latvijas iedzīvotāju mediju lietošanas paradumiem. | 47. Radio un televīzijas regulators | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Veikt pētījumu par Latvijas iedzīvotāju medijpratību. | 47. Radio un televīzijas regulators | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Veikt pētījumu par bērnu un jauniešu mediju lietošanas paradumiem. | 22. Kultūras ministrija | 27.00.00 Mediju politikas īstenošana |  | 26 325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5. | Veikt pētījumu par objektu, kas ir aizsargāti ar autortiesībām un blakustiesībām, prettiesisku patēriņu un tā radītajiem zaudējumiem ekonomikai. | 22. Kultūras ministrija | 27.00.00 Mediju politikas īstenošana | 26 325 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 2025 |
| 4.3. | Veicināt mediju kvalitāti, atbalstot profesionālās organizācijas un izglītojot mediju darbiniekus. |  |  | 18 904 | 18 934 | 18 934 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Atbalsts mediju nozares nevalstiskajām organizācijām, pasākumu īstenošanai, kas orientēti uz mūziglītību un kapacitātes celšanu. | 22. Kultūras ministrija | 27.00.00 Mediju politikas īstenošana | 18 904 | 18 934 | 18 934 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. | Veicināt iekļaujošas valodas lietojumu medijos. | 22. Kultūras ministrija | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kultūras ministre | (paraksts**) | A. Lāce |
| --- | --- | --- |

** Dokuments ir parakstīts ar TAP portāla elektroniskās parakstīšanas rīku

Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2024.gada 1.oktobra rīkojumu Nr.798 (prot. Nr. 40 44. §). Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/355321-latvijas-mediju-politikas-pamatnostadnes-2024-2027-gadam

Apstiprināts ar 2020.gada 2.jūlija Saeimas lēmumu. Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81.pdf

Apstiprināts ar Ministru kabineta 2025.gada 26.maija rīkojumu Nr.294 (prot. Nr. 20 30. §). Pieejams: https://www.vestnesis.lv/op/2025/100.5

Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2024.gada 20.janvāra rīkojumu Nr.55 (prot. Nr. 2 52. §). Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/349266-par-valdibas-ricibas-planu-deklaracijas-par-evikas-silinas-vadita-ministru-kabineta-iecereto-darbibu-istenosanai

Apstiprināts ar 2020.gada 2.jūlija Saeimas lēmumu. Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81.pdf

Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2024.gada 20.janvāra rīkojumu Nr.55 (prot. Nr. 2 52. §). Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/349266-par-valdibas-ricibas-planu-deklaracijas-par-evikas-silinas-vadita-ministru-kabineta-iecereto-darbibu-istenosanai

Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2024.gada 1.oktobra rīkojumu Nr.798 (prot. Nr. 40 44. §). Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/355321-latvijas-mediju-politikas-pamatnostadnes-2024-2027-gadam