## FMZINP_2_Radītāju_progress
2. pielikums Informatīvajam ziņojumam par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanu 2025. gada novembrī-decembrī
Atveseļošanas fonda plāna vēl izpildāmo rādītāju izpildes statuss
* Rādītāji, kuriem pabeigšanas termiņš ieplānots 2026. gada trešais ceturksnis ir ar paaugstinātu pabeigšanas risku un šūnas iekrāsotas
**Ja investīcijā veiktie maksājumi mazāki par 50% no līguma vērtības, tas signalizē par paaugstinātu risku un šūnas iekrāsotas
***Ja fiziski sasniedzamo rādītāju vērtības mazākas par 50% no plānotajām rādītāja vērtībām, tas signalizē par paaugstinātu risku un šūnas iekrāsotas
Tabula grupēta atbilstoši rādītāja pabeigšanas riska līmenim (pabeigšanas termiņš, veikti maksājumi, sasniegtie rādītāji un KI zināmie papildus riski) un atbilstoši atlikušajiem maksājumiem, sākot no lielākajām summām.
Sagatavots 17.12.2025
Rādītāja Nr. | Rādītāja nosaukums | Mērķa datums* | 4. Reforma/Investīcija Kods | 4. Reforma/Investīcija Nosaukums | Reformas/Investīcijas nosaukums | Reforma/ Investīcija | Nozares ministrija | Projektu finansējums investīcijā (AF) | Projektos veiktie maksājumi (AF) | Atlikušie maksājumi (AF) | % veikti maksājumi ** | Projektu skaits investīcijā | Rādītāja apraksts | Rādītāja mērvienība | Rādītāja sasniedzamā vērtība | Rādītāja sasniegtā vērtība | % sasniegtā vērtība*** | Komentārs (KI zināmie papildus riski) | Ainas svarss no 1-3 punktiem | Sort
3 | Transporta projekti | 2026Q3 | 1.1.1.i | Rīgas metropoles transporta infrastruktūras uzlabošana | 1.1.1.i Rīgas metropoles transporta infrastruktūras uzlabošana | Investīcija | Satiksmes ministrija | 187327980 | 69014693.64 | 118313286.36 | 36.84% | 2 | '- 100 km elektrificētu dzelzceļa līniju un modernizētas dzelzceļa infrastruktūras: - piegādāti 17 elektriskie autobusi; - uzbūvētas 7 autobusu uzlādes stacijas; - uzbūvēts viens transporta mezgls; - uzbūvēti astoņi mobilitātes punkti; - uzbūvēta 2,2 km tramvaja līnijas; - uzbūvēta 0,3 km trolejbusu līnijas; - 52 km no jauna uzbūvētas vai renovētas velosipēdu infrastruktūras Rīgā un Pierīgā. | N/A | Transporta projekti | Procesā | Rādītājs teksta vērtība | Ar AF plānā grozījumiem, transporta objektu rādītāji apvienoti vienā. Ņemot vērā finansiāli apjomīgos projektus un augsto riska līmeni būvniecības projektiem kopumā, īpaši uzraugāms. | 3 | 6
4a | Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija | 2026Q3 | 1.1.1.i | Rīgas metropoles transporta infrastruktūras uzlabošana | 1.1.1.i Rīgas metropoles transporta infrastruktūras uzlabošana | Investīcija | Satiksmes ministrija | 187327980 | 69014693.64 | 118313286.36 | 36.84% | 2 | Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļā veiktie būvdarbi, kas saistīti ar: jumta ieklāšanu, fasādi, perona nojumes jumtu, apdares darbiem, pasažieru piekļuves infrastruktūras mehāniskajiem, elektroinstalācijas un santehnikas darbiem. | N/A | Pabeigti būvniecības darbi | Procesā | Rādītājs teksta vērtība | Ņemot vērā apjomīgos paveicamos darbus un ierobežoto projekta īstenošanas termiņu (t.sk. noteikts maksimāli iespējamais termiņš) rūpīgi jāuzrauga, vai finiša fāzē neradīsies riski nesasniegt rādītāju AF attiecināmības termiņā. | 3 | 6
96 | Industriālie parki un teritorijas reģionos | 2026Q3 | 3.1.1.3.i | Investīcijas publiskajā infrastruktūrā industriālo parku attīstīšanai reģionos | 3.1.1.3.i Investīcijas publiskajā infrastruktūrā industriālo parku attīstīšanai reģionos | Investīcija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 67124106.5 | 53840752.22 | 13283354.28 | 80.21% | 4 | Apliecinājums par būvdarbu pabeigšanu (Apliecinājumi par inženierbūvju vai ēku gatavību ekspluatācijai) vismaz četros industriālajos parkos/teritorijās, ieskaitot pieslēgumus (piemēram, apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, elektroenerģija), piebraucamo ceļu atjaunošanu vai ierīkošanu, un industriālo parku operatoru un/vai potenciālo investoru parakstītas nodomu vēstules vai līgumi par nefinanšu investīciju apjomu 85 000 000 EUR apmērā. | Skaits | 4 | 0 | 0% | Mērķis paredz, ka jābūt izbūvētiem 4 industriāliem parkiem, nodrošinot plānoto investīciju piesaisti no potenciāliem investoriem 85 milj. EUR apmērā. Projekti īstenošanas procesā, industriālo parku būvdarbi kopumā norit saskaņā ar plānoto, arī papildu darbu veikšanai vēl ir laiks iekļauties pagarinātajā projektu īstenošanas termiņā. Potenciāli problemātika - divos projektos (Daugavpils un Valmiera) problēmas ar investora un attiecīgi nefinanšu investīciju piesaisti, plānotas atkārtotas izsoles. AF plāna līmenī mērķis jāsasniedz summāri visiem projektiem. | 3 | 6
34 | Centralizētās IKT platformas, risinājumi un sistēmas | 2026Q3 | 2.1.2.1.i | Centralizētas platformas, risinājumi vai sistēmas | 2.1.2.1.i Centralizētas platformas, risinājumi vai sistēmas | Investīcija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 65777423 | 17025030.72 | 48752392.28 | 25.88% | 18 | Centralizētas IKT platformas, risinājumi vai sistēmas tiks nodrošinātas, piemēram, lai atbalstītu sabiedrisko pakalpojumu administratīvās funkcijas vai pārvaldību. | Skaits | 15 | 1 | 6.667% | Projektam “Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas ieviešana” ir identificēti riski projekta ieviešanai noteiktajā termiņā - saspringtā ieviešanas fāze (nepieciešamība detalizētu prasību saskaņošanai un līguma slēgšanas procedūrām starp vairākām institūcijām) un lietotāju piesaiste līdz 2026. gada maijam rada augstu slodzi visos projektā iesaistītajos procesos. Ņemot vērā identificētās problēmas, šā projekta uzraudzībai VARAM pievērsīs papildu uzmanību. | 1 | 5
123 | Ilgstošās aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu nodrošināšana | 2026Q3 | 3.1.2.3.i | Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība | 3.1.2.3.i Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība | Investīcija | Labklājības ministrija | 24982468.85 | 16051428.71 | 8931040.14 | 64.25% | 9 | Apliecinājums(-i) būvniecības pabeigšanai, lai nodrošinātu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas. Tiek nodrošinātas pamata ierīces un mēbeles | Vietu skaits | 312 | 0 | 0% | Ar MKN grozījumiem noteikts, ka rādītājs ir jāsasniedz maksimāli noteiktā termiņā līdz 31.08.2025. | 2 | 5
183 | Nesošās un norobežojošās konstrukcijas un aprīkojums vadības pakalpojumu veikšanai | 2026Q3 | 6.1.2.4.i | Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā | 6.1.2.4.i Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā | Investīcija | Finanšu ministrija | 12758000 | 3932988.74 | 8825011.26 | 30.83% | 1 | Būvniecības akts (2. un 3. veidlapa) tiek izdots ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju, tostarp jumta, būvniecībai. Parakstīts rēķins par kravas kontroles rentgena iekārtu piegādi. | N/A | Saņemts apliecinājums par darbu pabeigšanu un parakstīts pieņemšanas akts | Procesā | Rādītājs teksta vērtība | Ņemot vērā apjomīgos būvniecības darbus, kā arī līdzšinējās nobīdes, salīdzinoši mazo līdzšinējo būvniecības progresu, risks par potenciāliem kavējiem sasniegt rādītāju noteiktajā apjomā līdz pēdējā maksājuma beigām (nesošo un norobežojošo konstrukciju izbūve) - AF rādītāja ietvaros. Pārējo būvniecības apjomu plānots pabeigt 2027.g. sākumā par papildus piešķirto valsts budžeta finansējumu. | 2 | 5
117 | Mājokļu pielāgošana | 2026Q3 | 3.1.2.1.i | Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | 3.1.2.1.i Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | Investīcija | Labklājības ministrija | 13624131.34 | 8133073.83 | 5491057.51 | 59.7% | 60 | Mājokļu pieejamības pielāgošana 250 personām. | Personas | 250 | 38 | 15.2% | Mērķrādītāja sasniegšana var tikt kavēta, ņemot vērā to, ka vairākas pašvaldības saskaras ar būtiskiem apgrūtinājumiem būvniecības iepirkumu procesā. Netiek izslēgts risks, ka ne visi iepirkumi noslēgsies ar rezultātu. Šie apstākļi būtiski ietekmē projektu īstenošanas termiņus un var kavēt mērķrādītāja sasniegšanu noteiktajā laika posmā. Ar MKN grozījumiem noteikts, ka rādītājs ir jāsasniedz maksimāli noteiktā termiņā līdz 31.08.2025. | 2 | 5
160 | Augstākās izglītības reforma | 2026Q3 | 5.2.1.r | Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma | 5.2.1.r Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma | Reforma | Izglītības un zinātnes ministrija | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | Tādu tiesību aktu spēkā stāšanās, ar kuriem ievieš: (i) pārskatītu doktorantūras modeli; (ii) akadēmiskā personāla nodarbinātības principus; (iii) ciklisko iestāžu akreditācijas sistēmu; (iv) izcilības stipendijas, sociālās stipendijas un studiju jomu stipendijas; (v) snieguma finansējuma apjoma palielināšanu (2. pīlārs) un jaunus snieguma rādītājus 1. pīlārā; (vi) publiskā finansējuma sasaisti ar zinātnisko iestāžu starptautiskās novērtēšanas rezultātiem. | N/A | Stājās spēkā tiesību aktu grozījumi | Procesā | Rādītājs teksta vērtība | Riski ar likumprojektu virzību Saeimā (Augstākās izglītības likumā, Zinātniskās darbības likumā, Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā), kā arī indikatīvi risks savlaicīgi neuzsākt pilotprojektu (no ESF finansējuma) saistībā ar cikliskās augstākās izglītības iestāžu akreditācijas reformu (līdz 31.08.2026. ir jāuzsāk trīs pilotprojekti augstskolās). Vēl notiek diskusijas ar EK par pilotakreditācijas faktiskās uzsākšanas laiku un normatīvo aktu spēkā stāšanās datumiem. | 3 | 5
2 | Ilgtspējīga sabiedriskā transporta reforma | 2026Q3 | 1.1.1.r | Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana | 1.1.1.r Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana | Reforma | Satiksmes ministrija | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | Sabiedriskā transporta padomes apstiprinātais valsts transporta maršrutu tīkla pārskats: - Vienotas sabiedriskā transporta atlaižu politikas valsts līmenī regulējošu tiesību aktu spēkā stāšanās; - Sabiedriskā transporta saskaņoto reģionālo autobusu un vilcienu maršrutu grafiku regulējošu tiesību aktu spēkā stāšanās, tostarp vienota tarifa un vienotas sabiedriskā transporta biļešu sistēmas ieviešana; - Vienotas biļetes pilotprojekta ieviešana sabiedriskajam transportam pilsētas sabiedriskajā transportā un vilcieniem Rīgas pašvaldībā. | N/A | Viena multimodāla sabiedriskā transporta maršruta tīkla Rīgas metropoles areālā izveide | Procesā | Rādītājs teksta vērtība | Atbilstoši rādītāja tvērumam jāpaspēj ieviest vairāki regulējumi transporta jomā. Rādītāja sasniegšanas plānota līdz attiecināmības termiņa beigām (31.08.2026.) | 3 | 5
106 | Izglītības iestāžu infrastruktūra | 2026Q3 | 3.1.1.5.i | Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana | 3.1.1.5.i Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana | Investīcija | Izglītības un zinātnes ministrija | 31890739 | 10506106.37 | 21384632.63 | 32.94% | 12 | Infrastruktūras uzlabošana 21 vispārējās izglītības iestādēs (piemēram, ventilācijas sistēmas, energoefektīvs apgaismojums, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu vai matemātikas mācību priekšmetu aprīkojuma iegāde). | Skaits | 21 | 0 | 0% |  |  | 4
68a | Digitālo prasmju apmācība | 2026Q3 | 2.3.1.5.i | Digitālās prasmes, kas nodrošinātas Individuālo mācību kontu platformā | 2.3.1.5.i Digitālās prasmes, kas nodrošinātas Individuālo mācību kontu platformā | Investīcija | Izglītības un zinātnes ministrija | 18506000 | 1525896.37 | 16980103.63 | 8.245% | 0 | 25 319 digitālo prasmju apmācība, ko nodrošina, izmantojot individuālo mācību kontu platformu. | Skaits | 25319 | 0 | 0% |  |  | 4
18 | Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās | 2026Q3 | 1.2.1.4.i | Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās | 1.2.1.4.i Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās | Investīcija | Ekonomikas ministrija | 24218079.78 | 11462964.36 | 12755115.42 | 47.33% | 11 | Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās, ko apliecina ēkas energosertifikāts pirms un pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas | MWh/gadā | 3875 | 146.99 | 3.793% |  |  | 4
150 | Jauni veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļi | 2026Q3 | 4.3.1.1.i | Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai | 4.3.1.1.i Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai | Investīcija | Veselības ministrija | 16130000 | 3955565.72 | 12174434.28 | 24.52% | 1 | Par katru no desmit jaunajiem veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļiem jāsagatavo ziņojums, kurā norādīts, ka modelis ir testēts. | Skaits | 10 | 0 | 0% |  |  | 4
30 | IKT risinājumi vai sistēmas | 2026Q3 | 2.1.1.1.i | Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija | 2.1.1.1.i Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija | Investīcija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 13928620 | 5102915.89 | 8825704.11 | 36.64% | 8 | IKT risinājumi vai sistēmas tiks nodrošinātas, piemēram, iekšlietu nozarē, kultūrā, ostu loģistikas pakalpojumu pārvaldībā, IKT pārvaldības procesos. | Skaits | 11 | 3 | 27.27% |  |  | 4
177 | Rentgena attēlu analīzes platforma | 2026Q1 | 6.1.2.1.i | Dzelzceļa rentgeniekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei | 6.1.2.1.i Dzelzceļa rentgeniekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei | Investīcija | Finanšu ministrija | 3000000 | 0 | 3000000 | 0% | 1 | Parakstīts(-i) pabeigšanas sertifikāts(-i) automatizētai rentgena attēlu analīzes platformai. | N/A | Parakstīts pieņemšanas akts | Procesā | Rādītājs teksta vērtība | VID ir lūdzis projekta sasniegšanas termiņa pagarinājumu līdz maksimāli noteiktajam termiņam 2026.gada 31.augustam, pamatojoties uz kavējumiem iepirkumā un nepieciešamajām drošības pārbaudēm attiecībā uz potenciālo iepirkuma uzvarētāju. CFLA atbalsta termiņa pagarinājumu ne vēlāk kā līdz 2026.gada 17.augustam, lai paspētu veikt nepieciešamās pārbaudes. | 2 | 4
140 | Slimnīcas infrastruktūra vai aprīkojums | 2026Q3 | 4.1.1.2.i | Atbalsts slimnīcu infrastruktūrai vai aprīkojumam | 4.1.1.2.i Atbalsts slimnīcu infrastruktūrai vai aprīkojumam | Investīcija | Veselības ministrija | 149499998.78 | 68571543.02 | 80928455.76 | 45.87% | 16 | Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izdotas pabeigšanas vēstules par 15 slimnīcās pabeigtiem projektiem, kas attiecas uz infrastruktūru un aprīkojumu un atbilst līgumiem, ko finansē Atveseļošanas un reanimācijas mehānisms (AF). | N/A | Pabeigšanas vēstules | Procesā | Rādītājs teksta vērtība |  |  | 3
109b | Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi. | 2026Q2 | 3.1.1.7.i | Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai | 3.1.1.7.i Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai | Investīcija | Ekonomikas ministrija | 29020919 | 0 | 29020919 | 0% | 1 | Altum ir noslēgusi juridiskus finansēšanas nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai izmantotu 100 % no ANM investīcijām mehānismā (ņemot vērā pārvaldības maksas). | % | 100 | 0 | 0% |  |  | 3
163 | Gala maksājumu lēmumi konsolidācijas plāniem | 2026Q3 | 5.2.1.1.i | Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti | 5.2.1.1.i Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti | Investīcija | Izglītības un zinātnes ministrija | 82500000 | 54432910.82 | 28067089.18 | 65.98% | 8 | Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izdotie gala maksājumu lēmumi par četru augstākās izglītības iestāžu vai zinātnisko iestāžu konsolidāciju. | Konsolidācijas plānu | 4 | 0 | 0% |  |  | 3
26 | Plūdu riska mazināšanas projekti | 2026Q3 | 1.3.1.2.i | Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā | 1.3.1.2.i Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā | Investīcija | Zemkopības ministrija | 24666127.67 | 0 | 24666127.67 | 0% | 22 | Parakstīts akts par pieņemšanu ekspluatācijā, par 21 plūdu riska mazināšanas projektu: • astoņas sūkņu stacijas; • divpadsmit aizsargdambji; • viens kanāls. | N/A | Parakstīts akts par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā | Procesā | Rādītājs teksta vērtība |  |  | 3
39 | Nozares, par kurām datu kopas ir pieejamas platformās | 2026Q3 | 2.1.3.1.i | Datu pieejamība, koplietošana un analītika | 2.1.3.1.i Datu pieejamība, koplietošana un analītika | Investīcija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 34021000 | 9623051.47 | 24397948.53 | 28.29% | 14 | Datu kopām jābūt pieejamām platformās, kas aptver vismaz 10 publiskās pārvaldes nozares, piemēram: uzņēmējdarbība, zinātne, vide, finanses, publiskais iepirkums, veselības aprūpe, veterinārija un lauksaimniecība. | Skaits | 10 | 7 | 70% |  |  | 3
73 | Digitālā jaunatnes darba sistēma pašvaldībās | 2026Q3 | 2.3.2.1.i | Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem | 2.3.2.1.i Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem | Investīcija | Izglītības un zinātnes ministrija | 11632000 | 1039587.15 | 10592412.85 | 8.937% | 2 | Nobeiguma vēstule(s), ko izsniegusi Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) par digitālo jaunatnes darba sistēmu 42 pašvaldībās saistībā ar līgumu ar Starptautisko jaunatnes programmu aģentūru (SJPA). | N/A | Pabeigšanas vēstules | Procesā | Rādītājs teksta vērtība |  |  | 3
83 | Piekļuve ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīkliem | 2026Q3 | 2.4.1.2.i | Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstībā | 2.4.1.2.i Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstībā | Investīcija | Satiksmes ministrija | 16235766.98 | 6110552.44 | 10125214.54 | 37.64% | 5 | Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izdota(-as) pabeigšanas vēstule(-es) projektiem piecos Latvijas reģionos attiecībā uz piekļuvi ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīkliem mājsaimniecībām un sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem, piemēram, uzņēmumiem, skolām un slimnīcām. | N/A | Pabeigšanas vēstules | Procesā | Rādītājs teksta vērtība |  |  | 3
20 | Pieslēgumpunkti elektrotransportlīdzekļu uzlādei un mikroģenerācijas iekārtām | 2026Q3 | 1.2.1.5.i | Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | 1.2.1.5.i Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | Investīcija | Ekonomikas ministrija | 80000000 | 72000000 | 8000000 | 90% | 2 | 2060 izveidoti pieslēgumpunkti elektrotransportlīdzekļu un mikroģenerācijas iekārtu uzlādei | Skaits | 2060 | 520 | 25.24% |  |  | 3
76 | Apmeklētās apmācības | 2026Q3 | 2.3.2.2.i | Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība | 2.3.2.2.i Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība | Investīcija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 8250000 | 1724728.65 | 6525271.35 | 20.91% | 1 | Apmeklēto apmācību skaits, piemēram, šādās jomās: 1) digitalizācijas pārvaldība un attīstība; 2) digitālā satura veidošana; 3) kiberdrošība; 4) komunikācija un sadarbība; 5) informācijas un datu pratība; 6) transversālās prasmes. | Skaits | 62900 | 47729 | 75.88% |  |  | 3
156 | Uzraudzības ziņojumi | 2026Q3 | 5.1.1.1.i | Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim | 5.1.1.1.i Atbalsts pilnvērtīgam inovāciju sistēmas pārvaldības modelim | Investīcija | Ekonomikas ministrija | 5025531 | 1075679.59 | 3949851.41 | 21.4% | 2 | Ekonomikas ministrija publicē: — divus ziņojumus par RIS3 jomām ar datiem, kas aptver vismaz vienu gadu, no kuriem vismaz vienā jāiekļauj arī Inovāciju atbalsta programmas novērtējums un ieteikumi. — vienu ziņojumu, kurā ietverts pētniecības atbalsta programmai un sadarbības tīklu atbalsta programmai izvēlēto privāto starpnieku darbības novērtējums, kā arī jaunā inovāciju pārvaldības modeļa darbības analīze. | N/A | Publicētie uzraudzības ziņojumi | Procesā | Rādītājs teksta vērtība |  |  | 3
9 | Primārās enerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu mājās | 2026Q3 | 1.2.1.1.i | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana | 1.2.1.1.i Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana | Investīcija | Ekonomikas ministrija | 57282000 | 57282000 | 0 | 100% | 1 | Primārās enerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu mājās, kas tiek pierādīts ex ante un ex post ar ēkas energoefektivitātes sertifikātiem. | MWh/gadā | 14423 | 233.27 | 1.617% |  |  | 3
103 | Uzcelto dzīvokļu skaits | 2026Q3 | 3.1.1.4.i | Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai | 3.1.1.4.i Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai | Investīcija | Ekonomikas ministrija | 42900000 | 42900000 | 0 | 100% | 1 | 300 dzīvokļiem jābūt uzbūvētiem. | Skaits | 300 | 0 | 0% |  |  | 3
12 | Noslēgti līgumi | 2026Q3 | 1.2.1.2.i | Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko plānots īstenot valsts mērogā apvienota finanšu instrumenta veidā | 1.2.1.2.i Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko plānots īstenot valsts mērogā apvienota finanšu instrumenta veidā | Investīcija | Ekonomikas ministrija | 120586000 | 86506052.28 | 34079947.72 | 71.74% | 9 | Parakstīti līgumi par vismaz 101 000 000 EUR. | EUR | 108000000 | 93089844.92 | 86.19% |  |  | 2
109a | Īstenošanas nolīgums un investīcijas pabeigšana | 2025Q4 | 3.1.1.7.i | Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai | 3.1.1.7.i Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai | Investīcija | Ekonomikas ministrija | 29020919 | 0 | 29020919 | 0% | 1 | Stājas spēkā īstenošanas nolīgums, un Latvija pārskaita Altum 38 267 662 EUR. | N/A | Īstenošanas nolīguma un nodošanas sertifikāta stāšanās spēkā | Procesā | Rādītājs teksta vērtība |  |  | 2
224 | Elektrotīkla papildu jauda | 2026Q2 | 7.1.1.2.i | Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | 7.1.1.2.i Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | Investīcija | Klimata un enerģētikas ministrija | 72900000 | 44519232.86 | 28380767.14 | 61.07% | 2 | Attīstīta jauna elektrotīkla jauda, kopumā 70 MW | MW | 70 | 0 | 0% |  |  | 2
226 | Gaisvadu elektrolīnijas kas nomainītas pret kabeļu līnijām | 2026Q2 | 7.1.1.2.i | Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | 7.1.1.2.i Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | Investīcija | Klimata un enerģētikas ministrija | 72900000 | 44519232.86 | 28380767.14 | 61.07% | 2 | Parakstīts pabeigšanas sertifikāts par 190 km uzstādītām pazemes kabeļu līnijām | Km | 190 | 9.4 | 4.947% |  |  | 2
164 | Parakstīti akadēmiskās karjeras un pētniecības grantu līgumi | 2026Q3 | 5.2.1.1.i | Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti | 5.2.1.1.i Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti | Investīcija | Izglītības un zinātnes ministrija | 82500000 | 54432910.82 | 28067089.18 | 65.98% | 8 | Augstākās izglītības iestādes vai pētniecības institūti ir parakstījuši 315 akadēmiskās karjeras grantu līgumus un 90 grantu līgumus pētniecībai. | Parakstīto akadēmi | 405 | 414 | 102.2% |  |  | 2
23 | Energoefektīvi katastrofu pārvaldības centri | 2026Q1 | 1.3.1.1.i | Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti | 1.3.1.1.i Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti | Investīcija | Iekšlietu ministrija | 36630000 | 20487707.71 | 16142292.29 | 55.93% | 1 | Parakstīts akts (akti) par gandrīz 0 enerģijas patēriņa katastrofu pārvaldības centru būvniecību pieņemšanu ekspluatācijā. | N/A | Akts par pieņemšanu ekspluatācijā | Procesā | Rādītājs teksta vērtība | 22.07.2025 MK apstiprināts informatīvais ziņojums par mērķa īstenošanas termiņa pagarinājumu, kas paredz sasniegt mērķi Nr. 23, pilnībā pabeidzot Investīciju projektu ne vēlāk kā līdz 31.07.2026., kas ietver ne tikai ēku nodošanu ekspluatācijā, bet arī demontāžas darbu pabeigšanu, savukārt līdz 31.08.2026. nodrošināt visu atskaitēm nepieciešamās informācijas sagatavošanu un iesniegšanu KPVIS. | 1 | 2
221 | Elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēma (BESS) | 2025Q4 | 7.1.1.1.i | Elektroenerģijas pārvades sistēmas sinhronizācija | 7.1.1.1.i Elektroenerģijas pārvades sistēmas sinhronizācija | Investīcija | Klimata un enerģētikas ministrija | 60343378 | 54309040.2 | 6034337.8 | 90% | 1 | Parakstīts pabeigšanas sertifikāts par 60 MW akumulatoru enerģijas uzkrāšanas sistēmai (BESS) uzstādīšanu Rēzeknē. | MW | 60 | 0 | 0% |  |  | 2
114 | Valsts un pašvaldību ēku pielāgošana | 2026Q2 | 3.1.2.1.i | Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | 3.1.2.1.i Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | Investīcija | Labklājības ministrija | 13624131.34 | 8133073.83 | 5491057.51 | 59.7% | 60 | 63 valsts un pašvaldību ēku pieejamības pielāgošana | Ēkas | 63 | 16 | 25.4% |  |  | 2
125 | Ēku pielāgošana | 2026Q1 | 3.1.2.4.i | Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai | 3.1.2.4.i Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai | Investīcija | Labklājības ministrija | 6500000 | 1593576.11 | 4906423.89 | 24.52% | 1 | Ēku pielāgošana 2 adresēs, tostarp pieejamības nodrošināšana un energoefektivitātes uzlabošana, kā arī aprīkojuma iegāde. | N/A | Ēku pielāgošana 2 adresēs | Procesā | Rādītājs teksta vērtība |  |  | 2
62 | Augstākās izglītības studiju programmām paredzētie moduļi | 2026Q3 | 2.3.1.1.i | Padziļinātu digitālo prasmju nodrošināšana | 2.3.1.1.i Padziļinātu digitālo prasmju nodrošināšana | Investīcija | Izglītības un zinātnes ministrija | 17000000 | 13035470.72 | 3964529.28 | 76.68% | 3 | Augstākās izglītības studiju programmām tiks izstrādāti 20 moduļi, piemēram, augstas veiktspējas skaitļošanas, kvantu tehnoloģiju un valodu tehnoloģiju jomā. | Skaits | 20 | 20 | 100% |  |  | 2
79a | IKT aprīkojuma iegāde | 2026Q3 | 2.3.2.3.i | Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs | 2.3.2.3.i Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs | Investīcija | Izglītības un zinātnes ministrija | 15000000 | 11336347.88 | 3663652.12 | 75.58% | 1 | Izglītības un zinātnes ministrijas parakstīts rēķins(i) par IKT iekārtu iegādi par vismaz 3 miljoniem eiro. | N/A | Rēķini | Procesā | Rādītājs teksta vērtība |  |  | 2
176 | Dzelzceļa skeneri, kas savienoti ar BAXE informācijas sistēmu | 2026Q1 | 6.1.2.1.i | Dzelzceļa rentgeniekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei | 6.1.2.1.i Dzelzceļa rentgeniekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei | Investīcija | Finanšu ministrija | 3000000 | 0 | 3000000 | 0% | 1 | Parakstīts(-i) pabeigšanas sertifikāts(-i) dzelzceļa skeneru pieslēgšanai BAXE informācijas sistēmai muitas kontroles punktos Indrā un Kārsavā. | N/A | Parakstīts pieņemšanas akts | Procesā | Rādītājs teksta vērtība |  |  | 2
130a | 7,2 miljoni eiro piešķirti NRC “Vaivari”, lai sekmētu tehnisko palīglīdzekļu pieejamību | 2026Q2 | 3.1.2.6.i | Tehnisko palīglīdzekļu pieejamības sekmēšana | 3.1.2.6.i Tehnisko palīglīdzekļu pieejamības sekmēšana | Investīcija | Labklājības ministrija | 7196909 | 4770129.34 | 2426779.66 | 66.28% | 1 | Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vēstule nozares ministrijai, kurā tā informē par veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējam un izdrukas no KP VIS, kas apliecina, kādu finansējuma apmēru ir pieprasījis finansējuma saņēmējs un par kādu Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir veikusi maksājumus | miljoni EUR | 7.2 | 2.9 | 40.28% |  |  | 2
120 | Prognozēšanas rīka izstrāde | 2026Q1 | 3.1.2.2.i | Prognozēšanas rīka izstrāde | 3.1.2.2.i Prognozēšanas rīka izstrāde | Investīcija | Labklājības ministrija | 1563985 | 315022.1 | 1248962.9 | 20.14% | 1 | Ir parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts starp Labklājības ministriju un programmatūras izstrādātāju par informācijas sistēmas izstrādi sociālās drošības sistēmas ilgtermiņa prognozēm. | N/A | Izstrādāta informācijas sistēma sociālās drošības sistēmas ilgtermiņa prognozēm | Procesā | Rādītājs teksta vērtība |  |  | 2
142 | Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji | 2026Q3 | 4.1.1.3.i | Atbalsts sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrai vai aprīkojumam | 4.1.1.3.i Atbalsts sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrai vai aprīkojumam | Investīcija | Veselības ministrija | 7704631.51 | 6735768.23 | 968863.28 | 87.42% | 43 | Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izdotas pabeigšanas vēstules par 20 sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju pabeigtajiem projektiem attiecībā uz infrastruktūru un aprīkojumu. | Skaits | 40 | 27 | 67.5% |  |  | 2
137 | Sabiedrības veselības politika, kas izstrādāta pēc pētījumiem antimikrobiālās rezistences (AMR), nevakcinācijas iemeslu un infekcijas slimību jomā. | 2026Q3 | 4.1.1.1.i | Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai | 4.1.1.1.i Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai | Investīcija | Veselības ministrija | 715000 | 470599.33 | 244400.67 | 65.82% | 1 | Pēc veiktajiem pētījumiem antimikrobiālās rezistences (AMR) jomā, par nevakcinācijas iemesliem un infekcijas slimībām, spēkā stājas grozījumi tiesību aktos, kas saistīti ar sabiedrības veselības politiku, vai tiek publicēti ieteikumi vai vadlīnijas slimnīcām vai mērķgrupām. | N/A | Veikti grozījumi tiesību aktos un publicēti dokumenti sabiedrības veselības politikas jomā. | Procesā | Rādītājs teksta vērtība |  |  | 2
61 | Individuālo mācību kontu pieeja | 2026Q3 | 2.3.1.r IZM | Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība | 2.3.1.r IZM Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība | Reforma | Izglītības un zinātnes ministrija | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | Izglītības un zinātnes ministrija publicē individuālā mācību konta pieejas novērtējumu, tostarp neatkarīga auditora analīzi. | N/A | Izglītības un zinātnes ministrijas publicētais vērtējums | Procesā | Rādītājs teksta vērtība |  |  | 2
225 | Apakšstacijas | 2026Q2 | 7.1.1.2.i | Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | 7.1.1.2.i Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | Investīcija | Klimata un enerģētikas ministrija | 72900000 | 44519232.86 | 28380767.14 | 61.07% | 2 | 1) Parakstīts pabeigšanas sertifikāts par digitālo apakšstaciju Kuldīgā 2) Parakstīts pabeigšanas sertifikāts par Carnikavas apakšstacijas atjaunošanu. | N/A | Parakstīts pabeigšanas sertifikāts | Procesā | Rādītājs teksta vērtība |  |  | 1
227 | Sadales tīkla pārvaldības sistēmas uzlabojumi un automātiskie slēdži | 2026Q2 | 7.1.1.2.i | Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | 7.1.1.2.i Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | Investīcija | Klimata un enerģētikas ministrija | 72900000 | 44519232.86 | 28380767.14 | 61.07% | 2 | Parakstīts(i¦) darbu pabeigšanas sertifikāts(i) un tehniskais akts(i) Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija: Atskaites punkts ietver: -- parakstīti pabeigšanas sertifikāti par darbībām, lai modernizētu divas tīkla pārvaldības sistēmas,- parakstīti tehniskie akti par vismaz 285 d automātisko slēdžu n uzstādīšanu. | N/A | Ir ieviests viedas sadales tīkla pārvaldības risinājums | Procesā | Rādītājs teksta vērtība |  |  | 1
64 | Uzņēmumiem nodrošināto digitālo pamatprasmju mācības | 2026Q2 | 2.3.1.2.i | Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība | 2.3.1.2.i Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība | Investīcija | Ekonomikas ministrija | 16357007.92 | 8669539.57 | 7687468.35 | 53% | 10 | Uzņēmumiem nodrošināto digitālo pamatprasmju mācību skaits. | Skaits | 2080 | 2645 | 127.2% |  |  | 1
15 | Primārās enerģijas patēriņa samazināšana pašvaldību ēkās | 2025Q4 | 1.2.1.3.i | Pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošana | 1.2.1.3.i Pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošana | Investīcija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 25746107.83 | 20590987.01 | 5155120.82 | 79.98% | 44 | Pašvaldību ēkās panāktais primārās enerģijas patēriņa samazinājums, kas tiek pierādīts ex ante un ex post ar ēkas energoefektivitātes sertifikātiem. | KWh/gadā | 4544563 | 4300722.6 | 94.63% |  |  | 1
44a | Eiropas digitālās inovācijas centru (EDIC) atbalsts struktūru digitālajai pārveidei. | 2026Q2 | 2.2.1.1.i | Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei | 2.2.1.1.i Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei | Investīcija | Ekonomikas ministrija | 10000000 | 6171056.17 | 3828943.83 | 61.71% | 2 | Ir pabeigtas visas Eiropas digitālās inovācijas centru darba paketes, izņemot tās, kuras finansē no programmas "Digitālā Eiropa". | N/A | Eiropas digitālo inovāciju centru (EDIH) darba paketes ir pabeigtas | Procesā | Rādītājs teksta vērtība |  |  | 1
109 | Elektriskie skolas autobusi | 2025Q4 | 3.1.1.6.i | Pašvaldību autonomo funkciju un no tām izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde | 3.1.1.6.i Pašvaldību autonomo funkciju un no tām izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde | Investīcija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 7016299.96 | 6476733.38 | 539566.58 | 92.31% | 14 | Izdots pieņemšanas-nodošanas akts par 15 elektrisko skolas autobusu piegādi pašvaldībām. | Skaits | 15 | 15 | 100% |  |  | 1
231 | Pabeigts reģionālais biometāna ievades punkts | 2025Q4 | 7.1.1.3.i | Biometāna īpatsvara galapatēriņā palielināšana | 7.1.1.3.i Biometāna īpatsvara galapatēriņā palielināšana | Investīcija | Klimata un enerģētikas ministrija | 1500000 | 1349999.99 | 150000.01 | 90% | 1 | Parakstīts sertifikāts par biometāna ievadīšanas punktu. Jaunajā punktā ievadītajam biometānam jāatbilst normatīvo aktu prasībām par atjaunojamo energoresursu ilgtspējību un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem. | N/A | Pabeigšanas sertifikāts | Procesā | Rādītājs teksta vērtība |  |  | 1
232 | IT risinājums biometāna ievades punkta (BIP) pārvaldībai | 2026Q2 | 7.1.1.3.i | Biometāna īpatsvara galapatēriņā palielināšana | 7.1.1.3.i Biometāna īpatsvara galapatēriņā palielināšana | Investīcija | Klimata un enerģētikas ministrija | 1500000 | 1349999.99 | 150000.01 | 90% | 1 | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija Parakstīts(-i) sertifikāts(-i) par IT risinājumu iegādi biometāna ievades punkta pārvaldībai. Sertifikāts, ko izdevusi akreditēta iestāde, kas apliecina, ka ir pārbaudīti metāna un biometāna noplūdes detektori. | N/A | IT risinājums iegādāts un ieinstalēts | Procesā | Rādītājs teksta vērtība |  |  | 1
Finanšu ministrs | [17 empty] | A. Ašeradens
A. Greiškāne 25696218
aina.greiskane@fm.gov.lv

## Grafiki
| Izpildāmo rādītāju vērtējums ministrijām (rādītāju skaits) |  |  |  |  | Rādītāji, kuriem zems maksājumu un rādītāju izpildes progress investīcijā un rādītāju plāno sasniegt attiecināmības beigās (15) | Rādītāji, kuriem kāds no sasniegšanas kritērijiem ar zemu izpildes progresu vai plāno sasniegt attiecināmības beigās (29) | Rādītāji, kuriem nav identificēti pabeigšanas riski (8) | Augsta riska rādītāji | Vidēja riska rādītāji | Zema riska rādītāji
|  | 10 | 0 | Kultūras ministrija | KM( 0) | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 1 | Zemkopības ministrija | ZM( 1) | 0 | 1 | 0 |  | 26
|  | 9 | 1 | Iekšlietu ministrija | IeM( 1) | 0 | 1 | 0 |  | 23
|  | 8 | 4 | Veselības ministrija | VM( 4) | 1 | 3 | 0 | 150 | 140;142;137
|  | 8 | 3 | Finanšu ministrija | FM( 3) | 2 | 1 | 0 | 183;177 | 176
|  | 6 | 4 | Satiksmes ministrija | SM( 4) | 3 | 1 | 0 | 3;4a;2 | 83
|  | 5 | 6 | Labklājības ministrija | LM( 6) | 2 | 4 | 0 | 123;117 | 114;125;130a;120
|  | 4 | 7 | Klimata un enerģētikas ministrija | KEM( 7) | 0 | 3 | 4 |  | 224;226;221 | 225;227;231;232
|  | 3 | 7 | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | VARAM( 7) | 3 | 2 | 2 | 96;34;30 | 39;76 | 15;109
|  | 2 | 9 | Izglītības un zinātnes ministrija | IZM( 9) | 3 | 6 | 0 | 160;106;68a | 163;73;164;62;79a;61
|  | 1 | 10 | Ekonomikas ministrija | EM( 10) | 1 | 7 | 2 | 18 | 109b;20;156;9;103;12;109a | 64;44a
[6 empty] | 15 | 29 | 8
[6 empty] | Rādītāji, kuriem zems maksājumu un rādītāju izpildes progress investīcijā un rādītāju plāno sasniegt attiecināmības beigās (15) | Rādītāji, kuriem kāds no sasniegšanas kritērijiem ar zemu izpildes progresu vai plāno sasniegt attiecināmības beigās (29) | Rādītāji, kuriem nav identificēti pabeigšanas riski (8) | Augsta riska rādītāji | Vidēja riska rādītāji | Zema riska rādītāji
|  | 10 | 0 | Kultūras ministrija | KM( 0) | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 1 | Zemkopības ministrija | ZM( 1) | 0 | 1 | 0 |  | 26
|  | 9 | 1 | Iekšlietu ministrija | IeM( 1) | 0 | 1 | 0 |  | 23
|  | 8 | 4 | Veselības ministrija | VM( 4) | 1 | 3 | 0 | 150 | 140;142;137
|  | 8 | 3 | Finanšu ministrija | FM( 3) | 2 | 1 | 0 | 183;177 | 176
|  | 6 | 4 | Satiksmes ministrija | SM( 4) | 3 | 1 | 0 | 3;4a;2 | 83
|  | 5 | 6 | Labklājības ministrija | LM( 6) | 2 | 4 | 0 | 123;117 | 114;125;130a;120
|  | 4 | 7 | Klimata un enerģētikas ministrija | KEM( 7) | 0 | 3 | 4 |  | 224;226;221 | 225;227;231;232
|  | 3 | 7 | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | VARAM( 7) | 3 | 2 | 2 | 96;34;30 | 39;76 | 15;109
|  | 2 | 9 | Izglītības un zinātnes ministrija | IZM( 9) | 3 | 6 | 0 | 160;106;68a | 163;73;164;62;79a;61
|  | 1 | 10 | Ekonomikas ministrija | EM( 10) | 1 | 7 | 2 | 18 | 109b;20;156;9;103;12;109a | 64;44a
[6 empty] | 15 | 29 | 8
Izpildāmo rādītāju vērtējums ministriju dalījumā (neizpildīto rādītāju kodi, ekspertiem)

## Izejas_dati_finans_maksājumi
Atveseļošanas fonda projekti (AF) finansējuma avots un projektos veiktie maksājumi.
Tabulā dati grupēti atbilstoši no lielākā atlikušā maksājuma projektā
Sagatavots 17.12.2025
Reforma/Investīcija | Projekta Kods | Projekta Nosaukums | Projekta līguma slēgšanas datums | Projekta finansējuma saņēmējs | Nozares ministrija | Finansējuma avots | AF | AF | AF
[6 empty] | Projektu statusi | Finansēšanas plāna summa | Veiktie_maksājumi | Atlikušie maksājumi (AF)
1.1.1.i | 1.1.1.1.i.2/2/25/I/CFLA/001 | Uzlabot pasažieru infrastruktūru, izbūvējot Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļu. | 2025-11-04 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS" | Satiksmes ministrija | Līgums | 114627980 | 20000000 | 94627980
3.1.1.1.i | 3.1.1.1.i.0/1/22/I/VARAM/001 | Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana | 2023-12-14 | Satiksmes ministrija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 110300000 | 67168426.87 | 43131573.13
2.2.1.2.i | 2.2.1.2.i.0/1/23/I/EM/001 | Atbalsts procesu digitalizācijai | 2023-06-02 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Ekonomikas ministrija | Līgums | 36000000 | 3022984.19 | 32977015.81
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/002 | SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infekciju slimību un plaušu veselības korpusa būvniecība | 2022-10-28 | SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 38314676 | 5739696.5 | 32574979.5
3.1.1.7.i | 3.1.1.7.i.0/1/25/FI/EM/001 | Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai | 2025-06-13 | Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 29020919 | 0 | 29020919
7.1.1.2.i | 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001 | AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīklu modernizācija | 2024-10-18 | Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Klimata un enerģētikas ministrija | Līgums | 60000000 | 34677302.27 | 25322697.73
1.1.1.i | 1.1.1.1.i.2/1/23/I/CFLA/001 | Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība | 2024-02-28 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" | Satiksmes ministrija | Līgums | 72700000 | 49014693.64 | 23685306.36
2.3.1.4.i | 2.3.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Individuālo mācību kontu pieejas attīstība | 2023-10-06 | Valsts izglītības attīstības aģentūra | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 18506000 | 1525896.37 | 16980103.63
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/004 | Mūsdienīgas infrastruktūras attīstība integrētu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai P. Stradiņa slimnīcā | 2022-11-10 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 34746476 | 18461474.43 | 16285001.57
1.3.1.1.i | 1.3.1.1.i.0/1/23/I/IEM/001 | “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” | 2023-02-22 | Nodrošinājuma valsts aģentūra | Iekšlietu ministrija | Līgums | 36630000 | 20487707.71 | 16142292.29
5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 | Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešana Rīgas Tehniskajā universitātē, Liepājas Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un Latvijas Jūras akadēmijā un Liepājas Jūrniecības koledžā virzībai uz izcilību augstākajā izglītībā, zinātnē un inovācijās | 2024-06-27 | Rīgas Tehniskā universitāte | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 33420377 | 20142420.35 | 13277956.65
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/006 | VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” integrētās veselības aprūpes sistēmas attīstība | 2022-11-23 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 33860399 | 21121776.25 | 12738622.75
3.1.2.5.i | 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Prasmju pilnveide pieaugušajiem | 2023-10-16 | Nodarbinātības valsts aģentūra | Labklājības ministrija | Līgums | 28710000 | 16082936.85 | 12627063.15
4.3.1.1.i | 4.3.1.1.i.0/1/22/I/VM/001 | Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija | 2022-12-29 | Nacionālais veselības dienests | Veselības ministrija | Līgums | 16130000 | 3955565.72 | 12174434.28
1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Reģionālas un pilsētas nozīmes veloinfrastruktūras izveide Rīgā un Pierīgā virzienos Rīga–Babīte–Piņķi, Rīga–Ulbroka, Rīga–Ķekava” | 2023-08-28 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Satiksmes ministrija | Līgums | 21184730 | 10836034.16 | 10348695.84
1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/004 | 7. tramvaja līnijas pagarinājuma izbūve | 2024-05-27 | Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" | Satiksmes ministrija | Līgums | 28075000 | 18226643.92 | 9848356.08
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/009 | Valsts pārvaldes vienota valsts finanšu resursu plānošana un pārvaldības grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana | 2023-12-12 | Valsts kase | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 13440000 | 4124933.35 | 9315066.65
6.1.2.4.i | 6.1.2.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā | 2023-09-15 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Finanšu ministrija | Līgums | 12758000 | 3932988.74 | 8825011.26
5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/007 | Latvijas Universitātes iekšējā un ārējā konsolidācija | 2024-06-25 | Latvijas Universitāte | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 17660229 | 9497649.57 | 8162579.43
2.3.2.1.i | 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Sabiedrības digitālo prasmju attīstība | 2023-12-22 | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 8042000 | 661539.44 | 7380460.56
2.3.2.2.i | 2.3.2.2.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Publiskās pārvaldes digitālā akadēmija | 2023-11-01 | Valsts administrācijas skola | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 8250000 | 1724728.65 | 6525271.35
3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003 | Zemgales industriālā parka attīstība, I kārta | 2024-02-01 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 20000000 | 13528855.89 | 6471144.11
1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/001 | Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijās – Bolderāja, Dauderi, Sarkandaugava, Šķirotava, Zemitāni un Ziemeļblāzma. | 2024-03-22 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Satiksmes ministrija | Līgums | 27642762 | 21247127.78 | 6395634.22
7.1.1.1.i | 7.1.1.1.i.0/1/24/I/CFLA/001 | 7.1.1.1.i. Elektroenerģijas pārvades sistēmas sinhronizācija | 2024-10-17 | Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" | Klimata un enerģētikas ministrija | Līgums | 60343378 | 54309040.2 | 6034337.8
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/005 | Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv) | 2023-09-20 | Valsts digitālās attīstības aģentūra | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 8064000 | 2056965.23 | 6007034.77
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/009 | Daugavpils reģionālās slimnīcas veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, pilnveidojot veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā | 2022-11-23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 9580404.78 | 3664637.43 | 5915767.35
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 | Meža nozares kompetences centrs | 2024-07-05 | SIA "Meža nozares kompetences centrs" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5957956 | 451035.01 | 5506920.99
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/007 | Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs pētniecībai | 2024-07-02 | SIA "IT KOMPETENCES CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5957956 | 520203.91 | 5437752.09
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/003 | Latvijas Pārtikas Kompetences Centrs – jauni produkti | 2024-07-04 | SIA "LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5957956 | 594403.2 | 5363552.8
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 | Mašīnbūves kompetences centra atbalsts pētniecībai | 2024-07-12 | SIA "MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5957956 | 674795.29 | 5283160.71
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/008 | SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā | 2022-11-23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES SLIMNĪCA" | Veselības ministrija | Līgums | 6581179 | 1398030.71 | 5183148.29
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/005 | Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros | 2024-07-02 | SIA "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5957956 | 914163.02 | 5043792.98
1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/007 | Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs energoefektivitātes paaugstināšanai | 2024-07-09 | SIA "LEO PĒTĪJUMU CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5000000 | 0 | 5000000
1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/006 | Informācijas un komunikācijas kompetences centrs zaļu produktu pētījumiem | 2024-07-04 | SIA "IT KOMPETENCES CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5000000 | 55098.64 | 4944901.36
3.1.2.4.i | 3.1.2.4.i.0/1/22/I/LM/001 | RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. TālākIzglītība. | 2022-10-17 | Sociālās integrācijas valsts aģentūra | Labklājības ministrija | Līgums | 6500000 | 1593576.11 | 4906423.89
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/004 | Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Viedo materiālu kompetences centra ietvaros | 2024-06-28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMKC" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5957956 | 1094966.06 | 4862989.94
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 | Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs | 2024-07-03 | SIA "LEO PĒTĪJUMU CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5957956 | 1126943.55 | 4831012.45
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 | Vienotā datu koplietošanas platforma publiskā sektora un tautsaimniecības datu koplietošanai nacionāli un Eiropas datu telpas ietvaros, t. sk. ieviešot risinājumus datu depersonalizācijai, kā arī personas pārvaldītai un kontrolētai datu koplietošanai | 2023-09-19 | Valsts digitālās attīstības aģentūra | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 5760000 | 1159929.61 | 4600070.39
1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/002 | Latvijas Pārtikas Kompetences Centrs – energoefektivitāte | 2024-07-05 | SIA "LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5000000 | 487171.49 | 4512828.51
1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 | Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros | 2024-07-02 | SIA "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5000000 | 530961.34 | 4469038.66
1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/008 | MASOC KC atbalsts zaļu produktu izstrādei | 2024-07-12 | SIA MASOC KC | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5000000 | 575051.22 | 4424948.78
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/007 | Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” izstrāde un ieviešana | 2024-12-10 | Labklājības ministrija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 6000000 | 1623098.3 | 4376901.7
1.2.1.5.i | 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 | AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas modernizācija | 2023-03-24 | Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 41900000 | 37710000 | 4190000
1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/001 | Meža nozares kompetences centrs – energoefektivitāte | 2024-07-05 | SIA "Meža nozares kompetences centrs" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5000000 | 819242.37 | 4180757.63
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/003 | Nākamās paaudzes mikroražotnes. | 2025-07-01 | SIA Aspired | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5568538.43 | 1583294.78 | 3985243.65
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/23/I/LAD/006 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Bārta, meliorācijas kadastra numurs 3428:01, pik.53/00 - 98/40 un Bārtas labā krasta aizsargdambja, meliorācijas kadastra kods D27570:002003, pik.00/00 - 51/55 Nīcas un Otaņķu pagastā, Dienvidkurzemes novadā atjaunošana | 2024-02-05 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 3818026.24 | 0 | 3818026.24
1.2.1.5.i | 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/001 | AS "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstība un modernizācija | 2023-03-27 | Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 38100000 | 34290000 | 3810000
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/2/24/I/CFLA/001 | Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Aizkraukles novadā. | 2025-01-15 | Aizkraukles novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 4403243 | 635906 | 3767337
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/003 | Ārstniecības procesa datu pārvaldības pilnveidošana | 2023-10-11 | Nacionālais veselības dienests | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 3850000 | 101838.63 | 3748161.37
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/002 | Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros | 2024-07-04 | SIA "ETKC" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5957956 | 2239093.81 | 3718862.19
1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/005 | Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Nacionālās operas vēsturiskajā ēkā Aspazijas bulvārī 3, Rīgā | 2024-01-05 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 9639654.55 | 5938745.5 | 3700909.05
2.3.2.3.i | 2.3.2.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs | 2023-09-20 | Izglītības un zinātnes ministrija | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 15000000 | 11336347.88 | 3663652.12
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/006 | Izglītības jomas informācijas sistēmu vienotā arhitektūra un pieteikumu izglītības iestādēs vadības risinājums | 2025-03-11 | Izglītības un zinātnes ministrija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 4000000 | 348129.16 | 3651870.84
1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Viedo materiālu kompetences centra ietvaros | 2024-06-28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMKC" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5000000 | 1461662.05 | 3538337.95
2.2.1.4.i | 2.2.1.4.i.0/1/22/FI/EM/001 | Kombinētie finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai | 2022-10-28 | Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 48658154 | 45143000 | 3515154
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 | Izglītību apliecinošo dokumentu reģistrs | 2025-02-21 | Izglītības un zinātnes ministrija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 3500000 | 67928.95 | 3432071.05
2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/002 | Digitālo prasmju attīstība jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai Latvijas komersantos | 2024-07-04 | Biedrība "Latvijas Digitālais akselerators" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 6100000 | 2881138.96 | 3218861.04
2.3.2.1.i | 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 | “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” | 2024-01-04 | Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 3590000 | 378047.71 | 3211952.29
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/002 | E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2.posms | 2023-08-04 | Tiesu administrācija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 6670000 | 3535255.4 | 3134744.6
2.1.2.2.i | 2.1.2.2.i.0/2/24/I/CFLA/001 | Latvijas Valsts radio un televīzijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros | 2024-12-16 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 5880000 | 2760329.36 | 3119670.64
3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004 | Liepājas industriālā parka teritorijas attīstība 1.kārta | 2024-01-08 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 10000000 | 6899243.6 | 3100756.4
7.1.1.2.i | 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/002 | 7.1.1.2.i Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija | 2024-10-17 | Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" | Klimata un enerģētikas ministrija | Līgums | 12900000 | 9841930.59 | 3058069.41
1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros | 2024-07-04 | SIA "ETKC" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5000000 | 1990865.17 | 3009134.83
6.1.2.1.i | 6.1.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Dzelzceļa rentgeniekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei | 2023-04-21 | Valsts ieņēmumu dienests | Finanšu ministrija | Līgums | 3000000 | 0 | 3000000
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/002 | Daudzvalodības servisi Eiropas mākoņdatošanas infrastruktūrā | 2024-12-20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILDE" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3406373.25 | 500213.13 | 2906160.12
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/008 | Mācību vides uzlabošana vispārējās izglītības iestādēs Valmieras novadā | 2024-08-09 | Valmieras novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 3373604 | 470000 | 2903604
1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Energoefektivitātes paaugstināšana Amatu iela 6, Rīgā | 2024-01-19 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5308294.6 | 2438923.03 | 2869371.57
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/014 | Valsts meliorācijas sistēmas Ošas 1 poldera aizsargdambja D-1, meliorācijas kadastra numurs 0761266001001, pik.00/00-103/70, valsts meliorācijas sistēmas Ošas 2 poldera aizsargdambja D-1, meliorācijas kadastra numurs 0761266002001, pik. 00/00-15/42 un valsts meliorācijas sistēmas Ošas 2 poldera aizsargdambja D-2, meliorācijas kadastra numurs 0761266002002, pik. 00/00-78/72 Rožupes pagastā, Līvānu novadā atjaunošana | 2024-04-23 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 2786992.58 | 0 | 2786992.58
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Vienotās kontaktu centra platformas (112) un Elektronisko notikumu žurnālu valsts un pašvaldību līmenī integrācija | 2024-11-26 | Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 3000000 | 244071.02 | 2755928.98
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 | Ostu pārvaldības digitālā transformācija, pilnveidojot transporta un loģistikas datu apstrādi un analīzi | 2024-12-27 | Rīgas brīvostas pārvalde | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 3242000 | 512829.29 | 2729170.71
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/003 | Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide | 2023-12-06 | SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 3850000 | 1125014.28 | 2724985.72
5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 | RSU iekšējā un RSU ar LSPA ārējā konsolidācija | 2024-06-25 | Rīgas Stradiņa universitāte | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 14218850 | 11502317.38 | 2716532.62
2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001 | EDIC uzņēmumu digitālo prasmju attīstība | 2024-07-12 | "Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5448055 | 2731566.01 | 2716488.99
1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/005 | Apvienota gājēju ceļa un veloceļa izbūve gar P4 (Ulbroka - apvedceļš A4) un P5 (Ulbroka - Saurieši) | 2023-11-07 | Ropažu novada pašvaldība | Satiksmes ministrija | Līgums | 3296748 | 613820 | 2682928
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/002 | Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Jelgavas novada pašvaldībā | 2024-08-08 | Jelgavas novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 3381599 | 703771.76 | 2677827.24
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/010 | Infrastruktūras attīstība SIA “Jelgavas pilsētas slimnīcas” | 2022-12-23 | SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" | Veselības ministrija | Līgums | 3982557 | 1372668.06 | 2609888.94
2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/002 | Latvijas Pārtikas Kompetences Centrs – digitalizācija | 2024-07-05 | SIA "LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3037500 | 446235.19 | 2591264.81
2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/006 | Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs digitalizācijai | 2024-07-09 | SIA "IT KOMPETENCES CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3037500 | 455486.24 | 2582013.76
2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/2/24/A/CFLA/001 | Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā Digitālo produktu kompetences centra ietvaros | 2024-11-01 | DPKC | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3037500 | 486714.15 | 2550785.85
6.2.1.3.i | 6.2.1.3.i.0/1/22/I/TM/001 | Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide | 2022-11-21 | Tiesu administrācija | Tieslietu ministrija | Līgums | 7572030 | 5034637.94 | 2537392.06
1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Maģistrālās veloceļa infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava | 2023-10-12 | Ādažu novada pašvaldība | Satiksmes ministrija | Līgums | 3904620 | 1380836.17 | 2523783.83
2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/004 | Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā Viedo materiālu kompetences centra ietvaros | 2024-06-28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMKC" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3037500 | 534731.49 | 2502768.51
2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/004 | Zemgales reģiona elektronisko sakaru tīkla pārklājuma infrastruktūras attīstība | 2024-10-17 | Akciju sabiedrība "BALTICOM" | Satiksmes ministrija | Līgums | 3261020.8 | 771205.39 | 2489815.41
5.1.1.1.i | 5.1.1.1.i.0/1/23/I/EM/002 | Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana | 2023-12-19 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3260518 | 831872.1 | 2428645.9
3.1.2.6.i | 3.1.2.6.i.0/1/25/I/CFLA/001 | Tehnisko palīglīdzekļu pieejamības sekmēšana | 2025-05-08 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" | Labklājības ministrija | Līgums | 7196909 | 4770129.34 | 2426779.66
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/25/A/CFLA/005 | Kvantu vairogs datiem | 2025-07-09 | Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3175160.5 | 768400 | 2406760.5
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/005 | Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana | 2024-08-14 | Madonas novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 2534200 | 164865.24 | 2369334.76
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/021 | Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības Ogres poldera aizsargdambja D-3, meliorācijas kadastra kods D40010:003001, pik.00/00-04/69, Tīnūžu pagastā un Ogres pilsētā, Ogres novadā atjaunošana | 2025-06-16 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 2356536.72 | 0 | 2356536.72
2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstība | 2024-10-11 | SIA "OSTKOM" | Satiksmes ministrija | Līgums | 3215259.28 | 865910.41 | 2349348.87
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 | Atvieglojumu pārvaldības pakalpojuma pilnveide un ieviešanas atbalsts | 2025-01-31 | Valsts digitālās attīstības aģentūra | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 2450000 | 146703.59 | 2303296.41
2.2.1.1.i | 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Latvijas Digitālais akselerators | 2023-04-28 | Biedrība "Latvijas Digitālais akselerators" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5000000 | 2723544.62 | 2276455.38
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/003 | Ogres novada izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana | 2024-08-19 | Ogres novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 3342904 | 1070767.14 | 2272136.86
5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/001 | Latvijas Organiskās sintēzes institūta un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra konsolidācija | 2024-06-25 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 9980613 | 7723267.92 | 2257345.08
2.1.2.2.i | 2.1.2.2.i.0/1/24/I/VARAM/002 | Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros | 2024-07-25 | Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 2520000 | 267179.42 | 2252820.58
2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | MASOC KC atbalsts digitālu produktu izstrādei | 2024-07-12 | SIA MASOC KC | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3037500 | 789221.41 | 2248278.59
1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/25/I/CFLA/011 | Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju iegāde un ierīkošana elektroenerģijas ražošanai valsts sektora ēkās | 2025-04-24 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 2257310.28 | 29541.54 | 2227768.74
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/25/A/CFLA/006 | Izelpas gaistošo marķieru diagnostikas koncepta agrīnai un personalizētai vēža diagnostikai attīstīšana un infrastruktūras nodrošināšana pētījumu veikšanai Eiropas un globālā līmenī. (BRAVO) | 2025-07-31 | "LabMedTech" AS | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3007021.6 | 784608.47 | 2222413.13
2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/005 | Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros | 2024-07-02 | SIA "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3037500 | 815122.85 | 2222377.15
2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | Meža nozares kompetences centrs – digitalizācija | 2024-07-05 | SIA "Meža nozares kompetences centrs" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3037500 | 816450.07 | 2221049.93
2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/009 | Tehniskā nodrošinājuma un digitālo risinājumu ieviešana izmeklēšanas procesa efektīvai darbībai, sabiedriskās kārtības un drošības monitoringa uzlabošanai | 2024-04-02 | Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 2807280 | 618143.88 | 2189136.12
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/24/I/VARAM/006 | Vēlēšanu procesu digitalizācija un automatizācija | 2024-04-24 | Valsts digitālās attīstības aģentūra | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 3360000 | 1177238.85 | 2182761.15
2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/006 | Rīgas reģiona elektronisko sakaru tīkla pārklājuma infrastruktūras attīstība | 2024-10-17 | Akciju sabiedrība "BALTICOM" | Satiksmes ministrija | Līgums | 3269772.3 | 1092227.2 | 2177545.1
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 | Vienotā saziņas platforma, dokumentu krātuve un dokumentu pārvaldības platformu integrācija | 2023-09-19 | Valsts digitālās attīstības aģentūra | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 4620000 | 2575485.21 | 2044514.79
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/001 | DigiTDevOps - digitālo dvīņu izstrādes un darbināšanas platformas izveide | 2024-08-29 | SIA "DATI Group" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3719192.97 | 1675398.63 | 2043794.34
3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/23/A/CFLA/002 | “Jauna ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma izveide pensijas vecuma personām Madonas novadā” | 2024-05-09 | Madonas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 2546408 | 520389.99 | 2026018.01
3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/008 | Valmieras Industriālā parka attīstība | 2024-01-18 | Valmieras novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 19998936.8 | 18000000 | 1998936.8
2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/005 | Latgales reģiona elektronisko sakaru tīkla pārklājuma infrastruktūras attīstība | 2024-10-17 | Akciju sabiedrība "BALTICOM" | Satiksmes ministrija | Līgums | 3270905.8 | 1293159.51 | 1977746.29
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/25/A/CFLA/004 | Nanokeramikas un nanokeramiku kompozītu sintēze medicīnas pielietojumam | 2025-07-16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNISO" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 2277597.72 | 370946.76 | 1906650.96
2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/003 | Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros | 2024-07-04 | SIA "ETKC" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3037500 | 1134892.56 | 1902607.44
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana | 2023-07-18 | Valsts kanceleja | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 2100000 | 244989.31 | 1855010.69
1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/003 | Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras attīstība Rīgas metropoles areālā, Ķekavas novadā | 2023-10-09 | Ķekavas novada pašvaldība | Satiksmes ministrija | Līgums | 3250910 | 1405753.68 | 1845156.32
3.1.1.2.i | 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001 | Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai | 2023-05-08 | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 2500000 | 688169.25 | 1811830.75
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/011 | Pakalpojumu sniegšanas reformas atbalsts | 2024-05-21 | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 2109503 | 367257.17 | 1742245.83
2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/008 | Vienotas civilās aizsardzības un ugunsdrošības pārvaldības platformas ieviešana | 2023-10-25 | Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1848000 | 112923.08 | 1735076.92
3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/007 | Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) Industriālā parka izveide | 2024-01-12 | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 17125169.7 | 15412652.73 | 1712516.97
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/008 | Uzņēmumu reģistra datu apstrādes un pakalpojumu modernizācija | 2023-07-28 | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1840000 | 130078.28 | 1709921.72
3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/011 | “MAN (mājīgais aprūpes nams) “Bišumuiža”" | 2024-12-20 | "Latvijas Samariešu apvienība" | Labklājības ministrija | Līgums | 3251508 | 1544412.98 | 1707095.02
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/24/I/VARAM/012 | Koplietošanas platforma lielapjoma informācijas izguvei un analīzei | 2024-12-03 | Latvijas Nacionālā bibliotēka | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1680000 | 39142.79 | 1640857.21
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/002 | Atbalsts atvērtās zinātnes ieviešanai praksē, kā arī izveidoti risinājumi zinātnes datu koplietošanai un dalībai ES atvērtajā zinātnes mākonī | 2024-05-20 | "Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģijas koplietošanas pakalpojumu centrs" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 3444000 | 1820833.57 | 1623166.43
2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/24/I/VARAM/011 | Finanšu dokumentu aprites digitalizācija, izveidojot centralizētu finanšu dokumentu maiņvietu | 2024-12-27 | Valsts ieņēmumu dienests | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1680000 | 88245 | 1591755
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/005 | VVD APUS – Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas transformācija par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu | 2023-11-22 | Valsts vides dienests | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1800000 | 229552.1 | 1570447.9
2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Kvantu tehnoloģiju iniciatīva | 2023-02-13 | Latvijas Universitāte | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 6000000 | 4431113.4 | 1568886.6
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/3/25/I/CFLA/002 | Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Priekulē un Vaiņodē |  | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Apstiprināts | 1559007 | 0 | 1559007
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 | Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionalitātes pilnveide | 2025-03-31 | Valsts digitālās attīstības aģentūra | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1583920 | 27479.02 | 1556440.98
2.2.1.1.i | 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | EDIC: atbalsts digitalizācijai un mākslīgā intelekta attīstībai Latvijā | 2023-04-25 | "Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 5000000 | 3447511.55 | 1552488.45
5.1.1.1.i | 5.1.1.1.i.0/1/23/I/EM/001 | Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana. | 2024-02-05 | Ekonomikas ministrija | Ekonomikas ministrija | Līgums | 1765013 | 243807.49 | 1521205.51
1.1.1.i | 1.1.1.2.i.1/1/23/I/CFLA/001 | Emisiju samazināšana Rīgas valstspilsētā - elektroautobusu iegāde un elektrouzlādes tīkla attīstība. | 2024-01-15 | Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" | Satiksmes ministrija | Līgums | 14270000 | 12764995.38 | 1505004.62
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/007 | Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas ieviešana | 2024-01-31 | Valsts kanceleja | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1680000 | 191168.17 | 1488831.83
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/008 | Mācīšanās un attīstības sistēmas ieviešana | 2023-12-05 | Valsts administrācijas skola | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1680000 | 239537.52 | 1440462.48
1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/003 | Videi draudzīga mobilitātes punkta infrastruktūras izbūve Saulkrastos | 2024-05-14 | Saulkrastu novada pašvaldība | Satiksmes ministrija | Līgums | 2465750 | 1077460.78 | 1388289.22
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/2/25/I/CFLA/001 | “VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, lai nodrošinātu visaptverošus un ilgtspējīgus veselības aprūpes pakalpojumus. | 2025-04-14 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 2711765 | 1326179.44 | 1385585.56
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/016 | Valsts meliorācijas sistēmas Vēžu poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S31550:001001 Salas pagastā, Jēkabpils novadā pārbūve | 2024-07-08 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 1381189.61 | 0 | 1381189.61
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/3/25/I/CFLA/001 | Jaunpils vidusskolas infrastruktūras pilnveide un aprīkošana | 2025-10-27 | Tukuma novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 1376489 | 0 | 1376489
1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/003 | Saules parks pašpatēriņa elektroenerģijas nodrošināšanai LNB | 2023-12-29 | Latvijas Nacionālā bibliotēka | Ekonomikas ministrija | Līgums | 1428864.16 | 55122.76 | 1373741.4
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/006 | Lejasciema un Lizuma pamatskolu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana | 2024-08-15 | Gulbenes novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 2312758 | 943417.08 | 1369340.92
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/007 | Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Smiltenes novadā | 2024-08-08 | Smiltenes novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 2937115 | 1612784.38 | 1324330.62
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/006 | Digitālo pakalpojumu platforma biznesa attīstības veicināšanai | 2023-10-27 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1680000 | 355753.33 | 1324246.67
2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/010 | Valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības projektu programmu un arhitektūras pārvaldība | 2023-12-22 | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 2100000 | 784028.9 | 1315971.1
2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Valodu tehnoloģiju iniciatīva | 2023-02-13 | Latvijas Universitāte | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 5000000 | 3707531.44 | 1292468.56
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/012 | Valsts meliorācijas sistēmas Reiņa poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S27560:004001, Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā pārbūve | 2024-04-19 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 1268150.21 | 0 | 1268150.21
3.1.2.2.i | 3.1.2.2.i.0/1/22/I/LM/001 | Investīcijas projekts “Prognozēšanas rīka izstrāde sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa stabilitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai”. | 2022-09-15 | Labklājības ministrija | Labklājības ministrija | Līgums | 1563985 | 315022.1 | 1248962.9
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/008 | Valsts meliorācijas sistēmas Ķūļciema poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S51470:001001, Ķūļciema pagastā, Talsu novadā pārbūve | 2024-03-25 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 1238862.39 | 0 | 1238862.39
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/009 | Valsts meliorācijas sistēmas Upatu poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S56460:001001, Ugāles pagastā, Ventspils novadā pārbūve | 2024-03-25 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 1228651.51 | 0 | 1228651.51
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/25/A/CFLA/007 | Personalizēta mikrobiotas izpētes un testēšanas čipa platforma jaunu terapiju izstrādei un validācijai (PERFORM-CHIP) | 2025-07-23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cellboxlab" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 1337567.99 | 163487 | 1174080.99
1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/004 | Energoefektivitātes uzlabošana LNB repozitārijā Ropažu novada "Rakstos" | 2023-12-29 | Latvijas Nacionālā bibliotēka | Ekonomikas ministrija | Līgums | 1286509.39 | 114815.15 | 1171694.24
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomiku | 2023-10-02 | Zemkopības ministrija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 2352000 | 1195750.23 | 1156249.77
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/001 | SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana | 2022-10-28 | SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 3893790 | 2753209.87 | 1140580.13
3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/010 | Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma izveide pensijas vecuma personām Augšdaugavas novadā | 2024-12-18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Magnum Social & Medical Care" | Labklājības ministrija | Līgums | 3819609.15 | 2684239.14 | 1135370.01
2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/002 | Vidzemes reģiona elektronisko sakaru tīkla pārklājuma infrastruktūras attīstība | 2024-10-17 | Akciju sabiedrība "BALTICOM" | Satiksmes ministrija | Līgums | 3218808.8 | 2088049.93 | 1130758.87
2.1.2.2.i | 2.1.2.2.i.0/1/24/I/VARAM/003 | Lauksaimniecības datu centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros | 2024-09-06 | Zemkopības ministrija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 3108000 | 1985432.39 | 1122567.61
2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 | Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā | 2023-02-13 | Rīgas Tehniskā universitāte | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 6000000 | 4896825.88 | 1103174.12
4.1.1.r | 4.1.1.r.0/1/22/I/VM/001 | Ieteikumu izstrāde integrētas veselības aprūpes attīstībai | 2023-02-07 | Latvijas Republikas Veselības ministrija | Veselības ministrija | Līgums | 1404299 | 317937.69 | 1086361.31
3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/23/A/CFLA/001 | Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma izveide pensijas vecuma personām Bauskas novadā | 2024-03-12 | Bauskas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 2546408 | 1463516.65 | 1082891.35
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/25/A/CFLA/008 | Mākslīgā intelekta vadīta nelabvēlīgu audzēju un metastāžu diagnostikas risinājuma izstrāde (OncoAIM) | 2025-07-11 | SIA "DATI Group" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 1543713.19 | 501453 | 1042260.19
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/039 | “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” | 2024-08-23 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 1061342 | 27516.64 | 1033825.36
3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/007 | Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma izveide pensijas vecuma personām Talsu novadā | 2025-01-15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Magnum Social & Medical Care" | Labklājības ministrija | Līgums | 3819609.15 | 2808362.79 | 1011246.36
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/020 | Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Rīgas valstspilsētas pašvaldības 18 sociālo pakalpojumu ēkās | 2023-08-22 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 2788056 | 1787106.47 | 1000949.53
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS | 2023-01-30 | SIA "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3125000 | 2124582.22 | 1000417.78
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/2/25/I/CFLA/004 | Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras attīstība SlA "Liepājas reģionālā slimnīca", iegādājoties medicīnas tehnoloģijas un aprīkojumu | 2025-05-14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" | Veselības ministrija | Līgums | 990000 | 0 | 990000
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/010 | Valsts meliorācijas sistēmas Vārpas poldera aizsargdambja D-1, meliorācijas kadastra kods D30460:005001, pik. 00/00-86/24 Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā atjaunošana | 2024-03-25 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 970521.07 | 0 | 970521.07
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/015 | Valsts meliorācijas sistēmas Jāņupītes poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S39420:001001 Salas pagastā, Mārupes novadā pārbūve | 2024-04-30 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 966817.51 | 0 | 966817.51
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/018 | Valsts meliorācijas sistēmas Mazās Juglas poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S44420:001001 Stopiņu pagastā, Ropažu novadā pārbūve | 2024-08-14 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 961233.07 | 0 | 961233.07
3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/008 | Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma izveide pensijas vecuma personām Olainē | 2024-12-18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Magnum Social & Medical Care" | Labklājības ministrija | Līgums | 3819609.15 | 2859763.13 | 959846.02
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/007 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Meirānu kanāls, meliorācijas kadastra nr. 4234:01, pik. 00/00-113/33 Madonas novadā atjaunošana | 2024-03-20 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 954535.12 | 0 | 954535.12
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/009 | Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija | 2023-10-02 | Zemkopības ministrija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1848000 | 905166.98 | 942833.02
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/007 | SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” integrētas veselības pakalpojumu nodrošināšana | 2022-11-23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 3010744 | 2080182.44 | 930561.56
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/009 | Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Cēsu novadā | 2024-09-13 | Cēsu novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 3135052 | 2215152.88 | 919899.12
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/017 | Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1 | 2023-12-29 | Aizkraukles novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 2000000 | 1082834.47 | 917165.53
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/017 | Valsts meliorācijas sistēmas Straupciema poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S39420:003001 Salas pagastā, Mārupes novadā pārbūve | 2024-07-26 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 904103.89 | 0 | 904103.89
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/2/24/A/CFLA/001 | "Latvijas Mediju nozares kompetenču centrs" | 2024-11-21 | SIA "KOMERCIZGLĪTĪBAS CENTRS" | Kultūras ministrija | Līgums | 2000000 | 1096847.87 | 903152.13
3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/009 | Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma izveide pensijas vecuma personām Liepājā | 2024-12-18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Magnum Social & Medical Care" | Labklājības ministrija | Līgums | 3819609.15 | 2938665.92 | 880943.23
1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/25/I/CFLA/010 | Energoefektivitātes uzlabošana Latvijas Kultūras akadēmijas Tabakas fabrikas kvartāla ēkās Miera ielā 58a, Rīgā | 2025-04-17 | Latvijas Kultūras akadēmija | Ekonomikas ministrija | Līgums | 1016054.17 | 157411.52 | 858642.65
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/23/I/LAD/001 | Valsts meliorācijas sistēmas Bernātu poldera aizsargdambja D-1, meliorācijas kadastra numurs 647978001001, pik.00/00 - 53/47, Nīcas un Otaņķu pagastā Dienvidkurzemes novadā atjaunošana | 2023-12-06 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 851029.05 | 0 | 851029.05
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/019 | Valsts meliorācijas sistēmas Ratnieku - Biteslejas poldera sūkņu stacijas "Pērlītes", meliorācijas kadastra kods S39420:004001 Salas pagastā, Mārupes novadā pārbūve | 2024-07-26 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 825446.61 | 0 | 825446.61
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/013 | Valsts meliorācijas sistēmas Rēzeknes kreisā krasta dambja D-1, meliorācijas kadastra numurs 0780274003001, pik.00/00-90/40 Rēzeknes novadā atjaunošana | 2024-04-19 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 771080.12 | 0 | 771080.12
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/020 | Valsts meliorācijas sistēmas Bļodnieku poldera aizsargdambja D-1,meliorācijas kadastra kods D39400:003001, pik. 00/00-30/22 un valsts meliorācijas sistēmas Bļodnieku poldera aizsargdambja D-2, meliorācijas kadastra kods D39400:003002, pik.00/00-05/68 Babītes pagastā Mārupes novadā atjaunošana | 2024-07-08 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 766354.68 | 0 | 766354.68
2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/3/24/I/CFLA/001 | Latvijas uzņēmumu digitālo prasmju ceļvedis (LUDPC) | 2025-01-23 | Latvijas Universitāte | Ekonomikas ministrija | Līgums | 780000 | 23614.64 | 756385.36
2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Pārrobežu sadarbību nodokļu jomā veicinošo digitālo pakalpojumu attīstība | 2023-08-29 | Valsts ieņēmumu dienests | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1931340 | 1194753.84 | 736586.16
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/014 | Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1A | 2023-12-27 | Aizkraukles novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1497966 | 769229.59 | 728736.41
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 | Vides pieejamības veicināšana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, valsts pakalpojumu sniegšanai pašvaldības ēkas telpās. | 2023-05-26 | Viļānu apvienības pārvalde | Labklājības ministrija | Līgums | 774460 | 96736.23 | 677723.77
6.3.1.2.i | 6.3.1.2.i.0/1/22/I/VK/001 | Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās kapacitātes stiprināšana | 2022-12-05 | Valsts administrācijas skola | Valsts kanceleja | Līgums | 1800000 | 1138348.17 | 661651.83
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Alojas Ausekļa vidusskolas infrastruktūras pilnveide un aprīkošana | 2024-08-02 | Limbažu novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 1734768 | 1074788.16 | 659979.84
2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/007 | Mediju satura integrācija Latvijas Digitālā kultūras mantojuma platformā | 2023-08-17 | Latvijas Nacionālā bibliotēka | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1360000 | 720884.58 | 639115.42
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/23/I/LAD/004 | Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības Ogres-1 poldera aizsargdambja D-1, pik. 0/00 – 9/50, meliorācijas kadastra nr. 740201001001 Ogres pilsētā Ogres novadā atjaunošana | 2024-03-05 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 637777.22 | 0 | 637777.22
2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 | IKT vienota pārvaldība un digitālie risinājumi kultūras nozares institūcijām | 2023-08-14 | Kultūras informācijas sistēmu centrs | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 2084000 | 1465936.61 | 618063.39
5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/006 | Elektronikas un datorzinātņu institūta kapacitātes paplašināšana ar enerģētikas pētniecības virzienu (E-EDI) | 2024-07-01 | Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 1497093 | 886060.51 | 611032.49
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/25/I/LAD/022 | Valsts meliorācijas sistēma Rīgas HES sūkņu stacija Ogre-1, meliorācijas kadastra numurs 0740201001001 un krājbaseina pārbūve Ogres pilsētā, Ogres novadā | 2025-04-30 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 602815.93 | 0 | 602815.93
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/23/I/CFLA/001 | Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība - E-lietas 2.posms | 2024-02-23 | Latvijas Republikas prokuratūra | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 890000 | 329401.85 | 560598.15
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/25/I/VARAM/012 | Energokopienu procesa digitalizācija |  | Būvniecības valsts kontroles birojs | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Iesniegts | 541940 | 0 | 541940
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | Meža nozares kompetences centrs | 2023-01-20 | SIA "Meža nozares kompetences centrs" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3125000 | 2606145.89 | 518854.11
2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/3/24/I/CFLA/002 | Digitālās inovācijas un uzņēmējdarbības digitālo prasmju attīstība komersantiem | 2025-01-24 | Daugavpils Universitāte | Ekonomikas ministrija | Līgums | 591225.65 | 75000 | 516225.65
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/018 | Labklājības ministrijas valdījumā esošo ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi. | 2023-04-14 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" | Labklājības ministrija | Līgums | 1393122.18 | 896974.74 | 496147.44
4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/011 | Simulāciju tehnoloģijas BKUS cilvēkresursu prasmju attīstīšanai | 2025-04-10 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 493333 | 0 | 493333
4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/009 | Simulācijās balstītas mācību vides attīstīšana PSKUS mācību centrā tālākizglītības procesu pilnveidošanai | 2025-02-21 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 493333 | 0 | 493333
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/23/I/LAD/005 | Valsts meliorācijas sistēmas Auces poldera aizsargdambja D-2, meliorācijas kadastra kods D30460:001001, pik. 00/00-39/03 Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā atjaunošana | 2024-02-02 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 473867.37 | 0 | 473867.37
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/015 | Energoefektivitātes uzlabošana Talsu novada pašvaldības iestādes Pansionāts “Lauciene” ēkām | 2024-03-06 | Talsu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1160946.79 | 696568.07 | 464378.72
5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | LBTU institucionālās kapacitātes stiprināšana izcilībai studijās un pētniecībā | 2024-06-21 | Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 3728808 | 3276461.83 | 452346.17
1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/002 | Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava" | 2024-04-25 | Ādažu novada pašvaldība | Satiksmes ministrija | Līgums | 1186500 | 740677.32 | 445822.68
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/073 | Ēku siltināšana Promenādes ielā 1a, Jūrmalā | 2024-06-14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1074926.56 | 631160.21 | 443766.35
4.2.1.r | 4.2.1.r.0/1/24/I/VM/001 | Veselības darbaspēka stratēģisko attīstības risinājumu ieviešana | 2024-07-03 | Latvijas Republikas Veselības ministrija | Veselības ministrija | Līgums | 500000 | 65349.99 | 434650.01
6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/020 | Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs | 2023-09-20 | "Vidusdaugavas NVO centrs" | Valsts kanceleja | Līgums | 429381 | 0 | 429381
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/2/25/I/CFLA/006 | Psihiskās veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, lai mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā | 2025-05-09 | Nacionālais psihiskās veselības centrs, Valsts SIA | Veselības ministrija | Līgums | 494089 | 69749.43 | 424339.57
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS | 2023-01-30 | SIA "LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3125000 | 2722040.12 | 402959.88
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/001 | Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras izveide Latvijas iedzīvotāju references genoma glabāšanai un piekļuves nodrošināšanai | 2023-12-14 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 700000 | 303714.86 | 396285.14
4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/008 | Simulācijās balstītas apmācības pieejas attīstība Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā | 2025-03-27 | SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 493334 | 100000 | 393334
2.1.2.2.i | 2.1.2.2.i.0/1/24/I/VARAM/001 | Latvijas Nacionālās bibliotēkas mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts datu apstrādes mākoņa ietvaros | 2024-09-25 | Latvijas Nacionālā bibliotēka | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 982800 | 591630.93 | 391169.07
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/23/I/LAD/003 | Valsts meliorācijas sistēmas Straupciema poldera aizsargdambja D-2, meliorācijas kadastra kods D39420:004002, pik. 00/00-40/33 Salas pagastā, Mārupes novadā atjaunošana | 2023-12-21 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 390726.55 | 0 | 390726.55
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/007 | Publiskā iepirkuma procesu un pakalpojumu digitālā transformācija | 2023-06-06 | Iepirkumu uzraudzības birojs | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 1344000 | 961104.79 | 382895.21
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs | 2023-01-27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMKC" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3125000 | 2745663.01 | 379336.99
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/011 | Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas pārbūve energoefektivitātes paaugstināšanai | 2024-02-08 | Cēsu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 943308 | 565984 | 377324
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/005 | Latvijas tirgu reprezentējoša pētījumu paneļa izveide par mobilo vidi mediju auditorijas un mediju reklāmas pētījumiem | 2025-01-17 | SIA "Gemius Latvia" | Kultūras ministrija | Līgums | 747900 | 381638.65 | 366261.35
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/025 | Laikraksta "Dzirkstele" un citu reģionālo laikrakstu kopīga digitālās trasformācijas iniciatīva | 2025-02-06 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzirkstele" | Kultūras ministrija | Līgums | 749510 | 392798.62 | 356711.38
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/021 | TVNET GRUPA iekšējo procesu digitalizācija un modernizācija | 2025-01-20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TVNET GRUPA" | Kultūras ministrija | Līgums | 749715.44 | 393230.43 | 356485.01
5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Zināšanu un pētniecības kapacitātes stiprināšana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, finanšu tehnoloģiju un sektora analīzes jomās | 2023-07-31 | Rīgas Tehniskā universitāte | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 1495000 | 1138723.16 | 356276.84
1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/006 | Energoefektivitātes paaugstināšana Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ēkā Bonaventuras ielā 10, Rīgā | 2024-04-15 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 586460.18 | 235929.96 | 350530.22
6.3.1.1.i | 6.3.1.1.i.0/1/22/I/VK/001 | Atvērtas, caurskatāmas, godprātīgas un atbildīgas publiskās pārvaldes attīstība | 2022-11-01 | Valsts administrācijas skola | Valsts kanceleja | Līgums | 600000 | 250961.83 | 349038.17
6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/013 | ES fondu uzraugi | 2023-09-20 | "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" | Valsts kanceleja | Līgums | 339248 | 0 | 339248
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/007 | SIA "Rīgas 1.slimnīcas" infrastruktūras stiprināšana, veicot dienas stacionāra nodaļu renovāciju, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību un nodrošinātu epidemioloģiskās prasības | 2024-01-19 | SIA "Rīgas 1. slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 391491 | 66709.65 | 324781.35
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/022 | Radio e-veikala izveide un RADIO SKONTO ētera vadības sistēmas atjaunināšana un pielāgošana radiostacijas digitālās transformācijas un ilgtspējas veicināšanai | 2024-12-05 | SIA "RADIO SKONTO LV" | Kultūras ministrija | Līgums | 393287.11 | 77332.21 | 315954.9
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/024 | Laikraksta "Staburags" un citu reģionālo laikrakstu kopīga digitālās trasformācijas iniciatīva | 2025-02-06 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STABURAGS" | Kultūras ministrija | Līgums | 749073 | 437923.91 | 311149.09
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/23/I/LAD/002 | Valsts meliorācijas sistēmas Ratnieku-Biteslejas poldera aizsargdambja D-1, meliorācijas kadastra kods D39420:003001, pik. 00/00-34/00 Salas pagastā, Mārupes novadā atjaunošana | 2023-12-21 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 309243.11 | 0 | 309243.11
6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/016 | Projekts "Bērnu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā" / tematiskais virziens “Sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā” | 2023-09-20 | Latvijas Bērnu labklājības tīkls | Valsts kanceleja | Līgums | 308720 | 0 | 308720
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/2/25/I/CFLA/003 | Ārstniecības ēkas Jūrmalas ielā 2, Liepājā (kadastra apzīmējums 1700 040 0213 031) infrastruktūras attīstība | 2025-05-08 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 612066 | 314858.86 | 297207.14
1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/004 | Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveide Mārupes novadā | 2023-10-11 | Mārupes novada pašvaldība | Satiksmes ministrija | Līgums | 2877000 | 2580512.84 | 296487.16
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/015 | Bezemisiju transporta līdzekļu iegāde Bauskas novadā. | 2023-08-23 | Bauskas novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 666660 | 374820.28 | 291839.72
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/2/25/I/CFLA/005 | Ieguldījumi Ainažu slimnīcas infrastruktūrā | 2025-05-07 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BĒRNU PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA "AINAŽI"" | Veselības ministrija | Līgums | 290001 | 0 | 290001
4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/001 | Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra simulāciju tehnoloģiju resursu atjaunošana un modernizācija | 2025-02-20 | Rīgas Stradiņa universitāte | Veselības ministrija | Līgums | 400000 | 120000 | 280000
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/048 | Pašvaldības ēkas "Bērzi", Matkules pagastā energoefektivitātes paaugstināšana | 2023-12-22 | Tukuma novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 503304 | 241923.23 | 261380.77
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/004 | Mediju digitālā transformācija, lai veicinātu Dienas Bizness un Dienas Žurnāli atbilstību nozares attīstībai, tirgus pieprasījumam un stiprinātu noturību pret dezinformāciju | 2025-01-09 | Izdevniecība "Dienas bizness" , SIA | Kultūras ministrija | Līgums | 699542.98 | 449524.65 | 250018.33
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Digitālā platforma bērnu auditorijai "Ausma" | 2025-01-27 | SIA "Ausma Media" | Kultūras ministrija | Līgums | 405060 | 157115 | 247945
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/072 | Biroja siltināšana Nometņu ielā 5a, Jūrmalā | 2024-06-14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 439137.12 | 193800 | 245337.12
4.1.1.1.i | 4.1.1.1.i.0/1/22/I/VM/001 | Slimību profilakses un kontroles centra organizētie sabiedrības veselības pētījumi | 2022-12-29 | Slimību profilakses un kontroles centrs | Veselības ministrija | Līgums | 715000 | 470599.33 | 244400.67
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/068 | Olaines peldbaseina ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2024-06-06 | Olaines novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 492286.52 | 251700.16 | 240586.36
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/011 | CLEANTECH LATVIA | 2024-05-09 | CLEANTECH LATVIA | Ekonomikas ministrija | Līgums | 437369 | 202651 | 234718
6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/019 | Sociālā atbalsta programma “Līdz.Vērtīgs” | 2023-09-22 | Nodibinājums "Palīdzēsim.lv" | Valsts kanceleja | Līgums | 308334 | 75034.92 | 233299.08
5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 | Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas konsolidācija un attīstība | 2024-06-19 | Latvijas Kultūras akadēmija | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 499030 | 266010.1 | 233019.9
6.1.1.1.i | 6.1.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | 6.1.1.1.i. Esošo analītisko risinājumu modernizācija | 2022-12-02 | Valsts ieņēmumu dienests | Finanšu ministrija | Pabeigts | 2100000 | 1868131.04 | 231868.96
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/007 | Zaļā kursa sadarbības tīkls | 2024-04-19 | PASSIVE HOUSE LATVIJA | Ekonomikas ministrija | Līgums | 437325 | 208931.66 | 228393.34
1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Energoefektivitātes uzlabošana MIKC " Nacionālā Mākslu vidusskola" ēkās | 2023-11-27 | Mākslu izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 2504965.62 | 2276704.7 | 228260.92
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/037 | Energoefektivitātes paaugstināšana Saunas pagasta pārvaldes ēkai, Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pagasts, Preiļu novads | 2024-01-05 | Preiļu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 588762.82 | 366965.16 | 221797.66
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/056 | SIA "JELGAVAS ŪDENS" Mehāniskās darbnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2024-05-24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS ŪDENS" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 549834 | 329900.4 | 219933.6
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/026 | AS “Radio SWH” digitālās transformācijas veicināšana, izstrādājot vienotu radio platformu un ieviešot digitalizētu risinājumu FM raidītāju darbības nodrošināšanai | 2024-12-06 | Akciju sabiedrība "RADIO SWH" | Kultūras ministrija | Līgums | 399380 | 189551.65 | 209828.35
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/064 | Viļānu pirmsskolas izglītības iestādes vecā korpusa ēkas energoefektivitātes uzlabošana | 2024-07-02 | Rēzeknes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 515132.48 | 309079.49 | 206052.99
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/038 | Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Raiņa bulvārī 24, Preiļos | 2024-01-05 | Preiļu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 510342.23 | 306205.34 | 204136.89
6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/005 | Konkurss “Sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā”, Projekts "Mazaizsargātas sabiedrības grupas - nepilngadīgu grūtnieču interešu aizstāvība, veidojot valsts atbalsta sistēmu, II posms". | 2023-09-14 | "BĒRNU SLIMNĪCAS FONDS" | Valsts kanceleja | Līgums | 203273.5 | 0 | 203273.5
1.3.1.2.i | 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/011 | Valsts meliorācijas sistēmas Mazās Juglas poldera aizsargdambja D-1, meliorācijas kadastra kods D44420:001001 pik. 00/00-20/10 Stopiņu pagastā, Ropažu novadā atjaunošana | 2024-03-25 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | Zemkopības ministrija | Līgums | 202167.11 | 0 | 202167.11
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/006 | Latvijas Pārtikas Klasteris | 2024-04-02 | Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija | Ekonomikas ministrija | Līgums | 437325 | 242646.08 | 194678.92
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/059 | Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi SIA "Rīgas Dzemdību nams" ēkā, Miera ielā 45 k-2, Rīgā | 2025-01-28 | SIA "Rīgas Dzemdību nams" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 486386.95 | 291804.79 | 194582.16
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/019 | “Eiropas Hitu Radio” digitālā transformācija – darbības uzlabošana atbilstoši mediju patēriņa tendencēm un medija ilgtspējīgas attīstības vajadzībām. | 2024-11-28 | AS "Eiropas Hitu Radio" | Kultūras ministrija | Līgums | 617265.37 | 423537.02 | 193728.35
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/032 | Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti | 2024-07-24 | Liepājas Centrālā administrācija | Labklājības ministrija | Līgums | 201289 | 7760 | 193529
6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/004 | Integritātes pakti – sabiedrības iesaiste publiskā finansējuma izlietojuma uzraudzībā "Sabiedrības interešu uzraudzība attiecībā uz ārvalstu investīciju un valsts budžeta finansējuma izlietojumu". | 2023-09-27 | Sabiedrība par atklātību-Delna | Valsts kanceleja | Līgums | 189359.77 | 0 | 189359.77
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/004 | Mašīnbūves klasteris | 2024-04-29 | "Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 437368.35 | 249703.99 | 187664.36
3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/004 | Skrundas pamatskolas infrastruktūras pilnveide kvalitatīvai izglītības satura apguvei Kuldīgas novadā | 2024-08-12 | Kuldīgas novada pašvaldība | Izglītības un zinātnes ministrija | Līgums | 1800000 | 1614653.73 | 185346.27
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/013 | Drukāto mediju digitālās transformācijas un lasītāju iesaistes platformas izstrāde | 2025-01-23 | AS "LATVIJAS MEDIJI" | Kultūras ministrija | Līgums | 741380 | 556401.86 | 184978.14
6.3.1.3.i | 6.3.1.3.i.0/1/22/I/VK/001 | Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība. | 2022-07-15 | Valsts kanceleja | Valsts kanceleja | Līgums | 900000 | 723138.21 | 176861.79
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/015 | SIA “Rīgas veselības centrs” veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību epidemioloģisko prasību nodrošināšanā. | 2024-01-19 | SIA "Rīgas veselības centrs" | Veselības ministrija | Līgums | 367219.92 | 195483.73 | 171736.19
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/003 | Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības sadarbības tīkla pētniecības un internacionalizācijas veicināšana | 2024-04-22 | "Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 437369 | 267725.45 | 169643.55
6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/017 | "Reģionālo jaunatnes organizāciju kapacitātes siprināšana interešu aizstāvības jomā (LJP 9.0)" | 2023-10-12 | Latvijas Jaunatnes padome | Valsts kanceleja | Līgums | 168981.94 | 0 | 168981.94
4.1.1.r | 4.1.1.r.0/2/23/I/VM/001 | Latvijas Vēža centra izveide | 2023-04-04 | SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 500000 | 335021.16 | 164978.84
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/002 | Ziņu portāla DELFI darbības tehnoloģisko risinājumu ieviešana medija satura pilnveidei un patēriņa veicināšanai. | 2025-01-07 | Akciju sabiedrība "DELFI" | Kultūras ministrija | Līgums | 401000 | 236710.14 | 164289.86
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/2/25/I/CFLA/002 | Atbalsts Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari“ infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā | 2025-05-15 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" | Veselības ministrija | Līgums | 1627724 | 1464951.6 | 162772.4
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/063 | Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības ēkā Tirgus ielā 5, Apē | 2024-06-10 | Smiltenes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 405257.58 | 243154 | 162103.58
4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/003 | Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” | 2025-02-26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES SLIMNĪCA" | Veselības ministrija | Līgums | 160000 | 0 | 160000
4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/007 | Medicīnisko simulatoru un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana. | 2025-02-24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 160000 | 0 | 160000
4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/004 | Simulāciju pieejamības attīstība SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" | 2025-03-31 | SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" | Veselības ministrija | Līgums | 160000 | 0 | 160000
4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/010 | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīniskā personāla kapacitātes paaugstināšana, atbalstot cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanu | 2025-05-07 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 160000 | 0 | 160000
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/009 | Vides pieejamības nodrošināšana Avotu ielā 2, Aizputē, Dienvidkurzemes novadā. | 2022-12-21 | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 154892 | 0 | 154892
7.1.1.3.i | 7.1.1.3.i.0/1/24/I/CFLA/001 | 7.1.1.3.i Biometāna īpatsvara galapatēriņa palielināšana | 2024-11-01 | Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" | Klimata un enerģētikas ministrija | Līgums | 1500000 | 1349999.99 | 150000.01
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/010 | Klastera atbalsts IKT nozares internacionalizācijai un attīstības veicināšanai | 2024-05-15 | "Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 437369 | 287497.3 | 149871.7
6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 | Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums | 2023-10-17 | "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" | Valsts kanceleja | Līgums | 145840 | 0 | 145840
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/022 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Valmieras novadā | 2024-07-18 | Valmieras novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 182990 | 46749.01 | 136240.99
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/005 | Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas nozares klasteris | 2024-04-02 | Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija | Ekonomikas ministrija | Līgums | 437369 | 303994.91 | 133374.09
3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/005 | Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma izveide pensijas vecuma personām Miera ielā 8, Raunā. | 2024-12-17 | Nodibinājums "Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs" | Labklājības ministrija | Līgums | 1273204 | 1145573.86 | 127630.14
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/025 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Bauskas novadā | 2024-07-24 | Bauskas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 201289 | 74262.9 | 127026.1
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/011 | Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā | 2023-01-18 | Bauskas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 464676 | 338098.16 | 126577.84
2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/012 | Līdzdalības budžeta pārvaldību nodrošinošas koplietošanas platformas attīstība un ieviešana | 2023-09-15 | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 630000 | 507731.35 | 122268.65
2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/004 | Tūrisma un saistīto nozaru digitālo prasmju apmācību projekts | 2024-06-14 | Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija | Ekonomikas ministrija | Līgums | 567000 | 449114.9 | 117885.1
4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/006 | SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” cilvēkresursu nodrošinājuma un prasmju pilnveides sistēmas uzlabošana. | 2025-02-21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 160000 | 48000 | 112000
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/001 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Dobeles novadā. | 2024-04-25 | Dobeles novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 128093 | 16528.93 | 111564.07
4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/005 | Ārstniecības personu profesionālo prasmju uzlabošana SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", iegādājoties medicīniskos simulatorus un aprīkojumu | 2025-03-27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" | Veselības ministrija | Līgums | 111315.66 | 0 | 111315.66
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/009 | Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris | 2024-04-26 | "Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 437341.23 | 330860.67 | 106480.56
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/005 | Maltas apvienības pārvaldes Maltas bibliotēkas ēkas energoefektivitātes uzlabošana | 2024-01-03 | Rēzeknes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 262265.29 | 157359.17 | 104906.12
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/006 | Bezemisiju transporta līdzekļa iegāde izglītojamo mobilitātes un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai Dobeles novadā | 2023-05-20 | Dobeles novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 522126.06 | 420572.8 | 101553.26
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/035 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Aizkraukles novadā | 2024-07-29 | Aizkraukles novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 128093 | 29959.45 | 98133.55
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/017 | Bezemisiju transportlīdzekļa iegāde skolēnu pārvadāšanai Balvu novadā | 2023-09-05 | Balvu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 470000 | 372560 | 97440
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/041 | Ēkas Lauku ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, kadastra Nr. 80110040510, ieejas mezgla pārbūve | 2024-03-04 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salaspils veselības un sociālās aprūpes centrs" | Veselības ministrija | Līgums | 139336.43 | 42044.56 | 97291.87
2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/003 | Būvindustrijas un saistīto nozaru digitālo prasmju apmācību projekts | 2024-06-14 | Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija | Ekonomikas ministrija | Līgums | 567000 | 472583.1 | 94416.9
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/002 | Koka būvniecības sadarbības tīkls | 2024-03-28 | "LATVIJAS KOKA BŪVNIECĪBAS KLASTERIS" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 437325 | 345954.04 | 91370.96
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/071 | Pašvaldības kapitālsabiedrības administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana | 2024-06-06 | SIA "Gulbenes Energo Serviss" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 97554.34 | 6884.18 | 90670.16
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/029 | Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Tukuma novadā | 2024-07-22 | Tukuma novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 91495 | 900 | 90595
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/001 | Drukas un mediju sadarbības tīkls | 2024-03-28 | Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija | Ekonomikas ministrija | Līgums | 437325 | 348045.98 | 89279.02
2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/25/I/VARAM/013 | Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmas procesu digitalizācija |  | Būvniecības valsts kontroles birojs | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Iesniegts | 89060 | 0 | 89060
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/038 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Limbažu novadā | 2024-08-09 | Limbažu novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 109794 | 20748 | 89046
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/031 | Sekundārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresēs” | 2024-02-16 | AS "Veselības centru apvienība" | Veselības ministrija | Līgums | 883172.64 | 794855.38 | 88317.26
2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/001 | IKT un saistīto nozaru digitālo prasmju apmācību projekts | 2024-06-14 | Latvijas Datortehnoloģiju asociācija | Ekonomikas ministrija | Līgums | 567000 | 480605.89 | 86394.11
6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/014 | Sociālās drošības interešu pārstāvības tīkls | 2023-10-16 | Fonds PLECS | Valsts kanceleja | Līgums | 120107.5 | 36032.25 | 84075.25
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/007 | Vides pieejamības uzlabošana Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā | 2023-03-10 | Salaspils novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 309784 | 226284.47 | 83499.53
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/028 | Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Dienvidkurzemes novadā | 2024-07-30 | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 109794 | 26640 | 83154
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/001 | “RĪGAS VIĻŅI mediju digitālās transformācijas projekts” | 2024-12-20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZDEVNIECĪBA RĪGAS VIĻŅI" | Kultūras ministrija | Līgums | 735000 | 651930.26 | 83069.74
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/008 | Automatizētās televīzijas (TV) režijas studijas (production control room and newsroom) izveidošana un personalizētas reklāmas SIA All Media Latvia lineāro TV programmu risinājuma ieviešana digitālajās platformās | 2025-01-21 | SIA All Media Latvia | Kultūras ministrija | Līgums | 749300.22 | 666519.62 | 82780.6
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/033 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Saldus novadā | 2024-07-22 | Saldus novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 128093 | 47319.14 | 80773.86
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/008 | Latvijas Drošības un aizsardzības industriju sadarbības tīkla izveide | 2024-04-18 | "Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 437332.05 | 358712.47 | 78619.58
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/011 | Mediju uzņēmuma ražošanas un satura izplatīšanas cikla digitalizācija | 2024-11-29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4.vara" | Kultūras ministrija | Līgums | 749680 | 674712 | 74968
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/006 | TV24 darbības modernizēšana un digitalizēšana | 2025-01-14 | Akciju sabiedrība "TV LATVIJA" | Kultūras ministrija | Līgums | 747069.8 | 672362.82 | 74706.98
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/006 | Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti Jelgavas valstspilsētā | 2024-05-22 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" | Labklājības ministrija | Līgums | 219588 | 145452.71 | 74135.29
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/070 | Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Raiņa ielā 69, Daugavpilī | 2024-08-12 | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 180656 | 108393.6 | 72262.4
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 | Enerģētikas un transporta kompetences centrs | 2022-10-25 | SIA "ETKC" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 3125000 | 3054385.46 | 70614.54
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/012 | Pašvaldības ēku vides piekļūstamības nodrošināšanas pasākumi | 2022-12-30 | Aizkraukles novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 479488.14 | 409315.07 | 70173.07
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Cēsu novadā | 2024-06-27 | Cēsu novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 128093 | 64046.5 | 64046.5
2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/007 | Digitālo tehnoloģiju un procesu pārvaldības prasmju uzlabošana Latvijas uzņēmumos | 2024-06-14 | Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija | Ekonomikas ministrija | Līgums | 602727.27 | 538705.27 | 64022
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/008 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Gulbenes novadā | 2024-07-05 | Gulbenes novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 109794 | 47560.91 | 62233.09
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/034 | Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti | 2024-07-25 | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 201289 | 139331.8 | 61957.2
2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/002 | Kokrūpniecības un saistīto nozaru digitālo prasmju apmācību projekts | 2024-06-13 | "Zaļās mājas" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 567000 | 507754.7 | 59245.3
2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/005 | Vieglās rūpniecības un saistīto nozaru digitālo prasmju apmācību projekts | 2024-06-14 | Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija | Ekonomikas ministrija | Līgums | 567000 | 509456.1 | 57543.9
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/027 | Žurnālu "BILANCE" un "BILANCES JURIDISKIE PADOMI" satura digitalizācija portālā "BILANCE PLZ" | 2025-01-20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIETIŠĶĀS INFORMĀCIJAS DIENESTS" | Kultūras ministrija | Līgums | 298865.56 | 242433.67 | 56431.89
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/012 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides nodrošināšanai Mārupes novadā | 2024-06-19 | Mārupes novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 54897 | 2700 | 52197
6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/011 | Efektīvs NBK. Principa ''nenodarīt būtisku kaitējumu'' piemērošanas, ieviešanas un uzraudzības stiprināšana publiskos investīciju projektos ("Sabiedrības interešu uzraudzība attiecībā uz ārvalstu investīciju un valsts budžeta finansējuma izlietojumu") | 2023-11-24 | "Latvijas Dabas fonds" | Valsts kanceleja | Līgums | 51752.97 | 0 | 51752.97
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/028 | Divvirzienu tilts tagad un nākotnē. | 2025-01-20 | "Create & Develop" | Kultūras ministrija | Līgums | 119308.23 | 68860.56 | 50447.67
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/010 | Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana SIA “Aizkraukles slimnīca”, nodrošinot ilgtspējīgus integrētus veselības pakalpojumus, ievērojot epidemioloģiskās prasības un mazinot infekcijas slimību izplatību | 2024-01-15 | SIA Aizkraukles klīnika | Veselības ministrija | Līgums | 166464.31 | 116023.81 | 50440.5
4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/002 | Veselības aprūpes prasmju apguve un pilnveidošana ar simulatoru palīdzību | 2025-02-18 | SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 160000 | 110627.66 | 49372.34
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/034 | Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot ilgtspējīgus integrētus veselības pakalpojumus | 2024-01-24 | Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 217510 | 171304.04 | 46205.96
6.1.1.2.i | 6.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/001 | 6.1.1.2.i.Jaunu analīzes sistēmu izstrāde | 2022-12-02 | Valsts ieņēmumu dienests | Finanšu ministrija | Pabeigts | 1880000 | 1833884.03 | 46115.97
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/016 | Vides pieejamības nodrošināšana Balvu novada publisko pakalpojumu ēkās | 2023-02-09 | Balvu novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 309784 | 264159.75 | 45624.25
6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/2/25/I/VK/001 | 6.3.1.4.i. investīciju atbalsta programmas ietekmes izvērtējums | 2025-04-29 | Sabiedrības integrācijas fonds | Valsts kanceleja | Līgums | 41990 | 0 | 41990
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/011 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Salaspils novadā | 2024-07-18 | Salaspils novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 128093 | 88132 | 39961
6.2.1.2.i | 6.2.1.2.i.0/1/22/I/IEM/001 | Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana | 2022-12-12 | Valsts policija | Iekšlietu ministrija | Pabeigts | 1050000 | 1011363.03 | 38636.97
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” ambulatoro pakalpojumu infrastruktūras attīstība, infekciju slimību ierobežošana, ilgspējīgas integrētas veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes, pieejamības uzlabošana un stiprināšana | 2024-01-09 | SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 197111 | 159578.11 | 37532.89
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/010 | Smiltenes pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi | 2022-12-16 | Smiltenes novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 154892 | 117400.46 | 37491.54
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/010 | Elektroautobusa un tā uzlādes iekārtas iegāde Smiltenes novada skolēnu pārvadāšanai | 2023-05-23 | Smiltenes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Līgums | 197483.95 | 160872.35 | 36611.6
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/008 | Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Krāslavas novada pašvaldības ēkā Daugavpils ielā 8, Dagdā | 2022-12-21 | Krāslavas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 111000 | 74779.49 | 36220.51
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/033 | Sekundāro ambulatoro pakalpojumu stiprināšanas pasākumi Veselības centrā 4 | 2024-02-20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESELĪBAS CENTRS 4" | Veselības ministrija | Līgums | 359552 | 323596.8 | 35955.2
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/007 | Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Ādažu novadā | 2024-06-04 | Ādažu novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 33631.37 | 250 | 33381.37
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/009 | Vides pieejamības nodrošināšanai personu ar invaliditāti mājokļos | 2024-06-20 | Alūksnes novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 73196 | 39897.7 | 33298.3
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/017 | VIDZEMES TV mobilās studijas izveide | 2025-01-16 | SIA "VIDZEMES TV" | Kultūras ministrija | Līgums | 262395 | 230157.52 | 32237.48
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/027 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Ropažu novadā. | 2024-08-15 | Ropažu novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 54897 | 23387.44 | 31509.56
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/013 | Ventilācijas sistēmas izbūve Kauguru veselības centrā | 2024-02-15 | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kauguru veselības centrs" | Veselības ministrija | Līgums | 138286 | 107161.82 | 31124.18
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/030 | Medija "Ventas Balss" modernizācija ar mūsdienu tehnoloģiju un digitālo risinājumu palīdzību | 2025-01-13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventas Balss" | Kultūras ministrija | Līgums | 152836 | 122101.7 | 30734.3
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/010 | Atbalsta pasākumu nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Jēkabpils novadā. | 2024-06-19 | Jēkabpils novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 73196 | 42462.4 | 30733.6
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/024 | “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā" | 2024-07-23 | Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 109794 | 79762.78 | 30031.22
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/014 | Digitālā transformācija un tās risinājumi radio Alise plus | 2025-01-23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību radiokompānija "ALISE PLUS" | Kultūras ministrija | Līgums | 69700 | 41565.84 | 28134.16
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/017 | Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Līvānu novadā | 2024-07-18 | Līvānu novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 54897 | 27837.6 | 27059.4
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/022 | Veselības aprūpes pakalpojumu infrastruktūras uzlabošana | 2024-01-17 | Akciju sabiedrība "Latvijas Jūras medicīnas centrs" | Veselības ministrija | Līgums | 255659.02 | 230093.12 | 25565.9
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/018 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai | 2024-08-01 | Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests" | Labklājības ministrija | Līgums | 101598.35 | 76818.07 | 24780.28
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/037 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Smiltenes novadā | 2024-07-24 | Smiltenes novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 54897 | 31535.97 | 23361.03
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/031 | Mājokļa pielāgošana nodarbinātības un publisko pakalpojumu pieejamības veicināšanai personai ar funkcionāliem traucējumiem Ventspils novadā | 2024-07-29 | Ventspils novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 35127.58 | 12252.4 | 22875.18
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/021 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Talsu novadā | 2024-07-10 | Talsu novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 54897 | 32388.43 | 22508.57
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/030 | Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti Kuldīgas novadā | 2024-07-24 | Kuldīgas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 109794 | 89572.16 | 20221.84
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/020 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Krāslavas novadā | 2024-08-12 | Krāslavas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 36598 | 16625.56 | 19972.44
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/013 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Rēzeknes novadā | 2024-07-02 | Rēzeknes novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 36598 | 18792.22 | 17805.78
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/003 | Elektriskā autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai Saulkrastu novadā | 2023-05-19 | Saulkrastu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 275000 | 258378 | 16622
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/022 | Vides pieejamības pasākumu īstenošana Madonas novada sociālā dienesta ēkā Blaumaņa ielā 3, Madonā" | 2023-11-06 | Madonas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 154892 | 139402.8 | 15489.2
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/020 | Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras stiprināšana Krāslavas novada Veselības un sociālo pakalpojumu centrā "Dagda" | 2024-02-13 | Krāslavas novada Labklājības pārvalde | Veselības ministrija | Līgums | 57600 | 42529.29 | 15070.71
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/016 | Digitālā transformācija un tās risinājumi TV LRT+ | 2025-01-17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDIASTRIMS" | Kultūras ministrija | Līgums | 38111.57 | 24109.16 | 14002.41
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 | Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai | 2024-11-25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURZEMES VĀRDS" | Kultūras ministrija | Līgums | 47976 | 35656.17 | 12319.83
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/014 | Mājokļu vides pieejamības atbalsta pasākumu nodrošināšana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Ludzas novadā | 2024-06-17 | Ludzas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 73196 | 61164.93 | 12031.07
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Atbalsta pasākumi mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkam ar invaliditāti Augšdaugavas novadā | 2024-05-03 | Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Labklājības ministrija | Līgums | 54897 | 43573.45 | 11323.55
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/032 | Ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu ieviešana PSIA "ĀDAŽU SLIMNĪCA" | 2024-01-18 | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĀDAŽU SLIMNĪCA" | Veselības ministrija | Līgums | 112220 | 100998 | 11222
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/008 | Sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēja Sia "Kronoss" veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, lai nodrošinātu visaptverošus, ilgtspējīgus un integrētus veselības pakalpojumus. | 2024-02-22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kronoss" | Veselības ministrija | Līgums | 55321 | 44175.02 | 11145.98
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/015 | Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanā Balvu novadā | 2024-07-09 | Balvu novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 36598 | 27220.4 | 9377.6
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/011 | Infrastruktūras pilnveidošana sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniegšanai SIA "Priekules slimnīca", nodrošinot visaptverošu, ilgtspējīgu un integrētu veselības pakalpojumu sniegšanu un veicinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu. | 2024-01-05 | SIA "PRIEKULES SLIMNĪCA" | Veselības ministrija | Līgums | 88429 | 79586.1 | 8842.9
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/018 | Iekārtu un aprīkojuma iegāde SIA "Bauskas slimnīca" Iecavas filiālē | 2024-02-28 | SIA "Bauskas slimnīca" | Veselības ministrija | Līgums | 63178 | 54780.63 | 8397.37
6.2.1.1.i | 6.2.1.1.i.0/1/22/I/IEM/001 | AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai | 2022-12-22 | Finanšu izlūkošanas dienests | Iekšlietu ministrija | Pabeigts | 1474010 | 1466180.82 | 7829.18
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/026 | Atbalsta pasākumi mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai Siguldas novadā | 2024-07-25 | Siguldas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 73196 | 65815.31 | 7380.69
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/019 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Saulkrastu novadā | 2024-07-11 | Saulkrastu novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 73196 | 65876.4 | 7319.6
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/012 | Reģionālās televīzijas "TV Kurzeme" digitālas platformas izveide un satura veidošanas digitāla transformācija | 2024-11-26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TV Kurzeme" | Kultūras ministrija | Līgums | 68706.63 | 61835.97 | 6870.66
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 | Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Preiļu novadā. | 2024-04-23 | Preiļu novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 54897 | 49407.3 | 5489.7
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/043 | Medicīnas un informācijas tehnoloģiju iegāde veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras stiprināšanai. | 2024-05-09 | AS "Veselības centru apvienība" | Veselības ministrija | Līgums | 52330.21 | 47097.19 | 5233.02
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/023 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Madonas novadā | 2024-07-18 | Madonas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Līgums | 45272.83 | 44020.09 | 1252.74
1.2.1.1.i | 1.2.1.1.i.0/1/22/FI/EM/001 | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu | 2022-10-28 | Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 57282000 | 57282000 | 0
1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.1/1/22/FI/EM/001 | Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā | 2022-10-28 | Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 80586000 | 80586000 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/020 | Energoefektivitātes un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ēkā Vidzemes ielā 41A | 2024-01-02 | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 428363.4 | 428363.4 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/008 | Nagļu tautas nama, t.sk. apvienības pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana | 2024-01-03 | Rēzeknes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 231327.45 | 231327.45 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/009 | Nautrēnu apvienības pārvaldes ēkas Rogovkā energoefektivitātes uzlabošana | 2024-01-11 | Rēzeknes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 224360.32 | 224360.32 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/010 | Kaunatas apvienības pārvaldes ēkas Kaunatā energoefektivitātes uzlabošana | 2024-01-12 | Rēzeknes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 358167.76 | 358167.76 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/006 | Saldus PII “Sienāzītis” energoefektivitātes paaugstināšana | 2023-12-20 | Saldus novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 608211.84 | 608211.84 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/002 | Energoefektivitātes uzlabošana administratīvajā un caurlaides ēkās Valmieras ielā 10, Cēsīs. | 2023-12-29 | Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 102846.15 | 102846.15 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/012 | Brocēnu PII “Varavīksne” energoefektivitātes paaugstināšana | 2024-01-05 | Saldus novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 741750 | 741750 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003 | Energoefektivitātes uzlabošana garāžas-darbnīcu ēkā Valmieras ielā 10, Cēsīs. | 2023-12-29 | Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 63064.44 | 63064.44 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/013 | PAS “Daugavpils siltumtīkli" tīklu apkalpošanas iecirkņa darbnīcas energoefektivitātes uzlabošana 18.novembra ielā 11A, Daugavpils” | 2023-12-29 | Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 158148.84 | 158148.84 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/029 | Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Rīgas sociālās aprūpes centra "Mežciems" ēkā Malienas iela 3A, Rīgā | 2024-02-06 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 1246931.64 | 1246931.64 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004 | Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā | 2023-12-28 | Smiltenes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 573198.46 | 573198.46 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/039 | Lejasciema pamatskolas ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana | 2023-12-21 | Gulbenes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 802946.16 | 802946.16 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/001 | Ēkas Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | 2024-01-05 | Limbažu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 282635.58 | 282635.58 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/028 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi pašvaldības ēkai Br.Kaudzīšu ielā 9, Jaunpiebalga, Cēsu novadā, LV-4125 | 2023-12-28 | Cēsu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 211770.61 | 211770.61 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/036 | Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Labklājības pārvaldes ēkā Aglonas ielā 1A, Preiļos | 2024-01-05 | Preiļu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 947244 | 947244 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/016 | Energoefektivitātes uzlabošana Valkas novada pašvaldības ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā | 2024-01-10 | Valkas novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 678204 | 678204 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/024 | Ķekavas sporta kluba ēkas, Ķekava, Ķekavas novads, energoefektivitātes paaugstināšana | 2024-01-25 | Ķekavas novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 906704.85 | 906704.85 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/049 | Augšlīgatnes pirmskolas izglītības iestādes "Zvaniņi" ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2024-03-25 | Cēsu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 357807.72 | 357807.72 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/054 | Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Bērnu un jauniešu basketbola skolas "Rīga" ēkā Juglas ielā 16, Rīgā | 2024-05-24 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 807216 | 807216 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/060 | Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Rīgas Hanzas vidusskolas sporta zālē, Grostonas ielā 5A, Rīgā | 2024-05-24 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 827159.69 | 827159.69 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/050 | Jelgavas novada Valgundes pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2024-07-02 | Jelgavas novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 193434 | 193434 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/062 | Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Hokeja skolas "Rīga" ēkā Vietalvas ielā 15 k-1, Rīgā | 2024-05-24 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 1069439.68 | 1069439.68 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/067 | Jaunolaines Kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana | 2024-07-26 | Olaines novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 888682.29 | 888682.29 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/055 | Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Hokeja skolas "Rīga" internāta ēkā Vietalvas ielā 15 k-2, Rīgā | 2024-06-19 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 441585.45 | 441585.45 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/051 | Jelgavas novada Līvbērzes pagasta aktivitāšu centra „Līvbērze” energoefektivitātes paaugstināšana | 2024-06-06 | Jelgavas novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 290527.68 | 290527.68 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/052 | Jelgavas novada Līvbērzes pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2024-06-06 | Jelgavas novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 240872.19 | 240872.19 | 0
1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/065 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi pašvaldības ēkai “Ieriķu stacija”, Ieriķi, Drabešu pagasts, Cēsu novadā, LV-4139 | 2024-05-23 | Cēsu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 355440.95 | 355440.95 | 0
1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/009 | Energoefektivitātes pasākumi MIKC Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolā | 2024-01-15 | Mākslu izglītības kompetences centrs "Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola" | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 96150 | 96150 | 0
2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/2/23/I/CFLA/001 | Ziņošanas sistēmas pilnveidošana par kuģu radītajiem atkritumiem Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā | 2023-10-11 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 118000 | 118000 | 0
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/010 | Žurnāla “Būvinženieris” transformācija mūsdienu mediju patēriņa virzienā | 2025-01-13 | Latvijas Būvinženieru savienība | Kultūras ministrija | Pabeigts | 34786.8 | 34786.8 | 0
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/009 | SIA "TV9 Pakalni" digitālo procesu modernizēšana | 2025-01-21 | "TV9 Pakalni" SIA | Kultūras ministrija | Pabeigts | 24782 | 24782 | 0
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/020 | Vidusdaugavas televīzijas satura veidošanas un pārraidīšanas modernizēšana | 2025-01-06 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDUSDAUGAVAS TELEVĪZIJA" | Kultūras ministrija | Pabeigts | 158089.14 | 158089.14 | 0
2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/029 | SIA "Radio1" multimediju studijas izveidošana Jēkabpilī reģionāli nozīmīga satura veidošanai digitālajā vidē | 2025-01-08 | SIA "Radio 1" | Kultūras ministrija | Pabeigts | 42335.45 | 42335.45 | 0
3.1.1.4.i | 3.1.1.4.i.0/1/22/I/EM/001 | Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai | 2022-10-28 | Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Ekonomikas ministrija | Līgums | 42900000 | 42900000 | 0
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/005 | Elektroautobusu iegāde izglītojamo mobilitātes veicināšanai un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai Alūksnes novadā | 2023-05-22 | Alūksnes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 507508 | 507508 | 0
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/002 | Elektroautobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldībā | 2023-05-02 | Rēzeknes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 659046.73 | 659046.73 | 0
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/011 | Bezizmešu transporta līdzekļu iegāde Dienvidkurzemes novada pašvaldības skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai | 2023-05-26 | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 505600 | 505600 | 0
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/007 | Madonas novada pašvaldības funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde. | 2023-05-22 | Madonas novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 525010 | 525010 | 0
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/009 | Preiļu novada pašvaldības funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļa iegāde | 2023-05-20 | Preiļu novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 465535.05 | 465535.05 | 0
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/001 | Divu bezemisiju transportlīdzekļu iegāde Saldus novada pašvaldībā | 2023-04-21 | Saldus novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 545400 | 545400 | 0
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/004 | Elektrotransporta un uzlādes stacijas iegāde Ogres novada pašvaldības skolēnu mobilitātes veicināšanai | 2023-05-25 | Ogres novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 621188 | 621188 | 0
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/013 | Bezemisiju transportlīdzekļa iegāde izglītojamo mobilitātes un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai Jelgavas novadā | 2023-08-24 | Jelgavas novada pašvaldība | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 535980 | 535980 | 0
3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/014 | Augšdaugavas novada pašvaldības funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde | 2023-08-29 | Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 519762.17 | 519762.17 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/013 | Vides pieejamības nodrošināšana pašvaldības ēkā Skolas laukumā 2, Sedā, Valmieras novadā | 2023-08-10 | Valmieras novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 146773.26 | 146773.26 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/019 | Vides pieejamības uzlabošana ēkā Pasta ielā 43, Jelgavā. | 2023-01-18 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Labklājības ministrija | Pabeigts | 151494.98 | 151494.98 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/014 | Vides pieejamības uzlabošana Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem T.Breikša ielā 16/20, Liepājā | 2023-01-24 | Liepājas Centrālā administrācija | Labklājības ministrija | Pabeigts | 116482.32 | 116482.32 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/005 | Vides pieejamības nodrošināšana Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos | 2023-02-02 | Limbažu novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 154892 | 154892 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Ludzas novada Sociālā dienesta ēkas vides pieejamības nodrošināšana Raiņa ielā 16A, Ludzā | 2023-02-16 | Ludzas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 139180.5 | 139180.5 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/006 | "Augšdaugavas novada pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" | 2023-01-17 | Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Labklājības ministrija | Pabeigts | 283500.09 | 283500.09 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/004 | Vides pieejamības nodrošināšana sociālo pakalpojumu sniegšanas vietās ēkās Skolas ielā 4, Zantē, Tukuma novadā un Zīļu ielā 2, Kandavā, Tukuma novadā | 2022-12-05 | Tukuma novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 289864.7 | 289864.7 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/021 | Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Jaunajā ielā 79E, Jēkabpilī | 2023-11-08 | Jēkabpils novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 147596.43 | 147596.43 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/016 | Atbalsta pasākumu īstenošana cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Jelgavas novadā | 2024-07-04 | Jelgavas novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 109794 | 109794 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/036 | Mājokļa pielāgošanu personām ar invaliditāti un pārvietošanās traucējumiem Olaines novadā, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti, piekļuvi nodarbinātībai un pakalpojumiem. | 2024-07-01 | Olaines novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 23299.51 | 23299.51 | 0
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 | Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Ogres novadā | 2024-07-30 | Ogres novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 160345.26 | 160345.26 | 0
3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/1/22/I/LM/001 | Tipveida būvprojekta izstrāde senioru ĢVPP projekta realizācijai | 2022-11-02 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" | Labklājības ministrija | Pabeigts | 86504.25 | 86504.25 | 0
4.1.1.r | 4.1.1.r.0/3/22/I/VM/001 | Latvijas iedzīvotāju genoma references izveide | 2022-11-02 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | Veselības ministrija | Pabeigts | 1955000 | 1955000 | 0
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/003 | Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", iegādājoties modernu lineāro paātrinātāju | 2022-11-04 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" | Veselības ministrija | Pabeigts | 2966823 | 2966823 | 0
4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/005 | Vidzemes slimnīcas Rehabilitācijas centra pārbūve, nodrošinot visaptverošu un ilgtspējīgu rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu epidemioloģiski drošā vidē. | 2022-11-16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" | Veselības ministrija | Pabeigts | 5837305 | 5837305 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/003 | SIA "Krāslavas slimnīca" veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana | 2024-01-11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca" | Veselības ministrija | Pabeigts | 158988.59 | 158988.59 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/019 | SIA “Bauskas slimnīca” sekundāro ambulatoro pakalpojumu uzlabošana | 2024-01-08 | SIA "Bauskas slimnīca" | Veselības ministrija | Pabeigts | 204347.27 | 204347.27 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/024 | Medicīnas un informācijas tehnoloģiju iegāde sekundāro ambulatoro pakalpojumu infrastruktūras stiprināšanai SIA "Valmieras veselības centrs" | 2024-02-09 | "VALMIERAS VESELĪBAS CENTRS" SIA | Veselības ministrija | Pabeigts | 102126.04 | 102126.04 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/006 | Siguldas slimnīcas veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana | 2024-01-16 | SIA "Siguldas slimnīca" | Veselības ministrija | Pabeigts | 125039.37 | 125039.37 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/036 | Infrastruktūras uzlabošana SIA "Ludzas medicīnas centrs" ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai | 2024-01-11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" | Veselības ministrija | Pabeigts | 178365.68 | 178365.68 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/030 | Cēsu klīnikas Bērnu veselības centra dienas stacionāra un rehabilitācijas pakalpojuma pilnveidošana un infrastruktūras atjaunošana | 2024-03-01 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU KLĪNIKA" | Veselības ministrija | Pabeigts | 245716 | 245716 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/009 | Ventilācijas sistēmas uzlabošana SIA "Kuldīgas slimnīca" ilgtspējīgu un integrētu veselības pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiski drošā vidē | 2024-01-08 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca" | Veselības ministrija | Pabeigts | 112767.2 | 112767.2 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/004 | Sonogrāfa iegāde ambulatoro pakalpojumu pieejamības uzlabošanai | 2024-01-11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca" | Veselības ministrija | Pabeigts | 140349 | 140349 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu attīstība | 2024-01-15 | Pašvaldības SIA "Ventspils poliklīnika" | Veselības ministrija | Pabeigts | 128133.86 | 128133.86 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/028 | Magnētiskās rezonanses iekārtas un LOR kabineta aprīkojuma iegāde SIA "Dziedniecība" | 2024-02-12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dziedniecība" | Veselības ministrija | Pabeigts | 450309 | 450309 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/026 | Rentgena iekārtas iegāde SIA "Možums-1" | 2024-02-19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOŽUMS-1" | Veselības ministrija | Pabeigts | 106343 | 106343 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/025 | Ultrasonogrāfijas iekārtu iegāde SIA "medicīnas firma "Elpa"" | 2024-02-19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "medicīnas firma "Elpa"" | Veselības ministrija | Pabeigts | 114895 | 114895 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/027 | "SIA "JELGAVAS KLĪNIKA" veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, vides pieejamības uzlabošana" | 2024-02-08 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS KLĪNIKA" | Veselības ministrija | Pabeigts | 205286.56 | 205286.56 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/017 | Medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Alūksnes slimnīcas rentgena kabinetā, nodrošinot visaptverošu un ilgtspējīgu sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniegšanu epidemioloģiski drošā vidē | 2024-01-17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" | Veselības ministrija | Pabeigts | 135239.47 | 135239.47 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/016 | SIA "Preiļu slimnīca" infrastruktūras attīstīšana integrētu pakalpojumu pieejamībai | 2024-02-09 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca" | Veselības ministrija | Pabeigts | 151838.33 | 151838.33 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/021 | SIA "Rīgas 2. slimnīcas" infrastruktūras uzlabošana epidemioloģisko prasību, vides pieejamības un integrētas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniegšanā | 2024-01-17 | SIA "Rīgas 2. slimnīca" | Veselības ministrija | Pabeigts | 158259.55 | 158259.55 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/042 | Sirds un asinsvadu saslimšanu un ginekoloģisko saslimšanu diagnostisko iespēju un grūtniecības monitorēšanas iespēju uzlabošana “Dzelzceļš veselības centrā” | 2024-02-12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DZELZCEĻA VESELĪBAS CENTRS" | Veselības ministrija | Pabeigts | 37825.19 | 37825.19 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/005 | Ambulatoro pakalpojumu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana Talsu veselības centrā. | 2024-02-26 | SIA "TALSU VESELĪBAS CENTRS" | Veselības ministrija | Pabeigts | 112601.01 | 112601.01 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/014 | Jaunas tehnoloģijas ieviešana un pakalpojuma kvalitātes uzlabošana - SIA " Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcā" | 2024-03-01 | SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" | Veselības ministrija | Pabeigts | 118294 | 118294 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/037 | Ieguldījumi Limbažu slimnīcas infrastruktūrā | 2024-02-15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU SLIMNĪCA" | Veselības ministrija | Pabeigts | 184871.62 | 184871.62 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/035 | Sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēja SIA "Grīvas poliklīnika" veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana | 2024-02-20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĪVAS POLIKLĪNIKA" | Veselības ministrija | Pabeigts | 70030 | 70030 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/039 | SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība un uzlabošana | 2024-01-15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" | Veselības ministrija | Pabeigts | 220378 | 220378 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/012 | “Veselības aprūpes tehnoloģiju atjaunošana un pilnveidošana sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniegšanai SIA “Tukuma slimnīca” | 2024-02-23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca" | Veselības ministrija | Pabeigts | 181485.99 | 181485.99 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/023 | Ieguldījumi fizioterapijas pakalpojuma pilnveidošanā un epidemioloģiskās drošības uzlabošanā | 2024-01-15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs" | Veselības ministrija | Pabeigts | 140949 | 140949 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/038 | Steidzamās medicīniskās palīdzības punkta renovācija | 2024-02-13 | Pašvaldības aģentūra "Saulkrastu veselības centrs" | Veselības ministrija | Pabeigts | 65757 | 65757 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 | KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai | 2024-02-06 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANARE-KRC JAUNĶEMERI" | Veselības ministrija | Pabeigts | 60195.25 | 60195.25 | 0
4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/24/I/CFLA/044 | Ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu infrastruktūras stiprināšana SIA "Ogres rajona slimnīca" | 2024-03-04 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OGRES RAJONA SLIMNĪCA" | Veselības ministrija | Pabeigts | 249360 | 249360 | 0
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 | Mašīnbūves kompetences centrs | 2023-01-26 | SIA "MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 2831857.93 | 2831857.93 | 0
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 | Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs | 2022-12-07 | SIA "LEO PĒTĪJUMU CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 3053657.4 | 3053657.4 | 0
5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 | Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs | 2023-01-31 | SIA "IT KOMPETENCES CENTRS" | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 3016261.52 | 3016261.52 | 0
6.1.1.3.i | 6.1.1.3.i.0/1/22/I/CFLA/001 | 6.1.1.3.i. Personāla apmācības darbam ar analītisko platformu un konsultācijas | 2022-12-02 | Valsts ieņēmumu dienests | Finanšu ministrija | Pabeigts | 20000 | 20000 | 0
6.1.2.2.i | 6.1.2.2.i.0/1/22/I/CFLA/001 | 6.1.2.2.i. Muitas laboratorijas kapacitātes stiprināšana | 2023-01-02 | Valsts ieņēmumu dienests | Finanšu ministrija | Pabeigts | 131047 | 131047 | 0
6.1.2.3.i | 6.1.2.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Saņemto pasta sūtījumu muitas kontroles pilnveidošana Lidostas MKP | 2023-03-10 | Valsts ieņēmumu dienests | Finanšu ministrija | Pabeigts | 1168697.79 | 1168697.79 | 0
1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/008 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Bezdelīgu ielā 1a, Rīgā | 2024-04-15 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 34958.89 | 38700 | -3741.11
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Dobeles novada pašvaldības ēkās. | 2023-02-15 | Dobeles novada pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 324297.98 | 334860.68 | -10562.7
1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/007 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Slokas ielā 16, Rīgā | 2024-04-15 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 58857.94 | 80920.2 | -22062.26
3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/017 | Vides pieejamības prasību nodrošināšana ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī | 2022-12-15 | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Labklājības ministrija | Pabeigts | 57163.86 | 90463.86 | -33300

## Grafikam_M&T_Kopā (hidden)
Grafikam_M&T_Kopā_divmenesis
Komponente Nosaukums | Komponente Nosaukums angliski | R/I Kods | R/I CID kods | R/I Reforma / Investīcija | Rādītājs Kods | Rādītājs CID kods | Rādītājs Apraksts | Rādītāja tips | Nozares ministrija | Statuss (Virsprojekts) | Visp. MPEK atsauce | Visp. Sasniedzamā vērtība | Visp. Sasniedzamā teksta vērtība | Visp. Aktuālā teksta vērtība | Rādītāja mērvienība | Mērķa_gads | Izpilde grafikiem | Rādītāju vērtība
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.1.1.r | LV-C[C1]-R[1-1-1-r-] | Reforma | 1 | LV-C[C1]-R[1-1-1-r-]-M[1] | Vajadzīgo pasākumu pabeigšana, lai ieviestu koordinēto pieeju. Šādi pasākumi citu starpā ir: — darba grupas izveide Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijai; — Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plāna pieņemšana atbilstoši pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu attīstībai Latvijā. | Atskaites punkts | Satiksmes ministrija | Pabeigts | 3 |  | Ieviesta koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā | Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupas ietvaros ir izstrādāts plāna projekts “Rīgas metropoles areāla ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plāns no 2024. līdz 2030.gadam”. 04.09.-19.09.2023. Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla (TAP portāls) ietvaros tika organizēta plāna publiskā apspriešana. Plāna projekts TAP portālā nodots starpinstitūciju saskaņošanai 08.12.2023.-22.12.2023., 09.01.2024.-16.01.2024., 08.02.2024.-19.02.2024. un 04.03.2024.-11.03.2024. 26.03.2024.organizēta starpinstitūciju sanāksme. 05.04.2024.-12.04.2024. plāna projekts tika atkārtoti nodots starpinstitūciju saskaņošanai. Plāna projekts tika precizēts atbilstoši starpinstitūciju saskaņošanas ietvaros saņemtajiem komentāriem. 23.04.2024. plāna projekts iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabinetā. 17.06.2024. tika saņemta Ministru prezidentes rezolūcija, uzdodot aktualizēt tiesību akta projektu attiecībā uz tajā ietverto informāciju par Rail Baltica projekta tvērumu un iesniegt precizētu tiesību akta projektu. 01.07.2024. atbilstoši Ministru prezidentes rezolūcijai precizētais plāna projekts atkārtoti iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabinetā. 27.09.2024. tika saņemta Ministru prezidentes rezolūcija, uzdodot precizēt plāna projektu, aktualizējot Rīgas metropoles transporta sistēmas attīstībai plānotās investīcijas atbilstoši aktuālajai situācijai un plāniem, to īstenošanas termiņus, finansējuma apmēru un avotus katram plānotajam pasākumam, t.sk. Rail Baltica projekta kontekstā. 12.11.2024. atbilstoši Ministru prezidentes rezolūcijai precizētais plāna projekts atkārtoti tika iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabinetā. 25.11.2024. tika saņemti Finanšu ministrijas iebildumi par plāna projektu. Plāna projekts tika precizēts atbilstoši Finanšu ministrijas komentāriem un 03.12.2024. atkārtoti iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabinetā. Plāns izskatīts un apstiprināts Ministru kabineta 03.12.2024.sēdē. | N | 2023 | Pabeigts |  | 0
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.1.1.r | LV-C[C1]-R[1-1-1-r-] | Reforma | 2 | LV-C[C1]-R[1-1-1-r-]-M[2] | Sabiedriskā transporta padomes apstiprinātais valsts transporta maršrutu tīkla pārskats: - Vienotas sabiedriskā transporta atlaižu politikas valsts līmenī regulējošu tiesību aktu spēkā stāšanās; - Sabiedriskā transporta saskaņoto reģionālo autobusu un vilcienu maršrutu grafiku regulējošu tiesību aktu spēkā stāšanās, tostarp vienota tarifa un vienotas sabiedriskā transporta biļešu sistēmas ieviešana; - Vienotas biļetes pilotprojekta ieviešana sabiedriskajam transportam pilsētas sabiedriskajā transportā un vilcieniem Rīgas pašvaldībā. | Atskaites punkts | Satiksmes ministrija | Procesā | 5 |  | Viena multimodāla sabiedriskā transporta maršruta tīkla Rīgas metropoles areālā izveide | Procesā | N | 2025 | Procesā |  | 0
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.1.1.i | LV-C[C1]-I[1-1-1-1-i-] | Investīcija | 3 | LV-C[C1]-I[1-1-1-1-i-]-M[3] | '- 100 km elektrificētu dzelzceļa līniju un modernizētas dzelzceļa infrastruktūras: - piegādāti 17 elektriskie autobusi; - uzbūvētas 7 autobusu uzlādes stacijas; - uzbūvēts viens transporta mezgls; - uzbūvēti astoņi mobilitātes punkti; - uzbūvēta 2,2 km tramvaja līnijas; - uzbūvēta 0,3 km trolejbusu līnijas; - 52 km no jauna uzbūvētas vai renovētas velosipēdu infrastruktūras Rīgā un Pierīgā. | Atskaites punkts | Satiksmes ministrija | Procesā | 5 |  | Transporta projekti | Procesā | N | 2026 | Procesā |  | 0
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.1.1.i | LV-C[C1]-I[1-1-1-1-i-] | Investīcija | 4 | LV-C[C1]-I[1-1-1-1-i-]-M[4] | Līguma(u) par būvdarbiem Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļā un to būvuzraudzību parakstīšana. Būvdarbi Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļā ietver jumta likšanu, fasādi, platformas nojumes jumta būvniecību, apdares darbus, pasažieru piekļuves infrastruktūru, mehāniskos, elektromontāžas un sanitārtehniskos darbus. | Atskaites punkts | Satiksmes ministrija | Pabeigts | 5 |  | Līgumi | Procesā | N | 2025 | Pabeigts |  | 0
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.1.1.i | LV-C[C1]-I[1-1-1-1-i-] | Investīcija | 4a | LV-C[C1]-I[1-1-1-1-i-]-M[4a] | Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļā veiktie būvdarbi, kas saistīti ar: jumta ieklāšanu, fasādi, perona nojumes jumtu, apdares darbiem, pasažieru piekļuves infrastruktūras mehāniskajiem, elektroinstalācijas un santehnikas darbiem. | Atskaites punkts | Satiksmes ministrija | Procesā | 5 |  | Pabeigti būvniecības darbi | Procesā | N | 2026 | Procesā |  | 0
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.2.1.1.i | LV-C[C1]-I[1-2-1-1-i-] | Investīcija | 7 | LV-C[C1]-I[1-2-1-1-i-]-M[7] | Atbalsta programmas dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanai stāšanās spēkā, nosakot atbilstības kritērijus, lai atspoguļotu ANM regulas VI pielikuma piemērojamās intervences jomas “025a. Esošu mājokļu atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, demonstrējuma projekti un atbalsta pasākumi, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem” prasības. | Atskaites punkts | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 2 |  | Dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā | Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" MK noteikumi ir apstiprināti Ministru kabinetā 14.07.2022. Noteikumu gala redakcija 01.07.2022 ir nosūtīta saskaņošanai Eiropas Komisijai, lai varētu atzīmēt šo atskaites punktu kā izpildītu. Ir saņemts konceptuāls saskaņojums 18.08.2022 no Eiropas Komisijas. | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.2.1.1.i | LV-C[C1]-I[1-2-1-1-i-] | Investīcija | 8 | LV-C[C1]-I[1-2-1-1-i-]-T[8] | Altum parakstīti līgumi par vismaz 40 097 400 EUR | Mērķis | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 4 | 40097400 |  |  | EUR | 2024 | Pabeigts | 56959343 | 40097400
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.2.1.1.i | LV-C[C1]-I[1-2-1-1-i-] | Investīcija | 9 | LV-C[C1]-I[1-2-1-1-i-]-T[9] | Primārās enerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu mājās, kas tiek pierādīts ex ante un ex post ar ēkas energoefektivitātes sertifikātiem. | Mērķis | Ekonomikas ministrija | Procesā | 5 | 14423 |  |  | MWh/gadā | 2026 | Procesā | 233.27 | 14423
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.2.1.2.i | LV-C[C1]-I[1-2-1-2-i-] | Investīcija | 10 | LV-C[C1]-I[1-2-1-2-i-]-M[10] | Stājas spēkā Ministru kabineta apstiprinātie noteikumi, kas atbalsta uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanas programmu īstenošanu.Atbalsta programmas īsteno apvienota finanšu instrumenta veidā, kas ir atmaksājams aizdevums un kapitāla atlaide.Lai atspoguļotu ANM regulas VI pielikuma piemērojamās intervences jomas “024b. Energoefektivitāte un demonstrējuma projekti mazajos un vidējos uzņēmumos vai lielajos uzņēmumos un atbalsta pasākumi, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem [3]” prasības, atbalsta nosacījumos kā atbilstības kritērijus nosaka minimālo primārās enerģijas ietaupījumu 30 % apmērā ēku energoefektivitātes projektiem un iekārtām, vismaz 30 % no vidējā primārās enerģijas ietaupījuma ANM pasākuma projektu portfelī (ar vismaz 25 % ietaupījumu energoefektivitātes iekārtām).Lai nodrošinātu rezultātu sasniegšanu, nosacījumos kā projekta atbilstības kritēriju iekļauj enerģijas ietaupījuma minimālo robežvērtību uz vienu investētā publiskā finansējuma euro.Šie nosacījumi ietver atbilstības kritērijus, ar ko nodrošina atbilstību principam “nenodarīt būtisku kaitējumu” saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01) un attiecīgajiem ES un valstu tiesību aktiem.Atbalstu sniedz, rīkojot piedāvājumu konkursus projektiem ar vislielāko paredzamo enerģijas ietaupījumu uz vienu investēto euro. | Atskaites punkts | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 2 |  | Noteikumu stāšanās spēkā | Tiesiskā regulējuma pieņemšana 2022.gada 20. septembrī un stāšanās spēkā 2022.gada 5.okobrī. | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.2.1.2.i | LV-C[C1]-I[1-2-1-2-i-] | Investīcija | 11 | LV-C[C1]-I[1-2-1-2-i-]-T[11] | Plānotais siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums, izteikts tonnās CO2 ekvivalentā gadā . | Mērķis | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 5 | 11498 |  |  | CO2 ekvivalents t/ga | 2026 | Pabeigts | 11937.15 | 11498
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.2.1.2.i | LV-C[C1]-I[1-2-1-2-i-] | Investīcija | 12 | LV-C[C1]-I[1-2-1-2-i-]-T[12] | Parakstīti līgumi par vismaz 101 000 000 EUR. | Mērķis | Ekonomikas ministrija | Nav pabeigts | 5 | 108000000 |  |  | EUR | 2026 | Procesā | 93089844.92 | 101000000
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.2.1.3.i | LV-C[C1]-I[1-2-1-3-i-] | Investīcija | 13 | LV-C[C1]-I[1-2-1-3-i-]-M[13] | Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošanas īstenošanas nosacījumus, pārejas uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām veicināšanu un energoefektivitātes uzlabošanu, ar atbilstības kritērijiem, lai atspoguļotu ANM regulas VI pielikuma piemērojamās intervences jomas “026a. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai vai energoefektivitātes pasākumi, demonstrējuma projekti un atbalsta pasākumi, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem” prasības. | Atskaites punkts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 2 |  | Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās | Tiesiskā regulējuma pieņemšana 2022.gada 8.novembrī un stāšanās spēkā 2022.gada 25.novembrī. | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.2.1.3.i | LV-C[C1]-I[1-2-1-3-i-] | Investīcija | 14 | LV-C[C1]-I[1-2-1-3-i-]-T[14] | Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu par vismaz 27 838 800 EUR. | Mērķis | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 4 | 27838800 |  |  | EUR | 2024 | Pabeigts | 27679952.75 | 27838800
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.2.1.3.i | LV-C[C1]-I[1-2-1-3-i-] | Investīcija | 15 | LV-C[C1]-I[1-2-1-3-i-]-T[15] | Pašvaldību ēkās panāktais primārās enerģijas patēriņa samazinājums, kas tiek pierādīts ex ante un ex post ar ēkas energoefektivitātes sertifikātiem. | Mērķis | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Procesā | 5 | 4544563 |  |  | KWh/gadā | 2025 | Procesā | 4300722.6 | 4544563
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.2.1.4.i | LV-C[C1]-I[1-2-1-4-i-] | Investīcija | 16 | LV-C[C1]-I[1-2-1-4-i-]-M[16] | Valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā, nosakot atbilstības kritērijus, lai atspoguļotu ANM regulas VI pielikuma piemērojamās intervences jomas “026a. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai vai energoefektivitātes pasākumi, demonstrējuma projekti un atbalsta pasākumi, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem” prasības. | Atskaites punkts | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 2 |  | Ministru kabineta apstiprinātas valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā | 2023.gada 8. augusta Ministru kabineta sēdē ir apstiprināti un 2023. gada 10. augustā publicēti Ministru kabineta 2023. gada 8. augusta noteikumi Nr. 443 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.4.i. investīcijas "Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās" īstenošanas noteikumi", kas stājās spēkā 2023. gada 11. augustā. | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.2.1.4.i | LV-C[C1]-I[1-2-1-4-i-] | Investīcija | 18 | LV-C[C1]-I[1-2-1-4-i-]-T[18] | Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās, ko apliecina ēkas energosertifikāts pirms un pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas | Mērķis | Ekonomikas ministrija | Procesā | 5 | 3875 |  |  | MWh/gadā | 2026 | Procesā | 146.99 | 3875
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.2.1.5.i | LV-C[C1]-I[1-2-1-5-i-] | Investīcija | 19 | LV-C[C1]-I[1-2-1-5-i-]-T[19] | Paziņojums saņēmējiem par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu apstiprinātiem projektiem par 80 000 000 EUR. | Mērķis | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 3 | 80000000 |  |  | EUR | 2023 | Pabeigts | 80000000 | 80000000
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.2.1.5.i | LV-C[C1]-I[1-2-1-5-i-] | Investīcija | 20 | LV-C[C1]-I[1-2-1-5-i-]-T[20] | 2060 izveidoti pieslēgumpunkti elektrotransportlīdzekļu un mikroģenerācijas iekārtu uzlādei | Mērķis | Ekonomikas ministrija | Procesā | 5 | 2060 |  |  | Skaits | 2026 | Procesā | 520 | 2060
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.2.1.5.i | LV-C[C1]-I[1-2-1-5-i-] | Investīcija | 21 | LV-C[C1]-I[1-2-1-5-i-]-M[21] | Stājas spēkā tiesību akti: a) paredzot nosacījumus apbūves tiesību piešķiršanai uz publiskas zemes vēja parku ierīkošanai un uzliekot par pienākumu apbūves tiesību piešķīrējam publicēt informāciju par izsolāmajiem neapbūvētajiem zemesgabaliem; b) atļaujot investoram iesniegt papildu informāciju gadījumā, ja sākotnējais ietekmes novērtējums ir noraidīts. | Atskaites punkts | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 4 |  | Stājas spēkā tiesību akti: a) paredzot nosacījumus apbūves tiesību piešķiršanai uz publiskas zemes vēja parku ierīkošanai un uzliekot par pienākumu apbūves tiesību piešķīrējam publicēt informāciju par izsolāmajiem neapbūvētajiem zemesgabaliem; b) atļaujot investoram iesniegt papildu informāciju gadījumā, ja sākotnējais ietekmes novērtējums ir noraidīts. | Tiesību akti apbūves tiesību piešķiršanai uz publiskas zemes vēja parku ierīkošanai, informācijas publicēšanai no apbūves tiesību piešķīrēja puses par izsolāmajiem neapbūvētajiem zemesgabaliem un nosacījumiem investoriem sākotnējam ietekmes uz vidi novērtējumam ir stājušies spēkā. | N | 2024 | Pabeigts |  | 0
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.3.1.r | LV-C[C1]-R[1-3-1-r-] | Reforma | 22 | LV-C[C1]-R[1-3-1-r-]-M[22] | Vienojoties ar katastrofu pārvaldības sistēmā iesaistītajām institūcijām, Iekšlietu ministrija publicē informatīvu ziņojumu Ministru kabinetam par katastrofu pārvaldības centru būvlaukumiem, būvniecības platībām un izmaksām katrā būvlaukumā, kā arī orientējošu grafiku katrā teritorijā īstenojamo katastrofu pārvaldības plānu īstenošanai un par būvlīgumu slēgšanu, t. sk. ziņojumā. Ziņojumā iekļauj arī vispārēju reformas progresa ziņojumu un īstenošanas plānu attiecībā uz šādiem reformas komponentiem: i) tehniskās kapacitātes celšana (jo īpaši attiecībā uz specializēto reaģēšanas un glābšanas transportlīdzekļu modernizēšanu); ii) saistīto katastrofu pārvaldības IKT risinājumu īstenošanas grafiks un iii) progress mācību un preventīvo pasākumu īstenošanas jomā. | Atskaites punkts | Iekšlietu ministrija | Pabeigts | 2 |  | Informatīva ziņojuma publicēšana par Ministru kabineta apstiprinātas katastrofu riska pārvaldības sistēmas ieviešanu | Ziņojums tika apstiprināts Ministru kabinetā 2022.gada 14.jūnijā. | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.3.1.r | LV-C[C1]-R[1-3-1-r-] | Reforma | 24 | LV-C[C1]-R[1-3-1-r-]-M[24] | Spēkā stājušies grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā, kas paredz normu, ka elektronisko sakaru komersantiem, kuri nodrošina publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu, nodrošina savu elektronisko sakaru tīklu savietojamību un sadarbspēju ar valsts agrīnās brīdināšanas sistēmu, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā varētu īstenot iedzīvotāju un atbildīgo institūciju agrīno brīdināšanu, izmantojot šūnu apraides tehnoloģiju. | Atskaites punkts | Iekšlietu ministrija | Pabeigts | 4 |  | Stājas spēkā grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā |  | N | 2025 | Pabeigts |  | 0
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.3.1.1.i | LV-C[C1]-I[1-3-1-1-i-] | Investīcija | 23 | LV-C[C1]-I[1-3-1-1-i-]-M[23] | Parakstīts akts (akti) par gandrīz 0 enerģijas patēriņa katastrofu pārvaldības centru būvniecību pieņemšanu ekspluatācijā. | Atskaites punkts | Iekšlietu ministrija | Procesā | 5 |  | Akts par pieņemšanu ekspluatācijā | Procesā | N | 2026 | Procesā |  | 0
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.3.1.2.i | LV-C[C1]-I[1-3-1-2-i-] | Investīcija | 25 | LV-C[C1]-I[1-3-1-2-i-]-T[25] | 15 noslēgti būvniecības līgumi par plūdu riska mazināšanas projektiem | Mērķis | Zemkopības ministrija | Pabeigts | 4 |  | N/A | Uz 03.10.2025. investīciju īstenošanai noslēgti 22 projektu īstenošanas līgumi, tajā skaitā: ar būvniekiem noslēgti 22 līgumi par būvdarbu veikšanu, 2 objektos būvdarbi ir pabeigti un saņemti akti par būvju pieņemšanu ekspluatācijā. | Skaits | 2024 | Pabeigts |  | 15
Klimata pārmaiņas | Climate change | 1.3.1.2.i | LV-C[C1]-I[1-3-1-2-i-] | Investīcija | 26 | LV-C[C1]-I[1-3-1-2-i-]-M[26] | Parakstīts akts par pieņemšanu ekspluatācijā, par 21 plūdu riska mazināšanas projektu: • astoņas sūkņu stacijas; • divpadsmit aizsargdambji; • viens kanāls. | Atskaites punkts | Zemkopības ministrija | Procesā | 5 |  | Parakstīts akts par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā | Procesā | N | 2026 | Procesā |  | 0
Digitālā pārveide |  | 2.1.1.r | LV-C[C2]-R[2-1-1-r-] | Reforma | 27 | LV-C[C2]-R[2-1-1-r-]-M[27] | Stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi, ar ko nosaka vienotu kārtību IKT attīstības pasākumu uzraudzībai.Lai jaunie noteikumi būtu piemērojami visiem IKT attīstības pasākumiem Latvijas atveseļošanas un noturības plāna pasākumu ietvaros (t. sk. pašvaldībās), tiek paplašināta Valsts informācijas sistēmu darbības joma. Ja likuma grozījumu pieņemšana kavējas, tiek izdoti pagaidu noteikumi, lai papildinātu īpašu normatīvo regulējumu attiecīgajiem IKT projektu pasākumiem. | Atskaites punkts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 2 |  | Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā | Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Digitālā pārveide |  | 2.1.1.r | LV-C[C2]-R[2-1-1-r-] | Reforma | 28 | LV-C[C2]-R[2-1-1-r-]-M[28] | Spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi par atbalsta piešķiršanu publiskās pārvaldes procesu un pakalpojumu digitālās transformācijas jomā. | Atskaites punkts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 2 |  | Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā | Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā 2022.gada 19.jūlijā. | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Digitālā pārveide |  | 2.1.1.1.i | LV-C[C2]-I[2-1-1-1-i-] | Investīcija | 29 | LV-C[C2]-I[2-1-1-1-i-]-T[29] | IKT risinājumu (sistēmu) apraksta koncepcijas modeļus izstrādā saskaņā ar pieņemto IKT pārvaldības tiesisko regulējumu. Apraksti definē IKT izstrādes darbības, lai izstrādātu vai modernizētu IKT risinājumus vismaz četrās šādās jomās: 1) iekšlietu nozare, tostarp civilā aizsardzība, ugunsdrošības uzraudzība un sabiedrības drošība; 2) kultūras nozare, tostarp arhīvu, bibliotēku, muzeju, kultūras pieminekļu un plašsaziņas līdzekļu satura mantojuma uzkrāšana; 3) ostu loģistikas pakalpojumu pārvaldība; 4) atbalsts IKT pārvaldības procesiem. | Mērķis | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 3 | 11 |  |  | Skaits | 2023 | Pabeigts | 12 | 11
Digitālā pārveide |  | 2.1.1.1.i | LV-C[C2]-I[2-1-1-1-i-] | Investīcija | 30 | LV-C[C2]-I[2-1-1-1-i-]-T[30] | IKT risinājumi vai sistēmas tiks nodrošinātas, piemēram, iekšlietu nozarē, kultūrā, ostu loģistikas pakalpojumu pārvaldībā, IKT pārvaldības procesos. | Mērķis | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Procesā | 5 | 11 |  |  | Skaits | 2026 | Procesā | 3 | 11
Digitālā pārveide |  | 2.1.2.r | LV-C[C2]-R[2-1-r-] | Reforma | 31 | LV-C[C2]-R[2-1-r-]-M[31] | Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz atbalsta piešķiršanu publiskās pārvaldes centrālo IT sistēmu un platformu izstrādes un datošanas infrastruktūras pakalpojumu konsolidācijas jomā. | Atskaites punkts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 2 |  | Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā | Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā 2022.gada 19.jūlijā | N | 2022 | Pabeigts |  | #N/A
Digitālā pārveide |  | 2.1.2.1.i | LV-C[C2]-I[2-1-2-1-i-] | Investīcija | 32 | LV-C[C2]-I[2-1-2-1-i-]-T[32] | Pirms investīcijām centralizētu funkciju vai kopīgo pakalpojumu attīstībā atbildīgā institūcija sagatavo un saņem centralizētās IKT funkcijas vai kopīgo pakalpojumu attīstības plāna apstiprinājumu (tostarp attiecībā uz pakalpojumu finansēšanu). | Mērķis | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 3 | 15 |  |  | Skaits | 2023 | Pabeigts | 21 | 15
Digitālā pārveide |  | 2.1.2.1.i | LV-C[C2]-I[2-1-2-1-i-] | Investīcija | 33 | LV-C[C2]-I[2-1-2-1-i-]-T[33] | Saskaņotos aprakstus apstiprina, lai noteiktu centralizētu platformu un sistēmu IKT izstrādes darbības. IKT risinājumus (sistēmas) izstrādā saskaņā ar pieņemto IKT pārvaldības tiesisko regulējumu. | Mērķis | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 3 | 15 |  |  | Skaits | 2023 | Pabeigts | 25 | 15
Digitālā pārveide |  | 2.1.2.1.i | LV-C[C2]-I[2-1-2-1-i-] | Investīcija | 34 | LV-C[C2]-I[2-1-2-1-i-]-T[34] | Centralizētas IKT platformas, risinājumi vai sistēmas tiks nodrošinātas, piemēram, lai atbalstītu sabiedrisko pakalpojumu administratīvās funkcijas vai pārvaldību. | Mērķis | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Procesā | 5 | 15 |  |  | Skaits | 2026 | Procesā | 1 | 15
Digitālā pārveide |  | 2.1.2.2.i | LV-C[C2]-I[2-1-2-2-i-] | Investīcija | 36 | LV-C[C2]-I[2-1-2-2-i-]-T[36] | Mākoņpakalpojumi tiks sniegti 6 valsts iestādēm. | Mērķis | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 4 | 6 |  |  | Skaits | 2026 | Pabeigts | 7 | 6
Digitālā pārveide |  | 2.1.3.r | LV-C[C2]-R[2-1-3-r-] | Reforma | 37 | LV-C[C2]-R[2-1-3-r-]-M[37] | Spēkā stājas Ministru kabineta saskaņotais Tiesiskais regulējums atbalsta piešķiršanai ekonomikas datu pārvaldības transformācijas jomā. | Atskaites punkts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 2 |  | Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā | Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā 2022.gada 19.jūlijā | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Digitālā pārveide |  | 2.1.3.r | LV-C[C2]-R[2-1-3-r-] | Reforma | 38 | LV-C[C2]-R[2-1-3-r-]-M[38] | Reformas sekmīgu īstenošanu nodrošina tāda tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, kurā noteikti šādi valsts platformas aspekti:1. datu koplietošanas pārvaldība, tostarp datu apmaiņas process centrālajā datu apmaiņas platformā;2. iesaistīto iestāžu tiesības un pienākumi attiecībā uz datu koplietošanu un apriti centrālajā datu apmaiņas platformā;3. vienota un atvieglota personas datu apstrāde centrālajā datu apmaiņas platformā. | Atskaites punkts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 3 |  | Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā | Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā 2023.gada 3.novembrī. | N | 2023 | Pabeigts |  | 0
Digitālā pārveide |  | 2.1.3.1.i | LV-C[C2]-I[2-1-3-1-i-] | Investīcija | 39 | LV-C[C2]-I[2-1-3-1-i-]-T[39] | Datu kopām jābūt pieejamām platformās, kas aptver vismaz 10 publiskās pārvaldes nozares, piemēram: uzņēmējdarbība, zinātne, vide, finanses, publiskais iepirkums, veselības aprūpe, veterinārija un lauksaimniecība. | Mērķis | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Procesā | 5 | 10 |  |  | Skaits | 2026 | Procesā | 7 | 10
Digitālā pārveide |  | 2.2.1.r | LV-C[C2]-R[2-2-1-r-] | Reforma | 40 | LV-C[C2]-R[2-2-1-r-]-M[40] | EDIC darbojas saskaņā ar Digitālās Eiropas programmas prioritātēm un ir daļa no kopējā Eiropas Digitālās inovācijas centra tīkla. Tā ir vienas pieturas aģentūra uzņēmumu digitālās pārveides koordinēšanai. Tā mērķis ir nodrošināt kopīgu pieeju un informācijas apmaiņu starp reģionālajiem uzņēmējdarbības centriem, kas ir digitālās atbilstības tests un valsts atbalsts. | Atskaites punkts | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 2 |  | Izveidots Eiropas Digitālās inovācijas centrs (EDIC) | Eiropas Komisija atlases procedūrā ir apstiprinājusi abus Latvijas izvirzītos kandidātus. EDIC līgumi tiek saskaņoti ar Eiropas Komisiju. Ministru kabineta noteikumi par EDIC darbību ir apstiprināti Ministru kabinetā 2022. gada 13. septembrī un publicēti 2022. gada 21. septembrī. | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Digitālā pārveide |  | 2.2.1.r | LV-C[C2]-R[2-2-1-r-] | Reforma | 41 | LV-C[C2]-R[2-2-1-r-]-M[41] | Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri ir sākuši nodrošināt šādas jaunas digitālās transformācijas atbalsta funkcijas: 1. digitālā brieduma testi reģionos; 2. piekļuve testēšanai un izmēģinājuma projektiem; 3. mentorēšana un digitālo prasmju apguve. | Atskaites punkts | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 2 |  | Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri nodrošina digitālās pārveides atbalsta funkcijas | Reģionālie kontaktpunkti uzsākuši darbu ar 05.12.2022. | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Digitālā pārveide |  | 2.2.1.r | LV-C[C2]-R[2-2-1-r-] | Reforma | 42 | LV-C[C2]-R[2-2-1-r-]-M[42] | Izveidota digitālā brieduma testa sistēma vienībām. Digitālais brieduma tests ir EDIC tīmekļa vietnē pieejams digitālais rīks, kas novērtē vienību digitālo briedumu dažādos aspektos un ko uzņēmumi var aizpildīt neatkarīgi vai ar konsultanta palīdzību. | Atskaites punkts | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 2 |  | Ieviesta digitālā brieduma testa sistēma | Eiropas Komisija ir izstrādājusi digitālā brieduma testa sistēmu, kas gala labuma guvēju līmenī pieejams ar 22.02.2023. | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Digitālā pārveide |  | 2.2.1.1.i | LV-C[C2]-I[2-2-1-1-i-] | Investīcija | 44 | LV-C[C2]-I[2-2-1-1-i-]-T[44] | Digitālo pārveides ceļvežu skaits, ko struktūrām izdevuši Eiropas digitālo inovāciju centri (EDIC). | Mērķis | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 4 | 2000 |  |  | Skaits | 2026 | Pabeigts | 5641 | 2000
Digitālā pārveide |  | 2.2.1.1.i | LV-C[C2]-I[2-2-1-1-i-] | Investīcija | 44a | LV-C[C2]-I[2-2-1-1-i-]-M[44a] | Ir pabeigtas visas Eiropas digitālās inovācijas centru darba paketes, izņemot tās, kuras finansē no programmas "Digitālā Eiropa". | Atskaites punkts | Ekonomikas ministrija | Procesā | 5 |  | Eiropas digitālo inovāciju centru (EDIH) darba paketes ir pabeigtas | Procesā | N | 2026 | Procesā |  | 0
Digitālā pārveide |  | 2.2.1.2.i | LV-C[C2]-I[2-2-1-2-i-] | Investīcija | 46 | LV-C[C2]-I[2-2-1-2-i-]-T[46] | Atkārtotajā digitālā termiņa testā ir novērojama 200 vienību testēšanas rezultāta uzlabošanās. | Mērķis | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 4 | 200 |  |  | Skaits | 2026 | Pabeigts | 525 | 200
Digitālā pārveide |  | 2.2.1.3.i | LV-C[C2]-I[2-2-1-3-i-] | Investīcija | 48 | LV-C[C2]-I[2-2-1-3-i-]-T[48] | Pētniecības projektu atbalstam digitālo produktu vai pakalpojumu jomā 43 parakstītie grantu līgumi, ieskaitot 4 860 000 EUR privātā finansējuma piešķiršanu atbalstītajiem projektiem. | Mērķis | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 4 | 43 |  |  | Skaits | 2026 | Pabeigts | 12109579.3 | 43
Digitālā pārveide |  | 2.2.1.4.i | LV-C[C2]-I[2-2-1-4-i-] | Investīcija | 51 | LV-C[C2]-I[2-2-1-4-i-]-T[51] | Aizdevuma līgumu skaits, kas parakstīti starp ALTUM un ekonomikas dalībniekiem digitālās transformācijas projektu atbalstam, ieskaitot 45 300 000 EUR privātā finansējuma piešķiršanu atbalstītajiem projektiem. | Mērķis | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 4 | 65 |  |  | Skaits | 2026 | Pabeigts | 81 | 65
Digitālā pārveide |  | 2.2.1.5.i | LV-C[C2]-I[2-2-1-5-i-] | Investīcija | 53 | LV-C[C2]-I[2-2-1-5-i-]-T[53] | Izveidotas, testētas un lietotājiem pieejamas trīs mediju sektora platformas vai IT risinājumi. | Mērķis | Kultūras ministrija | Pabeigts | 5 | 3 |  |  | Skaits | 2025 | Pabeigts | 52 | 3
Digitālā pārveide |  | 2.2.1.5.i | LV-C[C2]-I[2-2-1-5-i-] | Investīcija | 54 | LV-C[C2]-I[2-2-1-5-i-]-M[54] | Tiks izveidota atbalsta shēma ieguldījumiem digitālajās prasmēs mediju nozarē, un starp Komerciālās izglītības centru un šīs atbalsta shēmas struktūrām tiks parakstīti 10 līgumi. | Atskaites punkts | Kultūras ministrija | Pabeigts | 4 |  |  |  | Parakstītie līgumi | 2026 | Pabeigts |  | 0
Digitālā pārveide |  | 2.3.1.r IZM | LV-C[C2]-R[2-3-1-r-] | Reforma | 60 | LV-C[C2]-R[2-3-1-r-]-M[60] | Stājas spēkā noteikumi, kuros precizēta pieeja individuālā mācību konta izveidei, tostarp: a) atbilstības kritēriju noteikšana; b) izglītotāju atlases kritēriju noteikšana. | Atskaites punkts | Izglītības un zinātnes ministrija | Pabeigts | 3 |  | Stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi | 2022. gada 3.ceturksnī sagatavotais informatīvais ziņojums par Individuālo mācību kontu (IMK) pieejas attīstību un pilotēšanu AF finansējuma ietvaros, ir apstiprināts Ministru kabinetā 2023. gada 4.jūlijā. Ministru kabineta noteikumi apstiprināti 2024.gada 23.jūlijā, kas stāsies spēkā 2024.gada 24.jūlijā. Līdz ar to 2024. gada septembrī tiks uzsākta IMK pieejas aprobācija. | N | 2023 | Pabeigts |  | 0
Digitālā pārveide |  | 2.3.1.r IZM | LV-C[C2]-R[2-3-1-r-] | Reforma | 61 | LV-C[C2]-R[2-3-1-r-]-M[61] | Izglītības un zinātnes ministrija publicē individuālā mācību konta pieejas novērtējumu, tostarp neatkarīga auditora analīzi. | Atskaites punkts | Izglītības un zinātnes ministrija | Procesā | 5 |  | Izglītības un zinātnes ministrijas publicētais vērtējums | Procesā | N | 2026 | Procesā |  | 0
Digitālā pārveide |  | 2.3.1.1.i | LV-C[C2]-I[2-3-1-1-i-] | Investīcija | 62 | LV-C[C2]-I[2-3-1-1-i-]-T[62] | Augstākās izglītības studiju programmām tiks izstrādāti 20 moduļi, piemēram, augstas veiktspējas skaitļošanas, kvantu tehnoloģiju un valodu tehnoloģiju jomā. | Mērķis | Izglītības un zinātnes ministrija | Procesā | 5 | 20 |  |  | Skaits | 2026 | Procesā | 20 | 20
Digitālā pārveide |  | 2.3.1.2.i | LV-C[C2]-I[2-3-1-2-i-] | Investīcija | 64 | LV-C[C2]-I[2-3-1-2-i-]-T[64] | Uzņēmumiem nodrošināto digitālo pamatprasmju mācību skaits. | Mērķis | Ekonomikas ministrija | Procesā | 5 | 2080 |  |  | Skaits | 2026 | Procesā | 2645 | 2080
Digitālā pārveide |  | 2.3.2.r | LV-C[C2]-R[2-3-2-r-] | Reforma | 69 | LV-C[C2]-R[2-3-2-r-]-M[69] | Stājušies spēkā tiesību akti, ar kuriem izveido vienotu sistēmu digitālo pamatprasmju novērtēšanai, mācību vajadzību apzināšanai un plānošanai, kā arī novērtēšanai, kuras pamatā ir DigiComp 2.1. | Atskaites punkts | Izglītības un zinātnes ministrija | Pabeigts | 2 |  | Stājās spēkā tiesiskais regulējums | 2023.gada 13.jūlijā Ministru kabinets ir apstiprinājis Ministru kabineta noteikumus “Atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai izsniegšanas kārtība”. | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Digitālā pārveide |  | 2.3.2.r | LV-C[C2]-R[2-3-2-r-] | Reforma | 70 | LV-C[C2]-R[2-3-2-r-]-M[70] | Stājušies spēkā grozījumi valsts augstākās izglītības standartos (augstākās akadēmiskās izglītības valsts standartā un profesionālās augstākās izglītības valsts standartā). Tie nosaka rezultātus, kas jāsasniedz digitālo kompetenču apguvē, un nodrošina to piemērošanu augstākās izglītības programmu izstrādē, licencēšanā un akreditēšanā, ar nosacījumu, ka studiju programmās, kas izstrādātas, licencētas un akreditētas pēc tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, ir iekļauti šādi sasniedzami studiju rezultāti un atbilstoši kursi vai moduļi to sasniegšanai. | Atskaites punkts | Izglītības un zinātnes ministrija | Pabeigts | 2 |  | Stājās spēkā grozītais tiesiskais regulējums | Stājušies spēkā grozījumi valsts augstākās izglītības standartos (augstākās akadēmiskās izglītības valsts standartā un profesionālās augstākās izglītības valsts standartā) | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Digitālā pārveide |  | 2.3.2.1.i | LV-C[C2]-I[2-3-2-1-i-] | Investīcija | 73 | LV-C[C2]-I[2-3-2-1-i-]-M[73] | Nobeiguma vēstule(s), ko izsniegusi Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) par digitālo jaunatnes darba sistēmu 42 pašvaldībās saistībā ar līgumu ar Starptautisko jaunatnes programmu aģentūru (SJPA). | Atskaites punkts | Izglītības un zinātnes ministrija | Procesā | 5 |  | Pabeigšanas vēstules | Procesā | N | 2026 | Procesā |  | 0
Digitālā pārveide |  | 2.3.2.2.i | LV-C[C2]-I[2-3-2-2-i-] | Investīcija | 74 | LV-C[C2]-I[2-3-2-2-i-]-M[74] | Izstrādā publiskās pārvaldes digitālo prasmju satvaru, tostarp mācību programmas. | Atskaites punkts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 3 |  |  |  | N | 2023 | Pabeigts |  | 0
Digitālā pārveide |  | 2.3.2.2.i | LV-C[C2]-I[2-3-2-2-i-] | Investīcija | 76 | LV-C[C2]-I[2-3-2-2-i-]-T[76] | Apmeklēto apmācību skaits, piemēram, šādās jomās: 1) digitalizācijas pārvaldība un attīstība; 2) digitālā satura veidošana; 3) kiberdrošība; 4) komunikācija un sadarbība; 5) informācijas un datu pratība; 6) transversālās prasmes. | Mērķis | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Procesā | 5 | 62900 |  |  | Skaits | 2026 | Procesā | 47729 | 62900
Digitālā pārveide |  | 2.3.2.3.i | LV-C[C2]-I[2-3-2-3-i-] | Investīcija | 77 | LV-C[C2]-I[2-3-2-3-i-]-M[77] | Ministru kabineta noteikumu, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un veikšanas kritērijus un nosacījumus nolūkā nodrošināt attālināto mācību organizēšanu un ieviešanu visās Latvijas izglītības iestādēs un izglītības līmeņos (izņemot pirmsskolas izglītības līmeni), stāšanās spēkā.Izglītības iestāde savos iekšējos noteikumos nosaka kārtību attālināto mācību organizēšanai un īstenošanai, tostarp:1. procedūru, kā izglītības iestāde nosaka, vai izglītojamajiem ir pieejami tehniskie līdzekļi attālināto mācību nodrošināšanai, kā arī procedūras šo tehnisko līdzekļu nodrošināšanai, ja tie izglītojamajiem nav pieejami;2. procedūru, kā reģistrē studentu dalību attālinātās mācībās un uzdoto uzdevumu izpildi;3. gadījumos, kad izglītojamā dalība attālinātajās mācībās nav iespējama vai tiek kavēta tehnisku iemeslu dēļ;4. procedūras, lai nodrošinātu atbilstību drošības prasībām attālināto mācību laikā, un procedūras saziņai ar izglītojamā juridiskajiem pārstāvjiem drošības vai veselības apdraudējumu gadījumā;5. procedūru, kā izglītojamie izmanto izglītības iestādes resursus un infrastruktūru (telpas, bibliotēkas u. c.) attālināto mācību ietvaros. | Atskaites punkts | Izglītības un zinātnes ministrija | Pabeigts | 1 |  | Tiesiskā regulējuma, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas procedūras, stāšanās spēkā | Tiesiskais regulējums stājies spēkā | N | 2021 | Pabeigts |  | 0
Digitālā pārveide |  | 2.3.2.3.i | LV-C[C2]-I[2-3-2-3-i-] | Investīcija | 79 | LV-C[C2]-I[2-3-2-3-i-]-T[79] | To IKT aprīkojuma vienību skaits, kas iegādātas un piegādātas pašvaldībām vai tieši izglītības iestādēm vispārējās izglītības vajadzībām. | Mērķis | Izglītības un zinātnes ministrija | Pabeigts | 3 | 26620 |  |  | Skaits | 2023 | Pabeigts | 35792 | 26620
Digitālā pārveide |  | 2.3.2.3.i | LV-C[C2]-I[2-3-2-3-i-] | Investīcija | 79a | LV-C[C2]-I[2-3-2-3-i-]-M[79a] | Izglītības un zinātnes ministrijas parakstīts rēķins(i) par IKT iekārtu iegādi par vismaz 3 miljoniem eiro. | Atskaites punkts | Izglītības un zinātnes ministrija | Nav pabeigts | 5 |  | Rēķini | Procesā | N | 2026 | Procesā |  | 0
Digitālā pārveide |  | 2.4.1.r | LV-C[C2]-R[2-4-r-] | Reforma | 80 | LV-C[C2]-R[2-4-r-]-M[80] | VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” nosaka vienotās tehniskās prasības elektronisko sakaru operatoriem, lai būtu iespējams nodrošināt savienotu un automatizētu braukšanu. Tiek ņemtas vērā operatoru vajadzības sadarbībā ar Igaunijas, Lietuvas un Polijas pārstāvjiem, lai veicinātu savienota un automatizēta braukšanas koridora izveidi Via Baltica trasē. Pēc tam iepirkuma komiteja pieņem vienotās tehniskās prasības. | Atskaites punkts | Satiksmes ministrija | Pabeigts | 1 |  | Vienotu tehnisko prasību pieņemšana | Vienotās tehniskās prasības ir apstiprinātas. | N | 2021 | Pabeigts |  | #N/A
Digitālā pārveide |  | 2.4.1.r | LV-C[C2]-R[2-4-r-] | Reforma | 81 | LV-C[C2]-R[2-4-r-]-M[81] | 1. Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, Satiksmes ministrija sagatavo elektronisko sakaru nozares attīstības plānu, kurā iekļauj modeļa projektu.2. Pamatojoties uz sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, pieņem galīgo lēmumu par modeli, kas tiks pieņemts un ieviests. | Atskaites punkts | Satiksmes ministrija | Pabeigts | 1 |  | Vienota modeļa pieņemšana “pēdējās jūdzes” attīstībai | Vienots modelis ir apstiprināts | N | 2021 | Pabeigts |  | #N/A
Digitālā pārveide |  | 2.4.1.2.i | LV-C[C2]-I[2-4-1-2-i-] | Investīcija | 83 | LV-C[C2]-I[2-4-1-2-i-]-M[83] | Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izdota(-as) pabeigšanas vēstule(-es) projektiem piecos Latvijas reģionos attiecībā uz piekļuvi ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīkliem mājsaimniecībām un sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem, piemēram, uzņēmumiem, skolām un slimnīcām. | Atskaites punkts | Satiksmes ministrija | Procesā | 5 |  | Pabeigšanas vēstules | Procesā | N | 2026 | Procesā |  | 0
Digitālā pārveide |  | 2.3.1.r EM | LV-C[C2]-R[2-3-1-r-] | Reforma | 57 | LV-C[C2]-R[2-3-1-r-]-M[57] | Ir stājušies spēkā tiesību akti, ar kuriem: 1) likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ievieš labvēlīgāku nodokļu režīmu studiju maksai, ko darba devēji sedz par darba ņēmēju augstāko izglītību; 2) groza Darba likumu, lai paplašinātu darbinieku tiesības piedalīties mācībās, kas saistītas ar profesionāliem uzdevumiem; 3) pieņem Ministru kabineta instrukcijas, lai standartizētu atbalsta pasākumu sagatavošanu darba devējiem attiecībā uz darbinieku apmācību. | Atskaites punkts | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 3 |  | Tiesiskais regulējums ir stājies spēkā | Ņemot vērā 2024.gada aprīļa sanāksmes ietvaros par Atveseļošanas fonda 2.komponentes “Digitālā transformācija” rādītāju progresu saņemtos komentārus no Eiropas Komisijas, lai nodrošinātu rādītāja sasniegšanu Ekonomikas ministrija izstrādāja jaunu vispārēju regulējumu, ko 2024.gada maijā Finanšu ministrija nosūtīja neoficiālajai skaņošanai Eiropas Komisijai. Pēc komentāru saņemšanas Ekonomikas ministrija 2024.gada jūnijā nosūtīja Eiropas Komisijai laboto normatīvā akta redakciju, lai neoficiāli saskaņotu tā atbilstību rādītāja Nr.57 prasībām. Balstoties uz saņemtajiem komentāriem un veiktajiem ANM grozījumiem, Ekonomikas ministrija veica normatīvā akta projekta precizēšanu, kas tika apstiprināts MK 10.12.2024. | N | 2023 | Pabeigts |  | 0
Digitālā pārveide |  | 2.3.1.5.i |  | Investīcija | 68a | LV-C[C2]-I[2.3.1.5.i]-T[68a] | 25 319 digitālo prasmju apmācība, ko nodrošina, izmantojot individuālo mācību kontu platformu. | Mērķis | Izglītības un zinātnes ministrija | Nav pabeigts | 5 | 25319 |  |  | Skaits | 2026 | Procesā |  | 25319
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.1.r | LV-C[C3]-R[3-1-1-r-] | Reforma | 84 | LV-C[C3]-R[3-1-1-r-]-M[84] | Pašvaldību likuma stāšanās spēkā, ar ko pārskata pašvaldību funkcijas un uzdevumus, lai tos salāgotu ar administratīvi teritoriālās reformas rezultātiem (ar ko aizstāj 1994. gada 19. maija likumu “Par pašvaldībām”). Tam jānodrošina labāka pārvaldība pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas, veicinot demokratizāciju un skaidrāku lēmumu pieņemšanas pilnvaru nošķiršanu no izpildpilnvaras, izveidojot skaidru kompetenču un funkciju dalījumu, samazinot varas koncentrāciju un regulāri palielinot vietējās kopienas līdzdalību. | Atskaites punkts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 3 |  | Jaunā Pašvaldību likuma stāšanās spēkā | Pašvaldību likums stājies spēkā 2023.gada 1.janvārī. | N | 2023 | Pabeigts |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.1.1.i | LV-C[C3]-I[3-1-1-1-i-] | Investīcija | 85 | LV-C[C3]-I[3-1-1-1-i-]-T[85] | Valsts reģionālie un vietējie autoceļi ir atjaunoti vai pārbūvēti, lai nodrošinātu novadu administratīvo centru un to dienestu un darba vietu pieejamību un jauno novadu pilnvērtīgu darbību. Ceļu būves darbi ietver investīcijas, kas uzlabo ceļu satiksmes drošību. | Mērķis | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 2 | 70 |  |  | Km | 2022 | Pabeigts | 75.33 | 70
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.1.1.i | LV-C[C3]-I[3-1-1-1-i-] | Investīcija | 86 | LV-C[C3]-I[3-1-1-1-i-]-T[86] | Renovēti vai atjaunoti valsts reģionālie un vietējie autoceļi nolūkā nodrošināt novadu administratīvo centru un tajos sniegto pakalpojumu un darbvietu sasniedzamību un jauno pašvaldību pilnvērtīgu funkcionēšanu. Ceļu būvdarbi ietver investīcijas, kas uzlabo ceļu drošību. | Mērķis | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 4 | 210 |  |  | Km | 2024 | Pabeigts | 289.94 | 210
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.1.2.i | LV-C[C3]-I[3-1-1-2-i-] | Investīcija | 89 | LV-C[C3]-I[3-1-1-2-i-]-M[89] | Ir pieņemts Ministru kabineta regulējums, lai ieviestu atbalstu pašvaldību kapacitātes celšanai, t. sk.: a) noteikts pašvaldību kapacitātes celšanas tvērums un kritēriji; b) pašvaldību publisko pakalpojumu novērtējumi; c) metodoloģiskā atbalsta sniegšana un kapacitātes celšana; d) izmēģināti pašvaldību publisko pakalpojumu plānošanas un sniegšanas veidi. | Atskaites punkts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 2 |  | Ir pieņemts Ministru kabineta regulējums | Ir pieņemts Ministru kabineta regulējums | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.1.2.i | LV-C[C3]-I[3-1-1-2-i-] | Investīcija | 90 | LV-C[C3]-I[3-1-1-2-i-]-M[90] | Pašvaldību publisko pakalpojumu sniegšanas efektivitātes novērtējuma pabeigšana | Atskaites punkts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 4 |  | Pabeigts novērtējums | Pabeigts novērtējums par pašvaldību publisko pakalpojumu efektivitāti. | Skaits | 2024 | Pabeigts |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.1.2.i | LV-C[C3]-I[3-1-1-2-i-] | Investīcija | 92 | LV-C[C3]-I[3-1-1-2-i-]-T[92] | Cilvēku skaits, kuri piedalījušies apmācībās (piemēram, pieredzes apmaiņas, semināri, konferences.) | Mērķis | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 4 | 1300 |  |  | Skaits | 2026 | Pabeigts | 1426 | 1300
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.1.3.i | LV-C[C3]-I[3-1-1-3-i-] | Investīcija | 93 | LV-C[C3]-I[3-1-1-3-i-]-M[93] | Ir izstrādāti un pieņemti Ministru kabineta noteikumi par nosacījumiem un kritērijiem atbalsta sniegšanai industriālajiem rajoniem. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. | Atskaites punkts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 2 |  | Ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi un saskaņota atbalsta programma | Tiesiskā regulējuma pieņemšana 2022.gada 30. augustā un stāšanās spēkā 2022.gada 21.septembrī | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.1.3.i | LV-C[C3]-I[3-1-1-3-i-] | Investīcija | 94 | LV-C[C3]-I[3-1-1-3-i-]-M[94] | Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana industriālo parku attīstīšanai reģionos privātā vai publiskā sektora saņēmējiem, kuri ir izstrādājuši industriālā parka attīstības stratēģiju vai uzņēmējdarbības plānu. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. | Atskaites punkts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 3 |  | Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektu īstenošanai | 19.10.2022. izsludināta projektu iesniegumu atlase. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 28.04.2023., projektu iesniegumu vērtēšana no 29.04.2023. -28.06.2023. Līdz 2023. gada 28. jūnijam visiem projektu iesniedzējiem tika nosūtīti lēmumi par projektu iesniegumu apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu finansējuma trūkuma dēļ. Ar nosacījumiem apstiprināto projektu iesniegumu gala izvērtēšanas rezultātā 5 projekta iesniedzējiem nosūtīti atzinumi par CFLA lēmumā izvirzīto nosacījumu izpildi, piešķirot līgumu slēgšanas tiesības industriālo parku attīstīšanai reģionos. CFLA mājaslapā publicēts paziņojums par projektu iesniegumu konkursa rezultātiem, un 5 projektu iesniedzējiem ir nosūtīti lēmumi par vienošanās par projekta īstenošanu slēgšanas tiesību piešķiršanu (https://www.cfla.gov.lv/lv/3113i-investicijas-uznemejdarbibas-publiskaja-infrastruktura-industrialo-parku-un-teritoriju-attistisanai-regionos). | N | 2023 | Pabeigts |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.1.3.i | LV-C[C3]-I[3-1-1-3-i-] | Investīcija | 96 | LV-C[C3]-I[3-1-1-3-i-]-T[96] | Apliecinājums par būvdarbu pabeigšanu (Apliecinājumi par inženierbūvju vai ēku gatavību ekspluatācijai) vismaz četros industriālajos parkos/teritorijās, ieskaitot pieslēgumus (piemēram, apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, elektroenerģija), piebraucamo ceļu atjaunošanu vai ierīkošanu, un industriālo parku operatoru un/vai potenciālo investoru parakstītas nodomu vēstules vai līgumi par nefinanšu investīciju apjomu 85 000 000 EUR apmērā. | Mērķis | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Procesā | 5 | 4 |  |  | Skaits | 2026 | Procesā |  | 4
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.1.4.i | LV-C[C3]-I[3-1-1-4-i-] | Investīcija | 98 | LV-C[C3]-I[3-1-1-4-i-]-M[98] | Stājies spēkā jauns īres tiesiskais regulējums, kas nodrošina taisnīgu līdzsvaru starp īrnieka un izīrētāja interesēm un paātrinātu strīdu izšķiršanu par īres termiņu un īres maksas noteikšanu, kas ir īpaši svarīgi, lai veicinātu īres mājokļu būvniecību un tādējādi veicinātu mājokļu pieejamību. | Atskaites punkts | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 1 |  | Ir stājies spēkā Dzīvojamo telpu īres likums. | Rādītājs ir sasniegts. Dzīvojamo telpu īres likums ir stājies spēkā 2021.gada 1.maijā. | N | 2021 | Pabeigts |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.1.4.i | LV-C[C3]-I[3-1-1-4-i-] | Investīcija | 99 | LV-C[C3]-I[3-1-1-4-i-]-M[99] | Mājokļu pieejamības pamatnostādnēs ietver darbības virzienus, politikas rādītājus un uzdevumu kopumu, lai veicinātu mājokļu pieejamību, piedāvājot risinājumus, kā nodrošināt mājokļu pieejamības atbalstu dažādu veidu un ienākumu līmeņu mājsaimniecībām, tostarp mājsaimniecībām ar viszemākajiem ienākumiem, un lai atbalsta mehānismi un noteikumi veicinātu gan esošā dzīvojamā fonda remontdarbus, gan jauna dzīvojamā fonda attīstību. | Atskaites punkts | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 2 |  | Valdība ir pieņēmusi mājokļu pieejamības pamatnostādnes | Mājokļu pieejamības pamatnostādnes ir apstiprinātas un stājušās spēkā 2023.gada 8.novembrī. | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.1.4.i | LV-C[C3]-I[3-1-1-4-i-] | Investīcija | 100 | LV-C[C3]-I[3-1-1-4-i-]-M[100] | Ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par zemas īres mājokļu būvniecību, lai noteiktu atbalsta apjomu, tvērumu un veidu, kā arī kritērijus atbalsta saņēmējiem. | Atskaites punkts | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 2 |  | Ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par zemas īres mājokļu būvniecību | 2022.gada 14.jūlija Ministru kabineta sēdē ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros". Noteikumi spēkā stājušies 2022.gada 20.jūlijā. | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.1.4.i | LV-C[C3]-I[3-1-1-4-i-] | Investīcija | 101 | LV-C[C3]-I[3-1-1-4-i-]-T[101] | Valsts attīstības iestāde “Altum” ir apstiprinājusi finansējumu vismaz 300 dzīvokļu projektiem. Apstiprināto projektu ietvaros nodrošina mājokli par zemu īres maksu (orientējoši 4,40 EUR/m²). Apstiprinātie projekti atbilst augstām kvalitātes prasībām: 1) ēkām ir gandrīz nulles enerģijas patēriņš, 2) ekspluatācijas uzsākšanas brīdī tiek veiktas atbilstīgas kvalitātes pārbaudes (akustiskie mērījumi, ēku gaisa caurlaidības tests). | Mērķis | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 3 | 300 |  |  | Skaits | 2024 | Pabeigts | 476 | 300
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.1.4.i | LV-C[C3]-I[3-1-1-4-i-] | Investīcija | 102 | LV-C[C3]-I[3-1-1-4-i-]-T[102] | Valsts attīstības iestāde “Altum” ir apstiprinājusi finansējumu vismaz 467 dzīvokļu projektiem. Apstiprinātajiem projektiem jāatbilst šādām kvalitātes prasībām: 1) ēkām ir jābūt gandrīz nulles enerģijas ēkām; 2) ir noteikts pienākums līdz ekspluatācijas uzsākšanas brīdim nodrošināt kvalitātes pārbaudes (akustiskie mērījumi, ēkas gaisa caurlaidības tests). | Mērķis | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 4 | 467 |  |  | Skaits | 2026 | Pabeigts | 476 | 467
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.1.4.i | LV-C[C3]-I[3-1-1-4-i-] | Investīcija | 103 | LV-C[C3]-I[3-1-1-4-i-]-T[103] | 300 dzīvokļiem jābūt uzbūvētiem. | Mērķis | Ekonomikas ministrija | Procesā | 5 | 300 |  |  | Skaits | 2026 | Procesā |  | 300
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.1.5.i | LV-C[C3]-I[3-1-1-5-i-] | Investīcija | 104 | LV-C[C3]-I[3-1-1-5-i-]-M[104] | Tāda valdības pieņemtā tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, ar ko veicina augstas kvalitātes izglītības nodrošināšanu, sekmējot vispusīgu izglītības programmu piedāvājumu reģionālā līmenī, kā arī izveidojot vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīklu atbilstoši demogrāfiskajai situācijai. Tiesiskajā regulējumā nosaka minimālos kvantitatīvos un kvalitātes kritērijus (piemēram, minimālais izglītojamo skaits, infrastruktūras pieejamība utt.) vispārējās vidējās izglītības iestādēm. | Atskaites punkts | Izglītības un zinātnes ministrija | Pabeigts | 1 |  | Tiesiskais regulējums ir stājies spēkā | Tiesiskais regulējums stājies spēkā | N | 2021 | Pabeigts |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.1.5.i | LV-C[C3]-I[3-1-1-5-i-] | Investīcija | 105 | LV-C[C3]-I[3-1-1-5-i-]-M[105] | Vietējo pašvaldību lēmumi par vismaz 20 vispārējās izglītības iestāžu reorganizāciju (apvienošana, izglītības līmeņa maiņa). | Atskaites punkts | Izglītības un zinātnes ministrija | Pabeigts | 2 |  | Adoption of decisions by local councils | Pieņemti 20 pašvaldību domju lēmumi par vispārējās izglītības iestāžu reorganizāciju. | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.1.5.i | LV-C[C3]-I[3-1-1-5-i-] | Investīcija | 106 | LV-C[C3]-I[3-1-1-5-i-]-T[106] | Infrastruktūras uzlabošana 21 vispārējās izglītības iestādēs (piemēram, ventilācijas sistēmas, energoefektīvs apgaismojums, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu vai matemātikas mācību priekšmetu aprīkojuma iegāde). | Mērķis | Izglītības un zinātnes ministrija | Procesā | 5 | 21 |  |  | Skaits | 2026 | Procesā |  | 21
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.1.6.i | LV-C[C3]-I[3-1-1-6-i-] | Investīcija | 107 | LV-C[C3]-I[3-1-1-6-i-]-M[107] | Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas noteic īstenošanas nosacījumus atbalsta sniegšanai vietējām pašvaldībām elektroautobusu iegādei pašvaldības funkciju un saistīto pakalpojumu veikšanai. | Atskaites punkts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 2 |  | Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās | Tiesiskā regulējuma pieņemšana 2022.gada 25. oktobrī un stāšanās spēkā 2022.gada 28. oktobrī | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.1.6.i | LV-C[C3]-I[3-1-1-6-i-] | Investīcija | 108 | LV-C[C3]-I[3-1-1-6-i-]-T[108] | Piešķirtas līgumu slēgšanas tiesības par pašvaldību funkciju īstenošanai un saistīto pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 15 elektroautobusu iegādi | Mērķis | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Pabeigts | 3 | 15 |  |  | EUR | 2023 | Pabeigts | 15 | 15
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.1.6.i | LV-C[C3]-I[3-1-1-6-i-] | Investīcija | 109 | LV-C[C3]-I[3-1-1-6-i-]-T[109] | Izdots pieņemšanas-nodošanas akts par 15 elektrisko skolas autobusu piegādi pašvaldībām. | Mērķis | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | Procesā | 5 | 15 |  |  | Skaits | 2025 | Procesā | 15 | 15
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.2.r | LV-C[C3]-R[3-1-2-r-] | Reforma | 110 | LV-C[C3]-R[3-1-2-r-]-M[110] | Ministru kabinets ir izstrādājis un apstiprinājis stratēģisko satvaru minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai, kas ietver vismaz: ? plānu minimālā ienākuma atbalsta sistēmas uzlabošanai 2022.–2024. gadam, lai stiprinātu minimālā ienākuma aprēķināšanas metodiku; ? Sociālās aizsardzības un darba tirgus pamatnostādnes 2021.–2027. gadam, lai veicinātu iedzīvotāju sociālo iekļaušanu, mazinot ienākumu nevienlīdzību un nabadzību, attīstot pieejamu un individuālajām vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus, kā arī veicinot augstu nodarbinātības līmeni kvalitatīvā darba vidē; ? Sociālo pakalpojumu attīstības plānu 2021.–2023. gadam, kura mērķis ir uzlabot kopienā balstītu pakalpojumu sniegšanu; ? Plānu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.–2023. gadam, kura mērķis ir izstrādāt integrētu atbalsta sistēmu, kas atbilst personu ar invaliditāti vajadzībām. | Atskaites punkts | Labklājības ministrija | Pabeigts | 1 |  | Ministru kabinets ir apstiprinājis stratēģisko satvaru minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai | Ministru kabinets ir apstiprinājis stratēģisko satvaru minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai | N | 2021 | Pabeigts |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.2.r | LV-C[C3]-R[3-1-2-r-] | Reforma | 111 | LV-C[C3]-R[3-1-2-r-]-M[111] | Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu, kas ietver:- minimālo ienākumu sliekšņa zemāko iespējamo robežu, kas nav mazāks par 20 % no ienākumu mediānas;- procedūru minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšanai, kas jāveic katru gadu (sākot no 2023. gada), pamatojoties uz ienākumu mediānas izmaiņām un nodrošinot, ka minimālo ienākumu sliekšņi netiek mainīti, ja samazinās ienākumu mediāna. | Atskaites punkts | Labklājības ministrija | Pabeigts | 3 |  | Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu | Labklājības ministrija ir izstrādājusi tiesību aktu grozījumus (likumprojektus), nosakot, ka jaunie minimālo ienākumu sliekšņi un no tiem izrietošie minimālo pabalstu un minimālo pensiju apmēri stāsies spēkā 01.07.2023. | N | 2023 | Pabeigts |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.2.1.i | LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-] | Investīcija | 112 | LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-]-M[112] | Izvēlas ēkas vides piekļūstamības pasākumu īstenošanai 63 valsts un pašvaldību ēkās, kurās sniedz labklājības nozares valsts pakalpojumus un sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētus valsts un pašvaldību institūciju publiskos pakalpojumus (šīm ēkām jau ir jābūt iekļautām Ministru kabineta noteikumos). Investīcija ietver pasākumus, lai īstenotu minimālo piekļūstamības standartu: nodrošina piekļuvi telpām personām ar kustību traucējumiem. | Atskaites punkts | Labklājības ministrija | Pabeigts | 2 |  | Saraksta pieņemšana ar 63 izvēlētām valsts un pašvaldību ēkām, kurās veic investīcijas vides pielāgošanā | MK noteikumi, kuru pielikumā ir ietverts saraksts ar valsts un pašvaldību ēkām, kurās tiks veikta vides pielāgošana, ir apstiprināti MK sēdē 20.09.2022. (MK 20.09.2022. noteikumi Nr. 582). | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.2.1.i | LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-] | Investīcija | 114 | LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-]-T[114] | 63 valsts un pašvaldību ēku pieejamības pielāgošana | Mērķis | Labklājības ministrija | Procesā | 5 | 63 |  |  | Ēkas | 2026 | Procesā | 16 | 63
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.2.1.i | LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-] | Investīcija | 115 | LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-]-M[115] | Pašvaldību lēmumi par 250 personām (pieaugušiem ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērniem ar invaliditāti), kuri izvēlēti, lai pielāgotu viņu mājokli. | Atskaites punkts | Labklājības ministrija | Pabeigts | 4 |  | Pašvaldību lēmumi | Lai izpildītu atskaites punktu, finansējuma saņēmēji atlasīja personas ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērnus ar invaliditāti, kuri saņems atbalstu no attiecīgajām publiskajām iestādēm, lai pielāgotu individuālo mājokli. Uz 11.04.2025. faktiski ir atlasīta 261 persona. | Personas | 2024 | Pabeigts |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.2.1.i | LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-] | Investīcija | 117 | LV-C[C3]-I[3-1-2-1-i-]-T[117] | Mājokļu pieejamības pielāgošana 250 personām. | Mērķis | Labklājības ministrija | Procesā | 5 | 250 |  |  | Personas | 2026 | Procesā | 38 | 250
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.2.2.i | LV-C[C3]-I[3-1-2-2-i-] | Investīcija | 118 | LV-C[C3]-I[3-1-2-2-i-]-M[118] | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana pēc konkursa nolūkā:- izstrādāt ekonometriskos modeļus un metodiku sociālā atbalsta, t. sk. pensiju, ilgtermiņa prognozēšanai;- sagatavot informācijas sistēmas izstrādes tehniskās specifikācijas;- uzraudzīt sistēmas attīstību.Noslēgtajā līgumā iekļauj grafiku šādiem galarezultātiem:- izvērtējuma ziņojumam par pašreizējo situāciju;- matemātiskam modelim pensiju prognozēšanai;- pašreizējā prognozēšanas rīka un tā potenciāla izvērtējumam;- informācijas sistēmas izstrādes tehniskajām specifikācijām;- informācijas sistēmas izstrādes uzraudzībai visā projekta gaitā. | Atskaites punkts | Labklājības ministrija | Pabeigts | 2 |  | Tehnisko specifikāciju izstrāde un līguma noslēgšana par konsultāciju pakalpojumiem, iesaistot Latvijas un ārvalstu ekonometriskās un matemātiskās modelēšanas ekspertus | 12.06.2023. finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu ar SIA “Ernst & Young Baltic” par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, informācijas sistēmas tehniskās specifikācijas izstrādi un sistēmas izstrādes uzraudzību. | Līgums | 2022 | Pabeigts |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.2.2.i | LV-C[C3]-I[3-1-2-2-i-] | Investīcija | 119 | LV-C[C3]-I[3-1-2-2-i-]-M[119] | Jauna sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana. Tehniskajās specifikācijās ietver:- novērtējuma ziņojumu par pašreizējo prognozēšanas rīku un tā iespējām, kā arī ieteikumus jaunā prognozēšanas rīka izstrādei;- sistēmas izstrādes tehniskās specifikācijas (tehniskā specifikācija ietver arī prasību par Agile metodikas piemērošanu sistēmas izstrādes posmos). | Atskaites punkts | Labklājības ministrija | Pabeigts | 3 |  | Labklājības ministrija apstiprina tehniskās specifikācijas, kas ir gatavas iesniegšanai informācijas sistēmas izstrādātājam | Lai nodrošinātu atskaites punkta izpildi, atklāta konkursa ietvaros 12.06.2023. tika noslēgts pakalpojuma līgums Nr. LM2023/34-2-01/51 (turpmāk – Līgums) par Latvijas un ārvalstu ekspertu, kuriem ir pieredzi tehniskās dokumentācijas izstrādē un rīka izstrādes procesa uzraudzībā, pakalpojuma piesaisti prognozēšanas rīka tehniskās specifikācijas izstrādei un izstrādes procesa uzraudzībai. Pieņemšanas-nodošanas akts par tehniskās specifikācijas pabeigšanu parakstīts 06.11.2023., tā nodota Labklājības ministrijas (finansējuma saņēmēja) iepirkumu komisijai tālākai iepirkuma organizēšanai. | Tehniskā specifikāci | 2024 | Pabeigts |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.2.2.i | LV-C[C3]-I[3-1-2-2-i-] | Investīcija | 120 | LV-C[C3]-I[3-1-2-2-i-]-M[120] | Ir parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts starp Labklājības ministriju un programmatūras izstrādātāju par informācijas sistēmas izstrādi sociālās drošības sistēmas ilgtermiņa prognozēm. | Atskaites punkts | Labklājības ministrija | Procesā | 5 |  | Izstrādāta informācijas sistēma sociālās drošības sistēmas ilgtermiņa prognozēm | Procesā | N | 2026 | Procesā |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.2.3.i | LV-C[C3]-I[3-1-2-3-i-] | Investīcija | 121 | LV-C[C3]-I[3-1-2-3-i-]-M[121] | Labklājības ministrija ir pieņēmusi tipveida būvprojektu ēku būvniecībai, kuras nepieciešamas tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi. Būvniecības projekts ir paredzēts energoefektīvu ēku būvniecībai (ēkas ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu). Pašvaldību rīcībā ir jau sagatavots standarta būvniecības projekts, tādējādi samazinot projekta izmaksas. Vienkāršāka projektu īstenošana pašvaldībām samazina risku, ka projektu īstenošana kavējas. | Atskaites punkts | Labklājības ministrija | Pabeigts | 2 |  | Izstrādātas prasības projektēšanas uzdevumam un tipveida būvprojekts tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas ir pietuvināti ģimeniskai videi | Ir izstrādāts tipveida būvprojekts tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas ir pietuvināti ģimeniskai videi (2022. gada 30. novembrī tika parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts). | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.2.3.i | LV-C[C3]-I[3-1-2-3-i-] | Investīcija | 122 | LV-C[C3]-I[3-1-2-3-i-]-T[122] | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi vismaz 6 līgumus par jaunu vietu izveidi tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi. | Mērķis | Labklājības ministrija | Pabeigts | 3 | 6 |  |  | Līgumu skaits | 2023 | Pabeigts | 8 | 6
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.2.3.i | LV-C[C3]-I[3-1-2-3-i-] | Investīcija | 123 | LV-C[C3]-I[3-1-2-3-i-]-T[123] | Apliecinājums(-i) būvniecības pabeigšanai, lai nodrošinātu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas. Tiek nodrošinātas pamata ierīces un mēbeles | Mērķis | Labklājības ministrija | Procesā | 5 | 312 |  |  | Vietu skaits | 2026 | Procesā |  | 312
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.2.4.i | LV-C[C3]-I[3-1-2-4-i-] | Investīcija | 124 | LV-C[C3]-I[3-1-2-4-i-]-M[124] | Sociālās integrācijas valsts aģentūras konsultatīvā padome ir saskaņojusi un Sociālās integrācijas valsts aģentūra ir apstiprinājusi profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma aprakstu, kas veicina jaunas izglītības vai prasmju uzturēšanu, atjaunošanu un apguvi pēc iespējās ātrākai darba atsākšanai, sekmējot klientu drošību. | Atskaites punkts | Labklājības ministrija | Pabeigts | 3 |  | Apraksta par profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma standartu pieņemšana | SIVA konsultatīvā padome ir pieņēmusi un SIVA ir apstiprinājusi aprakstu par profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma aprakstu. | Izstrādāts pakalpoju | 2023 | Pabeigts |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.2.4.i | LV-C[C3]-I[3-1-2-4-i-] | Investīcija | 125 | LV-C[C3]-I[3-1-2-4-i-]-M[125] | Ēku pielāgošana 2 adresēs, tostarp pieejamības nodrošināšana un energoefektivitātes uzlabošana, kā arī aprīkojuma iegāde. | Atskaites punkts | Labklājības ministrija | Procesā | 5 |  | Ēku pielāgošana 2 adresēs | Procesā | N | 2026 | Procesā |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.2.5.i | LV-C[C3]-I[3-1-2-5-i-] | Investīcija | 127 | LV-C[C3]-I[3-1-2-5-i-]-M[127] | Latvijas Apmācību komisijas sanāksmē tika pieņemts pārkvalificēšanas un prasmju pilnveides programmu piedāvājums Latvijas Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem (bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautajām personām) saskaņā ar aktīva darba tirgus politikas pasākumiem nodarbinātībai labvēlīgas ekonomikas atveseļošanai. | Atskaites punkts | Labklājības ministrija | Pabeigts | 3 |  | Jauna pārkvalificēšanās un prasmju (tostarp digitālo prasmju) pilnveides piedāvājuma pieņemšana Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem | LM Apmācību komisija, pieņemot vairākus lēmumus, ir apstiprinājusi jaunu pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides programmu piedāvājumu bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām, kas piesakās atbalstam NVA investīcijas ietvaros. | N | 2023 | Pabeigts |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.2.5.i | LV-C[C3]-I[3-1-2-5-i-] | Investīcija | 128 | LV-C[C3]-I[3-1-2-5-i-]-M[128] | Nodarbinātības valsts aģentūra ir izstrādājusi un ieviesusi digitālo novērtēšanas rīku uzlabotai prasmju profilēšanas sistēmai, kas nodrošina aģentūras klientu prasmju un kompetenču novērtēšanu, lai pabeigtu atbilstošu pārkvalificēšanās un prasmju apguves piedāvājumu atkarībā no personas zināšanu un prasmju līmeņa.Aģentūras pašlaik izmantoto klientu profilēšanas metodi papildina ar digitāliem prasmju novērtēšanas rīkiem (testiem), un testu rezultātus izmanto klientu karjeras konsultāciju procesā un individuālā mācību piedāvājuma sagatavošanā. | Atskaites punkts | Labklājības ministrija | Pabeigts | 3 |  | Izstrādāts un ieviests digitālais rīks | 02.08.2023.noslēgtā līguma ar pakalpojumu sniedzēju ietvaros tika veikta testu programmēšana un iestrāde platformā (pieņemšanas-nodošanas akts par digitālā rīka prasmju novērtēšanai izstrādi parakstīts 08.12.2023.). | N | 2023 | Pabeigts |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.2.5.i | LV-C[C3]-I[3-1-2-5-i-] | Investīcija | 130 | LV-C[C3]-I[3-1-2-5-i-]-T[130] | 20 450 personas ir piedalījušās mācībās. | Mērķis | Labklājības ministrija | Pabeigts | 4 | 20450 |  |  | Personas | 2025 | Pabeigts | 21736 | 20450
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.2.6.i | LV-C[C3]-I[3-1-2-6-i-] | Investīcija | 130a | LV-C[C3]-I[3-1-2-6-i-]-T[130a] | Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vēstule nozares ministrijai, kurā tā informē par veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējam un izdrukas no KP VIS, kas apliecina, kādu finansējuma apmēru ir pieprasījis finansējuma saņēmējs un par kādu Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir veikusi maksājumus | Mērķis | Labklājības ministrija | Procesā | 5 | 7.2 |  |  | miljoni EUR | 2026 | Procesā | 2.9 | 7.2
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.1.7.i | LV-C[C3]-I[3-1-1-7-i-] | Investīcija | 109a | LV-C[C3]-I[3-1-1-7-i-]-M[109a] | Stājas spēkā īstenošanas nolīgums, un Latvija pārskaita Altum 38 267 662 EUR. | Atskaites punkts | Ekonomikas ministrija | Procesā | 5 |  | Īstenošanas nolīguma un nodošanas sertifikāta stāšanās spēkā | Procesā | N | 2025 | Procesā |  | 0
Nevienlīdzības mazināšana | Reducing inequality | 3.1.1.7.i | LV-C[C3]-I[3-1-1-7-i-] | Investīcija | 109b | LV-C[C3]-I[3-1-1-7-i-]-T[109b] | Altum ir noslēgusi juridiskus finansēšanas nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai izmantotu 100 % no ANM investīcijām mehānismā (ņemot vērā pārvaldības maksas). | Mērķis | Ekonomikas ministrija | Procesā | 5 | 100 |  |  | % | 2026 | Procesā |  | 100
Veselība |  | 4.1.1.r | LV-C[C4]-R[4-1-1-r-] | Reforma | 131 | LV-C[C4]-R[4-1-1-r-]-M[131] | Atskaites punktu uzskata par sasniegtu pēc tam, kad Veselības ministrija ir apstiprinājusi digitālās veselības aprūpes stratēģiju. Stratēģiju izstrādā saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam un Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam. Stratēģijā ietver rīcības plānu un uzraudzības sistēmu. Stratēģija aptver tādus aspektus kā veselības aprūpe, datu izmantošana pētniecībā, datu kopīga lietošana, datu pārvaldība, sabiedrības veselības nozares IT sistēmas un risinājumi, privātās IT sistēmas, pārrobežu datu apmaiņa un digitālās prasmes. | Atskaites punkts | Veselības ministrija | Pabeigts | 2 |  | Veselības ministrija pieņem digitālās veselības aprūpes stratēģiju | Stratēģija ir saskaņota un pieņemta Ministru kabinetā. | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Veselība |  | 4.1.1.r | LV-C[C4]-R[4-1-1-r-] | Reforma | 132 | LV-C[C4]-R[4-1-1-r-]-M[132] | Integrēto veselības aprūpes modeli izveido pēc tam, kad Veselības ministrija ir izstrādājusi un apstiprinājusi šādus dokumentus:1) investīciju stratēģiju attiecībā uz investīcijām infrastruktūrā, lai nodrošinātu publiski finansētus veselības aprūpes pakalpojumus, t. sk. iekļauj slimnīcu kartēšanu, lai nodrošinātu slimnīcu tīkla reformas turpināšanu, t. sk. ņemot vērā slimnīcu līmeņa novērtējumu;2) ieteikumus integrētās aprūpes pieejas īstenošanai;3) ieteikumu kopumu epidemioloģiskajām prasībām. | Atskaites punkts | Veselības ministrija | Pabeigts | 2 |  | Veselības ministrija apstiprina integrētās veselības aprūpes modeļa dokumentus | Atskaites punkts ir sasniegts | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Veselība |  | 4.1.1.r | LV-C[C4]-R[4-1-1-r-] | Reforma | 133 | LV-C[C4]-R[4-1-1-r-]-M[133] | Veselības ministrija apstiprina genoma dizaina dokumentāciju, kas apliecina Latvijas iedzīvotāju genoma references izveidi. | Atskaites punkts | Veselības ministrija | Pabeigts | 4 |  | Latvijā izveidota genoma reference | Atskaites punkts ir sasniegts - ir izveidota Latvijas iedzīvotāju genoma reference. | N | 2024 | Pabeigts |  | 0
Veselība |  | 4.1.1.r | LV-C[C4]-R[4-1-1-r-] | Reforma | 134 | LV-C[C4]-R[4-1-1-r-]-M[134] | Tiek apstiprināti dokumenti, kas ievieš jaunu metodoloģisko vadību onkoloģijas jomā | Atskaites punkts | Veselības ministrija | Pabeigts | 4 |  | Onkoloģijas jomas metodiskā vadība. | Atskaites punkts ir sasniegts, ir nodrošināta onkoloģijas jomas metodiskā vadība. | N | 2026 | Pabeigts |  | 0
Veselība |  | 4.1.1.1.i | LV-C[C4]-I[4-1-1-1-i-] | Investīcija | 135 | LV-C[C4]-I[4-1-1-1-i-]-M[135] | Atskaites punktu uzskata par sasniegtu pēc tam, kad Veselības ministrijas padotības iestāde ir izstrādājusi un Veselības ministrija ir pieņēmusi saskaņotu metodiku pētījumiem mikroorganismu rezistences (AMR), vakcinācijas un infekcijas mazināšanas jomā. | Atskaites punkts | Veselības ministrija | Pabeigts | 2 |  | VM pieņem metodiku | Metodikas pētījumiem AMR, vakcinācijas un infekciju mazināšanas jomās ir izstrādātas un pieņemtas. | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Veselība |  | 4.1.1.1.i | LV-C[C4]-I[4-1-1-1-i-] | Investīcija | 137 | LV-C[C4]-I[4-1-1-1-i-]-M[137] | Pēc veiktajiem pētījumiem antimikrobiālās rezistences (AMR) jomā, par nevakcinācijas iemesliem un infekcijas slimībām, spēkā stājas grozījumi tiesību aktos, kas saistīti ar sabiedrības veselības politiku, vai tiek publicēti ieteikumi vai vadlīnijas slimnīcām vai mērķgrupām. | Atskaites punkts | Veselības ministrija | Procesā | 5 |  | Veikti grozījumi tiesību aktos un publicēti dokumenti sabiedrības veselības politikas jomā. | Procesā | N | 2026 | Procesā |  | 0
Veselība |  | 4.1.1.2.i | LV-C[C4]-I[4-1-1-2-i-] | Investīcija | 138 | LV-C[C4]-I[4-1-1-2-i-]-T[138] | Mērķi uzskata par sasniegtu ar Veselības ministrijas pozitīvu lēmumu par medicīnas tehnoloģiju iegādes saskaņošanu katrā no desmit projektiem, kas atbalsta universitāšu un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūru. Šo lēmumu sagatavo visiem projektiem. Ja šāda iegāde nav plānota, ir nepieciešams attiecīgs lēmums. Ja projekts ir saistīts ar medicīnas tehnoloģiju iegādi, tam vajadzīgs pozitīvs atzinums no Tehnoloģiju komisijas. | Mērķis | Veselības ministrija | Pabeigts | 2 | 10 |  |  | Skaits | 2022 | Pabeigts | 10 | 10
Veselība |  | 4.1.1.2.i | LV-C[C4]-I[4-1-1-2-i-] | Investīcija | 140 | LV-C[C4]-I[4-1-1-2-i-]-M[140] | Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izdotas pabeigšanas vēstules par 15 slimnīcās pabeigtiem projektiem, kas attiecas uz infrastruktūru un aprīkojumu un atbilst līgumiem, ko finansē Atveseļošanas un reanimācijas mehānisms (AF). | Atskaites punkts | Veselības ministrija | Procesā | 5 |  | Pabeigšanas vēstules | Procesā | N | 2026 | Procesā |  | 0
Veselība |  | 4.1.1.3.i | LV-C[C4]-I[4-1-1-3-i-] | Investīcija | 141 | LV-C[C4]-I[4-1-1-3-i-]-T[141] | Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izdotas pabeigšanas vēstules par 20 sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju pabeigtajiem projektiem attiecībā uz infrastruktūru un aprīkojumu. | Mērķis | Veselības ministrija | Pabeigts | 4 | 20 |  |  | Skaits | 2024 | Pabeigts | 20 | 20
Veselība |  | 4.1.1.3.i | LV-C[C4]-I[4-1-1-3-i-] | Investīcija | 142 | LV-C[C4]-I[4-1-1-3-i-]-T[142] | Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izdotas pabeigšanas vēstules par 20 sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju pabeigtajiem projektiem attiecībā uz infrastruktūru un aprīkojumu. | Mērķis | Veselības ministrija | Procesā | 5 | 40 |  |  | Skaits | 2026 | Procesā | 27 | 40
Veselība |  | 4.2.1.r | LV-C[C4]-R[4-2-1-r-] | Reforma | 148 | LV-C[C4]-I[4-2-1-1-i-]-M[148] | Simulāciju ieviešanas stratēģiju medicīnas izglītībā apstiprina Veselības ministrija | Atskaites punkts | Veselības ministrija | Pabeigts | 4 |  | Simulācijas medicīnas izglītībā | Simulācijas medicīnas izglītībā | N | 2026 | Pabeigts |  | 0
Veselība |  | 4.2.1.r | LV-C[C4]-R[4-2-1-r-] | Reforma | 143 | LV-C[C4]-R[4-2-1-r-]-M[143] | Apspriežoties ar sociālajiem partneriem un citām ieinteresētajām personām, saskaņā ar Ministru kabineta kārtības rulli ir pieņemta cilvēkresursu attīstības stratēģija. Veselības aprūpes darbaspēka stratēģija ietver veselības aprūpes darbaspēka plānošanas mehānisma izstrādi, t. sk. nepieciešamību pēc augstākās izglītības līmeņa studiju un pēcdiploma studiju vietām, stabilas informācijas sistēmas, kas ietver atjauninātu informāciju individuālā līmenī par ārstniecības personu prasmju un kompetenču pilnveidi viņu karjeras laikā, kā arī efektīvu mūžizglītības plānošanu un vadību. Stratēģijā izklāsta arī veselības aprūpes atalgojuma modeļa principus. | Atskaites punkts | Veselības ministrija | Pabeigts | 3 |  | Latvijas iestādes ir pieņēmušas visaptverošu veselības aprūpes darbaspēka stratēģiju, kas ietver mūžizglītības un veselības aprūpes darbaspēka plānošanas modeļus | 2024.gada 17.decembrī Ministru kabinetā ir pieņemta Cilvēkresursu attīstības stratēģija ("Veselības darbaspēka attīstības stratēģija no 2025. gada līdz 2029. gadam"). | N | 2023 | Pabeigts |  | 0
Veselība |  | 4.2.1.r | LV-C[C4]-R[4-2-1-r-] | Reforma | 144 | LV-C[C4]-R[4-2-1-r-]-M[144] | Cilvēkresursu kartēšana veselības aprūpes jomā ir pabeigta. Kartējumā iekļauj detalizētu informāciju par to veselības aprūpes speciālistu skaitu, kuri strādā dažādās nozarēs valsts un privātajā sektorā visos aprūpes līmeņos. Kartējumā iekļauj arī detalizētu informāciju par veselības aprūpes speciālistu darba slodzi un izieto tālākizglītību, uzsverot kritiskos faktorus novērtētajos kvalifikācijas līmeņos un gatavībā nodarboties ar tehnoloģisko un organizatorisko inovāciju. | Atskaites punkts | Veselības ministrija | Pabeigts | 3 |  | Veselības ministrija ir izstrādājusi un apstiprinājusi cilvēkresursu kartējumu | Cilvēkresursu kartēšana veselības aprūpē ir pabeigta. | N | 2023 | Pabeigts |  | 0
Veselība |  | 4.2.1.r | LV-C[C4]-R[4-2-1-r-] | Reforma | 145 | LV-C[C4]-R[4-2-1-r-]-M[145] | Jaunajā veselības aprūpes personāla atalgojuma modelī jāiekļauj pārredzams algas aprēķināšanas mehānisms un jāoptimizē algas valsts finansētajos stacionārajos veselības aprūpes pakalpojumos, lai nodrošinātu taisnīgumu. Jāpalielina veselības aprūpes personāla minimālā alga. | Atskaites punkts | Veselības ministrija | Pabeigts | 4 |  | Veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeļa ieviešana. | 2025.gada 25.jūnijā Veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis tika ieviests. | N | 2024 | Pabeigts |  | 0
Veselība |  | 4.2.1.r | LV-C[C4]-R[4-2-1-r-] | Reforma | 146 | LV-C[C4]-R[4-2-1-r-]-M[146] | Veselības ministrijas nodrošināts un apstiprināts modelis (IT rīks), lai prognozētu veselības aprūpes darbaspēka turpmākās vajadzības. Šo modeli izmanto plānošanas nolūkā. Modelis, pamatojoties uz prognozētajām iedzīvotāju veselības aprūpes vajadzībām un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas organizāciju, sniedz aplēses par:- vajadzību pēc veselības aprūpes speciālistiem, dalījumā pēc specializācijas un ģeogrāfiskā apgabala / prakses vietas;- vajadzību pēc veselības aprūpes speciālistu profesionālās izaugsmes;- paredzamo darbaspēka piedāvājuma nepietiekamību. | Atskaites punkts | Veselības ministrija | Pabeigts | 3 |  | Veselības aprūpes darbaspēka turpmāko vajadzību prognozēšanas modeļa pieņemšana un ieviešana. | Veselības aprūpes darbaspēka plānošanas modelis ir pieņemts. | N | 2024 | Pabeigts |  | 0
Veselība |  | 4.2.1.1.i | LV-C[C4]-I[4-2-1-1-i-] | Investīcija | 147 | LV-C[C4]-I[4-2-1-1-i-]-M[147] | Koordinācijas mehānisma izveide tālākizglītības procesa vadībai, kā to apliecina attiecīgie Veselības ministrijas apliecinošie dokumenti (piemēram, rīkojumi, lēmumi).Izstrādā tālākizglītības organizatorisko modeli, galveno uzmanību pievēršot mācību saturam, mācību veidam, nepieciešamajām telpām un aprīkojumam (piemēram, simulācijām, virtuālās realitātes izmantošanai utt.), kā arī sadarbības mehānismiem starp izglītības iestādēm, klīniskajām universitātes slimnīcām, reģionālajām slimnīcām un citām būtiskām ieinteresētajām personām. Izveido organizatorisko modeli, pārvaldības struktūru un skaidrus pienākumu un atbildības virzienus. Pamatnostādnes mācību pakalpojumu iepirkumam, kā arī mācību kvalitātes standarti un uzraudzības un novērtēšanas sistēma. | Atskaites punkts | Veselības ministrija | Pabeigts | 3 |  |  | Ir izstrādāts Koordinācijas mehānisms veselības aprūpes darbinieku mācīšanai | N | 2023 | Pabeigts |  | 0
Veselība |  | 4.3.1.1.i | LV-C[C4]-I[4-3-1-1-i-] | Investīcija | 151 | LV-C[C4]-I[4-3-1-1-i-]-M[151] | Atskaites punktu uzskata par sasniegtu pēc tam, kad Veselības ministrija ir apstiprinājusi metodiku, kas vajadzīga, lai veiktu pētījumu, kura mērķis ir novērtēt veselības aprūpes kvalitāti un piekļūstamību, t. sk. sekundārās ambulatorās veselības aprūpes līmeņa kartējumu un administratīvi teritoriālās reformas ietekmi. | Atskaites punkts | Veselības ministrija | Pabeigts | 2 |  | Veselības ministrija pieņem metodiku | Metodikas ir izstrādāta un pabeigta. | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Veselība |  | 4.3.1.1.i | LV-C[C4]-I[4-3-1-1-i-] | Investīcija | 152 | LV-C[C4]-I[4-3-1-1-i-]-M[152] | Veselības ministrijas veikts un publicēts pētījums, kas aptver sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitātes, pieejamības un piekļūstamības novērtējumu, ieskaitot sekundārās ambulatorās veselības aprūpes līmeņa kartējumu un administratīvi teritoriālās reformas ietekmi. Pētījums ietver veselības aprūpes sistēmas novērtējumu un priekšlikumus sistēmiskiem uzlabojumiem. | Atskaites punkts | Veselības ministrija | Pabeigts | 3 |  | Veselības ministrijas publicēts pētījums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti, piekļūstamību un pieejamību | Pētījums ir pabeigts. | N | 2023 | Pabeigts |  | 0
Veselība |  | 4.3.1.1.i | LV-C[C4]-I[4-3-1-1-i-] | Investīcija | 153 | LV-C[C4]-I[4-3-1-1-i-]-M[153] | Pamatojoties uz pētījumu rezultātiem par sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitāti, pieejamību un piekļūstamību, stājas spēkā grozījumi tiesību aktos, kas saistīti ar sabiedrības veselības politiku, ieteikumi slimnīcām un pakalpojumu sniegšanas plānošanas dokumenti. | Atskaites punkts | Veselības ministrija | Pabeigts | 4 |  | Sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitātes, pieejamības un piekļūstamības pētījuma rezultātu integrēšana veselības politikas attīstībā. | 2025.gada februārī tika pabeigts darbs pie SAVA pētījuma rezultātu integrēšanas veselības politikas attīstībā, balstoties uz 2024.gada jūnijā pabeigtā SAVA pētījuma rezultātiem un ieteikumiem. | N | 2024 | Pabeigts |  | 0
Veselība |  | 4.3.1.1.i | LV-C[C4]-I[4-3-1-1-i-] | Investīcija | 149 | LV-C[C4]-R[4-3-1-r-]-M[149] | Veselības ministrijā vai tās padotībā esošā struktūrā darbojas koordinācijas nodaļa. Tā nodrošina, ka nozares pārstāvji kā eksperti tiek iesaistīti priekšlikumu izstrādē (piemēram, darba grupa vai uzraudzības padome).Nodaļas mērķis ir koordinēt darbu, lai izstrādātu, ieviestu un novērtētu jaunus veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļus, kuru mērķis ir nodrošināt labāku un efektīvāku valsts finansētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu visos līmeņos, nodrošinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti ar sistēmas maiņas mehānismu izveidi valsts apmaksātiem pakalpojumiem. | Atskaites punkts | Veselības ministrija | Pabeigts | 2 |  |  | Koordinācijas mehānisms NVD ir izveidots | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Veselība |  | 4.3.1.1.i | LV-C[C4]-I[4-3-1-1-i-] | Investīcija | 150 | LV-C[C4]-R[4-3-1-r-]-T[150] | Par katru no desmit jaunajiem veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļiem jāsagatavo ziņojums, kurā norādīts, ka modelis ir testēts. | Mērķis | Veselības ministrija | Procesā | 5 | 10 |  |  | Skaits | 2026 | Procesā |  | 10
Ekonomikas transformācija un produktivitāte |  | 5.1.1.r | LV-C[C5]-R[5-1-r-] | Reforma | 154 | LV-C[C5]-R[5-1-r-]-M[154] | Spēkā stājas attiecīgo tiesību aktu grozījumi, kas konkrētajām iestādēm piešķir šādas funkcijas. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir atbildīga par:- ilgtermiņa stratēģiju izstrādi valsts līmenī katrai RIS3 jomai;- gada rīcības plānu izstrādi katrai RIS3 jomai;- stratēģiskās padomes izveidi katrai RIS3 jomai;- izveidoto padomju vadīšanu un koordinēšanu;- metodikas izstrādi aktīvu vērtības ķēžu izvēlei, tostarp kvantitatīvu kritēriju noteikšanu vērtības ķēžu likvidēšanai.Stratēģiskā padome katrā RIS3 jomā:- nodrošina plānoto investīciju saderību ar RIS3 specializācijas stratēģijām, valsts konkurences priekšrocībām;- sastāv no galvenajiem privātajiem, publiskajiem un pētniecības dalībniekiem;- to ievēlē LIAA, vienojoties ar iesaistītajām ministrijām. Stratēģiskā padome tiek ievēlēta atkārtoti reizi gadā;- stratēģiskā padome ir atbildīga par stratēģiju apstiprināšanu RIS3 specializācijas jomās.Ekonomikas ministrija ir atbildīga par:- analītikas un uzraudzības sistēmas izstrādi uzņēmējdarbības sektoram RIS3 specializācijas jomās, uzraudzības ziņojumu izstrādi.. | Atskaites punkts | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 2 |  | Stratēģija ir izstrādāta un saskaņota ar visām ieinteresētajām personām un apstiprināta. Izveidotas RIS3 stratēģiskās padomes un ievēlēti to pārstāvji | Stratēģija ir izstrādāta un saskaņota ar RIS3 jomas vadības grupas dalībniekiem (RIS3 jomas Biomedicīnas, medicīnas tehnoloģijas, farmācija ekosistēmas stratēģija apstiprinātā 22.12.2022., RIS3 jomas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ekosistēmas stratēģija apstiprināta 30.12.2022., RIS3 jomas Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženierzinātņu sistēmas stratēģija apstiprināta 27.01.2023., RIS3 jomas Zināšanu ietilpīga bioekonomikas ekosistēmas stratēģija apstiprināta 14.12.2022., RIS3 jomas Viedā enerģētika un mobilitāte ekosistēmas stratēģija apstiprināta 23.12.2022.) | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Ekonomikas transformācija un produktivitāte |  | 5.1.1.1.i | LV-C[C5]-I[5-1-1-1-i-] | Investīcija | 155 | LV-C[C5]-I[5-1-1-1-i-]-T[155] | Ekonomikas ministrijai un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai ir noslēgti vai noteikti vismaz 19 cilvēki, lai nodrošinātu šīm iestādēm uzticēto funkciju izpildi inovācijas pārvaldības jomā | Mērķis | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 3 | 19 |  |  | Darbinieku skaits | 2023 | Pabeigts | 19 | 19
Ekonomikas transformācija un produktivitāte |  | 5.1.1.1.i | LV-C[C5]-I[5-1-1-1-i-] | Investīcija | 156 | LV-C[C5]-I[5-1-1-1-i-]-M[156] | Ekonomikas ministrija publicē: — divus ziņojumus par RIS3 jomām ar datiem, kas aptver vismaz vienu gadu, no kuriem vismaz vienā jāiekļauj arī Inovāciju atbalsta programmas novērtējums un ieteikumi. — vienu ziņojumu, kurā ietverts pētniecības atbalsta programmai un sadarbības tīklu atbalsta programmai izvēlēto privāto starpnieku darbības novērtējums, kā arī jaunā inovāciju pārvaldības modeļa darbības analīze. | Atskaites punkts | Ekonomikas ministrija | Procesā | 5 |  | Publicētie uzraudzības ziņojumi | Procesā | N | 2026 | Procesā |  | 0
Ekonomikas transformācija un produktivitāte |  | 5.1.1.2.i | LV-C[C5]-I[5-1-1-2-i-] | Investīcija | 157 | LV-C[C5]-I[5-1-1-2-i-]-M[157] | Stājas spēkā tiesību akts(-i), kas reglamentē i) kompetences centru atbalsta programmu, ii) pētniecības atbalsta programmu, iii) sadarbības tīklu atbalsta programmu un iv) IPCEI dalības atbalsta programmu, un tajos: - jāiekļauj rādītāji atlasīto starpnieku darbības mērīšanai, piemēram, piesaistītās privātās investīcijas pētniecībā un attīstībā, palielināts eksports starp saņēmējiem, izstrādāto produktu skaits; un - jānosaka starpnieku atbildība par datu vākšanu no programmas galīgajiem saņēmējiem. Tiesību aktā(-os) jānosaka, ka starpnieku atlasē pētniecības atbalsta programmai un sadarbības tīklu atbalsta programmai ņem vērā to atbilstību RIS3 specializācijas stratēģijai. | Atskaites punkts | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 4 |  | Tiesību akta(-u) spēkā stāšanās | Kopā apstiprināti 4 MK noteikumiem: 1)MK 2022.gada 5.jūnija noteikumi Nr.418 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros" 2)MK 2023.gada 24.oktobra noteikumi Nr.609 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" trešās kārtas īstenošanas noteikumi" 3)MK 2024.gada 9.janvāra noteikumi Nr.32 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" otrās kārtas īstenošanas noteikumi" 4) MK 2024.gada 20.februāra noteikumi Nr.116 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" ceturtās kārtas īstenošanas noteikumi" 2024.gada 14.decembrī nosūtīts saskaņošanai Eiropas Komisijai cover note Nr.157. | N | 2024 | Pabeigts |  | 0
Ekonomikas transformācija un produktivitāte |  | 5.1.1.2.i | LV-C[C5]-I[5-1-1-2-i-] | Investīcija | 158 | LV-C[C5]-I[5-1-1-2-i-]-T[158] | Līgumu parakstīšana, kas apliecina Centrālās finanšu un līgumu aģentūras saistības vismaz 98 miljonu EUR apmērā P&A, sadarbības un internacionalizācijas projektu finansēšanai. | Mērķis | Ekonomikas ministrija | Pabeigts | 5 | 98 |  |  | miljoni EUR | 2025 | Pabeigts | 101.15 | 98
Ekonomikas transformācija un produktivitāte |  | 5.2.1.r | LV-C[C5]-R[5-2-1-r-] | Reforma | 159 | LV-C[C5]-R[5-2-1-r-]-M[159] | Spēkā stājies tiesiskais regulējums augstākās izglītības sistēmas pārvaldības reformas īstenošanai, tostarp: - universitāšu tipoloģijas un kritēriji, lai kvalificētos konkrētam tipam; - universitāšu padomju izveides un apstiprināšanas procedūra, padomju kompetence, precizējot Senāta, rektora un konstitucionālās asamblejas kompetenci; - jaunu universitātes rektoru atlases un apstiprināšanas procedūra; - universitāšu stratēģiskās specializācijas noteikšana. | Atskaites punkts | Izglītības un zinātnes ministrija | Pabeigts | 2 |  | Saskaņā ar augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reformu spēkā stājas tiesību aktu grozījumi | Spēkā stājies tiesiskais regulējums augstākās izglītības sistēmas pārvaldības reformas īstenošanai (grozījumi Augstskolu likumā) | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Ekonomikas transformācija un produktivitāte |  | 5.2.1.r | LV-C[C5]-R[5-2-1-r-] | Reforma | 160 | LV-C[C5]-R[5-2-1-r-]-M[160] | Tādu tiesību aktu spēkā stāšanās, ar kuriem ievieš: (i) pārskatītu doktorantūras modeli; (ii) akadēmiskā personāla nodarbinātības principus; (iii) ciklisko iestāžu akreditācijas sistēmu; (iv) izcilības stipendijas, sociālās stipendijas un studiju jomu stipendijas; (v) snieguma finansējuma apjoma palielināšanu (2. pīlārs) un jaunus snieguma rādītājus 1. pīlārā; (vi) publiskā finansējuma sasaisti ar zinātnisko iestāžu starptautiskās novērtēšanas rezultātiem. | Atskaites punkts | Izglītības un zinātnes ministrija | Nav pabeigts | 5 |  | Stājās spēkā tiesību aktu grozījumi | Procesā | N | 2026 | Procesā |  | 0
Ekonomikas transformācija un produktivitāte |  | 5.2.1.r | LV-C[C5]-R[5-2-1-r-] | Reforma | 161 | LV-C[C5]-R[5-2-1-r-]-T[161] | Izglītības un zinātnes ministrija apstiprinājusi augstāko izglītības iestāžu konsolidācijas plānus, tostarp: - investīciju plānu un konsolidācijas grantu summu; - kārtību un grafiku divu vai vairāku augstākās izglītības iestāžu iekšējās vai ārējās konsolidācijas panākšanai, tostarp veidojot konsorcijus, ja tas nepieciešams ārējās konsolidācijas īstenošanai.Šādas investīcijas ir tiesīgas saņemt finansējumu no konsolidācijas grantiem: 1) granti strukturālu pārmaiņu īstenošanai; 2) darba attiecību izbeigšanas granti darba tiesisko attiecību izbeigšanai ar akadēmisko personālu vecumā virs 65 gadiem; 3) digitalizācija, tehnoloģiju attīstība, pētniecības un izglītības infrastruktūras uzlabošana (izņemot būvniecību); 4) jaunu izcilības programmu izveide.Vērtēšanas kritēriji konsolidācijas plānu apstiprināšanai ietver to: - vai pastāv vienota attīstības stratēģija, resursu koplietošana, studiju programmu izstrāde, kopīgu platformu izveide; - vai pastāv apņemšanās veikt iekšēju vai ārēju konsolidāciju, tostarp izveidojot konsorcijus, ar skaidru grafiku. | Mērķis | Izglītības un zinātnes ministrija | Pabeigts | 3 | 4 |  |  | Skaits | 2023 | Pabeigts | 7 | 4
Ekonomikas transformācija un produktivitāte |  | 5.2.1.r | LV-C[C5]-R[5-2-1-r-] | Reforma | 162 | LV-C[C5]-R[5-2-1-r-]-T[162] | Pēc augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reformas tiks izveidoti vai atjaunināti 10 publisko universitāšu pārvaldības dokumenti (piemēram, statūti). Tajos būs iekļautas (i) rektora ievēlēšanas procedūras un (ii) atbildības sadalījums starp iekšējām pārvaldības institūcijām, tostarp akadēmiskās lēmumu pieņemšanas un stratēģiskās lēmumu pieņemšanas atdalīšana. | Mērķis | Izglītības un zinātnes ministrija | Pabeigts | 5 | 10 |  |  | Skaits | 2026 | Pabeigts | 10 | 10
Ekonomikas transformācija un produktivitāte |  | 5.2.1.1.i | LV-C[C5]-I[5-2-1-1-i-] | Investīcija | 163 | LV-C[C5]-I[5-2-1-1-i-]-T[163] | Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izdotie gala maksājumu lēmumi par četru augstākās izglītības iestāžu vai zinātnisko iestāžu konsolidāciju. | Mērķis | Izglītības un zinātnes ministrija | Procesā | 5 | 4 |  |  | Konsolidācijas plānu | 2026 | Procesā |  | 4
Ekonomikas transformācija un produktivitāte |  | 5.2.1.1.i | LV-C[C5]-I[5-2-1-1-i-] | Investīcija | 164 | LV-C[C5]-I[5-2-1-1-i-]-T[164] | Augstākās izglītības iestādes vai pētniecības institūti ir parakstījuši 315 akadēmiskās karjeras grantu līgumus un 90 grantu līgumus pētniecībai. | Mērķis | Izglītības un zinātnes ministrija | Procesā | 5 | 405 |  |  | Parakstīto akadēmi | 2026 | Procesā | 414 | 405
Likuma vara | Rule of Law | 6.1.1.r | LV-C[C6]-R[6-1-1-r-] | Reforma | 166 | LV-C[C6]-R[6-1-1-r-]-M[166] | Pieņemts valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.–2022. gadam. Tajā iekļauti šādi rīcības virzieni: ? nereģistrēta/nelikumīga saimnieciskā darbība; ? nedeklarēta nodarbinātība; ? nereģistrēti darījumi un nelikumīga preču aprite; ? nereģistrēta/nekontrolēta skaidras naudas aprite; ? krāpšana nodokļu jomā; ? galvenā uzmanība tajā tiks pievērsta ekonomikas nozarēm ar augstāko ēnu ekonomikas risku, piemēram, būvniecības, tirdzniecības, pakalpojumu, apsardzes, ēdināšanas un viesmīlības, kā arī transporta nozarei. | Atskaites punkts | Finanšu ministrija | Pabeigts | 2 |  | Valsts iestāžu darba plāna ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.–2022. gadam pieņemšana | 2022.gada 22.martā Ministru kabinets ir apstiprinājis Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu 2021./2022.gadam. | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.1.1.r | LV-C[C6]-R[6-1-1-r-] | Reforma | 167 | LV-C[C6]-R[6-1-1-r-]-M[167] | Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, tostarp:- iekļauts nodokļu maksātāju reitingu sistēmas tiesiskais regulējums, kas nodrošina to novērtējuma publicēšanu;- optimizēti nodokļu kontroles un inspekciju veidi, lai uzlabotu nodokļu kontroles un inspekciju efektivitāti. | Atskaites punkts | Finanšu ministrija | Pabeigts | 2 |  | Tiesību aktu stāšanās spēkā | Lai sasniegtu konkrēto rādītāju: 1) 2023.gada 4.jūlijā stājās spēkā likums “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, kurā iekļauts nodokļu maksātāju reitinga sistēmas tiesiskais regulējums, nodrošinot Valsts ieņēmumu dienesta noteikto nodokļu maksātāju reitinga kopējā novērtējuma publicēšanu; 2) 2023.gada 30.jūnijā stājās spēkā likums “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, kurā iekļautie grozījumi paredz optimizēt nodokļu kontroles un inspekciju veidus, lai uzlabotu nodokļu kontroles un inspekciju efektivitāti; 3) 2023.gada 13.jūnijā Valsts ieņēmumu dienests ir apstiprinājis dokumentu Nr.A001-9/17.26.1/2945 "Rīcība, kādā Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes amatpersonas veic nodokļu kontroli" (konkrētā rīcība ir ierobežotas pieejamības dokuments). | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.1.1.r | LV-C[C6]-R[6-1-1-r-] | Reforma | 168 | LV-C[C6]-R[6-1-1-r-]-M[168] | Uz datiem balstītu pakalpojumu groza stāšanās spēkā katrai nodokļu maksātāju segmentācijas grupai | Atskaites punkts | Finanšu ministrija | Pabeigts | 3 |  | Izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta iekšējos noteikumos un/vai pakalpojumu sniegšanas platformā(-s) | Nodrošināts, ka nodokļu maksātāja segments tiek attēlots Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmā, Dokumentu vadības sistēmā, Datu noliktavas sistēmā. Aktualizēts rīkojums par pakalpojumu sniegšanas taktikām. Ziņojums par atskaites punkta sasniegšanu ir sagatavots. | N | 2024 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.1.1.r | LV-C[C6]-R[6-1-1-r-] | Reforma | 169 | LV-C[C6]-R[6-1-1-r-]-M[169] | Publicēta rokasgrāmata par nedeklarēto algu metodoloģisko atbilstības riska pārvaldību, tostarp:- riska novērtēšanas pamatnostādnes;- “aplokšņu algu maksātāju” tipoloģiju aspekti;- pieejamo preventīvo un kontroles instrumentu aspekti;- tiesas nolēmumu analīze nedeklarēto algu jomā. | Atskaites punkts | Finanšu ministrija | Pabeigts | 3 |  | Grozījumi Valsts ieņēmumu dienesta iekšējos noteikumos | Ar VID 28.09.2023. rīkojumu Nr.211 apstiprināta "Atbilstības riska pārvaldības rokasgrāmata". Rokasgrāmata publicēta Valsts ieņēmumu dienesta Koplietošanas sistēmā. | N | 2023 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.1.1.r | LV-C[C6]-R[6-1-1-r-] | Reforma | 170 | LV-C[C6]-R[6-1-1-r-]-T[170] | Nodokļu saistību izpildes jomā veic šādus pētījumus: ? ziņojums par faktoriem, kas ietekmē ēnu ekonomiku Latvijā, koncentrējoties uz nozīmīgākajām nozarēm; ? ziņojums par faktoriem, kas nosaka fizisku personu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tostarp analīze par ēnu ekonomikas līmeņa ietekmi uz nodokļu saistību izpildi; ? ziņojums ar politikas ieteikumiem likumdošanas, organizatoriskiem, tehnoloģiskiem un citiem uzlabojumiem, lai uzlabotu nodokļu saistību izpildi, tostarp novērtējums par ierosināto ieteikumu finansiālo ietekmi; ? ziņojums, kurā novērtēti neiegūtie budžeta ieņēmumi no nelikumīgām darbībām, tostarp ieteikumi likumdošanas grozījumiem nelikumīgas naudas aprites riska mazināšanai; ? ēnu ekonomikas mērīšanas metodikas izstrāde, izmantojot dinamisku “vairāku indikatoru – vairāku cēloņu” modeli, tostarp sadalījumu pēc nodokļu veidiem, uzņēmuma lieluma un nozarēm. | Mērķis | Finanšu ministrija | Pabeigts | 2 | 5 |  |  | Pētījumu ziņojumu sk | 2022 | Pabeigts | 5 | 5
Likuma vara | Rule of Law | 6.1.1.r | LV-C[C6]-R[6-1-1-r-] | Reforma | 171 | LV-C[C6]-R[6-1-1-r-]-M[171] | Publicē pirmo novērtējuma ziņojumu par ēnu ekonomikas apmēru, pamatojoties uz 2022. gadā izstrādāto metodiku. | Atskaites punkts | Finanšu ministrija | Pabeigts | 3 |  | Publicēts novērtējuma ziņojums par ēnu ekonomiku | Sagatavots un 2023. gada 4. decembrī Finanšu ministrijas tīmekļvietnē publicēts ziņojums par ēnu ekonomikas apmēru 2022. gadā un turpmākām prognozēm, pamatojoties uz izstrādāto metodoloģiju. | N | 2023 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.1.1.1.i | LV-C[C6]-I[6-1-1-1-i-] | Investīcija | 172 | LV-C[C6]-I[6-1-1-1-i-]-M[172] | Esošās risku sistēmas ir migrētas uz vienotu analītisko platformu. Ir izveidota Individuālo nodokļu maksātāju risku sistēma. Ir izveidota Akcīzes nodokļa risku pārvaldības sistēma. ESKORT sistēma ir pārnesta uz SAP HANA datubāzi. | Atskaites punkts | Finanšu ministrija | Pabeigts | 4 |  | Izstrādātas un ieviestas modernas riska analīzes sistēmas | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 14.10.2024. izskatījusi noslēguma progresa pārskatu. | N | 2024 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.1.1.2.i | LV-C[C6]-I[6-1-1-2-i-] | Investīcija | 173 | LV-C[C6]-I[6-1-1-2-i-]-M[173] | Izveidota IT sistēma nodokļu maksātāju segmentācijai. Jaunā sistēma integrēta ar nodokļu maksātāja 360 grādu analīzi. | Atskaites punkts | Finanšu ministrija | Pabeigts | 4 |  | Sāk darboties moderna riska analīzes sistēma | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 14.10.2024. izskatījusi noslēguma progresa pārskatu. | N | 2024 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.1.1.3.i | LV-C[C6]-I[6-1-1-3-i-] | Investīcija | 174 | LV-C[C6]-I[6-1-1-3-i-]-T[174] | 50 VID speciālisti ir sagatavoti darbam ar SAP HANA platformu. Mācībās galvenā uzmanība tiek pievērsta prasmēm, kas vajadzīgas darbam ar SAP HANA sistēmu, un praktiskām prasmēm sistēmas administrēšanā. | Mērķis | Finanšu ministrija | Pabeigts | 3 | 50 |  |  | Mācību sertifikātu s | 2023 | Pabeigts | 64 | 50
Likuma vara | Rule of Law | 6.1.2.1.i | LV-C[C6]-I[6-1-2-1-i-] | Investīcija | 176 | LV-C[C6]-I[6-1-2-1-i-]-M[176] | Parakstīts(-i) pabeigšanas sertifikāts(-i) dzelzceļa skeneru pieslēgšanai BAXE informācijas sistēmai muitas kontroles punktos Indrā un Kārsavā. | Atskaites punkts | Finanšu ministrija | Nav pabeigts | 5 |  | Parakstīts pieņemšanas akts | Procesā | N | 2026 | Procesā |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.1.2.1.i | LV-C[C6]-I[6-1-2-1-i-] | Investīcija | 177 | LV-C[C6]-I[6-1-2-1-i-]-M[177] | Parakstīts(-i) pabeigšanas sertifikāts(-i) automatizētai rentgena attēlu analīzes platformai. | Atskaites punkts | Finanšu ministrija | Procesā | 5 |  | Parakstīts pieņemšanas akts | Procesā | N | 2026 | Procesā |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.1.2.2.i | LV-C[C6]-I[6-1-2-2-i-] | Investīcija | 178 | LV-C[C6]-I[6-1-2-2-i-]-M[178] | Muitas laboratorijā ir uzstādīts un tiek lietots spektrofotometrs. | Atskaites punkts | Finanšu ministrija | Pabeigts | 2 |  | Parakstīts pieņemšanas akts | Nodošanas-pieņemšanas akts parakstīts 2022.gada 18.augustā starp Valsts ieņēmumu dienestu un piegādātāju SIA “FANEKS” par fiksētā RAMAN spektrometra un palīgiekārtu piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar Līgumu Nr.FM VID 2022/101 - 2 “Stacionārā RAMAN spektrometra un palīgaprīkojuma piegāde” (noslēgts 03.06.2022.). | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.1.2.2.i | LV-C[C6]-I[6-1-2-2-i-] | Investīcija | 179 | LV-C[C6]-I[6-1-2-2-i-]-M[179] | Lidostas muitas kontroles punktā ir uzstādīts un tiek lietots spektrofotometrs. | Atskaites punkts | Finanšu ministrija | Pabeigts | 2 |  | Parakstīts pieņemšanas akts | Nodošanas-pieņemšanas akts parakstīts 2022.gada 7.decembrī starp Valsts ieņēmumu dienestu un piegādātāju SIA "Quantum Latvija" par portatīvā (rokas) RAMAM spektrometra un palīgiekārtu piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar Līguma Nr. FM VID 2022/221 (noslēgts 13.10.2022.). | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.1.2.3.i | LV-C[C6]-I[6-1-2-3-i-] | Investīcija | 180 | LV-C[C6]-I[6-1-2-3-i-]-M[180] | Parakstīts(-i) pabeigšanas sertifikāts(-i) par pasta skenēšanas un šķirošanas līnijas uzstādīšanu lidostas “Rīga” muitas kontroles punktā. | Atskaites punkts | Finanšu ministrija | Pabeigts | 5 |  | Parakstīts pieņemšanas akts | Procesā | N | 2025 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.1.2.4.i | LV-C[C6]-I[6-1-2-4-i-] | Investīcija | 181 | LV-C[C6]-I[6-1-2-4-i-]-M[181] | Pēc konkursa procedūras parakstīts līgums par kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un būvniecību Kundziņsalā. | Atskaites punkts | Finanšu ministrija | Pabeigts | 3 |  | Parakstīts būvniecības un projektēšanas līgums | Parakstīts būvniecības un projektēšanas līgums | N | 2023 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.1.2.4.i | LV-C[C6]-I[6-1-2-4-i-] | Investīcija | 182 | LV-C[C6]-I[6-1-2-4-i-]-M[182] | Būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir izsniegusi būvatļauju. | Atskaites punkts | Finanšu ministrija | Pabeigts | 4 |  | Paziņojums par atļaujas apstiprināšanas lēmumu | Atskaites punkts ir pilnībā sasniegts, 19.12.2024. ir saņemta atzīme būvatļaujā par būvniecības nosacījumu izpildi. | N | 2024 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.1.2.4.i | LV-C[C6]-I[6-1-2-4-i-] | Investīcija | 183 | LV-C[C6]-I[6-1-2-4-i-]-M[183] | Būvniecības akts (2. un 3. veidlapa) tiek izdots ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju, tostarp jumta, būvniecībai. Parakstīts rēķins par kravas kontroles rentgena iekārtu piegādi. | Atskaites punkts | Finanšu ministrija | Procesā | 5 |  | Saņemts apliecinājums par darbu pabeigšanu un parakstīts pieņemšanas akts | Procesā | N | 2026 | Procesā |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.1.2.4.i | LV-C[C6]-I[6-1-2-4-i-] | Investīcija | 184 | LV-C[C6]-I[6-1-2-4-i-]-M[184] | Pēc konkursa procedūras parakstīts līgums par kravu kontroles rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu. | Atskaites punkts | Finanšu ministrija | Pabeigts | 3 |  | Parakstīts līgums | Parakstīts līgums | N | 2023 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.2.1.r | LV-C[C6]-R[6-2-1-r-] | Reforma | 186 | LV-C[C6]-R[6-2-1-r-]-M[186] | Spēkā stājušies grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, tostarp:- ieviesta jauna Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) datu saņemšanas un analīzes sistēma un atcelta paralēla ziņošanas sistēma gan FID, gan Valsts ieņēmumu dienestam (VID), paredzot ziņošanu tikai FID.Pieņemti Ministru kabineta noteikumi par kārtību un saturu ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijām. | Atskaites punkts | Iekšlietu ministrija | Pabeigts | 1 |  | Stājas spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā | Likuma grozījumi stājās spēkā 2021. gada 12. jūlijā | N | 2021 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.2.1.1.i | LV-C[C6]-I[6-2-1-1-i-] | Investīcija | 187 | LV-C[C6]-I[6-2-1-1-i-]-M[187] | Ir izveidota sekojoša infrastruktūra nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas jomā: 1) 5 informācijas sistēmas, lai stiprinātu spēju identificēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu; 2) 3 izpētes un komunikāciju telpas; 3) 5 starpsistēmu savienojumi datu apmaiņai; 4) datu apstrādes infrastruktūra ar 6 tehniskiem risinājumiem. | Atskaites punkts | Iekšlietu ministrija | Pabeigts | 4 |  | Pieņemšanas-nodošanas akts vai rēķins | Darbs pie Finanšu izlūkdatu un zināšanu apmaiņas sadarbības platformas, lai stiprinātu naudas atmazgāšanas identifikāciju ir noslēdzies. | N | 2025 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.2.1.2.i | LV-C[C6]-I[6-2-1-2-i-] | Investīcija | 190 | LV-C[C6]-I[6-2-1-2-i-]-T[190] | Vismaz 30 tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas ir ieguvušas sertifikātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jomā | Mērķis | Iekšlietu ministrija | Pabeigts | 4 | 30 |  |  | Skaits | 2025 | Pabeigts | 51 | 30
Likuma vara | Rule of Law | 6.2.1.2.i | LV-C[C6]-I[6-2-1-2-i-] | Investīcija | 191 | LV-C[C6]-I[6-2-1-2-i-]-M[191] | Rēķins par šāda aprīkojuma iegādi: - 200 pārvietojamās darbstacijas; - 30 portatīvie printeri; - 4 liela mēroga serveri; - videokonferenču aparatūras vienības; - runas atpazīšanas IT rīka trenēšana. | Atskaites punkts | Iekšlietu ministrija | Pabeigts | 4 |  | Rēķins |  | N | 2025 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.2.1.3.i | LV-C[C6]-I[6-2-1-3-i-] | Investīcija | 192 | LV-C[C6]-I[6-2-1-3-i-]-M[192] | Spēkā stājies: - likums par mācību centra (Tieslietu akadēmija) institucionālā modeļa izveidi un darbību, tostarp definējot tiesu iestāžu un Tieslietu padomes iesaisti apmācību satura un metodikas izstrādē. - 2025.gada valsts budžeta likums, kas paredz finansējumu mācību centra uzturēšanas izmaksu, personāla izmaksu un mācību satura izdevumu segšanai, tostarp mācību programmu atjaunināšanai. | Atskaites punkts | Tieslietu ministrija | Pabeigts | 4 |  | Mācību centra darbības tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā; valsts budžeta likumā 2025. un 2026. gadam ir nodrošināts valsts finansējums. | Stājies spēka: - 01.11.2024. Tieslietu akadēmijas likums; - 14.11.2024. Grozījumi Tiesu varas likumā; - 01.01.2025. Likums par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam. | N | 2025 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.2.1.3.i | LV-C[C6]-I[6-2-1-3-i-] | Investīcija | 193 | LV-C[C6]-I[6-2-1-3-i-]-T[193] | Izstrādātas un apstiprinātas desmit jaunas mācību programmas tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem, prokuroru palīgiem unizmeklētājiem par tādiem jautājumiem kā piemēram kibernoziedzība, krāpšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, korupcija publiskajos iepirkumos un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. Programmas ir apstiprinājusi projekta “Tieslietu akadēmija” uzraudzības padome, kurā ir pārstāvēta arī Tieslietu padome. | Mērķis | Tieslietu ministrija | Pabeigts | 4 | 10 |  |  | Skaits | 2024 | Pabeigts | 10 | 10
Likuma vara | Rule of Law | 6.2.1.3.i | LV-C[C6]-I[6-2-1-3-i-] | Investīcija | 195 | LV-C[C6]-I[6-2-1-3-i-]-M[195] | Mācību centra (Tieslietu akadēmija) telpas ir atjaunotas un aprīkotas. | Atskaites punkts | Tieslietu ministrija | Pabeigts | 4 |  | Pabeigta mācību centra telpu pielāgošana (atjaunošana vai pārbūve) un aprīkojuma nodrošināšana | Pabeigts 30.06.2025 | N | 2024 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.3.1.r | LV-C[C6]-R[6-3-1-r-] | Reforma | 196 | LV-C[C6]-R[6-3-1-r-]-M[196] | Ministru kabinets apstiprina valsts pārvaldes modernizācijas plānu. Plāns aptver šādas prioritārās jomas un ietver īstenošanas termiņus:a) atvērtu, pārredzamu, taisnīgu un atbildīgu valsts pārvaldi – integritātes principi tiek pārskatīti un uzlaboti, nosakot un ieviešot atbildību pret katru valsts pārvaldi iestādi, kā arī ievērojot ētikas principus un vērtības valsts pārvaldes darbā;b) vienotus, centralizētus un standartizētus atbalsta procesus un sistēmas – centralizētas resursu pārvaldības sistēmas ieviešanu valsts pārvaldes iestādēs, tostarp grāmatvedības un cilvēkresursu pārvaldību;c) stratēģisku cilvēkresursu pārvaldību un attīstību, tostarp atlasi, karjeras vadību, vērtēšanu, mācīšanos un attīstību;d) pieejamus, saprotamus un saistītus pakalpojumus – digitālās nosūtīšanas pamatnostādņu izstrādi un digitalizācijas pakalpojumu attīstību, vienlaikus nodrošinot to piekļūstamību, pieejamību un saprotamību visiem iedzīvotājiem, tostarp tiem, kuri neizmanto digitālos rīkus. | Atskaites punkts | Valsts kanceleja | Pabeigts | 2 |  | Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns | Pabeigts. 2023.gada 25.aprīlī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Modernizācijas plāns (22-TA-3192). | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.3.1.r | LV-C[C6]-R[6-3-1-r-] | Reforma | 198 | LV-C[C6]-R[6-3-1-r-]-M[198] | Ir izstrādāta un Ministru kabinetā apstiprināt vienotā pakalpojumu centra koncepcija.Šajā koncepcijā apraksta, kā pakāpeniski notiek valsts pārvaldes atbalsta funkciju (vismaz grāmatvedības un personāla uzskaites) centralizācija. | Atskaites punkts | Valsts kanceleja | Pabeigts | 2 |  |  |  | N | 2022 | Pabeigts | 0 | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.3.1.1.i | LV-C[C6]-I[6-3-1-1-i-] | Investīcija | 200 | LV-C[C6]-I[6-3-1-1-i-]-M[200] | Ir izveidots un darīts pieejams kompetenču satvars ētikas, korupcijas apkarošanas, krāpšanas novēršanas un interešu konflikta jomā. No 2024. gada ir nodrošināts valsts budžeta finansējums galvenajām publiskās pārvaldes attīstības mācību programmām. | Atskaites punkts | Valsts kanceleja | Pabeigts | 3 |  | Kompetenču satvars ir pieejams Valsts administrācijas skolas mācību pārvadības sistēmā un tas ir apstiprināts ar Valsts administrācijas skolas iekšējo normatīvo aktu”, un ir pieņemts likums “Par valsts budžetu 2024. gadam” | Pabeigts. Kompetenču satvars ir izstrādāts un Valsts administrācijas skola 2023.gadā 27.decembrī izdeva rīkojumu Nr. 01-02/46 "Par publiskās pārvaldes nodarbinātā, amatpersonas un politiķa godprātības kompetenču ietvara (modeļa) apstiprināšanu". Kompetenču satvars ir pieejams Mācību pārvaldības sistēmā. Likums "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" ir apstiprināts. | N | 2023 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.3.1.2.i | LV-C[C6]-I[6-3-1-2-i-] | Investīcija | 202 | LV-C[C6]-I[6-3-1-2-i-]-M[202] | Ir pieejams kompetenču satvars un mācību programmas šādās jomās: — klientu apkalpošana; — vadības attīstība; — publiskās pārvaldes pamatkompetences; — publiskā iepirkuma pārvaldība; — cilvēkresursi; — juridiskā prakse; — politikas plānošana un īstenošana. No 2024. gada publiskās pārvaldes profesionalizācijai ir nodrošināts valsts budžeta finansējums. | Atskaites punkts | Valsts kanceleja | Pabeigts | 3 |  | Kompetenču satvars ir pieejams Valsts administrācijas skolas mācību pārvadības sistēmā un tas ir apstiprināts ar Valsts administrācijas skolas iekšējo normatīvo aktu”, un ir pieņemts likums “Par valsts budžetu 2024. gadam” | Pabeigts. Kompetenču satvars ir izstrādāts un Valsts administrācijas skola 2023.gadā 22.decembrī izdeva rīkojumu Nr. 01-02/45 "Par kompetenču ietvaru (modeļu) apstiprināšanu". Kompetenču satvars ir pieejams Mācību pārvaldības sistēmā. Likums "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" ir apstiprināts. | N | 2023 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.3.1.2.i | LV-C[C6]-I[6-3-1-2-i-] | Investīcija | 203 | LV-C[C6]-I[6-3-1-2-i-]-T[203] | Apmeklēto mācību skaits tādās jomās kā, piemēram, klientu apkalpošana, līderības attīstība, publiskās pārvaldes pamatkompetences, publiskā iepirkuma pārvaldība, cilvēkresursi, juridiskā prakse, politikas plānošana, ētika, korupcijas apkarošana, krāpšanas novēršana un interešu konflikts. | Mērķis | Valsts kanceleja | Pabeigts | 4 | 36243 |  |  | Skaits | 2025 | Pabeigts | 32662 | 36243
Likuma vara | Rule of Law | 6.3.1.3.i | LV-C[C6]-I[6-3-1-3-i-] | Investīcija | 204 | LV-C[C6]-I[6-3-1-3-i-]-M[204] | Ministru kabinets ir apstiprinājis informatīvo ziņojumu par publiskās pārvaldes inovācijas kapacitātes stiprināšanu. Inovācijas laboratorijas telpas ir renovētas un inovāciju sprinti ir organizēti. | Atskaites punkts | Valsts kanceleja | Pabeigts | 4 |  | Vienotas eksperimentālās sistēmas izstrāde un īstenošana valsts sektora inovācijai | Apstiprināts MK sēdē 15.07.2025. | N | 2025 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.3.1.4.i | LV-C[C6]-I[6-3-1-4-i-] | Investīcija | 206 | LV-C[C6]-I[6-3-1-4-i-]-M[206] | Ir publicēts atklāts uzaicinājums piešķirt finansējumu nevalstisko organizāciju darba stiprināšanai šādās divās jomās: a) sociālās noturības veicināšana un b) sabiedrības interešu aizstāvība. Uzaicinājumā iekļauj nosacījumus un kritērijus NVO dalībai atbalsta programmā, ziņošanas mehānismu, rādītājus un programmā sasniedzamos mērķus. | Atskaites punkts | Valsts kanceleja | Pabeigts | 2 |  | Atbalsta programmas noteikumu publicēšana | Pabeigts. 2023.gada 4.aprīlī tika pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr.740 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes "Likuma vara" 6.3. reformu un investīciju virziena "Publiskās pārvaldes modernizācija" 6.3.1. reformas "Publiskās pārvaldes modernizācija" 6.3.1.4.i. investīcijas "Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un sabiedrības interešu uzraudzībā" īstenošanas noteikumi" (23-TA-112). Projektu atlase tika izsludināta 6.aprīlī https://www.sif.gov.lv/lv/atveselosanas-fonds un https://www.cfla.gov.lv/lv/par-e-vidi. Projektu iesniegumu atlasē tematiskajā virzienā “Sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā” (6.3.1.4.i.1) tika saņemti 16 projektu iesniegumi, bet tematiskajā virzienā “Sabiedrības interešu uzraudzība par ārvalstu investīciju un valsts budžeta finansējuma izlietojumu” (6.3.1.4.i.2) - 5 projektu iesniegumi. | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.3.1.4.i | LV-C[C6]-I[6-3-1-4-i-] | Investīcija | 207 | LV-C[C6]-I[6-3-1-4-i-]-T[207] | No projekta īstenošanas finansējuma labumu gūst vismaz 30 nevalstiskās organizācijas. Mērķrādītāju uzskata par izpildītu, kad starp nevalstiskām organizācijām un Sabiedrības integrācijas fondu ir parakstīts līgums par projekta izpildi. | Mērķis | Valsts kanceleja | Pabeigts | 4 | 30 |  |  | Atbalsta programmas | 2026 | Pabeigts | 44 | 30
Likuma vara | Rule of Law | 6.4.1.r | LV-C[C6]-R[6-4-1-r-] | Reforma | 208 | LV-C[C6]-R[6-4-1-r-]-M[208] | Spēkā stājušies grozījumi tiesību aktos, kas reglamentē publisko iepirkumu, paredzot līgumu reģistru, kas satur strukturētu informāciju par noslēgtajiem iepirkuma līgumiem un to faktisko izpildi (tostarp faktiskajām izmaksām un termiņiem vai izbeigšanas iemeslu).Ir izstrādāts un tiešsaistē pieejams tehniskais risinājums publisko iepirkumu līgumu reģistram. | Atskaites punkts | Finanšu ministrija | Pabeigts | 2 |  | Grozījumi publisko iepirkumu tiesību aktos un izstrādāts un produkcijas vidē pieejams tehniskais risinājums | Ir pieņemti grozījumi tiesību aktos, kas reglamentē publisko iepirkumu, paredzot līgumu reģistru, kas satur strukturētu informāciju par noslēgtajiem iepirkuma līgumiem un to faktisko izpildi. Ir izstrādāts un publiski pieejams tehniskais risinājums | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.4.2.r | LV-C[C6]-R[6-4-2-r-] | Reforma | 209 | LV-C[C6]-R[6-4-2-r-]-M[209] | Stājas spēkā Publisko iepirkumu likuma grozījumi, tostarp šādas izmaiņas:1) katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laiku izveido iepirkuma komisiju;2) iepirkuma komisijas sekretārs paraksta deklarāciju par interešu konflikta neesību;3) paplašināti gadījumi, kad piegādātāju var izslēgt no konkursa;4) vērtēšanas kritērijos ir noteiktas konkrētas jomas, kurās papildus iepirkuma cenai jānovērtē aprites cikla izmaksas un kvalitātes kritēriji;5) stingrākas prasības gadījumiem, kuros ir tikai viens piedāvājums;6) prasība apspriesties ar tirgus dalībniekiem, lai izvairītos no ierobežojošām tehniskajām specifikācijām. | Atskaites punkts | Finanšu ministrija | Pabeigts | 1 |  | neattiecas | Publisko iepirkumu likuma grozījumi ir pieņemti Saeimā, prezidents tos ir izsludinājis un tie ir publicēti oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. | N | 2021 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.4.3.r | LV-C[C6]-R[6-4-3-r-] | Reforma | 210 | LV-C[C6]-R[6-4-3-r-]-M[210] | Profesionalizācijas stratēģijas pieņemšana, kurā iekļauti konkrēti rīcības virzieni attiecībā uz iepirkumu veicēju kompetenci un centralizēto iepirkumu veikšanu. | Atskaites punkts | Finanšu ministrija | Pabeigts | 2 |  | Stratēģija ir pieņemta | Ministru kabineta lēmums par rīcības virzieniem attiecībā uz publisko iepirkumu centralizāciju. Apstiprināta profesionalizācijas statēģija. | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.4.3.r | LV-C[C6]-R[6-4-3-r-] | Reforma | 211 | LV-C[C6]-R[6-4-3-r-]-M[211] | Pabeigta šādu dokumentu pieņemšana: 1) standartizētas kvalifikācijas prasības pa nozarēm (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, būvniecība, autotransports, mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumi), 2) standartizēti pieņemšanas–nodošanas dokumenti būvdarbu iepirkumos, 3) publiska metodisko materiālu pieejamība, 4) vienota mācību programma ar mērķi nodrošināt iepirkuma veicēju kompetences pilnveidi un īstenošanu, 5) paaugstinātas prasības iepirkuma komisijas kompetencei iepirkumos, kuri sasniedz noteiktu līgumcenu slieksni, piemēram, iepirkuma komisijas priekšsēdētāja sertifikācija, 6) iepirkumu pirmspārbaude nodrošina, ka iepirkuma komisija izsludina atbilstošu piedāvājumu kvalitāti. | Atskaites punkts | Finanšu ministrija | Pabeigts | 2 |  | Attiecīgo tiesību aktu, noteikumu vai iekšējo procedūru grozījumu stāšanās spēkā | a) standartizētas kvalifikācijas prasības publicētas IUB tīmekļvietnē. b) ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem noteikumiem un to saturu". c) Metodiskie materiāli sakārtoti iepirkumu ceļveža veidā, ņemot vērā iepirkuma procesa dzīves cikla posmus. d) Atbilstoši Profesionālo kompetenču un potenciāla novērtēšanas un cilvēkresursu attīstības plānošanas matricas metodikas ietvaram izveidota mācību programma VAS MPS; e) Profesionālo kompetenču un potenciāla novērtēšanas un cilvēkresursu attīstības plānošanas matricas metodika papildināta ar paaugstinātas kompetences prasībām iepirkuma komisijai lielajos (virs ES līgumcenu sliekšņa) un centralizētajos iepirkumos; padziļinātais VAS mācību programmas līmenis nodrošina attiecīgas zināšanas, pēc tā eksāmena nokārtošanas tiek izsniegts zināšanas apliecinošs sertifikāts; f) tika pilnveidota IUB risku un procesu pārvaldība, izstrādājot darbības metodikas vadlīnijas, kas paredz IUB funkciju, tai skaitā pirmspārbaužu, veikšanu, balstoties uz regulāru datu un risku izvērtējumu. | N | 2022 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.4.3.r | LV-C[C6]-R[6-4-3-r-] | Reforma | 212 | LV-C[C6]-R[6-4-3-r-]-M[212] | Ministru kabineta lēmuma par centralizēto iepirkumu veikšanu, piemēram, transportlīdzekļu, transporta pakalpojumu un elektroenerģijas jomā, spēkā stāšanās. | Atskaites punkts | Finanšu ministrija | Pabeigts | 4 |  | Ministru kabineta lēmuma stāšanās spēkā | Ministru kabineta lēmums par centralizēto iepirkumu veikšanu, piemēram, transportlīdzekļu, transporta pakalpojumu un elektroenerģijas jomā, ir pieņemts un stājies spēkā 2022.gada 12.aprīlī. Ar Ministru kabineta lēmumu noteikta tālākā publisko iepirkumu centralizācija noteiktās jomās, tostarp transportlīdzekļu, transporta pakalpojumu un elektroenerģijas jomā. | N | 2026 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.4.4.r | LV-C[C6]-R[6-4-4-r-] | Reforma | 213 | LV-C[C6]-R[6-4-4-r-]-M[213] | Apstiprināti kritēriji riskantu tirgus sektoru, pasūtītāju un iepirkuma procedūru noteikšanai. Kritēriju kopuma pamatā ir iepirkuma publikāciju rādītāji un EK iepirkuma rādītāji, kā arī citu valstu labā prakse, piemēram, indeksa rīks. | Atskaites punkts | Finanšu ministrija | Pabeigts | 1 |  | Neattiecas | Apstiprināti kritēriji riskanto tirgus sektoru, pasūtītāju un iepirkumu identificēšanai. Izstrādāts un apstiprināts kritēriju kopums, kas balstīts uz informāciju, kas tiek iegūta automātiski no Publikāciju vadības sistēmā pieejamajiem datiem. | N | 2021 | Pabeigts |  | 0
Likuma vara | Rule of Law | 6.4.4.r | LV-C[C6]-R[6-4-4-r-] | Reforma | 214 | LV-C[C6]-R[6-4-4-r-]-M[214] | Ir pieejama publikāciju pārvaldības sistēma, kas nodrošina: - piekļuvi tiešsaistē, - e-veidlapu publicēšanu, - iepirkumu statistikas pārskatu, - klientu profilu pieejamību, - moduli iepirkumu sūdzību izskatīšanas procesam, - moduli iepriekšēju pārbaužu veikšanai, - moduli administratīvo pārkāpumu procesa lietām. | Atskaites punkts | Finanšu ministrija | Pabeigts | 4 |  | Lietotājiem pieejama publikāciju vadības sistēma. | Pabeigts projekta 0. posms, kurā nodrošināta projekta plāna un sākotnējā sistēmas dokumentācijas izstrāde. Pabeigts 1. un 2.1. un 2.2. posms, kurā nodrošināta sistēmas analīze un izstrāde saskaņā ar sistēmas izstrādes grafiku, kā arī pabeigts 3.posms, kurā nodrošināta sistēmas pilotdarbināšana, kā arī nodrošināta papildu funkcionalitāšu izstrāde. | N | 2024 | Pabeigts |  | 0
REPowerEU | REPowerEU | 7.1.1 | LV-C[C7]-R[7-1-r-] | Reforma | 215 | LV-C[C7]-R[7-1-r-]-M[215] | Stājas spēkā tiesību akti, kas: - paredz energokopienu reģistrācijas un darbības nosacījumus un procedūras; - ievieš pienākumu vietējām iestādēm daļu no energokopienā saražotās elektroenerģijas novirzīt neaizsargātām sabiedrības grupām; - ievieš pienākumu elektroenerģijas tirgotājiem piedāvāt vismaz vienu produktu elektroenerģijas iegādei no energokopienām. | Atskaites punkts | Klimata un enerģētikas ministrija | Pabeigts | 4 |  | Tiesību normas, kas norāda uz minēto tiesību aktu stāšanos spēkā | Spēkā stājušies grozījumi energokopienu reģistrēšanas un darbības noteikumos (01.07.2025).Ir pieņemti grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā, kas paredz pienākumu elektroenerģijas tirgotājiem savos pakalpojumos iekļaut energokopienu universālo pakalpojumu,grozījumi stājušies spēkā 24.04.2025. | N | 2024 | Pabeigts |  | 0
REPowerEU | REPowerEU | 7.1.1 | LV-C[C7]-R[7-1-r-] | Reforma | 216 | LV-C[C7]-R[7-1-r-]-M[216] | Stājas spēkā grozījumi elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumos, kas paredz neto norēķinu sistēmas darbības kārtību, un paredz: - nosacījumu, ka enerģijas koplietošana ir iespējama ārpus daudzdzīvokļu ēkas, neveidojot enerģijas kopienu; - iespēju viena elektroenerģijas lietotāja objektā saražoto elektroenerģiju izmantot citā tā paša lietotāja objektā neatkarīgi no objektu atrašanās vietas. Vienīgie ierobežojumi var būt, ka i) iekārtas atrodas Latvijas Republikas teritorijā un ii) ir pieslēgtas vienam un tam pašam elektroenerģijas sadales sistēmas operatoram; - pienākumu elektroenerģijas tirgotājiem ieviest vismaz vienu produktu elektroenerģijas iegādei no mikroģeneratoru īpašniekiem, kuri vēlas darboties neto norēķinu sistēmā. | Atskaites punkts | Klimata un enerģētikas ministrija | Pabeigts | 4 |  | Attiecīgā tiesību akta stāšanās spēkā | Spēkā stājušies grozījumi Ministru kabienta noteikumos par elketroenerģijas tirdzniecību un lietošanu, kas nosaka neto norēķinu sistēmas darbību. Spēkā stājušies energokopienu reģistrēšanas un darbības noteikumi, kas ietver saistīto aktīvo lietotāju regulējumu, lai nodrošinātu iespēju aktīvajiem lietotājiem kopīgot elektroenerģiju ārpus vienas ēkas robežām, nereģistrējoties energokopienu reģistrā. | N | 2024 | Pabeigts |  | 0
REPowerEU | REPowerEU | 7.1.1 | LV-C[C7]-R[7-1-r-] | Reforma | 217 | LV-C[C7]-R[7-1-r-]-M[217] | Stājas spēkā tiesību akti, ar kuriem: - Ievieš elastīgu pārvades sistēmas pakalpojumu, kas ļauj elektroenerģijas ražotājiem pieprasīt iepriekš samaksātās maksas atmaksu par pārvades sistēmas jaudas rezervi, ja ražotāji vēlas pārtraukt pieslēgumu vai samazināt tehniskajās prasībās noteikto jaudu. | Atskaites punkts | Klimata un enerģētikas ministrija | Pabeigts | 4 |  | Tiesību normas, kas norāda uz regulējuma stāšanos spēkā | Pieņemti grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā, kas stājās spēkā 01.04.2025. un 24.04.2025. | N | 2025 | Pabeigts |  | 0
REPowerEU | REPowerEU | 7.1.1.1.i | LV-C[C7]-I[7-2-i-] | Investīcija | 219 | LV-C[C7]-I[7-2-i-]-M[219] | Spēkā stājušies investīciju regulējošie Ministru kabineta noteikumi, kas paredz investīciju veikšanu enerģiju uzkrājošo vienību uzstādīšanā | Atskaites punkts | Klimata un enerģētikas ministrija | Pabeigts | 3 |  | Tiesību normas, kas norāda uz minēto noteikumu stāšanos spēkā | Pabeigts. 05.07.2024. spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi, kas paredz investīciju veikšanu enerģiju uzkrājošo vienību uzstādīšanā Rēzeknes valstpilsētā. | N | 2024 | Pabeigts |  | 0
REPowerEU | REPowerEU | 7.1.1.1.i | LV-C[C7]-I[7-2-i-] | Investīcija | 221 | LV-C[C7]-I[7-2-i-]-T[221] | Parakstīts pabeigšanas sertifikāts par 60 MW akumulatoru enerģijas uzkrāšanas sistēmai (BESS) uzstādīšanu Rēzeknē. | Mērķis | Klimata un enerģētikas ministrija | Nav pabeigts | 5 | 60 |  | Procesā. Noslēgts līgums starp akciju sabiedrību “Augstsprieguma tīkls” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta un tā ietvaros sasniedzamo rādītāju īstenošanu. | MW | 2025 | Procesā |  | 60
REPowerEU | REPowerEU | 7.1.1.2.i | LV-C[C7]-I[7-3-i-] | Investīcija | 223 | LV-C[C7]-I[7-3-i-]-M[223] | Spēkā stājušies investīciju regulējošie Ministru kabineta noteikumi, kas paredz investīciju veikšanu elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu atjaunošanā, transformatoru un apakšstaciju būvniecībā un atjaunošanā, elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas drošības līmeņa paaugstināšanāun viedajā vadībā | Atskaites punkts | Klimata un enerģētikas ministrija | Pabeigts | 3 |  | Attiecīgā tiesību akta stāšanās spēkā | Pabeigts. 05.07.2024. spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi, kas paredz investīciju veikšanu elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu atjaunošanā, transformatoru un apakšstaciju būvniecībā un atjaunošanā, elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas drošības līmeņa paaugstināšanā un viedajā vadībā. | N | 2023 | Pabeigts |  | 0
REPowerEU | REPowerEU | 7.1.1.2.i | LV-C[C7]-I[7-3-i-] | Investīcija | 224 | LV-C[C7]-I[7-3-i-]-T[224] | Attīstīta jauna elektrotīkla jauda, kopumā 70 MW | Mērķis | Klimata un enerģētikas ministrija | Procesā | 5 | 70 |  |  | MW | 2026 | Procesā |  | 70
REPowerEU | REPowerEU | 7.1.1.2.i | LV-C[C7]-I[7-3-i-] | Investīcija | 225 | LV-C[C7]-I[7-3-i-]-M[225] | 1) Parakstīts pabeigšanas sertifikāts par digitālo apakšstaciju Kuldīgā 2) Parakstīts pabeigšanas sertifikāts par Carnikavas apakšstacijas atjaunošanu. | Atskaites punkts | Klimata un enerģētikas ministrija | Procesā | 5 |  | Parakstīts pabeigšanas sertifikāts | Procesā | N | 2026 | Procesā |  | 0
REPowerEU | REPowerEU | 7.1.1.2.i | LV-C[C7]-I[7-3-i-] | Investīcija | 226 | LV-C[C7]-I[7-3-i-]-T[226] | Parakstīts pabeigšanas sertifikāts par 190 km uzstādītām pazemes kabeļu līnijām | Mērķis | Klimata un enerģētikas ministrija | Procesā | 5 | 190 |  |  | Km | 2026 | Procesā | 9.4 | 190
REPowerEU | REPowerEU | 7.1.1.2.i | LV-C[C7]-I[7-3-i-] | Investīcija | 227 | LV-C[C7]-I[7-3-i-]-M[227] | Parakstīts(i¦) darbu pabeigšanas sertifikāts(i) un tehniskais akts(i) Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija: Atskaites punkts ietver: -- parakstīti pabeigšanas sertifikāti par darbībām, lai modernizētu divas tīkla pārvaldības sistēmas,- parakstīti tehniskie akti par vismaz 285 d automātisko slēdžu n uzstādīšanu. | Atskaites punkts | Klimata un enerģētikas ministrija | Procesā | 5 |  | Ir ieviests viedas sadales tīkla pārvaldības risinājums | Procesā | N | 2026 | Procesā |  | 0
REPowerEU | REPowerEU | 7.1.1.3.i | LV-C[C7]-I[7-4-i-] | Investīcija | 229 | LV-C[C7]-I[7-4-i-]-M[229] | Spēkā stājušies investīciju regulējošie Ministru kabineta noteikumi, paredzot nosacījumus biometāna ievades punkta būvniecībai un IT risinājuma iegādei ievades punkta vadībai | Atskaites punkts | Klimata un enerģētikas ministrija | Pabeigts | 3 |  | Attiecīgā tiesību akta stāšanās spēkā | Pabeigts. 05.07.2024. spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi, kas paredz investīciju veikšanu biometāna ievades punkta būvniecībā un IT risinājuma iegādē biometāna ievades punkta vadībai. | N | 2024 | Pabeigts |  | 0
REPowerEU | REPowerEU | 7.1.1.3.i | LV-C[C7]-I[7-4-i-] | Investīcija | 231 | LV-C[C7]-I[7-4-i-]-M[231] | Parakstīts sertifikāts par biometāna ievadīšanas punktu. Jaunajā punktā ievadītajam biometānam jāatbilst normatīvo aktu prasībām par atjaunojamo energoresursu ilgtspējību un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem. | Atskaites punkts | Klimata un enerģētikas ministrija | Procesā | 5 |  | Pabeigšanas sertifikāts | Procesā | N | 2025 | Procesā |  | 0
REPowerEU | REPowerEU | 7.1.1.3.i | LV-C[C7]-I[7-4-i-] | Investīcija | 232 | LV-C[C7]-I[7-4-i-]-M[232] | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija Parakstīts(-i) sertifikāts(-i) par IT risinājumu iegādi biometāna ievades punkta pārvaldībai. Sertifikāts, ko izdevusi akreditēta iestāde, kas apliecina, ka ir pārbaudīti metāna un biometāna noplūdes detektori. | Atskaites punkts | Klimata un enerģētikas ministrija | Procesā | 5 |  | IT risinājums iegādāts un ieinstalēts | Procesā | N | 2026 | Procesā |  | 0

## Maksājumi_statusa (hidden)
Maksājumi_statusa
2. Komponente Numurs | 2. Komponente Nosaukums | 4. Reforma/Investīcija | Projekts | Projekta statuss | Maksājumi | Progresa pārskats - Vispārīgie dati | PP statuss | Metrics | Veiktie_maksājumi | Veiktie_maksājumi | Veiktie_maksājumi | Veiktie_maksājumi | Veiktie_maksājumi
[8 empty] | Finansējuma avota veids Kods | Privatais | AF | PB | VB | Cits
[8 empty] | Nozares ministrija | Privātās attiecināmās izmaksas | AF | Pašvaldības finansējums | Valsts budžeta finansējums | Cits publiskais finansējums
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.1.i.2/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-03-26 | AM1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 11780613.34 |  |  |  | 11780613.34
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.1.i.2/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-07-08 12:00 | 1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija | 2467799.95 | 11780613.34 |  |  |  | 14248413.29
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.1.i.2/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-10-31 12:00 | 2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija | 28523.25 | 135825 |  |  |  | 164348.25
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.1.i.2/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-01-30 12:00 | 3 | Samaksāts | Satiksmes ministrija | 14916.3 | 71030 |  |  |  | 85946.3
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.1.i.2/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-04-23 12:00 | 4 | Samaksāts | Satiksmes ministrija | 13563.9 | 64590 |  |  |  | 78153.9
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.1.i.2/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-07-29 12:00 | 5 | Samaksāts | Satiksmes ministrija | 1072858.89 | 5108851.78 |  |  |  | 6181710.67
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.1.i.2/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-08-28 | AM2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 10029386.66 |  |  |  | 10029386.66
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.1.i.2/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-09-17 12:00 | 6 | Samaksāts | Satiksmes ministrija | 2109194.54 | 10043783.52 |  |  |  | 12152978.06
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.1.i.2/2/25/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-11-06 | AM2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 12000000 |  |  |  | 12000000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.1.i.2/2/25/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-12-09 | AM3 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 8000000 |  |  |  | 8000000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.1/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-02-19 | AM1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 1367594 |  |  |  | 1367594
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.1/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-09-02 12:00 | 1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija | 6048.36 | 1520426.12 |  |  |  | 1526474.48
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.1/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-01-21 12:00 | 2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija | 14970.12 | 71286.3 |  |  |  | 86256.42
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.1/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-04-09 | AM2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 2913406 |  |  |  | 2913406
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.1/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-08-12 12:00 | 3 | Samaksāts | Satiksmes ministrija | 54112.38 | 6892282.96 |  |  |  | 6946395.34
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-06-10 | AM1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 773971.36 |  |  |  | 773971.36
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-06-19 | AM2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 162533.99 |  |  |  | 162533.99
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-09-02 12:00 | 1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 842370.6 |  |  | 176897.83 | 1019268.43
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-04-09 | AM3 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 7356323.25 |  |  |  | 7356323.25
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-05-22 12:00 | 3 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 1707822.42 |  |  | 355660.71 | 2063483.13
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-08-28 12:00 | 4 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 7306407.58 |  |  | 1534345.58 | 8840753.16
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-10-02 12:00 | 5 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 3097698.58 |  |  | 650516.69 | 3748215.27
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-06-05 | AM1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 19384.2 |  |  |  | 19384.2
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-10-01 12:00 | 1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 36675 |  |  | 7701.75 | 44376.75
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-01-09 | AM2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 45229.8 |  |  |  | 45229.8
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-02-10 12:00 | 2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 37380 |  |  | 7849.8 | 45229.8
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-04-29 | AM3 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 246452.58 |  |  |  | 246452.58
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-11-24 12:00 | 3 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 310672.32 |  |  | 44105.67 | 354777.99
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-11-19 | AM4 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 44883.42 |  |  |  | 44883.42
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/003 | Līgums | 2024-11-28 12:00 | 1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 44930 |  |  | 9435.3 | 54365.3
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-04-10 | AM1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 335000 |  |  |  | 335000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-06-18 12:00 | 2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 48930 |  |  | 10275.3 | 59205.3
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-07-23 | AM2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 404725 |  |  |  | 404725
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-11-20 12:00 | 3 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 243875.78 |  |  | 51213.91 | 295089.69
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2024-07-15 | AM1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 1400000 |  |  |  | 1400000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-01-20 12:00 | 1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija | 30252.6 | 138945.87 |  |  |  | 169198.47
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-05-08 | AM2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 6100000 |  |  |  | 6100000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-05-13 12:00 | 2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija | 292249.77 | 1315049.38 |  |  |  | 1607299.15
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-09-05 12:00 | 3 | Samaksāts | Satiksmes ministrija | 767896.51 | 3463888.98 |  |  |  | 4231785.49
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-10-31 | AM3 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 922500 |  |  |  | 922500
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-11-19 12:00 | 4 | Samaksāts | Satiksmes ministrija | 1071180.46 | 4886259.69 |  |  |  | 5957440.15
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2023-09-25 | AM1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 241196 |  |  |  | 241196
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-02-29 12:00 | 1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 146113 |  |  | 30683.73 | 176796.73
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-10-24 12:00 | 2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 143889.22 |  |  | 30216.74 | 174105.96
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-05-10 12:00 | 3 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 346111 |  |  | 72683.31 | 418794.31
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-06-03 | AM2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 4433287.24 |  |  |  | 4433287.24
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-11-11 12:00 | 4 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 3844501.94 |  |  | 808490.2 | 4652992.14
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-10-14 | AM3 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 1680935.76 |  |  |  | 1680935.76
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/004 | Līgums | 2024-06-11 12:00 | 1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 468571.75 | 98400.08 |  |  | 566971.83
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/004 | Līgums | 2024-09-25 12:00 | 2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 88640.34 | 18614.48 |  |  | 107254.82
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-08-04 12:00 | 4 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 145508.16 | 32164.96 |  |  | 177673.12
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-06-18 | AM1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 200000 |  |  |  | 200000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-10-16 12:00 | 5 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 568466.19 | 125660.94 |  |  | 694127.13
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-12-10 12:00 | 6 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 1109326.4 | 250380.18 |  |  | 1359706.58
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-01-11 | AM1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 86394 |  |  |  | 86394
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-06-11 12:00 | 1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 91180.01 |  |  | 19147.8 | 110327.81
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-05-14 | AM2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 166600 |  |  |  | 166600
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-12-06 12:00 | 2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 118270.16 |  |  | 24836.73 | 143106.89
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-07-24 | AM3 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 918392 |  |  |  | 918392
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/005 | Līgums | 2024-01-26 | AM1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 83920 |  |  |  | 83920
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/005 | Līgums | 2025-04-14 12:00 | 1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 65900 | 13020 |  |  | 78920
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/005 | Līgums | 2025-12-10 | AM2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 464000 |  |  |  | 464000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/003 | Līgums | 2024-05-02 12:00 | 1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 1011593.97 |  |  | 212434.75 | 1224028.72
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/003 | Līgums | 2024-12-20 12:00 | 2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 94159.71 |  |  | 19506.6 | 113666.31
1 | Klimata pārmaiņas | 1.1.1.i | 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-10-06 | AM1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 300000 |  |  |  | 300000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.1.i | 1.2.1.1.i.0/1/22/FI/EM/001 | Līgums | 2024-08-23 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.1.i | 1.2.1.1.i.0/1/22/FI/EM/001 | Līgums | 2025-01-14 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.1.i | 1.2.1.1.i.0/1/22/FI/EM/001 | Līgums | 2023-02-10 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 17184600 |  |  |  | 17184600
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.1.i | 1.2.1.1.i.0/1/22/FI/EM/001 | Līgums | 2024-12-10 | AM2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 17184600 |  |  |  | 17184600
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.1.i | 1.2.1.1.i.0/1/22/FI/EM/001 | Līgums | 2025-05-21 12:00 | 5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.1.i | 1.2.1.1.i.0/1/22/FI/EM/001 | Līgums | 2025-04-23 | AM3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 22912800 |  |  |  | 22912800
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.1/1/22/FI/EM/001 | Līgums | 2023-12-20 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.1/1/22/FI/EM/001 | Līgums | 2024-02-28 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.1/1/22/FI/EM/001 | Līgums | 2023-02-10 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 24175800 |  |  |  | 24175800
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.1/1/22/FI/EM/001 | Līgums | 2025-06-04 12:00 | 5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.1/1/22/FI/EM/001 | Līgums | 2025-01-28 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.1/1/22/FI/EM/001 | Līgums | 2024-08-19 | AM2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 24175800 |  |  |  | 24175800
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.1/1/22/FI/EM/001 | Līgums | 2025-04-23 | AM3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 32234400 |  |  |  | 32234400
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-05-30 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 93564.57 | 164568.19 |  |  |  | 258132.76
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-09-17 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 186395.64 | 161245.64 |  |  |  | 347641.28
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-09-04 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 161357.66 |  |  |  | 161357.66
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-04-01 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 8460.5 |  |  |  | 8460.5
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-07-07 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 286937.04 | 116355.91 |  |  |  | 403292.95
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-06-10 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 349067.73 |  |  |  | 349067.73
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-09-19 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 6340.55 | 6779.07 |  |  |  | 13119.62
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-09-05 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 6779.06 |  |  |  | 6779.06
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-12-12 | AT3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 331800.1 |  |  |  | 331800.1
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-07-02 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 896.04 |  |  |  | 896.04
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-10-29 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 39563.95 | 12596.59 |  |  |  | 52160.54
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-10-14 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 41606.01 |  |  |  | 41606.01
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2024-10-29 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 13377.58 |  |  |  | 13377.58
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-02-19 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 78134.14 | 41340.82 |  |  |  | 119474.96
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-01-29 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 124052.64 |  |  |  | 124052.64
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-05-15 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 352267.13 | 156767.48 |  |  |  | 509034.61
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-04-29 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 488135.28 |  |  |  | 488135.28
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-08-26 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 189241.82 | 112281.05 |  |  |  | 301522.87
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-07-30 | AT3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 317981.22 |  |  |  | 317981.22
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-10-30 | AT4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 736929.1 |  |  |  | 736929.1
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-01-30 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 16560.77 |  |  |  | 16560.77
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-04-15 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 100427.27 | 65342.14 |  |  |  | 165769.41
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-03-27 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 65342.13 |  |  |  | 65342.13
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-08-14 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 200130.78 | 121306.65 |  |  |  | 321437.43
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-07-01 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 121306.64 |  |  |  | 121306.64
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-10-16 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 136565.11 | 46298.23 |  |  |  | 182863.34
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-10-02 | AT3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 138894.66 |  |  |  | 138894.66
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2024-11-27 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 5653.29 |  |  |  | 5653.29
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-03-20 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 230736 | 191912.74 |  |  |  | 422648.74
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-02-27 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 191912.74 |  |  |  | 191912.74
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-08-26 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 402678.83 | 300704.49 |  |  |  | 703383.32
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-07-07 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 300704.48 |  |  |  | 300704.48
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-10-17 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 309432.49 | 235387.16 |  |  |  | 544819.65
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-10-02 | AT3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 235387.15 |  |  |  | 235387.15
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2024-12-19 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 15197.74 |  |  |  | 15197.74
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-04-04 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 126771.32 | 84743.76 |  |  |  | 211515.08
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-03-25 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 84743.76 |  |  |  | 84743.76
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-07-23 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 127362.55 | 86387.22 |  |  |  | 213749.77
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-06-27 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 86387.22 |  |  |  | 86387.22
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-10-10 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 146470.2 | 86750.82 |  |  |  | 233221.02
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.2.i | 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-09-30 | AT3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 86750.82 |  |  |  | 86750.82
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/020 | Pabeigts | 2024-05-17 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 128509.02 |  |  |  | 128509.02
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/020 | Pabeigts | 2024-08-09 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 26232.22 | 34205.95 |  |  | 60438.17
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/020 | Pabeigts | 2024-08-27 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 102276.8 |  |  |  | 102276.8
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/020 | Pabeigts | 2024-12-02 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 22048.42 |  |  | 22048.42
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/020 | Pabeigts | 2025-07-18 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 171345.36 | 33701.94 |  |  | 205047.3
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2025-03-21 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 71919.98 |  |  |  | 71919.98
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2025-04-22 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 36696.58 | 8111.88 |  |  | 44808.46
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2025-07-14 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 35223.4 | 20796.24 |  |  | 56019.64
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2025-11-26 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 87487.49 | 19670.63 |  |  | 107158.12
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/009 | Pabeigts | 2024-12-05 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 10000 |  |  |  | 10000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/009 | Pabeigts | 2025-01-07 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 57308.1 |  |  |  | 57308.1
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/009 | Pabeigts | 2025-01-20 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 32272.99 | 6777.33 |  |  | 39050.32
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/009 | Pabeigts | 2025-02-21 | AM3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 35035.1 |  |  |  | 35035.1
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/009 | Pabeigts | 2025-07-01 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 18599.39 |  |  | 18599.39
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/009 | Pabeigts | 2025-09-03 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 17793.45 | 21738.94 |  |  | 39532.39
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/009 | Pabeigts | 2025-09-03 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 71950.68 | 0 |  |  | 71950.68
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/010 | Pabeigts | 2024-12-12 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 14266.32 |  |  |  | 14266.32
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/010 | Pabeigts | 2025-01-03 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 93496.27 |  |  |  | 93496.27
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/010 | Pabeigts | 2025-02-26 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 90174.19 | 8977.49 |  |  | 99151.68
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/010 | Pabeigts | 2025-03-13 | AM3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 17588.4 |  |  |  | 17588.4
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/010 | Pabeigts | 2025-07-10 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 17588.4 | 66238.17 |  |  | 83826.57
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/010 | Pabeigts | 2025-10-29 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 3849.49 | 0 |  |  | 3849.49
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/010 | Pabeigts | 2025-10-29 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 121204.69 | 0 |  |  | 121204.69
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-03-26 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 78679.59 |  |  |  | 78679.59
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-05-26 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 36917.77 | 8160.77 |  |  | 45078.54
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-07-21 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 36917.77 |  |  |  | 36917.77
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-07-30 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 4844.04 | 15645.41 |  |  | 20489.45
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/006 | Pabeigts | 2024-03-08 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 182463.55 |  |  |  | 182463.55
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/006 | Pabeigts | 2024-05-20 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 102777.31 | 22719.19 |  |  | 125496.5
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/006 | Pabeigts | 2024-06-19 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 53978.12 | 11932 |  |  | 65910.12
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/006 | Pabeigts | 2024-08-13 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 24643.21 | 36353.19 |  |  | 60996.4
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/006 | Pabeigts | 2024-10-04 12:00 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 4490.86 |  |  | 4490.86
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/006 | Pabeigts | 2024-11-20 12:00 | 5 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/006 | Pabeigts | 2025-02-06 12:00 | 6 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 36400.06 | 1323.99 |  |  | 37724.05
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/006 | Pabeigts | 2025-02-06 12:00 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 82866.9 | 23255.39 |  |  | 106122.29
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/006 | Pabeigts | 2025-02-06 12:00 | 5 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 125082.69 | 27649.86 |  |  | 152732.55
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2024-03-20 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 42091.19 |  |  |  | 42091.19
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2024-07-10 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2024-12-19 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 0 | 60754.96 |  |  |  | 60754.96
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/012 | Pabeigts | 2024-03-19 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 222525 |  |  |  | 222525
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/012 | Pabeigts | 2024-05-20 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 71129.03 | 15723.26 |  |  | 86852.29
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/012 | Pabeigts | 2024-05-27 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 151395.97 | 34418.42 |  |  | 185814.39
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/012 | Pabeigts | 2024-06-07 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 24560.32 |  |  | 24560.32
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/012 | Pabeigts | 2024-08-12 12:00 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 23677.48 |  |  | 23677.48
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/012 | Pabeigts | 2025-01-15 12:00 | 5 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 293087.28 | 56589.42 |  |  | 349676.7
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/012 | Pabeigts | 2025-01-15 12:00 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 3612.72 | 798.6 |  |  | 4411.32
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003 | Pabeigts | 2024-03-20 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 30548.63 |  |  |  | 30548.63
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003 | Pabeigts | 2024-07-10 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003 | Pabeigts | 2024-12-19 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 32515.81 |  |  |  | 32515.81
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/037 | Līgums | 2024-06-17 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 183482 |  |  |  | 183482
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/037 | Līgums | 2024-11-11 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 16483.16 | 44236.4 |  |  | 60719.56
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/037 | Līgums | 2024-11-13 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 167000 |  |  |  | 167000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/037 | Līgums | 2025-01-08 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 27761.1 |  |  | 27761.1
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/014 | Līgums | 2025-02-26 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 445000 |  |  |  | 445000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/014 | Līgums | 2025-08-28 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 324229.59 |  |  | 71671.81 | 395901.4
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/017 | Līgums | 2025-02-26 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 600000 |  |  |  | 600000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/017 | Līgums | 2025-08-28 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 482834.47 |  |  | 106731.82 | 589566.29
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/038 | Līgums | 2024-10-17 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 75873.05 |  |  |  | 75873.05
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/038 | Līgums | 2025-01-07 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 16645.31 | 19456.07 |  |  | 36101.38
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/038 | Līgums | 2025-01-13 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 153102 |  |  |  | 153102
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/038 | Līgums | 2025-03-28 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 4288.25 | 33108.24 |  |  | 37396.49
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/038 | Līgums | 2025-04-07 | AM3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 56296.73 |  |  |  | 56296.73
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/013 | Pabeigts | 2024-04-08 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 13898.1 |  |  |  | 13898.1
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/013 | Pabeigts | 2024-05-27 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 13615.15 |  |  |  | 13615.15
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/013 | Pabeigts | 2024-11-22 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 130635.59 |  |  |  | 130635.59
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/015 | Līgums | 2025-10-02 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 348284.04 |  |  |  | 348284.04
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/015 | Līgums | 2025-12-04 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 93701.3 |  |  | 93701.3
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/015 | Līgums | 2025-11-11 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 348284.03 |  |  |  | 348284.03
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/015 | Līgums | 2025-12-09 12:00 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 52578 |  |  | 52578
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/029 | Pabeigts | 2024-06-06 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 374061.86 |  |  |  | 374061.86
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/029 | Pabeigts | 2024-12-20 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 374097.12 |  |  |  | 374097.12
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/029 | Pabeigts | 2025-06-06 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 498772.66 | 261855.64 |  |  | 760628.3
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004 | Pabeigts | 2024-04-05 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 15750 | 3675 |  |  | 19425
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004 | Pabeigts | 2024-04-17 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 217654 |  |  |  | 217654
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004 | Pabeigts | 2024-10-10 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 113042.73 | 81206.02 |  |  | 194248.75
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004 | Pabeigts | 2025-03-04 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 189146.27 | 35858.16 |  |  | 225004.43
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004 | Pabeigts | 2025-03-04 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 37605.46 | 0 |  |  | 37605.46
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/039 | Pabeigts | 2024-04-08 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 160679.6 |  |  |  | 160679.6
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/039 | Pabeigts | 2024-10-04 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 31463.08 | 6953.68 |  |  | 38416.76
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/039 | Pabeigts | 2024-09-03 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 233459 |  |  |  | 233459
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/039 | Pabeigts | 2024-10-08 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 41317.17 | 20093.94 |  |  | 61411.11
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/039 | Pabeigts | 2025-02-12 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 15119.95 | 78104.88 |  |  | 93224.83
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/039 | Pabeigts | 2025-08-14 12:00 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 320907.36 | 63466.2 |  |  | 384373.56
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/001 | Pabeigts | 2024-03-08 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 84790.67 |  |  |  | 84790.67
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/001 | Pabeigts | 2024-04-26 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 56535.37 | 11872.43 |  |  | 68407.8
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/001 | Pabeigts | 2024-06-12 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 28255.31 | 21250.95 |  |  | 49506.26
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/001 | Pabeigts | 2024-11-07 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 113054.23 | 26230.1 |  |  | 139284.33
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/028 | Pabeigts | 2024-04-23 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 73571.7 |  |  |  | 73571.7
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/028 | Pabeigts | 2024-08-20 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 11930.64 |  |  | 11930.64
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/028 | Pabeigts | 2024-07-11 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 73571.7 |  |  |  | 73571.7
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/028 | Pabeigts | 2025-01-27 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 64627.21 | 32383.69 |  |  | 97010.9
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/011 | Līgums | 2025-01-07 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 282992 |  |  |  | 282992
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/011 | Līgums | 2025-06-19 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 34900.62 |  |  | 34900.62
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/011 | Līgums | 2025-07-21 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 13033.35 |  |  | 13033.35
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/011 | Līgums | 2025-07-22 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 282992 |  |  |  | 282992
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/011 | Līgums | 2025-10-01 12:00 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 29428.99 |  |  | 29428.99
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/036 | Pabeigts | 2024-04-24 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 284173.2 |  |  |  | 284173.2
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/036 | Pabeigts | 2024-10-29 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 30597.8 | 69610.51 |  |  | 100208.31
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/036 | Pabeigts | 2024-11-01 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 253575.4 |  |  |  | 253575.4
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/036 | Pabeigts | 2025-01-07 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 28004.59 |  |  | 28004.59
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/036 | Pabeigts | 2025-03-03 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 31906.79 |  |  | 31906.79
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/036 | Pabeigts | 2025-09-12 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 48879.77 | 0 |  |  | 48879.77
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/036 | Pabeigts | 2025-09-12 12:00 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 330017.83 | 149123.59 |  |  | 479141.42
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/016 | Pabeigts | 2024-04-18 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 203461.2 |  |  |  | 203461.2
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/016 | Pabeigts | 2024-07-08 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 203461.2 |  |  |  | 203461.2
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/016 | Pabeigts | 2024-08-15 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 50395.08 |  |  | 50395.08
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/016 | Pabeigts | 2025-04-10 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 271281.6 | 92027.76 |  |  | 363309.36
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/024 | Pabeigts | 2024-07-10 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 269272.92 |  |  |  | 269272.92
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/024 | Pabeigts | 2024-12-20 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 117328.14 |  |  |  | 117328.14
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/024 | Pabeigts | 2025-02-27 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 135142.16 | 110651.5 |  |  | 245793.66
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/024 | Pabeigts | 2025-07-30 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 384961.63 | 79719.45 |  |  | 464681.08
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/048 | Līgums | 2024-08-22 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 95401.02 |  |  |  | 95401.02
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/048 | Līgums | 2024-11-04 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 9000 |  |  |  | 9000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/048 | Līgums | 2024-11-26 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 84932.64 | 17839.78 |  |  | 102772.42
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/048 | Līgums | 2025-01-10 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 3881.41 | 819.02 |  |  | 4700.43
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/048 | Līgums | 2025-03-03 12:00 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 9583.93 | 2023.97 |  |  | 11607.9
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/048 | Līgums | 2025-04-25 12:00 | 5 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 17944.41 | 3782.28 |  |  | 21726.69
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/048 | Līgums | 2025-05-29 12:00 | 6 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 12360.1 | 4434.88 |  |  | 16794.98
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/048 | Līgums | 2025-11-13 12:00 | 7 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 8819.72 | 19316.11 |  |  | 28135.83
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/049 | Pabeigts | 2024-07-19 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 131403.6 |  |  |  | 131403.6
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/049 | Pabeigts | 2025-01-03 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 83281 |  |  |  | 83281
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/049 | Pabeigts | 2025-01-27 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 48122.6 | 67439.77 |  |  | 115562.37
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/049 | Pabeigts | 2025-07-16 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 42485.16 | 0 |  |  | 42485.16
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/049 | Pabeigts | 2025-07-16 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 52515.36 | 7699.85 |  |  | 60215.21
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/059 | Līgums | 2025-05-09 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 145915.8 |  |  |  | 145915.8
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/059 | Līgums | 2025-08-11 12:00 | 1 | Līgumslēdzēja iestādes apstiprināts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 145888.99 |  |  | 61279.01 | 207168
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/054 | Pabeigts | 2024-07-10 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 242164 |  |  |  | 242164
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/054 | Pabeigts | 2025-01-22 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 242164.8 |  |  |  | 242164.8
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/054 | Pabeigts | 2025-02-18 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/054 | Pabeigts | 2025-09-26 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 136725.25 | 79566.91 |  |  | 216292.16
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/054 | Pabeigts | 2025-09-26 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 186161.95 | 89948.45 |  |  | 276110.4
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/060 | Pabeigts | 2024-07-10 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 249555.7 |  |  |  | 249555.7
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/060 | Pabeigts | 2024-12-20 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 249555.7 |  |  |  | 249555.7
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/060 | Pabeigts | 2025-09-04 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 328048.29 | 173703.54 |  |  | 501751.83
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/050 | Pabeigts | 2024-09-05 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 58030.2 |  |  |  | 58030.2
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/050 | Pabeigts | 2025-01-16 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 58030.2 | 16612.49 |  |  | 74642.69
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/050 | Pabeigts | 2025-07-24 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 77373.6 | 24008.65 |  |  | 101382.25
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/062 | Pabeigts | 2024-07-10 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 320831.9 |  |  |  | 320831.9
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/062 | Pabeigts | 2024-09-19 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 317447.36 |  |  |  | 317447.36
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/062 | Pabeigts | 2025-10-09 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 431160.42 | 224582.34 |  |  | 655742.76
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/067 | Pabeigts | 2024-09-17 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 166130.33 |  |  |  | 166130.33
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/067 | Pabeigts | 2024-12-11 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 243328.85 | 33290.14 |  |  | 276618.99
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/067 | Pabeigts | 2025-02-04 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 116605.33 | 57223.01 |  |  | 173828.34
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/067 | Pabeigts | 2025-03-24 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 26087.69 | 9727.97 |  |  | 35815.66
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/067 | Pabeigts | 2025-05-28 12:00 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 2346.22 | 34027.64 |  |  | 36373.86
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/067 | Pabeigts | 2025-10-29 12:00 | 5 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 308706.37 | 55971.94 |  |  | 364678.31
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/067 | Pabeigts | 2025-10-29 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 2157.63 | 0 |  |  | 2157.63
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/067 | Pabeigts | 2025-10-29 12:00 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 23319.87 | 0 |  |  | 23319.87
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/056 | Līgums | 2024-12-03 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/056 | Līgums | 2025-03-31 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 155251.42 |  |  |  | 155251.42
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/056 | Līgums | 2025-06-11 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 171065.2 |  |  |  | 171065.2
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/056 | Līgums | 2025-08-05 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 3583.78 |  |  |  | 3583.78
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/068 | Līgums | 2024-12-11 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/068 | Līgums | 2025-04-09 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 125850.08 |  |  |  | 125850.08
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/068 | Līgums | 2025-05-27 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 76968.02 | 509.82 |  |  | 77477.84
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/068 | Līgums | 2025-07-18 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 48882.06 | 16767.49 |  |  | 65649.55
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/063 | Līgums | 2024-08-19 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 35500 | 7455 |  |  | 42955
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/063 | Līgums | 2025-01-23 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 120000 |  |  |  | 120000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/063 | Līgums | 2025-04-14 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 87654 |  |  |  | 87654
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/063 | Līgums | 2025-04-23 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 21517.73 |  |  | 21517.73
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/063 | Līgums | 2025-08-14 12:00 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 22089.72 |  |  | 22089.72
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/070 | Līgums | 2024-12-09 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 13426.77 |  |  |  | 13426.77
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/070 | Līgums | 2025-01-03 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 40770.03 |  |  |  | 40770.03
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/070 | Līgums | 2025-06-13 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 54196.8 | 16078.65 |  |  | 70275.45
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/055 | Pabeigts | 2024-08-06 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 131914.6 |  |  |  | 131914.6
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/055 | Pabeigts | 2024-09-18 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 131889.01 |  |  |  | 131889.01
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/055 | Pabeigts | 2025-06-17 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 177781.84 | 92732.95 |  |  | 270514.79
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/051 | Pabeigts | 2024-08-19 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 93052.93 |  |  |  | 93052.93
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/051 | Pabeigts | 2024-12-03 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 92898.31 | 25049.73 |  |  | 117948.04
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/051 | Pabeigts | 2025-03-10 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 11556.76 |  |  | 11556.76
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/051 | Pabeigts | 2025-08-18 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 47754.5 | 12471.71 |  |  | 60226.21
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/051 | Pabeigts | 2025-08-18 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 56821.94 | 11932.61 |  |  | 68754.55
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/052 | Pabeigts | 2024-08-19 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 77727.6 |  |  |  | 77727.6
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/052 | Pabeigts | 2024-12-17 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 77727.6 | 21941.7 |  |  | 99669.3
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/052 | Pabeigts | 2025-06-18 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 10703.89 |  |  | 10703.89
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/052 | Pabeigts | 2025-11-08 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 45878.07 | 9634.39 |  |  | 55512.46
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/052 | Pabeigts | 2025-11-08 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 39538.92 | 8303.18 |  |  | 47842.1
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/071 | Līgums | 2025-07-31 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 6884.18 |  |  |  | 6884.18
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/065 | Pabeigts | 2024-06-13 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 123218.28 |  |  |  | 123218.28
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/065 | Pabeigts | 2024-10-22 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 123218.28 |  |  |  | 123218.28
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/065 | Pabeigts | 2024-12-13 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 33440.31 |  |  | 33440.31
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/065 | Pabeigts | 2025-04-23 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 109004.39 | 41202.29 |  |  | 150206.68
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/064 | Līgums | 2025-05-08 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 154539.74 |  |  |  | 154539.74
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/064 | Līgums | 2025-09-11 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 89763.85 | 18850.41 |  |  | 108614.26
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/064 | Līgums | 2025-10-07 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 64775.9 |  |  |  | 64775.9
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/064 | Līgums | 2025-11-11 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 37200.18 |  |  | 37200.18
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/072 | Līgums | 2025-06-19 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 131000 |  |  |  | 131000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/072 | Līgums | 2025-07-30 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 62800 |  |  |  | 62800
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/072 | Līgums | 2025-11-05 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/073 | Līgums | 2025-05-29 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 322000 |  |  |  | 322000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/073 | Līgums | 2025-08-27 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 210206 |  |  |  | 210206
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/073 | Līgums | 2025-11-07 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 75583.96 |  |  |  | 75583.96
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.3.i | 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/073 | Līgums | 2025-12-12 | AM3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 23370.25 |  |  |  | 23370.25
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-03-07 17:02 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 10993.25 |  | 735 |  | 11728.25
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-08-29 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 12165.83 |  | 1470 |  | 13635.83
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-03-21 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 13692.3 |  | 0 |  | 13692.3
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-02-25 12:49 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 2064287.94 |  | 438328.26 |  | 2502616.2
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-09-04 | 4 | Apturēts | Ekonomikas ministrija |  | 175565.38 |  | 7795.54 |  | 183360.92
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-06-27 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 91504.46 |  | 19215.94 |  | 110720.4
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-07-29 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 1800 |  | 420 |  | 2220
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-01-21 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 91504.46 |  | 19215.94 |  | 110720.4
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-02-25 | AM2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 587300 |  | 112700 |  | 700000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-06-12 | AM3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 167800 |  | 32200 |  | 200000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-07-22 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 827974.11 |  | 151173.88 |  | 979147.99
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-11-07 | AM4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 671040 |  | 128960 |  | 800000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/004 | Līgums | 2024-08-23 15:01 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 14030 |  | 2946.3 |  | 16976.3
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-01-23 16:52 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 26250 |  | 5512.5 |  | 31762.5
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-08-13 10:39 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 74535.15 |  | 13939.74 |  | 88474.89
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/009 | Pabeigts | 2024-08-27 13:21 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 23350 |  | 4903.5 |  | 28253.5
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/009 | Pabeigts | 2025-02-03 15:04 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 29700 |  | 6237 |  | 35937
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/009 | Pabeigts | 2025-08-04 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 43100 |  | 9051 |  | 52151
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/003 | Līgums | 2024-08-22 16:09 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 16772.78 |  | 3522.28 |  | 20295.06
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-08-04 16:45 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 38349.98 |  | 7875 |  | 46224.98
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/005 | Līgums | 2024-08-15 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/005 | Līgums | 2025-01-22 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/005 | Līgums | 2025-06-04 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 195619.49 |  | 41080.09 |  | 236699.58
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/005 | Līgums | 2025-07-28 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 195619.49 |  | 41080.09 |  | 236699.58
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/005 | Līgums | 2025-08-14 | AM2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 2479200 |  | 520800 |  | 3000000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/005 | Līgums | 2025-10-03 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 1314525.99 |  | 276050.46 |  | 1590576.45
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/005 | Līgums | 2025-12-12 12:00 | 5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 1753780.53 |  | 368293.9 |  | 2122074.43
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/007 | Pabeigts | 2024-07-11 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 39000 |  | 8190 |  | 47190
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/007 | Pabeigts | 2024-10-14 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 39000 |  | 8190 |  | 47190
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/007 | Pabeigts | 2024-11-14 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 2920.2 |  | 613.24 |  | 3533.44
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/007 | Pabeigts | 2025-03-14 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/008 | Pabeigts | 2024-07-11 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 18600 |  | 3906 |  | 22506
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/008 | Pabeigts | 2024-10-14 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 18600 |  | 3906 |  | 22506
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/008 | Pabeigts | 2024-11-14 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 1500 |  | 315 |  | 1815
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/008 | Pabeigts | 2025-03-14 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/006 | Līgums | 2024-06-25 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 4900 |  | 1029 |  | 5929
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/006 | Līgums | 2024-08-02 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 4900 |  | 1029 |  | 5929
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-01-28 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-07-10 | AM2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 48051.24 |  | 10090.76 |  | 58142
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-10-03 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 55091.91 |  | 10665.9 |  | 65757.81
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-10-21 | AM3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 122986.81 |  | 22942.19 |  | 145929
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/25/I/CFLA/010 | Līgums | 2025-05-21 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 72267.19 |  | 882 |  | 73149.19
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/25/I/CFLA/010 | Līgums | 2025-08-04 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 28845.81 |  | 882 |  | 29727.81
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/25/I/CFLA/010 | Līgums | 2025-11-26 | AM2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 56298.52 |  | 2730 |  | 59028.52
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/25/I/CFLA/011 | Līgums | 2025-05-26 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 18402.5 |  | 2778.82 |  | 21181.32
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/25/I/CFLA/011 | Līgums | 2025-07-31 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 8648.25 |  | 994.86 |  | 9643.11
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.4.i | 1.2.1.4.i.0/1/25/I/CFLA/011 | Līgums | 2025-10-06 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 2490.79 |  | 0 |  | 2490.79
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.5.i | 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 | Līgums | 2023-04-27 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 12570000 |  |  |  | 12570000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.5.i | 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 | Līgums | 2023-11-28 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.5.i | 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 | Līgums | 2024-01-26 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.5.i | 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 | Līgums | 2024-11-13 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.5.i | 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 | Līgums | 2024-12-09 | AM2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 12570000 |  |  |  | 12570000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.5.i | 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 | Līgums | 2025-01-28 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.5.i | 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 | Līgums | 2025-10-20 12:00 | 5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.5.i | 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 | Līgums | 2025-11-04 | AM3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 12570000 |  |  |  | 12570000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.5.i | 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/001 | Līgums | 2023-04-27 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 11430000 |  |  |  | 11430000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.5.i | 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/001 | Līgums | 2023-11-28 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.5.i | 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/001 | Līgums | 2024-01-26 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.5.i | 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/001 | Līgums | 2024-11-29 | AM2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 11430000 |  |  |  | 11430000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.5.i | 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/001 | Līgums | 2024-11-13 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.5.i | 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/001 | Līgums | 2025-01-28 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.5.i | 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/001 | Līgums | 2025-04-23 | AM3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 11430000 |  |  |  | 11430000
1 | Klimata pārmaiņas | 1.2.1.5.i | 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/001 | Līgums | 2025-09-30 12:00 | 5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Klimata pārmaiņas | 1.3.1.1.i | 1.3.1.1.i.0/1/23/I/IEM/001 | Līgums | 2024-01-30 | 2 | Samaksāts | Iekšlietu ministrija |  | 600496.33 |  | 132741.31 |  | 733237.64
1 | Klimata pārmaiņas | 1.3.1.1.i | 1.3.1.1.i.0/1/23/I/IEM/001 | Līgums | 2024-08-15 | 3 | Samaksāts | Iekšlietu ministrija |  | 2333483.74 |  | 507967.58 |  | 2841451.32
1 | Klimata pārmaiņas | 1.3.1.1.i | 1.3.1.1.i.0/1/23/I/IEM/001 | Līgums | 2025-01-27 | 4 | Samaksāts | Iekšlietu ministrija |  | 9090489.08 |  | 1982472.6 |  | 11072961.68
1 | Klimata pārmaiņas | 1.3.1.1.i | 1.3.1.1.i.0/1/23/I/IEM/001 | Līgums | 2025-07-24 | 5 | Samaksāts | Iekšlietu ministrija |  | 8463238.56 |  | 1662307.45 |  | 10125546.01
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Līgums | 2024-05-13 08:35 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 136116 |  | 28584.36 |  | 164700.36
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Līgums | 2024-09-20 11:45 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 333020 |  | 69934.2 |  | 402954.2
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Līgums | 2025-03-25 14:03 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 53576 |  | 11250.96 |  | 64826.96
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Līgums | 2025-09-18 15:08 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 533705.84 |  | 112078.23 |  | 645784.07
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Līgums | 2025-10-23 15:58 | 5 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 138336 |  | 29050.56 |  | 167386.56
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 | Līgums | 2024-06-03 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 180311.14 |  | 34681.67 |  | 214992.81
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 | Līgums | 2025-01-10 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 271997.01 |  | 51314.24 |  | 323311.25
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 | Līgums | 2025-06-02 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 337899.41 |  | 61689.39 |  | 399588.8
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 | Līgums | 2025-12-08 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 675729.05 |  | 131480.8 |  | 807209.85
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/007 | Līgums | 2024-06-03 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 7004.71 |  | 0 |  | 7004.71
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/007 | Līgums | 2024-10-25 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 79110.64 |  | 13368.65 |  | 92479.29
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/007 | Līgums | 2025-06-02 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 273868.36 |  | 52894.04 |  | 326762.4
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/007 | Līgums | 2025-12-08 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 360900.87 |  | 69499.8 |  | 430400.67
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/008 | Līgums | 2024-08-01 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 50502.72 |  | 5974.23 |  | 56476.95
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/008 | Līgums | 2025-01-23 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 45608.35 |  | 2.94 |  | 45611.29
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/008 | Līgums | 2025-08-20 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 16812.01 |  | 1.44 |  | 16813.45
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/2/23/I/CFLA/001 | Pabeigts | 2024-06-14 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 118000 |  | 24780 |  | 142780
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/010 | Līgums | 2024-08-12 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 141438.09 |  | 0 |  | 141438.09
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/010 | Līgums | 2025-03-10 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 493046.7 |  | 59455.2 |  | 552501.9
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/010 | Līgums | 2025-08-12 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 149544.11 |  | 0 |  | 149544.11
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/009 | Līgums | 2024-08-01 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 266817.6 |  | 55241.76 |  | 322059.36
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/009 | Līgums | 2025-01-23 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 162461.6 |  | 17493 |  | 179954.6
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/009 | Līgums | 2025-08-20 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 188864.68 |  | 27365.66 |  | 216230.34
2 | Digitālā pārveide | 2.1.1.1.i | 2.1.1.1.i.0/1/24/I/VARAM/011 | Līgums | 2025-09-16 15:33 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 88245 |  | 18531.45 |  | 106776.45
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Līgums | 2023-11-14 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 40353.62 |  | 0 |  | 40353.62
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Līgums | 2024-05-02 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 49365.66 |  | 0 |  | 49365.66
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Līgums | 2024-11-14 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 83323.17 |  | 10710 |  | 94033.17
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Līgums | 2025-06-16 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 71946.86 |  | 2054.74 |  | 74001.6
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/002 | Līgums | 2024-03-08 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 515426.62 |  | 95955.3 |  | 611381.92
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/002 | Līgums | 2025-03-20 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 473888.33 |  | 94393.95 |  | 568282.28
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/002 | Līgums | 2025-03-19 12:00 | 5 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 471278.32 |  | 94266.15 |  | 565544.47
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/002 | Līgums | 2025-03-19 12:00 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 135530.42 |  | 23947.31 |  | 159477.73
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/002 | Līgums | 2025-03-19 | 6 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 244257.8 |  | 45462 |  | 289719.8
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/002 | Līgums | 2025-05-08 | 5 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 25000 |  | 5250 |  | 30250
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/002 | Līgums | 2025-05-30 | 7 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 824029.01 |  | 167272.77 |  | 991301.78
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/002 | Līgums | 2025-05-08 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 34000 |  | 7140 |  | 41140
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/002 | Līgums | 2025-09-12 | 8 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 391724.96 |  | 75663.42 |  | 467388.38
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/002 | Līgums | 2025-11-06 | 9 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 420119.94 |  | 80831.23 |  | 500951.17
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/012 | Līgums | 2024-05-07 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 15014.91 |  | 1992.38 |  | 17007.29
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/012 | Līgums | 2024-08-12 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 12248.53 |  | 0 |  | 12248.53
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/012 | Līgums | 2025-02-06 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 398547.37 |  | 81272.1 |  | 479819.47
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/012 | Līgums | 2025-07-16 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 81920.54 |  | 14320.12 |  | 96240.66
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-08-28 15:49 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 4498.68 |  | 0 |  | 4498.68
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-01-29 14:43 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 232702.43 |  | 45160.48 |  | 277862.91
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-08-07 17:09 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 92200.74 |  | 11775.71 |  | 103976.45
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/006 | Līgums | 2024-11-06 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 56232.2 |  | 2142 |  | 58374.2
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/006 | Līgums | 2025-03-25 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 127977.54 |  | 15609.92 |  | 143587.46
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/006 | Līgums | 2025-10-15 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 171543.59 |  | 25466.31 |  | 197009.9
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/005 | Līgums | 2024-05-07 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 56102.45 |  | 3938.76 |  | 60041.21
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/005 | Līgums | 2024-08-12 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 234396.09 |  | 8232 |  | 242628.09
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/005 | Līgums | 2025-02-19 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 940532.36 |  | 125742.38 |  | 1066274.74
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/005 | Līgums | 2025-12-03 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 825934.33 |  | 105984.69 |  | 931919.02
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 | Līgums | 2024-05-07 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 21768.67 |  | 0 |  | 21768.67
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 | Līgums | 2024-09-25 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 475473.97 |  | 81152.4 |  | 556626.37
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 | Līgums | 2025-06-06 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 1916433.77 |  | 371675.64 |  | 2288109.41
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 | Līgums | 2025-11-24 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 161808.8 |  | 4487.59 |  | 166296.39
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/008 | Līgums | 2024-05-08 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 42652.12 |  | 2335.62 |  | 44987.74
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/008 | Līgums | 2024-12-20 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 36525.87 |  | 1447.78 |  | 37973.65
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/008 | Līgums | 2025-03-03 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 109069.72 |  | 12053.09 |  | 121122.81
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/008 | Līgums | 2025-09-23 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 51289.81 |  | 2806.69 |  | 54096.5
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/007 | Līgums | 2024-08-20 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 26626.55 |  | 588.37 |  | 27214.92
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/007 | Līgums | 2025-02-07 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 110467.32 |  | 11769.5 |  | 122236.82
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/007 | Līgums | 2025-09-02 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 54074.3 |  | 1867.79 |  | 55942.09
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/009 | Līgums | 2024-06-27 16:54 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 375859.62 |  | 9275.16 |  | 385134.78
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/009 | Līgums | 2024-10-03 14:05 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 519573.91 |  | 39812.15 |  | 559386.06
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/009 | Līgums | 2025-03-04 17:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 1584085.26 |  | 236611.66 |  | 1820696.92
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/009 | Līgums | 2025-09-03 14:49 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 1645414.56 |  | 265350.63 |  | 1910765.19
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/011 | Līgums | 2024-08-12 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 33919.34 | 0 | 0 |  | 33919.34
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/011 | Līgums | 2025-03-19 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 84339.08 | 0 | 0 |  | 84339.08
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/011 | Līgums | 2025-10-31 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 248998.75 | 62336.51 | 25078.16 |  | 336413.42
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/1/24/I/VARAM/012 | Līgums | 2025-11-08 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 39142.79 |  | 2679.6 |  | 41822.39
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-01-20 16:41 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 138960 |  | 29181.6 |  | 168141.6
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-07-25 16:05 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 105111.02 |  | 9.66 |  | 105120.68
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/007 | Līgums | 2025-02-06 15:26 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 596052.17 |  | 106270.02 |  | 702322.19
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/007 | Līgums | 2025-09-17 10:16 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 1027046.13 |  | 170072.68 |  | 1197118.81
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-10-16 10:43 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 67928.95 |  | 1008 |  | 68936.95
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-11-03 17:47 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 348129.16 |  | 64017.57 |  | 412146.73
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-08-01 16:06 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 146703.59 |  | 22081.5 |  | 168785.09
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.1.i | 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 | Līgums | 2025-08-15 15:59 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 27479.02 |  | 5770.6 |  | 33249.62
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.2.i | 2.1.2.2.i.0/1/24/I/VARAM/001 | Līgums | 2025-04-25 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 591630.93 |  | 149580.54 |  | 741211.47
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.2.i | 2.1.2.2.i.0/1/24/I/VARAM/002 | Līgums | 2025-01-23 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 155423.27 |  | 22139.9 |  | 177563.17
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.2.i | 2.1.2.2.i.0/1/24/I/VARAM/002 | Līgums | 2025-08-20 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 111756.15 |  | 15555.83 |  | 127311.98
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.2.i | 2.1.2.2.i.0/1/24/I/VARAM/003 | Līgums | 2025-02-12 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 563108.64 |  | 109690.44 |  | 672799.08
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.2.i | 2.1.2.2.i.0/1/24/I/VARAM/003 | Līgums | 2025-09-19 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 1422323.75 |  | 281842.62 |  | 1704166.37
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.2.i | 2.1.2.2.i.0/2/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-02-12 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 1560669.34 |  |  |  | 1560669.34
2 | Digitālā pārveide | 2.1.2.2.i | 2.1.2.2.i.0/2/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-10-15 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 1199660.02 |  |  |  | 1199660.02
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/007 | Līgums | 2024-07-15 17:37 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 327167.1 |  | 68705.1 |  | 395872.2
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/007 | Līgums | 2025-03-25 11:57 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 633937.69 |  | 133126.92 |  | 767064.61
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-04-15 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 20027.76 |  | 3972.24 |  | 24000
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-07-18 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 32609.36 |  | 5786.31 |  | 38395.67
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-06-14 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 43426.5 |  | 6573.5 |  | 50000
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-12-13 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 50525.26 |  | 7550.35 |  | 58075.61
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-06-03 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 157125.98 |  | 7581.56 |  | 164707.54
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/008 | Līgums | 2023-11-13 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/008 | Līgums | 2024-05-16 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 41277.6 |  | 8668.31 |  | 49945.91
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/008 | Līgums | 2024-11-11 | 5 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 11029.48 |  | 0 |  | 11029.48
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/008 | Līgums | 2025-03-03 | 6 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 18076.77 |  | 0 |  | 18076.77
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/008 | Līgums | 2025-06-09 | 7 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 18337.75 |  | 0 |  | 18337.75
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/008 | Līgums | 2025-09-05 | 8 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 20724.07 |  | 0 |  | 20724.07
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/008 | Līgums | 2025-10-29 | 9 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 20632.61 |  | 0 |  | 20632.61
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/003 | Līgums | 2024-07-04 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 24538.51 |  | 4730.88 |  | 29269.39
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/003 | Līgums | 2024-10-03 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 25327.31 |  | 0 |  | 25327.31
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/003 | Līgums | 2025-04-14 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 51972.81 |  | 2100 |  | 54072.81
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-06-14 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 49312.41 |  | 0 |  | 49312.41
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-09-04 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 88686.98 |  | 170.25 |  | 88857.23
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-08-12 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 304805.27 |  | 5836.41 |  | 310641.68
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-09-26 | AM3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 50191.24 |  | 361.04 |  | 50552.28
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-01-15 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 226799.55 |  | 7752.46 |  | 234552.01
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-01-08 | AM4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 447074.47 |  | 0 |  | 447074.47
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-03-06 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 252567.2 |  | 418.47 |  | 252985.67
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-06-25 12:00 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 314122.45 |  | 60.01 |  | 314182.46
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-06-06 | AM5 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 87274 |  | 3324.98 |  | 90598.98
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/005 | Līgums | 2024-05-07 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 22397.1 |  | 0 |  | 22397.1
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/005 | Līgums | 2025-03-07 13:25 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 29016.96 |  | 0 |  | 29016.96
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/005 | Līgums | 2025-03-07 15:34 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 45334.1 |  | 1999.2 |  | 47333.3
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/005 | Līgums | 2025-07-14 10:34 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 132803.94 |  | 20604.27 |  | 153408.21
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Līgums | 2025-03-04 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 3938.22 |  | 0 |  | 3938.22
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Līgums | 2025-03-04 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 375060.45 |  | 77666.61 |  | 452727.06
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Līgums | 2025-03-04 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 296818.9 |  | 59629.5 |  | 356448.4
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Līgums | 2025-03-04 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 334950.82 |  | 66045 |  | 400995.82
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Līgums | 2025-09-17 | 5 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 184981.84 |  | 33757.5 |  | 218739.34
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/009 | Līgums | 2025-03-04 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 201504.57 |  | 42000 |  | 243504.57
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/009 | Līgums | 2025-03-04 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 348545.38 |  | 72485.28 |  | 421030.66
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/009 | Līgums | 2025-03-04 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 7966.21 |  | 0 |  | 7966.21
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/009 | Līgums | 2025-03-04 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 331321.08 |  | 67275.6 |  | 398596.68
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/009 | Līgums | 2025-09-17 | 5 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 15829.74 |  | 0 |  | 15829.74
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 | Līgums | 2024-05-07 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 5445.28 |  | 0 |  | 5445.28
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 | Līgums | 2024-08-12 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 54370.99 |  | 0 |  | 54370.99
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 | Līgums | 2025-03-10 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 519417.56 |  | 93023.7 |  | 612441.26
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 | Līgums | 2025-09-10 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 580695.78 |  | 97440.53 |  | 678136.31
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/003 | Līgums | 2024-07-10 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 47379.81 |  | 996.51 |  | 48376.32
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/003 | Līgums | 2024-09-16 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 13568.84 |  | 0 |  | 13568.84
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/003 | Līgums | 2024-11-13 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 151618.01 |  | 5616.51 |  | 157234.52
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/003 | Līgums | 2024-12-09 12:00 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 15291.11 |  | 0 |  | 15291.11
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-05-21 12:00 | 5 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 371839.41 |  | 14329.39 |  | 386168.8
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-09-24 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 200000 |  | 0 |  | 200000
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-09-18 12:00 | 6 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 182313.32 |  | 0 |  | 182313.32
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-09-19 12:00 | 6 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 |  | 19450.52 |  | 19450.52
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-11-19 12:00 | 7 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 143003.78 |  | 2126.97 |  | 145130.75
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/24/I/VARAM/006 | Līgums | 2025-04-09 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 926195.03 |  | 194500.97 |  | 1120696
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/1/24/I/VARAM/006 | Līgums | 2025-10-31 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 251043.82 |  | 52719.2 |  | 303763.02
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-02-18 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 237325.15 |  | 42674.85 |  | 280000
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-06-26 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 218332.01 |  | 21848.4 |  | 240180.41
2 | Digitālā pārveide | 2.1.3.1.i | 2.1.3.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-11-05 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 57172.13 |  | 1081.29 |  | 58253.42
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.1.i | 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2023-07-07 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 252704.09 |  |  |  | 252704.09
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.1.i | 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2023-09-29 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 177212.36 |  |  | 177212.39 | 354424.75
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.1.i | 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-02-21 | AM2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 387197.56 |  |  |  | 387197.56
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.1.i | 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-10-14 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 266382.03 |  |  | 187764.93 | 454146.96
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.1.i | 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-12-10 | AM3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 541672.14 |  |  |  | 541672.14
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.1.i | 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-04-11 | AM4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 318426.21 |  |  |  | 318426.21
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.1.i | 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-06-25 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 385481.15 |  |  | 482882.93 | 868364.08
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.1.i | 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-09-30 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 394469.08 |  |  | 523704.72 | 918173.8
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.1.i | 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2023-09-19 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 220493.08 |  |  | 218167.19 | 438660.27
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.1.i | 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-06-26 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 424437.74 |  |  |  | 424437.74
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.1.i | 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-07-03 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 243537.23 |  |  | 134374.6 | 377911.83
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.1.i | 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-02-10 | AM2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 880944.39 |  |  |  | 880944.39
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.1.i | 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-06-13 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 421284.49 |  |  | 101768.22 | 523052.71
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.1.i | 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-10-24 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 1256814.62 |  |  | 354436.25 | 1611250.87
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.2.i | 2.2.1.2.i.0/1/23/I/EM/001 | Līgums | 2024-07-12 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 13436.96 |  | 0 |  | 13436.96
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.2.i | 2.2.1.2.i.0/1/23/I/EM/001 | Līgums | 2025-01-29 | 3 | Apturēts | Ekonomikas ministrija |  | 957202.47 |  | 10596.96 |  | 967799.43
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.2.i | 2.2.1.2.i.0/1/23/I/EM/001 | Līgums | 2024-10-30 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 154994.31 |  | 15188.94 |  | 170183.25
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.2.i | 2.2.1.2.i.0/1/23/I/EM/001 | Līgums | 2025-03-13 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 956022.17 |  | 6376.33 |  | 962398.5
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.2.i | 2.2.1.2.i.0/1/23/I/EM/001 | Līgums | 2025-07-16 | 5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 941328.28 |  | 3685.55 |  | 945013.83
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-06-04 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 37725.76 | 70014.64 |  |  |  | 107740.4
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-09-09 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 207781.18 | 127171.72 |  |  |  | 334952.9
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-08-28 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 127171.71 |  |  |  | 127171.71
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-12-03 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 121877.12 |  |  |  | 121877.12
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-04-02 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 8029.6 |  |  |  | 8029.6
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-07-30 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 314094.52 | 120697.13 |  |  |  | 434791.65
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-06-05 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 362091.36 |  |  |  | 362091.36
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-11-21 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 144019.3 | 67329.61 |  |  |  | 211348.91
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-09-09 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 67329.6 |  |  |  | 67329.6
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-12-03 | AT3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 190972.77 |  |  |  | 190972.77
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-03-17 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 1730.27 |  |  |  | 1730.27
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-08-13 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 56581.77 | 20215.61 |  |  |  | 76797.38
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-06-18 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 60646.8 |  |  |  | 60646.8
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-09-17 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 279670.17 |  |  |  | 279670.17
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-10-09 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 234887.52 | 93223.39 |  |  |  | 328110.91
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-01-30 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 17467.95 |  |  |  | 17467.95
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-05-21 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 68496.21 | 47148.1 |  |  |  | 115644.31
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-05-06 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 47148.1 |  |  |  | 47148.1
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-09-08 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 261485.66 | 98996.38 |  |  |  | 360482.04
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-07-31 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 296989.12 |  |  |  | 296989.12
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-11-11 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 200664 | 70366.98 |  |  |  | 271030.98
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-10-28 | AT3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 211104.78 |  |  |  | 211104.78
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2024-11-27 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 15988.8 |  |  |  | 15988.8
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-02-27 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 125368.33 | 44772.15 |  |  |  | 170140.48
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-01-30 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 134473.8 |  |  |  | 134473.8
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-05-21 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 265328.82 | 87616.83 |  |  |  | 352945.65
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-04-29 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 262850.49 |  |  |  | 262850.49
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-08-20 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 371362.51 | 92251.48 |  |  |  | 463613.99
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-07-31 | AT3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 276754.42 |  |  |  | 276754.42
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-11-27 12:00 | 5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 211430.5 | 55046.15 |  |  |  | 266476.65
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-11-03 | AT4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 165138.44 |  |  |  | 165138.44
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2024-11-27 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 3496.85 |  |  |  | 3496.85
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-03-05 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 44170.41 | 47064.74 |  |  |  | 91235.15
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-02-25 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 47064.74 |  |  |  | 47064.74
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-07-21 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 39889.8 | 48179.34 |  |  |  | 88069.14
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-06-10 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 48179.34 |  |  |  | 48179.34
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-10-08 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 102128.1 | 113624.74 |  |  |  | 215752.84
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-09-08 | AT3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 96205.81 |  |  |  | 96205.81
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-11-28 | AT4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 130915.93 |  |  |  | 130915.93
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2024-12-19 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 9036.5 |  |  |  | 9036.5
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-04-11 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 134915.77 | 134032.6 |  |  |  | 268948.37
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-04-02 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 134032.6 |  |  |  | 134032.6
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-09-05 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 181180.46 | 139071.72 |  |  |  | 320252.18
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-07-01 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 157276.02 |  |  |  | 157276.02
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-09-30 | AT3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 121147.5 |  |  |  | 121147.5
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-10-23 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 203736.14 | 120525.91 |  |  |  | 324262.05
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/2/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-02-21 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 26741.84 |  |  |  | 26741.84
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/2/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-06-10 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 102589.47 |  |  |  | 102589.47
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/2/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-07-24 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 97009.3 | 102212.25 |  |  |  | 199221.55
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/2/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-09-24 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 105466.81 |  |  |  | 105466.81
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.3.i | 2.2.1.3.i.0/2/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-11-06 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 131705.7 | 149703.78 |  |  |  | 281409.48
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.4.i | 2.2.1.4.i.0/1/22/FI/EM/001 | Līgums | 2024-08-22 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.4.i | 2.2.1.4.i.0/1/22/FI/EM/001 | Līgums | 2024-12-19 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.4.i | 2.2.1.4.i.0/1/22/FI/EM/001 | Līgums | 2023-02-10 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 13542900 |  |  |  | 13542900
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.4.i | 2.2.1.4.i.0/1/22/FI/EM/001 | Līgums | 2024-12-10 | AM2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 13542900 |  |  |  | 13542900
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.4.i | 2.2.1.4.i.0/1/22/FI/EM/001 | Līgums | 2024-12-10 | AM3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 18057200 |  |  |  | 18057200
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.4.i | 2.2.1.4.i.0/1/22/FI/EM/001 | Līgums | 2025-09-18 12:00 | 5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/013 | Līgums | 2025-02-14 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 30579.97 |  |  |  | 30579.97
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/013 | Līgums | 2025-04-28 | AM2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 180000 |  |  |  | 180000
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/013 | Līgums | 2025-07-14 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 184020.68 |  |  |  | 184020.68
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/013 | Līgums | 2025-10-17 12:00 | 2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 161801.21 |  |  |  | 161801.21
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/019 | Līgums | 2025-01-22 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 185179.6 |  |  |  | 185179.6
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/019 | Līgums | 2025-07-30 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 238357.42 |  |  |  | 238357.42
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/016 | Līgums | 2025-05-30 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 8274.55 |  |  |  | 8274.55
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/016 | Līgums | 2025-06-26 | AM2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 3158.92 |  |  |  | 3158.92
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/016 | Līgums | 2025-11-06 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 12675.69 |  |  |  | 12675.69
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/2/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-01-22 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 320000 |  |  |  | 320000
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/2/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-06-18 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 214426.39 |  |  |  | 214426.39
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/2/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-10-16 12:00 | 2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 562421.48 |  |  |  | 562421.48
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-04-28 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 40000 |  |  |  | 40000
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-08-11 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 46915 |  |  |  | 46915
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-07-16 | AM2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 70200 |  |  |  | 70200
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/022 | Līgums | 2025-07-02 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 68606.24 |  |  |  | 68606.24
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/022 | Līgums | 2025-08-19 12:00 | 2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 8725.97 |  |  |  | 8725.97
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-03-11 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 90000 |  |  |  | 90000
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-08-11 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 81123.16 |  |  |  | 81123.16
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-07-04 | AM2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 119862.89 |  |  |  | 119862.89
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-12-04 12:00 | 2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 158538.6 |  |  |  | 158538.6
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/021 | Līgums | 2025-04-29 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 150221.81 |  |  |  | 150221.81
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/021 | Līgums | 2025-09-15 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 90963.48 |  |  |  | 90963.48
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/021 | Līgums | 2025-11-28 | AM2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 74692.82 |  |  |  | 74692.82
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/021 | Līgums | 2025-12-12 12:00 | 2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 77352.32 |  |  |  | 77352.32
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-02-18 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 220500 |  |  |  | 220500
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-06-11 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 237416 |  |  |  | 237416
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-08-25 12:00 | 2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 194014.26 |  |  |  | 194014.26
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-03-14 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 224100 |  |  |  | 224100
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-07-07 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 233692.26 |  |  |  | 233692.26
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-10-09 12:00 | 2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 214570.56 |  |  |  | 214570.56
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/012 | Līgums | 2025-03-24 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 10000 |  |  |  | 10000
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/012 | Līgums | 2025-05-16 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 10000 |  |  |  | 10000
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/012 | Līgums | 2025-05-23 12:00 | 2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 7700 |  |  |  | 7700
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/012 | Līgums | 2025-07-10 12:00 | 3 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 7400 |  |  |  | 7400
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/012 | Līgums | 2025-08-05 12:00 | 4 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 7365 |  |  |  | 7365
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/012 | Līgums | 2025-10-21 12:00 | 5 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 2000 |  |  |  | 2000
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/012 | Līgums | 2025-11-11 12:00 | 6 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 9708.66 |  |  |  | 9708.66
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/012 | Līgums | 2025-12-12 12:00 | 7 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 7662.31 |  |  |  | 7662.31
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/010 | Pabeigts | 2025-05-20 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 4500 |  |  |  | 4500
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/010 | Pabeigts | 2025-10-06 12:00 | 2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 18050.76 |  |  |  | 18050.76
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/010 | Pabeigts | 2025-11-25 12:00 | 3 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 7736.04 |  |  |  | 7736.04
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/010 | Pabeigts | 2025-12-05 12:00 | 4 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 4500 |  |  |  | 4500
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-04-02 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 38726.34 |  |  |  | 38726.34
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-05-09 | AM2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 168370 |  |  |  | 168370
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-09-01 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 174542.31 |  |  |  | 174542.31
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/009 | Pabeigts | 2025-02-21 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 7434.6 |  |  |  | 7434.6
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/009 | Pabeigts | 2025-05-06 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 7434.6 |  |  |  | 7434.6
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/009 | Pabeigts | 2025-07-02 12:00 | 2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 7362.4 |  |  |  | 7362.4
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/009 | Pabeigts | 2025-07-15 12:00 | 3 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 2550.4 |  |  |  | 2550.4
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/028 | Līgums | 2025-02-24 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 35790 |  |  |  | 35790
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/028 | Līgums | 2025-07-02 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 33070.56 |  |  |  | 33070.56
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/027 | Līgums | 2025-02-19 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 16899 |  |  |  | 16899
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/027 | Līgums | 2025-03-17 | AM2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 27295 |  |  |  | 27295
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/027 | Līgums | 2025-05-16 | AM3 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 45465.67 |  |  |  | 45465.67
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/027 | Līgums | 2025-08-14 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 87214 |  |  |  | 87214
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/027 | Līgums | 2025-12-04 12:00 | 2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 65560 |  |  |  | 65560
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/011 | Līgums | 2025-01-28 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 213203 |  |  |  | 213203
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/011 | Līgums | 2025-02-20 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 218938.81 |  |  |  | 218938.81
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/011 | Līgums | 2025-05-10 12:00 | 2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 188320.17 |  |  |  | 188320.17
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/011 | Līgums | 2025-06-17 | AM2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 11701 |  |  |  | 11701
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/011 | Līgums | 2025-07-04 12:00 | 3 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 42549.02 |  |  |  | 42549.02
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/011 | Līgums | 2025-08-22 12:00 | 4 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/011 | Līgums | 2025-10-23 12:00 | 5 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/030 | Līgums | 2025-05-06 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 30020.54 |  |  |  | 30020.54
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/030 | Līgums | 2025-05-27 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 45850.8 |  |  |  | 45850.8
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/030 | Līgums | 2025-07-14 12:00 | 2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 23515.86 |  |  |  | 23515.86
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/030 | Līgums | 2025-10-02 12:00 | 3 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 22714.5 |  |  |  | 22714.5
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/020 | Pabeigts | 2025-01-22 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 12932 |  |  |  | 12932
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/020 | Pabeigts | 2025-02-19 | AM2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 34518.27 |  |  |  | 34518.27
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/020 | Pabeigts | 2025-05-07 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 80441.06 |  |  |  | 80441.06
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/020 | Pabeigts | 2025-05-10 12:00 | 2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 14459.49 |  |  |  | 14459.49
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/020 | Pabeigts | 2025-09-25 12:00 | 3 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 15738.32 |  |  |  | 15738.32
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 | Līgums | 2025-05-14 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 24656.17 |  |  |  | 24656.17
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 | Līgums | 2025-11-12 12:00 | 2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 11000 |  |  |  | 11000
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/024 | Līgums | 2025-03-25 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 21904.58 |  |  |  | 21904.58
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/024 | Līgums | 2025-04-28 | AM2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 180922.5 |  |  |  | 180922.5
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/024 | Līgums | 2025-08-25 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 213202.01 |  |  |  | 213202.01
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/024 | Līgums | 2025-08-05 | AM3 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 21894.82 |  |  |  | 21894.82
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/025 | Līgums | 2025-03-25 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 22068.12 |  |  |  | 22068.12
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/025 | Līgums | 2025-04-29 | AM2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 133213.68 |  |  |  | 133213.68
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/025 | Līgums | 2025-09-01 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 174632.72 |  |  |  | 174632.72
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/025 | Līgums | 2025-10-14 | AM3 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 62884.1 |  |  |  | 62884.1
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-02-19 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 119146.79 |  |  |  | 119146.79
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-08-04 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 117563.35 |  |  |  | 117563.35
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/029 | Pabeigts | 2025-02-24 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 12729.52 |  |  |  | 12729.52
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/029 | Pabeigts | 2025-03-31 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 10074.57 |  |  |  | 10074.57
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/029 | Pabeigts | 2025-05-16 12:00 | 2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 12308.58 |  |  |  | 12308.58
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/029 | Pabeigts | 2025-08-08 12:00 | 3 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 3075.91 |  |  |  | 3075.91
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/029 | Pabeigts | 2025-10-06 12:00 | 4 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 4146.87 |  |  |  | 4146.87
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-04-22 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 224790.07 |  |  |  | 224790.07
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-10-29 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 441729.55 |  |  |  | 441729.55
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/014 | Līgums | 2025-03-18 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 20782.92 |  |  |  | 20782.92
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/014 | Līgums | 2025-10-07 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 20782.92 |  |  |  | 20782.92
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/026 | Līgums | 2025-02-04 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 26493.5 |  |  |  | 26493.5
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/026 | Līgums | 2025-03-20 | AM2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 25601.1 |  |  |  | 25601.1
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/026 | Līgums | 2025-04-25 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 31286.6 |  |  |  | 31286.6
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/026 | Līgums | 2025-09-29 12:00 | 2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 38451.05 |  |  |  | 38451.05
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/026 | Līgums | 2025-10-23 | AM3 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 67719.4 |  |  |  | 67719.4
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/017 | Līgums | 2025-05-16 | AM1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 78718 |  |  |  | 78718
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/017 | Līgums | 2025-07-21 12:00 | 1 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 55193.45 |  |  |  | 55193.45
2 | Digitālā pārveide | 2.2.1.5.i | 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/017 | Līgums | 2025-10-16 12:00 | 2 | Samaksāts | Kultūras ministrija |  | 96246.07 |  |  |  | 96246.07
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Līgums | 2023-03-07 | AM1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 222939 |  | 7061 |  | 230000
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Līgums | 2023-07-31 | AM2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 271404 |  | 8596 |  | 280000
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Līgums | 2023-08-24 12:00 | 1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 185136.36 |  | 256.35 |  | 185392.71
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Līgums | 2023-11-06 | AM3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 138609.9 |  | 4390.1 |  | 143000
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-03-15 12:00 | 2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 541705.75 |  | 11574.32 |  | 553280.07
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-02-07 | AM4 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 677594.91 |  | 0 |  | 677594.91
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-09-17 12:00 | 3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 643073.38 |  | 2726.34 |  | 645799.72
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-03-13 12:00 | 4 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 887876.89 |  | 1426.28 |  | 889303.17
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-03-04 | AM5 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 454994.35 |  | 14410.74 |  | 469405.09
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-06-11 12:00 | 5 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 171988.93 |  | 0 |  | 171988.93
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-10-15 12:00 | 6 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 235789.93 |  | 5786.08 |  | 241576.01
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Līgums | 2023-03-08 | AM1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 632320 |  | 17680 |  | 650000
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Līgums | 2023-09-14 12:00 | 1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 500151.81 |  | 28828.68 |  | 528980.49
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Līgums | 2023-08-02 | AM2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 583680 |  | 16320 |  | 600000
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-03-19 12:00 | 2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 584054.73 |  | 8024.62 |  | 592079.35
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-09-20 12:00 | 3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 559745.78 |  | 11460.8 |  | 571206.58
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-02-25 12:00 | 4 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 517470.85 |  | 0 |  | 517470.85
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-08-25 12:00 | 5 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 330108.27 |  | 41932.53 |  | 372040.8
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 | Līgums | 2023-03-07 | AM1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 282730.07 |  | 10893.43 |  | 293623.5
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 | Līgums | 2023-09-07 12:00 | 1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 166994.55 |  | 1198.62 |  | 168193.17
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 | Līgums | 2023-07-24 | AM2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 260945.9 |  | 10054.1 |  | 271000
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 | Līgums | 2023-10-24 | AM3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 259983 |  | 10017 |  | 270000
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 | Līgums | 2024-01-09 | AM4 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 770320 |  | 29680 |  | 800000
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 | Līgums | 2024-03-05 12:00 | 2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 823983.59 |  | 14699.37 |  | 838682.96
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 | Līgums | 2024-07-03 | AM5 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 224355.7 |  | 8644.3 |  | 233000
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 | Līgums | 2024-09-02 12:00 | 3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 976765.18 |  | 54574.55 |  | 1031339.73
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-02-27 12:00 | 4 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 867416.72 |  | 77656.23 |  | 945072.95
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.1.i | 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-07-15 12:00 | 5 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 263331.17 |  | 0 |  | 263331.17
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/004 | Līgums | 2024-06-19 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 80000 |  |  |  | 80000
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/004 | Līgums | 2024-11-08 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 11953 | 62477 |  |  |  | 74430
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-02-10 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 40673.1 | 101334.9 |  |  |  | 142008
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-05-28 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 19931 | 46019 |  |  |  | 65950
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-10-01 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 1496 | 159284 |  |  |  | 160780
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/001 | Līgums | 2024-06-19 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 80000 |  |  |  | 80000
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/001 | Līgums | 2024-10-23 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 12247.43 | 34017.93 |  |  |  | 46265.36
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/001 | Līgums | 2024-11-08 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 27300 |  |  |  | 27300
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-02-04 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 30382.02 | 67841.21 |  |  |  | 98223.23
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-04-07 | AM2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 70000 |  |  |  | 70000
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-05-22 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 13926.7 | 43726.17 |  |  |  | 57652.87
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-09-09 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 3607.95 | 157720.58 |  |  |  | 161328.53
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/002 | Līgums | 2024-06-19 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 80000 |  |  |  | 80000
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/002 | Līgums | 2024-10-31 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 14388 | 40312 |  |  |  | 54700
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/002 | Līgums | 2024-11-08 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 27300 |  |  |  | 27300
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-02-04 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 31354.3 | 100141.7 |  |  |  | 131496
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-05-14 | AM2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 70000 |  |  |  | 70000
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-05-23 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 23196 | 72644 |  |  |  | 95840
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-10-01 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 6428 | 117357 |  |  |  | 123785
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/005 | Līgums | 2024-06-19 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 80000 |  |  |  | 80000
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/005 | Līgums | 2024-11-08 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 37762 | 96894 |  |  |  | 134656
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-02-04 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 40918.7 | 89368.3 |  |  |  | 130287
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-04-04 | AM2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 70000 |  |  |  | 70000
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-06-05 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 35112 | 128103 |  |  |  | 163215
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-10-01 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 5931.2 | 45090.8 |  |  |  | 51022
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/003 | Līgums | 2024-06-19 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 80000 |  |  |  | 80000
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/003 | Līgums | 2024-10-23 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 7978 | 29282 |  |  |  | 37260
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/003 | Līgums | 2024-11-08 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 27300 |  |  |  | 27300
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-02-05 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 65933 | 127048 |  |  |  | 192981
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-04-07 | AM2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 70000 |  |  |  | 70000
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-05-16 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 39232.9 | 83151.1 |  |  |  | 122384
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/23/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-09-22 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 7228 | 55802 |  |  |  | 63030
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-08-21 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 121950 |  |  |  | 121950
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-12-14 | AM2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 444000.25 |  |  |  | 444000.25
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-12-19 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 1986.96 | 109331.95 |  |  |  | 111318.91
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-04-07 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 29934.15 | 241913.62 |  |  |  | 271847.77
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-07-16 | AM3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 1098119 |  |  |  | 1098119
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-08-27 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 15829.66 | 0 |  |  |  | 15829.66
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-10-29 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 180 | 699894.14 |  |  |  | 700074.14
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-12-08 | AM4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 165930 |  |  |  | 165930
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-09-24 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 188710 |  |  |  | 188710
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-02-20 | AM2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 497804.34 |  |  |  | 497804.34
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-03-27 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 9970.5 | 195595.4 |  |  |  | 205565.9
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-07-17 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 16152.97 | 278449.3 |  |  |  | 294602.27
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-08-07 | AM3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 426399.19 |  |  |  | 426399.19
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-10-29 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 12685.58 | 624722.78 |  |  |  | 637408.36
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-12-10 | AM4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 519885 |  |  |  | 519885
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2024-06-26 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 70000 |  |  |  | 70000
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-01-23 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 40070.5 | 21088.82 |  |  |  | 61159.32
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-02-10 | AM2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 90000 |  |  |  | 90000
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-04-30 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 63636.49 | 113167.92 |  |  |  | 176804.41
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-08-01 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 9679.5 | 125690.89 |  |  |  | 135370.39
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-09-16 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 8595 | 118757.64 |  |  |  | 127352.64
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/3/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-09-01 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 23614.64 |  |  |  | 23614.64
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/3/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-03-06 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 75000 |  |  |  | 75000
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.2.i | 2.3.1.2.i.0/3/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-09-11 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.4.i | 2.3.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-08-15 12:18 | 2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 291167.55 |  | 10584.22 |  | 301751.77
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.4.i | 2.3.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-04-24 09:40 | 3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 312711.96 |  | 20407.28 |  | 333119.24
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.4.i | 2.3.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-04-23 12:15 | 4 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 766041.1 |  | 4848 |  | 770889.1
2 | Digitālā pārveide | 2.3.1.4.i | 2.3.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-07-23 11:44 | 5 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 155975.76 |  | 2105.89 |  | 158081.65
2 | Digitālā pārveide | 2.3.2.1.i | 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-09-06 10:41 | 1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 93704.24 |  | 603.48 |  | 94307.72
2 | Digitālā pārveide | 2.3.2.1.i | 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-03-05 16:02 | 2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 176351.72 |  | 13097.63 |  | 189449.35
2 | Digitālā pārveide | 2.3.2.1.i | 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-08-20 12:51 | 3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 391483.48 |  | 47818.51 |  | 439301.99
2 | Digitālā pārveide | 2.3.2.1.i | 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-09-23 10:35 | 1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 175620.56 |  | 15034.11 |  | 190654.67
2 | Digitālā pārveide | 2.3.2.1.i | 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-02-18 10:51 | 2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 76563.77 |  | 2671.77 |  | 79235.54
2 | Digitālā pārveide | 2.3.2.1.i | 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-08-19 14:50 | 3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 125863.38 |  | 934.36 |  | 126797.74
2 | Digitālā pārveide | 2.3.2.2.i | 2.3.2.2.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Līgums | 2024-03-14 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 62584.23 |  | 586.99 |  | 63171.22
2 | Digitālā pārveide | 2.3.2.2.i | 2.3.2.2.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Līgums | 2024-08-19 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 271102.25 |  | 26661.89 |  | 297764.14
2 | Digitālā pārveide | 2.3.2.2.i | 2.3.2.2.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Līgums | 2024-08-19 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Digitālā pārveide | 2.3.2.2.i | 2.3.2.2.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Līgums | 2025-04-23 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 546244.76 |  | 46398.29 |  | 592643.05
2 | Digitālā pārveide | 2.3.2.2.i | 2.3.2.2.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Līgums | 2025-09-04 | 5 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 844797.41 |  | 104611.46 |  | 949408.87
2 | Digitālā pārveide | 2.3.2.2.i | 2.3.2.2.i.0/1/23/I/VARAM/001 | Līgums | 2025-10-20 | 6 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Digitālā pārveide | 2.3.2.3.i | 2.3.2.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2023-12-29 15:26 | 1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 6809667.45 |  | 1428015.64 |  | 8237683.09
2 | Digitālā pārveide | 2.3.2.3.i | 2.3.2.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-01-23 09:24 | 2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 4210591.29 |  | 881962.6 |  | 5092553.89
2 | Digitālā pārveide | 2.3.2.3.i | 2.3.2.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-09-06 13:30 | 3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 49224.44 |  | 2271.12 |  | 51495.56
2 | Digitālā pārveide | 2.3.2.3.i | 2.3.2.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-03-07 15:27 | 4 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 76313.87 |  | 7633.15 |  | 83947.02
2 | Digitālā pārveide | 2.3.2.3.i | 2.3.2.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-08-12 14:04 | 5 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 190550.83 |  | 33824.87 |  | 224375.7
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-02-10 12:00 | 1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 271443.27 |  |  |  | 271443.27
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-05-27 12:00 | 2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 479079.88 |  |  |  | 479079.88
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-07-31 12:00 | 3 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 562996.29 |  |  |  | 562996.29
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-11-11 12:00 | 4 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 774530.49 |  |  |  | 774530.49
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-02-10 12:00 | 1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 60260 |  |  |  | 60260
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-05-26 12:00 | 2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 132917.65 |  |  |  | 132917.65
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-07-31 12:00 | 3 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 390009.97 |  |  |  | 390009.97
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-11-11 12:00 | 4 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 188017.77 |  |  |  | 188017.77
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2024-12-16 12:00 | 1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 2472.16 |  |  |  | 2472.16
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-03-07 12:00 | 2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 9330.22 |  |  |  | 9330.22
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-03-12 12:00 | 3 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 10946.01 |  |  |  | 10946.01
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-04-07 12:00 | 4 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 4628.21 |  |  |  | 4628.21
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-06-09 12:00 | 5 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 192891.22 |  |  |  | 192891.22
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-07-03 12:00 | 6 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 136661.7 |  |  |  | 136661.7
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-07-25 12:00 | 7 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 35144.61 |  |  |  | 35144.61
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-08-14 12:00 | 8 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 59811.07 |  |  |  | 59811.07
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-09-26 12:00 | 9 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 64083.16 |  |  |  | 64083.16
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-10-13 12:00 | 10 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 15382.91 |  |  |  | 15382.91
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-11-26 12:00 | 11 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 334559.14 |  |  |  | 334559.14
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-02-10 12:00 | 1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 98930 |  |  |  | 98930
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-05-27 12:00 | 2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 325407.79 |  |  |  | 325407.79
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-07-31 12:00 | 3 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 318215.94 |  |  |  | 318215.94
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-11-11 12:00 | 4 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 550605.78 |  |  |  | 550605.78
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-02-10 12:00 | 1 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 62354 |  |  |  | 62354
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-05-26 12:00 | 2 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 344353.63 |  |  |  | 344353.63
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-08-01 12:00 | 3 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 211979.13 |  |  |  | 211979.13
2 | Digitālā pārveide | 2.4.1.2.i | 2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-11-10 12:00 | 4 | Samaksāts | Satiksmes ministrija |  | 473540.44 |  |  |  | 473540.44
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.1.i | 3.1.1.1.i.0/1/22/I/VARAM/001 | Līgums | 2024-01-03 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.1.i | 3.1.1.1.i.0/1/22/I/VARAM/001 | Līgums | 2024-07-01 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 12309296.13 |  | 2585456.2 |  | 14894752.33
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.1.i | 3.1.1.1.i.0/1/22/I/VARAM/001 | Līgums | 2024-12-19 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 12947457.75 |  | 2814400.34 |  | 15761858.09
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.1.i | 3.1.1.1.i.0/1/22/I/VARAM/001 | Līgums | 2025-03-12 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 34401895.11 |  | 7226729.18 |  | 41628624.29
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.1.i | 3.1.1.1.i.0/1/22/I/VARAM/001 | Līgums | 2025-08-28 | 5 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 7509777.88 |  | 1758746.64 |  | 9268524.52
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.2.i | 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001 | Līgums | 2023-09-08 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 8974.97 |  | 10.59 |  | 8985.56
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.2.i | 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001 | Līgums | 2024-08-05 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 168167.34 |  | 9013.53 |  | 177180.87
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.2.i | 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001 | Līgums | 2025-07-01 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 373741.14 |  | 43628.57 |  | 417369.71
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.2.i | 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001 | Līgums | 2025-02-04 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 137285.8 |  | 7627.72 |  | 144913.52
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/007 | Līgums | 2024-07-26 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 2000000 |  |  |  | 2000000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/007 | Līgums | 2024-12-04 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 1076190 |  |  |  | 1076190
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-01-06 | AM3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 2000000 |  |  |  | 2000000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-01-20 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 185844.51 | 2898989.01 |  |  |  | 3084833.52
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-02-05 | AM4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 3486394.85 |  |  |  | 3486394.85
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-06-11 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 403489.75 | 3951078.87 |  |  |  | 4354568.62
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-08-28 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 226901.49 | 0 |  |  |  | 226901.49
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/008 | Līgums | 2024-07-15 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 1200000 |  |  |  | 1200000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/008 | Līgums | 2024-09-12 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 1000000 |  |  |  | 1000000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/008 | Līgums | 2024-12-03 | AM3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 800000 |  |  |  | 800000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-01-03 | AM4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 2200000 |  |  |  | 2200000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-01-30 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 161829.63 | 3789319.35 | 173719.93 |  |  | 4124868.91
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-02-11 | AM5 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 2000000 |  |  |  | 2000000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-04-09 | AM6 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 2800000 |  |  |  | 2800000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-06-20 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 213096.1 | 4210680.65 | 251713.33 |  |  | 4675490.08
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003 | Līgums | 2024-12-16 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 240000 |  |  |  | 240000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-01-30 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 959.9 | 0 | 1701.37 |  |  | 2661.27
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-01-21 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 6562000 |  |  |  | 6562000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-07-14 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 19107.33 | 3527329.26 | 21928.87 |  |  | 3568365.46
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-07-09 | AM3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 3199526.63 |  |  |  | 3199526.63
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-09-30 12:00 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | 13053.93 | 0 | 40621.15 |  |  | 53675.08
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004 | Līgums | 2024-09-02 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 2000000 |  |  |  | 2000000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004 | Līgums | 2024-11-11 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 900000 |  |  |  | 900000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-01-14 | AM3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 700000 |  |  |  | 700000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-01-16 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 2133206.2 |  |  |  | 2133206.2
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-06-11 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 1166037.4 |  |  |  | 1166037.4
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.3.i | 3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-09-17 12:00 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.4.i | 3.1.1.4.i.0/1/22/I/EM/001 | Līgums | 2024-08-05 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.4.i | 3.1.1.4.i.0/1/22/I/EM/001 | Līgums | 2024-12-18 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.4.i | 3.1.1.4.i.0/1/22/I/EM/001 | Līgums | 2023-02-10 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 12870000 |  |  |  | 12870000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.4.i | 3.1.1.4.i.0/1/22/I/EM/001 | Līgums | 2024-12-10 | AM2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 30030000 |  |  |  | 30030000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.4.i | 3.1.1.4.i.0/1/22/I/EM/001 | Līgums | 2025-07-01 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.4.i | 3.1.1.4.i.0/1/22/I/EM/001 | Līgums | 2025-12-03 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-01-14 | AM1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 100000 |  |  |  | 100000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-03-14 12:00 | 1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 8696 | 1826.16 |  |  | 10522.16
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-08-13 12:00 | 2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 95075.76 | 21136.86 |  |  | 116212.62
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-10-01 | AM2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 500000 |  |  |  | 500000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-01-22 | AM1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 98582.33 |  |  |  | 98582.33
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-02-26 | AM2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 205417.67 |  |  |  | 205417.67
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-06-11 12:00 | 2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 127135.89 | 120572.64 |  |  | 247708.53
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-07-03 12:00 | 3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 144759.93 | 138284.26 |  |  | 283044.19
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-09-12 12:00 | 4 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 316923.98 | 302760.15 |  |  | 619684.13
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-08-22 | AM3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 125472.41 |  |  |  | 125472.41
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-12-12 12:00 | 5 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 586197.52 | 558998.67 |  |  | 1145196.19
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-10-30 | AM4 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 10164 |  |  |  | 10164
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-01-08 | AM1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 101302.41 |  |  |  | 101302.41
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-05-09 | AM2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 265421.51 |  |  |  | 265421.51
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-05-14 | AM3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 100000 |  |  |  | 100000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-06-25 12:00 | 2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 347034.03 | 72877.15 |  |  | 419911.18
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-11-13 12:00 | 3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 63546.4 | 13344.73 |  |  | 76891.13
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-12-09 12:00 | 4 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 197483.81 | 41471.6 |  |  | 238955.41
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/008 | Līgums | 2025-07-30 | AM1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 170000 |  |  |  | 170000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/008 | Līgums | 2025-09-12 | AM2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 300000 |  |  |  | 300000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/006 | Līgums | 2024-09-05 | AM1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 399350.8 |  |  |  | 399350.8
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-03-03 12:00 | 1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 216620.47 | 46526.12 |  |  | 263146.59
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-02-07 | AM2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 76558.27 |  |  |  | 76558.27
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-08-28 12:00 | 2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 250887.54 | 50314.48 |  |  | 301202.02
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-04-03 | AM1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 84596 |  |  |  | 84596
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-09-09 12:00 | 2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 67895.94 | 14258.15 |  |  | 82154.09
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-07-31 | AM2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 918275.2 |  |  |  | 918275.2
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/005 | Līgums | 2025-07-10 | AM1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 100000 |  |  |  | 100000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/005 | Līgums | 2025-12-11 12:00 | 3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 64865.24 | 66603.68 |  |  | 131468.92
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/009 | Līgums | 2024-11-06 | AM1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 13489.59 |  |  |  | 13489.59
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/009 | Līgums | 2025-03-11 12:00 | 1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 11148.42 | 2341.17 |  |  | 13489.59
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/009 | Līgums | 2025-02-24 | AM2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 51519.38 |  |  |  | 51519.38
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/009 | Līgums | 2025-06-02 | AM3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 552314.62 |  |  |  | 552314.62
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/009 | Līgums | 2025-08-21 12:00 | 2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 51830.49 | 10986.66 |  |  | 62817.15
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/009 | Līgums | 2025-08-28 | AM4 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 940515.6 |  |  |  | 940515.6
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/009 | Līgums | 2025-12-01 12:00 | 3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 594334.78 | 131502.08 |  |  | 725836.86
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/007 | Līgums | 2024-10-24 | AM1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 35262 |  |  |  | 35262
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/007 | Līgums | 2025-01-13 | AM2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 443500 |  |  |  | 443500
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/007 | Līgums | 2025-03-07 12:00 | 1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 31116.6 | 6534.49 |  |  | 37651.09
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/007 | Līgums | 2025-08-18 12:00 | 2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 210486.49 | 47001.35 |  |  | 257487.84
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/007 | Līgums | 2025-09-24 12:00 | 3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 177419.29 | 38625.49 |  |  | 216044.78
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/007 | Līgums | 2025-10-09 | AM3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 715000 |  |  |  | 715000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/2/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-07-07 | AM1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 100000 |  |  |  | 100000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/2/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-08-06 12:00 | 1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 12906 | 2710.26 |  |  | 15616.26
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/2/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-09-19 | AM2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 200000 |  |  |  | 200000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/2/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-11-07 | AM3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 300000 |  |  |  | 300000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.5.i | 3.1.1.5.i.0/2/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-12-12 | AM4 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 23000 |  |  |  | 23000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/010 | Līgums | 2024-07-09 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 11779.35 |  |  |  | 11779.35
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/010 | Līgums | 2024-08-16 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 2178.75 |  |  | 2178.75
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/010 | Līgums | 2025-04-14 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 149093 |  |  |  | 149093
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/015 | Līgums | 2025-10-02 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 374820.28 |  |  |  | 374820.28
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/005 | Pabeigts | 2024-01-23 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 110498.4 |  |  |  | 110498.4
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/005 | Pabeigts | 2024-04-18 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 19177.41 |  |  | 19177.41
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/005 | Pabeigts | 2024-09-16 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 295508 |  |  |  | 295508
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/005 | Pabeigts | 2024-10-01 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 48056.3 |  |  | 48056.3
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/005 | Pabeigts | 2025-02-11 12:00 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 101501.6 | 38609.65 |  |  | 140111.25
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2024-07-30 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 131018.8 |  |  |  | 131018.8
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2024-11-06 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 29550.28 |  |  |  | 29550.28
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2024-12-02 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 22738.8 |  |  | 22738.8
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2025-02-25 | AM3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 91198.58 |  |  |  | 91198.58
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2025-05-13 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 20298.23 |  |  | 20298.23
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2025-05-27 | AM4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 13608.85 |  |  |  | 13608.85
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2025-07-28 12:00 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 3020.05 |  |  | 3020.05
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2025-10-28 | AM5 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 267951.49 |  |  |  | 267951.49
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2025-12-09 12:00 | 5 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 125718.73 | 95636.12 |  |  | 221354.85
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/011 | Pabeigts | 2023-12-15 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 404480 |  |  |  | 404480
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/011 | Pabeigts | 2024-07-11 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 54167.4 |  |  | 54167.4
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/011 | Pabeigts | 2025-02-28 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 101120 | 52008.6 |  |  | 153128.6
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/007 | Pabeigts | 2025-02-25 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 424800 |  |  |  | 424800
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/007 | Pabeigts | 2025-05-22 12:00 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 100210 | 107730 |  |  | 207940
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/009 | Pabeigts | 2024-02-07 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 130185 |  |  |  | 130185
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/009 | Pabeigts | 2024-06-25 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/009 | Pabeigts | 2024-10-17 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 23651.47 |  |  |  | 23651.47
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/009 | Pabeigts | 2024-11-27 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 4104.8 |  |  | 4104.8
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/009 | Pabeigts | 2024-12-04 | AM3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 232739.53 |  |  |  | 232739.53
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/009 | Pabeigts | 2025-06-03 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 4307.91 | 76443.62 |  |  | 80751.53
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/009 | Pabeigts | 2025-10-24 12:00 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 26571.68 | 5564.15 |  |  | 32135.83
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/009 | Pabeigts | 2025-10-24 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 48079.46 | 14685.88 |  |  | 62765.34
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/001 | Pabeigts | 2023-10-27 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 163620 |  |  |  | 163620
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/001 | Pabeigts | 2024-04-04 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 34360.2 |  |  | 34360.2
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/001 | Pabeigts | 2024-06-03 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/001 | Pabeigts | 2024-08-15 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 276380 |  |  |  | 276380
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/001 | Pabeigts | 2024-11-19 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 105400 | 80173.8 |  |  | 185573.8
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/003 | Pabeigts | 2024-05-22 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/003 | Pabeigts | 2025-03-12 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 207381.18 |  |  |  | 207381.18
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/003 | Pabeigts | 2025-08-21 12:00 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 |  |  | 42801.7 | 42801.7
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/003 | Pabeigts | 2025-10-23 | 4 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 50996.82 |  |  | 10700.42 | 61697.24
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/004 | Pabeigts | 2024-01-03 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 219215.7 |  |  |  | 219215.7
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/004 | Pabeigts | 2024-05-03 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 181170 | 0 |  |  | 181170
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/004 | Pabeigts | 2024-10-31 12:00 | 2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 82734.3 | 63409.5 |  |  | 146143.8
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/004 | Pabeigts | 2024-12-11 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 138068 | 63409.5 |  |  | 201477.5
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/006 | Līgums | 2024-08-07 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 101800 |  |  |  | 101800
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-01-07 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 21378 |  |  | 21378
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-05-30 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 318772.8 |  |  |  | 318772.8
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/012 | Pārtraukts | 2024-02-14 12:00 | 1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/012 | Pārtraukts | 2024-01-12 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 4500 |  |  |  | 4500
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/013 | Pabeigts | 2025-01-07 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 384923.7 |  |  |  | 384923.7
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/013 | Pabeigts | 2025-04-03 | AM2 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 43860.3 |  |  |  | 43860.3
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/013 | Pabeigts | 2025-05-30 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 107196 | 108349.5 |  |  | 215545.5
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/014 | Pabeigts | 2025-02-04 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 425120 |  |  |  | 425120
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/014 | Pabeigts | 2025-04-22 12:00 | 3 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 94642.17 | 107352 |  |  | 201994.17
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.1.6.i | 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/017 | Līgums | 2025-09-29 | AM1 | Samaksāts | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |  | 372560 |  |  |  | 372560
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/012 | Līgums | 2023-06-08 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 95630.8 |  |  |  | 95630.8
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/012 | Līgums | 2024-04-30 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 97394.22 | 20712.42 |  |  | 118106.64
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/012 | Līgums | 2024-11-11 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 30668.37 | 5817 |  |  | 36485.37
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/012 | Līgums | 2025-02-27 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 49606 |  |  |  | 49606
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/012 | Līgums | 2025-09-26 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 136015.68 | 30877.44 |  |  | 166893.12
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/011 | Līgums | 2024-04-15 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 26375 |  |  |  | 26375
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/011 | Līgums | 2024-09-16 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 23020 | 4834.2 |  |  | 27854.2
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/011 | Līgums | 2024-09-02 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 40000 |  |  |  | 40000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/011 | Līgums | 2024-08-27 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/011 | Līgums | 2025-02-26 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 83767.51 | 18481.29 |  |  | 102248.8
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/011 | Līgums | 2025-07-15 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 164935.65 | 36406.49 |  |  | 201342.14
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/013 | Pabeigts | 2024-11-12 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 6474 | 1359.54 |  |  | 7833.54
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/013 | Pabeigts | 2024-10-21 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 30000 |  | 0 |  | 30000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/013 | Pabeigts | 2025-01-31 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 55969.29 | 11753.56 |  |  | 67722.85
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/013 | Pabeigts | 2025-01-20 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 16467.6 |  | 0 |  | 16467.6
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/013 | Pabeigts | 2025-06-11 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 37862.37 | 17709.29 |  |  | 55571.66
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/007 | Līgums | 2024-02-22 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 53504.35 | 11235.91 |  |  | 64740.26
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/007 | Līgums | 2025-03-25 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 14000 | 2940 |  |  | 16940
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/007 | Līgums | 2025-05-22 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 90000 |  |  |  | 90000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/007 | Līgums | 2025-07-24 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 68780.12 | 20412.01 |  |  | 89192.13
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/019 | Pabeigts | 2023-07-17 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 33300 |  | 0 |  | 33300
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/019 | Pabeigts | 2023-12-22 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 20649.14 |  | 4564.55 |  | 25213.69
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/019 | Pabeigts | 2024-03-22 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 53397.59 |  | 11803.68 |  | 65201.27
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/019 | Pabeigts | 2024-12-09 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 44148.25 |  | 15534.74 |  | 59682.99
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/014 | Pabeigts | 2024-10-22 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 23468.76 | 4928.44 |  |  | 28397.2
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/014 | Pabeigts | 2025-04-02 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 32531.27 | 6695.07 |  |  | 39226.34
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/014 | Pabeigts | 2025-09-23 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 60482.29 | 12627.78 |  |  | 73110.07
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/008 | Līgums | 2024-07-11 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 33300 |  |  |  | 33300
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/008 | Līgums | 2025-01-31 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 41479.49 | 8710.69 |  |  | 50190.18
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/018 | Līgums | 2024-07-23 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/018 | Līgums | 2025-06-05 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 896974.74 |  | 171929.93 |  | 1068904.67
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Pabeigts | 2024-01-10 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 21900 |  |  |  | 21900
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Pabeigts | 2024-09-11 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 21150 | 4441.5 |  |  | 25591.5
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Pabeigts | 2024-10-31 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 80000 |  |  |  | 80000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Pabeigts | 2025-01-31 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 118675.51 | 24921.85 |  |  | 143597.36
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Pabeigts | 2025-04-14 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 93135.17 | 19558.4 |  |  | 112693.57
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Pabeigts | 2025-07-16 12:00 | 5 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 0 | 18498.34 |  |  | 18498.34
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/016 | Līgums | 2024-07-18 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 17200 |  | 0 |  | 17200
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/016 | Līgums | 2025-02-12 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 16735.6 | 3612 |  |  | 20347.6
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/016 | Līgums | 2025-02-04 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 49267.6 |  | 0 |  | 49267.6
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/016 | Līgums | 2025-06-09 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 43601.37 | 9156.29 |  |  | 52757.66
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/016 | Līgums | 2025-05-22 | AM3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 26467.6 |  | 0 |  | 26467.6
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/016 | Līgums | 2025-10-22 12:00 | 5 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 110887.58 | 23286.39 |  |  | 134173.97
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/017 | Pabeigts | 2023-01-24 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 33300 |  |  |  | 33300
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/017 | Pabeigts | 2023-02-13 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 5231 | 1098.51 |  |  | 6329.51
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/017 | Pabeigts | 2023-08-17 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 47911.94 | 9631.81 |  |  | 57543.75
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/017 | Pabeigts | 2023-12-21 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 4020.92 | 265.95 |  |  | 4286.87
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/005 | Pabeigts | 2024-01-16 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 19653.31 |  |  |  | 19653.31
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/005 | Pabeigts | 2024-08-21 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 33200 | 6972 |  |  | 40172
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/005 | Pabeigts | 2024-07-09 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 26814.29 |  |  |  | 26814.29
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/005 | Pabeigts | 2024-11-05 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 15073.02 | 68298.03 |  |  | 83371.05
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/005 | Pabeigts | 2025-02-28 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 53802.53 | 80579.68 |  |  | 134382.21
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/005 | Pabeigts | 2025-02-28 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 6348.85 | 0 |  |  | 6348.85
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/010 | Līgums | 2024-05-29 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 19264 |  | 0 |  | 19264
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/010 | Līgums | 2024-12-17 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 18686.05 | 4045.44 |  |  | 22731.49
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/010 | Līgums | 2025-04-15 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 27203.6 |  | 0 |  | 27203.6
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/010 | Līgums | 2025-11-05 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 14828.89 | 9800.13 |  |  | 24629.02
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/010 | Līgums | 2025-12-12 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 37417.92 | 24727.78 |  |  | 62145.7
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Pabeigts | 2024-07-04 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 13230 | 3087 |  |  | 16317
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Pabeigts | 2024-05-15 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 33300 |  |  |  | 33300
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Pabeigts | 2024-10-10 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 62819.55 | 15568.41 |  |  | 78387.96
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Pabeigts | 2024-09-11 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 13167.6 |  |  |  | 13167.6
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Pabeigts | 2024-12-12 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 2284.68 | 7810.62 |  |  | 10095.3
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Pabeigts | 2025-02-27 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 340 | 71.4 |  |  | 411.4
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Pabeigts | 2025-02-27 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 14038.67 | 2976.75 |  |  | 17015.42
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/006 | Pabeigts | 2023-03-21 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 99900 |  |  |  | 99900
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/006 | Pabeigts | 2023-06-27 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 8300 | 1743 |  |  | 10043
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/006 | Pabeigts | 2023-12-21 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 108654.92 | 21336.63 |  |  | 129991.55
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/006 | Pabeigts | 2024-07-17 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 42665.61 | 26249.76 |  |  | 68915.37
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/006 | Pabeigts | 2025-01-31 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 23979.56 | 4024 |  |  | 28003.56
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/004 | Pabeigts | 2024-05-16 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 17600 |  |  |  | 17600
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/004 | Pabeigts | 2024-12-03 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 17600 | 3696 |  |  | 21296
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/004 | Pabeigts | 2025-02-27 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 142084.64 | 29837.79 |  |  | 171922.43
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/004 | Pabeigts | 2025-09-23 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 112043.06 | 27225.04 |  |  | 139268.1
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/004 | Pabeigts | 2025-11-24 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 537 | 112.77 |  |  | 649.77
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 | Līgums | 2024-09-09 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 4200 | 882 |  |  | 5082
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-05-22 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 52536.23 | 11032.59 |  |  | 63568.82
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-08-07 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-10-07 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-11-12 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 40000 |  |  |  | 40000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/020 | Līgums | 2024-02-06 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 604078.78 |  |  |  | 604078.78
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/020 | Līgums | 2024-09-04 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 416125.99 | 87386.45 |  |  | 503512.44
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/020 | Līgums | 2024-12-04 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 461112.12 | 96833.55 |  |  | 557945.67
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/020 | Līgums | 2025-05-30 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 305789.58 | 191072.34 |  |  | 496861.92
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/021 | Pabeigts | 2024-03-19 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 46312.71 |  | 0 |  | 46312.71
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/021 | Pabeigts | 2024-12-16 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 86254.08 | 27876.83 |  |  | 114130.91
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/021 | Pabeigts | 2025-03-17 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 300 | 21 |  |  | 321
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/021 | Pabeigts | 2025-03-17 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 14729.64 | 3097.42 |  |  | 17827.06
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/022 | Līgums | 2024-10-29 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 9300 |  | 0 |  | 9300
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/022 | Līgums | 2025-01-15 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 9300 | 1953 |  |  | 11253
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/022 | Līgums | 2025-05-13 | AM3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 37000 |  | 0 |  | 37000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/022 | Līgums | 2025-06-13 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 83802.8 | 38801.31 |  |  | 122604.11
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/016 | Pabeigts | 2024-11-21 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 24792 |  | 5208 |  | 30000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/016 | Pabeigts | 2025-02-24 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 39290.28 |  | 8250.96 |  | 47541.24
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/016 | Pabeigts | 2025-05-09 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 30103.61 |  | 6321.76 |  | 36425.37
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/016 | Pabeigts | 2025-06-03 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 4628.71 |  | 970.35 |  | 5599.06
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/016 | Pabeigts | 2025-09-01 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 10979.4 |  | 2305.67 |  | 13285.07
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/038 | Līgums | 2024-09-16 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 324 |  | 0 |  | 324
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/038 | Līgums | 2024-11-28 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 324 |  | 0 |  | 324
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/038 | Līgums | 2025-07-17 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 17100 |  | 3591 |  | 20691
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/038 | Līgums | 2025-10-28 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 3000 |  | 630 |  | 3630
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/025 | Līgums | 2024-08-19 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 1446.28 |  | 303.72 |  | 1750
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/025 | Līgums | 2025-03-18 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 950 |  | 199.5 |  | 1149.5
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/025 | Līgums | 2025-05-29 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 18330 |  | 3849.3 |  | 22179.3
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/025 | Līgums | 2025-07-24 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 18330 |  | 3849.3 |  | 22179.3
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/025 | Līgums | 2025-10-09 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 17500 |  | 3675 |  | 21175
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/025 | Līgums | 2025-10-29 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 17706.62 |  | 3718.39 |  | 21425.01
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 | Līgums | 2024-08-15 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 27436.48 |  | 5763.52 |  | 33200
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-02-13 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 21970.82 |  | 4612.01 |  | 26582.83
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/022 | Līgums | 2024-08-28 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 390 |  | 0 |  | 390
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/022 | Līgums | 2025-01-06 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 170 |  | 0 |  | 170
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/022 | Līgums | 2025-03-21 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 170 |  | 0 |  | 170
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/022 | Līgums | 2025-10-09 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 46019.01 |  | 9663.99 |  | 55683
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/007 | Līgums | 2024-08-07 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 150 |  | 0 |  | 150
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/007 | Līgums | 2024-12-19 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 100 | 0 | 0 |  | 100
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-09-18 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 16528.93 |  | 3471.07 |  | 20000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/031 | Līgums | 2024-08-28 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 6323.9 |  | 1167.1 |  | 7491
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/031 | Līgums | 2025-04-04 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 5048.5 |  | 1158.1 |  | 6206.6
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/031 | Līgums | 2025-06-12 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 880 |  | 184.8 |  | 1064.8
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/028 | Līgums | 2024-08-26 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 900 |  | 0 |  | 900
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/028 | Līgums | 2025-01-27 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 180 |  | 0 |  | 180
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/028 | Līgums | 2025-02-21 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 12780 |  | 2683.8 |  | 15463.8
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/028 | Līgums | 2025-09-15 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 12780 |  | 2683.8 |  | 15463.8
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/013 | Līgums | 2024-08-19 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 580 |  | 0 |  | 580
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/013 | Līgums | 2025-12-02 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 18212.22 |  | 3824.57 |  | 22036.79
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/006 | Līgums | 2024-07-03 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 2066.1 |  | 433.9 |  | 2500
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-01-07 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 619.83 |  | 130.17 |  | 750
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-06-06 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 55785.12 |  | 11714.88 |  | 67500
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-11-14 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 70040.46 |  | 14708.5 |  | 84748.96
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-11-25 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 16941.2 |  | 3558.8 |  | 20500
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/033 | Līgums | 2024-08-21 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 1038.15 |  | 0 |  | 1038.15
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/033 | Līgums | 2025-06-20 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 46280.99 |  | 9719.01 |  | 56000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/010 | Līgums | 2024-08-14 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 6600 |  | 1260 |  | 7860
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/010 | Līgums | 2025-03-04 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 21959.5 |  | 4611.5 |  | 26571
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/010 | Līgums | 2025-07-09 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 13902.9 |  | 3073.28 |  | 16976.18
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/036 | Pabeigts | 2024-09-19 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 18299 |  | 3842.79 |  | 22141.79
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/036 | Pabeigts | 2025-02-20 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 5000.51 |  | 1050.11 |  | 6050.62
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/008 | Līgums | 2024-07-30 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 1190 |  | 0 |  | 1190
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/008 | Līgums | 2025-03-13 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 270 |  | 0 |  | 270
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/008 | Līgums | 2025-05-23 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 46100.91 |  | 9681.19 |  | 55782.1
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/008 | Līgums | 2025-05-23 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/008 | Līgums | 2025-06-17 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/015 | Līgums | 2024-08-21 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 960 |  | 117.6 |  | 1077.6
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/015 | Līgums | 2025-03-03 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 13746 |  | 2886.66 |  | 16632.66
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/015 | Līgums | 2025-05-15 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 12169.4 |  | 2527.43 |  | 14696.83
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/015 | Līgums | 2025-11-07 12:00 | 5 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 345 |  | 72.45 |  | 417.45
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/029 | Līgums | 2024-08-21 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 900 |  | 0 |  | 900
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/035 | Līgums | 2025-04-23 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 15055 |  | 3161.55 |  | 18216.55
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/035 | Līgums | 2025-10-14 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 14904.45 |  | 3161.55 |  | 18066
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 | Pabeigts | 2025-01-28 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 7900 |  | 1659 |  | 9559
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 | Pabeigts | 2025-06-18 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 9389.29 |  | 1971.75 |  | 11361.04
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 | Pabeigts | 2025-07-08 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 74423.14 |  | 15628.86 |  | 90052
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 | Pabeigts | 2025-10-14 12:00 | 5 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 11815.67 |  | 2611.89 |  | 14427.56
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 | Pabeigts | 2025-12-04 12:00 | 6 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 56817.16 |  | 11801 |  | 68618.16
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 | Līgums | 2025-03-24 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 | Līgums | 2025-05-09 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 64046.5 |  | 12062.18 |  | 76108.68
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/020 | Līgums | 2024-09-09 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 1989.99 |  | 0 |  | 1989.99
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/020 | Līgums | 2025-09-18 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 14635.57 |  | 2672.58 |  | 17308.15
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/012 | Līgums | 2024-08-02 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 2700 |  | 567 |  | 3267
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/021 | Līgums | 2024-08-16 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 600 |  | 0 |  | 600
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/021 | Līgums | 2025-03-17 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 9200 |  | 1932 |  | 11132
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/021 | Līgums | 2025-10-02 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 9200 |  | 1932 |  | 11132
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/021 | Līgums | 2025-10-07 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 13388.43 |  | 2811.57 |  | 16200
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/009 | Līgums | 2025-01-24 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 19948.85 |  | 4189.26 |  | 24138.11
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/009 | Līgums | 2025-04-24 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 19948.85 |  | 4189.26 |  | 24138.11
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/030 | Līgums | 2025-02-11 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 24793.39 |  | 5206.61 |  | 30000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/030 | Līgums | 2025-04-25 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 13916.59 |  | 2922.49 |  | 16839.08
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/030 | Līgums | 2025-06-05 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 12073.71 |  | 2535.48 |  | 14609.19
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/030 | Līgums | 2025-04-29 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 29752.07 |  | 6247.93 |  | 36000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/030 | Līgums | 2025-11-05 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 9036.4 |  | 1897.65 |  | 10934.05
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-07-29 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 9143.37 |  | 1888.63 |  | 11032
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-09-19 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 7866.96 |  | 1532.07 |  | 9399.03
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-10-30 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 13300.54 |  | 2793.11 |  | 16093.65
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-12-17 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 2627.33 |  | 589.81 |  | 3217.14
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-03-24 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 150 |  | 0 |  | 150
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-04-07 12:00 | 5 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-05-07 | AM3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 10485.25 |  | 2201.9 |  | 12687.15
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-11-24 12:00 | 6 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-11-21 12:00 | 7 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/032 | Līgums | 2025-10-29 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 7760 |  | 1629.6 |  | 9389.6
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/011 | Līgums | 2024-08-23 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 650 |  | 0 |  | 650
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/011 | Līgums | 2025-01-30 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 260 |  | 0 |  | 260
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/011 | Līgums | 2025-07-08 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 53719.01 |  | 11280.99 |  | 65000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/011 | Līgums | 2025-10-29 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 33502.99 |  | 7035.63 |  | 40538.62
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/023 | Līgums | 2024-09-05 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 437.34 |  | 0 |  | 437.34
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/023 | Līgums | 2025-03-26 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 17371.9 |  | 3648.1 |  | 21020
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/023 | Līgums | 2025-06-26 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 7584.86 |  | 4.48 |  | 7589.34
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/023 | Līgums | 2025-08-18 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 18625.99 |  | 1446.99 |  | 20072.98
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/017 | Līgums | 2024-07-31 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 450 |  | 0 |  | 450
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/017 | Līgums | 2025-04-03 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 27387.6 |  | 5751.4 |  | 33139
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/017 | Līgums | 2025-10-27 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/027 | Līgums | 2024-09-20 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 450 |  | 0 |  | 450
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/027 | Līgums | 2025-05-23 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 12396.69 |  | 2603.31 |  | 15000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/027 | Līgums | 2025-08-15 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 10540.75 |  | 2213.56 |  | 12754.31
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/014 | Līgums | 2024-07-24 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 5592 |  | 1050 |  | 6642
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/014 | Līgums | 2025-03-04 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 650 |  | 136.5 |  | 786.5
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/014 | Līgums | 2025-05-12 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 35927.94 |  | 7544.87 |  | 43472.81
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/014 | Līgums | 2025-07-24 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 18994.99 |  | 3988.95 |  | 22983.94
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/019 | Līgums | 2024-07-29 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/019 | Līgums | 2025-01-06 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/019 | Līgums | 2025-04-15 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 5500 |  | 1155 |  | 6655
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/019 | Līgums | 2025-09-09 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 5505 |  | 1135.05 |  | 6640.05
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/019 | Līgums | 2025-09-11 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 29625.04 |  | 6221.26 |  | 35846.3
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/019 | Līgums | 2025-12-09 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 25246.36 |  | 5322.73 |  | 30569.09
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/034 | Līgums | 2025-04-28 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 1060 |  | 9.45 |  | 1069.45
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/034 | Līgums | 2025-06-18 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 100644.5 |  | 21135.34 |  | 121779.84
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/034 | Līgums | 2025-11-11 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 37627.3 |  | 8383.79 |  | 46011.09
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/026 | Līgums | 2024-08-05 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 330 |  | 0 |  | 330
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/026 | Līgums | 2024-12-18 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 110 |  | 0 |  | 110
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/026 | Līgums | 2025-05-07 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 33057.85 |  | 6942.15 |  | 40000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/026 | Līgums | 2025-11-06 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 32317.46 |  | 6725.26 |  | 39042.72
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/018 | Līgums | 2024-09-11 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 900 |  | 0 |  | 900
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/018 | Līgums | 2025-04-15 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 10025 |  | 1617 |  | 11642
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/018 | Līgums | 2025-04-09 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 47326.56 |  | 9938.58 |  | 57265.14
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/018 | Līgums | 2025-05-20 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/018 | Līgums | 2025-10-02 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 18566.51 |  | 3417.96 |  | 21984.47
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/024 | Līgums | 2024-08-15 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 981 |  | 113.4 |  | 1094.4
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/024 | Līgums | 2025-03-25 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 17360 |  | 3645.6 |  | 21005.6
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/024 | Līgums | 2025-07-25 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 33264.05 |  | 6985.45 |  | 40249.5
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/024 | Līgums | 2025-08-27 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 17360 |  | 3645.6 |  | 21005.6
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/024 | Līgums | 2025-11-06 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 10797.73 |  | 2267.53 |  | 13065.26
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/037 | Līgums | 2025-06-26 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 12644.63 |  | 2655.37 |  | 15300
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/037 | Līgums | 2025-09-25 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 10040.08 |  | 2108.42 |  | 12148.5
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/037 | Līgums | 2025-10-08 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 8851.26 |  | 1459.72 |  | 10310.98
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/039 | Līgums | 2024-10-11 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 15790 |  | 1732.5 |  | 17522.5
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.1.i | 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/039 | Līgums | 2024-12-04 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 11726.64 |  | 0 |  | 11726.64
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.2.i | 3.1.2.2.i.0/1/22/I/LM/001 | Līgums | 2023-04-21 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 38861.11 |  | 592.2 |  | 39453.31
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.2.i | 3.1.2.2.i.0/1/22/I/LM/001 | Līgums | 2023-08-01 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 12990.21 |  | 13.44 |  | 13003.65
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.2.i | 3.1.2.2.i.0/1/22/I/LM/001 | Līgums | 2024-01-05 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 163721.98 |  | 29232 |  | 192953.98
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.2.i | 3.1.2.2.i.0/1/22/I/LM/001 | Līgums | 2024-08-01 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 32800.36 |  | 0 |  | 32800.36
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.2.i | 3.1.2.2.i.0/1/22/I/LM/001 | Līgums | 2025-01-30 | 5 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 28662.23 |  | 0 |  | 28662.23
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.2.i | 3.1.2.2.i.0/1/22/I/LM/001 | Līgums | 2025-09-12 | 6 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 37986.21 |  | 36.51 |  | 38022.72
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/1/22/I/LM/001 | Pabeigts | 2022-12-29 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 86504.25 |  | 15471.75 |  | 101976
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/23/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-04-22 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 145200 |  |  |  | 145200
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/23/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-08-01 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 69957.36 | 75242.64 |  |  | 145200
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/23/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-08-04 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 800000 |  |  |  | 800000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/23/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-11-28 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 448359.29 | 482232.84 |  |  | 930592.13
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/23/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-07-09 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 54450 |  |  |  | 54450
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/23/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-10-06 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 29811.38 | 24638.62 |  |  | 54450
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/23/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-10-08 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 89540 |  |  |  | 89540
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/23/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-12-12 12:00 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 49023.15 | 40516.85 |  |  | 89540
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/23/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-11-26 | AM3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 297565.46 |  |  |  | 297565.46
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-03-05 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 331117.28 |  |  |  | 331117.28
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-06-09 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija | 32755.25 | 158237.45 |  |  |  | 190992.7
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-08-15 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 305484.72 |  |  |  | 305484.72
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-09-04 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija | 36510.81 | 176380.2 |  |  |  | 212891.01
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-11-24 12:00 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija | 49969.76 | 174354.21 |  |  |  | 224323.97
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/011 | Līgums | 2025-05-19 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 1220191 |  |  |  | 1220191
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/011 | Līgums | 2025-10-30 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija | 68086.61 | 324221.98 |  |  |  | 392308.59
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-03-04 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 924083.22 |  |  |  | 924083.22
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-06-20 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 312242.23 |  |  |  | 312242.23
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-09-23 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 586316.34 |  |  |  | 586316.34
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-11-19 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 985721 |  |  |  | 985721
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-03-04 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 917195.63 |  |  |  | 917195.63
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-06-20 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 280155.21 |  |  |  | 280155.21
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-09-23 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 669803.35 |  |  |  | 669803.35
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-11-19 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 992608.94 |  |  |  | 992608.94
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/009 | Līgums | 2025-03-04 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 922325.52 |  |  |  | 922325.52
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/009 | Līgums | 2025-06-20 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 352606.6 |  |  |  | 352606.6
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/009 | Līgums | 2025-09-19 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 676254.75 |  |  |  | 676254.75
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/009 | Līgums | 2025-11-19 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 987479.05 |  |  |  | 987479.05
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/010 | Līgums | 2025-03-04 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 924350.87 |  |  |  | 924350.87
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/010 | Līgums | 2025-06-26 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 225008.91 |  |  |  | 225008.91
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/010 | Līgums | 2025-09-22 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 549425.66 |  |  |  | 549425.66
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.3.i | 3.1.2.3.i.0/2/24/A/CFLA/010 | Līgums | 2025-11-19 | AM2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 985453.7 |  |  |  | 985453.7
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.4.i | 3.1.2.4.i.0/1/22/I/LM/001 | Līgums | 2023-04-03 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 99041.31 |  | 4596.9 |  | 103638.21
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.4.i | 3.1.2.4.i.0/1/22/I/LM/001 | Līgums | 2023-05-12 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 27771.94 |  | 0 |  | 27771.94
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.4.i | 3.1.2.4.i.0/1/22/I/LM/001 | Līgums | 2023-07-28 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 27185.99 |  | 774.9 |  | 27960.89
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.4.i | 3.1.2.4.i.0/1/22/I/LM/001 | Līgums | 2024-03-22 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 258959.09 |  | 43255.8 |  | 302214.89
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.4.i | 3.1.2.4.i.0/1/22/I/LM/001 | Līgums | 2024-08-29 | 5 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 50745.02 |  | 0 |  | 50745.02
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.4.i | 3.1.2.4.i.0/1/22/I/LM/001 | Līgums | 2025-03-10 | 6 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 77299.44 |  | 790.44 |  | 78089.88
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.4.i | 3.1.2.4.i.0/1/22/I/LM/001 | Līgums | 2025-09-17 | 7 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 1052573.32 |  | 125018.21 |  | 1177591.53
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.5.i | 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-01-31 15:21 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 113252.05 |  | 8728.65 |  | 121980.7
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.5.i | 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-08-15 15:13 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 1728539.55 |  | 10074.09 |  | 1738613.64
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.5.i | 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-01-10 09:48 | 3 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 4810449.35 |  | 199013.29 |  | 5009462.64
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.5.i | 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-03-05 13:23 | 4 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 1962512.12 |  | 113579.29 |  | 2076091.41
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.5.i | 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-06-26 16:46 | 5 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 4557108.29 |  | 234895.11 |  | 4792003.4
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.5.i | 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-08-26 15:49 | 6 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 2911075.49 |  | 121547.43 |  | 3032622.92
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.6.i | 3.1.2.6.i.0/1/25/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-05-30 | AM1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 2148114 |  | 251886 |  | 2400000
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.6.i | 3.1.2.6.i.0/1/25/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-09-30 12:00 | 1 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 1358902.85 |  | 157707.82 |  | 1516610.67
3 | Nevienlīdzības mazināšana | 3.1.2.6.i | 3.1.2.6.i.0/1/25/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-11-27 12:00 | 2 | Samaksāts | Labklājības ministrija |  | 1263112.49 |  | 147604.69 |  | 1410717.18
4 | Veselība | 4.1.1.r | 4.1.1.r.0/1/22/I/VM/001 | Līgums | 2023-07-12 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 210283.56 |  | 43388.42 |  | 253671.98
4 | Veselība | 4.1.1.r | 4.1.1.r.0/1/22/I/VM/001 | Līgums | 2024-02-07 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 17135.25 |  | 0 |  | 17135.25
4 | Veselība | 4.1.1.r | 4.1.1.r.0/1/22/I/VM/001 | Līgums | 2024-08-14 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 1175 |  | 0 |  | 1175
4 | Veselība | 4.1.1.r | 4.1.1.r.0/1/22/I/VM/001 | Līgums | 2025-05-14 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 27671.13 |  | 0 |  | 27671.13
4 | Veselība | 4.1.1.r | 4.1.1.r.0/1/22/I/VM/001 | Līgums | 2025-09-18 | 5 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 61672.75 |  | 0 |  | 61672.75
4 | Veselība | 4.1.1.r | 4.1.1.r.0/3/22/I/VM/001 | Pabeigts | 2023-03-01 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Veselība | 4.1.1.r | 4.1.1.r.0/3/22/I/VM/001 | Pabeigts | 2023-03-01 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Veselība | 4.1.1.r | 4.1.1.r.0/3/22/I/VM/001 | Pabeigts | 2023-09-26 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 353284.26 |  | 68288.22 |  | 421572.48
4 | Veselība | 4.1.1.r | 4.1.1.r.0/3/22/I/VM/001 | Pabeigts | 2024-09-04 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 336564.26 |  | 58292.23 |  | 394856.49
4 | Veselība | 4.1.1.r | 4.1.1.r.0/3/22/I/VM/001 | Pabeigts | 2024-03-25 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 313772.88 |  | 56784.43 |  | 370557.31
4 | Veselība | 4.1.1.r | 4.1.1.r.0/3/22/I/VM/001 | Pabeigts | 2025-01-27 | 5 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 951378.6 |  | 182296.21 |  | 1133674.81
4 | Veselība | 4.1.1.r | 4.1.1.r.0/2/23/I/VM/001 | Līgums | 2024-01-16 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 51168.38 |  | 0 |  | 51168.38
4 | Veselība | 4.1.1.r | 4.1.1.r.0/2/23/I/VM/001 | Līgums | 2024-06-03 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 165495.69 |  | 21000 |  | 186495.69
4 | Veselība | 4.1.1.r | 4.1.1.r.0/2/23/I/VM/001 | Līgums | 2024-08-01 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 14406.87 |  | 228.9 |  | 14635.77
4 | Veselība | 4.1.1.r | 4.1.1.r.0/2/23/I/VM/001 | Līgums | 2025-02-28 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 23597.32 |  | 1752.25 |  | 25349.57
4 | Veselība | 4.1.1.r | 4.1.1.r.0/2/23/I/VM/001 | Līgums | 2025-09-03 | 5 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 80352.9 |  | 4200 |  | 84552.9
4 | Veselība | 4.1.1.1.i | 4.1.1.1.i.0/1/22/I/VM/001 | Līgums | 2023-03-16 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 2862.09 |  | 0 |  | 2862.09
4 | Veselība | 4.1.1.1.i | 4.1.1.1.i.0/1/22/I/VM/001 | Līgums | 2023-11-17 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 46703 |  | 0 |  | 46703
4 | Veselība | 4.1.1.1.i | 4.1.1.1.i.0/1/22/I/VM/001 | Līgums | 2024-02-07 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 4642.58 |  | 0 |  | 4642.58
4 | Veselība | 4.1.1.1.i | 4.1.1.1.i.0/1/22/I/VM/001 | Līgums | 2025-01-02 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 178691.62 |  | 22374.05 |  | 201065.67
4 | Veselība | 4.1.1.1.i | 4.1.1.1.i.0/1/22/I/VM/001 | Līgums | 2025-03-05 | 5 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 81995.59 |  | 18157.25 |  | 100152.84
4 | Veselība | 4.1.1.1.i | 4.1.1.1.i.0/1/22/I/VM/001 | Līgums | 2025-08-14 | 6 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 155704.45 |  | 21641.81 |  | 177346.26
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Līgums | 2022-11-29 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 342842.14 |  | 30533.86 |  | 373376
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Līgums | 2023-02-03 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 42786.31 | 353600 |  | 31469.69 |  | 427856
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Līgums | 2023-03-07 | AM2 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 532411.87 |  | 47417.13 |  | 579829
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Līgums | 2023-06-13 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 42492.26 | 351169.9 |  | 31253.42 |  | 424915.58
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Līgums | 2023-09-19 12:00 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija | 60045.65 | 111065.29 |  | 9832.47 |  | 180943.41
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-02-06 12:00 | 5 | Samaksāts | Veselības ministrija | 18300.47 | 0 |  | 0 |  | 18300.47
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-08-27 12:00 | 6 | Samaksāts | Veselības ministrija | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-12-16 12:00 | 7 | Samaksāts | Veselības ministrija | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-04-23 | AM3 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 1062120.67 |  | 0 |  | 1062120.67
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-09-17 12:00 | 8 | Samaksāts | Veselības ministrija | 217090.32 | 0 |  | 0 |  | 217090.32
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Līgums | 2022-11-15 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 205042.25 |  | 43058.87 |  | 248101.12
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Līgums | 2023-01-12 | AM2 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 16291.52 |  | 2929.48 |  | 19221
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Līgums | 2023-08-17 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 6200.48 | 219002.41 |  | 36858.39 |  | 262061.28
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-02-06 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 0 | 22903.03 |  | 0 |  | 22903.03
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Līgums | 2023-12-04 | AM3 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 459481.96 |  | 82622.24 |  | 542104.2
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-08-22 12:00 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija | 8593 | 299624.41 |  | 51080.61 |  | 359298.02
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-03-12 12:00 | 5 | Samaksāts | Veselības ministrija | 5277.21 | 189211.51 |  | 31370.07 |  | 225858.79
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-04-14 | AM4 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 511260.13 |  | 99816.87 |  | 611077
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-06-09 12:00 | 6 | Samaksāts | Veselības ministrija | 15920.06 | 1989931.11 |  | 397553.47 |  | 2403404.64
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-09-23 | AM5 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 1325946.26 |  | 258873.7 |  | 1584819.96
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-11-25 | AM6 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 501001.91 |  | 97814.08 |  | 598815.99
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/008 | Līgums | 2023-09-18 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 541.64 | 18933.73 |  | 3527.79 |  | 23003.16
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/008 | Līgums | 2024-04-25 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 3688.62 | 126194.97 |  | 24024.53 |  | 153908.12
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/008 | Līgums | 2024-08-20 12:00 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija | 10306.38 | 359825.25 |  | 67126.97 |  | 437258.6
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/008 | Līgums | 2025-01-22 12:00 | 5 | Samaksāts | Veselības ministrija | 13517.81 | 463812.76 |  | 88043.48 |  | 565374.05
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/008 | Līgums | 2025-07-11 12:00 | 6 | Samaksāts | Veselības ministrija | 19975.25 | 424018.5 |  | 66385.54 |  | 510379.29
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/008 | Līgums | 2025-08-07 12:00 | 6 | Samaksāts | Veselības ministrija | 254.79 | 5245.5 |  | 846.76 |  | 6347.05
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/003 | Pabeigts | 2022-12-28 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 2966823 |  | 623033 |  | 3589856
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/004 | Līgums | 2023-05-26 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 195333.67 |  | 33091.38 |  | 228425.05
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/004 | Līgums | 2023-08-16 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 2728.68 | 81937.84 |  | 11387.6 |  | 96054.12
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/004 | Līgums | 2024-03-18 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 4004.79 | 125426.4 |  | 16713.23 |  | 146144.42
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/004 | Līgums | 2023-12-19 | AM2 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 850205.72 |  | 144032.92 |  | 994238.64
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/004 | Līgums | 2024-09-20 12:00 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija | 33082.38 | 860994.02 |  | 138062.88 |  | 1032139.28
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/004 | Līgums | 2024-10-28 12:00 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija | 807.39 | 19890 |  | 3369.51 |  | 24066.9
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/004 | Līgums | 2024-10-31 | AM3 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 1675996.7 |  | 283929.74 |  | 1959926.44
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-02-11 12:00 | 5 | Samaksāts | Veselības ministrija | 60521.26 | 1520439.73 |  | 252573.71 |  | 1833534.7
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-04-16 12:00 | 6 | Samaksāts | Veselības ministrija | 117548.41 | 2795218.26 |  | 490565.44 |  | 3403332.11
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-04-02 | AM4 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 3377732.56 |  | 572219.94 |  | 3949952.5
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-08-01 12:00 | 7 | Samaksāts | Veselības ministrija | 176251.55 | 4154092.08 |  | 735551.62 |  | 5065895.25
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-11-04 12:00 | 8 | Samaksāts | Veselības ministrija | 0 | 2804207.45 |  | 585087.81 |  | 3389295.26
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/005 | Pabeigts | 2024-02-08 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 7948.05 | 73664.17 |  | 8335.6 |  | 89947.82
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/005 | Pabeigts | 2024-06-12 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 69519.56 | 644321.26 |  | 72909.36 |  | 786750.18
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/005 | Pabeigts | 2024-12-12 12:00 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija | 136942.9 | 1253730.69 |  | 143582.33 |  | 1534255.92
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/005 | Pabeigts | 2025-09-12 12:00 | 5 | Samaksāts | Veselības ministrija | 95510.87 | 3633187.78 |  | 638842.82 |  | 4367541.47
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/005 | Pabeigts | 2025-09-12 12:00 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija | 23823.39 | 232401.1 |  | 24980.81 |  | 281205.3
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/006 | Līgums | 2022-12-15 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 1949168.83 |  | 344831.17 |  | 2294000
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/006 | Līgums | 2023-12-20 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 40914.14 | 1237796.99 |  | 219023.22 |  | 1497734.35
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/006 | Līgums | 2024-05-20 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 22204.16 | 649492.38 |  | 118864.18 |  | 790560.72
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/006 | Līgums | 2024-02-16 | AM2 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 2124203.17 |  | 375796.83 |  | 2500000
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/006 | Līgums | 2024-06-12 12:00 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija | 126045.88 | 4526661.21 |  | 674753.85 |  | 5327460.94
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/006 | Līgums | 2024-07-12 | AM3 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 2549043.8 |  | 450956.2 |  | 3000000
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/006 | Līgums | 2024-09-25 12:00 | 5 | Samaksāts | Veselības ministrija | 104963.52 | 2270960.33 |  | 553338.34 |  | 2929262.19
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/006 | Līgums | 2024-12-06 12:00 | 6 | Samaksāts | Veselības ministrija | 137390.34 | 1685838.84 |  | 276629.81 |  | 2099858.99
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-01-21 12:00 | 7 | Samaksāts | Veselības ministrija | 39482.42 | 42123.55 |  | 0 |  | 81605.97
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-03-19 12:00 | 8 | Samaksāts | Veselības ministrija | 4592.65 | 0 |  | 0 |  | 4592.65
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-08-19 12:00 | 9 | Samaksāts | Veselības ministrija | -44252.73 | 707751.31 |  | 164315.21 |  | 827813.79
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-09-25 | 9 | Samaksāts | Veselības ministrija | 0 | 36846 |  | 7737.66 |  | 44583.66
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-10-13 | AM4 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 3341889.84 |  | 658110.16 |  | 4000000
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/007 | Līgums | 2023-02-28 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 2028.82 | 300966.61 |  | 61174.21 |  | 364169.64
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/007 | Līgums | 2023-06-06 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 606.69 | 90000 |  | 18293.31 |  | 108900
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/007 | Līgums | 2024-05-08 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 190917.46 |  | 38811.88 |  | 229729.34
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/007 | Līgums | 2024-08-29 | AM2 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 221578.9 |  | 45045.08 |  | 266623.98
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/007 | Līgums | 2024-10-03 12:00 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija | 1158.29 | 216692.7 |  | 34925.49 |  | 252776.48
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/007 | Līgums | 2025-01-10 12:00 | 5 | Samaksāts | Veselības ministrija | 1696.42 | 206744.17 |  | 51151.69 |  | 259592.28
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/007 | Līgums | 2025-04-11 12:00 | 6 | Samaksāts | Veselības ministrija | 1819.43 | 269905 |  | 54860.62 |  | 326585.05
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/007 | Līgums | 2025-08-07 12:00 | 7 | Samaksāts | Veselības ministrija | 7766.63 | 0 |  | 0 |  | 7766.63
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/007 | Līgums | 2025-09-22 12:00 | 8 | Samaksāts | Veselības ministrija | 38875.83 | 0 |  | 0 |  | 38875.83
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/007 | Līgums | 2025-09-30 | AM3 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 205466.29 |  | 34236.09 |  | 239702.38
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/007 | Līgums | 2025-12-05 | AM4 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 377911.31 |  | 62969.97 |  | 440881.28
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/009 | Līgums | 2023-03-14 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 2617995.15 |  | 546154.85 |  | 3164150
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/009 | Līgums | 2023-11-02 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 4126.85 | 942192.45 |  | 196156.65 |  | 1142475.95
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/009 | Līgums | 2025-06-12 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 278.62 | 0 |  | 0 |  | 278.62
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/009 | Līgums | 2025-11-24 12:00 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija | 16534.28 | 104449.83 |  | 0 |  | 120984.11
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/010 | Līgums | 2023-04-28 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 97.61 | 35212 |  | 7296.91 |  | 42606.52
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/010 | Līgums | 2024-05-13 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 223653.3 |  | 46346.7 |  | 270000
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/010 | Līgums | 2024-09-30 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 1631.16 | 588441 |  | 121941.45 |  | 712013.61
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/010 | Līgums | 2024-11-11 | AM2 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 169802.55 |  | 35197.45 |  | 205000
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/010 | Līgums | 2025-02-07 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 631.28 | 227734.21 |  | 47192.91 |  | 275558.4
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/010 | Līgums | 2025-08-22 12:00 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija | 1038.83 | 127825 |  | 25804.42 |  | 154668.25
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/2/25/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-05-21 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 150316.79 |  | 28666.41 |  | 178983.2
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/2/25/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-10-08 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 2864.03 | 147920 |  | 28199.17 |  | 178983.2
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/2/25/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-09-22 | AM2 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 338998 |  | 0 |  | 338998
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/2/25/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-12-10 | AM3 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 688944.65 |  | 131386.35 |  | 820331
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/2/25/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-06-09 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 141625.13 |  | 29750.87 |  | 171376
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/2/25/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-12-02 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 173233.73 |  | 24587.62 |  | 197821.35
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/2/25/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-06-20 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 773380.47 |  | 126619.53 |  | 900000
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/2/25/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-11-10 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 43248.79 | 691571.13 |  | 113206.51 |  | 848026.43
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/2/25/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-06-17 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 69749.43 |  | 13740.57 |  | 83490
4 | Veselība | 4.1.1.2.i | 4.1.1.2.i.0/2/25/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-09-08 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 898.38 | 0 |  | 0 |  | 898.38
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/003 | Pabeigts | 2024-07-18 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 963.02 | 50812 |  |  |  | 51775.02
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/003 | Pabeigts | 2025-03-18 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 485.22 | 108176.59 |  |  |  | 108661.81
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/019 | Pabeigts | 2024-05-31 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 61798.5 |  |  |  | 61798.5
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/019 | Pabeigts | 2024-10-08 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 17799.16 | 123597 |  |  |  | 141396.16
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/019 | Pabeigts | 2024-12-18 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 18197.17 | 18951.77 |  |  |  | 37148.94
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-04-03 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 59000 |  |  |  | 59000
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-08-20 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 14852.32 | 78265.7 |  |  |  | 93118.02
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-11-25 12:00 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija | 4234.18 | 22312.41 |  |  |  | 26546.59
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/024 | Pabeigts | 2024-06-14 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 32000 |  |  |  | 32000
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/024 | Pabeigts | 2024-11-12 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 4506.02 | 30262.63 |  |  |  | 34768.65
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/024 | Pabeigts | 2024-12-16 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 9779.34 | 34490.07 |  |  |  | 44269.41
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/024 | Pabeigts | 2025-04-07 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 10842.14 | 5373.34 |  |  |  | 16215.48
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/006 | Pabeigts | 2024-03-21 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 41007 |  |  |  | 41007
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/006 | Pabeigts | 2024-09-23 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 1014.7 | 42722.3 |  |  |  | 43737
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/006 | Pabeigts | 2025-06-10 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 14584.07 | 41310.07 |  |  |  | 55894.14
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/020 | Līgums | 2024-12-17 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 450 | 9572.28 |  | 2010.17 |  | 12032.45
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/020 | Līgums | 2024-12-19 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 17280 |  | 0 |  | 17280
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/020 | Līgums | 2025-02-26 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 51.19 | 1088.81 |  | 228.65 |  | 1368.65
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/020 | Līgums | 2025-07-28 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 685.8 | 14588.2 |  | 3063.52 |  | 18337.52
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/036 | Pabeigts | 2024-08-08 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 54227 |  | 0 |  | 54227
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/036 | Pabeigts | 2024-11-21 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 16078.64 | 55166.68 |  | 11585 |  | 82830.32
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/036 | Pabeigts | 2025-03-05 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 39498.89 | 68972 |  | 25871.79 |  | 134342.68
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/030 | Pabeigts | 2024-07-09 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 73000 |  |  |  | 73000
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/030 | Pabeigts | 2024-11-15 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 5524.14 | 148144.4 |  |  |  | 153668.54
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/030 | Pabeigts | 2025-02-10 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 241.39 | 9382.31 |  |  |  | 9623.7
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/030 | Pabeigts | 2025-02-10 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 1754.37 | 15189.29 |  |  |  | 16943.66
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/009 | Pabeigts | 2024-04-15 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 32662.21 |  |  |  | 32662.21
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/009 | Pabeigts | 2024-08-08 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 672.84 | 31989.37 |  |  |  | 32662.21
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/009 | Pabeigts | 2024-08-23 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 1456.23 | 36818.15 |  |  |  | 38274.38
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/009 | Pabeigts | 2024-12-05 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 113.73 | 5161.51 |  |  |  | 5275.24
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/009 | Pabeigts | 2024-12-05 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 471 | 6135.96 |  |  |  | 6606.96
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/004 | Pabeigts | 2024-10-10 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 21184.2 | 126314.1 |  |  |  | 147498.3
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/004 | Pabeigts | 2025-06-19 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 100.02 | 620.48 |  |  |  | 720.5
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/004 | Pabeigts | 2025-06-19 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 936.55 | 13414.42 |  |  |  | 14350.97
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/007 | Līgums | 2025-05-09 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 1912.09 | 12529.7 |  |  |  | 14441.79
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/007 | Līgums | 2025-07-14 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 8268.12 | 54179.95 |  |  |  | 62448.07
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/034 | Līgums | 2025-01-30 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 26616.66 | 76229.8 |  |  |  | 102846.46
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/034 | Līgums | 2025-08-13 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 33196.45 | 95074.24 |  |  |  | 128270.69
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Pabeigts | 2024-05-16 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 46328 |  | 0 |  | 46328
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/002 | Pabeigts | 2024-12-05 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 59551.53 | 81805.86 |  | 26908.11 |  | 168265.5
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/032 | Līgums | 2024-05-31 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 2000 |  |  |  | 2000
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/032 | Līgums | 2025-05-23 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 7808.28 | 28980.97 |  |  |  | 36789.25
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/032 | Līgums | 2025-05-23 | AM2 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 31660 |  |  |  | 31660
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/032 | Līgums | 2025-06-27 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 15307.96 | 38357.03 |  |  |  | 53664.99
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/028 | Pabeigts | 2024-12-20 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 32889.79 | 450309 |  |  |  | 483198.79
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/026 | Pabeigts | 2025-04-09 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 14287 | 106343 |  |  |  | 120630
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/025 | Pabeigts | 2025-01-20 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 114895 |  |  |  | 114895
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/008 | Līgums | 2024-05-15 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 5600 |  |  |  | 5600
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/008 | Līgums | 2024-12-04 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 1201.27 | 6785.88 |  |  |  | 7987.15
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/008 | Līgums | 2024-12-13 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 2433.37 | 13745.95 |  |  |  | 16179.32
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/008 | Līgums | 2025-02-10 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 4185.42 | 18043.19 |  |  |  | 22228.61
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/027 | Pabeigts | 2024-06-18 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 61585.97 |  |  |  | 61585.97
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/027 | Pabeigts | 2024-10-15 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 4787.08 | 21486.7 |  |  |  | 26273.78
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/027 | Pabeigts | 2025-01-22 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 40942.27 | 122213.89 |  |  |  | 163156.16
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/017 | Pabeigts | 2025-03-28 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 9987.22 | 135239.47 |  | 28400.29 |  | 173626.98
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/018 | Līgums | 2025-02-13 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 15119.37 | 54780.63 |  |  |  | 69900
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/016 | Pabeigts | 2024-08-28 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 1212.67 | 30532.65 |  |  |  | 31745.32
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/016 | Pabeigts | 2025-07-29 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 8456.02 | 121305.68 |  |  |  | 129761.7
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/031 | Līgums | 2024-08-02 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 264950 |  |  |  | 264950
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/031 | Līgums | 2025-01-17 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 113607.66 | 131130.95 |  |  |  | 244738.61
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/031 | Līgums | 2025-03-17 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 171498.69 | 197951.31 |  |  |  | 369450
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/031 | Līgums | 2025-06-11 12:00 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija | 205138.8 | 200823.12 |  |  |  | 405961.92
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/021 | Pabeigts | 2024-11-12 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 14129.97 | 81796.52 |  |  |  | 95926.49
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/021 | Pabeigts | 2025-02-10 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 15778.15 | 76463.03 |  |  |  | 92241.18
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/042 | Pabeigts | 2024-10-17 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 22674.4 | 33325.6 |  |  |  | 56000
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/042 | Pabeigts | 2025-04-15 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 4200.41 | 4499.59 |  |  |  | 8700
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/011 | Līgums | 2024-07-22 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 26500 |  |  |  | 26500
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/011 | Līgums | 2025-01-29 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 1864.08 | 41285.92 |  |  |  | 43150
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/011 | Līgums | 2025-07-07 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 1134.91 | 11800.18 |  |  |  | 12935.09
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/005 | Pabeigts | 2024-10-23 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 2727.94 | 12719.06 |  |  |  | 15447
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/005 | Pabeigts | 2025-01-30 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 15613.57 | 72798.49 |  |  |  | 88412.06
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/005 | Pabeigts | 2025-03-17 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 5053.91 | 23567.03 |  |  |  | 28620.94
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/005 | Pabeigts | 2025-07-11 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 15.86 | 70.84 |  |  |  | 86.7
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/005 | Pabeigts | 2025-07-11 12:00 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija | 7670.71 | 3445.59 |  |  |  | 11116.3
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/014 | Pabeigts | 2024-10-25 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 10029.13 | 118294 |  |  |  | 128323.13
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/037 | Pabeigts | 2024-07-03 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 56355 |  |  |  | 56355
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/037 | Pabeigts | 2024-10-21 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 897.61 | 17999.44 |  |  |  | 18897.05
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/037 | Pabeigts | 2024-11-13 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 4037.5 | 80962.5 |  |  |  | 85000
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/037 | Pabeigts | 2025-01-24 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 2906.24 | 13748.06 |  |  |  | 16654.3
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/037 | Pabeigts | 2025-01-30 12:00 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija | 582.63 | 0 |  |  |  | 582.63
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/037 | Pabeigts | 2025-11-03 12:00 | 5 | Samaksāts | Veselības ministrija | 3457.11 | 12846.6 |  |  |  | 16303.71
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/037 | Pabeigts | 2025-11-03 12:00 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija | 154.69 | 2960.02 |  |  |  | 3114.71
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/010 | Līgums | 2024-09-18 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 3332.34 | 34067.66 |  |  |  | 37400
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/010 | Līgums | 2025-01-27 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 8016.57 | 81956.15 |  |  |  | 89972.72
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/035 | Pabeigts | 2024-09-03 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 22317.6 |  |  |  | 22317.6
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/035 | Pabeigts | 2025-02-27 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 47712.4 |  |  |  | 47712.4
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/039 | Pabeigts | 2024-06-13 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 66000 |  |  |  | 66000
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/039 | Pabeigts | 2024-10-17 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 28121.42 | 59293.61 |  |  |  | 87415.03
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/039 | Pabeigts | 2024-11-20 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 3333.41 | 7028.46 |  |  |  | 10361.87
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/039 | Pabeigts | 2024-12-03 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 21892.81 | 46160.68 |  |  |  | 68053.49
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/039 | Pabeigts | 2025-05-09 12:00 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija | 33572.93 | 19857.45 |  |  |  | 53430.38
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/039 | Pabeigts | 2025-09-12 12:00 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija | 0 | 1697.1 |  |  |  | 1697.1
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/039 | Pabeigts | 2025-09-12 12:00 | 5 | Samaksāts | Veselības ministrija | 17585.43 | 20340.7 |  |  |  | 37926.13
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/033 | Līgums | 2024-06-19 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 57584.7 |  |  |  | 57584.7
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/033 | Līgums | 2025-02-14 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 26996.28 | 53855.1 |  |  |  | 80851.38
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/033 | Līgums | 2025-05-22 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 123184.89 | 188157.91 |  |  |  | 311342.8
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/033 | Līgums | 2025-11-06 12:00 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija | 134051.41 | 23999.09 |  |  |  | 158050.5
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/041 | Līgums | 2024-10-09 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 17400 |  |  |  | 17400
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/041 | Līgums | 2025-05-14 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 5780.28 | 11619.72 |  |  |  | 17400
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/041 | Līgums | 2025-12-09 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 6479.26 | 13024.84 |  |  |  | 19504.1
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/013 | Līgums | 2025-05-22 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 19351.45 | 95698.78 |  |  |  | 115050.23
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/013 | Līgums | 2025-10-09 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 2317.96 | 11463.04 |  |  |  | 13781
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/015 | Līgums | 2024-05-02 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 18360 |  |  |  | 18360
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/015 | Līgums | 2024-11-15 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 13499.06 | 18375.94 |  |  |  | 31875
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/015 | Līgums | 2025-06-03 | AM2 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 91805 |  |  |  | 91805
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/015 | Līgums | 2025-07-07 12:00 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija | 3716.21 | 5058.79 |  |  |  | 8775
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/015 | Līgums | 2025-11-11 12:00 | 5 | Samaksāts | Veselības ministrija | 45460.32 | 61884 |  |  |  | 107344.32
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/022 | Līgums | 2024-05-20 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 76697.7 |  |  |  | 76697.7
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/022 | Līgums | 2024-07-31 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 26148.79 | 63096.21 |  |  |  | 89245
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/022 | Līgums | 2024-09-16 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 29001.14 | 69978.86 |  |  |  | 98980
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/022 | Līgums | 2024-11-29 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 19803.87 | 20320.35 |  |  |  | 40124.22
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/022 | Līgums | 2025-08-05 12:00 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija | 7694.18 | 0 |  |  |  | 7694.18
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/022 | Līgums | 2025-11-14 12:00 | 5 | Samaksāts | Veselības ministrija | 11541.27 | 0 |  |  |  | 11541.27
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/012 | Pabeigts | 2024-11-20 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 54445 |  | 0 |  | 54445
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/012 | Pabeigts | 2025-02-17 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 769.18 | 33416.62 |  |  |  | 34185.8
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/012 | Pabeigts | 2025-03-05 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 1563.77 | 67937.03 |  |  |  | 69500.8
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/012 | Pabeigts | 2025-06-26 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 4678.01 | 25687.34 |  |  |  | 30365.35
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/023 | Pabeigts | 2024-07-02 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 46715 |  |  |  | 46715
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/023 | Pabeigts | 2024-11-21 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 4692.97 | 62253.81 |  |  |  | 66946.78
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/023 | Pabeigts | 2024-12-17 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 5457.07 | 31178.29 |  |  |  | 36635.36
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/023 | Pabeigts | 2025-11-24 12:00 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija | 15906.63 | 801.9 |  |  |  | 16708.53
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/038 | Pabeigts | 2024-09-26 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 19727 |  |  |  | 19727
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/038 | Pabeigts | 2025-04-15 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 13398.42 | 46030 |  |  |  | 59428.42
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 | Pabeigts | 2024-08-14 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 4534.91 | 19846.34 |  |  |  | 24381.25
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 | Pabeigts | 2025-01-10 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 8096.62 | 40348.91 |  |  |  | 48445.53
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/043 | Līgums | 2025-08-05 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 25940.56 | 34218.44 |  |  |  | 60159
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/043 | Līgums | 2025-12-05 12:00 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija | 9762.25 | 12878.75 |  |  |  | 22641
4 | Veselība | 4.1.1.3.i | 4.1.1.3.i.0/1/24/I/CFLA/044 | Pabeigts | 2025-02-20 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 28650 | 249360 |  |  |  | 278010
4 | Veselība | 4.2.1.r | 4.2.1.r.0/1/24/I/VM/001 | Līgums | 2024-08-01 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 11544.3 |  |  |  | 11544.3
4 | Veselība | 4.2.1.r | 4.2.1.r.0/1/24/I/VM/001 | Līgums | 2025-02-24 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 14875.49 |  |  |  | 14875.49
4 | Veselība | 4.2.1.r | 4.2.1.r.0/1/24/I/VM/001 | Līgums | 2025-09-05 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 38930.2 |  | 3458.42 |  | 42388.62
4 | Veselība | 4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/001 | Līgums | 2025-10-09 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 120000 |  |  |  | 120000
4 | Veselība | 4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/008 | Līgums | 2025-07-14 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 100000 |  |  |  | 100000
4 | Veselība | 4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/002 | Līgums | 2025-10-01 12:00 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija | 3575.38 | 110627.66 |  | 19656.43 |  | 133859.47
4 | Veselība | 4.2.1.1.i | 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/006 | Līgums | 2025-10-22 | AM1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 48000 |  |  |  | 48000
4 | Veselība | 4.3.1.1.i | 4.3.1.1.i.0/1/22/I/VM/001 | Līgums | 2023-02-20 | 1 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 22543.43 |  | 1785 |  | 24328.43
4 | Veselība | 4.3.1.1.i | 4.3.1.1.i.0/1/22/I/VM/001 | Līgums | 2023-07-28 | 2 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 20940.31 |  | 369.5 |  | 21309.81
4 | Veselība | 4.3.1.1.i | 4.3.1.1.i.0/1/22/I/VM/001 | Līgums | 2024-01-29 | 3 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 93025.92 |  | 10223.85 |  | 103249.77
4 | Veselība | 4.3.1.1.i | 4.3.1.1.i.0/1/22/I/VM/001 | Līgums | 2024-09-05 | 4 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 504439.99 |  | 94757.36 |  | 599197.35
4 | Veselība | 4.3.1.1.i | 4.3.1.1.i.0/1/22/I/VM/001 | Līgums | 2025-02-11 | 5 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 2781588.42 |  | 7403.13 |  | 2788991.55
4 | Veselība | 4.3.1.1.i | 4.3.1.1.i.0/1/22/I/VM/001 | Līgums | 2025-09-01 | 6 | Samaksāts | Veselības ministrija |  | 533027.65 |  | 76732.56 |  | 609760.21
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.1.i | 5.1.1.1.i.0/1/23/I/EM/001 | Līgums | 2025-08-07 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 243807.49 |  | 2425.5 |  | 246232.99
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.1.i | 5.1.1.1.i.0/1/23/I/EM/002 | Līgums | 2024-06-14 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 7711.45 |  | 0 |  | 7711.45
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.1.i | 5.1.1.1.i.0/1/23/I/EM/002 | Līgums | 2025-03-11 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 343897.15 |  | 1822.41 |  | 345719.56
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.1.i | 5.1.1.1.i.0/1/23/I/EM/002 | Līgums | 2025-08-07 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 480263.5 |  | 432.72 |  | 480696.22
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 | Pabeigts | 2023-05-08 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 28440.29 |  |  |  | 28440.29
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 | Pabeigts | 2023-08-17 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 63798.12 |  |  |  | 63798.12
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 | Pabeigts | 2023-11-07 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 94373.34 | 63798.23 |  |  |  | 158171.57
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 | Pabeigts | 2023-11-16 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 121991.75 |  |  |  | 121991.75
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 | Pabeigts | 2023-12-27 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 191180.24 | 121009.98 |  |  |  | 312190.22
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 | Pabeigts | 2024-05-17 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 362283.3 | 186537.53 |  |  |  | 548820.83
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 | Pabeigts | 2024-03-05 | AT3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 186537.52 |  |  |  | 186537.52
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 | Pabeigts | 2024-07-19 12:00 | 5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 540425.32 | 252821.15 |  |  |  | 793246.47
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 | Pabeigts | 2024-06-04 | AT4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 257952.59 |  |  |  | 257952.59
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 | Pabeigts | 2024-10-11 12:00 | 6 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 309563.21 | 188456.92 |  |  |  | 498020.13
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 | Pabeigts | 2024-08-23 | AT5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 188465.55 |  |  |  | 188465.55
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 | Pabeigts | 2024-12-18 12:00 | 7 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 408705.59 | 101426.5 |  |  |  | 510132.09
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 | Pabeigts | 2024-11-29 | AT6 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 304279.47 |  |  |  | 304279.47
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 | Pabeigts | 2025-04-29 12:00 | 8 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 318876.9 | 766342.33 |  |  |  | 1085219.23
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 | Līgums | 2023-05-08 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 45749.33 |  |  |  | 45749.33
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 | Līgums | 2023-08-16 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 511612.07 | 177463.19 |  |  |  | 689075.26
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 | Līgums | 2023-07-31 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 532389.57 |  |  |  | 532389.57
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 | Līgums | 2023-10-25 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 215770.64 | 107915.38 |  |  |  | 323686.02
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 | Līgums | 2023-09-29 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 107915.38 |  |  |  | 107915.38
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 | Līgums | 2024-01-19 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 275821.13 | 253887.37 |  |  |  | 529708.5
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 | Līgums | 2023-12-11 | AT3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 253887.36 |  |  |  | 253887.36
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 | Līgums | 2024-04-09 12:00 | 5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 179163.87 | 129471.73 |  |  |  | 308635.6
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 | Līgums | 2024-03-18 | AT4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 129471.72 |  |  |  | 129471.72
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 | Līgums | 2024-06-06 12:00 | 6 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 35948.82 | 40273.61 |  |  |  | 76222.43
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 | Līgums | 2024-04-29 | AT5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 40273.61 |  |  |  | 40273.61
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 | Līgums | 2024-06-20 | AT6 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 204868.54 |  |  |  | 204868.54
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 | Līgums | 2024-07-01 12:00 | 7 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 225740.59 | 204868.55 |  |  |  | 430609.14
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 | Līgums | 2024-10-21 12:00 | 8 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 224792.49 | 71540.31 |  |  |  | 296332.8
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 | Līgums | 2024-10-10 | AT7 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 214620.93 |  |  |  | 214620.93
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-02-24 | AT8 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 223427.56 |  |  |  | 223427.56
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-03-06 12:00 | 9 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 44002.08 | 74475.86 |  |  |  | 118477.94
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-03-12 12:00 | 9 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 57412.81 | 133572.06 |  |  |  | 190984.87
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-08-07 12:00 | 10 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 58257.86 | 27078.35 |  |  |  | 85336.21
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-07-23 | AT9 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 81235.05 |  |  |  | 81235.05
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2023-04-14 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 23544.69 |  |  |  | 23544.69
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2023-05-31 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 23544.69 |  |  |  | 23544.69
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2023-07-31 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 46313.12 | 89016.9 |  |  |  | 135330.02
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2023-09-20 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 57888.9 | 61642.55 |  |  |  | 119531.45
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2023-08-16 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 61642.55 |  |  |  | 61642.55
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2023-12-12 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 83967.08 | 74682.3 |  |  |  | 158649.38
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2023-11-10 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 74682.3 |  |  |  | 74682.3
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2024-03-19 12:00 | 5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 112204.68 | 85199.93 |  |  |  | 197404.61
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2024-02-13 | AT3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 85199.92 |  |  |  | 85199.92
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2024-06-17 12:00 | 6 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 373791.94 | 230451.3 |  |  |  | 604243.24
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2024-05-20 | AT4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 230451.29 |  |  |  | 230451.29
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2024-09-04 12:00 | 7 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 622971.07 | 401766.11 |  |  |  | 1024737.18
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2024-08-13 | AT5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 401766.1 |  |  |  | 401766.1
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2024-12-11 12:00 | 8 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 431874.58 | 127352.29 |  |  |  | 559226.87
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2024-11-14 | AT6 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 396913.16 |  |  |  | 396913.16
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2025-03-17 12:00 | 9 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 359971.3 | 334931.25 |  |  |  | 694902.55
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2025-02-27 | AT7 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 333482.94 |  |  |  | 333482.94
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 | Pabeigts | 2025-04-22 12:00 | 10 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 17387.13 |  |  |  | 17387.13
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | Līgums | 2023-05-08 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 26328.78 |  |  |  | 26328.78
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | Līgums | 2023-11-02 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 82426.9 | 62636.95 |  |  |  | 145063.85
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | Līgums | 2023-09-22 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 62636.94 |  |  |  | 62636.94
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | Līgums | 2024-02-12 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 364574.92 | 249706.48 |  |  |  | 614281.4
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | Līgums | 2023-12-19 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 115000 |  |  |  | 115000
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | Līgums | 2024-01-03 | AT3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 134706.47 |  |  |  | 134706.47
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | Līgums | 2024-04-30 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 176469.89 | 115421.96 |  |  |  | 291891.85
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | Līgums | 2024-03-25 | AT4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 116176.39 |  |  |  | 116176.39
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | Līgums | 2024-07-05 | AT5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 201296.71 |  |  |  | 201296.71
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | Līgums | 2024-08-01 12:00 | 5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 290260.85 | 201296.71 |  |  |  | 491557.56
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | Līgums | 2024-10-18 | AT6 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 104264.31 |  |  |  | 104264.31
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | Līgums | 2024-11-14 12:00 | 6 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 167782.95 | 102337.9 |  |  |  | 270120.85
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-02-26 12:00 | 7 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 178197.52 | 64869.79 |  |  |  | 243067.31
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-01-17 | AT7 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 194653.83 |  |  |  | 194653.83
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-04-17 12:00 | 8 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 280174.39 | 71589.32 |  |  |  | 351763.71
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-04-07 | AT8 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 214767.96 |  |  |  | 214767.96
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-08-19 12:00 | 9 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 212541.46 | 70443.83 |  |  |  | 282985.29
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-07-02 | AT9 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 211331.49 |  |  |  | 211331.49
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-11-10 12:00 | 10 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 1023.56 | 143340.04 |  |  |  | 144363.6
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-10-09 | AT10 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 143340.03 |  |  |  | 143340.03
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | Līgums | 2023-05-19 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 19071.18 |  |  |  | 19071.18
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | Līgums | 2023-12-01 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 285692 | 208711.7 |  |  |  | 494403.7
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | Līgums | 2023-10-25 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 208711.7 |  |  |  | 208711.7
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | Līgums | 2024-03-04 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 265607.37 | 150928.92 |  |  |  | 416536.29
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | Līgums | 2024-01-30 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 150928.91 |  |  |  | 150928.91
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | Līgums | 2024-06-14 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 340699.06 | 158627.53 |  |  |  | 499326.59
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | Līgums | 2024-04-26 | AT3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 158627.52 |  |  |  | 158627.52
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | Līgums | 2024-08-21 12:00 | 5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 397897.89 | 160926.86 |  |  |  | 558824.75
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | Līgums | 2024-07-23 | AT4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 160926.85 |  |  |  | 160926.85
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | Līgums | 2024-11-15 12:00 | 6 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 350419.01 | 182414.3 |  |  |  | 532833.31
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | Līgums | 2024-10-15 | AT5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 182414.3 |  |  |  | 182414.3
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-03-06 12:00 | 7 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 254773.61 | 188344.18 |  |  |  | 443117.79
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-01-29 | AT6 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 188569.34 |  |  |  | 188569.34
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-05-06 12:00 | 8 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 220309.3 | 106786.73 |  |  |  | 327096.03
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-04-23 | AT7 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 106509.2 |  |  |  | 106509.2
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-09-08 12:00 | 9 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 65651.19 | 82744.83 |  |  |  | 148396.02
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-07-29 | AT8 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 134037.68 |  |  |  | 134037.68
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-11-12 12:00 | 10 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 139581.89 | 98190.59 |  |  |  | 237772.48
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-10-28 | AT9 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 98190.69 |  |  |  | 98190.69
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | Līgums | 2023-05-25 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 26238.82 |  |  |  | 26238.82
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | Līgums | 2024-02-26 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 299787.85 | 220311.36 |  |  |  | 520099.21
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | Līgums | 2023-12-04 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 220311.36 |  |  |  | 220311.36
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | Līgums | 2024-04-24 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 256038.67 | 139149.44 |  |  |  | 395188.11
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | Līgums | 2024-02-29 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 139149.44 |  |  |  | 139149.44
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | Līgums | 2024-05-31 | AT3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 106683.1 |  |  |  | 106683.1
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | Līgums | 2024-07-22 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 249668.62 | 106683.11 |  |  |  | 356351.73
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | Līgums | 2024-09-27 12:00 | 5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 190659.26 | 137010.55 |  |  |  | 327669.81
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | Līgums | 2024-08-23 | AT4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 137010.55 |  |  |  | 137010.55
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | Līgums | 2024-12-19 12:00 | 6 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 176401.02 | 136338.29 |  |  |  | 312739.31
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | Līgums | 2024-11-26 | AT5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 158082.39 |  |  |  | 158082.39
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-03-07 12:00 | 7 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 220409.27 | 133908.04 |  |  |  | 354317.31
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-02-21 | AT6 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 133908.04 |  |  |  | 133908.04
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-07-11 12:00 | 8 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 335737.89 | 137866.05 |  |  |  | 473603.94
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-06-02 | AT7 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 138354.01 |  |  |  | 138354.01
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-11-05 12:00 | 9 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 91985.04 | 20074.08 |  |  |  | 112059.12
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-09-03 | AT8 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 33503.59 |  |  |  | 33503.59
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | Līgums | 2023-06-05 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 21740.96 |  |  |  | 21740.96
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | Līgums | 2023-09-25 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 129741.14 |  |  |  | 129741.14
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | Līgums | 2023-10-31 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 188974.11 | 129741.02 |  |  |  | 318715.13
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | Līgums | 2024-02-09 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 276538.44 | 167054.87 |  |  |  | 443593.31
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | Līgums | 2023-12-08 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 167054.86 |  |  |  | 167054.86
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | Līgums | 2024-04-11 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 440836.64 | 217704.92 |  |  |  | 658541.56
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | Līgums | 2024-02-20 | AT3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 217704.92 |  |  |  | 217704.92
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | Līgums | 2024-06-25 12:00 | 5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 265046.64 | 180992.12 |  |  |  | 446038.76
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | Līgums | 2024-05-16 | AT4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 180992.12 |  |  |  | 180992.12
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | Līgums | 2024-10-03 | AT5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 292081.81 |  |  |  | 292081.81
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | Līgums | 2024-10-28 12:00 | 6 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 447546.64 | 292081.79 |  |  |  | 739628.43
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | Līgums | 2024-12-12 | AT6 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 190814.93 |  |  |  | 190814.93
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-01-29 12:00 | 7 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 98277.27 | 190094.58 |  |  |  | 288371.85
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-03-31 12:00 | 8 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 201560.4 | 82365.34 |  |  |  | 283925.74
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-03-18 | AT7 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 82365.33 |  |  |  | 82365.33
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-07-10 12:00 | 9 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 36602.54 | 30489.75 |  |  |  | 67092.29
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-07-02 | AT8 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 30489.74 |  |  |  | 30489.74
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-12-01 12:00 | 10 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 85220.84 | 59264.93 |  |  |  | 144485.77
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-11-03 | AT9 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 59264.99 |  |  |  | 59264.99
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2023-05-18 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 9158.54 |  |  |  | 9158.54
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2023-08-23 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 9458.54 |  |  |  | 9458.54
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2023-07-31 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 9458.53 |  |  |  | 9458.53
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2023-10-30 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 8043.2 |  |  |  | 8043.2
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2023-10-16 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 8043.2 |  |  |  | 8043.2
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2024-01-18 | AT3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 153730.07 |  |  |  | 153730.07
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2024-03-13 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 212068.5 | 179324.78 |  |  |  | 391393.28
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2024-06-17 12:00 | 5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 131560.96 | 87277.25 |  |  |  | 218838.21
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2024-04-17 | AT4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 87277.62 |  |  |  | 87277.62
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2024-09-18 12:00 | 6 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 349395.24 | 239412.91 |  |  |  | 588808.15
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2024-07-17 | AT5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 239113.65 |  |  |  | 239113.65
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2024-11-19 12:00 | 7 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 263008.36 | 102022.77 |  |  |  | 365031.13
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2024-10-15 | AT6 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 306068.31 |  |  |  | 306068.31
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2025-01-29 12:00 | 8 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 216317.34 | 73775.8 |  |  |  | 290093.14
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2025-01-21 | AT7 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 310888.54 |  |  |  | 310888.54
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2025-04-28 12:00 | 9 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 524836.84 | 84300.9 |  |  |  | 609137.74
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2025-04-15 | AT8 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 309577.7 |  |  |  | 309577.7
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2025-09-01 12:00 | 10 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 202678.22 | 131584.49 |  |  |  | 334262.71
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2025-07-17 | AT9 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 394753.64 |  |  |  | 394753.64
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 | Pabeigts | 2025-11-07 12:00 | 11 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | -220524.7 | 272991.08 |  |  |  | 52466.38
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2024-05-08 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 85000 |  |  |  | 85000
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2024-11-05 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 16575.37 | 93927.04 |  |  |  | 110502.41
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-03-07 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 11826.73 | 67018.17 |  |  |  | 78844.9
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-05-30 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 9568.99 | 54224.76 |  |  |  | 63793.75
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-10-10 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 8079.48 | 45784.07 |  |  |  | 53863.55
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2024-05-03 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 65000 |  |  |  | 65000
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2024-11-04 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 19424.64 | 110072.91 |  |  |  | 129497.55
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-03-03 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 15113.85 | 85644.93 |  |  |  | 100758.78
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-05-29 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 6966.08 | 39474.67 |  |  |  | 46440.75
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-10-15 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 8444.65 | 47853.47 |  |  |  | 56298.12
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/010 | Līgums | 2024-06-10 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 52000 |  |  |  | 52000
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/010 | Līgums | 2025-02-12 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 17462.75 | 98955.57 |  |  |  | 116418.32
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/010 | Līgums | 2025-06-02 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 10062.23 | 57019.26 |  |  |  | 67081.49
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/010 | Līgums | 2025-09-05 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 14033.38 | 79522.47 |  |  |  | 93555.85
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/009 | Līgums | 2024-05-31 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 60000 |  |  |  | 60000
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/009 | Līgums | 2024-09-11 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 1837.16 | 10410.54 |  |  |  | 12247.7
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/009 | Līgums | 2025-01-14 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 9422.07 | 53391.72 |  |  |  | 62813.79
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/009 | Līgums | 2025-02-18 | AM2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 40000 |  |  |  | 40000
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/009 | Līgums | 2025-06-26 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 12235.35 | 69333.43 |  |  |  | 81568.78
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/009 | Līgums | 2025-12-11 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 17245.58 | 97724.98 |  |  |  | 114970.56
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2024-05-03 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 42000 |  |  |  | 42000
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2024-11-11 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 8601.54 | 48742.06 |  |  |  | 57343.6
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-04-01 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 7003.67 | 39687.48 |  |  |  | 46691.15
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-07-24 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 11543.13 | 65411.1 |  |  |  | 76954.23
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-10-08 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 8259.8 | 46805.44 |  |  |  | 55065.24
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2024-09-13 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 21998.91 | 124660.44 |  |  |  | 146659.35
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-01-15 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 9426.9 | 53419.09 |  |  |  | 62845.99
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-04-11 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 7491.75 | 42453.05 |  |  |  | 49944.8
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-08-15 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 8328.15 | 47192.87 |  |  |  | 55521.02
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2024-08-08 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 3875.81 | 21962.86 |  |  |  | 25838.67
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2024-10-28 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 4953.84 | 28071.73 |  |  |  | 33025.57
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-01-30 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 10418.21 | 59036.48 |  |  |  | 69454.69
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-04-29 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 9930.13 | 56270.69 |  |  |  | 66200.82
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-08-26 12:00 | 5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 15799.63 | 89529.1 |  |  |  | 105328.73
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-10-31 12:00 | 6 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 8669.59 | 49124.05 |  |  |  | 57793.64
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2024-05-08 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 47000 |  |  |  | 47000
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2024-08-29 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 8847.69 | 50136.89 |  |  |  | 58984.58
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2024-12-16 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 6061.75 | 34349.9 |  |  |  | 40411.65
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-04-04 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 12989.04 | 54792.99 |  |  |  | 67782.03
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-07-14 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 18413.94 | 94879.8 |  |  |  | 113293.74
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-11-06 12:00 | 5 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 15718.65 | 77552.89 |  |  |  | 93271.54
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2024-05-09 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 76000 |  |  |  | 76000
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2024-11-13 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 9723.87 | 55101.93 |  |  |  | 64825.8
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-03-03 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 9504.29 | 53857.6 |  |  |  | 63361.89
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-05-27 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 4230.36 | 23972.13 |  |  |  | 28202.49
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2024-05-16 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 43215.9 |  |  |  | 43215.9
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2024-08-23 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 4021.44 | 22788.11 |  |  |  | 26809.55
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2024-11-11 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 2674.76 | 15156.95 |  |  |  | 17831.71
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-01-21 | AM2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 31737.9 |  |  |  | 31737.9
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-04-29 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 14742.23 | 83539.8 |  |  |  | 98282.03
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-08-13 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 8732.91 | 53265.33 |  |  |  | 61998.24
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/011 | Līgums | 2024-05-16 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 79579 |  |  |  | 79579
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/011 | Līgums | 2024-09-23 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 4681.99 | 26531.25 |  |  |  | 31213.24
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/011 | Līgums | 2025-02-10 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 7938.34 | 44984.25 |  |  |  | 52922.59
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/011 | Līgums | 2025-08-06 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 9098.15 | 51556.5 |  |  |  | 60654.65
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-06-02 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 228804.38 | 231525.77 |  |  |  | 460330.15
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-08-26 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 389544.24 | 97823.67 |  |  |  | 487367.91
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-08-08 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 293470.99 |  |  |  | 293470.99
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-11-08 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 504123.12 |  |  |  | 504123.12
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-04-01 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 8460.5 |  |  |  | 8460.5
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-07-25 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 63288.91 | 0 |  |  |  | 63288.91
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-06-11 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 145203.59 |  |  |  | 145203.59
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-08-15 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-11-21 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 210290.2 | 148685.46 |  |  |  | 358975.66
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-10-01 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 148685.46 |  |  |  | 148685.46
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2024-10-30 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 1694.21 |  |  |  | 1694.21
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-02-27 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 126732.68 | 64733.13 |  |  |  | 191465.81
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-02-03 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 181629.58 |  |  |  | 181629.58
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-05-23 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 269275.14 | 136786.2 |  |  |  | 406061.34
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-05-06 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 410358.57 |  |  |  | 410358.57
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-08-28 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 342019.1 | 118390.13 |  |  |  | 460409.23
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-07-29 | AT3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 355170.39 |  |  |  | 355170.39
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-10-30 | AT4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 970331.6 |  |  |  | 970331.6
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-07-28 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 130164.44 | 195444.11 |  |  |  | 325608.55
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-11-25 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 316946.43 | 199478.72 |  |  |  | 516425.15
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-11-03 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 199480.37 |  |  |  | 199480.37
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2024-11-27 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 6585.8 |  |  |  | 6585.8
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-04-14 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 245570.59 | 202444.68 |  |  |  | 448015.27
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-03-13 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 202444.68 |  |  |  | 202444.68
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-07-18 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 183012.72 |  |  |  | 183012.72
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-08-28 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 220363.43 | 181812 |  |  |  | 402175.43
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-10-15 | AT3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 318666.18 |  |  |  | 318666.18
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2024-12-19 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 17642.29 |  |  |  | 17642.29
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-06-26 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 182507.78 | 90894.64 |  |  |  | 273402.42
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-04-08 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 94496.95 |  |  |  | 94496.95
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-08-05 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 251926.34 | 128337.41 |  |  |  | 380263.75
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-07-04 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 134566.88 |  |  |  | 134566.88
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-11-03 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 413972.72 | 224112.43 |  |  |  | 638085.15
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-10-03 | AT3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 224112.42 |  |  |  | 224112.42
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-01-20 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 2844.71 |  |  |  | 2844.71
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-06-13 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 103115.16 | 35287.84 |  |  |  | 138403
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-05-20 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 105863.55 |  |  |  | 105863.55
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-09-18 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 126178.64 | 41061.28 |  |  |  | 167239.92
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-08-14 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 123183.84 |  |  |  | 123183.84
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-12-04 12:00 | 4 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 144964.65 | 43069.96 |  |  |  | 188034.61
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-11-14 | AT3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 168892.73 |  |  |  | 168892.73
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-02-04 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 0 | 12399.8 |  |  |  | 12399.8
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-07-04 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 119887.53 | 34996.21 |  |  |  | 154883.74
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-05-30 | AT1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 104988.63 |  |  |  | 104988.63
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-09-29 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 163283.62 | 63604.41 |  |  |  | 226888.03
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-09-01 | AT2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 190818.51 |  |  |  | 190818.51
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-12-01 | AT3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 267987.73 |  |  |  | 267987.73
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2024-09-16 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 117955.18 |  |  |  | 117955.18
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-01-09 | AM2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 479806.14 |  |  |  | 479806.14
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-01-21 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 78862.72 | 184012.99 |  |  |  | 262875.71
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-06-26 | AM3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 517996.57 |  |  |  | 517996.57
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/001 | Līgums | 2025-07-30 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 160983.69 | 375627.75 |  |  |  | 536611.44
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-07-17 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 1436838.23 |  |  |  | 1436838.23
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/003 | Līgums | 2025-09-22 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 62767.01 | 146456.55 |  |  |  | 209223.56
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-05-16 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 76367.14 | 91968.66 |  |  |  | 168335.8
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-08-18 12:00 | 2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 134651.33 | 164718.23 |  |  |  | 299369.56
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/002 | Līgums | 2025-11-08 12:00 | 3 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 196292.34 | 243526.24 |  |  |  | 439818.58
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/25/A/CFLA/005 | Līgums | 2025-09-29 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 768400 |  |  |  | 768400
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/25/A/CFLA/007 | Līgums | 2025-09-17 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 163487 |  |  |  | 163487
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/25/A/CFLA/006 | Līgums | 2025-09-01 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 784608.47 |  |  |  | 784608.47
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/25/A/CFLA/004 | Līgums | 2025-08-15 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 370946.76 |  |  |  | 370946.76
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/25/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-08-15 | AM1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 103857 |  |  |  | 103857
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/25/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-11-07 | AM2 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija |  | 324207.56 |  |  |  | 324207.56
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.1.1.2.i | 5.1.1.2.i.0/4/25/A/CFLA/008 | Līgums | 2025-11-25 12:00 | 1 | Samaksāts | Ekonomikas ministrija | 31452.17 | 73388.44 |  |  |  | 104840.61
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2023-08-21 | AM1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 170000 |  |  |  | 170000
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2023-10-19 12:00 | 1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 54428.54 |  |  |  | 54428.54
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-01-24 12:00 | 2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 80542.58 |  |  |  | 80542.58
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-04-10 | AM2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 180000 |  |  |  | 180000
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-08-07 12:00 | 3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 186276.05 |  |  |  | 186276.05
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-01-16 | AM3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 50000 |  |  |  | 50000
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-02-25 12:00 | 4 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 212047.36 |  |  |  | 212047.36
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-08-01 12:00 | 5 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 205428.63 |  |  |  | 205428.63
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/007 | Līgums | 2024-07-11 | AM1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 795266 |  | 0 |  | 795266
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/007 | Līgums | 2024-09-05 12:00 | 1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 138094.78 |  | 0 |  | 138094.78
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/007 | Līgums | 2024-11-27 | AM2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 1021300.41 |  | 0 |  | 1021300.41
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/007 | Līgums | 2024-12-20 12:00 | 2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 420269.08 |  | 516.84 |  | 420785.92
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/007 | Līgums | 2025-03-18 12:00 | 3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 1503362.13 |  | 1066.72 |  | 1504428.85
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/007 | Līgums | 2025-06-25 | AM3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 2195297.65 |  | 0 |  | 2195297.65
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/007 | Līgums | 2025-08-08 12:00 | 4 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 2626504.52 |  | 5839.78 |  | 2632344.3
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/007 | Līgums | 2025-09-18 12:00 | 4 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/007 | Līgums | 2025-12-05 | AM4 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 797555 |  | 0 |  | 797555
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 | Līgums | 2024-07-19 | AM1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 1035504 |  | 92496 |  | 1128000
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 | Līgums | 2024-09-12 12:00 | 1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 453124.79 |  | 401.53 |  | 453526.32
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 | Līgums | 2024-12-11 12:00 | 2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 907188.49 |  | 47295.98 |  | 954484.47
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 | Līgums | 2024-11-07 | AM2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 1054500 |  | 26591.94 |  | 1081091.94
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-02-10 12:00 | 3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 1191265.72 |  | 5970.28 |  | 1197236
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-01-24 | AM3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 2472724.8 |  | 220875.2 |  | 2693600
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-04-29 | AM4 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 1495605.6 |  | 133594.4 |  | 1629200
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-06-12 | AM5 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 1300000 |  | 0 |  | 1300000
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-08-13 12:00 | 4 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 7564728.25 |  | 265585.44 |  | 7830313.69
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 | Līgums | 2025-07-21 | AM6 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 2667778.7 |  | 421485.56 |  | 3089264.26
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2024-07-05 | AM1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 101714.21 |  | 3285.79 |  | 105000
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2024-09-12 12:00 | 1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 15351.86 |  | 0 |  | 15351.86
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2024-11-21 12:00 | 2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 23982.94 |  | 0 |  | 23982.94
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-03-03 12:00 | 3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 47581.55 |  | 1709.82 |  | 49291.37
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 | Līgums | 2025-08-08 12:00 | 4 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 77379.54 |  | 1300.09 |  | 78679.63
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-07-08 | AM1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 2090050.4 |  | 125949.6 |  | 2216000
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-09-27 12:00 | 1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 976853.31 |  | 12019.18 |  | 988872.49
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-03-26 12:00 | 2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 2498313.24 |  | 212198.66 |  | 2710511.9
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-09-24 12:00 | 3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 2158050.97 |  | 107713.86 |  | 2265764.83
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 | Līgums | 2024-07-05 | AM1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 1350562.52 |  | 120638.48 |  | 1471201
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 | Līgums | 2024-10-03 12:00 | 1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 656172.51 |  | 20327.88 |  | 676500.39
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 | Līgums | 2024-12-19 12:00 | 2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 1038242.02 |  | 30570.76 |  | 1068812.78
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 | Līgums | 2025-02-13 | AM2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 2914883.18 |  | 260370.82 |  | 3175254
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 | Līgums | 2025-03-24 12:00 | 3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 1753089.56 |  | 112147.52 |  | 1865237.08
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 | Līgums | 2025-09-25 12:00 | 4 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 3789367.59 |  | 209060.88 |  | 3998428.47
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-07-17 | AM1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 65407.44 |  | 0 |  | 65407.44
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-12-02 12:00 | 1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 44166.44 |  | 5043.87 |  | 49210.31
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-10-24 | AM2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 96285.11 |  | 1075.2 |  | 97360.31
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-03-19 12:00 | 2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 417827.21 |  | 21431.3 |  | 439258.51
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-03-20 | AM3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 426807.16 |  | 16944.9 |  | 443752.06
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-06-12 | AM4 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 376659.43 |  | 11671.8 |  | 388331.23
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-09-02 12:00 | 3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 1194553.49 |  | 79284.89 |  | 1273838.38
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-11-12 12:00 | 4 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 572244.67 |  | 34933.55 |  | 607178.22
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-12-10 | AM5 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 82510.88 |  | 15737.82 |  | 98248.7
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/006 | Līgums | 2024-07-31 | AM1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 149701.93 |  | 13372.07 |  | 163074
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-01-06 12:00 | 1 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-03-04 12:00 | 2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-05-22 | AM2 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 271733.31 |  | 21799.89 |  | 293533.2
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-09-11 12:00 | 3 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 241876.66 |  | 2554.93 |  | 244431.59
5 | Ekonomikas transformācija un produktivitāte | 5.2.1.1.i | 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/006 | Līgums | 2025-12-01 12:00 | 4 | Samaksāts | Izglītības un zinātnes ministrija |  | 222748.61 |  | 21799.89 |  | 244548.5
6 | Likuma vara | 6.1.1.1.i | 6.1.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Pabeigts | 2023-06-09 | 1 | Samaksāts | Finanšu ministrija |  | 355543.09 |  | 78889.86 |  | 434432.95
6 | Likuma vara | 6.1.1.1.i | 6.1.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Pabeigts | 2023-10-20 14:56 | 2 | Samaksāts | Finanšu ministrija |  | 296247.7 |  | 59590.02 |  | 355837.72
6 | Likuma vara | 6.1.1.1.i | 6.1.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Pabeigts | 2024-05-02 16:58 | 3 | Samaksāts | Finanšu ministrija |  | 445597.38 |  | 84298.62 |  | 529896
6 | Likuma vara | 6.1.1.1.i | 6.1.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Pabeigts | 2024-10-14 | 4 | Samaksāts | Finanšu ministrija |  | 770742.87 |  | 159496.47 |  | 930239.34
6 | Likuma vara | 6.1.1.2.i | 6.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Pabeigts | 2023-06-09 | 1 | Samaksāts | Finanšu ministrija |  | 394825.1 |  | 80314.08 |  | 475139.18
6 | Likuma vara | 6.1.1.2.i | 6.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Pabeigts | 2023-10-20 14:56 | 2 | Samaksāts | Finanšu ministrija |  | 296135.69 |  | 59566.5 |  | 355702.19
6 | Likuma vara | 6.1.1.2.i | 6.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Pabeigts | 2024-05-02 17:00 | 3 | Samaksāts | Finanšu ministrija |  | 456488.88 |  | 93410.84 |  | 549899.72
6 | Likuma vara | 6.1.1.2.i | 6.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Pabeigts | 2024-10-14 | 4 | Samaksāts | Finanšu ministrija |  | 686434.36 |  | 141791.69 |  | 828226.05
6 | Likuma vara | 6.1.1.3.i | 6.1.1.3.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Pabeigts | 2024-05-03 12:12 | 2 | Samaksāts | Finanšu ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Likuma vara | 6.1.1.3.i | 6.1.1.3.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Pabeigts | 2024-09-03 | 3 | Samaksāts | Finanšu ministrija |  | 20000 |  | 4200 |  | 24200
6 | Likuma vara | 6.1.2.1.i | 6.1.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-05-16 11:45 | 2 | Samaksāts | Finanšu ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Likuma vara | 6.1.2.1.i | 6.1.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-10-23 09:37 | 3 | Samaksāts | Finanšu ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Likuma vara | 6.1.2.2.i | 6.1.2.2.i.0/1/22/I/CFLA/001 | Pabeigts | 2023-02-27 12:00 | 1 | Samaksāts | Finanšu ministrija |  | 131047 |  | 27519.87 |  | 158566.87
6 | Likuma vara | 6.1.2.3.i | 6.1.2.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Pabeigts | 2024-10-03 16:16 | 3 | Samaksāts | Finanšu ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Likuma vara | 6.1.2.3.i | 6.1.2.3.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Pabeigts | 2025-11-14 | 5 | Samaksāts | Finanšu ministrija |  | 1168697.79 |  | 245426.53 |  | 1414124.32
6 | Likuma vara | 6.1.2.4.i | 6.1.2.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2023-10-24 | AM1 | Samaksāts | Finanšu ministrija |  | 531210 |  |  |  | 531210
6 | Likuma vara | 6.1.2.4.i | 6.1.2.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-05-24 12:00 | 2 | Samaksāts | Finanšu ministrija |  | 429716.21 |  | 90240.4 |  | 519956.61
6 | Likuma vara | 6.1.2.4.i | 6.1.2.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-07-08 12:00 | 5 | Samaksāts | Finanšu ministrija |  | 9300.32 |  | 1953.07 |  | 11253.39
6 | Likuma vara | 6.1.2.4.i | 6.1.2.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-07-07 | AM2 | Samaksāts | Finanšu ministrija |  | 1500000 |  |  |  | 1500000
6 | Likuma vara | 6.1.2.4.i | 6.1.2.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-07-31 12:00 | 6 | Samaksāts | Finanšu ministrija |  | 655799.97 |  | 137717.99 |  | 793517.96
6 | Likuma vara | 6.1.2.4.i | 6.1.2.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-10-03 12:00 | 7 | Samaksāts | Finanšu ministrija |  | 257957.11 |  | 54171 |  | 312128.11
6 | Likuma vara | 6.1.2.4.i | 6.1.2.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-11-08 12:00 | 8 | Samaksāts | Finanšu ministrija |  | 549005.13 |  | 116493.99 |  | 665499.12
6 | Likuma vara | 6.2.1.1.i | 6.2.1.1.i.0/1/22/I/IEM/001 | Pabeigts | 2023-07-24 | 2 | Samaksāts | Iekšlietu ministrija |  | 108695 |  | 22825.95 |  | 131520.95
6 | Likuma vara | 6.2.1.1.i | 6.2.1.1.i.0/1/22/I/IEM/001 | Pabeigts | 2024-01-30 | 3 | Samaksāts | Iekšlietu ministrija |  | 596788.4 |  | 125325.57 |  | 722113.97
6 | Likuma vara | 6.2.1.1.i | 6.2.1.1.i.0/1/22/I/IEM/001 | Pabeigts | 2024-07-25 | 4 | Samaksāts | Iekšlietu ministrija |  | 22728 |  | 4772.88 |  | 27500.88
6 | Likuma vara | 6.2.1.1.i | 6.2.1.1.i.0/1/22/I/IEM/001 | Pabeigts | 2025-01-27 | 5 | Samaksāts | Iekšlietu ministrija |  | 489533.52 |  | 102802.04 |  | 592335.56
6 | Likuma vara | 6.2.1.1.i | 6.2.1.1.i.0/1/22/I/IEM/001 | Pabeigts | 2025-07-24 | 6 | Samaksāts | Iekšlietu ministrija |  | 248435.9 |  | 52171.53 |  | 300607.43
6 | Likuma vara | 6.2.1.2.i | 6.2.1.2.i.0/1/22/I/IEM/001 | Pabeigts | 2023-02-03 | 1 | Samaksāts | Iekšlietu ministrija |  | 299010 |  | 62792.1 |  | 361802.1
6 | Likuma vara | 6.2.1.2.i | 6.2.1.2.i.0/1/22/I/IEM/001 | Pabeigts | 2023-07-24 | 2 | Samaksāts | Iekšlietu ministrija |  | 13619.24 |  | 2860.96 |  | 16480.2
6 | Likuma vara | 6.2.1.2.i | 6.2.1.2.i.0/1/22/I/IEM/001 | Pabeigts | 2024-01-30 | 3 | Samaksāts | Iekšlietu ministrija |  | 25379.09 |  | 5329.6 |  | 30708.69
6 | Likuma vara | 6.2.1.2.i | 6.2.1.2.i.0/1/22/I/IEM/001 | Pabeigts | 2024-07-25 | 4 | Samaksāts | Iekšlietu ministrija |  | 124032.62 |  | 26046.85 |  | 150079.47
6 | Likuma vara | 6.2.1.2.i | 6.2.1.2.i.0/1/22/I/IEM/001 | Pabeigts | 2025-01-27 | 5 | Samaksāts | Iekšlietu ministrija |  | 527522.08 |  | 110779.63 |  | 638301.71
6 | Likuma vara | 6.2.1.2.i | 6.2.1.2.i.0/1/22/I/IEM/001 | Pabeigts | 2025-07-24 | 6 | Samaksāts | Iekšlietu ministrija |  | 21800 |  | 4578 |  | 26378
6 | Likuma vara | 6.2.1.3.i | 6.2.1.3.i.0/1/22/I/TM/001 | Līgums | 2023-05-16 | 1 | Samaksāts | Tieslietu ministrija |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Likuma vara | 6.2.1.3.i | 6.2.1.3.i.0/1/22/I/TM/001 | Līgums | 2023-08-16 | 2 | Samaksāts | Tieslietu ministrija |  | 30088.14 |  | 84.83 |  | 30172.97
6 | Likuma vara | 6.2.1.3.i | 6.2.1.3.i.0/1/22/I/TM/001 | Līgums | 2023-08-16 | 3 | Samaksāts | Tieslietu ministrija |  | 50614.5 |  | 2637.65 |  | 53252.15
6 | Likuma vara | 6.2.1.3.i | 6.2.1.3.i.0/1/22/I/TM/001 | Līgums | 2024-06-07 | 5 | Samaksāts | Tieslietu ministrija |  | 74769.49 |  | 2384.39 |  | 77153.88
6 | Likuma vara | 6.2.1.3.i | 6.2.1.3.i.0/1/22/I/TM/001 | Līgums | 2024-02-29 | 4 | Samaksāts | Tieslietu ministrija |  | 67051.66 |  | 1983.28 |  | 69034.94
6 | Likuma vara | 6.2.1.3.i | 6.2.1.3.i.0/1/22/I/TM/001 | Līgums | 2025-07-21 | 8 | Samaksāts | Tieslietu ministrija |  | 220073 |  | 9199.86 |  | 229272.86
6 | Likuma vara | 6.2.1.3.i | 6.2.1.3.i.0/1/22/I/TM/001 | Līgums | 2025-01-16 | 6 | Samaksāts | Tieslietu ministrija |  | 122126.24 |  | 2415.28 |  | 124541.52
6 | Likuma vara | 6.2.1.3.i | 6.2.1.3.i.0/1/22/I/TM/001 | Līgums | 2025-08-20 | 9 | Samaksāts | Tieslietu ministrija |  | 373658.84 |  | 42353.62 |  | 416012.46
6 | Likuma vara | 6.2.1.3.i | 6.2.1.3.i.0/1/22/I/TM/001 | Līgums | 2025-08-20 | 10 | Samaksāts | Tieslietu ministrija |  | 1241317.72 |  | 243930.45 |  | 1485248.17
6 | Likuma vara | 6.2.1.3.i | 6.2.1.3.i.0/1/22/I/TM/001 | Līgums | 2025-08-20 | 12 | Samaksāts | Tieslietu ministrija |  | 1748430.87 |  | 358893.34 |  | 2107324.21
6 | Likuma vara | 6.2.1.3.i | 6.2.1.3.i.0/1/22/I/TM/001 | Līgums | 2025-06-17 | 7 | Samaksāts | Tieslietu ministrija |  | 316636.25 |  | 44182.54 |  | 360818.79
6 | Likuma vara | 6.2.1.3.i | 6.2.1.3.i.0/1/22/I/TM/001 | Līgums | 2025-08-29 | 13 | Samaksāts | Tieslietu ministrija |  | 789871.23 |  | 117092.49 |  | 906963.72
6 | Likuma vara | 6.3.1.1.i | 6.3.1.1.i.0/1/22/I/VK/001 | Līgums | 2023-09-29 | 1 | Samaksāts | Valsts kanceleja |  | 12212.43 |  | 146.74 |  | 12359.17
6 | Likuma vara | 6.3.1.1.i | 6.3.1.1.i.0/1/22/I/VK/001 | Līgums | 2024-01-31 | 2 | Samaksāts | Valsts kanceleja |  | 24997.68 |  | 797.48 |  | 25795.16
6 | Likuma vara | 6.3.1.1.i | 6.3.1.1.i.0/1/22/I/VK/001 | Līgums | 2024-07-11 | 3 | Samaksāts | Valsts kanceleja |  | 61867.21 |  | 8230.35 |  | 70097.56
6 | Likuma vara | 6.3.1.1.i | 6.3.1.1.i.0/1/22/I/VK/001 | Līgums | 2025-02-19 | 4 | Samaksāts | Valsts kanceleja |  | 76487.06 |  | 12513.54 |  | 89000.6
6 | Likuma vara | 6.3.1.1.i | 6.3.1.1.i.0/1/22/I/VK/001 | Līgums | 2025-08-28 | 5 | Samaksāts | Valsts kanceleja |  | 75397.45 |  | 6606.12 |  | 82003.57
6 | Likuma vara | 6.3.1.1.i | 6.3.1.1.i.0/1/22/I/VK/001 | Līgums | 2025-10-02 | 7 | Samaksāts | Valsts kanceleja |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Likuma vara | 6.3.1.2.i | 6.3.1.2.i.0/1/22/I/VK/001 | Līgums | 2023-09-29 | 1 | Samaksāts | Valsts kanceleja |  | 35693.7 |  | 1100.61 |  | 36794.31
6 | Likuma vara | 6.3.1.2.i | 6.3.1.2.i.0/1/22/I/VK/001 | Līgums | 2024-01-31 | 2 | Samaksāts | Valsts kanceleja |  | 110971.96 |  | 13862.36 |  | 124834.32
6 | Likuma vara | 6.3.1.2.i | 6.3.1.2.i.0/1/22/I/VK/001 | Līgums | 2024-07-11 | 3 | Samaksāts | Valsts kanceleja |  | 227879.22 |  | 36280.12 |  | 264159.34
6 | Likuma vara | 6.3.1.2.i | 6.3.1.2.i.0/1/22/I/VK/001 | Līgums | 2024-12-12 | 4 | Samaksāts | Valsts kanceleja |  | 165252.76 |  | 21237.42 |  | 186490.18
6 | Likuma vara | 6.3.1.2.i | 6.3.1.2.i.0/1/22/I/VK/001 | Līgums | 2025-08-28 | 5 | Samaksāts | Valsts kanceleja |  | 220411.01 |  | 27185.8 |  | 247596.81
6 | Likuma vara | 6.3.1.2.i | 6.3.1.2.i.0/1/22/I/VK/001 | Līgums | 2025-11-27 | 6 | Samaksāts | Valsts kanceleja |  | 378139.52 |  | 59684.32 |  | 437823.84
6 | Likuma vara | 6.3.1.3.i | 6.3.1.3.i.0/1/22/I/VK/001 | Līgums | 2023-10-06 | 1 | Samaksāts | Valsts kanceleja |  | 15839.81 |  | 2285.51 |  | 18125.32
6 | Likuma vara | 6.3.1.3.i | 6.3.1.3.i.0/1/22/I/VK/001 | Līgums | 2024-02-22 | 2 | Samaksāts | Valsts kanceleja |  | 152650.51 |  | 19743.71 |  | 172394.22
6 | Likuma vara | 6.3.1.3.i | 6.3.1.3.i.0/1/22/I/VK/001 | Līgums | 2024-09-06 | 3 | Samaksāts | Valsts kanceleja |  | 180805.4 |  | 24923.43 |  | 205728.83
6 | Likuma vara | 6.3.1.3.i | 6.3.1.3.i.0/1/22/I/VK/001 | Līgums | 2025-03-04 | 4 | Samaksāts | Valsts kanceleja |  | 164303.51 |  | 15552.79 |  | 179856.3
6 | Likuma vara | 6.3.1.3.i | 6.3.1.3.i.0/1/22/I/VK/001 | Līgums | 2025-09-04 | 5 | Samaksāts | Valsts kanceleja |  | 209538.98 |  | 26695.79 |  | 236234.77
6 | Likuma vara | 6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/019 | Līgums | 2025-02-18 12:00 | 2 | Līgumslēdzēja iestādes apstiprināts | Valsts kanceleja |  | 75034.92 |  | 503.26 |  | 75538.18
6 | Likuma vara | 6.3.1.4.i | 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/014 | Līgums | 2023-12-11 | AM1 | Līgumslēdzēja iestādes apstiprināts | Valsts kanceleja |  | 36032.25 |  | 0 |  | 36032.25
7 | REPowerEU | 7.1.1.1.i | 7.1.1.1.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-12-16 12:00 | 1 | Samaksāts | Klimata un enerģētikas ministrija |  | 17893051.09 |  |  |  | 17893051.09
7 | REPowerEU | 7.1.1.1.i | 7.1.1.1.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-01-21 | AM1 | Samaksāts | Klimata un enerģētikas ministrija |  | 15103013.4 |  |  |  | 15103013.4
7 | REPowerEU | 7.1.1.1.i | 7.1.1.1.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-01-28 12:00 | 2 | Samaksāts | Klimata un enerģētikas ministrija |  | 13417463.49 |  |  |  | 13417463.49
7 | REPowerEU | 7.1.1.1.i | 7.1.1.1.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-07-25 12:00 | 3 | Samaksāts | Klimata un enerģētikas ministrija |  | 7895512.22 |  |  |  | 7895512.22
7 | REPowerEU | 7.1.1.1.i | 7.1.1.1.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-11-21 12:00 | 4 | Samaksāts | Klimata un enerģētikas ministrija |  | 0 |  |  |  | 0
7 | REPowerEU | 7.1.1.2.i | 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-11-19 | AM1 | Samaksāts | Klimata un enerģētikas ministrija |  | 10000000 |  |  |  | 10000000
7 | REPowerEU | 7.1.1.2.i | 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-02-10 12:00 | 1 | Samaksāts | Klimata un enerģētikas ministrija |  | 2992030.47 |  |  |  | 2992030.47
7 | REPowerEU | 7.1.1.2.i | 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-05-10 | AM2 | Samaksāts | Klimata un enerģētikas ministrija |  | 8000000 |  |  |  | 8000000
7 | REPowerEU | 7.1.1.2.i | 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-08-18 12:00 | 2 | Samaksāts | Klimata un enerģētikas ministrija |  | 13685271.8 |  |  |  | 13685271.8
7 | REPowerEU | 7.1.1.2.i | 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2024-12-18 12:00 | 1 | Samaksāts | Klimata un enerģētikas ministrija |  | 2872649.62 |  |  |  | 2872649.62
7 | REPowerEU | 7.1.1.2.i | 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-01-27 12:00 | 2 | Samaksāts | Klimata un enerģētikas ministrija |  | 464191.7 |  |  |  | 464191.7
7 | REPowerEU | 7.1.1.2.i | 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-01-21 | AM1 | Samaksāts | Klimata un enerģētikas ministrija |  | 2000000 |  |  |  | 2000000
7 | REPowerEU | 7.1.1.2.i | 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-07-22 12:00 | 3 | Samaksāts | Klimata un enerģētikas ministrija |  | 3205089.27 |  |  |  | 3205089.27
7 | REPowerEU | 7.1.1.2.i | 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/002 | Līgums | 2025-07-25 | AM2 | Samaksāts | Klimata un enerģētikas ministrija |  | 1300000 |  |  |  | 1300000
7 | REPowerEU | 7.1.1.3.i | 7.1.1.3.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2024-12-19 | AM1 | Samaksāts | Klimata un enerģētikas ministrija |  | 450000 |  |  |  | 450000
7 | REPowerEU | 7.1.1.3.i | 7.1.1.3.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-02-11 12:00 | 1 | Samaksāts | Klimata un enerģētikas ministrija |  | 632708.8 |  |  |  | 632708.8
7 | REPowerEU | 7.1.1.3.i | 7.1.1.3.i.0/1/24/I/CFLA/001 | Līgums | 2025-07-24 12:00 | 2 | Samaksāts | Klimata un enerģētikas ministrija |  | 267291.19 |  |  |  | 267291.19