Laika grafiks Investīciju īstenošanai

| Pasākums | Veicamās darbības | Plānotais uzsākšanas termiņš* | Plānotais pabeigšanas termiņš* |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1.1.i. AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai |  |  |  |
| Pētniecības, kompetenču attīstības zāles un stratēģiskās un operacionālo komunikāciju telpu izveide / aprīkošana | Pētniecības kompetenču attīstības, stratēģiskās komunikācijas un operacionālās komunikācijas telpu projektēšana un tehnisko specifikāciju izstrāde | Q2 2022 | Q2 2022 |
|  | Telpu aprīkojuma iegāde, un telpu ierīkošana ar tehniku un nepieciešamo programmatūru | Q3 2022 | Q1 2023 |
| Zināšanu apmaiņas, nodošanas un komunikācijas drošās tehnoloģiski aprīkotās platformas izveide | Izveidota goAML sistēmas autentifikācija ar Latvija.lv piedāvāto pakalpojumu | Q2 2022 | Q3 2022 |
|  | Izveidots goAML savienojums ar ārējām datubāzēm | Q4 2022 | Q1 2024 |
|  | Anonimizētu savienojumu izstrāde ar tiesībaizsardzības iestādēm, lai nodrošinātu sensitīvas informācijas apmaiņu | Q1 2023 | Q2 2024 |
|  | Nodrošināta anonimizēta informācijas apmaiņa ar ārējiem partneriem | Q2 2023 | Q2 2024 |
|  | Izstrādāti nepieciešamie risinājumi drošai stratēģisko un operacionālo zināšanu apmaiņai, izveidots informācijas panelis | Q1 2023 | Q3 2023 |
|  | Izveidots lietojumprogrammas saskarnes savienojums un datu tīrīšanas risinājums | Q1 2023 | Q4 2023 |
|  | Izveidots augstas drošības datu pārsūtīšanas kanāls | Q2 2022 | Q3 2022 |
| Iesaistīto pušu starpsistēmu tehnoloģisko savienojumu izveide | Nepieciešamās infrastruktūras iegāde starpsistēmu savienojumu salāgošanai | Q2 2022 | Q3 2022 |
|  | Iegādāto tehnoloģisko risinājumu uzstādīšana, integrācija un izstrādāto programmproduktu uzstādīšana | Q3 2022 | Q4 2022 |
| Datu analīzes risinājumi un vadības algoritmu izstrāde, risināmo problēmu definēšana un matemātisko modeļu atlasīšana | Divu datu analīzes speciālistu piesaistīšana Finanšu izlūkošanas dienesta datu analītikas pētīšanai | Q1 2023 | Q4 2023 |
|  | Lielapjoma datu izpētes programmatūras, virtuālo valūtu un blokķēžu izpētes programmatūras, tekstu izvilkšanas no skenētiem attēliem (OCR) un publisko avotu analīzes (OSINT) risinājum iegāde | Q3 2023 | Q3 2024 |
|  | Datu analītikas risinājumu un IT platformas darbības uzsākšana | Q2 2023 | Q4 2023 |
| Tehnoloģiski analītiskās platformas izveide hipotēžu analīzei. | Skaitļošanas servera un datu apstrādes servera mākslīgā intelekta darbības nodrošinājumam iegāde | Q2 2022 | Q4 2022 |
|  | Servera pielāgošana un izmantošana mašīnmācības modeļu testēšanai un pilnveidošanai | Q1 2023 | Q4 2024 |
| 6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana |  |  |  |
| Runas atpazīšanas modeļa trenēšana (apmācība) ekonomisko noziegumu izmeklēšanas ietvaros veicamo interviju procesuālo darbību vajadzībām | Izstrādātas e-lietas koplietošanas komponentes pilnveidošana un trenēšana | Q4 2022 | Q4 2023 |
| Ekonomisko noziegumu izmeklētāju profesionālo spēju apliecinājuma CAMS sertifikācijas (Criminal Anti Money Laundering Sertification) īstenošana | 5 izmeklētāju sertifikācija | Q4 2022 | Q2 2023 |
|  | 10 izmeklētāju sertifikācija | Q2 2023 | Q4 2023 |
|  | 5 izmeklētāju sertifikācija | Q2 2024 | Q4 2024 |
| Centrālo un reģionālo ekonomisko noziegumu izmeklēšanas vienību profesionālas kapacitātes stiprināšana | Tehniskās specifikācijas izstrāde, iepirkumu organizēšana un līgumu slēgšana 200 mobilam darbam nepieciešamā aprīkojuma komplektu iegādei un 30 portatīvo printeru iegādei | Q3 2022 | Q4 2022 |
|  | Tehniskās specifikācijas izstrāde, iepirkumu organizēšana un līgumu slēgšana 3 videokonferenču un licenču komplektu iegādei | Q1 2023 | Q3 2023 |
|  | Tehniskās specifikācijas izstrāde, iepirkumu organizēšana un līgumu slēgšana 4 lielapjoma serveru iegādei | Q1 2024 | Q4 2024 |
| Vides noziegumu izmeklētāju profesionālo zināšanu uzlabošana, kā arī pierādījumu izņemšanas un izmeklēšanas atbalsta aprīkojuma iegāde | Tehniskās specifikācijas izstrāde un iepirkuma organizēšana, līguma noslēgšana aprīkojuma iegādei | Q1 2023 | Q4 2023 |
|  | Reģionālo semināru organizēšana par noziegumiem pret vidi | Q4 2024 | Q4 2024 |

* šajā pielikumā atspoguļotie termiņi ir provizoriski un tiks precizēti, sagatavojot līguma par projektu īstenošanu

Saīsinājumi:

Q – ceturksnis