PROJEKTS

(Ministru kabineta _________

rīkojums Nr. _____)

Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas

un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns

“Viena veselība”

2023.-2027. gadam

ZIŅOJUMĀ

LIETOTO TERMINU UN SAĪSINĀJUMU SARAKSTS

| AB | – | antibiotikas |
| --- | --- | --- |
| AKK | – | ārējā kvalitātes kontrole |
| AL | – | antibakteriālie līdzekļi |
| AML | – | antimikrobiālie līdzekļi |
| AMR | – | antimikrobiālā rezistence / mikrobu rezistence |
| AMR datubāze | – | AMR izmeklējumu rezultātu un izolātu datubāze |
| APP | – | antibakteriālo līdzekļu lietošanas pārraudzības programma |
| ARHAI | – | ES uzraudzības tīkls “Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections” |
| ARPEC | – | pētījums par antibiotiku rezistenci un antibiotiku izrakstīšanu bērniem Eiropā (Antibiotic Resistance and Prescribing in European Children) |
| ATĶ | – | anatomiski-terapeitiski ķīmisko vielu kodi |
| ĀPA | – | ārstu profesionālās asociācijas |
| BARN | – | Baltijas Antibiotiku rezistences sadarbības tīkls (Baltic Antibiotic Resistance Collaborative Network) |
| BIOR | – | Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, valsts zinātniskais institūts |
| CDC | – | ASV Slimību kontroles un profilakses centrs (Centers for Disease Control and Prevention) |
| CLSI | – | Klīnisko un laboratorisko standartu institūts (Clinical and Laboratory Standards Institute) |
| CIA | – | cilvēku ārstēšanai būtiski nozīmīgas AB |
| DDD | – | dienas definētā deva |
| DID | – | DDD uz 1000 iedzīvotājiem dienā |
| DOTS | – | tiešās uzraudzības terapija |
| DV | – | dalībvalstis |
| EARS-Net | – | ECDC Eiropas Antimikrobiālās rezistences uzraudzības tīkls |
| ECDC | – | Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (European Centre for Disease Prevention and Control) |
| EFSA | – | Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde |
| EK | – | Eiropas Komisija |
| EMA | – | Eiropas Zāļu aģentūra |
| ESAC-Net | – | ECDC Eiropas Antimikrobiālo līdzekļu patēriņa uzraudzības tīkls (European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network) |
| ESAO | – | Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija |
| ESBLs | – | paplašināta spektra beta-laktamāzes (extended-spectrum beta-lactamases) |
| ESVAC | – | Eiropas Veterināro antimikrobiālo līdzekļu patēriņa uzraudzība (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) |
| EUCAST | – | Eiropas Antimikrobiālās jutības noteikšanas komisija (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) |
| Euro-GASP | – | Eiropas Gonokoku antimikrobiālās uzraudzības programma |
| FAO | – | Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (Food and Agriculture Organization) |
| GLASS | – | Globālā antimikrobiālās rezistences uzraudzības sistēma (Global Antimicrobial Resistance Surveillance System) |
| HALT | – | ECDC projekts par Eiropas ilgstošas aprūpes iestādēs iegūtām ar veselības aprūpi saistītām infekcām (Healthcare-Associated Infections in European Long-Term Care Facilities Project) |
| IZM | – | Izglītības un zinātnes ministrija |
| KZS | – | kompensējamo zāļu saraksts |
| LBIA | – | Latvijas Bērnu infektologu asociācija |
| LDC | – | “Lauksaimniecības datu centrs”, valsts aģentūra |
| LĢĀA | – | Latvijas Ģimenes ārstu asociācija |
| LLĢĀA | – | Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija |
| LLKC | – | SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” |
| LLSB | – | Latvijas Laboratoriju speciālistu biedrība |
| LBTU | – | Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte |
| LBTU LF | – | LBTU Lauksaimniecības fakultāte |
| LBTU VMF | – | LBTU Veterinārmedicīnas fakultāte |
| LMMA | – | Latvijas Medicīnas mikrobiologu asociācija |
| LPA | – | Latvijas Pediatru asociācija |
| LSB LOSI | – | Latvijas Slimnīcu biedrība Latvijas Organiskās sintēzes institūts |
| LVB | – | Latvijas Veterinārārstu biedrība |
| LZP | - | Latvijas Zinātnes padome |
| MIC | – | minimālās inhibīcijas koncentrācija |
| MK | – | Ministru kabinets |
| MRSA | – | pret meticilīnu rezistents Staphylococcus aureus |
| MR-TB | – | multirezistenta TB |
| NRL | – | Nacionālā references laboratorija |
| NVD | – | Nacionālais veselības dienests |
| WOAH | – | Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (World Organisation for Animal Health) |
| Pamatnostādnes | – | Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam |
| PCU | – | populācijas korekcijas vienības |
| Plāns | – | Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns “Viena veselība” 2023.-2027. gadam |
| PSKUS | – | Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca |
| PVD | – | Pārtikas un veterinārais dienests |
| PVD VZRIS | – | PVD Veterināro zāļu reģistrācijas informācijas sistēma |
| PVO | – | Pasaules Veselības organizācija |
| RAKUS | – | Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca |
| RIVM | – | Nīderlandes Sabiedrības veselības un apkārtējās vides nacionālais institūts |
| RSU | – | Rīgas Stradiņa universitāte |
| SPKC | – | Slimību profilakses un kontroles centrs |
| STRAMA | – | Zviedrijas stratēģiskā programma racionālai antimikrobiālo vielu lietošanai un rezistences uzraudzībai |
| SVAN | – | PVO Starptautiskie veselības aizsardzības noteikumi |
| TB | – | tuberkuloze |
| TESSy | – | ECDC Infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības datorsistēma (European Surveillance System) |
| VAP | – | ar plaušu mākslīgo ventilāciju saistīta pneimonija (ventilator associated pneumonia) |
| VARAM | – | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| VASI | – | ar veselības aprūpi saistītas infekcijas |
| VI | – | Veselības inspekcija |
| VISUMS | – | Valsts infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa sistēma |
| VM | – | Veselības ministrija |
| VRE | – | pret vankomicīnu rezistenti enterokoki |
| WHONET | – | PVO izstrādāta informācijas sistēma un programmatūra antimikrobiālās rezistences uzraudzībai (WHO Collaborating Centre for Surveillance of Antimicrobial Resistance) |
| ZM | – | Zemkopības ministrija |
| ZVA | – | Zāļu valsts aģentūra |

SATURS

| I. Kopsavilkums ……………………………………………………………………... | 6. lpp. |
| --- | --- |
| II. Plāna mērķis ………………………………………………………………..…… | 7. lpp. |
| III. Situācijas izpēte un problēmu identifikācija …………………………………. | 7. lpp. |
| 1. rīcības virziens: AMR monitoringa pilnveidošana ………………………………… | 7. lpp. |
| 2. rīcības virziens: Antimikrobiālo līdzekļu izplatīšanas, patēriņa, pieejamības, uzraudzības / uzskaites pilnveidošana, atbildīgas un piesardzīgas antimikrobiālo līdzekļu lietošanas veicināšana ………………………………………………………. | 10. lpp. |
| 3. rīcības virziens: Infekcijas slimību uzraudzība, kontrole un profilakses pilnveidošana ………………………………………………………………………… | 17. lpp. |
| 4. rīcības virziens: MR-TB izplatības ierobežošana sabiedrības veselībā …………… | 20. lpp. |
| 5. rīcības virziens: Institūciju sadarbības stiprināšana AMR jomā ………………….. | 21. lpp. |
| 6. rīcības virziens: Zinātnes un pētījumu veicināšana AMR jomā …………………… | 22. lpp. |
| 7. rīcības virziens: Laboratoriju kapacitātes stiprināšana …………………………….. | 23. lpp. |
| 8. rīcības virziens: Speciālistu izglītošanas, apmācības un sabiedrības informēšanas pilnveidošana par AMR jautājumiem sabiedrības veselības jomā…………………….. | 25. lpp. |
| 9. rīcības virziens: Praktizējošu veterinārārstu un dzīvnieku īpašnieku apmācība un sabiedrības informētība par AMR jautājumiem dzīvnieku veselības jomā ..………….. | 26. lpp. |
| IV. AMR ierobežošanas un piesardzīgas AB lietošanas plāns “Viena veselība” 2023.-2027. gadam …………………………………………………………………... | 28. lpp. |

I. KOPSAVILKUMS

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) iezīmē antimikrobiālās rezistences izplatības risku mazināšanu kā vienu no svarīgiem nosacījumiem Pamatnostādnēs definētā apakšmērķa “Mazināt infekcijas slimību izplatīšanās riskus un to ietekmi uz sabiedrības veselību” sasniegšanai. Pamatnostādnēs iekļauts uzdevums “2.4. Mazināt antimikrobiālās rezistences izplatības riskus”, kas ietver vairākus apakšuzdevumus:

1) Izstrādāt un īstenot cilvēka veselības, dzīvnieku veselības un vides sektoram vienotu attīstības plānošanas dokumentu 2023.-2027. gadam antimikrobiālās rezistences izplatības ierobežošanai, lai nodrošinātu uzsāktās politikas ieviešanu un ilgtspējību, veicinātu principa “Viena veselība” ieviešanu antimikrobiālās rezistences ierobežošanā;

2) Palielināt sabiedrības izpratni par antimikrobiālo rezistenci, organizējot informēšanas kampaņas;

3) Izglītot ārstniecības personas par atbildīgu un piesardzīgu antibiotiku lietošanu;

4) Veicināt pētniecību antimikrobiālās rezistences jomā, lai apzinātu efektīvākās intervences un uzraudzības metodes;

5) Izglītot praktizējošus veterinārārstus un dzīvnieku turētājus par antimikrobiālo līdzekļu atbildīgu un piesardzīgu lietošanu.

“Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns “Viena veselība” 2023.-2027. gadam” (turpmāk – Plāns) ir izstrādāts, pamatojoties uz MK 2022. gada 5. aprīļa sēdes protokola Nr. 19 40. § 2. punktu, ar kuru Veselības ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju ir uzdots līdz 2023. gada 30. martam iesniegt MK Plānu, iekļaujot tajā arī aktuālos pasākumus, kuri bija paredzēti, bet netika izpildīti 2019.-2020. gada periodā. Tādējādi šis pasākumu plāns ir turpinājums 2019. gadā MK apstiprinātajam politikas plānošanas dokumentam “Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns “Viena veselība” 2019.-2020. gadam”, kurā ietvertie pasākumi netika īstenoti gan Covid-19 pandēmijas ietekmes, gan nepietiekamo resursu dēļ.

Plānošanas dokuments tapis saskaņā ar EK izstrādāto Eiropas “Vienas veselības” pasākumu plānu antimikrobiālās rezistences (turpmāk – AMR) ierobežošanai un ietver visas starptautiski rekomendētās pamatnostādnes: veidot izpratni par antimikrobiālo rezistenci izglītošanas un apmācību veidā, veicināt uzraudzību un pētniecību, samazināt infekciju slimību incidenci, nodrošinot efektīvus higiēnas un infekciju uzraudzības pasākumus, optimizēt antimikrobiālo līdzekļu (turpmāk – AML) lietošanu cilvēku un veterinārajā medicīnā. Jaunā Plāna versija izstrādāta, ņemot vērā arī Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Strukturālo reformu tehniskā atbalsta programmas “Vienas veselības” pasākumus AMR ierobežošanai Latvijā – saskaņā ar LATOHOP (“Support to the implementation of the One Health action plan for containing antimicrobial resistance in Latvia”) ietvaros veidotās darba grupas priekšlikumiem par pasākumu prioritizāciju un pieejamajiem resursiem.

Plāna izstrādē tika iesaistīta AMR ierobežošanas komisija, kurā piedalās visas vadošās institūcijas, kas ir iesaistītas AMR jautājumu risināšanā gan sabiedrības veselības, gan dzīvnieku veselības, gan vides aizsardzības jomās – VM, SPKC, NVD, ZVA, VI, Latvijas ģimenes ārstu asociācija, Latvijas lauku ģimenes ārstu āsociācija, PSKUS, RAKUS, BKUS, NRL, BIOR, Latvijas Medicīnas mikrobiologu asociācija, ZM, PVD. Tāpat plāna izstrādē iesaistītas dzīvnieku veselības jomu pārstāvošas organizācijas un iestādes: LBTU VMF, LLKC, LDC, LVB.

Plānā ir ietvertas arī LATOHOP ekspertu sniegtās rekomendācijas.

Ņemot vērā to, ka AMR jomā situācijas izmaiņas notiek lēni, Plāna pasākumi ir balstīti uz “Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāna “Viena veselība” 2019.-2020. gadam” ietvaros veikto situācijas analīzi un MK 2022. gada 5. aprīlī pieņemto informatīvo ziņojumu “Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas  plāna “Viena veselība” 2019.-2020. gadam izpilde”.

II. PLĀNA MĒRĶIS

Veicināt mērķtiecīgu un efektīvu AMR attīstības un izplatības ierobežošanu un apkarošanu, nodrošināt koordinētas iesaistīto iestāžu un organizāciju darbības.

Plāns ir izstrādāts, lai izmainītu antimikrobiālo līdzekļu lietošanas paradumus, panākot atbildīgu un piesardzīgu antimikrobiālo līdzekļu lietošanu sabiedrībā, veselības aprūpē un dzīvnieku veselībā.

III. SITUĀCIJAS IZPĒTE UN PROBLĒMU IDENTIFIKĀCIJA

1. rīcības virziens:

AMR MONITORINGA PILNVEIDOŠANA

SABIEDRĪBAS VESELĪBAS JOMĀ

AMR uzraudzībai ik gadu tiek sniegti dati no European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-net) tīklā esošajām laboratorijām par izolētajām baktērijām un to noteikto antibiotiku jutību.

Patlaban EARS-net apkopo datus no laboratorijām, kas izmanto European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) standartu. Pēc EARS-net adaptētiem datiem 2018.-2020. gadam redzams, ka Latvijā AMR rādītāji saglabājas samērā vienmērīgi (piemēram, pret karbapenēmiem rezistentie Acinetobacter spp. 2018. gadā konstatēti 78,4 %, 2020. gadā – 82,7 %, pret vankomicīnu rezistenti Enterococcus faecium 2018. gadā – 35,4%, 2020. gadā – 29,0 %, pret karbapenēmiem rezistentas Pseudomonas aeruginosa 2018. gadā – 28,2 %, 2020. gadā – 25,6 %), taču datu objektivitāte atkarīga no tīklā iesaistīto laboratoriju skaita un uzsējumu skaita, kas tiek izmeklēti.

MK 2016. gada 16. februāra noteikumi Nr. 104. “Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē” nosaka pienākumu ārstniecības iestādēm ziņot SPKC par epidemioloģiski nozīmīgu baktēriju konstatēšanas gadījumiem iestādē. Tomēr minētā ziņošanas sistēma nenodrošina pilnvērtīgu, visaptverošu un objektīvu informāciju par AMR izplatību valstī.

AMR uzraudzību būtiski ietekmē zemais mikrobioloģisko izmeklējumu apjoms Latvijā (skat. 1. attēlu). Kā liecina ECDC dati, asins uzsējumu rādītājs uz 1 000 pacientu dienām Latvijā ir tikai 13,8, vēl zemāks rādītājs ir tikai Lietuvā un Bulgārijā, kamēr, piemēram, Igaunijā tas ir 35,8.

1.attēls. Mikrobioloģisko izmeklējumu apjoms AMR noteikšanai Eiropas reģionā,

2020. gads

Pilnvērtīga AMR monitoringa nodrošināšanai sabiedrības veselības jomā ir identificētas šādas problēmas:

1. Ne vienmēr SPKC tiek iesniegti dati par AMR gadījumiem un ne vienmēr iesniegtie dati ir pietiekami kvalitatīvi, tādēļ nepieciešams:

1.1. paaugstināt ārstniecības iestāžu kompetenci ziņošanai par AMR gadījumiem;

1.2. paplašināt ziņošanai pakļaujamo mikroorganismu klāstu;

1.3. rast mehānismus, kas motivētu ārstniecības iestādes apkopot un sniegt SPKC informāciju par AMR gadījumiem iestādē;

2. Zems mikrobioloģisko izmeklējumu apjoms, tādēļ nepieciešams:

2.1. uzlabot ārstniecības personu izpratni par mikrobioloģiskās izmeklēšanas veikšanu;

2.2. veicināt pacientu izmeklēšanu uz AMR, tās identificēšanai:

2.3. izstrādāt rekomendācijas skrīningam;

2.4. veicināt ārstniecības personu iemaņas mikrobioloģiskajā izmeklēšanā;

2.5. pārskatīt pacientu finansēšanas principus.

3. Nepietiekama informācijas apmaiņa par AMR gadījumiem un to uzliesmojumiem starp ārstniecības iestādēm, laboratorijām, SPKC un starpsektoriem, tādēļ nepieciešams:

3.1. izveidot vienotu sistēmu AMR uzliesmojumu gadījumu risināšanai, īpaši, ja uzliesmojumā ir iesaistītas vairākas ārstniecības iestādes;

3.2. ieviest procedūras informācijas apmaiņai starp iestādēm un sektoriem.

### DZĪVNIEKU VESELĪBAS JOMĀ

Zoonožu izplatību dzīvniekiem, zoonožu ierosinātāju un indikatorbaktēriju AMR uzraudzību, kā arī veterināro zāļu aprites uzraudzību valstī īsteno divas institūcijas: PVD un BIOR. PVD izstrādā zoonožu un zoonožu ierosinātāju uzraudzības programmas un sadrbībā ar BIOR īsteno tās, izmantojot piešķirtos valsts budžeta līdzekļus.

PVD veic zoonožu ierosinātāju un indikatorbaktēriju rezistences monitoringu saskaņā ar EK 2020. gada 17. novembra Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/1729 par uzraudzību un ziņošanu attiecībā uz zoonotisko un indikatorbaktēriju rezistenci pret antimikrobiālajiem līdzekļiem, nodrošinot Salmonella spp., Campylobacter un E. coli, tostarp enzīmproducējošo E. coli un Salmonella spp. (ESBLs, AmpC, karbapenemāzes) AMR uzraudzību mājputniem, liellopiem un cūkām. PVD sadarbībā ar BIOR uzraudzības programmu īsteno, izmantojot piešķirtos valsts budžeta līdzekļus un ES līdzfinansējumu Vienotā tirgus programmas ietvaros.

PVD AMR monitoringa rezultātus ziņo EFSA, kas sadarbībā ar ECDC veido ziņojumu par AMR situāciju cilvēkiem, dzīvniekiem un pārtikā.

Saskaņā ar EFSA ziņojumiem; , dzīvnieku veselības jomā AMR līmenis Latvijā ir zemāks nekā vidēji Eiropas valstīs, tomēr ir daži negatīvi izņēmumi, piemēram:

1) broileru ganāmpulkos 2020. gadā ir konstatēta kritiski augsta Campylobacter rezistence pret ciprofloksacīnu (100 %), pret nalidikskābi (100 %) un ļoti augsta rezistence pret tetraciklīnu (66 %);

2) broileru ganāmpulkos 2020. gadā ir konstatēta ļoti augsta E. coli rezistence pret ciprofloksacīnu (60 %), nalidikskābi (57 %) un augsta rezistence pret ampicilīnu (41 %);

3) nobarojamo cūku ganāmpulkos 2021. gadā E. coli rezistences līmenis saglabājas salīdzinoši zems; augsts rezistences līmenis ir tikai pret tetraciklīnu (27 %), savukārt Campylobacter ir ļoti augsts rezistences līmenis pret tetraciklīnu (64 %) un ciprofloksacīnu (5 %).

Ierobežotā finansējuma dēļ Latvija izpilda tikai minimālās ES prasības zoonotisko un indikatorbaktēriju rezistences monitoringam, bet netiek ņemti paraugi no teļiem un liellopiem kautuvēs, kā arī no tītara gaļas. Tāpat netiek apkopoti AMR dati par tādu slimību ierosinātāju, kas iegūti no klīniski slimiem dzīvniekiem. Lai iegūtu plašāku visaptverošu informāciju par AMR situāciju valstī dzīvnieku veselībā un pārtikas apritē, nepieciešams paplašināt mikroorganismu rezistences monitoringa valsts uzraudzības programmu.

Ņemot vērā minēto, nav pieejami visaptveroši dati par AMR situāciju valstī dzīvnieku veselības jomā.

Pilnvērtīga AMR monitoringa nodrošināšanai dzīvnieku veselības jomā identificēta šāda turpmākā rīcība:

Nav pieejama visaptveroša informācija par AMR situāciju, ko iegūst no zoonotisko un indikatorbaktēriju rezistences monitoringa programmas dzīvnieku veselības un pārtikas nekaitīguma jomā, tādēļ:

1. Jāpilnveido zoonotisko un indikatorbaktēriju rezistences monitoringa programma, ievērojot dzīvnieku sugu tvērumu un paraugu skaitu.

2. Jāpaplašina AMR monitorings ar AMR noteikšanu lauksaimniecības dzīvnieku sugām aktuāliem infekcijas slimību ierosinātājiem un AMR noteikšana lolojumdzīvnieku sugām aktuāliem infekcijas slimību ierosinātājiem.

2. rīcības virziens:

ANTIMIKROBIĀLO LĪDZEKĻU IZPLATĪŠANAS, PATĒRIŅA, PIEEJAMĪBAS, UZRAUDZĪBAS / UZSKAITES PILNVEIDOŠANA, ATBILDĪGAS UN PIESARDZĪGAS ANTIMIKROBIĀLO LĪDZEKĻU LIETOŠANAS VEICINĀŠANA

CILVĒKU VESELĪBAS JOMĀ

Kā liecina ECDC 2022. gada 7. martā apkopotā informācija, Latvija ir to valstu vidū, kurās AB patēriņš ir zemāks nekā ES vidēji. Ja salīdzina AB patēriņu 2019.-2020. gados, ko ietekmēja arī Covid-19 pandēmija (skat. 2. attēlu), Latvijā antibiotiku patēriņš ambulatorajā sektorā ir samazinājies, bet pieaudzis slimnīcās. Tas skaidrojams ar to, ka pacientiem ar smagāku Covid-19 infekciju pievienojās bakteriālas infekcijas izraisītas komplikācijas, piemēram, pneimonija, un pacientu ārstēšanā bija jāizmanto AB. Tomēr būtu jāvērtē, vai visos šajos gadījumos AB izmantošana tiešām bijusi pamatota. Tāpat arī jāņem vērā fakts, ka Latvijā līdz šim nav izveidota sistēma, kas nodrošinātu sistemātisku antibiotiku patēriņa uzraudzību slimnīcās.

2. attēls. Antibiotiku patēriņa izmaņu dinamika (%) 2019., 2020. gadā

Papildus jāņem vērā, ka svarīgs ir ne tikai AB patēriņa apjoms, bet arī tas, cik lielā mērā tiek lietotas plaša spektra antibiotikas, kuras rada daudz ievērojamāku rezistences veidošanās risku. PVO ir antibiotiku klasifikācija (atkarībā no rezistences veidošanās riska), kurā noteikts antibiotiku saraksts ar zemu rezistences potenciālu, ar augstāku rezistences potenciālu un ļoti augstas rezistences potenciālu. Vadoties pēc šīs klasifikācijas, Latvijā apmēram 70 % lietoto antibiotiku atbilst zemākas rezistences potenciāla grupai, bet 30 % antibiotikas ir ar augstāku vai ļoti augstu rezistences potenciālu.

Tiek spekulēts, ka Covid-19 pandēmija varētu būt ietekmējusi arī AMR datu kvalitāti vairāku faktoru dēļ, tā, piemēram, ietekmējot stacionēto pacientu profilu, antibiotiku izrakstīšanas paternus, laboratoriju ziņošanas kapacitāti un sabiedrības veselības intervences. ECDC, salīdzinot 2019. un 2020. gadu, ziņoja par antibiotiku patēriņa 15 % samazinājumu, galvenokārt primārajā aprūpē, kas varētu būt Covid-19 pandēmijas ietekmes rezultāts. Pēc Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) ziņojuma “Antimikrobiālā rezistence ES/EEZ: Vienas veselības atbilde” 2022. gada datiem, arī Latvijā ambulatoriem pacientiem vērojams antimikrobiālo līdzekļu patēriņa samazinājums, savukārt hospitālajā sektorā vērojamas tieši plaša spektra antibiotiku patēriņa pieauguma tendence, kas varētu būt saistāms ar lielāku AMR slogu slimnīcās.

3. attēls. Antibiotiku patēriņa tendences atkarībā no rezistences potenciāla

(PVO AWaRe klasifikācija)

Lai mazinātu antibiotiku ar augstu rezistences potenciālu lietošanu cilvēku un dzīvnieku ārstēšanai, arī Latvijai, atbilstoši PVO un citu valstu piemēriem, nepieciešams izveidot vienotu Latvijas sabiedrības veselībai kritiski svarīgo antibiotiku sarakstu. Šādā sarakstā iekļauto antibiotiku lietošanai cilvēku ārstēšanā būtu nepieciešams stingrs pamatojums, un tiktu būtiski ierobežota to izmantošana arī dzīvnieku ārstēšanā.

Antibakteriālo līdzekļu patēriņa ziņā sabiedrības veselības jomā Latvijā ir identificētas šādas problēmas un risinājumi:

1. Nav sistēmisku, objektīvu datu par antibiotiku patēriņu slimnīcās. Šādi dati pieejami tikai pētījumos, tādēļ nepieciešams izstrādāt rekomendācijas ārstniecības iestādēm par antibiotiku patēriņa uzraudzību, jāprecizē normatīvais regulējums AB patēriņa pilnveidošanai, jāizveido ārstniecības iestādēs AM patēriņa uzraudzības komandas un jāveic ārstniecības personu apmācība.

2. Nav pieejama pietiekami visaptveroša, sistēmiska informācija par sabiedrības antibiotiku lietošanas paradumiem, tādēļ objektīvai jautājuma izpētei nepieciešams rast iespēju aptaujas veikšanai.

3. Joprojām ir salīdzinoši augts antibiotiku patēriņš stacionārajās ārstniecības iestādēs, kā arī konstatēti gadījumi, kad ārstniecības personas arī ambulatorajā praksē izraksta antibiotikas bez īpaša pamatojuma, tajā skaitā arī bērniem. Turklāt joprojām tiek lietotas AB ar augstu rezistences potenciālu. Līdz ar ko Latvijā jāadaptē Eiropas valstu piesardzīgas AB lietošanas labā prakse: jāpārskata AB kompensācijas principi; jāsagatavo rekomendācijas un jāizglīto ārstniecības personas par pareizu AB lietošanu, tajā skaitā pediatrijā; jāizveido kompetences centrs Latvijas sabiedrības veselībai.

4. Pieejamie dati par AM patēriņu Latvijā joprojām netiek izmantoti pietiekamā apjomā, lai vērtētu situāciju un sniegtu priekšlikumus politikas veidošanai, tādēļ nepieciešams veicināt datu, kas pieejami gan starptautiskajos tīklos, gan iegūti Latvijā veiktajos pētījumos, apkopošanu un efektīvāku analīzi.

DZĪVNIEKU VESELĪBAS JOMĀ

1. Antimikrobiālo līdzekļu patēriņa statistika

Antimikrobiālo līdzekļu izplatīšanas uzskaiti un statistikas veidošanu dzīvnieku veselības jomā veic PVD saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumiem Nr. 336 “Informācijas apkopošanas un statistikas veidošanas kārtība veterināro zāļu aprites jomā”.

Visi veterināro zāļu vairumtirgotāji, kas strādā Latvijā, apkopo informāciju par valstī ievestajām un izplatītajām veterinārajām zālēm, tostarp antimikrobiālos līdzekļus saturošām veterinārajām zālēm, un regulāri to nosūta PVD. Savukārt PVD gada griezumā apkopotos un datu reģistrā ievadītos datus par valstī pārdotajām veterinārajām zālēm, tostarp antimikrobiālos līdzekļus saturošām veterinārajām zālēm, un informāciju par produktīvajiem dzīvniekiem paredzētajiem AML pārdošanas apjomiem valstī iesniedz EMA ESVAC projektā. ESVAC apkopo Eiropas valstu iesniegto informāciju un sagatavo ziņojumu par AML pārdošanas apjomiem valstīs.

Nepieciešams pilnveidot statistikas datu apkopošanas sistēmu, kas ļautu veterināro zāļu vairumtirgotājiem pašiem datus par AML izplatīšanu ievietot kopējā datu bāzē. Tas savukārt ļautu PVD efektīvāk apkopot un analizēt statistikas datus par izplatītajiem AML, tādējādi pilnveidojot veterināro zāļu aprites kontroli, zoonožu un indikatorbaktēriju AMR monitoringu un zāļu atliekvielu kontroli dzīvnieku izcelsmes pārtikā.

AML vidējo pārdoto apjomu valstī aprēķina pēc vienotas formulas, ņemot vērā aktīvās vielas daudzumu attiecībā pret dzīvnieku biomasu (tonnās) valstī, kas aprēķinātas PCU. Saskaņā ar ESVAC ziņojumu, Latvijā antimikrobiālo līdzekļu izplatīšanas apjomi (mg/PCU) ir starp zemākajiem ES valstu vidū (skat. 5. attēlu). AML izplatīšanas apjoms 2010.-2020. gadā valstī kopumā ir samazinājies. Visvairāk dzīvniekiem izplatītie AML Latvijā ir tetraciklīni un penicilīni.

5.attēls. Antimikrobiālo līdzekļu pārdošanas apjomi LV,

salīdzinot ar vidēji ES 2010.-2020.gadā (mg/PCU) (Avots: ESVAC, 2021)

CIA (makrolīdu, kvinolonu, polikmiksīnu, 3. un 4. paaudzes cefalosporīnu) izplatīšanas apjoms dzīvnieku veselības jomā kopumā ir zemāks nekā ES, tomēr atsevišķu CIA izplatīšanas apjomi Latvijā pārsniedz vidējo rādītāju. Tā, piemēram, makrolīdu pārdošanas apjomi laikaposmā no 2011. gada līdz 2020. gadam pieauguši pieckārtīgi, bet trešās un ceturtās paaudzes cefalosporīnu pārdošanas apjomi pieauguši par 125 %, būtiski pārsniedzot ES valstu vidējo pārdošanas apjomu (skat. 6. attēlu).

6. attēls. Trešās un ceturtās paaudzes cefalosporīnu pārdošanas apjoms (mg/PCU)

dzīvniekiem 2010.-2020.gadā Latvijā un vidēji ES (Avots: ESVAC, 2021)

2. Antimikrobiālo līdzekļu lietošana dzīvniekiem

Līdz šim Latvijā netiek apkopti visaptveroši dati par AML lietošanu dzīvniekiem, izņemot tikai pārdošnas datus vairumtirdzniecības līmenī, kas nesniedz pietiekami precīzu informāciju par AML lietošanas paradumiem un apjomiem. Apkopotu datu neesamība par veterināro zāļu lietošanu saimniecību līmenī ievērojami apgrūtina situācijas izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu par atbilstošākajiem riska pārvaldības pasākumiem valstī, jo nav pieejami izejas dati, kas nepieciešami statistiski pamatotu AML lietošanas samazināšanas mērķu noteikšanai.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Regulā (ES) 2019/6 par veterinārajām zālēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/82/EK (turpmāk – Veterināro zāļu regula) noteikts, ka ikvienas valsts obligāts pienākums ir apkopot datus par dzīvniekiem lietotajiem AML saimniecību un dzīvnieku līmenī. Tādēļ, lai pilnvērtīgi apkopotu un izvērtētu datus par AML lietošanu saimniecību un dzīvnieku līmenī, vienlaikus neradot būtisku administratīvā sloga pieaugumu veterinārārstiem un dzīvnieku īpašniekiem, ir jānodrošina iespēja datus par dzīvniekiem izlietotajiem AML reģistrēt vienotā elektroniskā datu bāzē.

Patlaban Veterināro zāļu regulas prasību nodrošināšanai PVD izstrādā jaunu Veterināro zāļu reģistra informācijas sistēmu (VZRIS), kurā tiks reģistrēti ārstētie dzīvnieki un to ārstēšanā izmantotās veterinārās zāles, tostarp antimikrobiālie līdzekļi, kā arī noteikts ierobežojumu periods dzīvnieku izcelsmes produktu lietošanai pārtikā, – vienkopus tiktu ietverta visa informāciju par veterinārajām zālēm, tostarp AML. Līdz ar ko, lai vienuviet varētu iegūt pilnīgu informāciju par dzīvniekiem lietotajām veterinārajām zālēm, būtu lietderīgi nodrošināt PVD informācijas sistēmas VZRIS savietojamību ar LDC lauksaimniecības dzīvnieku un novietņu datu bāzi, kurā tiek reģistrēti dati par lauksaimniecības dzīvnieku pārvietošanu un veselības statusu, tādējādi uzlabojot zāļu izplatīšanas un lietošanas izsekojamību līdz katram dzīvniekam, vienlaikus veicinot arī drošas pārtikas apriti. Tā kā PVD VZRIS tiks reģistrēti ārstētie dzīvnieki un to ārstēšanai izmantotie antimikrobiālie līdzekļi, tad sistēmā tiks noteikts arī ierobežojumu periods šo dzīvnieku izcelsmes produktu lietošanai pārtikā. Tādējādi informācija tiks izmantota mērķtiecīgai riska pamatotas veterināro zāļu aprites uzraudzībai, novietņu uzraudzībai un atliekvielu monitoringam dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, kā arī ieteikumu sagatavošanai par AML atbildīgu un piesardzīgu lietošanu sabiedrības un profesionāļu informēšanai un apmācībām.

3. Antimikrobiālo līdzekļu izplatīšana

Veterinārās zāles drīkst izplatīt tikai tās personas, kuras saņēmušas kompetentās iestādes izsniegtu speciālo atļauju (licenci) veterinārfarmaceitiskās darbības veikšanai (ražošanai, vairumtirdzniecībai, mazumtirdzniecībai) vai praktizējošs veterinārārsts savas veterinārmedicīniskās prakses ietvaros.

Patlaban veterinārajā aptiekā nav iespējams iegādāties recepšu veterinārās zāles pret elektronisko veterināro recepti. Savukārt Veterināro zāļu regulā ir paredzēts, ka var tikt izmantota arī veterinārā elektroniskā recepte. Tādēļ, ņemot vērā straujo e-vides attīstību un ES iniciatīvas, lai mazinātu administratīvo slogu, uzlabotu antimikrobiālo līdzekļu izsekojamību un veicinātu e-dokumentu apriti, ir jāattīsta e-receptes sistēma PVD VZRIS ietvaros. Tāpat nepieciešams attīstīt iespēju izsekot un reģistrēt e-vidē veterināro zāļu, kas satur AML, izplatīšanu visos tās posmos: vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, dzīvnieku īpašnieks.

4. Antimikrobiālo līdzekļu piesardzīga un atbildīga lietošana dzīvnieku veselības jomā

Dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas, profilakses un biodrošības pasākumi, kas vērsti uz dzīvnieku infekcijas slimību savlaicīgu diagnostiku, ierobežošanu un profilaksi, kā arī piemēroti un dzīvnieku vajadzībām atbilstoši turēšanas un barošanas apstākļi ir iedarbīgākie rīki, lai samazinātu AML lietošanu.

Praktizējošie veterinārārsti dzīvnieku ārstēšanai visbiežāk izmanto penicilīnus un tetraciklīnus, tomēr dažkārt kā pirmā izvēle tiek nozīmēti AML no cilvēku veselībai kritiski nepieciešamo AML (CIA) saraksta. Viens no AML nozīmēšanas iemesliem ir CIA salīdzinoši īsais zāļu izdalīšanās periods no dzīvnieka organisma, tātad – zemākas izmaksas dzīvnieku īpašniekam, kā arī īsāks ārstēšanas laiks, tādēļ īpaša uzmanība jāpievērš CIA lietošanas samazināšanas pasākumiem. Tāpat atšķirīga ir praktizējošo veterinārārstu pieeja tādu dzīvnieku slimību ārstēšanai un profilaksei, kam bieži tiek lietoti AML. Līdz ar ko, lai veicinātu vienotu pieeju šādu slimību ārstēšanai un profilaksei, kas būtu saskaņā ar veterināro zāļu (AML, vakcīnu u. c.) atbildīgas un piesardzīgas lietošanas principiem, nepieciešams pilnveidot ieteikumus konkrētu dzīvnieku slimību ierobežošanai un profilaksei.

Veterināro zāļu regulā jau ir paredzēti konkrēti pasākumi, lai ierobežotu CIA lietošanu, kā arī līdz minimumam ierobežotu AML profilaktisku un metafilaktisku lietošanu dzīvniekiem. Tomēr nepieciešams stiprināt arī nacionālos normatīvos aktus, nosakot AML izvēles pamatprincipus, pieprasot veterinārārstam pamatot AML izvēli, veikt diagnostiskus izmeklējumus un AML jutīguma noteikšanu pirms zāļu izrakstīšanas, nepieciešamības gadījumā nosakot arī ierobežojumus konkrētu AML lietošanai.

Lai veicinātu AML piesardzīgu lietošanu ikdienā, ir izstrādātas Latvijas apstākļiem atbilstošas vadlīnijas, kas paredzētas gan praktizējošiem veterinārārstiem, gan dzīvnieku īpašniekiem, gan veterināro zāļu apritē iesaistītajiem uzņēmējiem. Vadlīnijas ietver AML izvēles sarakstu, lai mudinātu praktizējošos veterinārārstus kā pirmo izvēli lietot šaura spektra AML, kā arī vairāk izmantot AML jutīguma testus pirms zāļu izrakstīšanas. Šādas vadlīnijas ir regulāri jāpilnveido, balstoties uz datiem, kas iegūti gan zinātniskos pētījumos, gan veterināro zāļu aprites, gan AMR uzraudzības rezultātā.

Identificētās problēmas un risinājumi dzīvnieku veselības jomā:

1. Patlaban netiek apkopoti un analizēti dati par AML lietošanu dzīvniekiem, tādēļ nepieciešams pilnveidot PVD VZRIS, lai reģistrētu datus par katram dzīvniekam izlietotajiem AB līdzekļiem.

2. Jāpilnveido PVD VZRIS, lai nodrošinātu veterināro zāļu izplatīšanas izsekojamību un reģistrēšanu e-vidē visos izplatīšanas posmos.

3. Jāpilnveido PVD VZRIS statistikas modulis valstī izplatīto veterināro zāļu statistikas datu apkopošanai, lai personām, kuras sniedz informāciju par veterināro zāļu izplatīšanu, nodrošinātu iespēju ievadīt informāciju VZRIS modulī nepastarpināti.

4. Dzīvnieku veselības jomā kā pirmā izvēle arī tiek lietoti trešās un ceturtās paaudzes cefalosporīni, fluorohinoloni, makrolīdi un citi CIA. Lai veicinātu AML atbildīgu un piesardzīgu lietošanu, nepieciešams:

4.1. pilnveidot Latvijas apstākļiem atbilstošas vadlīnijas par AML piesardzīgu un atbildīgu lietošanu dzīvnieku veselības jomā, aktualizējot AML izvēles sarakstu;

4.2. izvērtēt nepieciešamību noteikt ierobežojumus atsevišķu AML lietošanai dzīvniekiem;

4.3. veicināt informācijas apmaiņu starp veterinārārstiem par labo praksi un piemērotākajām ārstēšanas metodēm konkrētu infekcijas slimību gadījumā.

5. Nepieciešams veicināt veterinārās e-receptes ieviešanu, to integrējot PVD VZRIS.

6. Ir jāatvieglo datu paziņošana par AML lietošanas blakusparādībām dzīvniekiem, tādēļ nepieciešams pilnveidot AML lietošanas izraisīto blakusparādību ziņošanas sistēmu e-vidē un nodrošināt iespēju ziņot, apkopot un analizēt informāciju, lai veicinātu AML piesardzīgas lietošanas principu ievērošanu ikdienā.

3. rīcības virziens:

INFEKCIJAS SLIMĪBU UZRAUDZĪBA, KONTROLE UN PROFILAKSES PILNVEIDOŠANA

CILVĒKU VESELĪBAS JOMĀ

Nozīmīgs pasākums, lai samazinātu AB patēriņu, ir infekcijas slimību profilakse. Sabiedrības veselības jomā īpaši svarīga ir ar veselības aprūpi saistītu infekcijas slimību ierobežošana. Tas ir ne tikai epidemioloģiskās drošības un higiēnas jautājums ārstniecības iestādēs, bet arī cieši saistīts ar pacientu drošību. Infekcijas slimību ierobežošanas pasākums ir arī vakcinācija, piemēram, vakcinācija pret gripu, jo arī gripas komplikāciju ārstēšanai bieži tiek izmantotas AB.

MK 2016. gada 16. februāra noteikumi Nr. 104. “Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē” ārstniecības iestādēs paredz virkni pasākumu ar veselības aprūpi saistītu infekcijas slimību uzraudzībai, uzskaitei un profilaksei. Tajā skaitā arī kompetentas infekcijas slimību kontroles komandas izveidi. Kā liecina infekcijas slimību uzliesmojumu gadījumu epidemioloģiskā izmeklēšana, ko veic SPKC un VI, ne vienmēr minēto noteikumu prasības ārstniecības iestādēs ir ieviestas pietiekamā apjoma.

Lai nodrošinātu pietiekami efektīvu infekcijas slimību uzraudzību un profilaksi, ārstniecības iestādes darbiniekiem jābūt labām zināšanām, izpratnei un iemaņām profilakses pasākumu veikšanā. Bieži vien šie pasākumi neprasa būtiskas izmaksas, kā, piemēram, pareiza roku mazgāšana, bet tas jādara regulāri un tad, kad nepieciešams.

Infekcijas slimību uzraudzības, kontroles un profilakses jomā ir identificētas šāds problēmas un risinājumi:

1. Ārstniecības iestādēs ne vienmēr pietiekamā apjomā ir ieviesti infekcijas slimību kontroles pasākumi, tādēļ šo pasākumu nodrošināšanai nepieciešams izstrādāt motivācijas sistēmu, kas mudinātu ārstniecības iestādes tos ievērot pilnā apjomā.

2. Ārstniecības personām ne vienmēr ir izpratne, zināšanas un iemaņas infekcijas slimību kontroles pasākumu īstenošanā, tādēļ nepieciešama rekomendāciju ieviešana par infekciju kontroli dažādos ārstniecības posmos, kas īpaši būtiskas - veicot invazīvas manipulācijas, kā arī nodrošināt ārstniecības iestāžu darbinieku regulāru izglītošanu infekcijas slimību profilakses jautājumos.

DZĪVNIEKU VESELĪBAS JOMĀ

Laba dzīvnieku veselības pārvaldība ietver lauksaimniecības dzīvnieku turēšanu drošos apstākļos, kad dzīvnieka īpašnieks cenšas novērst vai līdz minimumam samazināt iespēju ganāmpulkā ievazāt patogēno slimību ierosinātājus. Tā ir bioloģisko risku izvērtēšana, kā arī pasākumi, kas tiek izstrādāti un ieviesti saimniecībās, lai nepieļautu infekcijas slimību izplatību ganāmpulkā. Tādēļ nepieciešams veicināt dzīvnieku īpašnieku izpratni par to, ka, nodrošinot dzīvniekiem atbilstošus turēšanas un barošanas apstākļus, ievērojot veselības, labturības un biodrošības prasības, kā arī nepieciešamības gadījumā veicot dzīvnieku vakcināciju, ir iespējams līdz minimumam samazināt AML lietošanu.

Lielu ieguldījumu dzīvnieku veselības nodrošināšanā sniedz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regula (ES) 2016/429 par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (turpmāk – Dzīvnieku veselības regula), kas saskaņā ar “Vienas veselības” principu definē galvenos nosacījumus dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanā un profilaksē, tostarp, pasākumus AMR samazināšanai.

1. Dzīvnieku īpašnieku atbildība

Veselam dzīvniekam nav nepieciešamas zāles.

Dzīvnieku īpašnieku izpratnei par dzīvnieku veselības rezultatīvu pārvaldību ir galvenā nozīme dzīvnieku veselības nodrošināšanā.

Zināšanas par dzīvnieku veselību, tostarp par slimību simptomiem, sekām un iespējamiem profilakses līdzekļiem, biodrošību, AML atbildīgu lietošanu, labu lopkopības praksi, mijiedarbību starp dzīvnieku un cilvēku veselību un AMR, ir dzīvnieku veselības rezultatīvas pārvaldības priekšnosacījumi, kas ir būtiski, nodrošinot dzīvnieku slimību agrīnu konstatēšanu un novēršanu. Tāpēc dzīvnieku īpašniekiem un citām personām, kas darbojas ar dzīvniekiem, jāapgūst vai jāpapildina zināšanas.

Lai veicinātu dzīvnieku īpašnieku izpratni un zināšanas, nepieciešams pilnveidot labas lopkopības prakses vadlīnijas konkrētām dzīvnieku sugām, kas tiek turētas noteiktās turēšanas sistēmās.

2. Biodrošība

Biodrošība ir viens no galvenajiem profilakses rīkiem, lai novērstu vai samazinātu dzīvnieku infekcijas slimību izplatību. Biodrošības pasākumiem jābūt pietiekami elastīgiem un iedarbīgiem atbilstoši attiecīgajam ražošanas veidam un dzīvnieku sugām vai kategorijām, un tajos jāņem vērā vietējie apstākļi un tehniskās norises. Biodrošība ir labas investīcijas lauksaimnieciskajā ražošanā, kas ar laiku novērš dzīvnieku saslimšanas rezultātā radušās izmaksas.

Mūsdienīga lopkopības prakse šodien nav iedomājama bez izpratnes par lauksaimniecības dzīvnieku turēšanu drošos apstākļos. Izstrādājot vietējiem apstākļiem piemērotus labas prakses ieteikumus, iespējams līdz minimumam samazināt dzīvnieku inficēšanās riskus un AML lietošanu dzīvnieku infekciju slimību vai to seku ārstēšanai. Tādēļ nepieciešams sagatavot biodrošības pasākumu vadlīnijas noteiktām lauksaimniecības dzīvnieku sugām.

3. Ganāmpulka veselības plāns un dzīvniekveselības apmeklējumi

Dzīvnieku veselības rezultatīvu pārvaldību var nodrošināt, sadarbojoties dzīvnieku īpašniekiem, praktizējošiem veterinārārstiem un kompetentajām iestādēm. Patlaban tikai daļa lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieku (turētāju) sadarbojas ar praktizējošiem veterinārārstiem, kuri pārzina attiecīgo dzīvnieku un ganāmpulka veselības stāvokli, regulāri apmeklē dzīvniekus un nodrošina veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniegšanu.

Dzīvnieku veselības regula paredz noteikt obligātus dzīvniekveselības apmeklējumus, ko pēc dzīvnieku īpašnieku iniciatīvas regulāri veiks praktizējoši veterinārārsti, tādējādi nodrošinot dzīvnieku veselības stāvokļa nepārtrauktu uzraudzību, konsultācijas par biodrošību un citiem ar dzīvnieku veselību saistītiem jautājumiem.

Viens no ieteicamākajiem dzīvnieku veselības rezultatīvas pārvaldības veicināšanas veidiem ir ganāmpulka veselības plāns. Ganāmpulka veselības plānu būtu jāizstrādā dzīvnieku īpašniekam sadarbībā ar praktizējošu veterinārārstu, kurš pārzina ganāmpulka dzīvnieku veselības stāvokli, epidemioloģisko situāciju, turēšanas un ēdināšanas apstākļus un citus konkrētajam ganāmpulkam specifiskus jautājumus. Tādējādi tiktu sagatavots konkrētajam ganāmpulkam atbilstošākais ilgtermiņa pasākumu kopums, kas nodrošinātu visefektīvākos dzīvnieku turēšanas un izmantošanas apstākļus, tostarp slimību savlaicīgu konstatēšanu un profilaksi, piemērotu vakcināciju, kā arī AML atbildīgu un piesardzīgu lietošanu.

Lai veicinātu dzīvnieku īpašnieku un praktizējošu veterinārārstu izpratni par dzīvnieku veselības rezultatīvas pārvaldības nozīmi, nepieciešams nodrošināt informāciju, ieteikumus un apmācības par ganāmpulku veselības plāniem un dzīvniekveselības apmeklējumiem.

4. Vakcinācija

Dzīvnieku infekciju slimību profilaksē un kontrolē liela nozīme ir veterinārajām zālēm, piemēram, vakcīnām un AML. Latvijā dzīvnieku infekcijas slimību kontrole un profilakse tiek veikta saskaņā ar Dzīvnieku veselības regulu un nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kā arī dzīvnieku īpašniekiem pēc savas iniciatīvas, sadarbojoties ar praktizējošiem veterinārārstiem.

Lai veicinātu izpratni par valstī izplatītajām infekcijas slimībām, kas apdraud dzīvniekus un sabiedrības veselību, būtu jāsagatavo un regulāri jāpilnveido rekomendācijas par valstī konstatētajām dzīvnieku infekcijas slimībām un vakcinācijas iespējām. Tikpat būtiska loma ir arī dzīvnieku īpašnieku izpratnei par dzīvnieku infekcijas slimību kontroles un profilakses, tostarp vakcinācijas, nozīmi un iespējām dzīvnieku veselības veicināšanā, ko iespējams nodrošināt, izglītojot arī dzīvnieku īpašniekus.

Identificētās problēmas un risinājumi:

1. Nepieciešams izstrādāt biodrošības pasākumu vadlīnijas konkrētām dzīvnieku sugām vai kategorijām atbilstoši attiecīgajam ražošanas veidam, ņemot vērā vietējos apstākļus un tehniskās norises.

2. Nepieciešams sagatavot un pilnveidot rekomendācijas par valstī konstatētajām dzīvnieku infekcijas slimībām un vakcinācijas iespējām, lai nodrošinātu vienotu informāciju par dzīvnieku infekcijas slimību incidenci un to apkarošanas un profilakses iespējām valstī.

3. Nepieciešams sagatavot ieteikumus dzīvnieku ganāmpulku veselības plānu izstrādei, dzīvniekveselības apmeklējumiem, veicot dzīvnieku īpašnieku un praktizējošu veterinārārstu apmācību, kas nodrošinātu vienotu pieeju ganāmpulku veselības plānu sagatavošanai un dzīvniekveselības apmeklējumiem.

4. Nepieciešams pilnveidot labas lopkopības prakses vadlīnijas konkrētām dzīvnieku sugām, kas tiek turētas noteiktās turēšanas sistēmās, un veikt dzīvnieku īpašnieku apmācību par labu lopkopības praksi, lai nodrošinātu vienotu informāciju dzīvnieku īpašniekiem par dzīvnieku ēdināšanu, turēšanas apstākļiem, dzīvnieku kopšanu un citiem labas lopkopības prakses pamatprincipiem.

4. rīcības virziens:

MR-TB IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANA SABIEDRĪBAS VESELĪBĀ

Neskatoties uz to, ka pēdējo 10 gadu laikā tuberkuloze Latvijā ir ļoti strauji samazinājusies, Latvija joprojām ir to valstu vidū, kurās turberkulozes izplatība ir salīdzinoši augsta. Lielākā sabiedrības veselības problēma ir rezistento tuberkulozes mikobaktēriju štammu, kuru ārstēšana ir ļoti apgrūtināta, veidošanās, kas ļoti smagas saslimšnas gadījumi izraisa nāvi. Īpaši augstu risku rezistentā tuberkuloze rada HIV inficētiem cilvēkiem.

Lai ierobežotu rezistentās tuberkulozes izplatību, ir būtiski, lai maksimāli efektīva ārstēšana būtu nepārtraukta.

MR-TB izplatības jomā ir identificētas šādas problēmas un risinājumi:

1. Nepieciešams uzlabot mājas aprūpes efektivitāti, lai mazinātu nepieciešamību aktīvās tuberkulozes pacientiem ārstēties slimnīcā. Tādēļ nepieciešams efektīvākais risinājums mājas aprūpes nodrošināšanai gadījumos, ja cilvēks ir mazāk līdzestīgs ārstēšanai vai nevar nokļūt ārstniecības iestādē nepieciešamās ārstēšanas saņemšanai. Līdz ar to, lai nodrošinātu sekmīgu TB ārstēšanu mājas apstākļos, jāievieš mūsdienu tehnoloģijas, kā, piemēram, video konsultācijas.

2. Nepieciešams sekmēt agrīnāku TB ārstēšanu, veicinot jaunāko PVO rekomendāciju ieviešanu TB ārstēšanai.

3. Lai veiktu efektīvāku rezistentās TB ārstēšanu, nepieciešams nodrošināt jaunākās paaudzes zāļu pieejamību pacientiem.

5. rīcības virziens:

INSTITŪCIJU SADARBĪBA AMR JOMĀ

Tā kā rezistentas baktērijas var izplatīties no dzīvniekiem uz cilvēkiem un otrādi, Plāna pamatā ir “Vienas veselības” visaptveroša pieeja, atzīstot, ka cilvēku un dzīvnieku veselība ir savstarpēji saistītas. Šāda pieeja paredz dažādus visaptverošus AMR problēmas risināšanas aspektus, tajā skaitā sabiedrības veselības, pārtikas nekaitīguma, vides, pētniecības un inovācijas, starptautiskās sadarbības, dzīvnieku veselības un labturības aspektu. Līdz ar to AMR ierobežošanas aktivitātēs iesaistījusies Veselības ministrija, Zemkopības ministrija, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, Pārtikas un veterinārais dienests, Slimību profilakses un kontroles centrs, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju  universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte.

2023.-2027. gada Plāna “Viena veselība” ietvaros tiek iekļauts arī vides sektors, kā arī ņemts vērā ekspertu izvirzītais priekšlikums par AMR kompetences centra izveidošanu. Lai mobilizētu resursus un nodrošinātu saskaņotas, mērķtiecīgas aktivitātes izvēlēto mērķu sasniegšanai, liela nozīme ir multidisciplinārās pieejas īstenošanai, kas balstīta starpsektoriālā un starpinstitucionālā sadarbībā, ko koordinētu viena iestāde, ko, atbilstoši kompetencei, šādas koordinējošās iestādes funkcija būtu jāuzņemas tieši SPKC. Tomēr SPKC kapacitāte Covid-19 pandēmijas laikā ir ievērojami samazinājusies. Tādēļ, lai stiprinātu SPKC darbību AMR jomā, noteikti jāstiprina arī SPKC kapacitāte AMR jomā. SPKC kapacitātes stiprināšana nebūtu saistīta ar jaunu amata vietu izveidi, bet esošo cilvēkresursu pārskatīšanu un uzdevumu pārdalīšanu iestādes ietvaros, kā arī darbinieku apmācību AMR jautājumos, izmantojot visas pieejamās iespējas, tai skaitā ECDC piedāvātās mācību iespējas, EK iniciatīvas un ekspertu tīklus, kā arī uzlabojot sadarbību ar Ziemeļvalstu sabiedrības veselības institūcijām, kas strādā AMR jomā, lai pārņemtu labāko pieredzi.

Sadarbību un informācijas apmaiņu starp institūcijām un sektoriem nodrošina starpinstitūciju komisija AMR izplatības ierobežošanai. Covid-19 pandēmijas laikā komisijas darbība tika pilnībā apturēta, jo veselības sektoram, kas ir atbildīgs par komisijas darbu, nebija kapacitātes tās darbības uzturēšanai. Tā kā “Vienas veselības” jautājumi ir vienlīdz nozīmīgi ne tikai veselības, bet arī zemkopības sektoram, tajā skaitā zoonožu uzraudzības jomā, vitāli svarīgi, lai par starpsektoru komisijas darbību būtu vienlīdz atbildīgs gan veselības, gan zemkopības sektors. Tas veicinātu informācijas apmaiņu ne tikai ikdienas situācijās, bet arī uzliesmojumu izmeklēšanā. Turklāt pēdējo gadu pieredze apliecina arī vides jomas nozīmi (piemēram, ūdeņu piesārņojums ar rezistentiem mikroorganismiem vai antibiotikām, augsnes piesārņojums utml.). Līdz ar ko  nepieciešams veikt vispusīgu  situācijas analīzi, apvienojot gan sabiedrības veselības, gan dzīvnieku veselības, gan vides veselības jomas datus un analizējot tos vienkopus.

Institūciju un starpsektoru sadarbības jomā ir identificētas šādas problēmas un risinājumi:

1. Nav koordinējošas institūcijas “Vienas veselības” multisektoriālās sadarbības nodrošināšanai, tādēļ nepieciešams stiprināt SPKC kapacitāti šajā jomā.

2. Starpsektoru komisijas AMR izplatības ierobežošanai darbība nenodrošina pietiekamu informācijas apriti un sadarbību AMR jomā, tādēļ nepieciešams pārskatīt komisijas nolikumu un struktūru, kā arī paplašināt komisijas kompetenci gan informācijas apmaiņā un rīcību koordinācijā, gan pētniecības prioritāšu noteikšanā.

3. Nav pieejama visaptveroša informācija par AMR izplatību un riskiem valstī kopumā, kā arī nav vienotas izpratnes par dažādiem AMR jautājumiem un nav koordinētas rīcības to risināšanā, tādēļ nepieciešams uzsākt darbu pie vienota sistemātiska “Vienas veselības” ziņojuma, regulāri (reiz trijos gados) organizējot plašu strapsektoru konferenci problēmu, viedokļu, labās prakses un zināšanu apmaiņai.

4. Ir jārada priekšnoteikumi starpdisciplinārai “Viena veselība” pieejai AMR ierobežošanā, izvērtējot iespēju izveidot “Viena veselība” AMR ekselences centru.

6. rīcības virziens:

ZINĀTNE UN PĒTĪJUMI AMR JOMĀ

Lai nodrošinātu AMR izplatības risku apzināšanu un izvērtētu efektīvākos pasākumus AMR ierobežošanai, nepieciešami regulāri pētījumi. Plašs pētījumu klāsts tiek piedāvāts dažādu starptautisko tīklu ietvaros. Arī Latvijas speciālisti piedalās dažādos starptautiskos pētījumos, bet ne vienmēr pētījumu rezultāti tiek izmatoti politikas veidošanai, jo pētījumi politikas veidotājiem nav pieejami.

Lai veicinātu pētījumu izmantošanu, nepieciešams uzlabot informācijas apriti par Latvijā veiktajiem pētījumiem un pētījumu rezultātu pieejamību dažādu sektoru un iestāžu pārstāvjiem. Lai veidotu sabiedrības un politiķu izpratni par AMR jautājumu aktualitāti, būtu jāveicina arī sabiedrības informēšana, saprotamā veidā skaidrojot un polpularisējot dažādu AMR jomā veikto pētījumu rezultātus.

Zinātnes un pētījumu jomā ir identificētas šādas problēmas un risinājumi:

1. Nepieciešams vairāk pētījumu, kas dotu pamatu lēmumu pieņemšanai AMR jomā, tajā skaitā apzinātu AMR risku izplatību Latvijā, tādēļ nepieciešams rast resursus ne tikai pētījumu veikšanai, bet arī izstrādāt pētniecības metodes vides jomā.

2. Nepieciešams veicināt pētījumu rezultātu izmantošanu jaunu metožu AMR ierobežošanas ieviešanai, tādēļ gan speciālistiem, gan sabiedrībai un politikas veidotājiem jānodrošina informācijas pieejamība par pētījumu rezultātiem.

3. Nepieciešams stiprināt veterinārmedicīnas zinātnes iestāžu kapacitāti, nodrošinot uz pētījumiem balstītu ieteikumu izstrādi par alternatīvām metodēm (vakcinācija u. c.) dzīvnieku slimību ārstēšanā un profilaksē un šo ieteikumu ieviešanu praksē, kā arī, lai apzinātu efektīvāko imunizācijas sistēmu lauksaimniecības dzīvniekiem, nepieciešams pētījumus par epidemioloģisko situāciju valstī.

7. rīcības virziens:

LABORATORIJU KAPACITĀTE

CILVĒKU VESELĪBAS JOMĀ

Ļoti būtiska sekmīgai AMR uzraudzības nodrošināšanai ir tieši laboratoriju loma un iesaiste gan diagnostikā un rezistences monitoringā, gan arī pētījumu jomā. Latvijā cilvēku veselības jomā vadošā loma ir Nacionālajai references laboratorijai epidemioloģiskās drošības jomā, kuras pienākumi patlaban ir deleģēti Austrumu Klīniskās universitates slimnīcas laboratorijai. AMR jomā ECDC uztur vairākus nacionālo refences laboratoriju tīklus, kuru ietvaros notiek informācijas apmaiņa par AMR izmklējumu rezultātiem, rezistento mikroorganismu sekvenēšanu utml.

Spēcīgas veselības aprūpes sistēmas attīstībā AMR ierobežanas pasākumiem būtu jākļūst prioritāriem. Lai to sasniegtu, nepieciešams atbalsts laboratoriju un uzraudzības sistēmu stiprināšanai, vadlīniju izveidei un atjaunošanai, speciālistu apmācībai, infekciju prevencijas pasākumu stiprināšanai. Nacionālajai references laboratorijai epidmeiologiskās doršības jomā ir jāievieš jaunākās AMR diagnistikas metodes, tai skaitā jāstiprina tehnoloģijas sekvenēšanas jomā.

Laboratoriju kapacitātes jomā identificētas šādas problēmas un risinājumi:

1. Nav pietiekama Nacionālās references laboratorijas epidemioloģiskās drošības jomā iesaiste AMR uzraudzībā, tādēļ laboratorijas darbā nepieciešams ieviest jaunākās metodes, tai skaitā gēnu sekvenēšanas jomā, kā arī nepieciešama references laboratorijas kapacitātes stiprināšana, veicinot laboratorijas speciālistu apmācību par jaunākajām metodēm AMR laboratoriskajā diagnostikā.

2. Nenotiek informācijas apmaiņa starp laboratorijām, kas iesaistītas AMR uzraudzībā, tādēļ nepieciešams apzināt laboratorijas, kas veic AMR noteikšanu, lai veicinātu šo laboratoriju iesaisti vienotā informācijas apmaiņas tīklā, tai skaitā ieviešot elektronisku informācijas apmaiņu.

DZĪVNIEKU VESELĪBAS JOMĀ

BIOR ir nominēts kā NRL AMR jomā. Katru gadu BIOR veic pētījumus gan par dažādu patogēno baktēriju sastopamību dzīvnieku populācijā un to rezistenci pret AML, gan par valsts uzraudzības AMR izmeklējumiem, izmantojot mikroatšķaidīšanas metodi MIC un EUCAST epidemioloģiskās robežvērtības (ECOFF). AMR uzraudzības rezultāti katru gadu tiek publicēti kā daļa no nacionālā ziņojuma, kas tiek iesniegts EFSA. Lai veicinātu AML atbildīgu un piesardzīgu izvēli, jārod iespēja arī rutīniem izmeklējumiem izmantot MIC metodi.

AMR izmeklējumus dzīvnieku veselības jomā veic arī neatkarīgas laboratorijas, izmeklējumu rezultātus izmantojot tikai diagnostiskiem mērķiem. Arī šo laboratoriju izmeklējumu rezultātus nepieciešams apkopot, lai iegūtu visaptverošu informāciju par AMR situāciju valstī dzīvnieku veselības jomā, ietverot gan lauksaimniecības dzīvniekus, gan lolojuma (istabas) dzīvniekus, vienlaikus nodrošinot iegūto rezultātu salīdzināšanas iespēju. Tādēļ nepieciešams stiprināt laboratoriju kapacitāti un izveidot AMR datu bāzi, lai apkopotu salīdzināmus datus no visām laboratorijām, kas valstī izmeklē AMR dzīvnieku veselības jomā, tādējādi kopumā stiprinot AMR uzraudzību.

BIOR kā NRL būtu jāizvērtē un jāievieš efektīvākās AMR un dzīvnieku bakteriālo infekciju ierosinātāju laboratoriskās diagnostikas metodes un antibiotikogrammas, ko pielietot veterinārmedicīnā. Lai nodrošinātu precīzus un salīdzināmus AMR izmeklējumu rezultātus, nepieciešams apmācīt / informēt citu laboratoriju personālu un praktizējošos veterinārārstus par paraugu ņemšanu un izmeklējumu veikšanu ar vienotām metodēm. Šo pienākumu veikšanai BIOR nepietiek finanšu kapacitātes, tādēļ nepieciešami papildu finanšu līdzekļi.

Identificētās problēmas un risinājumi dzīvnieku veselības jomā:

1. Jāstiprina NRL kapacitāte AMR laboratoriskās uzraudzības funkciju izpildei dzīvnieku veselības jomā.

2. Jāpilnveido AMR izmeklējumu datu apkopošana dzīvnieku veselības jomā, nodrošinot arī mikrobioloģijas laboratorijās un veterinārmedicīniskās prakses iestāžu laboratorijās veikto AMR izmeklējumu rezultātu pieejamību.

3. Nepieciešams uzturēt un pilnveidot AMR izmeklējumu rezultātu un izolātu datubāzi, tai skaitā zoonožu ierosinātāju izolātu, un nodrošināt AMR izmeklējumu rezultātu datubāzi uz NRL dzīvnieku veselības jomas bāzes.

4. Nepieciešams ieviest MIC metodi AMR noteikšanai rutīniem izmeklējumiem.

8. rīcības virziens:

SPECIĀLISTU IZGLĪTOŠANAS, APMĀCĪBAS UN SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS PILNVEIDOŠANA

PAR AMR JAUTĀJUMIEM SABIEDRĪBAS VESELĪBAS JOMĀ

Šajā politikas plānošanas dokumentā ietverto pasākumu īstenošanai ir nepieciešami zinoši speciālisti, kas nodrošinās to ieviešanu. Lai nodrošinātu ārstniecības personu apmācību par dažādiem AMR jautājumiem, risinājums ir vienota kompetences centra izveide kādā no ārstniecības iestādēm, kurai ir ne tikai liela pieredze, bet arī izveidota efektīva AMR ierobežošanas sistēma. PSKUS strādā viena no efektīvākajām un labākajām infekcijas slimību un antibiotiku patēriņa kontroles multidisciplinārajām komandām, kurā sadarbojas vairākas ārstniecības personas, tajā skaitā mikrobiologi un klīniskie farmaceiti. PSKUS speciālisti darbojas arī starptautiskos AMR uzraudzības tīklos un piedalās pētījumos. Ņemot vērā minēto, PSKUS ir vieta, kur var veidot AMR kompetences centru veselības aprūpes jomai, kas nodrošinātu arī citu ārstniecības iestāžu ārstniecības personu konsultēšanu, apmācību, rekomendāciju un vadlīniju izstrādi, kā arī uzturētu AMR uzraudzības jomā strādājošo ārstniecības iestāžu speciālistu tīklu.

Lai AMR ierobežošanas pasākumi būtu efektīvi, svarīga ir arī sabiedrības izpratne. Kā liecina EUROBARAMETRA 2020. gada aptaujas dati par AMR jautājumiem, tad tikai 27 % Latvijas iedzīvotāju saprot, ka AB nenogalina vīrusus, un tikai 28 % respondentu pēdējo 12 mēnešu laikā ir dzirdējuši, ka AB nelieto saaukstēšanās gadījumā.

Šie ir vieni no zemākajiem sabiedrības izpratnes rādītājiem jautājumā par AB lietošanu, līdz ar ko šajā jautājumā nepieciešama sabiedrības izpratnes maiņa (skat. 5. attēlu).

1. Vai antibiotikas nogalina vīrusus?

2. Vai pēdējo 12 mēnešu laikā ir saņemta informācija, ka antibiotikas nav izmantojamas saaukstēšanās gadījumā?

5. attēls. EIROBAROMETR pētījums par sabiedrības izpratni par AMR, 2020

Speciālistu izglītošanā, apmācībā un sabiedrības informēšanā par AMR jautājumiem sabiedrības veselības jomā ir identificētas šādas problēmas un risinājumi:

1. Būtiska ir ārstniecības personu zināšanu pilnveide un izglītošana par AMR jautājumiem, tādēļ nepieciešams izveidot kompetences centru AMR jomā: jāievieš vienota metodika ārstniecības personu apmācībai, kā arī speciālistu izglītības programmās jāiekļauj AMR jautājumi.

2. Nepieciešams stiprināt ārstniecības iestādēs strādājošas AB patēriņa uzraudzības komandas, tādēļ nepieciešama klīniskā farmaceita un mikrobiologa darbības veicināšana ārstniecības iestādēs.

3. Sabiedrības izpratne par AB lietošanu Latvijā ir ļoti zema, jo sabiedrībai nav informācijas par AB atbildīgu un piesardzīgu lietošanu vai arī informācijas apjoms ir nepietiekams, tādēļ nepieciešams aktivizēt sabiedrības izglītošanas pasākumus gan Antibiotiku informācijas dienā, gan organizētos informēšanas pasākumos, tai skaitā izglītojot vecākus par AM atbildīgu lietošanu, un jāievieš AMR ierobežošanas jautājumi skolu izglītības programmās.

9. rīcības virziens:

PRAKTIZĒJOŠU VETERINĀRĀRSTU UN DZĪVNIEKU ĪPAŠNIEKU APMĀCĪBA UN SABIEDRĪBAS INFORMĒTĪBA PAR AMR JAUTĀJUMIEM DZĪVNIEKU VESELĪBAS JOMĀ

Augstāko izglītību veterinārmedicīnā var apgūt LBTU VMF. Veterinārārsts ir viena no ES reglamentētajām profesijām. Prasības veterinārārsta izglītībai nosaka ES direktīva 2005/36/EC “Par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu”. Veterinārmedicīnas apmācības programmas veterinārārsta kvalifikācijas iegūšanai nodrošina atbilstošas zināšanas un prasmes, kas jaunajam speciālistam ļauj pildīt visus veterinārārsta pienākumus tūlīt pēc diploma iegūšanas.

Praktizējošu veterinārārstu un veterinārmedicīnas izglītības iestāžu studentu, dzīvnieku īpašnieku izglītošanai par AMR ierobežošanu dzīvnieku veselības jomā, kā arī sabiedrības un jomas profesionāļu informētība par AMR attīstības ierobežošanu, AML atbildīgu lietošanu, kā arī citiem dzīvnieku veselības jautājumiem ir būtiska nozīme AMR ierobežošanas pasākumu īstenošanā. Tādēļ LBTU VMF, LLKC un LVB, lai pilnveidotu veterinārārstu un dzīvnieku īpašnieku (turētāju) apmācības par AMR ierobežošanu, ganāmpulku veselības plānu izstrādi, dzīvniekveselības apmeklējumiem, biodrošības pasākumiem, labas lopkopības prakses principiem, kā arī izstrādātu zinātniski pamatotas metodes un ieteikumus cīņai ar AMR un alternatīvu līdzekļu lietošanai (autogēnās vakcīnas u. c.), ir nepieciešama piesaistīt papildus finanšu līdzekļus.

Identificētās problēmas un risinājumi:

1. Jāpilnveido veterinārārstu un dzīvnieku īpašnieku apmācība, kā arī sabiedrības informētība par AMR attīstības un izplatības mehānismiem un AML piesardzīgas un atbildīgas lietošanas principiem. Šim nolūkam nepieciešams turpināt:

1.1. praktizējošu veterinārārstu apmācību par AML piesardzīgu lietošanu;

1.2. dzīvnieku īpašnieku apmācību par veterināro zāļu atbildīgas lietošanas principiem un dzīvniekiem lietoto zāļu apriti;

1.3. konferenču, semināru u. c. pasākumu organizēšanu, sagatavojot informāciju presei, publikācijas veterinārmedicīnas jomas profesionāļiem un sabiedrībai.

2. Nepieciešams turpināt apmācību programmu izstrādi un praktizējošu veterinārārstu un dzīvnieku īpašnieku (turētāju) apmācību par lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulku vakcinācijas plānu un veselības plānu izstrādi un biodrošības pasākumiem lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulkos, kā arī labas lopkopības prakses principiem.

IV. AMR IEROBEŽOŠANAS UN PIESARDZĪGAS AB LIETOŠANAS PLĀNS

“VIENA VESELĪBA” 2023.-2027. GADAM

| Plāna mērķis |  | Veicināt mērķtiecīgu un efektīvu AMR attīstības un izplatības ierobežošanu un apkarošanu, nodrošināt koordinētas iesaistīto iestāžu un organizāciju darbības |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politikas rezultāts un rezultatīvie rādītāji |  | Politikas rezultāts: Ierobežota antimikrobiālās rezistences attīstība un izplatība. Izmainīti antimikrobiālo līdzekļu lietošanas paradumi, panākot atbildīgu un piesardzīgu antimikrobiālo līdzekļu lietošanu sabiedrībā, veselības aprūpē un dzīvnieku veselībā. Rezultatīvie rādītāji: Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kas antibiotikas iegādājušies bez receptes (avots: Eirobarometra pētījums) – 2027. gadā 5 % (9 % 2017. gadā). Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kam ir pareiza izpratne par antibiotiku izmantošanu (%) (avots: Eirobarometra pētījums) – (2027. gadā 43 % iedzīvotāju ir izpratne par antibiotiku ietekmi uz vīrusiem, 66 % iedzīvotāju sniedz pareizu atbildi par antibiotiku lietošanu saaukstēšanās gadījumā, 85 % iedzīvotāju saprot, ka antibiotiku pārmērīga lietošana tās padara nefektīvas (attiecīgi – 26 %, 44 % un 79 % 2016. gadā). |  |  |  |  |
| 1. Rīcības virziens |  | AMR monitoringa pilnveidošana |  |  |  |  |
| 1.1. Sabiedrības veselības jomā |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdz-atbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 1.1.1. | Paaugstināt ārstniecības iestāžu atbildīgo personu kompetenci par kvalitatīvu AMR datu reģistrāciju, analīzi un izmantošanu | Uzlabota ārstniecības iestāžu kapacitāte, lai nodrošinātu AMR datu reģistrāciju, analīzi un veiktu gadījumu novēršanu | 1. Izstrādāts metodiskais materiāls ārstniecības iestādēm par AMR datu apkopošanu, analīzi un izmantošanu | VM, SPKC | ĀPA | 2024. gada I pusgads |
|  |  |  | 2. Nodrošināta 50 ārstniecības iestāžu atbildīgo personu apmācība par AMR datu apkopošanu, analīzi un izmantošanu | VM, SPKC | ĀPA | 2024. gada II pusgads |
| 1.1.2. | Paplašināt AMR uzraudzību atbilstoši ES noteiktajam uzraugāmo AMR mikroorganismu sarakstam | Nodrošināta plašāka informācija par AMR izplatību Latvijā | Veikti grozījumi 05.01.1999. noteikumos Nr. 7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība”, nosakot pienākumu laboratorijām, kas veic testēšanu mikrobioloģijas jomā, veikt antibakteriālās jutības noteikšanu Mikobacterium tuberculosis (600), Neisseria Gonorrea (300), Haemiphilus influenzae (5), Streptococcus pneumoniae (200), Listeria monocitogenes (20), Salmonella (400), Campylobacter (100), STEC/VTEC (315), Neisseria meningitidis (8) mikroorganismiem un visām AMR uzraudzībā iekļautajām baktērijām no invazīviem paraugiem, ziņot par rezultātiem, kā arī paredzēt šo izmeklējumu apmaksu | VM | SPKC, RAKUS, ĀPA | No 2024. gada I pusgada |
| 1.1.3. | Izvērtēt iespējas pilnveidot AMR uzraudzības finansēšanas principus ārstniecības iestādēs | Uzlabota ārstniecības iestāžu kapacitāte un motivācija iesaistīties AMR uzraudzībā un profilaksē | Izstrādāti priekšlikumi AMR uzraudzības un profilakses pasākumu finansēšanai veselības aprūpes pakalpojumu ietvarā | VM | NVD, SPKC, ĀPA | 2023. gada II pusgads |
| 1.1.4. | Sniegt metodisko atbalstu, lai veicinātu pacientu mikrobioloģisko izmeklēšanu un AB jutības noteikšanu sabiedrības veselībai nozīmīgu mikroorganismu diagnostikai | Nodrošināta efektīva infekcijas slimību diagnostika un uzlabota AMR uzraudzība | Izstrādāts metodiskais materiāls ārstniecības personām par sabiedrības veselībai nozīmīgu mikroorganismu diagnostiku. (Materiāla skaidrojums iekļauts 3.1.4. pasākuma apmācībā) | VM, SPKC | RAKUS, LLSB | 2025. gada II pusgads |
| 1.1.5. | Veikt regulāru informācijas apmaiņu par AMR situāciju starp ārstniecības iestādēm, laboratorijām un SPKC | Nodrošināta efektīva informācijas apmaiņa starp ārstniecības iestādēm un SPKC par reģistrētiem AMR gadījumiem | Sagatavoti priekšlikumi informācijas apmaiņas uzlabošanai starp SPKC, ārstniecības iestādēm un laboratorijām | VM, SPKC | RAKUS, ĀPA | 2025. gada II pusgads |
| 1.1.6. | Nodrošināt vienotu pieeju valstī nozīmīgu AMR uzliesmojumu gadījumu risināšanai, tai skaitā, ja iesaistītas divas un vairākas ārstniecības iestādes vai konstatēta netipiska rezistence | Nodrošināta agrīna reaģēšana un efektīva starpinstitūciju un starpsektoru rīcība AMR uzliesmojumu gadījumos | Izstrādāti priekšlikumi nozīmīgu AMR uzliesmojumu agrīnai identificēšanai, koordinētai izmeklēšanai un reaģēšanas pasākumu nodrošināšanai | VM, SPKC | RAKUS, PSKUS, ĀPA | 2024. gada II pusgads |
| 1.1.7. | Ieviest procedūru regulārai starpsektoru informācijas apmaiņai par AMR situāciju | Nodrošināta efektīva starpsektoru informācijas apmaiņa un situācijas analīze par AMR gadījumiem | Sagatavoti priekšlikumi efektīvākai starpsektoru informācijas aprites procedūras ieviešanai | VM, ZM | SPKC, PVD, RAKUS, BIOR | 2023. gada II pusgads |
| 1.1.8. | Izstrādāt rekomendācijas pacientu skrīningam multirezistentu mikroorganismu identificēšanai Latvijas ārstniecības iestādēs | Pilnīgotas ārstniecības personu zināšanas par pacientu izmeklēšanu, agrīnu diagnostiku un infekciju kontroles pasākumiem AMR gadījumā. Pieejama informācija par AMR izplatību Latvijas ārstniecības iestādēs | Izstrādātas, regulāri atjaunotas un izplatītas rekomendācijas ārstniecības iestādēm | VM, SPKC | ĀPA, LSB | 2027. gada I pusgads |
| 1.1.9. | Veicināt pacientu izmeklēšanu uz AMR | Pilnīgotas ārstniecības personu iemaņas AMR diagnostikā | Izstrādātas rekomendācijas ārstniecības personām un laboratorijas speciālistiem, lai veicinātu pacientu mikrobioloģisku izmeklēšanu un AB jutības noteikšanu | VM, SPKC | RAKUS, LSB, ĀPA | 2026. gada I pusgads |
| 1.2. AMR monitorings dzīvnieku veselības jomā |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdz-atbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 1.2.1. | Veikt mikroorganismu AMR regulāru monitoringu saskaņā ar EK 2020. gada 17. novembra Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/1729 par uzraudzību un ziņošanu attiecībā uz zoonotisko un indikatorbaktēriju rezistenci pret antimikrobiālajiem līdzekļiem | Nodrošināts regulārs mikroorganismu AMR monitorings lauksaimniecības dzīvnieku sugām | 1. Katru gadu izmeklēts EK lēmumā (ES) 2020/1729 noteikts skaits paraugu noteiktām dzīvnieku sugām (AMR monitoringa programma) | ZM, PVD | BIOR | Pastāvīgi |
|  |  |  | 2. Apkopoti AMR monitoringa rezultāti un ziņoti EFSA | ZM, PVD | BIOR | Katru gadu |
| 1.2.2. | Paplašināt AMR monitoringu dzīvniekiem | 1. Pilnveidots AMR monitorings ar lauksaimniecības dzīvnieku sugām un paraugu ņemšanu | Paplašināta AMR monitoringa programma, papildinot ar dzīvnieku sugu vai kategoriju un paraugu ņemšanas vietu un skaitu | ZM, PVD | BIOR | Katru gadu |
|  |  | 2. Paplašināts AMR monitorings ar AMR noteikšanu lauksaimniecības dzīvnieku sugām aktuāliem infekcijas slimību ierosinātājiem un AMR noteikšanu lolojumdzīvnieku sugām | 2.1. Izstrādāti priekšlikumi AMR uzraudzības un profilakses pasākumiem noteiktām dzīvnieku sugām un infekcijas slimību ierosinātājiem | ZM, PVD BIOR |  | 2025. gada I pusgads |
|  |  |  | 2.2. Iesniegti priekšlikumi par nepieciešamo finansējumus 1. punktā minētā pasākuma izpildei | ZM,PVD |  | 2025. gada II pusgads |
|  |  |  | 2.3. Paplašināta AMR monitoringa programma, papildinot to ar noteiktiem dzīvnieku veselībā aktuāliem infekcijas slimību ierosinātājiem lauksaimniecības dzīvnieku sugām un lolojumdzīvnieku dzīvnieku sugām | ZM, PVD | BIOR | No 2026. gada |
| 2. Rīcības virziens |  | Antimikrobiālo līdzekļu izplatīšanas, patēriņa, pieejamības, uzraudzības / uzskaites pilnveidošana, atbildīgas un piesardzīgas AB lietošanas veicināšana |  |  |  |  |
| 2.1. Sabiedrības veselības jomā |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdz-atbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 2.1.1. | Izvērtēt iespējas uzlabot AB piegādes un patēriņa uzraudzību stacionārajās ārstniecības iestādēs | Nodrošināti detalizētāki dati par AB patēriņu stacionārajās ārstniecības iestādēs, lai veicinātu atbildīgu un piesardzīgu AB patēriņu | 1. Izstrādātas rekomendācijas ārstniecības iestādēm AB patēriņa uzraudzības komandas efektīvas darbības nodrošināšanai un analīzes pilnveidošanai stacionārajās ārstniecības iestādēs | VM, SPKC | NVD, ZVA, ĀPA, LSB | 2025. gada I pusgads |
|  |  |  | 2. Sniegti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos, kas nepieciešami zāļu patēriņa uzraudzības uzlabošanai un informācijas sistēmas zāļu patēriņa uzraudzībai stacionārajās ārstniecības iestādēs izveidei | VM, SPKC VI | ZVA | 2025. gada I pusgads |
|  |  |  | 3. Veikta 10 ārstniecības iestāžu atbildīgo ārstniecības personu apmācība par AB patēriņa uzraudzības komandas darba organizāciju un nodrošināšanu | VM, SPKC | PSKUS, ĀPA | 2026. gada I pusgads |
| 2.1.2. | Veicināta piesardzīga un atbildīga AB izmantošana bērnu veselības aprūpē | Nodrošināta AB izmantošana un kompensācija no valsts budžeta līdzekļiem bērnu infekciju ārstēšanai atbilstoši labās prakses piemēriem | Pārskatītas racionālas farmakoterapijas vadlīnijās AB lietošanai bērniem | VM, NVD | SPKC, ZVA, ĀPA | 2025. gada I pusgads |
| 2.1.3. | Apzināt sabiedrības AB lietošanas paradumus un zināšanas šajos jautājumos | Pieejama objektīva un dinamikā salīdzināma informācija par iedzīvotāju AB lietošanas paradumiem un zināšanām šajos jautājumos, lai veidotu mērķtiecīgus sabiedrības informēšanas pasākumus | Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījumos iekļauti jautājumi par iedzīvotāju AB līdzekļu lietošanas paradumiem un zināšanām | VM, SPKC |  | 2023. gada II pusgads |
| 2.1.4. | Apstiprināt nacionālo CIA sarakstu | Ieviesti atbildīgas un piesardzīgas AB lietošanas principi sabiedrības un dzīvnieku veselībā, nodrošinot “Vienas veselības” pieeju | Izstrādāti priekšlikumi nacionālā CIA saraksta izstrādei, apstiprināšanai un atjaunošanai un astiprināts nacionālais CIA saraksts | VM | SPKC, ZM, PVD, ĀPA | 2024. gada I pusgads |
| 2.1.5. | Veicināt EARS-Net, ESAC-Net un ESVAC datu izmantošanu zāļu pieejamības veicināšanā un lēmumu pieņemšanā par AB iekļaušanu ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu kompensācijas sistēmā | Uzlabojusies pieejamo datu izmantošana lēmumu pieņemšanas procesā | Sagatavoti priekšlikumi informācijas apmaiņai starp ZVA, NVD un SPKC par AB patēriņa tendencēm izmantošanai NVD un ZVA darbā | VM, ZVA | SPKC, NVD, ĀPA | 2025. gada II pusgads |
| 2.1.6. | Pārskatīt diagnozes, kuru gadījumā tiek veikta AB kompensācija no valsts budžeta | Nodrošināta AB pieejamība atbilstoši saprātīgas AB lietošanas praksei | Izstrādātas racionālas farmakoterapijas vadlīnijas AB lietošanai pieaugušajiem | VM, NVD | SPKC, ZVA, ĀPA | 2025. gada II pusgads |
| 2.1.7. | Veicināt pieejamo AB patēriņa datu izmantošanu, lai analizētu AB patēriņa tendences un AB izrakstīšanas paradumus ambulatorajā un slimnīcu praksē | Nodrošināta informācijas pieejamība par AB patēriņa tendencēm un AB izrakstīšanas paradumiem, lai ieviestu pasākumus atbildīga un piesardzīga AB patēriņa veicināšanai | Izstrādāti priekšlikumi AB patēriņa datu analīzes uzlabošanai | VM, ZVA | SPKC, NVD, ĀPA | 2025. gada II pusgads |
| 2.1.8. | Ieviest ES un nacionāla mēroga rekomendācijas AB lietošanai | Uzlabojusies ārstniecības personu izpratne par atbildīgu un piesardzīgu AB patēriņu | 1. Izvērtētas un pilnveidotas Latvijā pieejamās AB lietošanas rekomendācijas | VM, ZVA | SPKC, ĀPA | 2024. gada II pusgads |
|  |  |  | 2. Sagatavotas rekomendācijas, informatīvie materiāli un infografikas veselības aprūpes speciālistiem par atbildīgu un piesardzīgu AB lietošanu | VM, ZVA | SPKC, ĀPA | 2024. gada II pusgads |
|  |  |  | 3. Veikta 50 ārstniecības iestāžu speciālistu apmācība par atbildīgu un piesardzīgu AB lietošanu | VM, ZVA | SPKC, ĀPA | 2024. gada II pusgads |
| 2.2. Dzīvnieku veselības jomā |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdz-atbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 2.2.1. | Pilnveidot antimikrobiālo līdzekļu pārdošanas datu apkopošanu un izmantošanu dzīvnieku veselības jomā | Savākti, apkopoti un ziņoti antimikrobiālo līdzekļu pārdošanas dati | 1. Izstrādāts jauns PVD Veterināro zāļu reģistra informācijas sistēmas (VZRIS) statistikas modulis | ZM, PVD |  | No 2024. gada |
|  |  |  | 2. Uzturēts PVD VZRIS statistikas modulis | ZM, PVD |  | No 2024. gada |
|  |  |  | 3. Savākti un apkopoti statistikas dati par valstī izplatītajiem antimikrobiālajiem līdzekļiem veterinārmedicīnā un sniegta informācija EMA par valstī izplatītajiem antimikrobiālajiem līdzekļiem | ZM, PVD |  | No 2024. gada |
|  |  |  | 4. Veikta datu sniedzēju apmācība par datu ievadīšanu PVD VZRIS statistikas modulī | ZM, PVD |  | No 2024. gada |
| 2.2.2. | Nodrošināt antimikrobiālo līdzekļu lietošanas datu apkopošanu un pieejamību dzīvnieku veselības jomā | Apkopoti antimikrobiālo līdzekļu lietošanas dati lauksaimniecības dzīvnieku veselības jomā. Nodrošināta antimikrobiālo līdzekļu lietošanas datu pieejamība lauksaimniecības dzīvnieku veselības jomā | 1. Apzinātas lietotāju prasības, izstrādātas programmatūras specifikācijas, projektējuma apraksta izmaiņas un papildinājumi, izvērtējot un dokumentējot jaunizvirzītās prasības un PVD veterināro zāļu datu bāzes pilnveidošanas, uzturēšanas un aktualizēšanas procesus, tajā skaitā savietojamība ar LDC datu bāzi un BIOR informācijas sistēmu. Prasības un funkcionalitāte saskaņota ar iesaistītām pusēm | ZM, LDC | PVD, BIOR, LVB | No 2024. gada I pusgada |
|  |  |  | 2. Papildināta normatīvo aktu bāze ar nosacījumiem par dzīvniekiem lietoto zāļu datu ievadīšanu datubāzē (elektroniskā žaurnālā) | ZM | LDC, PVD, LVB | 2023. gada II pusgads |
|  |  |  | 3. Nodrošināts daļējs tehniskais atbalsts praktizējošiem veterinārārstiem datu ievadīšanai par dzīvniekiem lietotām zālēm (planšetes, konsultācijas, vadlīnijas u.c.) | ZM | LAD | 2023. gada II pusgads |
|  |  |  | 4. Nodrošinātas apmācības / rokasgrāmata praktizējošiem veterinārārstiem par zāļu lietošanas datu ievadīšanu datu bāzē | ZM, PVD | LVB | No 2024. gada regulāri |
| 2.2.3. | Pilnveidota veterināro zāļu aprites uzraudzība | Nodrošināta veterināro zāļu aprites uzraudzība, ņemot vērā antimikrobiālo līdzekļu un citu veterināro zāļu izplatīšanas un lietošanas datus valstī | 1. Realizētas veterināro zāļu aprites uzraudzības programmas | ZM, PVD | BIOR | No 2023. gada I pusgada |
|  |  |  | 2. Realizētas zāļu atliekvielu monitoringa programmas | ZM, PVD | BIOR | No 2023. gada I pusgada |
|  |  |  | 3. Realizēta antimikrobiālo līdzekļu atbildīgas un piesardzīgas lietošanas pamatprasību ievērošanas uzraudzība | ZM, PVD | BIOR | No 2024. gada I pusgada |
|  |  |  | 4. Realizēta riska pamatota lauksaimniecības dzīvnieku novietņu uzraudzība | ZM, PVD |  | No 2024. gada I pusgada |
| 2.2.4. | Veicināta antimikrobiālo līdzekļu atbildīgas un piesardzīgas lietošanas principu ievērošanu | 1. Izmantoti apkopotie antimikrobiālo līdzekļu izplatīšanas un lietošanas dati un AMR monitoringa dati | 1.1. Veikta antimikrobiālo līdzekļu lietošanas datu un AMR monitoringa rezultātu analīze un konstatētas AMR attīstības tendences valstī | ZM (LBTU VMF) BIOR | PVD | No 2024. gada I pusgada |
|  |  |  | 1.2. Aktualizēts antimikrobiālo līdzekļu izvēles saraksts | ZM (LBTU VMF) | BIOR, PVD, LVB | No 2024. gada I pusgada |
|  |  |  | 1.3. Izvērtēta nepieciešamība noteikt papildu pagaidu ierobežojumus konkrētu antimikrobiālo līdzekļu lietošanā, ņemot vērā AMR attīstības tendences | ZM (LBTU VMF) BIOR | PVD | No 2027. gada I pusgada |
|  |  | 2. Aktualizētas vadlīnijas par antimikrobiālo līdzekļu atbildīgu un piesardzīgu lietošanu (balstoties uz zinātniskajām atziņām un antimikrobiālo līdzekļu lietošanas un AMR attīstības tendencēm veterinārmedicīnā un medicīnā) | Aktualizētas vadlīnijas antimikrobiālās rezistences attīstības ierobežošanai lauksaimnieciskās ražošanas posmā un veterinārmedicīnas praksē | ZM (LBTU VMF) | BIOR, PVD, LVB | No 2024. gada I pusgada |
| 2.2.5. | Veicināt dzīvnieku veselības sekmīgu parvaldību ganāmpulkā | 1. Veicināta vienota izpratne par dzīvnieku ganāmpulku veselības plānu | Izstrādāti ieteikumi lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulku veselības plānam | ZM (LBTU VMF) LLKC | LVB, PVD, BIOR | No 2024. gada II pusgada |
|  |  | 2. Veicināta vienota izpratne par dzīvniekveselības apmeklējumiem | Izstrādāti ieteikumi dzīvniekveselības apmeklējumiem ganāmpulkos | ZM (LBTU VMF) LLKC | LVB, PVD, BIOR | No 2024. gada II pusgada |
|  |  | 3. Veicināta vienota izpratne par labu lopkopības praksi | 3.1. Izstrādāti labas ražošanas prakses ieteikumi mikoplazmozes ierobežošanai piena lopkopībā Latvijā | ZM (LBTU VMF) |  | 2023. gada I pusgads |
|  |  |  | 3.2. Autogēno vakcīnu pret Mycoplasma bovis izstrāde un aprobācija piena lopkopības sektorā | ZM (LBTU VMF) |  | 2026. gada I pusgads |
| 2.2.6. | Samazināt antimikrobiālo līdzekļu lietošanu, nodrošinot atbildīgu un piesardzīgu antimikrobiālo līdzekļu lietošanu dzīvnieku veselības jomā | Veicināta antimikrobiālo līdzekļu atbildīgas un piesardzīgas lietošanas principu ievērošana dzīvnieku veselības jomā | Aktualizētas antimikrobiālo līdzekļu atbildīgas un piesardzīgas lietošanas vadlīnijas labas veterinārmedicīniskās prakses vadlīniju ietvaros | ZM (LBTU VMF) | PVD, BIOR, LVB | Regulāri, balstoties uz jaunākajām zinātniska-jām atziņām |
| 3. Rīcības virziens |  | Infekcijas slimību uzraudzība, kontrole un profilakses pilnveidošana |  |  |  |  |
| 3.1. Sabiedrības veselības jomā |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdz-atbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 3.1.1. | Izvērtēt iespējas paredzēt motivācijas sistēmu ārstniecības iestādēm veikt VASI un AMR uzraudzību un profilaksi, tai skaitā paredzot mikrobioloģisko izmeklējumu veikšanu | Izvērtēti šķēršļi, tai skaitā finansējuma trūkums VASI un AMR uzraudzības un profilakses pasākumu nodrošināšanai ārstniecības iestādēs | 1. Sagatavoti priekšlikumi VASI un AMR uzraudzības un profilakses pasākumu, tai skaitā mikrobioloģiskās izmeklēšanas veicināšanai, sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus | VM, SPKC | NVD, ĀPA, LSB | 2025. gada II pusgads |
|  |  |  | 2. Ekspertu grupas izveide, kas izvērtē Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra un citu starptau tiski atzītu ekspertu grupu piedāvātos indikatorus, izvēlas Latvijas situācijai piemērotākos un izstrādā indikatoru aprakstu un novada vienas dienas semināru indikatoru prioritizēšanai ārstniecības iestādēm: grupā 20-30 cilvēki | VM, SPKC | NVD, ĀPA, LSB | 2025. gada II pusgads |
| 3.1.2. | Izstrādāt ķirurģiskās profilakses rekomendācijas atbilstoši jaunākajiem labās prakses piemēriem ES | Uzlabojusies izpratne par VASI profilaksi ķirurģijā | Izstrādātas rekomendācijas par VASI profilaksi | VM, SPKC | ĀPA | 2025. gada I pusgads |
| 3.1.3. | Uzlabot ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbinieku zināšanas par VASI profilaksi un monitoringu | Nodrošināti efektīvāki VASI profilakses pasākumi ārstniecības iestāžu struktūrvienībās ar augstu VASI izplatības risku | Aktualizēti ieteikumi ārstniecības iestādēm par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasību ieviešanu ārstniecības iestādēs (higiēniskā un pretepidēmiskā režīma paraugplāns) | VM, SPKC | ĀPA, VI | No 2025. gada regulāri |
| 3.1.4. | Izstrādāt un ieviest ārstniecības iestādēs VASI uzraudzības un kontroles standartus konkrētu invazīvu manipulāciju (centrālā venozā katetra ievietošana un aprūpe, urīna katetra lietošana, plaušu mākslīgās ventilācijas veikšana, traheostomas ievietošana utml.) veikšanai | Pilnveidota VASI uzraudzība un profilakse stacionārajās ārstniecības iestādēs | 1. Izstrādāts paraugdokuments ārstniecības iestādēm 2 invazīvu manipulāciju standartu ieviešanai | VM, SPKC | RSU, ĀPA, LSB | 2025. gada I pusgads |
|  |  |  | 2. Veikta 50 ārstniecības iestāžu atbildīgo personu apmācība par invazīvo procedūru standartu izstrādi un ieviešanu | VM, SPKC | RSU, ĀPA, LSB | 2025. gada II pusgads |
| 3.2. Dzīvnieku veselības jomā |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdz- atbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 3.2.1. | Pilnveidot dzīvnieku infekcijas slimību ierobežošanas, profilakses un biodrošības pasākumus | 1.Veicināta biodrošības pasākumu vadlīniju izstrāde | Izstrādātas biodrošības pasākumu vadlīnijas atsevišķām lauksaimniecības dzīvnieku sugām | ZM, LLKC | BIOR, LVB, LCAA, PVD | No 2024. gada I pusgada |
|  |  | 2. Veicināta nozares profesionāļu un dzīvnieku īpašnieku izpratne par valstī nepieciešamajām vakcīnām un infekcijas slimību ierobežošanas pasākumiem | Izstrādātas rekomendācijas dzīvnieku vakcinācijai | ZM (LBTU VMF) | PVD, BIOR, LVB | No 2024. gada II pusgada |
|  |  | 3. Veicināta ekonomisko infekcijas slimību (C saraksta) ierobežošana | Izstrādāts ekonomisko infekcijas slimību (C saraksta) ierobežošanas plāns | ZM (LBTU VMF) | PVD, BIOR, LVB | No 2024. gada II pusgada |
| 4. Rīcības virziens |  | MR-TB izplatības ierobežošana sabiedrības veselībā |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdz-atbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 4.1. | Izvērtēt iespējas uzlabot mājas aprūpes pieejamību TB pacientiem | Uzlabojusies veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība TB pacientiem | 1. Sagatavoti priekšlikumi un apzināti nepieciešamie resursi mājas aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai | VM, NVD | RAKUS | 2025. gada I pusgads |
|  |  |  | 2. Veiktas izmaiņas mājas aprūpes pakalpojumu sniegšanā TB pacientiem atbilstoši izstrādātajiem priekšlikumiem un pieejamajiem resursiem | VM, NVD | RAKUS | 2026.gada I pusgads |
| 4.2. | Izvērtēt iespējas paplašināt jaunākās paaudzes zāļu pieejamību TB ārstēšanai | Izvērtētas TB ārstēšanas efektivitātes uzlabošanas iespējas | Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem jaunākās paaudzes prettuberkulozes līdzekļu ieviešanai | VM | ZVA, NVD, RAKUS, ĀPA | 2024. gada I pusgads |
| 4.3. | Ieviest videoasistētu tuberkulozes ārstēšanas uzraudzību ambulatorajā etapā | Uzlabojusies TB pacientu līdzestība TB ārstēšanā | Izstrādāti priekšlikumi ārstniecības personām (pneimonologiem, ģimenes ārstiem) tiešsaistes video konsultāciju ieviešanai | VM, NVD | RAKUS | 2024. gada I pusgads |
| 4.4. | Uzlabot agrīnu tuberkulozes pacientu atklāšanu un ārstēšanu atbilstoši PVO rekomendācijām | Uzlabojusies MR-TB pacientu ārstēšanas kvalitāte | Izstrādātas TB diagnostikas un ārstēšanas rekomendācijas atbilstoši jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem un labākās prakses piemēriem | VM, SPKC | RAKUS | 2024. gada I pusgads |
| 5. Rīcības virziens |  | Institūciju sadarbības stiprināšana AMR jomā |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdz-atbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 5.1. | Stiprināt SPKC kapacitāti (AMR jautājumus koordinējošā institūcija) | Nodrošināta efektīva AMR uzraudzības koordinācija nacionālajā līmenī | Sagatavoti priekšlikumi personāla nodrošinājumam un kompetencei SPKC | VM, SPKC | ĀPA, RAKUS, PSKUS | 2024. gada I pusgads |
| 5.2. | Izvērtēt iespējas izveidot AMR “Viena veselība” kompetences centru dzīvnieku veselības jomā | Uzlabojusies starpinstitūciju sadarbība AMR jomā | 1. Izstrādāti priekšlikumi AMR kompetences centra izveidei un finansēšanai | ZM BIOR | LBTU VMF | 2025. gada II pusgads |
|  |  |  | 2. Izveidots un uzturēts AMR “Viena veselība” kompetences centrs dzīvnieku veselības jomā | ZM BIOR | LBTU VMF | No 2026. gada |
| 5.3. | Stiprināt AMR ierobežošanas komisijas lomu AMR politikas izpildes / ieviešanas pilnveidošanā un īstenošanas izvērtēšanā | Aktualizēti AMR ierobežošanas komisijas uzdevumi un sastāvs, piesaistot papildus institūcijas no sabiedrības veselības, dzīvnieku veselības un vides sektoriem | Izstrādāts jauns AMR ierobežošanas komisijas nolikums un papildināts sastāvs | VM, SPKC | ZM, VARAM, IZM | No 2023. gada II pusgada |
| 5.4. | Nodrošināt regulāru, visaptverošu situācijas analīzi AMR jomā, tai skaitā ietverot Eirobarometra AMR pētījumu rezultātus | Ieviests regulārs ikgadējs pārskats par AMR situāciju valstī | Publicēts pārskats ne retāk kā reizi 3 gados | VM, SPKC | ZM, IZM | No 2023. gada |
| 5.5. | Uzlabot dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības sadarbību zoonožu un to ierosinātāju AMR jomā, lai samazinātu AML lietošanu | Uzlabota dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības nozaru sadarbība zoonožu un to ierosinātāju AMR jomā | 1. Izveidota dzīvnieku veselības, sabiedrības veselības un vides veselības starpsektoriālā / starpinstitūciju darba grupa | ZM | VM | 2023. gada II pusgads |
|  |  |  | 2. Izstrādāti priekšlikumi vienotai, koordinētai starpnozaru rīcības nodrošināšanai saskaņā ar “Viena veselība” principu, lai mazinātu zoonožu radīto slogu sabiedrības veselībai un tautsaimniecībai | ZM | VM | 2025. gada II pusgads |
| 5.6. | Veicināt nozares profesionāļu izpratni par AMR politikas jautājumiem un nodrošināt informācijas apmaiņu par jaunāko AMR jomā | Informatīvu pasākumu, tai skaitā regulāru multisektoriālu konferenču organizēšana par AMR jautājumiem, veicinot izpratni par AMR nozīmi sabiedrības veselībai | Noorganizēta starpnozaru konference, ne retāk kā reizi 3 gados | VM, SPKC | ZM | 2023. gada decembris un 2026. gada decembris |
| 5.7. | Uzlabot koordināciju AMR pētījumu jomā starp cilvēku, dzīvnieku un vides veselības sektoriem un institūcijām | 1. AMR ierobežošanas komisijā apstiprināts mehānisms institūciju un sektoru sadarbībai un informācijas apmaiņai par AMR jomas pētījumiem | Izstrādāts mehānisms institūciju un sektoru sadarbībai un informācijas apmaiņai par AMR jomas pētījumiem cilvēku veselības, dzīvnieku veselības un vides sektoros | VM, SPKC sekretariāts | ZM, IZM | 2023. gada II pusgads |
|  |  | 2. Definētas starpdisciplināras pētniecības prioritātes AMR jomā “Vienas veselības” kontekstā un veikta pētījumu definēšana | 2.1. AMR ierobežošanas komisijā atbalstīti prioritārie pētījumu virzieni AMR jomā cilvēku veselības, dzīvnieku veselības un vides sektoros | VM, SPKC | ZM, IZM | 2023. gada II pusgads, pēc tam regulāri aktualizēts, balstoties uz jaunākajām zinātniska-jām atziņām |
|  |  |  | 2.2. Sagatavoti priekšlikumi AMR jomas pētniecības prioritātēm Valsts pētījumu programmai un citu atbilstošu nacionālo un starptautisko projektu programmām | ZM, BIOR | VM, IZM, SPKC, LBTU, LZP, LOSI | 2024. gada I pusgads, pēc tam regulāri aktualizēts |
| 5.8. | Veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu starp cilvēku veselības, dzīvnieku veselības un vides laboratorijām AMR jomā | Nodrošināta efektīvāka sadarbība un informācijas aprite starp cilvēku un dzīvnieku veselības laboratorijām, kuras ir iesaitsītas AMR uzraudzībā, veicinot operatīvāku rīcību, efektīvāku tehnoloģiju un cilvēkresursu izmantošanu | Izstrādāts sadarbības mehānisms efektīvākai informācijas apritei un sadarbības veicināšanai starp cilvēku veselības, dzīvnieku veselības un vides laboratorijām AMR izmeklējumu jomā | VM (RAKUS NRL), BIOR (NRL) | SPKC, LLSB, LBTU | 2024. gada II pusgads |
| 6. Rīcības virziens |  | Zinātnes un pētījumu veicināšana AMR jomā |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdz-atbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 6.1. | Veikt pētījumus antimikrobiālās rezistences jomā, lai apzinātu efektīvākās intervences un uzraudzības metodes | Pieejama informācija lēmumu ieviešanai par labākajām intervencēm AMR izplatības ierobežošanai sabiedrības veselībā | Veikts pētījums atbilstoši “Sabiedrība sveselības pamatnostādnEs 2022.-2027. gadam” paredzētajam | VM, SPKC |  | 2027. gada II pusgads |
| 6.2. | Veicināt AMR risku izpēti un apzināšanu vidē | Apzināti rīki un indikatori AMR novērtēšanai apkārtējā vidē, t. sk. notekūdeņu monitorings | Izstrādāta metode AMR apzināšanai un novērtēšanai vidē | VM, ZM, BIOR | VARAM | No 2024. gada līdz 2027. gadam |
| 6.3. | Veicināt pētniecību AMR un dzīvnieku veselības jomā | 1. Stiprināta nacionālās references laboratorijas dzīvnieku veselības jomā kapacitāte dalībai pētījumos AMR izmeklējumu jomā | 1.1. Laboratoriskās infrastruktūras pilnveide (IT / LIMS sistēmas, datu bāzes pilnveide, iekārtas, diagnostikumi u.c.) | ZM, BIOR | PVD | No 2024. gada līdz 2027. gadam |
|  |  |  | 1.2. Pilnveidota un regulāri papildināta AMR patogēnu izolātu banka | ZM, BIOR | PVD | No 2024. gada |
|  |  | 2. Veicināta alternatīvo metožu izstrāde un izmantošana dzīvnieku slimību ārstēšanā un profilaksē, lai samazinātu antimikrobiālo līdzekļu lietošanu dzīvniekiem | Izvērtēta autogēno vakcīnu izstrādes iespēja (skat. kopā ar 2.2.5. pasākuma 3.2. rādītāju) | ZM (LBTU VMF) | LVB, PVD, BIOR | 2026. gada II pusgads |
|  |  | 3. Radītas jaunas zināšanas un prasmes, attīstīti produkti un procesi AMR problēmu risināšanai un nodrošināti nepieciešamie dati, lai pieņemtu lēmumus par atbilstošākajiem pasākumiem dzīvnieku un sabiedrības veselības nodrošināšanai, AMR ierobežošanai un ES klimata mērķu sasniegšanai | 3.1. Izstrādāta un īstenota Valsts pētījumu programma AMR jomā, tostarp “Viena veselība” principi | ZM, VM, IZM | BIOR, LBTU VMF, LVB | 2023.-2027. gads |
|  |  |  | 3.2. Nodrošināta dalība starptautiskos zinātniskos konsorcijos AMR pētniecībā | ZM, BIOR | LBTU VMF | No 2024. gada |
|  |  |  | 3.3. Veikti pētījumi par epidemioloģisko situāciju valstī, lai apzinātu efektīvāko imunizācijas / vakcinācijas sistēmu lauksaimniecības dzīvniekiem | ZM (LBTU VMF) | LVB | No 2024. gada |
| 6.4. | Pilnveidot uz pētījumiem balstītu lauksaimniecības dzīvnieku imunizācijas sistēmu | Izvērtēta lauksaimniecības dzīvnieku imunizācijas sistēma | Sagatavoti ieteikumi praktizējošiem veterinārārstiem lauksaimniecības dzīvnieku efektīvai vakcinācijas sistēmai | ZM (LBTU VMF) | LVB | No 2024. gada |
| 7. Rīcības virziens |  | Laboratoriju kapacitātes stiprināšana |  |  |  |  |
| 7.1. Sabiedrības veselības jomā |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdz-atbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 7.1.1. | Veicināt jaunāko metožu (t. sk. molekulāri ģenētisko izmeklējumu metožu) AMR izmeklēšanai ieviešanu NRL darbā | Nodrošināta NRL darbība AMR jomā atbilstoši ES labās prakses standartiem un EUCAST vadlīnijām | Uzlabota NRL gatavība darbam ar iekārtām molekulāri ģenētisko izmeklējumu veikšanai un šo izmeklējumu apmaksai, lai nodrošinātu AMR mikroorganismu pilna genoma sekvencēšanu, mobilo ģenētisko elementu identificēšanu, datu interpretāciju ar piemērotiem bioinformātikas rīkiem | VM (RAKUS NRL) | NVD, SPKC | No 2024. gada un turpmāk |
| 7.1.2. | Uzlabot informācijas pieejamību par Latvijas laboratorijām, kuras veic mikrobioloģiskos izmeklējumus | Apzinātas laboratorijas, kurām jābūt iesaistītām AMR uzraudzībā, un nodrošināta iespēja no tām saņemt informāciju par AMR izmeklēšanas rezultātiem | Izveidots laboratoriju, kas veic izmeklējumus mikrobioloģijas jomā, saraksts, lai nodrošinātu iespēju NRL organizēt ikgadēju starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu antimikrobiālās uzraudzības jomā | VM (RAKUS NRL) | SPKC, LATAK, VI | 2023. gada II pusgads |
| 7.1.3. | Veicināt AMR uzraudzībā iesaistīto laboratoriju dalību vienotā uzraudzības tīklā, izmantojot PVO WHONET | Nodrošināta efektīvāka informācijas apmaiņa starp laboratorijām un SPKC par AMR izmeklēšanas rezultātiem | 1. Apzinātas visas mikrobioloģijas laboratorijas un apstākļi to dalībai vienotā uzraudzības tīklā, tai skaitā IT risinājumi | VM (RAKUS NRL) | VI, LLSB, NVD | 2025. gada II pusgads |
|  |  |  | 2. Katrā mikrobioloģijas laboratorijā identificēta un apmācīta atbildīgā persona par informācijas apmaiņu ar RAKUS NRL | VM (RAKUS NRL) | LLSB, NVD, SPKC | 2027. gada II pusgads |
| 7.1.4. | Elektroniskās informācijas apmaiņas sistēmas izveide par mikrobioloģiskās testēšanas rezultātiem | Elektroniska informācijas apmaiņa starp iesaistītajām laboratorijām un institūcijām | Uzsākta brīvprātīga elektronisku datu sniegšana vienotā formātā | VM, NVD, SPKC | RAKUS NRL | No 2024. gada un turpmāk |
| 7.1.5. | Veicināt NRL kapacitāti epidemioloģiskās drošības jomā AMR uzraudzības references funkciju nodrošināšanai | Nodrošināts efektīvāks NRL darbs epidemioloģiskās drošības jomā AMR laboratorās uzraudzības pilnveidošanai | 1. RAKUS NRL epidemioloģiskās drošības jomā nodrošināta ar kvalificētiem speciālistiem AMR references funkciju veikšanai | VM (RAKUS NRL) | SPKC | 2023. gada II pusgads |
|  |  |  | 2. Palielinājusies NRL iesaiste AMR uzraudzības īstenošanā epidemioloģiskās drošības jomā | VM, SPKC | RAKUS NRL | 2023. gada II pusgads |
| 7.2. Dzīvnieku veselības jomā |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdz-atbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 7.2.1. | Apkopot un uzglabāt AMR izmeklējumu datus | 1. Apkopoti un uzglabāti AMR izmeklējumu dati dzīvnieku veselības jomā | 1.1. Izstrādāts mehānisms valstī veikto AMR izmeklējumu rezultātu apkopošanai | VM, BIOR | PVD, LVB, LBTU VMF, ZM, SPKC | No 2024. gada |
|  |  |  | 1.2. Pilnveidota normatīvo aktu bāze, veicinot informācijas apriti par AMR izmeklējumu rezultātiem no valstī esošām laboratorijām, kas veic AMR izmeklējumus dzīvnieku veselības jomā, uz BIOR | ZM | PVD, BIOR | 2024. gada II pusgads |
|  |  |  | 1.3. Apzinātas mikrobioloģijas laboratorijas, tostarp veterinārmedicīniskās prakses iestādes, kas veic AMR izmeklējumus dzīvnieku veselības jomā, un nodrošināta to metodiskā vadība | ZM, BIOR | PVD, LVB, LBTU VMF, SPKC | No 2024. gada I pusgada |
|  |  |  | 1.4. Iesniegti izolāti un AMR izmeklējumu rezultāti BIOR | ZM, BIOR | AMR tīkla laboratorijas | No 2025. gada |
|  |  |  | 1.5. AMR izmeklējumu rezultātu uzkrāšana un analīze | ZM, BIOR | LBTU VMF | No 2025. gada |
|  |  | 2. Izveidota, uzturēta un aktualizēta AMR datu bāze | 2.1. Izstrādāta specifikācija AMR datu bāzes izveidošanai, uzturēšanai un aktualizēšanai | ZM, BIOR | PVD | 2025. gads |
|  |  |  | 2.2. AMR datu bāzes IT programmas izstrāde | ZM, BIOR | PVD | 2025. gads |
|  |  |  | 2.3. AMR datu bāzes ieviešana | ZM, BIOR | PVD | 2026. gads |
|  |  |  | 2.4. AMR datu bāzes uzturēšanas un regulāras aktualizēšana | ZM, BIOR | PVD | No 2027. gada |
|  |  | 3. Nodrošināta datu ievade AMR datu bāzē | Uzsākts darbs pie regulāras datu ievadīšanas un regulāras analīzes AMR datu bāzē | ZM, BIOR | PVD | 2027. gads |
| 7.2.2. | Pilnveidot AMR noteikšanas metodes | 1. Izvērtētas un ieviestas efektīvākās AMR noteikšanas metodes, ko var pielietot veterinārmedicīnā, lai dzīvniekus ārstētu atbilstoši antimikrobiālo līdzekļu atbildīgas lietošanas principiem | 1.1. Veicināta jaunāko metožu AMR izmeklēšanai un rezistento gēnu noteikšanai, piemēram, molekulāri ģenētiskās, pilna genoma sekvenēšanas metodes ieviešana Nacionālo references laboratorijas ikdienas darbā | ZM, BIOR | LBTU VMF, PVD, LVB | 2027. gads |
|  |  |  | 1.2. Izstrādāti ieteikumi par AMR noteikšanas metodēm, lai nodrošinātu ātru, ticamu un efektīvu mikroorganismu rezistences noteikšanu | ZM, BIOR | LBTU VMF, PVD, LVB | 2025. gads |
|  |  | 2. Veicināta AMR laboratoriju tīkla droša un efektīva darbība AMR noteikšanā | 2.1. Izstrādāti ieteikumi par mikroorganismu un to AMR noteikšanas metodēm, kā arī biodrošības pasākumiem laboratorijā | ZM, BIOR | LVB, PVD | No 2024. gada I pusgada |
|  |  |  | 2.2. Uzsākts darbs pie AMR laboratoriju tīkla personāla apmācības par mikroorganismu un to AMR noteikšanas metodēm un biodrošības pasākumiem laboratoriskajā diagnostikā | ZM, BIOR |  | No 2025. gada katru otro gadu |
|  |  | 3. Veicināta dzīvnieku bakteriālo infekcijas slimību ierosinātāju diagnostikas metožu harmonizēta pielietošana veterinārmedicīniskajā praksē | Nodrošināta veterinārmedicīnas prakses iestāžu informēšana /apmācība, lai veicinātu dzīvnieku bakteriālo infekcijas slimību ierosinātāju diagnostikas metožu korektu lietošanu un rezultātu interpretāciju | ZM, BIOR, LLKC | LVB | No 2024. gada II pusgada |
|  |  | 4. Veicināta atbilstošu AMR laboratoriskās diagnostikas metodžu izmantošana | Ieviesta MIC metode AMR noteikšanai rutīniem izmeklējumiem | ZM, BIOR |  | 2025. gads |
| 7.2.3 | Stiprināt NRL kapacitāti AMR jomā | Stiprināta NRL kpacitāte AMR uzraudzībā | 1. Sagatvoti priekšlikumi NRL kapacitātes stiprināšanas finansēšanai AMR laboratoriskās uzraudzības funkciju izpildei | ZM, BIOR |  | 2024. gada I pusgads |
|  |  |  | 2. Sagatvota ikgadēja references atskaite par AMR | ZM, BIOR |  | No 2024. gada |
|  |  |  | 3. Sagatavoti priekšlikumi AMR datu bāzes izveidošanas, uzturēšanas un aktualizēšanas finansēšanai | ZM, BIOR |  | 2024. gads |
| 8. Rīcības virziens |  | Speciālistu izglītošanas, apmācības un sabiedrības informēšanas pilnveidošana par AMR jautājumiem sabiedrības veselības jomā |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdz-atbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 8.1. | Izveidot kompetences centru ar veselības aprūpi saistīto infekcijas slimību profilakses un uzraudzības jomā, kā arī atbildīgas un piesardzības antibiotiku lietošanas jautājumos veselības aprūpē | Nodrošināta iespēja ārstniecības iestādēm saņemt aktuālāko informāciju un labākās prakses piemērus ar veselības aprūpi saistīto infekcijas slimību ierobežošanas un saprātīgas un atbildīgas antibiotiku lietošanas jomā | Izveidota speciālistu komanda metodiskā atbalsta sniegšanai ārstniecības iestādēm un pieredzes nodošanas platforma, tai skaitā konsultāciju nodrošinājums ārstniecības personām uz PSKUS bāzes labās prakses un aktuālāko zināšanu nodošanai | VM, NVD | SPKC, PSKUS | No 2024. gada un turpmāk |
| 8.2. | Izvērtēt farmaceita un mikrobiologa iesaistes iespējas AMR uzraudzības sistēmā ārstniecības iestādēs | Uzlabota ārstniecības iestāžu komanda AMR uzraudzībai un profilaksei | Sagatavoti priekšlikumi farmaceita un mikrobiologa pienākumiem AMR uzraudzībai ārstniecības iestādēs | VM, ZVA | LSB, ĀPA, LFB | 2026. gada II pusgads |
| 8.3. | Izstrādāta vienota metodika AMR un atbildīgas un piesardzīgas AB lietošanas jautājumu ietveršanai veselības aprūpes speciālistu profesionālās izglītības programmās | Uzlabojusies veselības aprūpes speciālistu apmācību kvalitāte par AMR jautājumiem, novērsta AMR jautājumu fragmentācija veselības aprūpes speciālistu profesionālās izglītības programmās | 1. Izvērtētas ārstniecības personu izglītības programmas visos izglītības līmeņos, nosakot tajās iekļauto AMR un piesardzīgas antibiotiku lietošanas jautājumu apjomu, kas ārstniecības personām pietiekamā apjomā nodrošinātu turpmākajā darbā nepieciešamās prasmes un zināšanas | VM (RSU) | IZM | 2026. gada I pusgads |
|  |  |  | 2. Izstrādātas rekomendācijas veselības aprūpes speciālistu izglītības programmu pilnveidošanai AMR un atbildīgas un piesardzīgas AB lietošanas jautājumos | VM (RSU) | IZM | 2026. gada I pusgads |
| 8.4. | Veikt ārstu izglītošanu par atbildīgu un piesardzīgu AB izmantošanu pediatrijā | Uzlabojusies ārstniecības personu izpratne par atbildīgu un piesardzīgu AB patēriņu | Izstrādāti un ārstniecības iestādēm izsūtīti materiāli par atbildīgu un piesardzīgu AB lietošanu ārsta praksē | VM, SPKC | ZVA, LPA, LBIA, LĢĀA, LLĢĀA | 2024. gada I pusgads |
| 8.5. | Veicināt aktīvu sabiedrības līdzdalību Eiropas antibiotiku informācijas dienas pasākumos un PVO antibiotiku informācijas nedēļas pasākumos, nodrošinot starpsektoru sadarbību | Uzlabota sabiedrības un pacientu organizāciju izpratne par AMR problēmjautājumiem cilvēku veselības un dzīvnieku veselības jomās | Ikgadēji sabiedrības informēšanas pasākumi Eiropas antibiotiku informācijas dienā | VM, SPKC | ZVA, PVD, ĀPA, NVO | No 2024. gada II pusgada regulāri katra gada II pusgadā |
| 8.6. | Veicināt AMR un saprātīgas AB lietošanas problēmjautājumu ieviešanu skolu izglītības programmās | Uzlabojusies sabiedrības izpratne par AMR problēmas nozīmību sabiedrības veselībai un saprātīgu AB lietošanu | Sagatavoti priekšlikumi IZM par AMR problēmjautājumu un atbildīgas un piesardzīgas AB lietošanas jautājumu ietveršanu skolu izglītības programmās | VM | SPKC, IZM | 2026. gada II pusgads |
| 8.7. | Veikt sabiedrības informēšanu par AB atbildīgu un piesardzīgu lietošanu, pamatojoties uz pieejamo informāciju par AB patēriņa tendencēm | Uzlabota sabiedrības izpratne par AB atbildīgas un piesardzīgas lietošanas nozīmību | Sagatavots informatīvs materiāls sabiedrībai par atbildīgu un piesardzīgu AB lietošanu | VM, SPKC, ZVA | ĀPA, NVO | 2024. gada II pusgads |
| 8.8. | Izglītot vecākus par atbildīgu un piesardzīgu AB lietošanu bērnu slimību ārstēšanai | Uzlabojusies vecāku izpratne par atbildīgu un piesardzīgu AB lietošanu | Realizēta pirmā informatīvā kampaņa vecākiem par atbildīgu un piesardzīgu AB patēriņu bērniem | VM, SPKC | LPA, LBIA | No 2025. gada I pusgada |
| 9. Rīcības virziens |  | Praktizējošu veterinārārstu un dzīvnieku īpašnieku apmācība un sabiedrības informētība par AMR jautājumiem dzīvnieku veselības jomā |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdz-atbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš |
| 9.1. | Pilnveidot veterinārārstu izglītību par AMR ierobežošanu dzīvnieku veselības jomā | 1. Pilnveidota LBTU VMF studentu izglītības programma par AMR un antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgu lietošanu | Pilnveidota un aktualizēta profesionālo studiju programma veterinārmedicīnā par AMR attīstību un ierobežošanu, kā arī antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgas lietošanas principiem | ZM (LBTU VMF) |  | Regulāri, balstoties uz jaunākajām zinātniska-jām atziņām |
|  |  | 2. Apmācīti praktizējoši veterinārārsti par antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgu lietošanu | 2.1. Izstrādātas un aktualizētas apmācību programmas praktizējošiem veterinārārstiem par antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgu lietošanu | ZM (LBTU VMF) | LVB | 2024. gads |
|  |  |  | 2.2. Apmācīti praktizējošie veterinārārsti par antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgu lietošanu | ZM (LBTU VMF) | LVB | No 2024. gada regulāri |
| 9.2. | Pilnveidot veterinārārstu zināšanas par paraugu ņemšanu un mikroorgansimu jutības noteikšanu pret dažādiem AML | 1. Apmācīti praktizējošie veterinārārsti par paraugu ņemšanu un uzglabāšanu | 1.1. Izstrādāta un aktualizēta apmācības programma praktizējošiem veterinārārstiem par paraugu ņemšanu un uzglabāšanu | ZM, BIOR | LLKC, LVB | Regulāri |
|  |  |  | 1.2. Apmācīti praktizējošie veterinārārsti par paraugu ņemšanu un uzglabāšanu | ZM, BIOR | LLKC, LVB | Regulāri |
|  |  | 2. Apmācīti praktizējošie veterinārārsti par slimību ierosinātāju jutības noteikšanu pret dažādiem AML | 2.1. Izstrādāta un aktualizēta apmācību programma par slimību ierosinātāju jutības noteikšanu pret dažādiem AML | ZM, BIOR, LLKC | LVB | Regulāri |
|  |  |  | 2.2. Apmācīti praktizējošie veterinārārsti par slimību ierosinātāju jutības noteikšanu pret dažādiem AML | ZM, BIOR, LLKC | LVB | Regulāri |
| 9.3. | Pilnveidot veterinārārstu zināšanas par dzīvnieku veselības sekmīgu parvaldību ganāmpulkā | Apmācīti praktizējošie veterinārārsti par ganāmpulku veselības plānu izstrādi un dzīvniekveselības apmeklējumiem | 1. Izstrādāta un aktualizēta apmācību programma par ganāmpulku veselības plānu izstrādi un dzīvniekveselības apmeklējumiem | ZM (LBTU VMF) | PVD, LVB | 2024. gads |
|  |  |  | 2. Apmācīti praktizējoši veterinārārsti par lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulku veselības plāniem un dzīvniekveselības apmeklējumiem | ZM (LBTU VMF) | PVD, LVB | Regulāri |
| 9.4. | Pilnveidot dzīvnieku īpašnieku izglītību par AMR ierobežošanu dzīvnieku veselības jomā | Apmācīti dzīvnieku īpašnieki par atbildīgas zāļu lietošanas pamatprincipiem un zāļu apriti saimniecībā | 1. Izstrādāta apmācību programma dzīvnieku īpašniekiem par atbildīgas zāļu lietošanas pamatprincipiem un zāļu uzskaiti | ZM, LLKC | LBTU VMF, LVB | No 2024. gada regulāri |
|  |  |  | 2. Apmācīti dzīvnieku īpašnieki par atbildīgas zāļu lietošanas pamatprincipiem un zāļu uzskaiti | ZM, LLKC | LBTU VMF, LVB | No 2024. gada regulāri |
| 9.5. | Pilnveidot dzīvnieku īpašnieku zināšanas par biodrošību | Apmācīti lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieki par biodrošības pasākumu kopumu | 1. Izstrādāta un aktualizēta apmācību programma dzīvnieku īpašniekiem par biodrošības pasākumu kopumu novietnē | ZM, LLKC | LBTU VMF, LVB | No 2024. gada regulāri |
|  |  |  | 2. Apmācīti dzīvnieku īpašnieki par biodrošības pasākumu kopumu novietnē | ZM, LLKC | LBTU VMF, LVB | No 2024. gada regulāri |
| 9.6. | Pilnveidot dzīvnieku īpašnieku zināšanas par par ganāmpulkta veselības sekmīgu pārvaldību | Apmācīti lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieki par sekmīgu ganāmpulka veselības pārvaldību | 1. Izstrādāta un aktualizēta apmācību programma dzīvnieku īpašniekiem par sekmīgu ganāmpulka veselības pārvaldību, t.sk. dzīvnieku turēšanu, barošanu | ZM, LLKC | LBTU VMF, LVB | No 2024. gada regulāri |
|  |  |  | 2. Apmācīti dzīvnieku īpašnieki par sekmīgu ganāmpulka veselības pārvaldību, t.sk. dzīvnieku turēšanu, barošanu | ZM, LLKC | LBTU VMF, LVB | No 2024. gada regulāri |
| 9.7. | Uzlabot komunikāciju un sabiedrības informētību par AMR jautājumiem dzīvnieku veselības jomā | 1. Nodrošināta vienota pieeja informācijas sniegšanai nozares profesionāļiem, dzīvnieku īpašniekiem un sabiedrībai par AMR jautājumiem dzīvnieku veselības jomā | Izstrādāta vienota komunikācijas stratēģija, lai informētu nozares profesionāļus un sabiedrību par AMR jautājumiem dzīvnieku veselības jomā | ZM, BIOR | PVD, LBTU VMF, LLKC, LVB | No 2024. gada |
|  |  | 2. Organizēti pasākumi nozares profesionāļiem, dzīvnieku īpašniekiem un sabiedrībai par AMR jautājumiem dzīvnieku veselības jomā | Organizēti pasākumi (konferences, semināri, publikācijas, informatīvie materiāli utt.) | ZM, BIOR, PVD, LLKC | LVB, LBTU VMF | Regulāri |
|  |  | 3. Nodrošināta praktizējošo veterinārārstu līdzdalība sabiedrības informēšanā | 3.1. Dzīvnieku īpašnieku informēšana par AB lietošanu un AMR problēmu | ZM (LVB) | PVD | Katru gadu |
|  |  |  | 3.2. AMR problēmas risināšanas aktualizēšana veterinārmedicīnas prakšu atvēto durvju dienu laikā (Pasaules Veterinārā diena aprīļa pēdējā sestdienā) | ZM (LVB) | PVD | Katru gadu |

Latohop - Support to the implementation of the One Health action plan for containing antimicrobial resistance in Latvia - SVA. (n.d.). Retrieved June 16, 2022, from https://www.sva.se/en/foka/latohop-support-to-the-implementation-of-the-one-health-action-plan-for-containing-antimicrobial-resistance-in-latvia/

European Centre for Disease Prevention and Control. Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2022. 2020 data. Pieejams: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/antimicrobial-resistance-surveillance-europe-2022-2020-data

European Centre for Disease Prevention and Control. Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2022. 2020 data. Pieejams: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/antimicrobial-resistance-surveillance-europe-2022-2020-data

EFSA, 29.03.2022: The European Union Summary Report on Antimicrobial Resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2019–2020. Pieejams:https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7209

Pieejams: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.4694

Joint report by OECD, ECDC, EFSA, EMA: Antimicrobial Resistance in the EU/EEA: A One Health Response. Pieejams: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/antimicrobial-resistance-eueea-one-health-response

Monnet DL, Harbarth S. Will coronavirus disease (COVID-19) have an impact on antimicrobial resistance? Euro Surveill.  2020;25(45):pii=2001886. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.45.2001886.

European Centre for Disease Prevention and Control. Antimicrobial consumption in the EU/EEA (ESAC-Net) -&nbsp; Annual Epidemiological Report 2020. Stockholm: ECDC; 2021

Antimicrobial Resistance in the EU/EEA - A One Health Response - EN - [PDF-5.97 MB]. OECD; 2022. Pieejams: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/antimicrobial-resistance-eueea-one-health-responseAntimicrobial