# Informatīvais ziņojums

# Par Rīcības plāna augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai

# 2019.–2023. gadam izpildi

2024.

SATURA RĀDĪTĀJS

| 1. | Ievads …………………………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Normatīvie akti ………………………………………………………….. | 4 |
| 3. | Rīcības plāna mērķi un uzdevumi ……………………………………… | 4 |
|  | 3.1. Rīcības virziens “Profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, operatoru, pārdevēju un konsultantu apmācība” ………………………...... | 5 |
|  | 3.2. Rīcības virziens “Nodrošināta augu aizsrdzības līdzekļu laišanas tirgū uzraudzība” ……………………….............................................................. | 9 |
|  | 3.3. Rīcības virziens “Sabiedrības informēšana un izpratnes veicināšana par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu” ………………………………… | 13 |
|  | 3.4. Rīcības virziens “Izveidota un nodrošināta augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu sistēma” ……………………………………... | 20 |
|  | 3.5. Rīcības virziens “Augu aizsardzības līdzekļu lietošana no gaisa” …… | 22 |
|  | 3.6. Rīcības virziens “Pasākumi ūdens vides un dzeramā ūdens aizsardzībai” ………………………………………………………………. | 23 |
|  | 3.7. Rīcības virziens “Ar augu aizsardzības līdzekļu lietojumu saistīto riska faktoru samazināšana konkrētās teritorijās” ………………………… | 25 |
|  | 3.8. Rīcības virziens “Drošas darbības ar augu aizsardzības līdzekļiem” … | 27 |
|  | 3.9. Rīcības virziens “Pasākumi integrētās augu aizsardzības vispārējo principu ieviešanai” ……………………………………………………….. | 30 |
|  | 3.10. Rīcības virziens “Indikatori augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ietekmes izvērtēšanai” …………………………………………………….. | 38 |

Lietotie saīsinājumi

AAL – augu aizsardzības līdzeklis

BIOR – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

CSP – Centrālā statistikas pārvalde

DVKP – daudzgadu valsts kontroles programma

EFSA – Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde

EK – Eiropas Komisija

EP – Eiropas Padome

EPPO – Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija

ES – Eiropas Savienība

IAA – integrētā augu aizsardzība

KDKP – Kopienas daudzgadu kontroles programma

LAALRUTA – Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociācija

LAAPC – Latvijas augu aizsardzības un pētniecības centrs

LBTU – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

LLKC – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

LVĢMC – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

MAL – augu aizsardzības līdzekļu atlieku līmenis

MK – Ministru kabinets

NVO – nevalstiskās organizācijas

PVD – Pārtikas un veterinārais dienests

SPKC – Slimību profilakses un kontroles centrs

SUI – drošas un ilgtspējīgas lietošanas iniciatīva

VAAD – Valsts augu aizsardzības dienests

ZM – Zemkopības ministrija

Ievads

Latvijas rīcības plāns augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai (turpmāk – Rīcības plāns) sagatavots, lai sasniegtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvā 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai, (turpmāk – Direktīva) izvirzīto mērķi – panāktu AAL ilgtspējīgu lietošanu, mazinātu pesticīdu lietošanas radīto risku un ietekmi uz cilvēku veselību un vidi un sekmētu IAA un alternatīvo paņēmienu pilnveidošanu un ieviešanu, lai pēc iespējas vairāk mazinātu atkarību no pesticīdu lietošanas. Rīcības plāna sagatavošanu paredz Direktīvas 4. pants. Latvijas Rīcības plāns aptver 2019.–2023. gada plānošanas periodu. Plānā iekļauti konkrēti mērķi, uzdevumi un laika grafiks to riska faktoru mazināšanai, kas saistīti ar AAL lietošanu. Rīcības plānā minētie mērķi un uzdevumi ir atbilstoši un piemēroti situācijai Latvijā. Rīcības plāna mērķu atsevišķu uzdevumu izpildes rezultāti izmantojami kā nacionālie indikatori Direktīvas mērķu sasniegšanas izvērtēšanai.

2020. gada 2. jūlijā ir apstiprināts Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam (turpmāk – NAP2027), kurā noteikti stratēģiskie mērķi, prioritātes un uzdevumi valsts attīstībai nākamajiem septiņiem gadiem, lai panāktu Latvijas un ikviena iedzīvotāja izaugsmi un labklājības palielināšanos. NAP2027 sagatavots, ņemot vērā Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzītos mērķus un ANO Ilgtspējīgas attīstības 17 mērķus. Jaunais ZM sagatavotais Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023.–2027. gadam (turpmāk – KLP SP) ietekmē NAP2027 prioritāro mērķu sasniegšanu, dodot ieguldījumu vairākos NAP2027 rīcības virzienos, tostarp virzienā “Daba un vide – “Zaļais kurss””, kura sastāvdaļa ir arī ilgtspējīga lauksaimniecība. KLP SP paredzēts ievērojams finansiāls atbalsts (47,5 % KLP SP finansējuma) politikas ieguldījumam ar klimata pārmaiņām saistīto mērķu sasniegšanai. Tas tiks nodrošināts ar vairākām intervencēm, paredzot dažāda veida lauksaimniecības prakses, kas dotu ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā, ūdens, augsnes, gaisa kvalitātes uzlabošanā un piesārņojuma mazināšanā, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, kā arī ilgtspējīgas mežsaimniecības jomā. Rīcības plānā ietvertie uzdevumi ir būtiski šo mērķu sasniegšanā, lai sagatavotu platformu, kas lauksaimniekiem ļauj labāk izprast jaunā perioda prasības un sagatavoties to veiksmīgākai ieviešanai.

# 1. Normatīvie akti

ES ir pieņemts tiesiskais regulējums visiem AAL aprites ķēdes posmiem. Līdz Direktīvas pieņemšanai liela daļa tās prasību Latvijā jau bija noteiktas ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem, tomēr, lai Direktīvu pārņemtu pilnībā, spēkā esošie normatīvie akti tika pārskatīti un tajos izdarīti nepieciešamie grozījumi. Lai harmonizētu Direktīvas prasību īstenošanu dalībvalstīs un noteiktu jaunus, stingrākus pasākumus virzībai uz AAL ilgtspējīgu lietošanu, EK 2022. gada 22. jūnijā publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgu lietošanu un ar ko groza Regulu (ES) 2021/2115, bet Eiropas Parlaments 2023. gada 22. novembrī šo priekšlikumu noraidīja. EK 2024. gada 27. martā priekšlikumu atsauca.

# 2. Rīcības plāna mērķi un uzdevumi

Galvenais rīcības plānā izvirzītais mērķis, kas Latvijai būtu jāsasniedz ilgtermiņā, ir mazināt AAL lietošanas radīto risku un ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Būtisks uzdevums minētā mērķa sasniegšanai ir IAA ieviešana, kuras pamats ir alternatīvo augu aizsardzības metožu izstrāde, popularizēšana un lietošana. Tas savukārt dotu lauksaimniekiem izvēlēs iespējas lietot dažādus AAL un mazinātu ķīmisko AAL lietošanu.

Direktīvas 4. pants nosaka, ka ES dalībvalstīm regulāri (ne retāk kā piecos gados) jāpārskata savi rīcības plāni, tos, ja nepieciešams, papildinot ar jauniem uzdevumiem, kā arī izslēdzot tos uzdevumus, kas vairs nav aktuāli. Tādēļ Latvijas rīcības plāns veidots kā ilgtermiņa regulāri atjaunojams dokuments ar iekļauto uzdevumu turpinājumu un/vai pārnesi uz nākamo plānošanas periodu. Rīcības plāns sastāv no deviņām atšķirīgām sadaļām, katrā no tām ir noteikti mērķi, uzdevumi un izmērāmi sasniedzamie rezultāti, lai sniegtu priekšstatu par katras sadaļas uzdevumu izpildes rezultātu ieguldījumu rīcības plāna kopējā mērķa – ar AAL lietošanu saistīto risku samazināšanas – izpildē pārskata periodā.

Minētais mērķis 2019.- 2023. gadā sasniegts lielākajā daļā rādītāju, īstenojot Rīcības plānā noteiktos darbības virzienus un izpildot uzdevumus. Nākamajā piecu gadu plānā palielināta vērība tiks pievērsta rādītājiem, kuru rezultāti nav saniegti.

Informatīvais ziņojums sagatavots, lai sniegtu ziņas par pārskata periodā paveikto.

# 3. Rīcības virzieni, uzdevumi un pasākumi mērķa sasniegšanai

## 3.1. Rīcības virziens "Profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, operatoru, pārdevēju un konsultantu apmācība"

Ministru kabineta 2013. gada 19. marta noteikumos Nr. 147 “Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 147) noteikta kārtība, kādā izsniedzama atļauja profesionālo AAL lietotāju, AAL lietošanas operatoru, AAL pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācībai, kā arī normu par to, ka katrai kategorijai ir atsevišķa apmācība (gan sākotnēja, gan atjaunojošā) ar noteiktu programmu apgūšanu, pēc kuras tiek izsniegtas šādas apliecības:

•	profesionālā AAL lietotāja apliecība darbībām ar 1. reģistrācijas klases AAL;

•	profesionālā AAL lietotāja apliecība darbībām ar 2. reģistrācijas klases AAL;

•	AAL lietošanas operatora apliecība darbībām ar 2. reģistrācijas klases AAL;

•	augu aizsardzības konsultanta apliecība;

•	AAL pārdevēja apliecība.

Īstenojot pašreizējās apmācības programmas, profesionālajiem AAL lietotājiem un augu aizsardzības konsultantiem tiek mācīti arī IAA pamatprincipi un prasības, lielu uzmanību vēršot uz agrotehniskajām, mehāniskajām, profilaktiskajām un citām alternatīvajām kaitīgo organismu ierobežošanas metodēm, kas ir IAA pamats.

VAAD Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā ir izveidojis AAL jomā izsniegto apliecību reģistru, kurā iekļauta informācija par personām, kas saņēmušas kādu no iepriekšminētajām apliecībām.

- tabula

| Nr. p. k. | Uzdevums | Termiņš | Rezultāts |  |  |  |  | Apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |  |
| 3.1.1. | Profesionālo izglītības iestāžu lauksaimniecības izglītības programmās iekļaut mācību tematus par augu aizsardzības jautājumiem | Līdz 2023. gada 31. decembrim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Izsniegtas piecas atļaujas profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācībai. Svarīgi jau apmācību laikā topošajiem lauksaimniekiem iemācīt drošu un atbildīgu AAL lietošanu, īpašu uzsvaru liekot uz ķīmisko AAL alternatīvām kaitīgo organismu ierobežošanas metodēm. |
| 3.1.2. | Organizēt seminārus apmācības veicējiem par aktualitātēm augu aizsardzības jomā | Līdz 2023. gada 31. decembrim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sarīkoti pieci semināri, kuros apmācību veicēji informēti par jaunumiem un izmaiņām augu aizsardzības jomā un kuri šo aktuālo informāciju apmācību laikā nodot tālāk AAL lietotājiem – gan sākotnējās, gan atjaunojošās apmācības laikā. |
| 3.1.3. | Uzraudzīt apmācības veicējus | Līdz 2023. gada 31. decembrim | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Katru gadu īstenotas piecas apmācības veicēju uzraudzības reizes, VAAD inspektoriem piedaloties mācību procesā un izvērtējot tā kvalitāti un atbilstību MK noteikumu Nr. 147 prasībām. Pēc VAAD datiem par sekmīgi nokārtotiem pārbaudījumiem apliecību saņemšanai, pārbaudījumu nenokārto nenozīmīgs skaits apmācāmo personu, kuras pārbaudījumu nokārto ar otro reizi. |
| 3.1.4. | Pilnveidot apmācības sistēmu visām apmācāmo kategorijām | Līdz 2021. gada 31. decembrim | – | – | – | – | – | Pēdējos gados augu aizsardzības jomā ES notiek regulāras un būtiskas izmaiņas, kas lauksaimniekiem – AAL lietotājiem – jāzina, lai AAL lietotu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Vairākums lauksaimnieku aizņemtības dēļ regulāri neseko līdzi šīm izmaiņām, tādēļ apmācība, kas ir obligāta visiem profesionālajiem AAL lietotājiem, dod iespēju uzzināt par aktualitātēm augu aizsardzībā. Uzdevuma izpilde objektīvu iemeslu dēļ pārcelta uz vēlāku laiku. Pārskata periodā tika uzsākta Direktīvas pārskatīšana, un EK 2022. gada 22. jūnijā publicētajā priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgu lietošanu un ar ko groza Regulu (ES) 2021/2115 bija iekļautas jaunas vienotas prasības AAL lietotāju apmācībai, tostarp mācību programmās iekļaujamās tēmas. Rīcības plāna pēdējā darbības gadā ES līmenī netika panākta vienošanās par jaunajām prasībām. |
| 3.1.5. Jauns | Izveidot tiešsaistes apmācības sistēmu amatieriem par drošu AAL lietošanu | Līdz 2023. gada 31. decembrim | – | – | – | Izveidota | Darbojas | Normatīvie akti nepieprasa, lai neprofesionālie AAL lietotāji būtu apmācīti, un pastāv bažas, ka tie lietošanai atļautos 3. reģistrācijas klases AAL ne vienmēr lieto pareizi. Tādēļ, lai izglītotu sabiedrību, 2021. gada VAAD rīkoja kampaņu “Misija Agronoms” un izdeva vairākus informatīvus bukletus par AAL drošu lietošanu videi un cilvēku veselībai saudzīgā veidā: “Kas jāzina par AAL” (500 gab.), “Kā aizsargāt apputeksnētājus” (500 gab.), “Integrētā augu aizsardzība” (500 gab.) un “Nelegālie AAL” (500 gab.). Dienests uztur “Instagram” kontu “Misija Agronoms”, kurā sezonas laikā ik dienu tiek publicēta aktuālā informācija par Latvijas laukos un dārzos sastopamiem kaitīgajiem organismiem. Līdz ar kaitīgā organisma aprakstu un fotoattēliem tiek ieteiktas tā ierobežošanas metodes. |

Indikatori

- Apmācīto personu skaits pa kategorijām

1. attēls. Apmācīto personu skaits pa kategorijām (VAAD dati)

- Apmācības veicēju uzraudzībā konstatēto neatbilstību skaits

Plāna darbības laikā katru gadu piecu uzraudzības reizēs nav konstatēta neviena neatbilstība. Tas pierāda, ka apmācību veicēju kvalifikācija atbilst MK noteikumu Nr. 147 prasībām.

- To pārbaudīto saimniecību skaits, kurās lieto 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus un kurās konstatētas personas bez derīgas atbilstošas apliecības

Pārskata periodā kopā pārbaužu laikā konstatēts nedaudz neatbilstību – 13 reizes, kad 2. reģistrācijas klases AAL lietoti bez derīgas apliecības. Šādās situācijās konstatēts, ka AAL lietotājam apliecība ir bijusi, bet tai beidzies derīguma termiņš, t. i., lauksaimnieks kopumā ir pabeidzis pamatapmācības programmu AAL apliecības iegūšanai, bet nav piedalījies zināšanu atjaunošanas kursos.

- attēls. AAL lietotāju pārbaudēs saimniecībās konstatētā neatbilstība – nederīga profesionālā AAL lietotāja apliecība (VAAD dati)

## 3.2. Rīcības virziens "Nodrošināta augu aizsardzības līdzekļu laišanas tirgū uzraudzība"

Ministru kabineta 2011. gada 13. decembra noteikumos Nr. 949 “Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 949) noteiktas prasības AAL laišanai tirgū, tirdzniecības vietām izvirzāmie kritēriji, AAL tirdzniecības, ievešanas, izvešanas, uzglabāšanas un transportēšanas prasības, to pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu pienākumi, informācijas sniegšanas kārtība AAL pircējam un tās saturs, kā arī AAL aprites kontroles kārtība. Tajos arī noteikts, ka licences īpašniekam jānodrošina, lai AAL tirdzniecības vai uzglabāšanas vietā ir darbinieks, kas saņēmis AAL pārdevēja vai 2. reģistrācijas klases AAL lietotāja apliecību vai augu aizsardzības konsultanta apliecību.

VAAD kompetencē ir uzraudzīt un kontrolēt normatīvo aktu prasību ievērošanu AAL izplatīšanas jomā. Pēdējos gados īpaša uzmanība tiek pievērsta nelegālo AAL kontrolēm, jo ir palielinājies nelegālo AAL izplatības risks. To veicinājuši vairāki faktori – nozīmīgi samazinājies 3. reģistrācijas klases AAL skaits, kā arī pēc vairāku darbīgo vielu izslēgšanas no ES darbīgo vielu saraksta no tirgus izņemti daudzi plaši izmantoti AAL.

2. tabula

| - Nr.p.k. | Uzdevums | Apraksts | Termiņš | Atbildīgie | Rezultāts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Operatīvajās pārbaudēs kontrolēt nelegālo AAL izplatīšanu, īpašu uzmanību pievēršot izplatīšanas vietām valsts robežas tuvumā | Plānoto un operatīvo pārbaužu laikā notiek regulāras licencēto AAL izplatīšanas vietu pārbaudes. Nepieciešams veikt operatīvās pārbaudes vietās, kurām nav speciālā atļauja (licence) AAL izplatīšanai, – tirgos, saimniecības, būvmateriālu, lauksaimniecības preču veikalos, izstādēs, veterinārajās aptiekās vai jebkurā citā vietā, kurā ir aizdomas par iespējamu normatīvo aktu prasību neievērošanu. Iespējams, valsts pierobežas rajonos vairāk notiek nelegālu un viltotu AAL tirdzniecība. Tādēļ, lai izvērtētu situāciju, šajos rajonos nepieciešamas īpašas operatīvās pārbaudes. Visu minēto operatīvo pārbaužu mērķis ir novērst nelegālo un viltoto AAL izplatīšanu un lietošanu Latvijā. | Līdz 2023. gada 31. decembrim | VAAD, PVD, Muitas pārvaldes | Katru gadu 45 operatīvās pārbaudes un noņemti 9 AAL kontrolparaugi |
| 3.2.2. Jauns | Sagatavot un tirdzniecības vietās, kurās izplata 3. reģistrācijas klases AAL, nogādāt informatīvus bukletus par drošu un atbildīgu AAL lietošanu | 3. reģistrācijas klases AAL pircējiem un lietotājiem (mazdārziņu sektors) nav prasība iziet speciālu apmācību, tāpēc šo AAL lietošana ir katra paša atbildība un atkarīga no konkrētā lietotāja zināšanām. Diemžēl nereti pirms iegādātā AAL lietošanas netiek izlasīta pat tā lietošanas instrukcija, tāpēc līdzekļi tiek lietoti nepareizi, nodarot kaitējumu videi un paša lietotāja veselībai. Tādējādi uzsvars liekams uz šīs iedzīvotāju kategorijas informēšanu par AAL bīstamību, to pareizu lietošanu tikai galējas nepieciešamības situācijā, ievērojot visus marķējumā norādītos piesardzības pasākumus. | Līdz 2021. gada 31. decembrim | VAAD | Sagatavoti un izplatīti 10 000 bukletu |
| 3.2.3. Jauns | Organizēt informatīvo kampaņu lauksaimniekiem un neprofesionālajiem AAL lietotājiem par nelegālo un viltoto AAL kaitīgumu | Lai veiksmīgi sarīkotu informatīvo kampaņu par nelegālajiem un viltotajiem AAL, kopā ar ieinteresētajām personām nepieciešams izstrādāt kampaņas stratēģiju. Kampaņā jāsagatavo informācija, kas jāizplata lauksaimnieku, iesaistīto organizāciju un struktūru vidū, kā arī jāorganizē apmācība par viltotiem un nelegāliem AAL. | 2019.–2023. gads | VAAD, LAALRUTA | Sarīkota informatīvā kampaņa |

## Indikatori

## To pārbaudīto licencēto AAL izplatīšanas vietu skaits, kurās nav neviena apmācīta darbinieka ar derīgu apliecību

## Pārskata periodā kopumā pārbaudītas 1322 licencēto AAL izplatīšanas vietas (gadā vidēji ap 260), un tikai trīs pārbaudēs (0,23 % no visām pārbaudēm) konstatēts, ka izplatīšanas vietā nav apmācīta darbinieka ar derīgu apliecību (2019. gadā – 2 un 2022. gadā – 1). Tas apliecina MK noteikumu Nr. 949 prasību izpildi licencētās AAL izplatīšanas vietās.

## To pārbaudīto licencēto AAL izplatīšanas vietu skaits, kurās tirgoti nelegālie AAL

## Iepriekšminētajās 1322 licencēto AAL izplatīšanas vietu pārbaudēs pārskata periodā kopumā septiņās vietās konstatēta Latvijā nereģistrētu AAL tirdzniecība. Tirdzniecības vietu, kurās konstatēts šāds pārkāpums, īpatsvars ir mazāks par 1 %. Pārkāpumi ir saistīti ar tādu AAL izplatīšanu, kas izņemti no AAL reģistra un kuru tirdzniecība turpinās pēc atļautā krājumu izplatīšanas termiņa.

3. attēls. Konstatētās neatbilstības saistībā ar tirgotiem nelegālajiem AAL (VAAD dati)

- Izplatīto informatīvo bukletu skaits

Plāna 3.2.2. punktā minēto 2021. gadā sagatavoto un izdoto 2000 bukletu izplatīšana turpinājās arī nākamajos plāna darbības gados. Personas, kuras saņēma bukletus, tos atzinīgi novērtēja un pauda nepieciešamību pēc šāda veida informatīviem materiāliem, kas vienkāršā un saprotamā valodā izskaidro svarīgas augu aizsardzības jomas prasības – to būtību un piemērošanu darbībās ar AAL.

- Neatbilstību skaits, kad 1. un 2. reģistrācijas klases AAL pircējam pārdots bez derīgas apliecības

Pārskata periodā notikušo 1322 licencēto AAL izplatīšanas vietu pārbaužu laikā konstatēti tikai trīs gadījumi, kad profesionālai lietošanai reģistrēts AAL pārdots personai bez derīgas apliecības, t. i., 0,23 % no visām izplatīšanas vietu pārbaudēm.

## To operatīvo pārbaužu skaits, kurās konstētas neatbilstības saistībā ar nelegālajiem un viltotajiem AAL

## Pārskata periodā kopumā bija 312 operatīvās pārbaudes pēc saņemtām sūdzībām par iespējamiem pārkāpumiem augu aizsardzības jomā: 2019. gadā – 71, 2020. gadā – 56, 2021. gadā – 62, 2022. gadā – 61, 2023. gadā – 62. To laikā konstatēti un ar augu un augu produktu analīzēm pierādīti četri gadījumi, kad saimniecībās lietoti Latvijā nereģistrēti AAL. Šos pārkāpumus veicina nelegālo AAL cena, kas salīdzinoši ir daudz mazāka nekā līdzīgiem AAL licencētās AAL izplatīšanas vietās, kā arī tas, ka daudzi specifiskiem kultūraugiem vai to kaitīgajiem organismiem ierasti lietotie AAL no tirgus tiek izņemti, vietā nepiedāvājot citus.

## 4. attēls. Neatbilstības saistībā ar lietotiem nelegālajiem un viltotajiem AAL (VAAD dati)

## 3.3. Rīcības virziens "Sabiedrības informēšana un izpratnes veicināšana par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu"

Sabiedrības informēšana

Augu aizsardzības likumā noteikts, ka VAAD jebkurai ieinteresētajai personai nodrošina iespēju saņemt informāciju par AAL reģistru un tajā iekļauto līdzekļu lietošanu, vispārēju informāciju par AAL, ar to lietošanu saistīto risku, AAL ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, kā arī par AAL lietošanas alternatīvām, kas nav saistītas ar ķīmisku vielu lietošanu. Informāciju par AAL reģistru VAAD publicē savā tīmekļvietnē.

VAAD sadarbojas ar profesionālajiem lauksaimniecības un dārzkopības izdevumiem “Saimnieks”, “Agrotops”, “Dārzs un Drava”, “Ievas Dārzs”, “Dārza Pasaule” un “Biškopis”, kuros regulāri tiek publicēti raksti par augu aizsardzību, tostarp par drošu AAL lietošanu.

VAAD sniedz atbildes uz tīmekļvietnē uzdotajiem jautājumiem, kā arī komentārus nacionālajiem un reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem un atbild uz uzticības tālruņa zvaniem.

VAAD regulāri sagatavo un savā tīmekļvietnē ievieto informatīvus materiālus – bukletus, informatīvas lapas, infografikas, videopamācības – par augu aizsardzības jautājumiem, tostarp par AAL lietotāju apmācību, dažādu sabiedrībai pieejamo reģistru lietošanu, par drošu AAL lietošanu un apstrādājamo lauku tuvumā dzīvojošo kaimiņu drošību.

Saindēšanās gadījumi ar AAL

Lai ieviestu Direktīvas prasības un izveidotu sistēmu informācijas apkopošanai par AAL radītās akūtās un hroniskās saindēšanās gadījumiem to cilvēku grupās, kuri, iespējams, regulāri pakļauti AAL iedarbībai, 2011. gada 27. decembrī tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumos Nr. 746 “Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim Latvijā nebija oficiālas informācijas par negadījumiem, kas saistīti ar AAL. Kopš 2012. gada tiek uzskaitīti akūtās saindēšanās gadījumi, arī saindēšanās ar pesticīdiem (biocīdiem un AAL), katru gadu konstatējot dažus gadījumus, no kuriem vairākumā personas ir saindējušās ar biocīdiem, savukārt daži saindēšanās gadījumi ar AAL ir saistīti nevis ar to lietošanu, bet gan ar sadzīves negadījumiem, piemēram, kad tie tiek iedzerti. Pārskata periodā saindēšanās ar AAL nav konstatēta.

Attiecībā uz tiešām darbībām ar AAL lauksaimniecības uzņēmumos darba devējam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību ir pienākums nodrošināt nodarbinātā drošību un veselības aizsardzību darba laikā, tostarp nodarbinātajam strādājot ar AAL, – atbilstošas sertificētas iekārtas, individuālos aizsardzības līdzekļus utt. Darba devējam ir arī pienākums instruēt nodarbinātos par AAL drošu un pareizu lietošanu un pirms darbu uzsākšanas pārliecināties par to, vai ikviens nodarbinātais ir sapratis sniegtās instrukcijas. Turklāt darba devējam jāievēro normatīvajos aktos par darba drošību un veselības aizsardzību noteiktās prasības, piemēram, jānodrošina, lai nodarbinātie regulāri veiktu obligātās veselības pārbaudes.

Atliekvielas pārtikā

Lai nodrošinātu atbilstību maksimāli pieļaujamajiem pesticīdu – AAL – atlieku līmeņiem augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā, ES dalībvalstis katru gadu īsteno AAL atliekvielu

1) saskaņoto Kopienas daudzgadu kontroles programmu (turpmāk – KDKP);

2) daudzgadu valsts kontroles programmu (turpmāk – DVKP).

Ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulas Nr. 396/2005/EK, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, (turpmāk – regula Nr. 396/2005/EK) 30. panta 1. punktu, ZM sadarbībā ar tās pakļautībā esošajām iestādēm VAAD un PVD gatavo un katru gadu aktualizē DVKP. ZM izstrādā DVKP, pamatojoties uz iepriekšējo gadu KDKP un DVKP rezultātiem un datiem par AAL lietojumu Latvijā. DVKP paredz konkrētus pārtikas produktus, no kuriem ņemami paraugi, to skaitu un analizējamos AAL. ZM, lai novērstu dublēšanos, DVKP ietver tos pārtikas produktus un tos AAL, kas nav noteikti attiecīgā gada KDKP. ZM apstiprināto aktualizēto DVKP nākamajiem trim gadiem iesniedz EK un EFSA.

VAAD sniedz priekšlikumus ZM par to, kuras AAL darbīgās vielas ir jāiekļauj DVKP, savukārt PVD ir atbildīgs par KDKP un DVKP īstenošanu. Paraugi tiek ņemti vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, kā arī primārās ražošanas un ražošanas uzņēmumos un analizēti BIOR laboratorijā.

ZM katru gadu apkopo KDKP un DVKP rezultātus un saskaņā ar regulas Nr. 396/2005/EK 30. panta 3. punktu publicē tos savā tīmekļvietnē.

3. tabula

| Nr. p. k. | Uzdevums | Termiņš | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | Rezultāti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. | Informēt sabiedrību par AAL drošu lietošanu | Līdz 2023. gada 31. decembrim | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Dalība piecos semināros katru gadu. Semināros interesenti informēti par AAL drošu un pareizu lietošanu, lai maksimāli novērstu iespējamo risku gan videi, gan cilvēku veselībai. |
| 3.3.2. Jauns | Informēt AAL lietotājus par iespējamiem riska faktoriem, ko var radīt AAL nepareiza lietošana | 2020.–2023. gads | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | Pārskatīti 26 AAL marķējumi, tos pielāgojot prasībām Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006. |
| 3.3.3. Jauns | Veikt aptauju par individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu darbā ar AAL, trūkumu identificēšana | Līdz 2023. gada 31. decembrim | – | – | – | – | – | Pirmā lauksaimnieku aptauja par individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu darbā ar AAL notika laikā, kad bija spēkā pirmais Rīcības plāns. Atkārtota aptauja, kas bija paredzēta 2022.–2023. gadā, finanšu trūkuma dēļ nenotika, tāpēc tā tiek pārcelta uz nākamajiem periodiem. |
| 3.3.4. | Veikt AAL atlieku monitoringu un informēt sabiedrību par AAL atlieku monitoringa rezultātiem | 2019.–2023. gads | Sagatavots ziņojums | Sagatavots ziņojums | Sagatavots ziņojums | Sagatavots ziņojums | Sagatavots ziņojums | Īstenojot KDKP un DVKP, noņemti paraugi un katru gadu sagatavots ziņojums par AAL atlieku monitoringa rezultātiem. |
| 3.3.5. Jauns | Veikt pētījumu lauksaimniecības uzņēmumos par darba drošību darbībās ar AAL | Līdz 2021. gada 31. decembrim | – | – | – | – | – | Pārskata periodā, īstenojot pētījumu, bija paredzēts apmeklēt saimniecības, lai lauksaimniekus aptaujātu par darba drošības prasību ievērošanu darbā ar AAL. Pētījums finanšu trūkuma dēļ nenotika un ir pārcelts uz nākamajiem periodiem. |
| 3.3.6. Jauns | Izveidot darba grupu, lai izanalizētu situāciju par akūtiem un hroniskiem saindēšanās gadījumiem, kuru iemesls ir AAL | 2020.–2021. gads | Saindēšanās gadījumu ikgadēja uzskaite | Saindēšanās gadījumu ikgadēja uzskaite | Saindēšanās gadījumu ikgadēja uzskaite | Saindēšanās gadījumu ikgadēja uzskaite | Saindēšanās gadījumu ikgadēja uzskaite | Tā kā pārskata periodā netika konstatēti AAL lietošanas izraisīti saindēšanās gadījumi, darba grupa netika sasaukta. Situācijai mainoties, tiks izvērtēta darba grupas sasaukšanas nepieciešamība. |
| 3.3.7. | Turpināt uzskaitīt saindēšanās gadījumus ar AAL | 2019.–2023. gads | Uzskaitīti saindēšanās gadījumi | Uzskaitīti saindēšanās gadījumi | Uzskaitīti saindēšanās gadījumi | Uzskaitīti saindēšanās gadījumi | Uzskaitīti saindēšanās gadījumi | Katru gadu tiek uzskaitīti saindēšanās gadījumi. Iepriekš to darīja SPKC, bet pēc portāla “E-veselība” ieviešanas uzskaite notiek šajā sistēmā, par kuru ir atbildīgs Nacionālais veselības dienests. |
| 3.3.8. | Noteiktu darbīgo vielu saturošo AAL monitorings | 2019.–2023. gads | 263 (26) | 274 (48) | 255 (33) | 276 (44) | 227 (26) | Katru gadu pārbaužu un darbīgo vielu monitoringā noņemts vairāk nekā 200 augu un augu produktu paraugu, kuru analīžu rezultāti analizēti un publicēti VAAD darbības gada pārskatos. Augu un augu produktu paraugu skaits, kuros pārskata periodā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi par AAL lietošanu norādīti iekavās. |
| 3.3.9. Jauns | Veikt pētījumu par AAL esošo darbīgo vielu ietekmi uz vidi, ūdeni un pārtikas kvalitāti | 2020.–2023. gads | – | Uzsākts pētījums | Pētījums turpinās | Pētījums turpinās | Pētījums turpinās | 2020. gadā uzsākts zinātniskais pētījums “Augu aizsardzības jomā identificēto prioritāro virzienu padziļināta izpēte, veicinot labāku izpratni par drošu un atbildīgu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu”, kurā iekļauta apakštēma “Augsnes, ūdens un augu produkcijas paraugos esošo AAL atliekvielu sastāvs un daudzums, iegūto rezultātu analīze saistībā ar augu aizsardzības sistēmu projektā iekļautajās pētījumu vietās”. Pētījuma ikgadējie pārskati un secinājumi publicēti LBTU tīmekļvietnē https://www.lbtu.lv/sites/default/files/files/projects/S441_Augu_aizsardz%C4%ABbas_jom%C4%81_identific%C4%93to_2023_1.pdf |
| 3.3.10. | Aktualizēt sabiedrības informēšanas programmu | 2020.–2021. gads | – | – | Programma pārstrādāta | – | – | 2021. gadā VAAD īstenoja kampaņu “Misija Agronoms”, kuras laikā informēja sabiedrību par AAL – par to drošu un pareizu lietošanu, alternatīvajām augu aizsardzības metodēm, integrēto augu aizsardzību un citiem ar augu aizsardzību saistītiem jautājumiem. 2021. gada nogalē, pamatojoties uz kampaņas rezultātu analīzi, programma tika pilnveidota. |
| 3.3.11. Jauns | Izstrādāt vadlīnijas par kaimiņu informēšanu par iespējamo AAL lietošanas risku | Līdz 2020. gada 31. decembrim | – | – | Izdota informatīva ziņu lapa, publicēts videoieraksts | - | Uzsākts darbs pie vadlīniju izstrādes | 2021. gada kampaņas “Misija Agronoms” laikā tika aktualizēts temats par kaimiņu informēšanu par iespējamu AAL lietošanu un to riska faktoriem. Tika izdota ziņu lapa, un šis temats tika iekļauts arī videomateriālos par integrēto augu aizsardzību. Vadlīniju izstrāde uzsākta 2023. gadā. |
| 3.3.12. Jauns | Veikt pētījumu par nepieciešamo nogaidīšanas laiku pēc AAL smidzinājuma, kad atļauts ieiet apstrādātajā platībā | 2020.–2023. gads | – | Uzsākts pētījums | Pētījums turpinās | Pētījums turpinās | Pētījums turpinās | 2020. gadā uzsākts zinātnisks pētījums “Augu aizsardzības jomā identificēto prioritāro virzienu padziļināta izpēte, veicinot labāku izpratni par drošu un atbildīgu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu”, kurā tiek pētīta augu aizsardzības līdzekļu atlieku daudzuma noteikšana apsmidzinātā platībā pēc apstrādes atkarībā no kultūrauga un lietotajiem AAL. |
| 3.3.13. Jauns | Veikt pētījumu par Latvijas bišu saimju veselības stāvokli | 2020.–2023. gads | – | Uzsākts pētījums | Pētījums turpinās | Pētījums turpinās | Pētījums turpinās | 2019. gadā uzsākts pētījums par tematu “Bišu saimju dzīvotspēju ietekmējošo faktoru izpēte un metodikas izstrāde lauka pētījumu veikšanai, tostarp augu aizsardzības līdzekļu ietekme uz bišu dzīvotspēju”. Pētījuma rezultātus (tai skaitā arī 2024. gada) paredzēts iekļaut jaunā rīcības plāna situācijas vispārējā aprakstā. Pētījuma ikgadējie pārskati un secinājumi publicēti LBTU tīmekļvietnē https://www.lbtu.lv/sites/default/files/files/projects/S441_Augu_aizsardz%C4%ABbas_jom%C4%81_identific%C4%93to_2023_1.pdf |
| 3.3.14. Jauns | Organizēt informatīvo kampaņu apputeksnētāju aizsardzībai | 2020.–2023. gads | – | – | Notika kampaņa | – | – | 2021. gada VAAD kampaņas “Misija Agronoms” laikā tika aktualizēts arī temats par apputeksnētāju aizsardzību laukos, kuros tiek lietoti AAL. Sabiedrības informēšanai izdots kampaņas informatīvais materiāls – buklets “Kā aizsargāt apputeksnētājus” (500 gab.) – un uzņemts videoieraksts. Sabiedrības informēšana turpināsies arī Rīcības plāna darbības pēdējo divu gadu laikā. |

## Indikatori

- To Latvijas izcelsmes pārtikas paraugu skaits, kuros pārsniegts pieļaujamais atliekvielu daudzums

EFSA katru gadu apkopo informāciju no ES laboratorijām, kuras izanalizējušas AAL atliekvielas dažādu valstu, arī Latvijas, izcelsmes pārtikas produktos. Rezultāti rāda, ka Latvijā ir viena no tīrākajām produkcijām, un tas liecina, ka lauksaimnieki maz lieto AAL, turklāt tie tiek lietoti apzinīgi un pamatoti.

5. attēls. To Latvijas izcelsmes pārtikas produktu skaits, kuros pārsniegts AAL atliekvielu daudzums (EFSA dati)

## 1. To augu un augu produktu paraugu skaits, kuros konstatēti normatīvo aktu prasību pārkāpumi par AAL lietošanu

## Augu aizsardzības jomā pārbaužu laikā tiek noņemti augu un to produktu paraugi. To inspektori dara ikgadējā monitoringa laikā, kā arī situācijās, kad ir aizdomas par iespējamu pārkāpumu. Ja ir lietots nereģistrēts AAL, parauga analīžu rezultāti pierāda, vai tas lietots nereģistrētiem kultūraugiem un vai konkrētais AAL nonācis teritorijā, kurā to lietot ir aizliegts. Parauga analīzēs iespējams noteikt vairāk nekā 300 AAL darbīgo vielu, un tas pārbaudēs ļauj konstatēt ikvienu AAL neatļautu lietojumu.

6. attēls. Augu un to produktu skaits, kas pierāda pārkāpumu augu aizsardzības jomā (VAAD dati)

- AAL izraisīto akūto un hronisko saindēšanās gadījumu skaits

Pārskata periodā saindēšanās ar AAL nav konstatēta.

- To aptaujāto respondentu skaits, kuri darbā ar AAL izmanto individuālos aizsardzības līdzekļus

3.3.3. apakšpunkta uzdevums pārcelts uz nākamo periodu.

- Neatbilstību skaits saimniecībās, kad darba devējs nodarbinātos nav nodrošinājis ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem

Visās pārbaudēs augu aizsardzības jomā uz vietas saimniecībā tiek kontrolēta un fiksēta individuālo aizsardzības līdzekļu esība. Līdz šim nav bijusi neviena reize, kad konstatēta neatbilstība šim kritērijam.

- Notikušo informatīvo kampaņu skaits par apputeksnētāju aizsardzību

2021. gadā VAAD kampaņas “Misija Agronoms” laikā notika informatīva kampaņa par apputeksnētāju aizsardzību.

- Sagatavoto un izplatīto informatīvo materiālu skaits par apputeksnētāju aizsardzību

Iepriekšminētās kampaņas laikā dažādās sabiedrības mērķauditorijās tika popularizēti un izplatīti informatīvie materiāli – buklets “Kā aizsargāt apputeksnētājus” (500 gab.) un videoieraksts – sociālajos tīklos, VAAD tīmekļvietnēs un informatīvajos semināros.

## 3.4. Rīcības virziens "Izveidota un nodrošināta AAL lietošanas iekārtu pārbaužu sistēma"

Latvijā līdz Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumu Nr. 491 “Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām” spēkā stāšanās brīdim nebija noteikta obligāta prasība par AAL lietošanas iekārtu pārbaudēm. Prasība par to, ka darbā atļauts izmantot tikai pārbaudītas un lietošanas kārtībā esošas AAL lietošanas iekārtas, stājās spēkā 2016. gada 26. novembrī. Patlaban Latvijā notiek aktīvas AAL lietošanas iekārtu pārbaudes: tiek pārbaudīti lauka un koku un krūmu smidzinātāji, kuru pārbaudēm ir izstrādāti standarti un kuri valstī tiek visplašāk izmantoti AAL profesionālai lietošanai.

- tabula

| Nr. p. k. | Uzdevums | Termiņš | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | Rezultāti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1. Jauns | Sagatavot novērtējumu par rokas un uz muguras pārnēsājamo smidzinātāju izmantošanu profesionālai lietošanai Latvijā | Līdz 2021. gada 31. decembrim | – | – | – |  |  | Uzdevuma izpilde pārcelta uz vēlāku laiku, jo EK ir uzsākusi Direktīvas pārskatīšanu, tostarp mainot prasības attiecībā uz visu veidu, arī rokas un uz muguras pārnēsājamiem, smidzinātājiem profesionālai lietošanai. |
| 3.4.2. | Pārbaudīt augu AAL iekārtas | 2019.–2023. gads | 222 | 456 | 535 | 397 | 595 | Katru gadu pārbaudīto AAL lietošanas iekārtu skaits palielinās, bet pieauguma dinamika joprojām ir diezgan lēna. VAAD, uzraugot AAL lietošanas prasības, ir konstatējis, ka daudzas saimniecības iegādājušās jaunas AAL lietošanas iekārtas, kuras jāpārbauda tikai pēc pieciem gadiem kopš iegādes. Patlaban tiek izstrādāts jauno AAL lietošanas iekārtu reģistrs, ar kura palīdzību tiks apzinātas arī jaunās iekārtas. |
| 3.4.3. Jauns | Informēt profesionālos lietotājus par pārbaudītu AAL lietošanas iekārtu priekšrocībām | 2019.–2023. gads | Izpildīts | Izpildīts | Izpildīts | Izpildīts | Izpildīts | 2021. gada kampaņas “Misija Agronoms” laikā lauksaimnieki saņēma informāciju par AAL lietošanas iekārtu pārbaužu nepieciešamību un ieguvumiem no tām, t. i., finanšu ietaupījums un videi kaitīgas ietekmes riska ievērojamu samazināšanos. 2022. un 2023. gadā VAAD inspektori turpināja par to sniegt informāciju arī pārbaudēs uz vietas saimniecībās augu aizsardzības jomā. |

## Indikatori

- Pārbaudīto AAL lietošanas iekārtu skaits

- attēls. Pārbaudīto AAL lietošanas iekārtu skaits (VAAD dati)

## To pārbaužu skaits, kurās konstatē pārkāpumus attiecībā uz AAL lietošanas iekārtām

## Latvijā no 2018. gada augu aizsardzības jomā ir sākta AAL lietošanas iekārtu atbilstības pārbaude. Konstatējot neatbilstības, tiek ierosināta administratīvā pārkāpuma lieta un piemērots sods. Dati par to atspoguļoti 8. attēlā: gan 2019., gan 2020. gadā joprojām bija diezgan liels neatbilstību skaits, bet no 2021. gada, kad AAL lietošanas iekārtu īpašnieki sāka apzināties priekšrocības, ko sniedz pārbaudītas AAL lietošanas iekārtas, situācija stabilizējās un neatbilstību skaits mazinājās.

- attēls. Neatbilstības saistībā ar nepārbaudītām AAL lietošanas iekārtām (VAAD dati)

## 3.5. Rīcības virziens "Augu aizsardzības līdzekļu lietošana no gaisa"

Latvijā ir aizliegta AAL lietošana no gaisa, izņemot AAL lietošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktos īpašos gadījumos. Ministru kabineta 2011. gada 13. decembra noteikumos Nr. 950 “Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 950) noteikta novērtējuma sagatavošanas kārtība par iespējamo risku AAL izsmidzināšanā no gaisa, kā arī kārtība atļaujas izsniegšanai AAL izsmidzināšanai no gaisa. AAL atļauts izsmidzināt no gaisa, ja tam saņemta VAAD atļauja. Šajā rīcības virzienā ietvertā uzdevuma “Izvērtēt dronu izmantošanu AAL izsmidzināšanai no gaisa” izpilde pēc plāna bija paredzēta 2022.–2023. gadā. EK 2022. gada 22. jūnijā publicētajā priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgu lietošanu un ar ko groza Regulu (ES) 2021/2115 bija iekļauti vienoti kritēriji nolūkā atbrīvot bezpilota gaisakuģus no aizlieguma lietot AAL no gaisa, tomēr Rīcības plāna darbības laikā kritēriji netika apstiprināti. Uzdevuma izpilde paredzēta, kad ES līmenī būs skaidri noteiktas prasības bezpilota gaisakuģu izmantošanai AAL lietošanā.

## 3.6. Rīcības virziens "Pasākumi ūdensvides un dzeramā ūdens aizsardzībai"

MK noteikumos Nr. 950 noteikti speciāli pasākumi ūdensvides un dzeramā ūdens aizsardzībai no AAL ietekmes, paredzot, ka lietošanai pēc iespējas izvēlas tādus AAL, kuri potenciāli var radīt mazāku risku videi un cilvēku un dzīvnieku veselībai, kuri nav klasificēti kā bīstami ūdensvidei un kuros nav prioritāro bīstamo vielu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens apsaimniekošanu.

Lai aizsargātu ūdensvidi un dzeramā ūdens ņemšanas vietas, AAL lietojami, ievērojot normatīvajos aktos par aizsargjoslām minētās prasības.

Virszemes un pazemes ūdeņu monitoringa vajadzībām Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikta ūdens resursu apsaimniekošanas kārtība Latvijā, bet Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 92 “Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei” un Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumos Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” – robežlielumi prioritāro un bīstamo vielu koncentrācijai virszemes un pazemes ūdeņos.

Latvijā dzeramā ūdens kvalitātes monitorings norisinās divos veidos – kā Veselības inspekcijas īstenots auditmonitorings un ūdens piegādātāja īstenots kārtējais monitorings. Saskaņā ar Ministru Kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumiem Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” dzeramajā ūdenī jānosaka tie augu aizsardzības līdzekļi, kuru klātbūtne tajā ir iespējama.

LVĢMC īstenotā virszemes un pazemes ūdeņu monitoringa rezultāti liecina, ka būtiskāko piesārņojumu rada heptahlora klātbūtne, kurš palicis pēc Padomju Savienībā pieņemtās lauksaimnieciskās saimniekošanas.

- tabula

| Nr. p k. | Uzdevums | Termiņš | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | Rezultāti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1. | Sniegt priekšlikumus par ūdens monitoringā iekļaujamajām darbīgajām vielām | 2019.–2023. gads | Sniegti priekšlikumi | – | – | – | – | Iesniegts LVĢMC priekšlikums par Latvijas ūdeņos monitorējamām AAL darbīgajām vielām. Monitoringā iekļauto vielu saraksts tiek pārskatīts reizi piecos gados. |
| 3.6.2. | Turpināt monitoringu un informēt sabiedrību par virszemes un pazemes ūdeņu monitoringa rezultātiem | 2019.–2023. gads | Īstenots monitorings | Īstenots monitorings | Īstenots monitorings | Īstenots monitorings | Īstenots monitorings | Īstenots ikgadējs monitorings un sagatavoti informatīvie pārskati. Sagatavots ikgadējais pārskats par Latvijas ūdeņu stāvokli ar informāciju par monitoringa rezultātiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti. Pārskati publiski pieejami LVĢMC tīmekļvietnē https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/virzemes-udenu-tikls |
| 3.6.3. | Ņemt ūdens paraugus avotos, kurus plaši izmanto sabiedrība dzeramā ūdens ņemšanai un kuru apkārtnē notiek intensīva lauksaimnieciskā darbība | 2019.–2023. gads | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Katru gadu sabiedrībā plaši izmantotos avotos VAAD ņem 30 paraugu. Ikgadējie analīžu rezultāti tiek publicēti gada pārskatā. Pārskata periodā tikai viena avota ūdens paraugos atkārtoti tika konstatēts darbīgās vielas bentazona palielināts daudzums. Tas izskaidrojams ar neidentificētu vēsturisku piesārņojumu avota apkārtnē. |

## 3.7. Rīcības virziens "Ar AAL lietojumu saistīto riska faktoru samazināšana konkrētās teritorijās"

Direktīvā noteiktas teritorijas, kurās ir īpaši jāsamazina riska faktori, kas saistīti ar AAL lietojumu.

Īpaši aizsargājamās teritorijas. Lai apturētu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, Latvijā Natura 2000 tīklā iekļautas 333 teritorijas – četri dabas rezervāti, četri nacionālie parki, 239 dabas liegumi, 37 dabas parki, deviņi aizsargājamo ainavu apvidi, septiņas aizsargājamās jūras teritorijas, deviņi dabas pieminekļi un 24 mikroliegumi. Minētajās teritorijās ir atšķirīgs aizsardzības un apsaimniekošanas režīms – no minimāliem ierobežojumiem aizsargājamo ainavu apvidos līdz pat pilnīgam saimnieciskās darbības aizliegumam dabas rezervātos. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumiem Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” aizsargājamās teritorijās aizliegts lietot minerālmēslus un ķīmiskos AAL mežaudzēs, izņemot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības un neitrālajā zonā, kā arī repelentus pārnadžu atbaidīšanai un feromonus koku stumbra kaitēkļu ierobežošanai.

Teritorijas, ko izmanto plaša sabiedrības daļa. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 950 teritorijās, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai arī mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas (piemēram, parkā, sporta laukumā, atpūtas vietā, skolu teritorijā, slimnīcu teritorijā), AAL atļauts lietot tikai tad, ja citādi nav iespējams ierobežot augiem kaitīgo organismu izplatību un AAL lietošanas instrukcijā ir atļauts šāds konkrētā līdzekļa lietojums. AAL plašai sabiedrībai pieejamās teritorijās lieto pēc iespējas tādā laikā, kad tajās neuzturas cilvēki. Ja minētajās teritorijās AAL tomēr ir nepieciešams lietot, tad vismaz divas dienas pirms to lietošanas atbildīgā persona vietējos novada vai pagasta laikrakstos vai savā tīmekļvietnē ievieto paziņojumu par paredzēto AAL lietošanu vai citādi publisko šo informāciju, kā arī pēc tā lietošanas apstrādāto teritoriju norobežo ar brīdinājuma zīmēm, kurās norādīta informācija par lietoto AAL, nogaidīšanas periodu un par to, kad atkal drīkst apmeklēt apstrādāto teritoriju.

- tabula

| Nr. p k. | Uzdevums | Termiņš | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | Rezultāti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1. | Kontrolēt AAL lietojumu īpaši aizsargājamās teritorijās | 2019.–2023. gads | 236 | 215 | 228 | 200 | 176 | Īpaši aizsargājamās teritorijās katru gadu veikts vairāk nekā 200 pārbaužu lauka un dārzu platībās. Pārskata periodā pārbaudēs šajās teritorijās konstatēts tikai viens pārkāpums AAL lietošanā, kad nav ievērotas normatīvo aktu prasības. |
| 3.7.2. Jauns | Izstrādāt rekomendācijas AAL lietošanas samazināšanai konkrētās teritorijās | Līdz 2022. gada 31. decembrim | – | – | – | – | Sagatavotas rekomendācijas | Direktīvas izpratnē konkrētas teritorijas ir vietas, ko izmanto plašas sabiedrības grupas. Valstī ir speciālas MK noteikumos noteiktas prasības situācijās, kad šādās vietās nepieciešams lietot AAL. Lietošanā visvairāk izplatītie bija glifosātu saturoši herbicīdi, bet pārskata periodā pārskatīti 26 glifosāta saturošu AAL marķējumi, tos harmonizējot un svītrojot iepriekšminēto iespēju šos AAL lietot sabiedriskās vietās. Sagatavotās rekomendācijas publicētas VAAD tīmekļvietnē http://noverojumi.vaad.gov.lv/integreta-audzesana |

## Indikators. To pārkāpumu skaits, kuri konstatēti pārbaužu laikā īpaši aizsargājamās teritorijās

## Pārskata periodā īpaši aizsargājamās teritorijās notikušo 1055 pārbaužu laikā atklāts tikai viens augu aizsardzības jomas pārkāpums, t. i., 0,09 % gadījumos no visām šo teritoriju pārbaudēm. Šī tendence jau tika konstatēta starpziņojuma sagatavošanas laikā, tāpēc pēdējos divos plāna darbības gados pārbaužu skaits šajās teritorijās tika samazināts, lai biežāk pārbaudītu citus reģionus, kuros ir lielāks iespējamo pārkāpumu risks.

## 3.8. Rīcības virziens "Drošas darbības ar augu aizsardzības līdzekļiem"

AAL droša lietošana. Novērtējot katru AAL, tiek izvērtēta arī tā iespējamā ietekme uz cilvēkiem, kas varētu tikt pakļauti līdzekļa iedarbībai, tāpēc katra AAL marķējuma sadaļā “Personāla drošība” ir iekļautas prasības cilvēku aizsardzībai – tās paredz individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu darbā ar konkrētu AAL. MK noteikumu Nr. 950 9. punktā noteiktas prasības, kas jāievēro, lietojot AAL. Profesionālo AAL lietotāju un operatoru apmācības programmā liels uzsvars likts uz darba drošību un pasākumiem vides aizsardzībai, tostarp AAL marķējumā norādīto prasību ievērošanu attiecībā uz lietotāju, operatoru un strādājošo aizsardzību.

AAL uzglabāšana un iepakojuma likvidēšana. Iepriekšminētie noteikumi nosaka arī obligātas prasības AAL uzglabāšanai un izlietoto AAL iepakojuma likvidēšanai.

Darbības ar 3. reģistrācijas klases AAL. Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 509 “Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar Regulu Nr.1107/2009” minēti kritēriji attiecībā uz to, kuri AAL atļauti lietošanai neprofesionāliem lietotājiem. Lai palielinātu neprofesionālo augu aizsardzības lietotāju informētību par drošu AAL lietošanu, ir sagatavoti un tirdzniecības vietās pieejami informatīvi materiāli “10 soļi par drošu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu” un “Kas ir augu aizsardzības līdzeklis?”. Minētie informatīvie materiālie pieejami arī VAAD tīmekļvietnē.

- tabula

| Nr. p. k. | Uzdevums | Termiņš | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | Rezultāti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8.1. Jauns | Informēt AAL lietotājus par iespējamiem apdraudējumiem, kas var rasties no AAL lietošanas | 2020.–2023. gads | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | Pārskatīti 26 AAL marķējumi, tos harmonizējot saistībā ar drošības prasību norādēm tajos. 2021. gada VAAD kampaņas “Misija Agronoms” laikā tika aktualizēts arī temats par drošu AAL lietošanu. Sabiedrība tika informēta, izdodot kampaņas informatīvo materiālu – bukletu “Kas jāzina par AAL” (500 gab.). |
| 3.8.2. | Kontrolēt AAL lietošanu | 2020.–2023. gads | 1882 | 1874 | 1853 | 1821 | 2048 | Ar regulārām VAAD inspektoru augu aizsardzības jomas pārbaudēm tiek nodrošināta droša AAL lietošana saimniecībās uz lauka. Katru gadu notiek vairāk nekā 1800 pārbaužu, kuru rezultāti (būtisko un maznozīmīgo pārkāpumu skaits un būtība) tiek analizēti, lai atlasītu pārbaudes objektus nākamo gadu pārbaudēm, kā arī tos izmantotu AAL lietošanas paradumu un tendenču analīzei. |
| 3.8.3. Jauns | Iegūt informāciju par tukšā AAL iepakojuma likvidēšanu saimniecībās, lai uzlabotu tukšā iepakojumu utilizāciju Latvijā | 2020.–2023. gads | – | – | – | – | – | Uzdevums pārcelts uz jaunā plāna darbības periodu, plānojot saimniecībās veikt aptauju par tukšā AAL iepakojuma likvidēšanas praksi. Papilduinformācija par tukšā AAL iepakojuma utilizāciju tiek vākta augu aizsardzības pārbaužu laikā. |
| 3.8.4. Jauns | Pamatvielu lietošanas brošūras sagatavošana un izdošana | Līdz 2021. gada 31. decembrim | – | – | – | – | – | Pamatinformācija par pamatvielām un to lietojumu ir atrodama VAAD tīmekļvietnē http://noverojumi.vaad.gov.lv/integreta-audzesana. 2021. gadā VAAD kampaņas “Misija Agronoms” laikā pamatvielas tika popularizētas izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā un piemājas dārzos. Brošūras izdošana pārcelta uz nākamo jaunā plāna darbības periodu. |
| 3.8.5. Jauns | Veicināt biobedru izveidošanu saimniecībās | Līdz 2023. gada 31. decembrim | – | – | – | – | – | Rokasgrāmatas sagatavošana par to, kā pareizi uzbūvēt biobedri vai līdzīgu konstrukciju, kas paredzēta AAL lietošanas iekārtu mazgāšanai un minimālu AAL atlieku apstrādei, pārcelta uz jaunā plāna darbības periodu. |
| 3.8.6. Jauns | Sagatavot un īstenot informatīvās kampaņas par punktveida piesārņojumu stratēģiju. | 2019.–2023. gads | – | – | – | – | – | Informatīvā kampaņa par punktveida piesārņojumu pārcelta uz jaunā plāna darbības periodu. |

Indikatori

- To AAL skaits, kam anulēta 3. reģistrācijas klase

Latvijā mazdārziņu sektors ir nozīmīgs, un šī sektora apsaimniekotāji – mazdārziņu īpašnieki – vēl pirms 10–15 gadiem bija pieraduši plaši lietot 3. reģistrācijas klases AAL, kuru klāsts tolaik bija diezgan liels. Minētajām personām lielākoties nebija zināšanu augu aizsardzības jomā, jo to nepieprasa Latvijas normatīvie akti. Lai samazinātu riska faktorus, kas saistīti ar nepareizu AAL lietošanu neprofesionāļu vidū, ES līmenī noteiktas striktas drošības prasības 3. reģistrācijas klases AAL reģistrācijai, tāpēc kopš 2017. gada ir ievērojami samazinājusies šādu līdzekļu pieejamība plašākai sabiedrībai. Šī iemesla dēļ nākamajā plāna darbības periodā šis indikators ir zaudējis savu nozīmi un jaunajā plānā nav iekļaujams.

- Pārskatītie AAL marķējumi

Pārskata periodā pārskatīti 26 glifosātu saturošu AAL marķējumi, harmonizējot tos un svītrojot no tiem riskanto lietošanu sabiedriskās vietās, kā arī nosakot ierobežojumu darbīgās vielas glifosāta daudzumam vienā laukā sezonā.

- Izplatītais pamatvielu brošūru skaits

Informācija par ES reģistrētajām un augu aizsardzībā izmantojamām pamatvielām un to lietošanas pamācība ir pieejama VAAD tīmekļvietnē. Tā kā informācija regulāri tiek papildināta ar jaunām pamatvielām un jau šobrīd ir diezgan apjomīga, nepieciešams pamatots izvērtējums attiecībā uz papīra brošūru iespiešanas lietderību.

- Izveidoto biobedru skaits

Latvijā nav izplatīta biobedru ierīkošana saimniecībās, jo šis pasākums ir diezgan dārgs, tas nav iekļauts valsts subsidēto projektu sarakstos, kā arī nevienā normatīvajā aktā nav noteikts par obligātu, tāpēc nav iespējams apzināt un uzskaitīt izveidotās biobedres.

## 3.9. Rīcības virziens "Pasākumi integrētās augu aizsardzības vispārējo principu ieviešanai"

Direktīvas 14. pantā un III pielikumā noteiktie IAA pamatprincipi un pamatprasības ir iekļauti Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumu Nr. 1056 (2014. gada 3. jūnijā tajos tika izdarīti grozījumi) nodaļā “Integrētās augu aizsardzības vispārīgie principi un prasības”. Minētās nodaļas prasības ir saistošas visiem lauksaimniekiem, arī laukaugu audzētājiem, kas savās saimniecībās izmanto 2. reģistrācijas klases AAL.

Pašlaik Latvijā saimniecībās IAA prasību ievērošanas uzraudzība notiek ar augu aizsardzības jomas un savstarpējās atbilstības kontrolēm. Saimniecībās jābūt veiktai augšņu agroķīmiskai izpētei vai augšņu analīzēm, ir jāizstrādā mēslošanas plāns, jānodrošina normatīvajos aktos noteiktā augu maiņa, jābūt ieviestai uzskaites sistēmai par laukiem, unjāizvērtē AAL lietošanas pamatojums, ievērojot

•	kaitīgā organisma sastopamību konkrētā laukā pirms AAL lietojuma;

•	AAL lietošanas brīdī marķējumam atbilstošā kultūrauga un kaitīgā organisma attīstības stadiju, lai AAL lietojums būtu drošs videi un kultūraugam;

•	reģistrēta AAL marķējumam atbilstošu lietošanas devu, lietošanas laiku un reižu skaitu un nogaidīšanas laiku.

- tabula

| Nr. p. k. | Uzdevums | Termiņš | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023 | Rezultāts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9.1. | Radīt iespējas profesionālajiem AAL lietotājiem gūt zināšanas par IAA principu īstenošanu praksē | 2019.–2022. gads | Izveidotas 56 IAA demonstrējumu saimniecības | Demonstrējumi turpinās | Demonstrējumi turpinās | Demonstrējumi turpinās | Demonstrējumi turpinās | Latvijā 2019. gadā izveidotas 56 IAA demonstrējumu saimniecības, kurās tiek demonstrētas 29 dažādas tēmas. Demonstrējumu saimniecības ir efektīvs veids, kā lauksaimniekus iepazīstināt ar IAA elementu darbību praksē. Tās popularizē alternatīvās kultūraugu prakses (piemēram, agrotehnikas, profilaktisko metožu, pamatvielu un maza riska vielu lietošanu augu aizsardzībā,), pamatotu AAL lietošanu, kuras pamatā ir lauka monitorings, kā arī bioloģiskās saimniekošanas prakses. |
| 3.9.2. | Organizēt un vadīt informatīvus seminārus par IAA prasību ieviešanu | 2019.–2023. gads | 20 | 15 | 10 | 17 | 10 | Pārskata periodā notikuši 50 semināri, kurus kopumā apmeklējuši 2106 klausītāji. Epidemioloģiskās situācijas dēļ 2020. un 2021. gadā semināri tika rīkoti attālināti. 2021. gada VAAD kampaņas “Misija Agronoms” laikā tika aktualizēts arī temats par integrēto augu aizsardzību. Sabiedrība tika informēta, izdodot kampaņas informatīvo materiālu – bukletu “Integrētā augu aizsardzība” (500 gab.). |
| 3.9.3. | Izstrādāt un izdot kultūraugu kaitīgo organismu (slimību, kaitēkļu) aprakstu un attēlu rokasgrāmatas | 2019.–2021. gads | 3 | 3 | 1 | – | – | Pārskata periodā izdotas 7 rokasgrāmatas. Tās lauksaimniekiem palīdz noteikt kaitīgos organismus lauka līmenī – slimības, kaitēkļus un nezāles, kas ļauj izvēlēties piemērotāko augu aizsardzības metodi, lai ierobežotu šos kaitīgos organismus līdz līmenim, kas vairs neapdraud ražu. |
| 3.9.4. | Pārskatīt kultūraugu integrētās audzēšanas vadlīnijas, papildināt tās ar jaunākajām zinātniskajām atziņām, kaitīgo organismu fotoattēliem | 2021.–2023. gads | – | – | Izpilde uzsākta | Izpilde turpinās | Izpilde turpinās | Uzdevums uzsākts. Vadlīnijas tiek pārskatītas, tās papildinot ar jaunākajām zinātnieku atziņām un kaitīgo organismu fotoattēliem. |
| 3.9.5. | Uzlabot VAAD tīmekļvietni noverojumi.vaad.gov.lv un to papildināt ar aktuālo informāciju par integrēto audzēšanu un specifiskiem kaitīgo organismu aprakstiem | 2021.–2023. gads | Izpildīts | Izpildīts | Izpildīts | Izpildīts | Izpildīts | Regulāri tiek uzlabota un papildināta tīmekļvietne noverojumi.vaad.gov.lv, iekļaujot tajā informāciju lauksaimniekiem par kultūraugu slimību un kaitēkļu novērojumiem visā Latvijas teritorijā, prognozes par to izplatību un attīstību, aktuālo informāciju par kaitīgo organismu parādīšanos un ierobežošanas nepieciešamību, dažādus informatīvos materiālus u. c. noderīgas ziņas. |
| 3.9.6. | Apzināt Ziemeļu un Centrālās zonas dalībvalstīs atļautos mikrobioloģiskos un dzīvos organismus saturošos AAL | 2021.–2023. gads | 16 | 5 | 9 | 2 | 2 | Pārskata periodā reģistrēti 34 mikrobioloģiskie un dzīvos organismus saturošie AAL. Tas ir pozitīvs rādītājs un pierāda, ka Latvijas tirgū palielinās šo līdzekļu skaits. |
| 3.9.7. | Veicināt to līdzekļu reģistrāciju, kuriem ir zema kaitīguma pakāpe | 2019.–2023. gads | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | Piemērojot citas valsts AAL reģistrācijas atzīšanas procedūru, izsniegtas atļaujas 16 mikroorganismus saturošu vai citu AAL ar zemu kaitīguma pakāpi laišanai Latvijas tirgū. |
| 3.9.8. | Veicināt AAL salīdzinošo novērtējumu | 2020.–2023. gads | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 AAL veikts salīdzinošais novērtējums, ar kura palīdzību tiek izvērtēts konkrētais AAL. Novērtējumā tiek ņemta vērā ne tikai tā bīstamība videi un cilvēku veselībai, bet arī AAL ekonomiskie un praktiskie faktori, t. i., iespējamā ietekme uz kādu lauksaimniecības nozari. |
| 3.9.9. | Veicināt pamatvielu lietošanu | 2019.–2023. gads | Izpildīts | Izpildīts | Izpildīts | Izpildīts | Izpildīts | Ar semināru, bukletu un praktisko pieredzi demonstrējumu saimniecībās pārskata periodā popularizēta pamatvielu lietošana. |
| 3.9.10. | Pieņemt pārbaudījumus augu aizsardzības konsultantu apliecību izsniegšanai | Līdz 2023. gada 31. decembrim | 7 | 26 | 33 | 41 | 41 | Pārskata periodā pieņemti pārbaudījumi un izsniegtas 148 konsultantu apliecības. Augu aizsardzības konsultanti ir atbildīgi par kvalitatīvu konsultāciju sniegšanu lauksaimniekiem, īpaši par IAA principu ieviešanu un ievērošanu saimniekošanas praksē. |
| 3.9.11. Jauns | Apkopot un popularizēt alternatīvās augu aizsardzības metodes | 2020.–2023. gads | Izpildīts | Izpildīts | Izpildīts | Izpildīts | Izpildīts | Integrētās augu aizsardzības pamatā ir alternatīvo augu aizsardzības metožu izmantošana. Tās tiek popularizētas semināros, lauka dienās, demonstrējumu saimniecībās, plašsaziņas līdzekļos, VAAD kampaņā “Misija Agronoms”. Būtiska ir zinātniska pieeja šo metožu efektivitātes un to ietekmes uz cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi izvērtēšanā. |
| 3.9.12. Jauns | Apkopot glifosātu saturošu AAL lietošanai alternatīvas metodes un veicināt to ieviešanu | 2020.–2022. gads | – | – | Apkopotas alternatīvās metodes | – | Uzsākta vadlīniju izstrāde | Apkopotas glifosātam alternatīvas nezāļu kontroles metodes, uzsākts darbs pie vadlīniju izstrādes alternatīvo metožu ieviešanai praksē. |
| 3.9.13. Jauns | Apkopot bioloģiskajās saimniecībās atļautās augu aizsardzības metodes | 2020.–2022. gads | – | – | – | – | – | Uzdevuma izpilde pārcelta uz jaunā plāna darbības periodu, apkopojot bioloģiskajā lauksaimniecībā atļautās augu aizsardzības metodes, tostarp atļautos AAL. |
| 3.9.14. Jauns | Izveidot un ieviest elektronisko lauku vēsturi | Līdz 2019. gada 31. decembrim | – | – | Ieviesta pirmā versija | Papildināta pirmā versija | Ieviesta VAAD Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (turpmāk – LIZ) Pārvaldības sistēmā | ZM e-vidē ieviesta elektroniskās lauku vēstures sākotnējā versija, ar kuras palīdzību lauksaimnieki VAAD var iesniegt jebkurus nepieciešamos dokumentus, tos augšupielādējot. Saziņa par konkrētā dokumenta virzību notiek minētajā vietnē. Elektroniskās lauka vēstures pilno versiju ieviesa 2023. gadā VAAD LIZ Pārvaldības sistēmas modulī. |

Indikatori

- Izveidoto demonstrējumu saimniecību skaits

Latvijā 2019. gadā izveidotas 56 demonstrējumu saimniecības, kurās demonstrētas 29 ar IAA saistītas dažādas tēmas. Saimniecības izveidotas uz noteiktu laiku (līdz 2023. gadam), īstenojot ZM atbalstītos projektus. Minētajās saimniecībās bija obligāts nosacījums ik gadu rīkot lauka dienas. Diemžēl apmeklētāju varēja būt vairāk, iespējamais iemesls – lauka dienas notika sezonas laikā, kad lauksaimnieki ir aizņemti darbos savās saimniecībās.

- Demonstrējumu saimniecību lauku dienu apmeklētāju skaits

Demonstrējumu saimniecības tika izveidotas, īstenojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumu “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”. Šī programma beidzās 2021. gadā un nākamā tika uzsākta 2022. gada otrajā pusē. Tas varētu būt iemesls mazākam apmeklētāju skaitam 2022. gadā. 2023. gads lauksaimniekiem bija sarežģīts gan klimata dēļ, gan arī tādēļ, ka spēkā stājās jaunās KLP prasības, tā ka galu galā apmeklētāju bija mazāk nekā 2019.–2021. gadā.

10. attēls. Demonstrējumu saimniecību lauka dienu apmeklētāju skaits (LAD dati)

- IAA semināru skaits

Direktīvas 14. pantā noteikts, ka dalībvalstīm ir jārada apstākļi, kas nepieciešami, lai ieviestu IAA, nodrošinot, lai profesionālo AAL lietotāju rīcībā būtu informācija un veidi, kas ļautu ieviest IAA saimniecībās. Semināri ir viens no minētajiem veidiem, kā visveiksmīgāk informēt lauksaimniekus par IAA.

11. attēls. IAA semināru skaits (VAAD dati)

- Tīmekļvietnes noverojumi.vaad.gov.lv apmeklējumu skaits

Attēlā zemāk uzskatāmi var redzēt, ka pārskata periodā tīmekļvietnes apmeklētāju skaits pa mēnešiem saglabā nemainīgu tendenci: lielāka interese par tīmekļvietnē pieejamo informāciju, īpaši par VAAD veiktajiem lauka novērojumiem, ir aktuālajā sezonā – no marta līdz septembrim. Visvairāk apmeklētāju ir jūnija sākumā, kad valstī vienmēr ir lielākā augu slimību un kaitēkļu izplatība un kad tos pamatoti nepieciešams ierobežot. 2020. gada augstākais rādītājs izskaidrojams ar laikapstākļiem maijā un jūnijā, kad ilgstoši bija karsts un sauss laiks, kas veicināja kaitēkļu strauju izplatību, un tie Latvijā savairojās masveidā.

12. attēls. Tīmekļvietnes noverojumi.vaad.gov.lv apmeklējumu skaits pa mēnešiem (VAAD dati)

- Reģistrēto mikrobioloģisko un dzīvos organismus saturošo AAL skaits

Pārskata periodā vērojama tendence palielināties abu minēto organismu veidus saturošo reģistrēto AAL skaitam. To reģistrācijas palielinājums 2019.–2021. gadā izskaidrojams ar jaunu šo organismu izplatīšanas kompāniju ienākšanu Latvijas tirgū. Pozitīvi, ka pārskata periodā reģistrēti vairāki dzīvos organismus saturošie AAL lietošanai arī āra apstākļos.

13. attēls. Reģistrētie mikrobioloģiskie un dzīvos organismus saturošie AAL (VAAD dati)

- Izdoto konsultantu apliecību skaits

Augu aizsardzības konsultanti ir tieši atbildīgi par kvalitatīvu konsultāciju sniegšanu lauksaimniekiem augu aizsardzības jomā, īpaši par IAA, tāpēc AAL lietošanai jābūt pamatotai uz regulāriem lauka novērojumiem. Konsultantu apmācība no laika viedokļa ir visilgākā, un tās laikā apgūstamo tematu loks ir visplašākais, tāpēc apmācītās un apliecību ieguvušās personas ir kompetentākās augu aizsardzības jomā.

14. attēls. Izsniegtās konsultantu apliecības (VAAD dati)

- IAA pamatelementu kontroļu skaits bez būtiskiem pārkāpumiem

Palielinoties augu aizsardzības pārbaužu skaitam 2023. gadā, palielinājās arī atbilstošo saimniecību skaits. Tas pierāda iepriekšējo tendenci, ka gandrīz visās pārbaudītās saimniecībās IAA pamatelementi tiek ievēroti un prasības izpildītas.

15. attēls. IAA pamatelementu kontroļu skaits bez būtiskiem pārkāpumiem (VAAD dati)

- To reģistrēto līdzekļu skaits, kam ir zema nekaitīguma pakāpe

Reģistrāciju AAL ar zema riska pakāpi ietekmē tirgus – gan pieprasījums, gan piedāvājums. Latvijas tirgus salīdzinājumā ar citu lielāku ES valstu tirgiem ir mazs, tādēļ arī šāda veida AAL ražotāju interese par to ir niecīga. Arī ES šādu AAL skaits pagaidām nav liels, un tas izskaidro svārstīgos reģistrācijas rezultātus.

16. attēls. To reģistrēto AAL skaits, kam ir zema riska pakāpe (VAAD dati)

### 3.10. Rīcības virziens "Indikatori AAL lietošanas ietekmes izvērtēšanai”

Direktīvā noteikto mērķu sasniegšanu paredzēts vērtēt, izmantojot harmonizētu riska indikatoru, ko izstrādā EK, un tas ir ietverts Direktīvas IV pielikumā. Šo indikatoru sava progresa sasniegšanas vērtēšanai vairākums ES dalībvalstu neizmanto neobjektīvās un nevienlīdzīgās aprēķina metodikas dēļ. Dalībvalstis izmanto savus nacionālos indikatorus, jo Direktīva to pieļauj. Latvijā par nacionālajiem indikatoriem Direktīvas mērķu sasniegšanas izvērtēšanai tiek izmantoti Rīcības plāna mērķu atsevišķu uzdevumu izpildes rezultāti. Lai objektīvi salīdzinātu sasniegtos rezultātus ar situāciju iepriekšējā Rīcības plāna periodā, šajā sadaļā iekļauti dati no 2015. līdz 2023. gadam.

- Izplatītais AAL darbīgo vielu daudzums uz hektāru LIZ

Rīcības plānā izvirzītais mērķis, kas Latvijā jāsasniedz, ieviešot rīcības plānu, ir mazināt AAL lietošanas radīto risku un ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

ES joprojām nav pieejami dati par faktisko AAL izlietojumu lauksaimniecības kultūrās un citiem lietojuma veidiem. No 2026. gada ES lauksaimnieki AAL uzskaiti veiks elektroniski, savukārt, sākot ar 2028. gadu, ES būs pieejama vienota statistika par AAL izlietojumu dalībvalstīs. Pagaidām ES katru gadu tiek apkopota informācija par gala lietotājiem izplatīto AAL apjomu. Šis rādītājs tiek izmantots kā indikators, lai netieši novērtētu AAL lietošanas tendences. Kamēr nav AAL izlietojuma datu, ES dalībvalstis pieņēmušas AAL izlietojumu attiecināt uz hektāru LIZ. Tuvākajā nākotnē, iespējams, EK pārskatīs augstāk minēto harmonizētu riska indikatoru, izveidojot to atbilstošāku dalībvalstu nacionālajām īpatnībām, kas objektīvāk ļautu novērtēt AAL ilgtspējīgu lietošanu.

Latvijā izplatītais AAL daudzums uz hektāru LIZ joprojām ir viens no mazākajiem ES – 0,93 kg/ha (jaunākie dati, 2022. gads). Salīdzinājumā ar 2019. gadu rādītājs ir pieaudzis par 10 %. Tas skaidrojams ar sējumu kopplatības pieaugumu par 10 %, jo īpaši ar ziemas graudaugu (par 15 %) un ziemas rapša (par 20 %platību palielināšanos (CSP dati), tāpēc ka šiem kultūraugiem ir lielāka vajadzība pēc aizsardzības. Indikatora attīstības tendences šī rīcības plāna darbības periodā tiks izvērtētas un ņemtas vērā nākamā plānošanas perioda pasākumu izstrādē. Gala lietotājiem izplatīto AAL apjomu plāna darbības perioda laikā pa gadiem var redzēt 18. attēlā.

17. attēls. Gala lietotājiem izplatītais AAL darbīgo vielu daudzums kg uz 1 ha LIZ (ES Statistikas biroja dati par 2019. un 2022. gadu)

18. attēls. Latvijā gala lietotājiem izplatītais AAL darbīgo vielu daudzums kg uz 1 ha LIZ (ES Statistikas biroja dati par 2019. - 2022. gadu)

- To Latvijas izcelsmes pārtikas paraugu skaits, kuros pārsniegts pieļaujamais atliekvielu daudzums

EFSA katru gadu apkopo informāciju par AAL atliekvielu daudzumu izanalizētos ES dalībvalstu, arī Latvijas, izcelsmes produkcijas paraugos. Rezultāti tiek publicēti EFSA ikgadējā ziņojumā. 2015.–2021. gada paraugu AAL atliekvielu analīžu rezultāti liecina, ka Latvijas izcelsmes pārtikas produkti ir vieni no tīrākajiem ne vien Baltijas jūras reģiona, bet arī ES mērogā. Tas nozīmē, ka tie ir droši patērētājiem un AAL tiek lietoti, ievērojot marķējuma un normatīvo aktu prasības.

19. attēls. AAL atliekvielas Latvijas izcelsmes pārtikas produktos (EFSA dati)

3. Pārbaudīto AAL lietošanas iekārtu skaits

Latvijā pārbaudīto AAL lietošanas iekārtu skaita augšupejošā dinamika parāda, ka samazinās bojātu un nenoregulētu AAL lietošanas iekārtu ietekme uz vidi. Pēdējos gados VAAD inspektori augu aizsardzības jomas pārbaudēs ir konstatējuši tendenci, ka daudzas saimniecības iegādājušās jaunas, videi un cilvēku veselībai drošākas AAL lietošanas iekārtas. No visām Latvijā uzskaitītajām AAL lietošanas iekārtām apmēram 40 % ir jaunas iekārtas, kas iegādātas pēdējo piecu gadu laikā. Darbs ar pārbaudītu AAL lietošanas iekārtu samazina risku gan videi, gan cilvēku veselībai.

20. attēls. Pārbaudīto AAL lietošanas iekārtu skaits (VAAD dati)

4. Apmācīto augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru skaits

AAL lietošanas operators kā jauna AAL aprites ķēdē iesaistīto personu grupa tika ieviesta, pārņemot Direktīvas prasības. Līdz grozījumu izdarīšanai saistībā ar AAL lietošanu ar to atšķaidīšanu un maisījumu gatavošanu lielākoties nodarbojās neapmācītas personas bez speciālām zināšanām, kuru trūkums bieži vien apdraudēja apkārtējo vidi un cilvēku drošību un veselību. Apmācīto operatoru skaita palielināšanās ievērojami samazina minēto risku. Pēdējos gados novērota tendence, ka palielinās apmācīto profesionālo AAL lietotāju skaits, bet samazinās operatoru skaits. Tas izskaidrojams ar to, ka lauksaimniecībā strādājošie kļūst zinošāki un vairāk izvēlas mācīties ilgāk un apgūt plašākas zināšanas augu aizsardzības jomā.

21. attēls. Apmācīto operatoru skaits (VAAD dati)

5. Izsniegto konsultantu apliecību skaits

MK noteikumu Nr. 147 grozījumi precizēja vēl vienas AAL aprites ķēdē iesaistītās personu grupas statusu un nepieciešamo zināšanu apjomu. Jaunā apmācības programma, pēc kuras apgūšanas un pārbaudījuma nokārtošanas tiek izsniegta konsultanta apliecība, ir plašāka un detalizētāka nekā iepriekš, tāpēc pēc jaunās sistēmas apmācītajiem konsultantiem ir profesionāli labākas zināšanas, un to sniegto konsultāciju kvalitāte ir ievērojami paaugstinājusies, tāpēc arī saimniecību lauksaimniekiem – konsultāciju saņēmējiem – ir labākas zināšanas integrētās augu aizsardzības jomā.

22. attēls. Izsniegtās konsultantu apliecības (VAAD dati)

6. Apmācīto personu skaits pa kategorijām

Latvija ir starp tām nedaudzajām ES dalībvalstīm, kurās apmācības sistēma augu aizsardzības jomā ieviesta jau daudzus gadus pirms Direktīvas stāšanās spēkā, – no 20. gs. 90. gadiem. Tā ir būtiska priekšrocība, jo lauksaimniekiem vairākās paaudzēs ir pašsaprotami, ka, lai lietotu profesionālos AAL, jāiziet apmācība, jānokārto eksāmens, iegūstot apliecību, un zināšanas jāatjauno ik pa pieciem gadiem. Tādējādi profesionālos AAL Latvijā lieto zinošas personas, turklāt ievērojot normatīvo aktu prasības – to pierāda salīdzinoši nedaudzie uzraudzību laikā konstatētie AAL lietošanas pārkāpumi.

23. attēls. Apmācīto personu skaits pa kategorijām (VAAD dati)

7. Integrētās augu aizsardzības semināru skaits

Direktīvas 14. pantā noteikts, ka dalībvalstīm jārada apstākļi, kas nepieciešami, lai ieviestu IAA, nodrošinot, lai profesionālo AAL lietotāju rīcībā būtu informācija un veidi IAA ieviešanai saimniecībās. Viens no minētajiem veidiem ir semināri: tajos ir iespēja visveiksmīgāk informēt lauksaimniekus par IAA, tostarp par ilgtermiņa priekšrocībām, ko sniedz IAA, kā arī motivēt viņus pēc iespējas ātrāk un efektīvāk IAA ieviest savās saimniecībās.

2015.–2023. gadā notika 165 informatīvi semināri par IAA, un tos kopumā apmeklēja vairāk nekā 7000 lauksaimnieku. Kopš 2020. gada semināri pārsvarā notiek virtuālajā vidē. Sākotnēji tas bija nepieciešams, lai ievērotu epidemioloģiskās prasības, bet nu jau lauksaimnieki dod priekšroku šādai pieejai, jo tas ļauj apgūt zināšanas, īpaši netraucējot darbu saimniecībā sezonas laikā. Semināru skaits ir samazinājies, jo virtuālos seminārus var rīkot retāk bez dalībnieku skaita ierobežojuma. Vienlaikus ir palielinājusies lauksaimnieku interese par šādiem semināriem. Iespējamais iemesls ir arvien labāka izpratne par IAA un praktiskas informācijas nepieciešamību efektīvākai IAA principu ieviešanai saimniecībā.

24. attēls. Integrētās augu aizsardzības semināru skaits (VAAD dati)

8. Augu aizsardzības jomas pārbaudes

Saskaņā ar Augu aizsardzības likumu VAAD uzrauga un kontrolē AAL lietošanu. VAAD kompetencē ir arī valsts uzraudzība un kontrole par normatīvo aktu prasību ievērošanu AAL izplatīšanas jomā, pārbaudot AAL izplatīšanas vietas. Ar abu minēto kontroļu palīdzību tiek nodrošināta Direktīvas ieviešana.

VAAD īsteno plānveida un operatīvās pārbaudes. Plānveida pārbaužu pamatā ir riska analīze, bet operatīvās pārbaudes notiek, ja saņemti ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem. Plānveida pārbaudēs konstatētie pārkāpumi iedalās būtiskos un maznozīmīgos. Konstatējot būtisku pārkāpumu, tiek ierosināta administratīvā pārkāpuma lieta, savukārt, konstatējot maznozīmīgu pārkāpumu, tiek izteikts mutvārdu brīdinājums un pārkāpumu izdarījušās personas VAAD obligāti atkārtoti pārbauda pēc gada.

25. attēls. Pārbaudes AAL izplatīšanas vietās (VAAD dati)

Apmeklējot AAL izplatīšanas vietas, VAAD inspektori ir secinājuši, ka kopumā tajās tiek ievērotas augu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības.

Biežāk konstatētie būtiskie pārkāpumi:

- AAL tiek izplatīti bez VAAD speciālās atļaujas (licences);

- tiek izplatīti nereģistrēti AAL;

- tiek izplatīti (atrodas tirdzniecības vietā) AAL pēc derīguma termiņa beigām;

- tiek izplatīti AAL, kuru marķējums neatbilst augu aizsardzības jomas regulējošo normatīvo aktu prasībām;

- tirdzniecības vietā nav uzskaites par AAL apriti, vai tā nav korekta;

- tirdzniecības vietā nav darbinieka ar kādu no augu aizsardzības jomas apliecībām, kas dod tiesības pārdot augu aizsardzības līdzekļus.

26. attēls. Pārbaudes pie AAL lietotājiem (VAAD dati)

Pēdējos gados pieaugošais pārkāpumu skaits ir saistīts ar palielinātu pārbaužu skaitu. Izvērtējot 26. attēlā redzamos deviņu gadu rezultātus, AAL lietotāju pārbaužu laikā konstatēto būtisko pārkāpumu skaits  nepārsniedz 5% robežu, kas norāda uz stabilu tendenci, ka pārkāpumu skaits nepieaug. Nākamajā rīcības plānā iekļaujami preventīvi uzdevumi, kas paaugstinās AAL lietotāju zināšanas par drošu un atbildīgu AAL lietošanu, par sekām uz vidi un produkciju, kas var rasties, ja AAL lieto neatbilstoši marķējumam.

Biežāk konstatētais pārkāpums Rīcības plāna pārskata periodā ir ūdensobjektu aizsargjoslu neievērošana. Viena no augu aizsardzības jomas pārbaužu prioritātēm ir lauksaimniecības zemes tuvumā esošo ūdensobjektu aizsargjoslu ievērošanas uzraudzība, jo Rīcības plāna virziena “Pasākumi ūdens vides un dzeramā ūdens aizsardzībai” mērķis ir novērst virszemes un gruntsūdens stāvokļa pasliktināšanos, tiem piesārņojoties ar AAL.

Biežāk konstatētie būtiskie AAL lietošanas pārkāpumi:

- AAL lietots, neievērojot aizsagjoslu pie virszemes ūdensobjektiem un AAL marķējumā noteikto aizsargjoslu;

- smidzinot AAL, pieļauta tā nonākšana uz blakus teritorijas;

- nav uzskaitīti iegādātie un izlietotie AAL;

- izmantota normatīvajiem aktiem neatbilstoša AAL lietošanas iekārta;

- lietots Latvijā nereģistrēts AAL;

- AAL lietots kultūraugiem, kuriem AAL nav reģistrēts;

- AAL lietots, neievērojot AAL marķējuma tekstā noteiktās prasības.

9. Reģistrēto mikrobioloģisko un dzīvos organismus saturošo AAL skaits

Pārskata periodā, izskatot AAL ražotāju pieteikumus, tika reģistrēti jauni mikrobioloģiskie un dzīvos organismus saturošie AAL, kurus atļauts lietot arī bioloģiskajā lauksaimniecībā un piemājas dārzos. Plašāka izvēle šo zema riska līdzekļu segmentā ļauj arvien vairāk praksē ieviest arī IAA pamatprasību – vispirms augu aizsardzībai izmantot alternatīvās kaitīgo organismu ierobežošanas metodes un tikai pēc tam – ķīmiskos AAL. Vislielākā ražotāju interese par jaunu AAL reģistrāciju bija vērojama 2019.–2021. gadā. Turpmākajos gados jaunu AAL reģistrācijas ievērojami samazinājās, jo Latvijas kultūraugos segtās platībās un atklātā laukā izmantojamu efektīvu risinājumu klāsts ir ierobežots un atkarīgs no inovāciju radīšanas. ES ik gadu tiek apstiprinātas jaunas darbīgās vielas un mikroorganismi, tāpēc sagaidāms, ka vismaz daļa no tām būs piemērotas arī Ziemeļeiropas apstākļiem.

27. attēls. Reģistrēto mikrobioloģisko un dzīvos organismus saturošo AAL skaits (VAAD dati)

- tabula

| Nr. p. k. | Uzdevums | Termiņš | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | Rezultāts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10.1. | Nodrošināt statistikas datu vākšanu par izplatītajiem AAL | 2019.–2023. gads | Izpildīts | Izpildīts | Izpildīts | Izpildīts | Izpildīts | VAAD ir nacionālā statistikas iestāde, kas nodrošina oficiālo statistiku par izplatīto AAL darbīgo vielu apjomu valstī. Statistikas dati ir pieejami Oficiālās statistikas portālā un Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) tīmekļvietnē https://ec.europa.eu/eurostat/data/database. |
| 3.10.2 | Nodrošināt statistikas datu vākšanu par izlietotajiem AAL | 2019.–2023. gads | Izpildīts | – | – | Izpildīts | – | CSP sadarbībā ar VAAD 2019. gadā organizēja apsekojumu par AAL lietošanu dārzeņu un augļaugu saimniecībās un 2022. gadā – par AAL lietošanu graudaugu un rapša sējumos. |
| 3.10.3. | Īstenojot uzraudzības pasākumus, apkopot nepieciešamos datus indikatoru aprēķināšanai | 2021.–2023. gads | Izpildīts | Izpildīts | Izpildīts | Izpildīts | Izpildīts | VAAD inspektori, pārbaužu laikā apmeklējot saimniecības, iegūst informāciju par situāciju saimniecībā augu aizsardzības jomā. Iegūtie dati tiek izmantoti, informējot sabiedrību par pārbaužu skaitu un rezultātiem, kā arī riska analīzei, plānojot AAL lietošanas uzraudzības pārbaudes. |
| 3.10.4. Jauns | Ieviest EK pieņemtos harmonizētos saskaņotos riska indikatorus | 2019.–2023. gads | Izpildīts | Izpildīts | Izpildīts | Izpildīts | Izpildīts | EK aprēķina dalībvalstu un ES aktuālos saskaņotos riska indikatorus. Indikatori un to tendenču analīze tiek publicēta VAAD tīmekļvietnē https://www.vaad.gov.lv/lv/augu-aizsardzibas-lidzeklu-statistika |

Zemkopības ministrs								A. Krauze

https://www.vaad.gov.lv/lv/informativi-materiali-bukleti-infografikas-uc

Informācija par Natura 2000: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/natura_2000/

https://likumi.lv/doc.php?id=207283

https://likumi.lv/doc.php?id=241853

http://noverojumi.vaad.gov.lv/jaunumi/informativie-materiali

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__NOZ__LA__LAG/LAG020/

https://likumi.lv/doc.php?id=255592